Brasil

Projeto de Apoio à Implantação da Gestão por Resultados na Prefeitura Municipal de Goiânia (PMG)

(BR-T1260)

Plan de Adquisiciones – 18 Meses – Cuadro resumido

| No. | Descripción del contrato | Producto conexo en el plan de adquisiciones o en el plan operativo anual | Costo estimado (US$ = 1,9) | Método de adquisición o contratación (1) | Revisión (2) | Fuente (%) |  | Fechas estimadas |  | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID | Local | Publicación del aviso | Terminación del contrato |  |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Consultoría sobre planificación estratégica | 8.1 | 100.000 | BID SCC | ex post | 100% | 0% | abr.-09 | dic.-13 |  |
| 2 | Consultoría sobre rediseño de procesos | 9.2 | 250.000 | BID SCC | ex post | 80% | 20% | abr.-09 | dic.-11 |  |
| 3 | Consultoría especializada en elaboración, monitoreo, e evaluación | 9.3 | 140.000 | BID SCC | ex post | 100% | 0% | abr.-09 | dic.-10 |  |
| 4 | Consultoría individual local para revisión y acompañamiento | 10.4 | 60.000 | BID SCC | ex post | 100% | 0% | abr.-09 | dic.-13 |  |

| # TOTAL GENERAL | 550.000 |  |  | 500.000 | 50.000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100% |  |  | 91% | 9% |  |  |  |

- Métodos de licitación/selección: a) BID: LPI: licitación pública internacional; LPN: licitación pública nacional; CP: comparación de precios; CD: contratación directa; SBCC: selección basada en la calidad y el costo; SCC: selección basada en las calificaciones de los consultores; SBMC: selección basada en el menor costo; SBPF: selección basada en presupuesto fijo; SD: selección directa; CI: consultor individual. b) Ley 8666/93: INV: invitación, CDP: cotizaciones de precios, C: concurso; PRE PRE Subasta presencial; PRE ELE: Subasta electrónica; REG PR: registro de precios; IE: inscripción en eventos.

- El Banco revisará previamente (ex ante) todos los contratos para la adquisición de bienes, la contratación de servicios o la ejecución de obras, independientemente de su valor, o de que el Prestatario haya utilizado las Políticas de Adquisiciones y de Consultores del Banco o la legislación nacional, a que den lugar los tres primeros procesos de selección del Proyecto. De allí en adelante el Banco sólo revisará de forma ex ante las adquisiciones de bienes o contrataciones de obras y servicios por montos que requieran la licitación pública internacional, las contrataciones directas de servicios de consultoría, las contrataciones de firmas consultoras por montos iguales o superiores a US$250.000 (doscientos cincuenta mil dólares) y de consultores individuales por montos iguales o superiores a US$200.000 (doscientos mil dólares).