## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
PRESTATARIO: ESTADO DE CHILE, ORGANISMO EJECUTOR: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE) - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTPS)
| NO APLICA | NO APLICA
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación.
Componente 2.- Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos.
Componente 3 Mejora de la gestión administrativa del SENCE
Administración, Gestión y Supervisión del Programa.
---

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 01 de Octubre de 2012 | 31de Marzo de 2016
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | versión 3-abril de 2012
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 200000 | 1200000
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 200000 | 200000
Gastos Operativos | 0 | 147000
Consultoría (firmas + individuos) | 6638000 | 8986600
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
Gastos financieros |  | 355145
No asignados | 462000 | 562000
Total | 7500000 | 11450745
4. Componentes
Categorías de Gasto | BID (OC) | Aporte Local | Total
Componente 1. Apoyo a la mejora de las capacidades de rectoría del MTPS y de la capacidad reguladora del SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación laboral | USD2.138.000 | USD700,000 | USD2,838,000
Componente 2. Apoyo a la mejora de la calidad y pertinencia de los programas de capacitación del SENCE | USD3,820,000 | USD1,080,000 | USD4,900,000
Componente 3. Apoyo a la mejora administrativa del SENCE | USD1,017,000 | USD3,000 | USD1,020,000
Administración, gestión y supervisión del programa |  | USD1,692,600 | USD1,692,600
Auditoría | 0 | USD120,000 | USD120,000
Monitoreo y evaluación | USD150,000 |  | USD150,000
Imprevistos | USD375,000 |  | USD375,000
Inspección y Vigilancia |  | 0 | 0
Gastos financieros (intereses y cargos financieros) | 0 | USD355,145 | 355.145
Total | 7500000 | USD3,950,745 | USD11,450,745

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
|  |  | NO ESTA CONSIDERADA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS | [10 empty] | Previsto
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
SENCE | C.2.8. Diseño del procesos de trabajo y metodologías para el monitoreo, evaluación y medición de resultados y pertinencia de las intervenciones. | Herramienta de datawarehouse y data mining | ChC/LP | 1 |  | 1000000 | 0% | 100% | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. |  | 15 OCT 12 | ENE 13 | PENDIENTE
SENCE | C.3.2. Instalación de un sistema de gestión gerencial (balance scorecard). | Adquisición de Software "Balance Scorecard" | ChC/LP | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | C3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE | Ex-Ante | 15 DIC 13 | MARZO 14 | PENDIENTE | Comparación de precios
Licitación Pública Internacional
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
NO ESTA CONSIDERADA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA
Selección basada en el menor costo
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Selección Basada en la Calidad
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Selección Basada en la Calidad y Costo
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en las calificaciones de los consultores
SENCE | C.1.1.Propuesta de reformas normativas en regulación del mercado de capacitación e intermediación laborales. | Propuesta de reformas normativas para otorgar al MTPS mayores atribuciones en materia de regulación del mercado de capacitación e intermediación laborales. | ChC/LP |  |  | 128000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX POST | 15 DIC 12 | MARZO 13 | PENDIENTE | Selección Basado en Presupuesto Fijo
SENCE | C.1.2. Diseño e implementación de mecanismos regulatorios permanentes. | Diseño e implementación de mecanismos regulatorios permanentes. | ChC/LP |  |  | 200000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | Ex-Ante | 15 AGOSTO 12 | OCT 12 | PENDIENTE
SENCE | C.1.3. Diseño e instalación de unidad o departamento de planificación | Diseño e instalación de unidad o departamento de planificación, análisis y diseño de políticas en el MT. | ChC/LP |  |  | 100000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX POST | 15 NOV 12 | ENE 13 | PENDIENTE
SENCE | C.1.4. Diseño de políticas y realización de estudios y piloto vinculados. | A) Diseño intervenciones; estudios de mecanismos/intervenciones de capacitación actualmente vigentes y pilotos de nuevas intervenciones (o intervenciones rediseñadas), (incluye opciones de integración con servicios de intermediación laboral, y Puestos de Trabajo). | ChC/LP |  |  | 700000 | 0 | 100% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación |  | 15 AGOSTO 13 | JULIO 13 | PENDIENTE
SENCE | C.1.4. Diseño de políticas y realización de estudios y piloto vinculados. | B1) Propuesta/factibilidad de articulación entre educación y trabajo: Estudio para evaluar articulación de formación para fuerza laboral con nivelación de conocimientos básicos (por medio de Min Educación) y B2) Diseño, prueba y evaluación de valor de la certificación. | ChC/LP |  |  | 300000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX POST | 15 MAYO 13 | JULIO 13 | PENDIENTE | Llave en mano | Bienes
SENCE | C.1.5. Diseño de los flujos, procesos y metodologías para el seguimiento y evaluación de impactos. | Diseño de los flujos de datos, procesos de trabajo, metodologías para el seguimiento y evaluación de impactos e instalación de una unidad organizacional para la evaluación. | ChC/LP |  |  | 250000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX POST | 15 ENE 13 | MARZO 13 | PENDIENTE | Precios Unitarios | Bienes
SENCE | C.1.6. Evaluaciones de impacto de intervenciones. | A) Evaluación de impacto de Programa Oficios: ajustes de diseño, mecanismos de incentivos y regulación de OTEC, evaluación. | SBCC |  |  | 500000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX ANTE | 01 DIC 12 | MARZ 13 | PENDIENTE
SENCE | C.1.6. Evaluaciones de impacto de intervenciones. | B) Evaluación de impacto de Puestos de trabajo rediseñado | SBCC |  |  | 600000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX ANTE | 01 MAR 13 | JUNIO 13 | PENDIENTE
SENCE | C.2.2. Reingeniería de los procesos de fiscalización. | Reingeniería de los procesos de fiscalización migrando hacia una gestión por riesgos (incluye fortalecimiento de la unidad de fiscalización). | SBCC |  |  | 500000 | 100 | 0% |  | EX ANTE | 15 AGOST 12 | OCT 12 | PENDIENTE
SENCE | C.2.4. Diseño e implementación de instrumentos para la selección de beneficiarios. | Diseño e implementación de instrumentos para la selección de beneficiarios para servicios de capacitación e intermediación. | ChC/LP |  |  | 200000 | 100 | 0% | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX POST | 15 AGOSTO 12 | OCT 12 | PENDIENTE
SENCE | C.2.6. Diseño e instalación del modelo de gestión de calidad.C.2.7. Diseño e implementación del ciclo integral de cursos. | A1) Diseño e instalación del modelo de gestión de calidad de la provisión de capacitación y A2) Diseño e implementación del ciclo integral de cursos pertinentes y nueva herramienta para la definición/descripción de los cursos (ficha descriptiva). | ChC/LP |  |  | 220000 | 100 | 0% | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 15 OCT 12 | DIC 12 | PENDIENTE
SENCE | C.2.8. Diseño del procesos de trabajo y metodologías para el monitoreo, evaluación y medición de resultados y pertinencia de las intervenciones. | A1) Diseño del flujos de trabajo para la construcción del modelo de gestión y su implementación mediante instructivos y A2) Diseño de los flujos de datos e información e integración con una herramienta de datawarehouse y data mining, y implementación de la herramienta. | ChC/LP |  |  | 80000 | 100 | 0% | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 15 AGOSTO 12 | 2012-10-01 | PENDIENTE
SENCE | C.2.8. Diseño del procesos de trabajo y metodologías para el monitoreo, evaluación y medición de resultados y pertinencia de las intervenciones. | B1) Diseño de metodologías e instrumentos para la medición del aprendizaje, e e implementación y B2) Diseño de estándares y protocolos metodológicos para el monitoreo de resultados y pertinencia, implementación, evaluación de resultados, y retroalimentación. | ChC/LP |  |  | 200000 | 100 | 0% | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 15 AGOSTO 12 | 2012-10-01 | PENDIENTE
SENCE | C.2.9. Medición de la calidad de las relatorías y contenidos de los cursos impartidos. | Medición de la calidad de las relatorías y contenidos de los cursos impartidos. | SBC |  |  | 500000 | 100 | 0% | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX ANTE | 01 SET 12 | DIC 12 | PENDIENTE
SENCE | C.2.10. Realización de evaluaciones de resultados de los programas (aprendizajes, competencias, inserción, desempeño, orientación) y ajustes/rediseños de programas. | Realización de evaluaciones de resultados de los programas (aprendizajes, competencias, inserción, desempeño, orientación) y ajustes/rediseños de programas. | SBC |  |  | 1800000 | 100 | 0% | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX ANTE | 01 SEP 12 | ENE 13 | PENDIENTE
SENCE | C.3.1. Diseño e instalación de procesos de control y supervisión administrativa de programas. | Diseño e instalación de procesos de control y supervisión administrativa de programas (control de gestión presupuestaria, de gestión administrativa, etc.) bajo la lógica de riesgos, incluyendo el fortalecimiento de la unidad. | ChC/LP |  |  | 100000 | 100 | 0% | C3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE | EX POST | 15 ABRIL 13 | JUNIO 13 | PENDIENTE
SENCE | C.3.2. Instalación de un sistema de gestión gerencial (balance scorecard). | A1) Definición de los indicadores estratégicos para el monitoreo de las políticas y programas, y A2) Instalación de una herramienta de un balance scorecard. | ChC/LP |  |  | 96000 | 100 | 0% | C3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE | EX POST | 15 ENE 14 | MARZO 14 | PENDIENTE
SENCE | C.3.3. Rediseño de los procesos de adquisiciones, calidad de la relatoría y del aprendizaje. | Rediseño de los procesos de adquisiciones (compras, asignación directa, etc.), incorporando la pertinencia, calidad de la relatoría y del aprendizaje a los puntajes de valoración de las ofertas. | ChC/LP |  |  | 148000 | 98 | 2% | C3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE | EX POST | 15 MAYO 13 | JLIO 13 | PENDIENTE
SENCE | C.3.4. Diseño de un modelo de gestión de las direcciones regionales. | Diseño de un modelo de gestión de las direcciones regionales. | ChC/LP |  |  | 244000 | 100 | 0% | C3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE | EX POST | 15 FEBRE 14 | MARZO 14 | PENDIENTE
SENCE | C.3.5. Integración y estandarización de las bases de datos operacionales. | Integración y estandarización de las bases de datos operacionales. | ChC/LP |  |  | 192000 | 100 | 0% | C3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE | EX POST | 15 FEBRE 14 | MARZO 14 | PENDIENTE
7058000
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
SENCE | C.2.1. Propuesta de reformas normativas para otorgar al SENCE más atribuciones en microregulación del mercado de capacitación e intermediación laboral, y adaptación del SENCE al nuevo marco. | Revisión de aspectos microregulatorios vinculados con los programas. | ChC/LP (CI) |  | 40000 | 100 | 0 | 1 | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX ANTE | 30 MAYO 13 | JULIO 13 | (*) CONSULTOR INTERNACIONAL PENDIENTE | Suma alzada | Obras
SENCE | C.2.1. Propuesta de reformas normativas para otorgar al SENCE más atribuciones en microregulación del mercado de capacitación e intermediación laboral, y adaptación del SENCE al nuevo marco. | Estudio sobre precios y costos horas de los distintos programas, y metodologías para la fijación de los precios. Diseño e implementación de modificaciones (regulación de programas que incluye precios, costos, etc). | ChC/LP (CI) |  | 40000 | 57.5 | 42.5 | 1 | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 30 MAYO 13 | JULIO 13 | (*) CONSULTOR INTERNACIONAL PENDIENTE |  | Servicios de No Consultoría
SENCE | C.2.3. Diseño e instalación del proceso de formulación de programas a partir de las directrices políticas ministeriales (relación MTPS-SENCE). | Diseño e instalación del proceso de formulación de programas a partir de las directrices políticas ministeriales (relación MTPS/SENCE). | ChC/LP (CI) |  | 60000 | 100 | 0 | 1 | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 15 JUNIO 13 | JULIO 13 | PENDIENTE |  | Servicios de No Consultoría
SENCE | C.2.5. Reingeniería de la pertinencia: involucramiento del sector productivo. | A) Diseño e implementación de metodologías y mecanismos para la identificación de las áreas de capacitación priorizadas por el MT (proyecciones de largo plazo, tendencias de empleo, relevamiento de stock de habilidades, estudios de clúster). | ChC/LP (CI) |  | 60000 | 100 | 0 | 1 | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 15 SEP 12 | OCT 12 | PENDIENTE | Suma global | Consultoría - Firmas
SENCE | C.2.5. Reingeniería de la pertinencia: involucramiento del sector productivo. | B1) Reingeniería de procesos para el diseño de contenidos (malla) de cursos: involucramiento directo de los sectores productivos para la construcción/validación de contenidos, duración y modalidad de cursos. Sectores productivos lideran la definición (o validan) de las competencias y habilidades en que se hará el curso. (modelo conceptual, flujos de trabajo y procesos, modalidad) y B2) Diseño de los flujos de trabajo y de entrada de información para el análisis de la pertinencia de los cursos, desarrollo de mecanismos de verificación de pertinencia de cursos de capacitación y acciones correctivas. | ChC/LP (CI) |  | 100000 | 100 | 0 | 2 | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 15 SEP 12 | OCT 12 | PENDIENTE | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Coordinador general | ChC/LP (CI) |  | 323400 | 0 | 100 | 1 | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR ELABORADO
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Gestión financiera | ChC/LP (CI) |  | 132300 | 0 | 100 | 1 | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR ELABORADO
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Gestión adquisiciones | ChC/LP (CI) |  | 132300 | 0 | 100 | 1 | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR ELABORADO
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Coordinador técnico | ChC/LP (CI) |  | 277200 | 0 | 100 | 1 | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR ELABORADO
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Técnico C1 | ChC/LP (CI) |  | 226800 | 0 | 100 | 1 | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR ELABORADO
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Técnico C2 | ChC/LP (CI) |  | 226800 | 0 | 100 | 1 | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR ELABORADO
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Técnico C3 | ChC/LP (CI) |  | 226800 | 0 | 100 | 1 | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR ELABORADO
SENCE | UNIDAD EJECUTORA | Responsable Monitoreo y evaluación | ChC/LP (CI) |  | 63000 | 0 | 100 |  | Administración, Gestión y Supervisión del Programa. |  | 03 MAYO 12 | 01 JULIO 12 | TDR PENDIENTE
1908600
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
SENCE | C.1.7 Capacitación de Recursos Humanos, talleres y eventos. | Capacitación de Recursos Humanos, talleres y eventos del Componente 1, según Programación. | ChC/LP |  |  | 60000 | 100 | 0 | C1. Mejora de la capacidad rectora del MTPS/SENCE en el ámbito de la capacitación e intermediación | EX POST | 15 DIC 13 | ENE 14 | PENDIENTE
SENCE | C.2.11. Capacitación de Recursos Humanos, talleres y eventos. | Capacitación,talleres y eventos del Componente 2, según Programación. | ChC/LP |  |  | 100000 | 100 | 0 | C2. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. | EX POST | 15 DIC 13 | ENE 14 | PENDIENTE | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
SENCE | C.3.6. Capacitación de recursos humanos, talleres y reuniones. | Capacitación,talleres y eventos del Componente 3, según Programación. | ChC/LP |  |  | 40000 | 100 | 0 | C3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE | EX POST | 15 DIC 13 | ENE 14 | PENDIENTE | Adquisición de Bienes | Bienes
[6 empty] | 200000 | [7 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
NO ESTA CONSIDERADO.
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV