## POA PROGRAMA
Operación CH-L1064
Programa de "Apoyo a la efectividad del SENCE”
Plan Operativo Anual año 2012
COMPONENTE / PROGRAMA |  | USD BID | USD Local | TOTAL US$
TOTAL COMPONENTE 1: Mejora de la capacidad rectora del MINTRAB/SENCE en el ámbito de la capacitación |  | 50000 | 0 | 50000
TOTAL COMPONENTE 2: Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos. |  | 334999 | 0 | 334999
TOTAL COMPONENTE 3: Mejora de la gestión administrativa del SENCE. |  | 0 | 0 | 0
TOTAL COMPONENTES 1, 2 Y 3 |  | 384999 | 0 | 384999
TOTAL Administración, Gestión y Supervisión de Programa |  | 0 | 259800 | 259800
TOTAL PROGRAMA |  | 384999 | 259800 | 644799

## C1 Mejora Capacidad Rectora
Operación CH-L1064
Programa de "Apoyo a la efectividad del SENCE”
Plan Operativo Anual año 2012
Componente 1: Mejora de la capacidad rectora del MINTRAB/SENCE en el ámbito de la capacitación
Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (6) |  |  | (7) Fuente Financiamiento |  | Producto asociado
Tipo (1) | N° (2) | Nombre (3) | Total (4) | Cronograma (5) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2012 | Total | USD BID | USD Local
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CE | C.1.1 | Propuesta de reformas normativas para otorgar al MINTRAB mayores atribuciones en materia de regulación del mercado de capacitación e intermediación laborales. | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
CE | C.1.2 | Diseño e implementación de mecanismos regulatorios permanentes. | 8 | [12 empty] | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 1.1 | bar: Cronograma (5) O to Cronograma (5) D
CE | C.1.3 | Diseño e instalación de unidad o departamento de planificación, análisis y diseño de políticas en el MT. | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
CE | C.1.4.A | A) Diseño intervenciones; estudios de mecanismos/intervenciones de capacitación actualmente vigentes y pilotos de nuevas intervenciones (o intervenciones rediseñadas), (incluye opciones de integración con servicios de intermediación laboral, y Puestos de Trabajo). | 30 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
CE | C.1.4.B | B1) Propuesta/factibilidad de articulación entre educación y trabajo: Estudio para evaluar articulación de formación para fuerza laboral con nivelación de conocimientos básicos (por medio de Min Educación) y B2) Diseño, prueba y evaluación de valor de la certificación. | 18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
CE | C.1.5 | Diseño de los flujos de datos, procesos de trabajo, metodologías para el seguimiento y evaluación de impactos e instalación de una unidad organizacional para la evaluación. | 12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
CE | C.1.6.A | A) Evaluación de impacto de OTEC oficios: ajustes de diseño, mecanismos de incentivos y regulación de OTEC, evaluación. | 24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
CE | C.1.6.B | B) Evaluación de impacto de Puestos de trabajo rediseñado | 24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
CA | C.1.7 | Capacitación de Recursos Humanos, talleres y eventos del Componente 1, según Programación. | 24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | TOTAL AÑO | [13 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 0
INSTRUCCIONES
(1) | Tipo: Se debe identificar si es: Consultoría Individual (CI); Consultoria Empresa (CE); Capacitación (CA); Bienes (BI); Servicios (SE).
(2) | Número del proceso dentro del componente
(3) | Nombre del Proceso (nombre formal que tendrá en Términos de Referencia, Bases Técnicas o Especificaciones Técnicas)
(4) | Número total de meses de ejecución.
(5) | Colocar con negrilla los recuadros de meses de ejecución del año del POA.
(6) | ACUMULADO AÑOS ANTERIORES: Monto gastado años anteriores.
AÑO 2011- 1er semestre 2012: Monto que será gastado el año de este POA.
TOTAL: Monto total de la adquisición.
(7) | Colocar monto de financiamiento, para BID y Local

## C2 Mejora Calidad Capacitación
Operación CH-L1064
Programa de "Apoyo a la efectividad del SENCE”
Plan Operativo Anual año 2012
Componente 2:. Mejora en la calidad y pertinencia de los programas de capacitación que usan recursos públicos
Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (6) |  |  | (7) Fuente Financiamiento |  | Producto asociado
Tipo (1) | N° (2) | Nombre (3) | Total (4) | Cronograma (5) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2012 | Total | USD BID | USD Local
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CI | C.2.1.A | Revisión de aspectos microregulatorios vinculados con los programas. | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
CI | C.2.2.B | Estudio sobre precios y costos horas de los distintos programas, y metodologías para la fijación de los precios. Diseño e implementación de modificaciones (regulación de programas que incluye precios, costos, etc). | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
CE | C.2.2 | Reingeniería de los procesos de fiscalización migrando hacia una gestión por riesgos (incluye fortalecimiento de la unidad de fiscalización). | 10 | [12 empty] | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2.1 | bar: Cronograma (5) O to Cronograma (5) D
CI | C.2.3 | Diseño e instalación del proceso de formulación de programas a partir de las directrices políticas ministeriales (relación MINTRAB-SENCE). | 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
CE | C.2.4 | Diseño e implementación de instrumentos para la selección de beneficiarios para servicios de capacitación e intermediación. | 6 | [12 empty] | 0 | 66667 | 66667 | 66667 | 0 | 2.1 | bar: Cronograma (5) O to Cronograma (5) D
CI | C.2.5.A | A) Diseño e implementación de metodologías y mecanismos para la identificación de las áreas de capacitación priorizadas por el MT (proyecciones de largo plazo, tendencias de empleo, relevamiento de stock de habilidades, estudios de clúster). | 6 | [12 empty] | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 2.2 | bar: Cronograma (5) O to Cronograma (5) D
CI | C.2.5.B | B1) Reingeniería de procesos para el diseño de contenidos (malla) de cursos: involucramiento directo de los sectores productivos para la construcción/validación de contenidos, duración y modalidad de cursos. Sectores productivos lideran la definición (o validan) de las competencias y habilidades en que se hará el curso. (modelo conceptual, flujos de trabajo y procesos, modalidad) y B2) Diseño de los flujos de trabajo y de entrada de información para el análisis de la pertinencia de los cursos, desarrollo de mecanismos de verificación de pertinencia de cursos de capacitación y acciones correctivas. | 6 | [12 empty] | 0 | 33333 | 33333 | 33333 | 0 | 2.2 | bar: Cronograma (5) O to Cronograma (5) D
CE | C.2.6 y C.2.7 | A1) Diseño e instalación del modelo de gestión de calidad de la provisión de capacitación y A2) Diseño e implementación del ciclo integral de cursos pertinentes y nueva herramienta para la definición/descripción de los cursos (ficha descriptiva). | 12 | [12 empty] | 0 | 18333 | 18333 | 18333 | 0 | 2.3 | bar: Cronograma (5) D
CE | C.2.8.A | A1) Diseño del flujos de trabajo para la construcción del modelo de gestión y su implementación mediante instructivos y A2) Diseño de los flujos de datos e información e integración con una herramienta de datawarehouse y data mining, y implementación de la herramienta. | 12 | [12 empty] | 0 | 13333 | 13333 | 13333 | 0 | 2.4 | bar: Cronograma (5) O to Cronograma (5) D
CE | C.2.8.B | B1) Diseño de metodologías e instrumentos para la medición del aprendizaje, e e implementación y B2) Diseño de estándares y protocolos metodológicos para el monitoreo de resultados y pertinencia, implementación, evaluación de resultados, y retroalimentación. | 12 | [12 empty] | 0 | 33333 | 33333 | 33333 | 0 | 2.4 | bar: Cronograma (5) O to Cronograma (5) D
BI | C.2.8.C | Herramienta de datawarehouse y data mining | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
CE | C.2.9 | Medición de la calidad de las relatorías y contenidos de los cursos impartidos. | 10 | [12 empty] | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2.4 | bar: Cronograma (5) D
CE | C.2.10 | Realización de evaluaciones de resultados de los programas (aprendizajes, competencias, inserción, desempeño, orientación) y ajustes/rediseños de programas. | 36 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
CA | C.2.11 | Capacitación,talleres y eventos del Componente 2, según Programación. | 24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | TOTAL AÑO | [13 empty] | 334999 |  |  | 334999 | 0
INSTRUCCIONES
(1) | Tipo: Se debe identificar si es: Consultoría Individual (CI); Consultoria Empresa (CE); Capacitación (CA); Bienes (BI); Servicios (SE).
(2) | Número del proceso dentro del componente
(3) | Nombre del Proceso (nombre formal que tendrá en Términos de Referencia, Bases Técnicas o Especificaciones Técnicas)
(4) | Número total de meses de ejecución.
(5) | Colocar con negrilla los recuadros de meses de ejecución del año del POA.
(6) | ACUMULADO AÑOS ANTERIORES: Monto gastado años anteriores.
AÑO 2011- 1er semestre 2012: Monto que será gastado el año de este POA.
TOTAL: Monto total de la adquisición.
(7) | Colocar monto de financiamiento, para BID y Local

## C3 Mejora Gestión Adminis SENCE
Operación CH-L1064
Programa de "Apoyo a la efectividad del SENCE”
Plan Operativo Anual año 2012
Componente 3. Mejora de la gestión administrativa del SENCE
Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (6) |  |  | (7) Fuente Financiamiento |  | Producto asociado
Tipo (1) | N° (2) | Nombre (3) | Total (4) | Cronograma (5) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2012 | Total | USD BID | USD Local
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CE | C.3.1 | Diseño e instalación de procesos de control y supervisión administrativa de programas (control de gestión presupuestaria, de gestión administrativa, etc.) bajo la lógica de riesgos, incluyendo el fortalecimiento de la unidad. | 12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
CE | C.3.2.A | A1) Definición de los indicadores estratégicos para el monitoreo de las políticas y programas, y A2) Instalación de una herramienta de un balance scorecard. | 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
BI | C.3.2.B | Adquisición de Software "Balance Scorecard" | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
CE | C.3.3 | Rediseño de los procesos de adquisiciones (compras, asignación directa, etc.), incorporando la pertinencia, calidad de la relatoría y del aprendizaje a los puntajes de valoración de las ofertas. | 6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
CE | C.3.4 | Diseño de un modelo de gestión de las direcciones regionales. | 12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
CE | C.3.5 | Integración y estandarización de las bases de datos operacionales. | 10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
CA | C.3.6 | Capacitación,talleres y eventos del Componente 3, según Programación. | 24 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
|  | TOTAL AÑO | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
INSTRUCCIONES
(1) | Tipo: Se debe identificar si es: Consultoría Individual (CI); Consultoria Empresa (CE); Capacitación (CA); Bienes (BI); Servicios (SE).
(2) | Número del proceso dentro del componente
(3) | Nombre del Proceso (nombre formal que tendrá en Términos de Referencia, Bases Técnicas o Especificaciones Técnicas)
(4) | Número total de meses de ejecución.
(5) | Colocar con negrilla los recuadros de meses de ejecución del año del POA.
(6) | ACUMULADO AÑOS ANTERIORES: Monto gastado años anteriores.
AÑO 2011- 1er semestre 2012: Monto que será gastado el año de este POA.
TOTAL: Monto total de la adquisición.
(7) | Colocar monto de financiamiento, para BID y Local

## ADMINISTRACION PROGRAMA
Operación CH-L1064
Programa de "Apoyo a la efectividad del SENCE”
Plan Operativo Anual año 2012
Administración, Gestión y Supervisión de Programa
Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (6) |  |  | (7) Fuente Financiamiento
Tipo (1) | N° (2) | Nombre (3) | Total (4) | Cronograma (5) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2012 | Total | USD BID | USD Local
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
CI | 1 | Coordinador General | 42 | [12 empty] | 0 | 46200 | 46200 | 0 | 46200
CI | 2 | Gestión Financiera | 42 | [12 empty] | 0 | 18900 | 18900 | 0 | 18900
CI | 3 | gestión Adquisiciones | 42 | [12 empty] | 0 | 18900 | 18900 | 0 | 18900
CI | 4 | Coordinador Técnico | 42 | [12 empty] | 0 | 39600 | 39600 | 0 | 39600
CI | 5 | Técnico Componente 1 | 42 | [12 empty] | 0 | 32400 | 32400 | 0 | 32400
CI | 6 | Técnico Componente 2 | 42 | [12 empty] | 0 | 32400 | 32400 | 0 | 32400
CI | 7 | Técnico Componente 3 | 42 | [12 empty] | 0 | 32400 | 32400 | 0 | 32400
CI | 8 | Responsable de Monitoreo y Evaluación | 21 | [12 empty] | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 18000
SE | 9 | Gastos Operativos | 42 | [12 empty] | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 21000
|  | TOTAL AÑO | [13 empty] | 259800 |  |  | 0 | 259800
INSTRUCCIONES
(1) | Tipo: Se debe identificar si es: Consultoría Individual (CI); Consultoria Empresa (CE); Capacitación (CA); Bienes (BI); Servicios (SE).
(2) | Número del proceso dentro del componente
(3) | Nombre del Proceso (nombre formal que tendrá en Términos de Referencia, Bases Técnicas o Especificaciones Técnicas)
(4) | Número total de meses de ejecución.
(5) | Colocar con negrilla los recuadros de meses de ejecución del año del POA.
(6) | ACUMULADO AÑOS ANTERIORES: Monto gastado años anteriores.
AÑO 2011- 1er semestre 2012: Monto que será gastado el año de este POA.
TOTAL: Monto total de la adquisición.
(7) | Colocar monto de financiamiento, para BID y Local