## Relatório
|  |  |  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO | [17 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - BID
|  |  |  | CH-L1064 - Programa de Apoyo a la Efectividad del SENCE | [17 empty] | Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
|  |  |  | 2012 1º período con cierre al (30-sep-2012) | [17 empty] | Validado por el Jefe de División:
|  |  |  | Última Actualización del PMR: 04/09/2012 | [17 empty] | Validado por Representante de País:
Datos Básicos
Fondos Disponibles (US$) | [10 empty] | Fechas
[6 empty] | Préstamo |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | [13 empty] | Fecha de Expiración Original de Desembolso:
Monto Aprobado Actual | [10 empty] | Fecha de Firma: | [13 empty] | Fecha de Expiración de Desembolso Actual:
Monto Desembolsado a la fecha | [10 empty] | Fecha de Efectividad del Contrato: | [13 empty] | Extensión Acumulativa (meses):
% Desembolsado | [10 empty] | Fecha de Elegibilidad: | [13 empty] | Extensiones Especiales (meses):
Saldo | [10 empty] | Fecha de Primer Desembolso:
Datos Básicos del Proyecto
Número(s) de Préstamo:
Agencia Ejecutora (AE): |  |  |  |  | MINISTERIO DE TRABAJO
Jefe de Equipo: |  |  |  |  | Rucci, Graciana
Tipo de Operación: |  |  |  |  | INV - Inversión | [10 empty] | Operación(es) Relacionada(s): | [11 empty] | RG-P1478
Subtipo de Operación: |  |  |  |  | ESP - Inversión Específica
Instrumento de Crédito: |  |  |  |  | Investment
Prestatario:
Sector:
Etapa: |  |  |  |  | Proposal Ready | [10 empty] | Status de Proyecto:
IDB-8 Mandatos del Financiamiento | [15 empty] | Fuente
( X ) Inversiones en zonas pobres | [15 empty] | BID Original:
( X ) Refuerzo en igualdad social | [15 empty] | Actual BID:
[16 empty] | Pari-passu: | [21 empty] | 10000
IDB-9 Objetivos del Financiamiento | [15 empty] | Co-financiamiento/País:
Período de Amortización (meses):
( ) Países pequeños y vulnerables
( ) Reducción de la pobreza y aumento de la equidad | [15 empty] | Costo Total del Proyecto
( ) Cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental
( ) Cooperación e integración regionales | [15 empty] | Estimado Original:
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | [15 empty] | Reformulación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | [11 empty] | Ninguno |  |  |  | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
Fecha de aprobación por el Directorio:
Evaluación (importado del DEM)
Desempeño Económico
( ) Reflexiva (Antes/Después)
( ) Quasi experimental | [15 empty] | ( ) Efectividad de Costo
( ) Experimental | [15 empty] | ( ) Tasa de Retorno Económico (ERR)
Datos Básicos
Objetivo del Proyecto:
Esta operación contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado laboral en Chile. El objetivo general es apoyar al MTPS a mejorar la eficiencia y efectividad de la acción del SENCE. El objetivo específico es elevar la cobertura y efectividad de las acciones de capacitación e intermediación del SENCE.
Impactos
Impacto: |  |  | Aumenta el número de personas que usò un servicio SENCE y vio incrementado su salario.
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene mejor salario (respecto a promedio de grupo comparable) | [25 empty] | porcentaje | [6 empty] | 40.00 |  |  |  | 2012 |  | P | 4200
A
Impacto: |  |  | Aumenta el número de personas que usò el servicio SENCE y tiene un empleo formal.
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene un empleo formal (respecto a promedio de grupo comparable) | [25 empty] | porcentaje | [6 empty] | 63.00 |  |  |  | 2010 |  | P | 6620
A
Impacto: |  |  | Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnósticadas sus necesidades en forma previa.
Observaciones: |  |  | Se refiere a personas capacitadas en el marco de SENCE
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de personas capacitadas a las que se aplicó mecanismo de diagnóstico de necesidades previa a la intervención | [25 empty] | porcentaje | [10 empty] | 2012 |  | P | 2200
A
Impacto: |  |  | Aumenta la diferencia de salario promedio entre las personas que usaron el servicio del SENCE y aquellas que no.
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de diferencia en el salario promedio de personas capacitadas por medio de SENCE en comparación el salario promedio de grupo comparable que no se capacitó. | [25 empty] | porcentaje | [6 empty] | 10.00 |  |  |  | 2010 |  | P | 1200
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Impactos
Impacto: |  |  | Aumenta el número de personas que usò un servicio SENCE y vio incrementado su salario.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene mejor salario (respecto a promedio de grupo comparable) | [7 empty] | porcentaje |  |  |  | Registros administrativos de SENCE y Seguro de Cesantía | [14 empty] | Considerando trabajadores que recibieron una o más capacitaciones de determinados programas sociales de SENCE en los años 2007-10 y de la Franquicia Tributaria 1998-2010 respecto a grupos de control formados (usando datos de la Ficha de protección social y seguro de cesantía) ad-hoc de acuerdo a las características del focalización del programa de capacitación. Promedio ponderado.
Impacto: |  |  | Aumenta el número de personas que usò el servicio SENCE y tiene un empleo formal.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene un empleo formal (respecto a promedio de grupo comparable) | [7 empty] | porcentaje |  |  |  | Bases administrativas de SENCE y Seguro de Cesantía | [14 empty] | Considerando trabajadores que recibieron una o más capacitaciones de determinados programas sociales de SENCE en los años 2007-10 y de la Franquicia Tributaria 1998-2010 respecto a grupos de control formados (usando datos de la Ficha de protección social y seguro de cesantía) ad-hoc de acuerdo a las características del focalización del programa de capacitación. Promedio ponderado.
Impacto: |  |  | Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnósticadas sus necesidades en forma previa.
Observaciones: |  |  | Se refiere a personas capacitadas en el marco de SENCE
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de personas capacitadas a las que se aplicó mecanismo de diagnóstico de necesidades previa a la intervención | [7 empty] | porcentaje |  |  |  | Encuestas a postulantes a capacitación que incluyen instrumento de diagnóstico de habilidades cognitivas y no cognitivas básicas. | [14 empty] | Al no aplicarse actualmente mecanismos de diagnóstico de necesidades de intervención, la línea de base es cero en 2012.
Impacto: |  |  | Aumenta la diferencia de salario promedio entre las personas que usaron el servicio del SENCE y aquellas que no.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de diferencia en el salario promedio de personas capacitadas por medio de SENCE en comparación el salario promedio de grupo comparable que no se capacitó. | [7 empty] | porcentaje |  |  |  | Base administrativa del SENCE y Seguro de Cesantía | [14 empty] | Considerando trabajadores que recibieron una o más capacitaciones de determinados programas sociales de SENCE en los años 2007-10 y de la Franquicia Tributaria 1998-2010 respecto a grupos de control formados (usando datos de la Ficha de protección social y seguro de cesantía) ad-hoc de acuerdo a las características del focalización del programa de capacitación. Promedio simple.
Resultados
Resultado: |  |  | Aumenta el número de personas que usò un servicio SENCE y vio incrementado su salario.
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene mejor salario (respecto a promedio de grupo comparable) | [25 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 40.00 |  |  |  | 2010 |  | P | 4200
A
Resultado: |  |  | Aumenta el número de personas que usò el servicio SENCE y tiene un empleo formal.
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene un empleo formal (respecto a promedio de grupo comparable) | [25 empty] | Porcentaje | [6 empty] | 63.00 |  |  |  | 2010 |  | P | 6620
A
Resultado: |  |  | Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnósticadas sus necesidades en forma previa.
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de personas capacitadas a las que se aplicó mecanismo de diagnóstico de necesidades previa a la intervención | [25 empty] | Porcentaje | [10 empty] | 2012 |  | P | 2200
A
Resultado: |  |  | Aumenta la diferencia de salario promedio entre las personas que usaron el servicio del SENCE y aquellas que no.
Indicador | [25 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  |  |  | Año Línea de base |  |  | Fin de Proyecto
Porcentaje de diferencia en el salario promedio de personas capacitadas por medio de SENCE en comparación el salario promedio de grupo comparable que no se capacitó. | [25 empty] | porcentaje | [6 empty] | 10.00 |  |  |  | 2010 |  | P | 1200
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados
Resultado: |  |  | Aumenta el número de personas que usò un servicio SENCE y vio incrementado su salario.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene mejor salario (respecto a promedio de grupo comparable) | [7 empty] | Porcentaje |  |  |  | Se utilizará los registros administrativos del SENCE, base de Seguro de Cesantía. | [14 empty] | Considerando trabajadores que recibieron una o más capacitaciones de determinados programas sociales de SENCE en los años 2007-10 y de la Franquicia Tributaria 1998-2010 respecto a grupos de control formados (usando datos de la Ficha de protección social y seguro de cesantía) ad-hoc de acuerdo a las características del focalización del programa de capacitación. De cambiar intervenciones, cambiará la línea de base. Anualmente se relevarán las principales intervenciones. Promedio ponderado.
Resultado: |  |  | Aumenta el número de personas que usò el servicio SENCE y tiene un empleo formal.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de personas que usó un servicio del SENCE y tiene un empleo formal (respecto a promedio de grupo comparable) | [7 empty] | Porcentaje |  |  |  | Se utilizará los registros administrativos del SENCE, base de Seguro de Cesantía. | [14 empty] | Considerando trabajadores que recibieron una o más capacitaciones de determinados programas sociales de SENCE en los años 2007-10 y de la Franquicia Tributaria 1998-2010 respecto a grupos de control formados (usando datos de la Ficha de protección social y seguro de cesantía) ad-hoc de acuerdo a las características del focalización del programa de capacitación. De cambiar intervenciones, cambiará la línea de base. Anualmente se relevarán las principales intervenciones. Promedio ponderado.
Resultado: |  |  | Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnósticadas sus necesidades en forma previa.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de personas capacitadas a las que se aplicó mecanismo de diagnóstico de necesidades previa a la intervención | [7 empty] | Porcentaje |  |  |  | Encuestas a postulantes a capacitación que incluyen instrumento de diagnóstico de habilidades cognitivas y no cognitivas básicas. | [14 empty] | Al no aplicarse actualmente mecanismos de diagnóstico de necesidades de intervención, la línea de base es cero en 2012. Se calcula como promedio ponderado entre FT y FONCAP. Ponderador: proporción montos SENCE destinados a cada uno. Al referirse a personas capacitadas, son aquellas en el marco de SENCE.
Resultado: |  |  | Aumenta la diferencia de salario promedio entre las personas que usaron el servicio del SENCE y aquellas que no.
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  | Medios de Verificación | [14 empty] | Observaciones
Porcentaje de diferencia en el salario promedio de personas capacitadas por medio de SENCE en comparación el salario promedio de grupo comparable que no se capacitó. | [7 empty] | porcentaje |  |  |  | Base administrativa de SENCE y Seguro de Cesantía | [14 empty] | Considerando trabajadores que recibieron una o más capacitaciones de determinados programas sociales de SENCE en los años 2007-10 y de la Franquicia Tributaria 1998-2010 respecto a grupos de control formados (usando datos de la Ficha de protección social y seguro de cesantía) ad-hoc de acuerdo a las características del focalización del programa de capacitación. De cambiar intervenciones, cambiará la línea de base. Anualmente se relevarán las principales intervenciones. Promedio simple.
Productos
Producto | [12 empty] | Unidad de Medida | [7 empty] | 2012 |  |  | 2013 | [6 empty] | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | Fin de Proyecto
Título Componente: C1:Apoyo a la mejora de las capacidades de rectoría y regulación de la capacitación e intermediación
1.1 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de impacto rigurosas realizadas por año | [12 empty] | número | [5 empty] | P |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 2
A
1.2 Mecanismo de detección de acciones fraudulentas que se llevan a cabo en los cursos de capacitación funcionando. | [12 empty] | número | [5 empty] | P | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1
A
Título Componente: C2: Apoyo a la mejora de la calidad y pertinencia de los programas de capacitación del SENCE
2.1 Intervenciones con instrumentos de focalización revisados | [12 empty] | número | [5 empty] | P |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
A
2.4 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de seguimiento y/o resultados con estandares definidos. | [12 empty] | número | [5 empty] | P |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7
A
2.2 Cursos que utilizan el mecanismo de aseguramiento de pertinencia | [12 empty] | número | [5 empty] | P | [20 empty] | 0
A
2.3 Cursos con estandares de calidad para la gestión | [12 empty] | número | [5 empty] | P | [20 empty] | 0
A
Título Componente: C3: Apoyo a la mejora administrativa del SENCE
3.1 Intervenciones con indicadores regulares de gestión | [12 empty] | número | [5 empty] | P | [20 empty] | 0
A
3.2 Base de datos integrada, estandarizada y con estandares de gestión | [12 empty] | número | [5 empty] | P | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
A
Título Componente: Administraciòn, Gestiòn y Supervisiòn, Auditoria y evaluaciòn, otros
Programa supervisado. | [12 empty] | numérico | [5 empty] | P | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
A
Costos
(US$ 000)
Productos | [12 empty] | Costo Total US$ | [5 empty] | 2012 |  |  |  | 2013 | [6 empty] | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | Avance a la Fecha
Título Componente: C1:Apoyo a la mejora de las capacidades de rectoría y regulación de la capacitación e intermediación
1.1 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de impacto rigurosas realizadas por año | [12 empty] | 1.678 |  |  |  | P | [5 empty] | 876 | [6 empty] | 522 |  |  |  |  | 280
A
1.2 Mecanismo de detección de acciones fraudulentas que se llevan a cabo en los cursos de capacitación funcionando. | [12 empty] | 1.16 |  |  |  | P | [5 empty] | 354 | [6 empty] | 630 |  |  |  |  | 176
A
Título Componente: C2: Apoyo a la mejora de la calidad y pertinencia de los programas de capacitación del SENCE
2.1 Intervenciones con instrumentos de focalización revisados | [12 empty] | 840 |  |  |  | P | [5 empty] | 816 | [6 empty] | 24
A
2.4 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de seguimiento y/o resultados con estandares definidos. | [12 empty] | 3.18 |  |  |  | P | [5 empty] | 1.88 | [6 empty] | 650 |  |  |  |  | 650
A
2.2 Cursos que utilizan el mecanismo de aseguramiento de pertinencia | [12 empty] | 160 |  |  |  | P | [5 empty] | 720
A
2.3 Cursos con estandares de calidad para la gestión | [12 empty] | 720 |  |  |  | P | [5 empty] | 720
A
Título Componente: C3: Apoyo a la mejora administrativa del SENCE
3.1 Intervenciones con indicadores regulares de gestión | [12 empty] | 788 |  |  |  | P | [5 empty] | 206 | [6 empty] | 541 |  |  |  |  | 41
A
3.2 Base de datos integrada, estandarizada y con estandares de gestión | [12 empty] | 232 |  |  |  | P | [12 empty] | 212 |  |  |  |  | 20
A
Título Componente: Administraciòn, Gestiòn y Supervisiòn, Auditoria y evaluaciòn, otros
Programa supervisado. | [12 empty] | 2.693 |  |  |  | P | [5 empty] | 1.031 | [6 empty] | 831 |  |  |  |  | 831
A
Total | [12 empty] | 11.451 |  |  |  | P |  | 0 |  |  |  | 6.603 | [6 empty] | 3.41 |  |  |  |  | 1.998 |  |  |  | 0
[17 empty] | A |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Desembolsos
- No hay información disponible
Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012
[7 empty] | Unidad |  |  | Físico | [11 empty] | Financiero
Descripción | [6 empty] | de medida |  |  | Planeado |  |  | Actual |  | Unidades Acumuladas |  |  |  |  | Unidades FDP |  | Planeado | [6 empty] | Actual |  |  |  |  | Costos Acumulados |  |  |  | Costos FDP
C1:Apoyo a la mejora de las capacidades de rectoría y regulación de la capacitación e intermediación
| 1.1 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de impacto rigurosas realizadas por año | [5 empty] | número | [12 empty] | 200 | [17 empty] | 1.678.000,00
| 1.2 Mecanismo de detección de acciones fraudulentas que se llevan a cabo en los cursos de capacitación funcionando. | [5 empty] | número | [12 empty] | 100 | [17 empty] | 1.160.000,00
C2: Apoyo a la mejora de la calidad y pertinencia de los programas de capacitación del SENCE
| 2.1 Intervenciones con instrumentos de focalización revisados | [5 empty] | número | [12 empty] | 400 | [17 empty] | 840.000,00
| 2.4 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de seguimiento y/o resultados con estandares definidos. | [5 empty] | número | [12 empty] | 700 | [17 empty] | 3.180.000,00
| 2.2 Cursos que utilizan el mecanismo de aseguramiento de pertinencia | [5 empty] | número | [30 empty] | 160.000,00
| 2.3 Cursos con estandares de calidad para la gestión | [5 empty] | número | [30 empty] | 720.000,00
C3: Apoyo a la mejora administrativa del SENCE
| 3.1 Intervenciones con indicadores regulares de gestión | [5 empty] | número | [30 empty] | 788.000,00
| 3.2 Base de datos integrada, estandarizada y con estandares de gestión | [5 empty] | número | [12 empty] | 100 | [17 empty] | 232.000,00
Administraciòn, Gestiòn y Supervisiòn, Auditoria y evaluaciòn, otros
| Programa supervisado. | [5 empty] | numérico | [12 empty] | 100 | [17 empty] | 2.692.745,00
TOTAL | [37 empty] | 11.450.745,00
Correlación con los resultados
Productos/Resultados | [8 empty] | Aumenta el número de personas que usò un servicio SENCE y vio incrementado su salario. | [8 empty] | Aumenta el número de personas que usò el servicio SENCE y tiene un empleo formal. | [13 empty] | Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnósticadas sus necesidades en forma previa.
1.1 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de impacto rigurosas realizadas por año | [17 empty] | X
1.2 Mecanismo de detección de acciones fraudulentas que se llevan a cabo en los cursos de capacitación funcionando.
2.1 Intervenciones con instrumentos de focalización revisados
2.4 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de seguimiento y/o resultados con estandares definidos.
2.2 Cursos que utilizan el mecanismo de aseguramiento de pertinencia
2.3 Cursos con estandares de calidad para la gestión
3.1 Intervenciones con indicadores regulares de gestión
3.2 Base de datos integrada, estandarizada y con estandares de gestión
Desempeño
Índice de Desempeño (PI)
PI x % Desembolsado
Valor Ganado (EV)
Temas
Resultados
Resultado: |  | Aumenta el número de personas que usò un servicio SENCE y vio incrementado su salario.
Tema | [13 empty] | Comentarios
Construcción de línea de base y meta | [13 empty] | Se han considerado para el cálculo los principales programas sociales y la FT actualmente en funcionamiento. De cambiar intervenciones, cambiará la línea de base. Anualmente se relevarán las principales intervenciones.
Resultado: |  | Aumenta el número de personas que usò el servicio SENCE y tiene un empleo formal.
Tema | [13 empty] | Comentarios
Construcción de línea de base y meta | [13 empty] | Se han considerado para el cálculo los principales programas sociales y la FT actualmente en funcionamiento. De cambiar intervenciones, cambiará la línea de base. Anualmente se relevarán las principales intervenciones.
Resultado: |  | Aumenta el número de personas capacitadas que fueron diagnósticadas sus necesidades en forma previa.
Tema | [13 empty] | Comentarios
Personas capacitadas | [13 empty] | En todos los casos, cuando se refiere a personas capacitadas son aquellas que lo hicieron en el marco de SENCE
Resultado: |  | Aumenta la diferencia de salario promedio entre las personas que usaron el servicio del SENCE y aquellas que no.
Tema | [13 empty] | Comentarios
Administraci'on, gestión, supervisión y evaluación, otros | [13 empty] | Incluye además gastos financieros
Productos
Producto: |  | 1.1 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de impacto rigurosas realizadas por año
Tema | [13 empty] | Comentarios
Definición de rigurosidad para la elegibilidad de una evaluación de impacto | [13 empty] | Son rigurosas aquellas evaluaciones que utilizan alguna de los siguientes métodos: asignación aleatoria, variables instrumentales, regression discontinuity o diferencia en diferencia.
Producto: |  | 2.4 Intervenciones de capacitación con evaluaciones de seguimiento y/o resultados con estandares definidos.
Tema | [13 empty] | Comentarios
Cuantificación metas | [13 empty] | El 25% para el año 1, se calcula asumiendo 4 programas como denominador y 1 (Oficios) como numerador. El 50% asume el mismo denominador y dos programas como numerador (Oficios y Puestos de Trabajo). En sucesivo, será el 100% sobre la suma de intervenciones principales de capacitación, las cuales se relevarán anualmente, dado que no se sabe cuántas intervenciones vigentes habrá por año.
Producto: |  | 3.1 Intervenciones con indicadores regulares de gestión
Tema | [13 empty] | Comentarios
Cuantificación metas | [13 empty] | El 100% de meta al finalizar el programa será calculado sobre el total de intervenciones ofrecidas al fin del programa.
Producto: |  | 2.2 Cursos que utilizan el mecanismo de aseguramiento de pertinencia
Tema | [13 empty] | Comentarios
Cuantificación de metas | [13 empty] | Anualmente, se relevará la cantidad total de cursos existentes para poder calcular el denominador del indicador, ya que el total de cursos desarrollados varía mucho en cada llamado. Para poder calcular la cantidad de cursos se tomarán en cuenta aquellos cursos que efectivamente fueron ofrecidos durante el año.
Producto: |  | 2.3 Cursos con estandares de calidad para la gestión
Tema | [13 empty] | Comentarios
Cuantificación metas | [13 empty] | Anualmente, se relevará la cantidad total de cursos existentes para poder calcular el denominador del indicador, ya que el total de cursos desarrollados varía mucho en cada llamado. Para poder calcular la cantidad de cursos se tomarán en cuenta aquellos cursos que efectivamente fueron ofrecidos durante el año.
Riesgos
- No hay información disponible
Lecciones Aprendidas
- No se han registrado lecciones aprendidas para este proyecto.