BANCO INTERAMERICANO de DESARROLLO

## Fondo Multilateral de Inversiones

Evaluación Intermedia del Programa

"SERVICIOS PRIVADOS DE INSERCIÓN LABORAL"

### Cooperación Técnica no Reembolsable Nº ATN/MH-7595-AR

Lic. Silvia Kremenchutzky

#### Julio 2004

# Indice

| - Introducción |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| - Resumen Ejecutivo |  | 5 |
| - Presentación del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral (TC-01-03-04-8-AR) |  | 9 |
| - Estado de situación del Programa de Servicios Privados de Inserción laboral (TC-01-03-04-8-AR) al 31/03/2004. |  | 13 |
| 4.1. Componente I: Fortalecimiento y Modernización del CODLA |  | 13 |
| 4.1.1. Subcomponente 1: Sistema de Intermediación Laboral y Seguimiento |  | 13 |
| 4.1.2. Subcomponente 2: Consejería Laboral y Orientación Ocupacional |  | 17 |
| 4.1.3. Subcomponente 3: Adecuación de Cursos de Capacitación según demanda de mercado. |  | 23 |
| 4.2. Componente II: Réplica de CODLA en el GBA y en el interior del país |  | 28 |
| 4.2.1. Subcomponente 1: Validación del CODLA en Amia |  | 28 |
| 4.2.2. Subcomponente 2: Réplica del Sistema CODLA en tres sedes del Gran Buenos Aires y en Córdoba, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca. |  | 35 |
| 4.3. Costo del Programa |  | 39 |
| 4.4. Ejecución, Seguimiento y Evaluación |  | 42 |
| - Matriz de Cumplimiento de los indicadores previstos en el Marco Lógico |  | 43 |
| 6. Aspectos institucionales. |  | 46 |
| 6.1. Breve reflexión conceptual sobre la replicabilidad de los proyectos |  | 46 |
| 6.2. Estructura y dinámica institucional del Programa |  | 47 |
| 6.3. La Institución Ejecutora: Asociación Mutual Israelita Argentina |  | 48 |
| 6.4. Las instituciones que replican los proyectos. Sus concepciones y recursos. |  | 48 |
| 6.4.1. Recursos materiales por sede de ejecución |  | 49 |
| 6.4.2. Recursos humanos y apoyo institucional por sede de ejecución |  | 50 |
| 6.5. Principales situaciones problemáticas de la gestión institucional del Programa |  | 51 |
| 6.6. Condiciones facilitadoras de la gestión institucional del Programa |  | 53 |
| 7. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas desde la perspectiva de la Evaluación Intermedia. |  | 54 |
| 8. Recomendaciones |  | 55 |
| 8.1. Sobre Componente I: Fortalecimiento y modernización del CODLA |  | 55 |
| 8.2. Sobre Componente II Réplica de CODLA en AMIA |  | 55 |
| 8.3. Sobre Costo del Programa |  | 56 |
| 8.4. Sobre Ejecución, Seguimiento y Evaluación |  | 56 |
| 8.5. Sobre Aspectos Institucionales |  | 56 |
| 8.5.1. Recomendaciones generales |  | 56 |
| 8.5.2. Recomendaciones específicas |  | 57 |
| ANEXOS |  |  |
| i. Metodología utilizada |  | I |
| Ii. Documentos analizados |  | IV |
| Iii. Listado de entrevistas realizadas |  | VI |
| Iv Cuadro Síntesis de Apreciaciones Evaluativas, por Producto y Subcomponente. |  | VII |

# 1. INTRODUCCION

El presente Informe tiene como objetivo, de acuerdo a lo expresado en los Términos de Referencia de la Contratación para esta Evaluación Intermedia, la consideración del funcionamiento del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral (ATN/MH-7595-AR), contemplando, entre otros aspectos, los siguientes: a) una lectura crítica a la luz de la experiencia de la primera parte de la ejecución del Programa en cuanto a las metas cuantitativas propuestas; b) propuestas de adecuación de metas en cuanto a empresas participantes, personas colocadas y postulantes registrados; c) toda otra información significativa a criterio del evaluador.

El período evaluado es desde el inicio del Programa, 10 de Enero de 2002, hasta el 31 de marzo de 2004.

Enmarcada conceptualmente en la evaluación para la toma de decisiones, la Evaluación Intermedia tiene la particularidad de ser un conocimiento producido para ser útil. Constituye una instancia privilegiada de balance de la tarea realizada, para formular ajustes y modificaciones que colaboren en la adecuación de las acciones futuras con el cumplimiento de los objetivos planificados.

## Si bien, en este caso, responde a la mirada de una evaluadora externa, intenta incluir, con la mayor objetividad posible, la perspectiva de los distintos actores, ejecutores y beneficiarios del Programa. Las apreciaciones evaluativas incorporan, -sin ser identificados para mantener la confidencialidad de la información relevada-, los comentarios, opiniones, matices y énfasis con los que respondieron a la indagación.

La estructura del Informe respeta el diseño del Programa. En primer lugar, se presenta un Resumen Ejecutivo, que sintetiza los principales hallazgos y recomendaciones de esta evaluación. En el capítulo 3, muy brevemente, se explicitan las características y componentes del Programa, de acuerdo a lo que figura en el Anexo A del Convenio firmado entre BID-FOMIN y AMIA.

El Capítulo 4 constituye el cuerpo central de este Informe. Presenta, a nivel de Componentes y Subcomponentes del Programa, el Estado de situación actual, a partir de una descripción de los productos y las actividades realizadas al 31/3/04. Toma como base los informes y datos de seguimiento producidos por el mismo Programa y los insumos cualitativos recogidos en las visitas de evaluación a cada una de las sedes. Hacia el final de cada subcapítulo se incluyen las apreciaciones evaluativas correspondientes a dichos productos y actividades. El punto 4.3. considera el Costo del Programa y el punto 4.4. agrupa los acápites correspondientes a Ejecución, Seguimiento y Evaluación.

En el capítulo 5 se incluye una matriz de cumplimiento al 31 de marzo del 2004 de los indicadores previstos en el Marco Lógico a nivel de subcomponente. Se agrega, en el caso de cumplimiento parcial, una estimación sobre la probabilidad de cumplimiento de dicho indicador hacia la finalización del Programa.

El Capítulo 6 está dedicado a la consideración de los Aspectos Institucionales. Dada la importancia que esta evaluación otorga a los mismos en la implementación del Programa y en su probabilidad de sustentabilidad, este capítulo tiene una entidad propia, donde se describe a las instituciones sede y se presentan las principales situaciones problemáticas y las condiciones facilitadoras para la gestión institucional del Programa.

El Capítulo 7 muestra, de manera sintética, las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas resultantes del análisis de este momento de implementación del Programa.

Finalmente, el Capítulo 8 hace énfasis en las Recomendaciones, identificando acciones que, a criterio de esta Evaluación, son necesarias para mejorar la implementación del Programa, especialmente en lo que hace a sus posibilidades de sustentabilidad. Se formularon teniendo en cuenta las metas cuantitativas propuestas y su necesidad de adecuación a la situación actual.

Para concluir el Informe, se incluyen 4 Anexos. El primero de ellos detalla la Metodología utilizada para la Evaluación Intermedia, en el segundo se listan las entrevistas realizadas y en el tercero los documentos analizados.

El último de los  Anexos presenta un Cuadro Síntesis, que refleja una descripción de los productos y actividades realizadas por subcomponente y su correspondiente apreciación evaluativa.

Los considerandos del Anexo B del Convenio referido, donde se especifican los “Procedimientos para la selección y contratación de firmas consultoras o expertos individuales” no fueron objeto de análisis pormenorizado por considerarse fuera de los Términos de referencia de esta evaluación. Sin embargo, cabe consignar que en todos los casos en que se tuvo oportunidad de tomar conocimiento sobre los procedimientos utilizados, se encontró con que estuvieron de acuerdo con lo estipulado en el Anexo mencionado.

Agradezco muy especialmente a todos los participantes del Programa y representantes de las instituciones sede, quienes, sin excepción, fueron generosos y sinceros con la provisión de la información requerida; aportando los datos sin los cuales esta tarea no hubiera sido factible. Del mismo modo, expreso mi agradecimiento a los beneficiarios del Programa, tanto empresarios como postulantes e instituciones de capacitación, quienes manifestaron abierta y cordialmente su opinión cuando fueron consultados.

Finalmente, quiero agradecer la participación de los colegas que colaboraron  en el relevamiento y análisis de la información: Lic. Mirta Palomino y Lic. Manuel Wainfeld.

abreviaturas utilizadas

| AMIA | Asociación Mutual Israelita Argentina |
| --- | --- |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| cd | Comisión Directiva |
| CODLA | Centro Ocupacional de Desarrollo Laboral |
| ETE | Equipo Técnico de Ejecución |
| FOMIN | Fondo Multilateral de Inversiones |
| SE | Servicio de Empleo |
| UE | Unidad Ejecutora |

2. Resumen Ejecutivo

El Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral tiene como objetivo general contribuir a una articulación más efectiva entre la oferta y la demanda en el mercado laboral en el Gran Buenos Aires y cuatro ciudades del interior de Argentina. Su objetivo específico es mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios de inserción laboral provistos por el Codla de Amia, sistematizando, fortaleciendo y expandiendo su modelo de operación.

Esta Evaluación Intermedia se propone contemplar a. una lectura crítica a la luz de la experiencia de la primera parte de la ejecución del Programa en cuanto a las metas cuantitativas propuestas; b. Propuestas de adecuación de metas en cuanto a empresas participantes, personas colocadas y postulantes registrados; c. Toda otra información significativa a criterio del evaluador. Toma en consideración los avances del Programa desde su inicio, el 10 de enero de 2002 hasta el 31 de marzo de 2004.

Principales hallazgos de la Evaluación Intermedia

- La implementación del Programa tiene un alto grado de adecuación a lo previsto y en muchas oportunidades su cumplimiento supera lo planificado, presentando una gran flexibilidad y capacidad de respuesta innovadora ante los obstáculos que se presentan en la ejecución.

- La pertinencia y el compromiso institucional de la institución ejecutora es un aspecto a destacar: la apertura de AMIA a la comunidad argentina, su compromiso con la problemática de las poblaciones en situación de riesgo social y la importancia que otorga al fortalecimiento de las instituciones del interior del país son aspectos fundamentales de su posicionamiento actual en la implementación y éxito del Programa.

- La calidad, eficacia y eficiencia del Programa en su conjunto cubre las expectativas marcadas en el Convenio firmado entre AMIA y BID-FOMIN. Entre ellas, es destacable el desarrollo del Componente I: Fortalecimiento y Modernización del Codla, dedicado a construir un Sistema Integral de Intermediación, Asesoría y Consejería Laboral que brinde un servicio de empleo más eficaz, tanto para empresas como para trabajadores.

- Dentro de este Componente, resultan significativas por su calidad y profesionalidad las acciones realizadas por dos de sus Subcomponentes:

- 1. Sistema de Intermediación Laboral y Seguimiento

En particular:

- Diseño, puesta en marcha y actualización permanente de un software de alto grado de desarrollo e innovación, con aplicaciones sumamente adecuadas que constituyen un elemento distintivo del SE.

- 2. Consejería Laboral y Orientación Ocupacional.

En particular:

- Talleres de Orientación en Inserción Laboral que desarrollan contenidos y materiales didácticos (videos) actualizados y positivamente valorados por sus usuarios.

- Club de Empleo y Cyberempleo, espacios que potencian los recursos de los postulantes para la búsqueda laboral.

- El Subcomponente 3. Adecuación de Cursos de Capacitación según demanda de mercado ha redireccionado las acciones previstas, difiriendo de lo comprometido en el diseño del Programa, arrojando como resultado una baja incidencia en el contenido y modalidades de la capacitación y en el fortalecimiento y apoyo financiero de las instituciones previstas como  beneficiarias del Programa. Sin embargo, la elección de conveniar con instituciones existentes en el mercado para derivar postulantes, resultó una estrategia intermedia adecuada mientras se define un perfil para el desarrollo del Subcomponente o se redefinen las acciones comprometidas.

- El Componente II, Réplica del Codla en el GBA y en el interior del país  consta de dos Subcomponentes:

- 1.Validación del Codla en Amia, dedicado a la utilización de un modelo para la validación de nuevas metodologías, técnicas y procedimientos, en cuyo marco se destaca la habilitación de una oficina consolidada, adecuada, accesible y con óptimo aprovechamiento de los espacios.

La superación de metas en las inscripciones de postulantes no sólo está dando cuenta de que el desempleo es un factor de fuerte incidencia, sino que el mecanismo de intermediación utilizado por el SE es visualizado como una alternativa para enfrentar la crisis. En cuanto a los pedidos de empresas, el impacto del contexto socioeconómico y  la generalización del mercado informal conspiraron contra el cumplimiento de las metas esperadas.

- 2. Réplica del sistema Codla en 3 sedes del GBA y en Córdoba, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca. Este Subcomponente pretende replicar la experiencia validada  en 7 sedes para conformar una red de servicios de inserción laboral. El proceso de réplica resulta exitoso en cuanto a la apertura de las sedes (sólo falta una para cumplir lo comprometido; Bahía Blanca fue reemplazada por La Plata) y en la transferencia del modelo técnico-metodológico, pero presenta dificultades de carácter institucional.

- La tendencia general del SE en esta primera etapa es de un sostenido crecimiento. Se verifica un aumento progresivo de los pedidos y de las inserciones, en buena medida favorecido por el crecimiento exponencial del número de postulantes, como puede observarse en el cuadro siguiente:

(*) datos correspondientes al 1º trimestre

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

- Es de destacar lo acertado de la estrategia de incorporación paulatina del Servicio arancelado,  que apunta a la profesionalización y a sentar bases firmes para la autosustentabilidad. Asimismo, constituye un hallazgo del Programa la inclusión de la figura del Responsable Comercial para facilitar la venta de este servicio.

- Los aspectos institucionales del Programa son centrales en su diseño y ejecución porque la implementación en las diferentes sedes requiere que las instituciones no sólo acepten sino que participen activamente, lo que constituye una exigencia imprescindible para su autosustentabilidad.

- Las instituciones que replican el proyecto sufrieron, como la mayor parte de la sociedad argentina, un fuerte proceso de empobrecimiento durante la segunda mitad de los 90. La escasez económica y diferentes concepciones respecto a la función comunitaria y a la prioridad que le otorgan a la problemática del desempleo redundan en diferenciales grados de comprensión y apoyo hacia el Programa.

- La combinatoria entre el perfil y compromiso de los recursos humanos, la disponibilidad de recursos materiales y el apoyo de las instituciones sede configuran particularidades de cada SE local.

- Existe una serie de situaciones problemáticas en la implementación del Programa en las diferentes sedes. Entre ellas, las que presentan las situaciones más comprometidas en términos de cumplimiento de metas y probabilidad de sustentabilidad son Lomas de Zamora y Morón en el GBA y Tucumán y La Plata en el interior del país.

- En el caso de la Sede Central, Rosario y Córdoba, existen una serie de condiciones que facilitan la gestión institucional del Programa, entre ellas la coincidencia entre la visión y misión institucional y los objetivos del Programa, la existencia de una actitud proactiva y de apertura en relación a la sociedad local y la priorización de la problemática de la desocupación en la política institucional.

- Es de remarcar el adecuado nivel de calificación, compromiso y pertenencia de los recursos humanos incorporados al Proyecto, tanto los pertenecientes a la UE y la Sede Central, como al resto de las sedes de réplica.

- En cuanto al Costo del Programa, tanto las actividades como su correlato presupuestario resultan adecuados a lo previsto. Cuando existen desvíos, se encuentran justificados por la dinámica de las actividades.

- Sin embargo, aún considerando el impacto de la devaluación, se estima escasa la ejecución del 15.9% del total del presupuesto en los primeros dos años de implementación del Programa.

- Esta subejecución posibilitaría contemplar para las próximas etapas del Programa el incremento de las asignaciones para algunos rubros del presupuesto e incluso el desarrollo de actividades no previstas originalmente.

- La Ejecución del Programa es adecuada a la modalidad prevista, encargándose el ETE de la planificación e implementación de las actividades y supervisando la réplica en las sedes, básicamente a partir de los datos centralizados en el software con solvencia y profesionalidad.

- Los informes de Seguimiento de la ejecución fueron presentados oportunamente, conteniendo información pertinente y exhaustiva.

- La herramienta informática desarrollada por el Programa resulta fundamental para el seguimiento y supervisión de la tarea en las sedes. Sin embargo, muchos aspectos cualitativos requerirían una atención personalizada.

Principales recomendaciones de la Evaluación Intermedia

Para potenciar la direccionalidad estratégica del Componente de Fortalecimiento y Modernización del Codla, se sugiere:

- Conocer en profundidad las tendencias de los mercados laborales a nivel nacional y local.

- Medir el impacto de la capacitación y de la orientación laboral en la inserción laboral de los postulantes.

- Redefinir las acciones del Subcomponente 3 “Adecuación de los Cursos de Capacitación según Demanda de Mercado” para la próxima etapa.

- Avanzar en la adecuación de los cursos de capacitación según demanda de mercado.

Para fortalecer las acciones del Componente de Réplica de Codla en GBA y en el interior del país:

- Aumentar la visibilidad del Programa priorizando la política de difusión.

- Considerar una disminución del 33% en las metas previstas en el Marco Lógico para pedidos de empresas y de un 54% para inserciones de postulantes.

- Reconsiderar asimismo la disminución correspondiente de pedidos por sede.

Sobre el Costo del Programa se recomienda:

- Contemplar especialmente el escaso presupuesto destinado a la difusión del Programa.

- Reconsiderar el nivel de honorarios de los profesionales de los SE.

- Revisar monto y condiciones de trabajo de la contratación de los Responsables Comerciales.

Sobre Ejecución y Seguimiento se sugiere:

- Aumentar el seguimiento presencial.

- Informar sobre las modificaciones producidas en el Subcomponente “Adecuación de Cursos de Capacitación según demanda de mercado”.

Sobre los aspectos institucionales se propone:

- Incluir un Componente de Fortalecimiento Institucional.

- Incorporar un Responsable Institucional a nivel de la UE, con presencia frecuente en las sedes, para el desarrollo de, entre otros aspectos:

- El establecimiento de normas que regulen claramente la participación de las sedes en el Programa.

- La profesionalización de las relaciones institucionales sedes-Amia y con los ETE.

- El diseño e implementación de dispositivos de trabajo y sus respectivos procesos de capacitación y asistencia técnica.

- La identificación de partners locales para garantizar la sustentabilidad.

- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIOS PRIVADOS

#### DE INSERCIÓN LABORAL

(TC-01-03-04-8-AR)

El Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral que constituye el objeto de esta evaluación fue concebido en el año 2001 para fortalecer institucionalmente y descentralizar un servicio existente en la Institución AMIA denominado Centro Ocupacional de Desarrollo Laboral (CODLA).

El 11 de Octubre de 2001 la AMIA firma un Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Convenio estipula las condiciones y los plazos para la ejecución del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral e incluye como Anexo la descripción de sus características.

Se plantea los siguientes objetivos:

## Objetivo general: "Contribuir a una articulación más efectiva entre la oferta y demanda en el mercado laboral en el Gran Buenos Aires y cuatro ciudades del interior de Argentina."

## Objetivo específico: "Mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios de inserción laboral provistos por el CODLA de AMIA, sistematizando, fortaleciendo y expandiendo su modelo de operación."

El diseño del Programa prevé la ejecución de dos componentes: “Fortalecimiento y Modernización del CODLA” y “Réplica del CODLA en el Gran Buenos Aires y en el interior del país.”

Componente I: Fortalecimiento y Modernización del CODLA

- Este componente se orienta al mejoramiento del CODLA “para que sea un sistema integral de intermediación, asesoría y consejería laboral que brinde un servicio de empleo más eficaz tanto para empresas como para trabajadores”. Propone para lograr tal objetivo, fortalecer y modernizar el CODLA en AMIA a través de una asistencia técnica especializada para diseñar un sistema integrado de inserción laboral. Para la consolidación de dicho sistema, plantea el diseño de una estrategia de comunicación e imagen corporativa.

- El Componente I incluye los siguientes subcomponentes:

- a) Subcomponente 1: Sistema de Intermediación Laboral y Seguimiento, orientado principalmente al desarrollo de ”sistemas electrónicos que faciliten un manejo fluido y transparente de la información para la toma de decisiones sobre la colocación de trabajadores en empresas” y que incluye las siguientes acciones:

- “(i) el desarrollo del software informático para gestionar los procesos de intermediación interconectado a través de Internet en todas las sedes; (ii) mejoramiento y sistematización de los procesos operativos y de los procedimientos de intermediación laboral; y (iii) la capacitación y pasantías para el personal de las sedes en temas relacionados con el servicio de intermediación.”

- b) Subcomponente 2: Consejería Laboral y Orientación Ocupacional, que tiene como finalidad mejorar los servicios de consejería laboral y orientación ocupacional que brinda el Programa CODLA.

- Entre las actividades previstas se encuentran: el desarrollo de manuales de conducción de talleres modulares en las distintas áreas de asesoría; la adquisición y adecuación de pruebas auto-administradas e interactivas para los postulantes de trabajo; y la preparación de manuales de conducción para que los profesionales de CODLA evalúen las aptitudes de los postulantes.

- c) Subcomponente 3:  Adecuación de cursos de capacitación según demanda de mercado, orientado a permitir un acercamiento entre el CODLA y diferentes cursos de capacitación para adecuarlos a las exigencias del mercado laboral.

- Las actividades previstas por el Convenio son:

- “(i) el desarrollo de un módulo informático y proceso de levantamiento de datos para identificar perfiles de puestos de trabajo según la demanda del mercado laboral; (ii) el desarrollo de criterios para identificar desajustes entre oferta de capacitación y perfiles de trabajo que los empleadores buscan; (iii) la convocatoria y evaluación de propuestas de adecuación de cursos; y (iv) el otorgamiento de financiamiento para el desarrollo de currícula y manuales de capacitación.”

- La modalidad de funcionamiento prevista incluye la asistencia técnica a Instituciones de capacitación interesadas y elegibles para modernizar y adecuar sus cursos; asisimismo, se exige a las instituciones que reciben apoyo la asignación de un cupo de plazas para aquellos trabajadores que buscan empleo y que requieran capacitación.

- Componente II:  Réplica del CODLA en el Gran Buenos Aires y en el interior del país.

- Este componente se orienta a “la utilización del CODLA en AMIA como modelo y espacio para la validación de las nuevas metodologías, técnicas y procedimientos” desarrolladas por el componente anterior. Una vez validadas, propone el inicio de “actividades de réplica en otras sedes en el Gran Buenos Aires y en otras cuatro ciudades del interior del país para así conformar una red de servicios de inserción laboral.”

- Las actividades del Componente II se encuentran divididas en dos subcomponentes:

- a) Subcomponente 1: Validación del CODLA en AMIA, que incluye las siguientes actividades:

- “(i) el desarrollo de una campaña de promoción y procesos más efectivos de convocatoria y registro de empresas y postulantes; (ii) la capacitación de personal en los procedimientos y metodología a ser utilizados en las funciones de consejería laboral y orientación ocupacional; (iii) la conducción de talleres piloto de consejería laboral y orientación ocupacional para validar la metodología a ser utilizada; (iv) el envío y el seguimiento de postulantes en cursos adecuados; (v) el desarrollo de un sistema de seguimiento de los postulantes y empresas; y (vi) la organización de pasantías para el personal de las otras sedes.”

- Por otra parte, el Convenio prevé la participación del CODLA en los procesos de transferencia de productos, capacitación y asistencia técnica a las demás sedes del Programa. El subcomponente incluye además la realización de una consultoría de plazo corto destinada a proveer a AMIA de asistencia para hacer una diferenciación de servicios y precios para agregar como oferta a las empresas, de modo que se puedan recuperar costos del Programa.

- b) Subcomponente 2: Réplica del sistema CODLA en tres sedes del Gran Buenos Aires y en Córdoba, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca, orientado a la instalación de siete sedes y a la transferencia por parte del ETE de los productos y servicios validados en CODLA/AMIA y de los recursos de capacitación y asistencia técnica. El Convenio prevé que las sedes CODLA funcionen según el modelo desarrollado en AMIA y que el Programa se haga cargo de la financiación de la contratación de personal en cada sede por tiempo definido, garantizando la calidad del servicio de intermediación.

- El Programa propone apoyar las siguientes acciones en el marco de este subcomponente:

- “(i) la adquisición de equipo y su debida instalación en cada sede; (ii) la selección y capacitación de personal; (iii) el desarrollo e implementación de la campaña de promoción y los nuevos procesos de convocatoria y registro de empresas y postulantes; (iv) asistencia técnica para la instalación informática para los servicios de consejería laboral y la orientación ocupacional; (v) asesoría para la conducción de talleres de orientación ocupacional; (vi) la intermediación, el envío, el seguimiento y el cobro de la colocación; y (vii) el envío y seguimiento de postulantes a cursos específicos.”

- Costo del Programa

- El costo estimado en el Convenio para el Programa es el equivalente de US$3.460.000, según la siguiente distribución de aportes:

- Fuente: Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable NºATN/MH-7595-AR. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral.

- Ejecución

- El Convenio prevé que la ejecución del Programa sea llevada cabo por AMIA, a través del ETE. Las acciones asignadas al ETE son:

- “(i) el seguimiento del Programa de manera de medir la evaluación y el logro de las metas planificadas; y (ii) la sistematización de procedimiento de manera de validar la estrategia de intervención adoptada y su puesta en marcha.”

- Seguimiento

- El seguimiento y la preparación de los informes correspondientes es también responsabilidad de AMIA, que en el marco del Convenio se compromete a elaborar reportes mensuales provenientes del módulo informativo de gestión que demuestren los avances del Programa. Además, se prevé la presentación de:

- (i) informes semestrales de seguimiento de la ejecución del Programa, que reflejen el cumplimiento de las metas e indicadores definidos en el Marco Lógico. Junto con dichos informes, se prevé la presentación de un plan de trabajo y de un cronograma de desembolsos para el semestre siguiente (ii) informes anuales de seguimiento de la ejecución del Programa, que consoliden los informes semestrales mencionados en el parágrafo anterior. (iii) informe final de la ejecución del Programa, que deberá reflejar el cumplimiento de las metas e indicadores definidos en el Marco Lógico.

- Evaluación

- El Convenio prevé por último la realización de dos evaluaciones del Programa:

- (i) Una evaluación intermedia, orientada a verificar los avances operativos logrados en comparación con lo previsto inicialmente y las metas e indicadores definidos en el Marco Lógico.

- (ii) Una evaluación final, centrada en la verificación de los avances operativos logrados en comparación con lo previsto inicialmente y las metas e indicadores previamente definidos.

- 4. Estado de Situación del Programa Servicios Privados de Inserción Laboral (TC-01-03-04-8-AR) al 31/03/2004

- La ejecución del Programa fue realizada por la UE a partir del año 2002. Desde el inicio de su implementación, transitó por diferentes momentos, algunos de los cuales pueden ser considerados hitos en su desarrollo evolutivo. Se destacan:

- La inauguración de una sede propia del entonces CODLA* en la Ciudad de Buenos Aires en Mayo de 2002, que marca el compromiso institucional de AMIA con el proyecto, le otorga jerarquía en el organigrama y le da una visibilidad más acorde con el objetivo de abrir el servicio a toda la sociedad argentina.

- El desarrollo y la implementación del software, que modifica y profesionaliza la tarea del SE, permitiendo una apertura masiva y sentando las condiciones para la etapa de réplica.

- La apertura de las sedes del GBA y del interior del país, que progresivamente desde Octubre de 2002 comenzaron a dar al Programa la dimensión pretendida.

- La incorporación del Servicio “Premium”, instrumento arancelado de pasaje de la bolsa de trabajo al SE, que se constituye en uno de los elementos fundamentales de planificación estratégica hacia la autosustentabilidad.

- A continuación se detallan y evalúan las actividades y productos realizados por el Programa para cada uno de sus subcomponentes, desde su inicio hasta el 31/3/2004.

- 4.1. Componente I: Fortalecimiento y Modernización del Codla

- 4.1.1. Componente I. Subcomponente 1: Sistema de Intermediación Laboral y Seguimiento.

- El proceso de fortalecimiento y modernización del SE se apoyó principalmente en el diseño y desarrollo de una plataforma informática que funciona en red y que permite la utilización y actualización en todas las sedes de los datos de postulantes y empresas. El software elaborado ad-hoc por el Programa para la gestión de las actividades del SE se encuentra actualmente en funcionamiento y constituye una herramienta central para la realización de las actividades de intermediación.

- La profesionalización y el perfeccionamiento de las actividades desarrolladas por el SE incluyó además el desarrollo de capacitaciones internas, que se realizaron en la Sede de AMIA con el personal de la sede central y posteriormente se replicaron al momento de apertura de las sedes.

- Descripción de lo realizado al 31/3/2004

- a) Software y Página Web

- Durante el 2002 la UE realizó un diagnóstico del funcionamiento del software que se utilizaba en la intermediación laboral. A partir de sus resultados, el Programa diseñó y elaboró un sistema específico de gestión de la Oficina de Empleo.

- El nuevo diseño permite la carga y el manejo de toda la información sobre postulantes y empresas en una sola base que funciona on-line y a la que se tiene acceso desde todas las sedes.

- Su utilización posibilita actualizar permanentemente los datos y consignar información detallada sobre las características de postulantes y empresas.

- El modelo original continuó desarrollándose durante el año 2003 y a la fecha permite las siguientes facilidades:

- Autocarga de los Currículum y sus actualizaciones para los postulantes en las sedes.

- Inscripción y postulación directa a búsquedas específicas a través de Internet.

- Diseño del Curriculum y posibilidad de guardarlo en formato digital para su posterior edición por parte de los postulantes.

- Informatización completa de la información sobre postulantes y empresas y sobre sus historiales.

- Funcionamiento adecuado con baja necesidad de hardware y mantenimiento.

- Guardado de información centralizado en la sede de AMIA.

- Velocidad de acceso al conjunto de la información, facilitando la búsqueda de perfiles adecuados a la demanda.

- Procesamiento de mayor cantidad de información en los módulos de empresas y de postulantes.

- Disponibilidad de una base con datos actualizados de clientes empresas.

- Impresión desde el sistema de los avisos para la cartelera.

- En abril de 2003 el Programa inauguró una Página Web, que funciona en interacción con el software de gestión. La página diseñada posibilita a los postulantes el registro en la base de datos, la consulta de ofertas laborales y la inscripción a las actividades del SE, además de brindar herramientas para el diseño e impresión del Currículum Vitae.

- Actualmente la mayor parte de los datos que se ingresan a la base lo hacen mediante la auto-carga de los postulantes en las sedes y en la base disponible en la Página Web.

## b) Capacitación interna del personal del SE en AMIA

Durante el primer año de ejecución del Programa se realizaron capacitaciones para el Equipo de CODLA/AMIA orientadas a la unificación y optimización de los procesos de selección de personal.

La capacitación se realizó en Cursos de 12 horas de duración en los que participaron todos los integrantes del ETE de AMIA. El contenido de las capacitaciones estuvo dividido en cuatro módulos:

- Contexto de selección. Inicio del proceso: el relevamiento del perfil.

- Reclutamiento y análisis de Currículum Vitae.

- La entrevista de selección de personal. El armado de la terna de candidatos.

- El Final del proceso. Exámenes previos y follow up.

Los cambios que se produjeron a lo largo de la ejecución del Programa tuvieron su correlato en la incorporación de nuevas capacitaciones, que complementaron a las que se realizaron originalmente. Se abordó principalmente:

- El manejo del software.

- Los cambios en la política de servicios.

Este segundo punto se vincula al surgimiento en el 2003 de un servicio arancelado (“Premium”) que convive actualmente con el sistema gratuito (“Standard”). A partir de esta modificación, el Programa incorporó capacitaciones para el personal orientadas a precisar los mecanismos de comunicación y de venta con los clientes empresas. Se desarrolló asimismo un módulo sobre presupuestación de servicios, para fortalecer a los profesionales del equipo en el manejo administrativo de los recursos obtenidos a través del sistema “Premium”.

En la segunda parte del año 2003 se incorporó la figura del “Responsable Comercial” con la finalidad de fortalecer el proceso de venta del servicio arancelado. En el mismo año se realizaron capacitaciones orientadas a delinear las actividades correspondientes a este nuevo perfil.

### APRECIACIONES EVALUATIVAS

- El software diseñado constituye una herramienta innovadora y altamente desarrollada, incluso en comparación con otras aplicaciones similares existentes en el mercado.

- Su capacidad de actualización contribuyó además a su optimización a medida que se fue adquiriendo experiencia en las actividades de intermediación. Las herramientas con que cuenta el software en la actualidad resultan altamente adecuadas para agilizar el desarrollo de las actividades del SE:

- El sistema contribuye en forma significativa a la reducción de los tiempos de búsqueda.

- La amplitud de la gama de campos de información que permite cargar facilita la búsqueda de perfiles adecuados a los que demandan las empresas.

- La existencia de una base única y totalmente informatizada facilita en forma significativa el manejo de la información disponible.

- El registro de empresas y postulantes es óptimo. Permite la consulta de las bases de datos por parte del personal de todas las sedes, elaborar estadísticas y actualizar permanentemente la información. El estado actual de los registros muestra que se han tomado en cuenta las recomendaciones de la auditoría de marketing, ya que hoy se cuenta con un registro homogéneo, fácil de ubicar y de manejar, que contiene los datos fundamentales de los usuarios (tanto postulantes como empresas). Esto permite no sólo desarrollar una tarea efectiva en la intermediación laboral, sino también encarar acciones de marketing con mayores probabilidades de éxito.

- Los ETE valoran positivamente esta herramienta, que muestra un alto grado de utilización por parte del total de profesionales de las sedes.

- Respecto de la promoción de las actividades del SE, el software constituye un elemento distintivo en relación con la competencia. No obstante, en algunas sedes las carencias  edilicias y de equipamiento de las oficinas dificulta e incluso impide su exhibición ante las empresas.

- Las capacitaciones realizadas propiciaron un funcionamiento adecuado y homogéneo de los profesionales del SE, que muestran alto grado de satisfacción con la capacitación recibida.

- La capacitación inicial se complementa con la consulta permanente por parte del personal de las sedes hacia el ET de la UE.

- El acceso a diversos medios de comunicación, como el correo electrónico, el MSN y el teléfono, colaboran con la fluidez de los contactos, generando una dinámica de capacitación y perfeccionamiento permanentes.

### 4.1.2 Componente I. Subcomponente 2: Consejería Laboral y Orientación Ocupacional.

En el año 2002 la UE diseñó una estrategia orientada a brindar a los postulantes asesoramiento y capacitación para la inserción laboral.

El proyecto original incluía el dictado de Talleres de Orientación Laboral, la apertura de un Club del Empleo para asesorar personalmente a los postulantes y el diseño de materiales didácticos. Estas actividades fueron complementadas con la inclusión de un espacio para que los postulantes realicen búsquedas laborales por Internet, el Cyber Empleo y actividades para microemprendedores.

Las actividades de Consejería Laboral y Orientación Ocupacional que se implementan actualmente son las siguientes:

- Talleres de Orientación.

- Videos y Manuales para Capacitación.

- Cartelera de Servicios.

- Club del Empleo.

- Cyber Empleo.

- Actividades para Microemprendedores.

- Pruebas de Habilidades.

Descripción de lo realizado al 31/3/2004

a) Talleres de Orientación

Los Talleres de Orientación comenzaron a dictarse en la primera parte del año 2002 en la sede Central. Su modalidad de dictado incluye dos jornadas consecutivas de capacitación, de 4 horas de duración cada una.

Actualmente los contenidos se encuentran divididos en tres grandes áreas temáticas:

- Planificación de la Búsqueda de Empleo: incluye una introducción al concepto de empleo y trabajo, información sobre las transformaciones del mercado laboral, orientación para el autoanálisis y la definición de un  objetivo laboral propio y una descripción de las principales vías de inserción.

- Curriculum Vitae y Carta de Presentación: incluye la descripción de los objetivos de estas herramientas y orientación para su confección (contenido, diseño, presentación).

- Entrevista Laboral: abarca el análisis de su objetivo, su planificación y la descripción de modalidades de entrevistas y entrevistados.

El abordaje de estos contenidos se apoya en la utilización de diversos recursos y materiales pedagógicos, como la proyección de filminas, el trabajo grupal en base a materiales que se reparten a los asistentes y la proyección de tres videos, que se corresponden con las áreas temáticas definidas, que se describen en el apartado b).

Si bien el número varía según las sedes, la cantidad promedio de asistentes a cada taller es de 20 personas. La inscripción es gratuita, se realiza en forma personal, telefónica o por E-Mail y no exige  ningún requisito previo.

Si se analiza la evolución anual de la cantidad de asistentes a los talleres, se constata una tendencia creciente vinculada a la apertura de la mayor parte de las sedes entre el 2002 y el 2003. Los números del primer trimestre del 2004 son similares a los del mismo período del año anterior, por lo que parece verificarse una consolidación de la asistencia de los postulantes a estos cursos:

(*) datos correspondientes al 1º trimestre.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

En cuanto al comportamiento por sede, existen variaciones significativas que merecen ser destacadas:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

Como puede observarse, se verifica un comportamiento irregular en el crecimiento de la asistencia a los talleres en las diferentes sedes. Existen inclusive algunos casos (Lomas de Zamora, Tucumán y Rosario) en los que la tendencia es decreciente. Este descenso se vincula en parte a la priorización de las actividades de intermediación laboral durante el período de consolidación de las sedes, por lo que es esperable un repunte durante los próximos meses. Por otro lado, es probable que al finalizar el período de verano la asistencia se vea incrementada.

A principios del año 2003 comenzaron a dictarse como prueba piloto una serie de talleres orientados específicamente a jóvenes sin experiencia laboral denominados “Primer Empleo”. Tuvieron baja repercusión y actualmente sólo se realizan a través del establecimiento de convenios con otras instituciones y del traslado de recursos y tecnologías del SE para el dictado en instituciones solicitantes.

b) Videos y Manuales de Capacitación

La principal herramienta pedagógica que se utiliza en el dictado de los Talleres de Orientación son los Videos de Capacitación, que fueron diseñados especialmente para esta actividad. La decisión de producir un material propio surgió de la necesidad de homogeneizar los contenidos y los criterios para el dictado de los talleres entre las diferentes sedes y de la inadecuación de los videos de capacitación disponibles. Los materiales de video existentes, diseñados en el exterior y antiguos, dificultaban la identificación de los postulantes con las situaciones que se describían.

Se elaboraron tres videos que se corresponden con las áreas temáticas de los Talleres (Planificación de la Búsqueda de Empleo, Curriculum Vitae y Entrevista Laboral). El diseño de la estructura y del guión se realizó en forma conjunta entre el ET del SE y la empresa proveedora contratada.

Actualmente se proyectan en todas las sedes, en forma gratuita y durante el dictado de los Talleres de Orientación.

Además de la utilización de videos, estaba prevista la publicación de Manuales de Capacitación para docentes y participantes de los Talleres de Orientación, que fueron diseñados mediante la contratación de consultores que se encargaron de diagramar la estética y de redactar los contenidos.

Está pendiente su publicación para que puedan ser repartidos entre los asistentes a los talleres.

- Cartelera de Servicios

En cada una de las sedes se encuentra en funcionamiento una Cartelera en la que se publican tanto las ofertas de empleo que corresponden al servicio de AMIA, como las direcciones de distintas bolsas de trabajo y las ofertas de capacitaciones y talleres que se brindan en la Oficina de Empleo.

- Club del Empleo

El Club del Empleo tiene como objetivo brindar a los postulantes la posibilidad de consultar material actualizado para facilitar su búsqueda laboral. Allí se brinda asesoramiento personalizado para la confección del Curriculum y para la consulta de otras dudas vinculadas a las actividades de búsqueda.

El material al que se tiene acceso incluye:

- Diarios y revistas con avisos.

- Información sobre el mercado de trabajo.

- Listado de consultoras de Recursos Humanos.

- Listado de Páginas Web en las que se publican búsquedas de empleo.

A continuación se presentan los datos de asistencia al Club del Empleo correspondientes al período analizado en el presente informe:

(*) datos correspondientes al 1º trimestre.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

Al igual que en el caso de los talleres, se observa un salto significativo entre el año 2002 y el 2003 y una tendencia en el 2004 que sugiere un sostenimiento de los valores del año anterior.

El análisis por sede también muestra una tendencia acorde a la que se verificaba para el caso de los talleres de orientación:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

La sede Central nuevamente es la que concentra mayor actividad, mientras que las de Lomas de Zamora y Rosario son las que se encuentran más relegadas. La Sede de Córdoba es la que tiene mayor porcentaje de asistencia en relación al total de postulantes que participan en los Talleres de Orientación.

e) Cyber Empleo

Junto al Club del Empleo se encuentra en funcionamiento en todas las sedes un espacio denominado Cyber Empleo, en el que los postulantes tienen acceso a computadoras conectadas a Internet para realizar actividades orientadas a la búsqueda laboral.

La utilización de este espacio permite:

- La realización de búsquedas laborales en la web.

- El acceso a herramientas para la confección del currículum y para su envío a empresas y consultoras.

- La búsqueda de información sobre el mercado laboral.

- El ingreso de información personal a diferentes bases de datos.

Además, cada una de las computadoras cuenta con un listado prediseñado de links a diferentes sitios de interés para la búsqueda de empleo.

La asistencia de los postulantes al Cyber Empleo se sintetiza en el cuadro siguiente:

(*) datos correspondientes al 1º trimestre

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004

Como puede observarse, la apertura de las sedes y la consolidación de este espacio se manifiestan en un exponencial crecimiento en el año 2003, que parece mantenerse además en el primer período de 2004, cuyos 120 asistentes casi duplican a los 67 correspondientes al mismo período del año anterior.

Respecto de las variaciones por sede:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004

En la mayoría de las sedes la apertura del Cyber Empleo es incipiente y su utilización es aún limitada. Las sedes Central, Morón, Córdoba y Rosario muestran una presencia mayor de postulantes. En los casos de Lomas, Tucumán y La Plata, la inadecuación de los equipos informáticos y de los perfiles de los postulantes limita la asistencia.

- Actividades para Microemprendedores

Además de los espacios dedicados a orientación para la búsqueda de empleo, se desarrollan en el marco del SE Actividades para Microemprendedores. En estos cursos que se dictan bajo la modalidad de Taller se brinda asesoramiento a los postulantes para el desarrollo de ideas-proyecto y para la creación de emprendimientos autónomos.

Las actividades para microemprendedores funcionan desde octubre del 2002 sólo en la sede Central y son desarrolladas con la asistencia del Ariel Job Center.

El siguiente cuadro resume la actividad de los últimos tres trimestres:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a los Informes mensuales de 2004

- Durante la última parte del año 2003 comenzaron a implementarse Pruebas de Habilidades, orientadas a evaluar la capacidad de los postulantes en el manejo de programas informáticos como el Word, Excell, Access, Outlook y Powerpoint. El servicio está orientado a empresas y tiene como finalidad facilitar la detección de la necesidad de capacitación del personal.

En este momento las pruebas están operativas quedando pendiente su linkeo al software.

APRECIACIONES EVALUATIVAS

- El constante proceso de modificación y perfeccionamiento de los contenidos y de las modalidades de dictado de los talleres indica un alto grado de flexibilidad del Programa para adecuar las modalidades de su oferta a las necesidades de los postulantes.

- Los ajustes realizados a la propuesta original optimizaron el funcionamiento de los talleres. La modalidad adoptada para el dictado de las clases resulta pertinente y adecuada a su objetivo de disminuir la deserción, que en la actualidad es prácticamente nula entre el primer y el segundo día de actividad.

- Los contenidos de los talleres, así como los de los materiales utilizados, se encuentran actualizados y son positivamente valorados tanto por los docentes a cargo como por los asistentes. Está prevista la publicación en un futuro inmediato de manuales de capacitación, lo que contribuirá al mayor aprovechamiento de lo desarrollado en los cursos por parte de los postulantes.

- La metodología es participativa y resulta muy apropiada para facilitar la identificación de los asistentes con las temáticas tratadas.

- Se establecen vínculos personalizados entre los docentes y los alumnos, lo que contribuye al aumento del interés por parte de los asistentes.

- Como todavía no se implementó ninguna modalidad de seguimiento de los asistentes a los talleres, no es posible por el momento analizar su impacto en cuanto a la inserción laboral.

- El porcentaje de asistentes a los Talleres sobre el total de postulantes se encuentra actualmente muy por debajo del 20% previsto en Marco Lógico. No obstante, esta tendencia se debe más al crecimiento exponencial de la cantidad de inscriptos que a una deficiencia en la actividad en los Talleres.

- Los videos de capacitación constituyen un complemento muy adecuado para el dictado de los talleres de orientación, y son apreciados tanto por los docentes como por los asistentes a los cursos.

- El hecho de que hayan sido elaborados recientemente y en Argentina contribuye a que su contenido sea pertinente en relación a las necesidades de los postulantes, al tiempo que favorece la identificación de los mismos con los actores y las situaciones que se representan.

- Las situaciones que se dramatizan resumen con claridad las orientaciones para la búsqueda de empleo que se dictan en el Taller, utilizando además un lenguaje accesible y adecuado al perfil de los asistentes.

- Las carteleras son consultadas en forma permanente por los postulantes y se encuentran actualizadas en cuanto a la información que publican.

- El lenguaje que utilizan es claro y preciso.

- La implementación del Club del Empleo resulta una estrategia complementaria a los talleres sumamente acertada, en tanto permite la adaptación a cada caso particular de las herramientas allí desarrolladas.

- La información disponible se encuentra actualizada y es pertinente a las necesidades de los postulantes.

- La valoración positiva de los asistentes a los talleres sobre la existencia de este espacio se ve reflejada en el alto porcentaje que se inscriben para asistir al Club. No obstante esto, existen diferencias significativas entre las sedes.

- Las herramientas disponibles en el Cyber Empleo resultan muy adecuadas para facilitar la búsqueda laboral de los postulantes.

- La asistencia técnica permanente de los ETE colabora para que los postulantes menos familiarizados con la informática puedan beneficiarse con su utilización.

- No obstante lo anterior, existen significativas diferencias entre las sedes en lo relativo a la adecuación del perfil de los postulantes al manejo de este tipo de herramientas y, por lo tanto, a su aprovechamiento. A esta dificultad se suma en algunos casos la de la carencia de equipos informáticos adecuados para el acceso óptimo a los sitios web.

- Las Actividades para Microemprendedores no tuvieron gran repercusión y son aún poco significativas numéricamente. La falta de seguimiento de las Ideas-Proyecto repercute negativamente en la continuidad de los asistentes en estas actividades.

4.1.3. Subcomponente 3: Adecuación de Cursos de Capacitación según demanda de mercado.

Este Subcomponente ha redireccionado las acciones previstas, difiriendo de lo comprometido en el diseño del Programa; no realizó cursos ad-hoc como tenía previsto originalmente, sino que clasificó la oferta de capacitación existente en el mercado, seleccionó las instituciones que consideró afines en temáticas y calidad, y derivó hacia ellas postulantes con la finalidad de incrementar sus posibilidades de inserción o reinserción laboral.

Descripción de lo realizado al 31/3/2004

El mecanismo implementado es la vinculación del SE, a través de convenios y acuerdos, con las instituciones y organismos seleccionados, priorizando las áreas definidas como las de mayor demanda por parte de las empresas y las más asociadas al perfil de los postulantes del SE.

Las instituciones asignan cupos para los postulantes que requieren y optan por acceder a los cursos, que se acuerdan entre la institución capacitadora y AMIA.

Los profesionales del SE son los responsables de detectar y evaluar las necesidades de capacitación de los postulantes, en función de los requisitos de la demanda de las empresas. La inscripción en el curso incluye una entrevista personal o telefónica para detectar las motivaciones e intereses del postulante, a fin de disminuir las posibilidades de deserción. La capacitación es gratuita y al finalizar el curso se otorga un certificado.

En el último trimestre de 2002 se inició el relevamiento de información sobre oferta de capacitación, actividad que continuó a lo largo del primer semestre de 2003.

Durante 2003 se identificaron desajustes entre la oferta de capacitación y la demanda de mercado. Para corregir estos desvíos se firmaron convenios específicos con instituciones de capacitación externas, en función de que las demandas detectadas linkearan con la oferta preexistente. Además de la convocatoria y evaluación de las propuestas de cursos se encargaron trabajos sobre desarrollo de currícula y manuales de formación.

## Se diseñó el Módulo de Administración de Instituciones de Capacitación para incluir en el software, que contiene información relativa a dichas instituciones y a los cursos. Se incluyó un Módulo de Contacto y Seguimiento, que permite establecer las relaciones entre empresas, postulantes e instituciones de capacitación, en tanto la opción de seguimiento permite ingresar y observar la evolución de las relaciones establecidas entre las distintas partes. De este modo, el software agrega a la postulación a un empleo, el resultado de entrevistas y eventuales contrataciones y la participación en capacitaciones.

Para 2004 está prevista la realización de inscripciones a los diferentes cursos “externos” a través del Focus Pro Search, a fin de efectivizar un seguimiento más estricto y evaluar si la capacitación recibida logró impactar en la posibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo. También está prevista la iniciación de la “capacitación in company”, a través de la difusión entre las empresas de cursos de capacitación a medida.

- Las instituciones de capacitación

Para implementar las acciones de capacitación se han establecido contactos con diversas  instituciones, entre las cuales se cuentan universidades, organismos nacionales y provinciales e institutos educativos. El listado de instituciones participantes en el Programa es el siguiente:

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Educación No Formal

- Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación de la Nación

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

- Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires

- Universidad Tecnológica Nacional de Rosario

- Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba

- Universidad Nacional de Tucumán

- Universidad Nacional de Córdoba

- Sindicato de Empleados de Comercio – La Plata

- Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior de Lomas de Zamora - IMPTCE

- Centro de Formación Profesional Nro 402 – Pablo Podestá

- Escuela Técnica ORT

- Colegio Beth Bilingüe

- Instituto de Estudios Sociales

- Instituto Argentino de Computación - IAC

- Cámara de Microempresas (La Plata)

- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia de Santa Fe (MAGIC, Rosario)

- Asociación Misión Futuro (La Plata)

- Los cursos

La difusión e inscripción a los cursos se realiza a través de diversos medios, como la página web, las carteleras colocadas en las Sedes y medios de comunicación (programas de TV, diarios y radios).

La duración de los cursos es variable, oscilando entre un mínimo de 8 horas (por ejemplo para un curso de Word) y un máximo de 96 horas (por ejemplo para administración de microemprendimientos o diseño gráfico), concentrándose en el tramo de entre 20 y 60 horas.

La cantidad de cursos dictados muestra un incremento significativo; en 2003 se dictaron 94 y en el primer cuatrimestre de 2004 la cifra ya alcanzó los 43, lo que permite una proyección superior a los 170 cursos para el total de este año.

La distribución de los cursos dictados por áreas, incluyendo 2003 y el primer cuatrimestre de 2004, es la siguiente:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

Las áreas más demandadas son las de Informática y Administración, claves en toda organización. En cuanto a los  cursos técnicos o de oficios, posibilitan a los postulantes tanto la inserción en una empresa como la obtención de conocimientos básicos para desempeñarse en forma autónoma o a través de un microemprendimiento.

El número de vacantes por curso varía sensiblemente, entre un mínimo de 1 hasta un máximo de 50, concentrándose la mayoría en la franja que va de 1 a 20.

Los Asistentes

La proporción de postulantes que asisten a los cursos de capacitación muestra un significativo incremento tanto entre el primer y el segundo semestre del 2004 y como en la primer parte del 2004, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Informe Anual 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y de Informes mensuales de 2004.

Los datos del 2003 parecen indicar por otra parte que el mecanismo de inscripción incide en la propensión a capacitarse, siendo más alta la proporción entre quienes se inscriben personalmente que entre los que lo hacen vía Internet.

La siguiente tabla indica el número de participantes en cursos de capacitación, por área y por año:

(*) corresponde al 1º cuatrimestre de 2004.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Informe Anual 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y de Informes mensuales de 2004.

La distribución de la capacitación por áreas muestra una fuerte alza en informática y gestión de microemprendimientos, acompañada de un significativo descenso en el área de administración.

- Durante el 2003 se verificó un desgranamiento del orden del 30/35%. Esto implica que quienes no los finalizaron no acceden a la certificación, además de incidir en la subutilización de vacantes.

- Si se analiza la distribución por sede de los asistentes, se verifica que, más allá de la tendencia creciente de las sedes del interior, la Sede Central mantiene una primacía significativa, concentrando casi el 40% de los casos.

Asistentes a cursos en 2004, por Sede

| Actividad por Sede |  |
| --- | --- |
| Central | 230 |
| Córdoba | 40 |
| La Plata | 44 |
| Lomas | 0 |
| Morón | 106 |
| Rosario | 175 |
| Tucumán | 0 |
| TOTAL | 595 |

Fuente: Informes mensuales del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. Año 2004.

En cuanto a los perfiles de los asistentes, el nivel educativo de la gran mayoría es secundario completo y cerca del 70% son mujeres.

APRECIACIONES EVALUATIVAS

- Las instituciones de capacitación no constituyen un tercer beneficiario del Programa como estaba previsto originalmente. Tampoco se ha conformado el Equipo de Adecuación de Cursos según Demanda de Mercado.

- Al redireccionarse las acciones de capacitación derivando postulantes, queda pendiente una mayor incidencia del Programa en el contenido y modalidades de los cursos dictados en función de las demandas del mercado, así como en el fortalecimiento de las instituciones de capacitación participantes.

- No obstante, la selección de la oferta de capacitación existente en el mercado puede considerarse como una estrategia intermedia adecuada mientras se define un perfil para el desarrollo del subcomponente para la próxima etapa o se redefinen las acciones comprometidas.

- Las instituciones de capacitación seleccionadas presentan un perfil adecuado (reúnen los requisitos de personería jurídica, experiencia y calidad de oferta establecidos en el Programa), contando con instalaciones, equipamiento y docentes adecuados.

- La cantidad de asistentes a cursos de capacitación supera las previsiones del Programa. No obstante, el número de personas que acceden a los cursos es aún pequeño en relación con el elevado número de postulantes, aunque muestra una tendencia creciente si se comparan ambos semestres de 2003.

- Las instituciones de capacitación muestran alto grado de conformidad con el SE, destacando su eficiencia y la buena voluntad del personal, la calidad del servicio y el grado de desarrollo del Programa medido en términos del incremento de inserciones, que atribuyen además a la gran cantidad de clientes empresas de distintas áreas.

- Las cuestiones a mejorar coinciden con las propuestas del Programa: desgranamiento y ausencia de seguimiento de los alumnos, lo que impide verificar los resultados de la capacitación recibida en términos de inserción laboral en general y de adecuación del puesto de trabajo a lo aprendido en los cursos.

- Las evaluaciones de los alumnos respecto de la calidad de las capacitaciones son altamente positivas, tanto en lo que respecta a los aspectos académicos como en los operativos, gestionales y de relación con los compañeros y los docentes. La única salvedad al respecto es el carácter no anónimo de la evaluación, que podría sesgar las respuestas.

4.2. Componente II:

Réplica de Codla en el GBA y en el interior del país

### 4.2.1 Subcomponente 1: Validación del Codla en AMIA.

- La primer etapa del proceso de expansión del SE consistió en el fortalecimiento del CODLA en la sede de AMIA.

- En el 2002 el Programa inauguró la sede Central del SE y comenzó a desarrollar allí acciones de intermediación laboral. Estas actividades siguieron desarrollándose durante el 2003 y el 2004, registrando una tendencia de crecimiento en el número de pedidos registrados y en el de postulantes inscriptos e inserciones logradas.

Descripción de lo realizado al 31/3/2004

a)  La sede central del SE

En mayo de 2002 se habilitó un espacio exclusivo para el funcionamiento de la sede central del SE. La oficina inaugurada -que se ubica en calle J. E. Uriburu 650 de la Ciudad de Buenos Aires- tiene 300 metros cuadrados de uso exclusivo y es sede también de la UE.

La oficina dispone de equipamiento informático avanzado, que facilita el manejo del software on-line.

Allí se realizan actualmente las actividades de Consejería y Orientación Laboral (el dictado de los Talleres de Orientación, el Club del Empleo, el Cyber Empleo, etc). La oficina cuenta con un aula con capacidad para 20 personas equipada con video-cassetera y retroproyector y con un amplio espacio en el que los postulantes tienen acceso a computadoras conectadas a Internet y materiales para la búsqueda de empleo. La misma sede dispone además de un aula con amplia capacidad en la que las se dictan distintos cursos de capacitación.

El ETE que trabaja en la sede dispone de un espacio para la concreción de entrevistas individuales de selección, orientación y derivación de postulantes.

b) Las acciones de intermediación laboral

En el año 2002 el Programa realizó una evaluación del funcionamiento del CODLA; la evaluación actuó como insumo para la implementación de mejoras en el circuito de selección y derivación de postulantes a las empresas.

Las principales acciones estuvieron orientadas a la optimización del relevamiento de los pedidos de personal y al reemplazo de las entrevistas telefónicas a postulantes por entrevistas personales e individuales. Respecto del seguimiento, se implementó una planilla de registro de postulantes para tener datos más precisos sobre las entrevistas realizadas y sus resultados.

Con el objeto de potenciar los alcances del Programa, se establecieron convenios y acuerdos de cooperación con diversos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, que prevén la colaboración mutua en la temática del desempleo. En este marco se han desarrollado acciones de cooperación para la inscripción de desempleados como beneficiarios de los subsidios, intercambios de tecnología sobre gestión de oficinas de empleo, información sobre el mercado de trabajo y posibles acciones de capacitación. Entre las principales acciones que se desarrollaron se cuentan:

- La inscripción de personas desempleadas para la obtención de un subsidio otorgado por el gobierno argentino a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. La participación de AMIA permitió que un porcentaje importante de quienes se acercaron a inscribirse conocieran el SE.

La participación en este Programa implicó un cambio en el perfil habitual de los postulantes del servicio, aumentando la proporción de personas que se dedican a oficios menos calificados que los que caracterizaban el perfil de los postulantes del CODLA -básicamente administrativos y/o contables-.

- En el año 2003 la Red Solidaria Judía, de la que AMIA forma parte, comenzó a implementar en GBA el Programa de Empleo Subsidiado -PES-, orientado a la mitigación de los efectos de la crisis y dirigido a miembros de la colectividad judía.

Los objetivos del PES coinciden con los del SE, en términos de aumentar la empleabilidad a través de la orientación y capacitación de los beneficiarios del Programa. Involucra en sus acciones a empresas u organizaciones que requieren incorporar personal y adicionalmente ofrece a los empresarios el servicio de búsqueda y selección de personal del SE de AMIA.

Evolución del número de postulantes, pedidos e inserciones

Si bien la evolución del número de postulantes, pedidos e inserciones constituyen indicadores del funcionamiento del Programa, el comportamiento del mercado de trabajo ejerce una influencia central en esta tendencia. Los altos índices de desocupación de la  población activa a partir de 1995, que se acentuaron con la recesión económica que se registró entre 1998 y 2002, constituyen un límite a las probabilidades de éxito de un Programa de intermediación laboral. Esto se verifica en la enorme distancia entre el permanente crecimiento del número de postulantes, facilitado por las acciones implementadas por el Programa, y el número de pedidos y de inserciones efectivas.

Los postulantes

La ampliación de la oferta de actividades del SE contribuyó en los primeros meses de 2002 a una inscripción de postulantes que se ubicó muy por encima de la media histórica, alcanzándose ese año un total de más de 12.500 inscriptos.

(*) A partir de octubre incluye datos de las sedes de Lomas, Morón y Tucumán.

(**) datos correspondientes al 1º trimestre.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

Como puede observarse en el cuadro, la cifra alcanzada en el año 2003 es del orden de las 45.000 inscripciones, lo que significa un incremento del 360% respecto del año anterior. El primer trimestre de 2004 muestra nuevamente una tendencia de crecimiento, alcanzando un promedio de más de 6.000 inscripciones mensuales.

El crecimiento del número de postulantes desde fines del 2002 se explica en buena medida por la incorporación por parte del Programa del mecanismo de inscripción por Internet. La incorporación de esta nueva modalidad contó con alto grado de aceptación, más allá de que su difusión fue limitada. En el siguiente cuadro puede observarse que a partir de 2003 este mecanismo se transformó en la principal vía de acceso al servicio.

(*) Datos del Primer trimestre

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

La Sede Central del SE, por su parte, alcanzó un total de 14.662 postulantes anotados en el 2003 y sigue teniendo un elevado porcentaje de participación sobre el total de las inscripciones que se realizan personalmente. No obstante, estos valores muestran una tendencia decreciente hacia fines del 2003 y comienzos del 2004 (vinculada a la consolidación de las sedes de GBA y el interior y al crecimiento de las inscripciones vía Internet).

(*) Datos del Primer trimestre

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

Los perfiles de los postulantes se concentran entre los 21 y los 55 años de edad y cuentan generalmente con estudios secundarios o superiores.

Los pedidos registrados

La evolución de los pedidos de personal muestra mayores altibajos a lo largo del período considerado, acompañando el comportamiento del mercado de trabajo. Así, la serie histórica de pedidos de personal por parte de las empresas es la siguiente:

Pedidos Registrados, por año

(*) A partir de octubre incluye datos de las sedes de Lomas, Morón y Tucumán.

(**) Datos del primer trimestre.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

En 2003 puede observarse un notable repunte en el nivel de actividad respecto a períodos anteriores, que llegó a un promedio de cerca de 200 pedidos mensuales durante el primer semestre y de algo más de 250 durante el segundo semestre, con un pico entre setiembre y octubre. Este incremento, más allá de explicarse por la recuperación de la economía en su conjunto, denota el impacto de la apertura de las nuevas sedes y la mayor actividad y penetración en el mercado de intermediación laboral.

Entre el 2002 y el 2004 el SE registró 4.790 pedidos.

La participación de la Sede central del SE sobre el total de pedidos recibidos en el 2003 es también muy elevada. Supera el 50%, como puede verse en el cuadro siguiente:

(*) datos correspondientes al 1º trimestre

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

Esa tendencia parece tender a reducirse en el primer período de 2004, en el que se manifiesta una mayor participación de las sedes.

Las inserciones

El incremento en el número de postulantes y de pedidos se refleja en la mejor performance del SE en el indicador clave: el número de inserciones.

La tabla siguiente muestra la evolución de las distintas variables en la serie histórica:

Pedidos, inserciones e inscriptos, por año.

(*) Los pedidos efectivos resultan luego de restar aquellos que están fuera de los parámetros del mercado (la relación sueldo/carga horaria está muy por debajo del perfil buscado); y suspendidos (la búsqueda es anulada por el solicitante por la incorporación al puesto de algún familiar y/o conocido o porque se arrepintió).

2004: datos del primer trimestre.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

La tendencia decreciente del porcentaje de inserciones respecto del número de postulantes se explica esencialmente por el crecimiento exponencial de este último valor. Si se observan los datos del período analizado en la presente evaluación (2002-2003) se verifica que el número absoluto de insertos muestra una tendencia creciente. Los datos del primer trimestre de 2004 parecen indicar un nuevo ascenso en la cantidad de inserciones.

Respecto a la relación entre pedidos e inserciones, en el 2004 se dio respuesta a un 48% de los pedidos y a un 65% de los pedidos efectivos, verificándose una tendencia creciente en la efectividad del SE.

El servicio Premium

El incremento del nivel de ejecución del SE, tradicionalmente gratuito, ponía en riesgo la sustentabilidad del Programa, en particular en las sedes de GBA y el interior del país. En efecto, el crecimiento del número de postulantes y de pedidos implicaba un mayor nivel de inversión en términos de recursos humanos, equipamiento y espacio físico, a fin de no afectar la calidad del servicio brindado.

La resolución de la tensión entre la acción social característica de la institución y la lógica de mercado consistió en el diseño de una estrategia que combina servicios gratuitos y arancelados. Esta decisión tiende además a consolidar el carácter profesional del SE en comparación con el perfil de las bolsas de trabajo.

El servicio arancelado, denominado Premium, convive con el tradicional, denominado Standard. El servicio pago posee un valor agregado, dado que es más personalizado e incluye una serie de acciones que facilitan y agilizan la búsqueda del perfil de personal demandado. En función no sólo de la sustentabilidad del Programa, sino también de contribuir económicamente para el adecuado funcionamiento de las instituciones sede, la expectativa es incrementar paulatinamente la participación de este servicio.

Los resultados obtenidos en el año 2003 en concepto de servicio Premium son los siguientes:

Ingresos obtenidos por el Servicio “Premium”, por sede

| ###### Sede | Ingreso en $ |
| --- | --- |
| AMIA | 26.575 |
| Córdoba | 5.270 |
| La Plata | 1.325 |
| Lomas | 14.785 |
| Morón | 15.185 |
| Rosario | 6.980 |
| Tucumán | 6.535 |
| ###### Total | 76.628 |

Fuente: Informe Anual 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral.

Más allá del monto de lo recaudado, la implementación del servicio Premium implica una mayor carga de trabajo para los equipos de las sedes, cuyos perfiles no son los adecuados para la venta. En función de esta situación, y aprovechando que la centralización del software hizo innecesaria la incorporación del “Informático Local” previsto para el trabajo en las sedes, se definió un nuevo perfil, el de “Responsable Comercial”, que tiene a su cargo la difusión y venta del servicio a las empresas de la zona respectiva. La selección de los responsables comerciales está a cargo de la UE y prioriza la experiencia en venta corporativa a pequeñas y medianas empresas.

APRECIACIONES EVALUATIVAS

- El objetivo de que el SE cuente con una oficina consolidada está ampliamente cumplido. Ya la consultoría de marketing realizada a fines de 2002 daba cuenta de los atributos positivos de la oficina de la sede central, especialmente respecto a la accesibilidad al edificio, cuya buena señalización orienta con facilidad a los postulantes.

- Se verifica asimismo un buen aprovechamiento de los espacios existentes para la difusión de actividades. Las carteleras en la oficina de la sede tienen una división clara entre las ofertas de empleo, los otros sitios en los que se puede postular a diversos trabajos y otros servicios que se prestan en la sede.

- La infraestructura edilicia, así como los recursos disponibles, permiten una adecuada atención personalizada a postulantes y empleadores.

- Respecto del número de inscripciones, el Programa logró en esta primera etapa un crecimiento muy superior al previsto. La meta de 12.500 postulantes inscriptos para el tercer año de ejecución en la Sede Central se alcanzó en el año 2003. La tendencia es fuertemente creciente en la primer parte del 2004. El elevado número de postulantes facilita el desarrollo de las actividades de intermediación y potencia la posibilidad satisfacción de la demanda de las empresas. Este elevado número de postulantes y la variedad de sus perfiles convierten al SE en una muy eficaz herramienta de intermediación laboral.

- Respecto a los pedidos y a las inserciones totales del SE, se verifica un crecimiento significativo de su cantidad durante el año 2003 y el primer período de 2004.

- No obstante esta tendencia creciente, la cantidad de pedidos se encuentra lejos de alcanzar el ritmo de crecimiento deseado.

La creación de empleo en Argentina durante el año 2003 posibilitó una tendencia creciente en el registro de pedidos de empresas en el SE. En efecto, si se analizan los datos del 2003, puede observarse que existe una tendencia paralela entre la evolución de los pedidos de empresas en el SE y la creación de empleo a nivel nacional:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral, a Informes mensuales de 2004 y a Informes de prensa del INDEC (Diciembre de 2003, Marzo de 2004 y Junio de 2004)

Observando el comportamiento que se registra en ambas curvas hacia inicios de 2004, puede verificarse una tendencia similar de estancamiento.

De sostenerse esta tendencia, resulta improbable que el SE pueda alcanzar las metas previstas. Aún suponiendo que el SE pudiera replicar en los últimos tres trimestres del 2004 los pedidos y las inserciones logradas en el primero, se estaría llegando a finales del año a un total de  7391 pedidos y 3348 inserciones, números que representan respectivamente el 67% y el 46% de los 11.000 pedidos y 7200 colocaciones previstas por el Marco Lógico.

- Respecto al número de pedidos registrados en la Sede Central, se llevan alcanzados 2.830 y sus valores muestran una tendencia creciente. Sin embargo,  habiéndose registrado 394 pedidos en el primer trimestre de 2004, resulta improbable que hacia finales del año se alcancen 3.125 pedidos previstos.

- La decisión de reemplazar al “informático Local” por el “Responsable Comercial” demuestra un alto grado de flexibilidad del Programa para adaptarse a las necesidades.

- La incorporación del “Responsable Comercial” para la potenciación de la venta del servicio a las empresas constituye un hallazgo remarcable de esta primera etapa de ejecución del Programa.

- La venta del servicio Premium y la posibilidad de sustentabilidad del proyecto se potenciaron mediante la decisión de incorporar un responsable en cada sede.

Sin embargo, esta venta se orienta muchas veces por diagnósticos “intuitivos” sobre el mercado laboral, restando eficacia a la función del Responsable Comercial.

- La existencia del Responsable Comercial permite además que los profesionales se dediquen a cumplir con sus funciones específicas, fortaleciendo por lo tanto el desarrollo de las actividades de Intermediación y de Orientación Laboral.

No obstante lo anterior, se detecta una alta tasa de rotación entre los responsables comerciales, que afecta negativamente el funcionamiento del servicio, sobre todo en los momentos en que el puesto queda vacante. Un elemento que parece incidir en esta rotación es que en general estos perfiles trabajan a comisión, en tanto que en el Programa lo hacen por un monto fijo de dinero, que, por otra parte, es bajo respecto de la competencia.

Otro hecho de incidencia negativa es la falta de presupuesto para financiar las actividades de difusión, en oportunidades asumidas por los propios ETE, en especial en las sedes de GBA y del Interior.

- Las campañas de promoción del SE son aún escasas, mostrando distintos grados de institucionalización. La estrategia de comunicación e imagen corporativa del Programa es adecuada pero insuficiente e irregularmente implementada. Así, por una parte se utilizan medios de difusión masiva como la publicidad en las estaciones de subterráneo y notas en diarios de alcance nacional y local, que conviven con mecanismos más “caseros”, como la colocación de fotocopias de afiches y ofertas de empleo en espacios diversos (universidades, colegios profesionales).

- 4.2.2. Componente II. Subcomponente 2: Réplica del sistema CODLA en tres sedes del Gran Buenos Aires y en Córdoba, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca.

- El proceso de réplica del Sistema CODLA en el Gran Buenos Aires y el interior del país fue progresivo y se desarrolló a partir del establecimiento de Convenios entre AMIA y las instituciones locales que actualmente actúan como sedes del SE.

- La búsqueda de profesionales para ocupar los cargos técnicos en cada una de las sedes se realizó a partir de la publicación de avisos en los principales medios locales; la Unidad Ejecutora participó luego en la selección entre los postulantes.

- Todos los profesionales seleccionados participaron del proceso de "inducción", en el que fueron capacitados por la UE para el desempeño de su cargo en la sede.

- Descripción de lo realizado al 31/3/2004

- a) Convenios

- Se firmaron Convenios de cooperación entre AMIA y seis sedes subejecutoras del Programa.

- Las instituciones sede conveniadas y las fechas de firma de los Convenios son:

| - Instituciones Conveniadas | - Fecha de Firma del Convenio |
| --- | --- |
| - Sociedad Unión Israelita de Tucumán | - 11 de Abril de 2002 |
| - Comunidad Dr. Hertzl de Lomas de Zamora | - 13 de Agosto de 2002 |
| - Sociedad Israelita del Oeste (Morón) | - 18 de Agosto de 2002 |
| - Asociación Israelita de Beneficencia de Rosario | - 16 de Diciembre de 2002 |
| - Centro Unión Israelita Comunidad Judía de Córdoba | - 21 de Enero de 2003 |
| - Asociación Mutual Israelita Argentina de La Plata | - 20 de Febrero de 2003 |

- Los 6 Convenios constan de un cuerpo común en el que se establecen los compromisos de participación de ambas partes. Principalmente:

- Las instituciones se comprometen a participar del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral.

- Se fija un costo total de la sede de como máximo U$S 215.000; las sedes se comprometen a realizar los aportes necesarios para lograr el funcionamiento completo e ininterrumpido del Programa.

- El Programa se encarga de financiar la contratación de personal para las tareas del SE en cada sede.

- El Programa debe brindar asistencia técnica a las sedes para las tareas vinculadas a la gestión del SE.

- Las sedes deben facilitar a la UE y al BID la realización de tareas de seguimiento.

- Las sedes deben preparar informes del progreso del Programa.

- Las sedes deben mantener un control financiero de los Fondos del Programa.

- Algunos convenios incluyen un “acuerdo complementario” en el que se fijan cláusulas específicas para el funcionamiento de la sede.

- b) Sedes

- Se inauguraron seis sedes en Gran Buenos Aires y el interior del país. A continuación se detallan nombres y características de las instituciones en las que funciona actualmente el Servicio de Empleo:

- (1) El dato corresponde al número de familias asociadas

- Las instituciones conveniadas son en todos los casos organizaciones judías de amplia trayectoria. Se dedican generalmente a actividades educativas (formales y no formales), religiosas (casi todas ellas cuentan con un templo) y de asistencia social.

- La inauguración de todas las sedes de Gran Buenos Aires y del Interior se realizó antes del final del segundo año de ejecución del Programa y estuvo precedida por la realización de actos de apertura de los que participaron autoridades locales e integrantes de la UE. Queda pendiente aún la apertura de una sede en la zona Norte de GBA.

- La sede que se preveía ubicar en Bahía Blanca fue reemplazada por la de La Plata.

c) Personal de las sedes

A la inauguración de cada de cada una de las sedes siguió un proceso de selección e inducción del personal profesional  a cargo de la Unidad Ejecutora.

En septiembre de 2002 se desarrolló la primer etapa de este proceso con personal de las sedes de Morón, Lomas de Zamora y Tucumán. La UE diseñó ad-hoc un programa de capacitación que incluyó los siguientes contenidos:

- Una presentación institucional de la AMIA.

- Una presentación del Acuerdo AMIA-BID y de la UE.

- Una exposición de los subcomponentes de Intermediación Laboral, Orientación y Consejería Laboral y Capacitación.

- Una introducción y práctica al manejo del sistema de gestión.

- Una introducción a la política comercial.

A principios del año 2003 el Programa completó este proceso con la  inducción de las otras tres sedes (La Plata, Córdoba y Rosario).

En el segundo semestre de 2003 se incorporó para el intercambio entre las sedes el sistema de mensajes “MSN”, fortaleciendo la capacitación y asistencia permanente que se sostiene en la actualidad.

d) Número de pedidos y postulantes en las sedes

La apertura de cada una de las sedes estuvo acompañada del desarrollo de campañas de difusión para la convocatoria de postulantes y de empresas.

En el caso de las sedes de Morón y de Lomas de Zamora, el primer período de funcionamiento se basó en la recepción de pedidos derivados por la Sede Central de AMIA.

Los siguientes cuadros resumen la cantidad total de inscripciones y de pedidos registrados:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

(*) datos correspondientes al 1º trimestre.

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral y a Informes mensuales de 2004.

(*) datos correspondientes al 1º trimestre.

Como puede observarse en los cuadros, existen significativas diferencias entre las sedes tanto en lo vinculado a la cantidad de postulantes inscriptos como en el número de pedidos registrados.

Respecto de los postulantes, las dos sedes de Gran Buenos Aires son las más consolidadas, habiendo registrado en el 2003 un total de 3172 inscripciones. En el caso opuesto se ubican las sedes de Tucumán (235) La Plata (156).

Las diferencias se explican en buena medida por los disímiles grados de adecuación de las poblaciones locales a los perfiles de postulantes priorizados por el SE y a una escasa difusión del Servicio.

En cuanto a los pedidos de las empresas, Morón y Lomas de Zamora son también, junto con Rosario, las sedes mejor posicionadas; esta tendencia posiblemente esté vinculada a la recepción de derivaciones de la sede Central. La Plata fue la última en inaugurarse, por lo que en total sólo recibió 119 pedidos en el 2003; no obstante esto, la sede muestra una tendencia marcadamente creciente durante el primer período de 2004.

El primer trimestre del año 2004 muestra una tendencia creciente en las seis sedes en el registro de pedidos y en la inscripción de postulantes.

- APRECIACIONES EVALUATIVAS

- El alto grado de generalidad de lo que se establece en los convenios dificulta en algunos casos los vínculos entre AMIA, las instituciones sede y los equipos técnicos. (Ver Capítulo 6)

- Los procesos de selección y apertura de las sedes, así como los tiempos para su apertura, fueron coincidentes con lo previsto.

- Existen marcadas diferencias entre las sedes en cuanto a su funcionamiento institucional. (Ver capítulo 6)

- La búsqueda del personal para el trabajo en las sedes se realizó de forma trasparente (generalmente a través de la publicación de avisos en medios locales).

- La selección resultó altamente adecuada en cuanto los perfiles requeridos para el desempeño en las tareas del SE.

- La capacitación del personal seleccionado por parte de la UE fue optimizándose a medida que inauguraron las diferentes sedes y resultó también adecuada para el logro de un funcionamiento homogéneo del servicio.

- Este proceso se fortalece permanentemente por medio de la asistencia continua que brinda la UE, principalmente por vía telefónica y a través del “chat”.

- La tendencia creciente de los pedidos de las empresas (especialmente en la primer parte del 2004) demuestra un acierto en los cambios en la política comercial desarrollados en el final del 2003. La inclusión del Responsable Comercial resultó fundamental para fortalecer en todas las sedes la venta del servicio “Premium” a las empresas.

- En relación a las previsiones, se observan diferencias significativas entre las sedes que sugieren una proyección desigual para el próximo año.  Aún si se replicara los pedidos registrados durante el primer trimestre de 2004, se estaría lejos de alcanzar los 1125 pedidos por sede establecidos como meta para el tercer año. De cumplirse este supuesto, los pedidos por sede serían los siguientes:

Estimación de pedidos de empresas por sede. Año 2004

| Sede | Pedidos Primer Trimestre 2004 | Pedidos estimados para 2004 |
| --- | --- | --- |
| Morón | 124 | 496 |
| Lomas de Zamora | 102 | 408 |
| La Plata | 94 | 376 |
| Rosario | 65 | 260 |
| Córdoba | 56 | 224 |
| Tucumán | 32 | 128 |

Fuente: Elaboración propia en base a Informes mensuales del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral 2004.

- Se manifiestan falencias en cuanto al desarrollo previsto de campañas locales de promoción y de convocatoria de postulantes. Existe un bajo grado de institucionalización de las estrategias de difusión, que, coincidentemente, fueron  subestimadas en el presupuesto.

# 4.3. Costo del Programa

El costo del Programa es el equivalente a U$S 3.460.000, con compromiso de desembolsos por partes iguales (50% y 50%)  FOMIN y contraparte local.

# Durante la ejecución presupuestaria en los años 2002 y 2003 los aportes FOMIN y AMIA se reflejan por porcentajes según componentes en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral.

Como puede observarse en el cuadro, durante el 2002 existe un marcado desbalance entre lo aportado por BID y por AMIA (29,7% y 70,3% respectivamente). Los factores que intervienen son:

- El subcomponente C1 (Modernización del CODLA en AMIA) fue el más desarrollado en esta primera etapa y sus costos fueron asumidos casi totalmente por AMIA.

- AMIA tuvo mayor participación que BID en los gastos de la UE (que en total corresponden a casi el 40% de lo ejecutado en esta etapa).

- AMIA adelantó gastos correspondientes al BID para el componente de difusión (aunque el bajo peso relativo de este componente resta importancia a este factor respecto de los anteriores).

Esta diferencia en el Pari passu tiende a atenuarse en el 2003, llegando a ser 40,1% BID y 59,9% AMIA. En el período 2003 la participación de BID aumentó principalmente en tres componentes:

- Gastos de UE (A), componente en el que se balanceó la proporción ejecutada por las dos partes.

- Sistema de Intermediación Laboral y Seguimiento (B1) , que creció fuertemente en esta etapa y cuyos costos fueron asumidos mayoritariamente por el BID.

- Instalación y operación del CODLA en siete sedes (C2), con escaso desarrollo en el 2002 pero que para fines del 2003 correspondía al 25% de los gastos totales del proyecto.

## Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los Informes Anuales 2002 y 2003 del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral.

## El cuadro anterior permite analizar el estado de los desembolsos realizados hasta fines de 2003 por BID y por AMIA. Como puede observarse, el porcentaje de gastos con respecto al total disponible es bajo (AMIA gastó el 19,09% del total que tiene comprometido y el BID apenas el 12,78%) . Este escaso porcentaje de gasto no debe asociarse a un bajo nivel de actividad, sino que está en estrecha relación con la fuerte devaluación del peso en el año 2001.

## Por otro lado, si se analiza la relación entre lo presupuestado y lo ejecutado hasta aquí por ambas partes, puede observarse que en los rubros A (UE) y C1 (Modernización y ampliación del Centro CODLA en AMIA) se verifica una participación relativa de AMIA muy por encima de lo previsto. En dicho Subcomponente, AMIA ya desembolsó el 41% del total que le correspondía mientras el BID lleva gastado sólo el 6%.

## Esta relación se invierte en el componente C2 (Instalación y Operación del Sistema Codla en 7 sedes) en el que BID ya desembolsó el 13% de su presupuesto total y AMIA sólo el 6%. Esta diferencia es la que explica la tendencia al balance en el pari passu total en el 2003 que se mencionó anteriormente.

#### APRECIACIONES EVALUATIVAS

- El desarrollo de las actividades y su correlato presupuestario resultan adecuados a lo previsto. Los escasos desvíos verificados se encuentran justificados por la dinámica de las actividades.

- Aún considerando el impacto de la devaluación, se estima escasa la ejecución del 15,9% del total del presupuesto en los primeros dos años de implementación del Proyecto.

- Esta subejecución en cuanto a lo previsto posibilitaría contemplar para las próximas etapas del Programa el incremento de las asignaciones para algunos de los rubros del presupuesto e incluso el desarrollo de actividades no previstas originalmente.

- El monto de los honorarios mensuales que se abonan a los equipos técnicos a cargo de la ejecución del Programa está subestimado respecto a los salarios promedio del mercado y al monto de trabajo y responsabilidad que asume el personal.

- La proporción del presupuesto asignada a las actividades de difusión (1%) resulta insuficiente en relación con la envergadura actual de este rubro en el Programa.

# 4.4. Ejecución, Seguimiento y Evaluación

- Descripción de lo realizado al 31/3/2004

- La ejecución del Programa fue liderada por el ETE, que se encargó de la planificación e implementación de las actividades.

El ETE realizó asimismo actividades de supervisión de las tareas de los profesionales responsables del funcionamiento del SE en la Sede Central y se hizo responsable de la sistematización de los procedimientos y su posterior réplica en las sedes. Esta supervisión se realiza básicamente a partir de los datos ingresados por cada sede y centralizados en el software.

El Programa preparó y presentó al BID los 4 informes semestrales y los dos anuales correspondientes a los años 2002 y 2003. Los informes presentados contienen información detallada sobre las actividades desarrolladas, los productos elaborados y los resultados obtenidos en cada período. Cada uno de ellos incluye además la descripción del estado de ejecución del presupuesto y el cronograma de desembolsos para los períodos subsiguientes.

La Evaluación Intermedia prevista por el Convenio está siendo cumplimentada, habiéndose alcanzado los 20 meses de ejecución. Está prevista la realización de una Evaluación Final, que será presentada hasta tres meses después de la finalización del Programa.

## APRECIACIONES EVALUATIVAS

- La ejecución del Programa fue realizada en forma adecuada a la modalidad prevista.

- Las actividades realizadas por el ETE en la Sede Central contribuyeron significativamente a la facilitación del desarrollo de las réplicas en las sedes del interior.

- Los informes de seguimiento de la ejecución fueron presentados oportunamente de acuerdo a lo previsto. La información que contienen es pertinente y exhaustiva y posibilita un conocimiento óptimo de las actividades desarrolladas y del grado de ejecución respecto de las previsiones.

- Asimismo, se presentan adecuadamente los cronogramas de desembolsos y plan de trabajo junto a cada informe semestral.

- La herramienta informática desarrollada por el Programa resulta fundamental para el seguimiento y supervisión de la tarea de las sedes. Sin embargo, se registra que muchos aspectos cualitativos de dicha tarea quedan fuera de este seguimiento y requerirían una atención personalizada.

# 5. Matriz de Cumplimiento de los Indicadores Previstos por el Marco Lógico

| DESCRIPCIÓN | INDICADORES | Grado de cumplimiento al 31/3/2004 (*) (**) |
| --- | --- | --- |
| Meta: Contribuir a una articulación más efectiva entre la oferta y demanda en el mercado laboral en el Gran Buenos Aires y cuatro ciudades del interior de Argentina. | - Una red consolidada con ocho sedes en funcionamiento. - Los tiempos de colocación reducidos en un 25%. - Número tasa de retención de los trabajadores aumenta en un 25%. | - Parcial, pendiente la apertura de una sede (GBA Norte). Alta probabilidad de cumpli-miento al final del Programa. - Sin información - Sin información |
| Propósito: La cobertura y eficiencia de los servicios de inserción laboral en AMIA, transfiriendo un modelo CODLA sistematizado y fortalecido a otras zonas del país, mejorada. | - Durante el tercer año del proyecto los pedidos de las empresas se han incrementado de 1.000 a 11.000. - La eficiencia de colocación se ha incrementado en 25%, es decir, el tercer año se colocará 7.200 personas a una tasa de colocación de 80%. | - Parcial, principalmente porque las condiciones macro-económicas no contribuyeron a un crecimiento en la generación de empleo, y en particular de empleo formal. Baja probabilidad de cumplimiento al finalizar el Programa. - Parcial, el crecimiento de las inserciones y de la tasa de colocación se encuentra por debajo de las previsiones. Baja probabilidad de cumplimiento al finalizar el Programa. |

(*) En el caso de registrarse un cumplimiento parcial se incluye el grado de probabilidad de cumplimiento al finalizar el Programa.

(**) Las categorías cualitativas utilizadas para evaluar el grado de cumplimiento son: Total, Parcial, Supera lo previsto.

#### Componente I: Fortalecimiento y Modernización de CODLA

| DESCRIPCIÓN | INDICADORES | Grado de Cumplimiento al 31/3/2004 |
| --- | --- | --- |
| Subcomponente 1.1: Sistema de Intermediación Laboral y Seguimiento. | - Sistema de intermediación con procesos definidos y apoyados en una plataforma informática moderna en red. | - Total, se realizaron todas las actividades previstas por el Programa. |
| Subcomponente 1.2: Orientación Ocupacional y Consejería Laboral. | - Estrategia y proceso de orientación y consejería laboral en módulos y operados a través de talleres. - Software especializado para facilitar las labores de orientación de postulantes. | - Supera lo previsto. No sólo se realizaron todas las actividades previstas por el Programa, sino que se sumaron otras herramientas. - Total. |
| Subcomponente 1.3: Adecuación de Cursos de Capacitación según Demanda de Mercado. | - 16 módulos de capacitación definidos por demanda desarrollados con respectivos materiales de enseñanza y formadores capacitados. | - No puede evaluarse el grado de cumplimiento, dado que las acciones encaradas difieren de las previstas por el Programa. |

#### Componente II: Réplica del CODLA en el GBA y en el interior del país

| DESCRIPCIÓN | INDICADORES | Grado de Cumplimiento al 31/3/2004 |
| --- | --- | --- |
| Subcomponente 2.1: Validación de CODLA en AMIA. | - Una oficina consolidada con servicios modernos de intermediación laboral. - Al tercer año 12.500 postulantes inscriptos y por lo menos 3.125 ofertas de trabajo registradas. | - Total. - Parcial. En el tercer trimestre de 2004 la sede Central alcanzó los 14.662 inscriptos (superando las previsiones), pero se llevan registrados en 2004 394 pedidos (cifra lejana de los 3.125 anuales estipulados en el Marco Lógico). Baja probabilidad de cumplimiento al finalizar el Programa. |
| Subcomponente 2.2: Instalación y operación del Sistema CODLA en 7 sedes del país. | - Siete oficinas descentralizadas operando en el Gran Buenos Aires y cuatro ciudades del interior con servicios modernos de intermediación laboral. - Al tercer año cada oficina en promedio inscribe 4.500 postulantes y registra por lo menos 1.125 ofertas de trabajo. | - Parcial, operan seis oficinas. Alta probabilidad de cumplimiento al finalizar el Programa. - Parcial. Existen significativas diferencias por sede. Baja probabilidad de cumpli-miento al finalizar el Programa. |

6. ASPECTOS INSTITUCIONALES

En el presente capítulo se analizan los aspectos institucionales de la implementación del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral, debido a que esta Evaluación Intermedia ha encontrado:

- que los aspectos institucionales son centrales en el diseño y la ejecución del Programa, ya que la propia implementación requiere de la participación activa de las instituciones que en cada sede lo albergan;

- que las principales debilidades se encuentran en el Subcomponente 2 del Componente II: Réplica del Codla en el Gran Buenos Aires y en el interior del país y, por tanto, corresponden a este nivel los aspectos a ajustar tendiendo a la continuidad y autosostenibilidad del Programa.

La implementación del Programa en las diferentes sedes requiere que las instituciones no sólo acepten sino que colaboren activamente en su ejecución, lo que constituye un requisito imprescindible para su sustentabilidad.

## 6.1. Breve reflexión conceptual sobre

## la replicabilidad de los proyectos

Las réplicas de los proyectos persiguen diferentes propósitos, entre los cuales los más recurrentes son:

- Expandir la cobertura y el impacto del proyecto a replicar, incrementando el número de beneficiarios involucrados.

- Transferir herramientas metodológicas que resultaron exitosas.

- Fortalecer las instituciones que reciben y recrean estas herramientas a través de la instalación de un proyecto que se considera dinamizador.

Para que estos propósitos se cumplan, se necesita transitar un proceso en el que se combinen adecuadamente la disponibilidad de recursos humanos y materiales y la priorización de la situación problemática que se busca resolver.

La réplica es un proceso que tiene dos aspectos:

| ASPECTO FORMAL | ASPECTO SUSTANTIVO |
| --- | --- |
| Consiste en la transferencia de un modelo técnico-metodológico para la resolución de una problemática que es común en diferentes zonas, localidades, instituciones, etc. | Incluye: - la identificación de posibilidades para la aplicabilidad del modelo técnico metodológico; - el fortalecimiento de las condiciones facilitadoras existentes en los nodos; - la facilitación o creación de estas posibilidades allí donde no existan o donde su existencia se considere vulnerable o insuficiente para la consolidación del proyecto. |

El aspecto formal y el aspecto sustantivo articulados, otorgan a la gestión de los proyectos una perspectiva “sociotécnica”, lo que implica tomar en cuenta “tanto a la tecnología como a las personas, así como buscar conceptos y modelos que nos permitan pensar de forma sistemática e integradora con respecto al conjunto de ambos factores”.

Teniendo en cuenta esta reflexión conceptual, hasta la fecha considerada en la presente Evaluación Intermedia, el Programa ha cumplimentado la réplica en su aspecto formal y ha desarrollado de manera incipiente el aspecto sustantivo.

6.2. Estructura y dinámica institucional del Programa

Tal como se observa en el esquema anterior, AMIA y BID-FOMIN son quienes financian el Programa y AMIA es la institución ejecutora. La gestión del Programa está a cargo del ETE, que es responsable de la planificación y ejecución de las actividades, supervisadas por la institución ejecutora AMIA.

Para la réplica del Programa, AMIA estableció los Convenios Red Codla con diferentes instituciones pertenecientes a las comunidades judías del país, que funcionan como sedes de los SE locales.

El ETE, del que según el Reglamento Operativo del Programa dependen los Responsables de Intermediación Laboral y Seguimiento y de Orientación Ocupacional y Consejería Laboral, realiza, de acuerdo a sus funciones específicas, la gestión y supervisión de la Red Codla.

Los SE locales tienen una doble dependencia, operativamente y para el cobro de honorarios profesionales dependen del ETE de la UE; administrativamente y para la obtención de recursos que hacen al funcionamiento de la sede, dependen de las instituciones locales.

## 6.3. La institución ejecutora:

## Asociación Mutual Israelita Argentina

La AMIA inicia sus actividades en el país en 1894. Desde entonces, desarrolla una amplia labor educativa, social y comunitaria, enmarcada en su misión institucional:

- Promover el bienestar y el desarrollo individual, familiar e institucional de la vida judía en la Argentina, para asegurar la continuidad, sostener los valores de nuestro pueblo y afianzar el sentido de comunidad.

- Fortalecer los principios básicos de democracia y pluralismo, impulsando una convivencia creativa desde las particularidades que conforman la sociedad.

De acuerdo a su trayectoria, antecedentes, prestigio y reconocimiento social, es una institución ampliamente adecuada para la ejecución del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. Entre sus objetivos institucionales, enfatizaremos dos, que tienen directa vinculación con la filosofía de este Programa:

- Contribuir al afianzamiento de una sociedad respetuosa de las diferencias, colaborando con el bien común.

- Construir instancias de encuentro y cooperación con las Instituciones judías de la Argentina.

En consonancia con el aumento del desempleo y respondiendo a las muestras de solidaridad recibidas por parte de la sociedad argentina ante el atentado sufrido en julio de 1994, la AMIA encara el proyecto de “reciclar” la bolsa de trabajo, existente en la institución desde aproximadamente 1980. La Bolsa de Trabajo, dependiente del área de Acción Social, realizaba una tarea solidaria, de bajo grado de profesionalización, visualizada por muchos de sus clientes como una labor de “beneficencia”. En 1995 AMIA considera necesario profesionalizar este servicio e inicia el Proyecto del Centro Ocupacional de Desarrollo Laboral (CODLA), en funcionamiento desde 1995, antecedente directo del presente Programa.

“El Programa propuesto permitirá fortalecer institucionalmente y descentralizar el modelo CODLA, propendiendo a una mayor profesionalización del equipo actual e incorporando tecnología que mejorará la forma en que AMIA y sus organizaciones asociadas brindan sus servicios de inserción laboral a trabajadores y el sector empresarial”.

La apertura de AMIA a la comunidad argentina, su compromiso con la problemática de las poblaciones que se encuentran en situación de riesgo social y la importancia que otorga al fortalecimiento de las instituciones del interior del país son los aspectos fundamentales de su posicionamiento actual en la implementación del Programa.

## 6.4. Las instituciones que replican el proyecto.

## Sus  concepciones y recursos

Es necesario remarcar que las comunidades judías argentinas sufrieron los embates de la crisis que sacudió al país durante los 90, agudizándose durante la segunda mitad de la década. En términos cuantitativos, se estima que sobre una población de 200.000 personas, en el año 2001, 38.800 serían pobres y en el 2003 llegarían aproximadamente a 50.000. Este dato es particularmente importante, si se piensa que históricamente la proporción de judíos pobres estructurales ha sido muy pequeña. La crisis ha revertido esta situación y en la actualidad la población judía empobrecida constituye una parte significativa de los nuevos pobres argentinos, ya que muchos de ellos pertenecían a la clase media.

Como consecuencia de este impacto, existe una real restricción en el funcionamiento de la mayor parte de las instituciones sede, que se refleja en la disminución del número de socios por empobrecimiento o emigración de los miembros de la comunidad. Como es obvio, estos factores inciden en la disminución de ingresos en concepto de cuotas, reducción de actividades y en muchos casos en el cierre de escuelas, fuente significativa de ingresos y de presencia comunitaria, elementos que afectan negativamente la visibilidad institucional.

La escasez económica redunda en que las instituciones prioricen la utilización de los recursos existentes para el sostenimiento de aquellas actividades, básicamente las educativas, que históricamente constituyeron su misión.

En este marco, la posibilidad y disposición a asumir el compromiso que requiere la participación en el Programa por parte de las instituciones sede depende de un conjunto de factores, entre los cuales destacamos:

- las ya mencionadas dificultades económicas por las que están atravesando las distintas comunidades y

- las diferentes concepciones que cada institución sostiene respecto a su función comunitaria dentro de la propia colectividad judía, dentro de la sociedad local que integran y, consecuentemente, la prioridad que otorgan a la problemática del desempleo.

Es observable que, más allá de las dificultades económicas, existe una relación directa entre la valoración y la visión estratégica que la institución le otorga al proyecto y el apoyo que le brinda.

Entre estas concepciones, con diferentes matices de intensidad, señalaremos dos:

- Quienes perciben que los beneficios se miden en términos de presencia comunitaria y social, evaluando que se trata de una oportunidad que amerita ser encarada, aún a costa de esfuerzos económicos.

- Quienes miden los beneficios de la presencia del SE en su ámbito de actuación subrayando los términos económicos. No logran construir una visión estratégica sobre el Programa y se encuentran preocupados por la sostenibilidad no sólo en el mediano sino en el corto plazo.

Más allá de estas diferencias, en todos los casos las instituciones valorizan el prestigio que otorga participar de un proyecto apoyado por el BID, la visibilidad institucional que genera el SE y la alta profesionalidad del personal seleccionado.

# Las instituciones sedes del Programa en Morón, Lomas de Zamora, (GBA), La Plata, Córdoba, Rosario y Tucumán, presentan situaciones disímiles, que se describen a continuación. Se presentan dos cuadros, en los que se evalúa el estado actual de las oficinas de los SE establecidas en cada sede, de acuerdo a categorías que se consideran centrales para viabilizar la ejecución del Programa.

6.4.1. Recursos materiales por sede de ejecución

Para la identificación de los recursos materiales de las sedes en función de su pertinencia con la tarea a desarrollar, se seleccionaron 4 categorías de evaluación, a saber:

Accesibilidad: Refiere a la facilidad para acceder a la oficina y al grado de independencia de la misma con relación a la sede institucional.

Visibilidad: 		Refiere a la posibilidad de identificar la oficina desde la calle, dato fundamental si se pretende llegar al conjunto de la población.

Infraestructura: 	Refiere al tamaño y estado de conservación de la oficina, mobiliario y disponibilidad de líneas telefónicas. Este aspecto se torna particularmente importante cuando se pretende recibir la visita de empresas potenciales clientes.

Equipo informático: Refiere al número y tecnología de los equipos informáticos en relación con la tarea prevista. Es de suma importancia en un Programa cuya comunicación interna está basada en la conexión a Internet y el contacto vía software para la intermediación laboral.

Estado de los recursos materiales por sede de ejecución del Programa

La confortabilidad y adecuación de las sedes a la tarea profesionalizada que se busca realizar por cada SE responde a una combinatoria entre estas 4 categorías. Como se desprende de la lectura del Cuadro precedente, las que presentan mejores y más adecuadas características edilicias, de infraestructura y de equipamiento informático son la sede Central y Rosario. Le siguen en importancia Córdoba y La Plata, mientras que Tucumán y las oficinas del SE del GBA son las que presentan las dificultades más pronunciadas.

La importancia de las características físicas de las sedes está dada porque, por una parte, son la cara visible del SE, -es decir, la imagen que el Programa tiene para los destinatarios en cada una de las sedes- y por otro, el escenario de las condiciones de trabajo del personal.

Si bien en algunos casos las sedes cuentan con instalaciones apropiadas que han cedido a los SE –habitualmente por disminución de las actividades de las comunidades judías locales- no siempre el resto de los aportes necesarios para un eficaz funcionamiento se encuentra acorde con el nivel de dichas instalaciones.

6.4.2. Recursos humanos y apoyo institucional por sede de ejecución

Para caracterizar a las oficinas locales de acuerdo a sus recursos humanos y al grado de apoyo que reciben de las instituciones sede, se seleccionaron las siguientes categorías de evaluación:

Perfil de los RRHH: Refiere a la calificación y experiencia laboral del personal de los SE y su adecuación con la tarea que requiere su función.

Compromiso de los RRHH: Refiere al grado de identificación, pertenencia  y pertinencia con la tarea.

Apoyo institucional: Refiere a la facilitación concreta y cotidiana de las instituciones sede hacia la actividad de los SE, tanto en los aspectos económicos como en los operativos.

En todos los casos se encontró un adecuado perfil en los técnicos seleccionados para formar parte de los SE y un alto compromiso con los objetivos del Programa, que excede incluso el desempeño de las funciones por las que fueron contratados. El elemento claramente distintivo lo constituye el apoyo institucional. La sede central en primer lugar y Córdoba y Rosario, entre las que replican el Programa, son las que  presentan las mejores condiciones institucionales.

Un nivel de este apoyo tiene relación con la disponibilidad concreta de recursos materiales. Varias de las instituciones sede, como ya se ha señalado, han atravesado un fuerte proceso de empobrecimiento en los últimos años. Uno de los datos críticos es la falta de asistencia administrativa. Salvo la sede Central y Rosario, cuyas instituciones sede proveen esta asistencia, el resto debe asumirla con eventuales presencias de pasantes o sobrecargando las tareas del equipo técnico.

Otro nivel  se expresa en la facilitación de elementos, la agilización de las gestiones, la disponibilidad de los recursos de la sede para la utilización del SE, que son indicadores del apoyo institucional más allá de los aspectos estrictamente económicos. Las sedes de Lomas de Zamora, Morón, Tucumán y La Plata son las que menos apoyo institucional reciben.

Sintetizando, la combinatoria entre el perfil y compromiso de los recursos humanos y el apoyo que se recibe de las instituciones sede constituyen los elementos fundamentales que, articulados con los recursos materiales, configuran las particularidades de cada SE.

6.5. Principales situaciones problemáticas

de la gestión institucional del Programa

Se identificarán a continuación las principales situaciones problemáticas de la gestión institucional, con la finalidad de promover una reflexión sobre la necesidad de ser superadas, en pos de la sostenibilidad del Programa.

Si bien el funcionamiento institucional interrelaciona las diferentes instancias que intervienen, tal como se observa en el esquema presentado en el punto 6.1., las principales situaciones problemáticas se expresan en dos instancias de esta estructura: el vínculo entre la institución ejecutora y las instituciones sede y el vínculo entre éstas y los SE locales.

- En el vínculo AMIA-Instituciones Sede

- Amia y las instituciones sede incorporadas al Programa han firmado convenios (ver Capítulo 4.2.2.), que -aunque menciona costos y recursos de contrapartida estableciendo montos máximos-, presenta un alto grado de generalidad, dejando un amplio espacio para las reinterpretaciones particulares y/o para los malentendidos. Ej:  “La Sede se compromete a realizar oportunamente los aportes necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa”. Tanto el momento de los aportes como la necesariedad de los mismos son susceptibles de interpretaciones subjetivas, que generan malestar y malentendidos en la relación entre las CD y los técnicos de los SE. Igual situación acontece con los compromisos de contraparte.

- Esta situación se ve agravada en los casos en que las personas integrantes de las Comisiones Directivas de las instituciones con las que se gestaron los acuerdos iniciales han cambiado y los nuevos integrantes no necesariamente están en conocimiento o no asumen el proyecto como prioritario.

- No está normativizado el destino que tiene en cada institución sede el ingreso por el Servicio Premium. Aunque se supone que lo recaudado debe ser reinvertido en el SE, no existen rendiciones sobre estos ingresos. La conflictiva que produce esta situación se verá agravada a medida que se incrementen, como está previsto, los pedidos e inserciones provenientes de dicho servicio.

b.  En el Vínculo entre las instituciones sede y los SE locales

- La implementación del Programa en las sedes tiene un alto grado de complejidad y no existe una explicitación del rol que cada uno de los actores involucrados debería cumplir. El SE, de esta forma, aparece “anexado” a las instituciones, sin haber consensuado ni transitado un proceso de incorporación paulatino.

- Los SE tienen una doble referencia jerárquica: técnicamente dependen de la Unidad Ejecutora; política y administrativamente de las instituciones sede. Esta doble dependencia genera algunas dificultades, ya que no siempre la eficacia y eficiencia que la tarea técnica demanda cuenta con el apoyo de los recursos que deberían suministrar en tiempo y forma las sedes locales.

- El alto grado de informalidad en el funcionamiento institucional de buena parte de estas instituciones hace que los esfuerzos de profesionalización que se buscan para  el SE en el nivel técnico no se vean acompañados por igual nivel en las relaciones dirigentes-profesionales. Los primeros son voluntarios y tienen poder de decisión, en tanto que los profesionales poseen el conocimiento técnico. Como las visiones de ambos no siempre coinciden,  resulta difícil establecer canales de complementariedad.

- En función de estas diferencias, las relaciones entre los equipos técnicos y las CD dependen de la buena disposición que tenga el/los miembros designados para funcionar como nexo. En la mayor parte de los casos se produce un “desencuentro” resultante de lógicas diferentes: los técnicos no se consideran apoyados y sostenidos por la institución, mientras que ésta se considera excesivamente demandada y evalúa que el SE exige desmedidamente y no se adecua a las posibilidades de las instituciones sede.

- Los problemas señalados implican un grado excesivo de responsabilidad para los equipos técnicos de los SE, tanto respecto de los avances del Programa como del manejo de las relaciones con las CD respectivas. La profesionalidad buscada para la tarea se desvirtúa cuando las coordinadoras se tienen que hacer cargo de una función extra, en la que se llega al extremo de tener que convencer a los responsables institucionales de la utilidad de su trabajo.

- Asimismo, al no contar con apoyo administrativo en la mayor parte de las sedes, la excesiva polivalencia de las funciones a desempeñar conspira contra la eficiencia de las tareas y la calidad a la que aspira el servicio.

6.6. Condiciones facilitadoras

de la gestión institucional del Programa

En las visitas de campo realizadas a las instituciones sede durante esta Evaluación Intermedia, se encontraron algunas condiciones facilitadoras para la implementación del Programa. Serán señaladas a continuación:

En la concepción institucional

## Coincidencia e identificación entre la visión y misión institucional y los objetivos que persigue el Programa.

## Existencia de una actitud proactiva y de apertura en relación a la sociedad local.

## La problemática de la desocupación se considera prioritaria en la política institucional.

En la dinámica de trabajo entre las instituciones sede y los profesionales del SE

- La provisión y/o disposición para proveer recursos y contactos –en particular de potenciales empleadores- para que sean utilizados por el SE.

- La existencia de un trabajo conjunto entre las CD de las instituciones y los técnicos del SE (designación de personas nexo pertenecientes a la CD, no sólo limitadas al Gerente o Director de la institución)

- La instalación de distintas modalidades de circulación de información (por ejemplo informes periódicos), que permiten a las CD estar permanentemente en conocimiento sobre la situación del SE y al SE recibir devoluciones.

# 8. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que siguen a continuación se presentan agrupadas por componente.

Debido a la importancia de los aspectos institucionales, se diferencian las recomendaciones generales de las específicas.

8.1. Sobre Componente I:

Fortalecimiento y modernización del CODLa

Para potenciar la direccionalidad estratégica del componente se requieren las siguientes acciones:

- Revisar la pertinencia del target de clientes del SE profundizando en el conocimiento de las tendencias de los mercados laborales –nacional y locales-.

- Redefinir las acciones del Subcomponente 3 “Adecuación de los Cursos de Capacitación según demanda de Mercado” para la próxima etapa.

- Medir el impacto de la capacitación y de la orientación laboral con la finalidad de obtener indicadores de su incidencia en la inserción laboral de los postulantes.

- Avanzar en la adecuación de los cursos de capacitación según demanda del mercado.

Para cumplimentar estas acciones, se sugiere elaborar los siguientes documentos de base:

- Diseño de una metodología de medición del impacto de la capacitación y de las actividades de orientación, que incluya la modalidad y dispositivos para el seguimiento.

- Diseño e implementación de una encuesta de satisfacción de beneficiarios, que permita actualizar los datos recogidos en el inicio del Programa a empresas y postulantes del entonces Servicio CODLa.

- Diagnóstico de los mercados de trabajo locales para cada una de las sedes en las que funcionan los SE. Se sugiere que este diagnóstico incluya un mapeo institucional local y un relevamiento de los Programas y proyectos de nivel nacional y provincial que se implementan en las áreas de empleo y desarrollo local.

Dada la especificidad de las temáticas y la disponibilidad económica del Programa, se sugiere la contratación de consultores con vasta experiencia para la realización de estos documentos, que no sólo sean un aporte teórico sino que incluyan mecanismos concretos de implementación.

8.2. Sobre Componente II:

Réplica de Codla en el GBA y en el interior del país.

- Implementar acciones de promoción de los SE orgánicas y sistemáticas, aumentando la visibilidad del Programa en los medios de difusión masiva y en eventos especialmente destinados al sector empresario.

- Considerar una disminución de las cifras de 11.000 pedidos de empresas y 7.200 inserciones tal como figuran en el Marco Lógico. De sostenerse la tendencia de fines de 2003 y principios de 2004, se estima recomendable una reducción en el orden del 33% para los pedidos y del 54% para las inserciones. Las metas recomendables son: 7391 pedidos de empresas y 3.348 inserciones. (Ver Cap. 4.2.1. Pág. 33)

- Considerar una disminución de las cifras de pedidos anuales de empresas por sede, acorde a las diferencias zonales.  Bajo supuesto de comportamiento similar al primer trimestre del 2004, se estiman recomendables los siguientes: (Ver Cap. 4.2.1. Pág. 33 para Sede Central y 4.2.2. Pág. 38 para las sedes del Interior)

| Central | 1576 |
| --- | --- |
| Morón | 496 |
| Lomas de Zamora | 408 |
| La Plata | 376 |
| Rosario | 260 |
| Córdoba | 224 |
| Tucumán | 128 |

8.3. Sobre Costo del Programa

- Reconsiderar  el nivel de honorarios de los profesionales de los SE, que se encuentra por debajo del mercado, si se tiene en cuenta la calificación de los mismos y el grado de responsabilidad que asumen en el Programa. Se sugiere evaluar detenidamente el alto costo que implicaría para el Programa hoy la pérdida de recursos humanos capacitados ad-hoc y con alto compromiso en sus tareas.

- Contemplar especialmente el escaso presupuesto destinado a la difusión del Programa.

- Revisar no sólo el monto sino la modalidad y tiempo de contratación para los Responsables Comerciales, debido a su alto grado de rotación.

- 8.4. Sobre Ejecución, Seguimiento y Evaluación

- Incrementar considerablemente el seguimiento presencial del ETE central en las sedes, para evaluar y apoyar aspectos cualitativos del funcionamiento del Programa.

- Detallar en el próximo Informe Semestral las modificaciones que sufrió el Subcomponente: “Adecuación de Cursos de Capacitación según Demanda de Mercado”, cuyas actividades difieren de las previstas en el diseño original del Programa.

8.5. Sobre Aspectos Institucionales

8.5.1. Recomendaciones generales

- Incluir un Componente de Fortalecimiento Institucional que permita realizar un acompañamiento y seguimiento orientado hacia el mayor compromiso y apropiación del Programa por parte de las instituciones sede, sin el cual resulta difícil que se cumpla con el propósito de la sostenibilidad a futuro.

- Dado que la cultura institucional está constituida por un conjunto de conceptos y prácticas institucionalizadas a lo largo de los años, la presencia de un proyecto innovador por sí solo no logra la gestión del cambio que requiere para funcionar eficazmente. Por el contrario, su propia lógica de funcionamiento resulta muchas veces disruptiva con los hábitos institucionales. Por esta razón se sugiere la incorporación de la figura de un Responsable Institucional a nivel de la UE, con amplio  conocimiento y experiencia sobre aspectos institucionales y con posibilidad de diseñar estrategias de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en este campo.

Con la idea de consolidar el proceso de réplica sustantiva se podrá aspirar a que los aspectos institucionales adquieran similar grado de profesionalización que el que se está obteniendo en el desarrollo del Componente I.

También permitiría resolver los conflictos que provienen de la doble dependencia jerárquica de los SE (de la UE y de las instituciones sede) si la UE establece relaciones directas con dichas instituciones.

8.5.2. Recomendaciones específicas

Se parte del supuesto que la tarea a realizar por el Responsable Institucional deberá ser personalizada y de presencia frecuente en las sedes.

Sin pretensión de exhaustividad, algunas de las problemáticas que deberían encararse a la brevedad son:

- La redacción de un Reglamento Operativo que estipule derechos y obligaciones de AMIA y las distintas sedes en la participación en el Programa, dejando precisamente establecidos los aportes de contraparte, así como la modalidad de rendición de los ingresos por servicios del Programa y los rubros destino de los mismos.

- Diseñar e implementar un dispositivo de trabajo que permita profesionalizar el vínculo entre las instituciones y los profesionales de los SE, identificando roles y funciones complementarias y coordinando espacios de trabajo conjunto.

- Contemplar la incorporación dentro de este dispositivo de trabajo de encuentros (jornadas, seminarios, intercambios presenciales) que posibiliten la circulación de información y difusión de estrategias acertadas entre dirigentes de las diferentes sedes.

- Partiendo del documento de base sugerido en 8.1.c) y del conocimiento que tienen las instituciones sede sobre las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,  se sugiere considerar la identificación de potenciales partners locales  para garantizar mejores condiciones para la sustentabilidad futura. Esta estrategia se debería contemplar especialmente en aquellas experiencias de réplica en las que se detectaron las mayores dificultades.

- En el mismo sentido se sugiere realizar acciones –en algunos casos ya iniciadas- de vinculación con Programas nacionales, provinciales y municipales en cada localidad, especialmente en las temáticas de empleo y desarrollo local. Esta vinculación tendría un efecto a nivel de complementación de recursos, así como de aumento de la visibilidad del Programa.

- Sobre los Recursos Humanos de las sedes sería conveniente precisar con mayor detalle los roles y funciones pertinentes para cada uno de los integrantes, buscando reducir su polivalencia y aumentar su rendimiento en la especialización para la cual fue contratado.

- En la medida de lo posible, y dadas las dificultades manifestadas por las instituciones para hacerse cargo del pago de honorarios a uno de los profesionales del SE una vez transcurrido el primer año de funcionamiento, se sugiere modificar la composición de los aportes de contraparte hasta que el proceso de fortalecimiento institucional esté avanzado, repactándose gradualmente los rubros en los que se hará efectiva dicha contraparte. Esta modificación debería establecerse sobre la base de nuevos compromisos a asumir por las instituciones sede y sus cronogramas respectivos.

BANCO INTERAMERICANO de DESARROLLO

## Fondo Multilateral de Inversiones

Evaluación Intermedia del Programa

"SERVICIOS PRIVADOS DE INSERCIÓN LABORAL"

### Cooperación Técnica no Reembolsable Nº ATN/MH-7595-AR

Lic. Silvia Kremenchutzky

Junio 2004

# Anexo i: Metodología Utilizada

Entendemos a la evaluación como una tecnología que consiste en transformar información en nuevo conocimiento, constituyéndose en un importante mecanismo instrumental orientado al mejoramiento de las acciones.

Como todo proyecto es una experimentación social que no sólo responde a premisas teóricas y valorativas centrales, sino también a supuestos e hipótesis que deben ser verificados; la evaluación procura contribuir a esa verificación. En este sentido, el enfoque adoptado está lejos de constituirse en un medio de control, sino que pretende el aprendizaje de todos los actores involucrados, a partir de la práctica y con vistas a introducir modificaciones o reforzamientos que permitan mejorar los desempeños y los resultados del Programa.

El abordaje metodológico de esta Evaluación Intermedia se focalizó en la detección del grado de cumplimiento de lo establecido en el Programa y su Marco Lógico y en la identificación de logros y dificultades en su proceso de implementación, con la finalidad de elaborar  recomendaciones que pudiesen contribuir con una ejecución exitosa en la etapa futura.

Para cumplir con esta finalidad, se desarrollaron los pasos siguientes:

- Análisis de la información disponible

Se comenzó por relevar y analizar la información que el Programa monitorea y sistematiza, así como los Informes de consultorías (ver listado en Anexo ii)

- Análisis de los principales productos por componente y subcomponente

Se tomó conocimiento sobre las características y utilización del software, la página web, los videos que forman parte del material didáctico de los talleres, etc.

- Detección de la perspectiva de los distintos actores

Dado que los informes semestrales y la información mensual que releva el Programa es precisa y exhaustiva y teniendo en cuenta la importancia otorgada en los TDR de esta Evaluación Intermedia a los aspectos cualitativos, la metodología utilizada ha puesto énfasis en la reconstrucción de las percepciones y visiones de los distintos actores. Para ello, se visitaron todas las sedes del Programa, donde se realizaron las siguientes actividades:

# 3.1. Observaciones

- de las condiciones edilicias y de equipamiento

- de las condiciones de trabajo del personal

- de actividades de orientación y consejería

  - Entrevistas a los distintos actores

Responsables institucionales (AMIA y sedes); Director del Programa e integrantes de la UE; Coordinadores; Orientadores Laborales; Responsables Comerciales (ver listado en Anexo iii)

Los principales ítems de indagación abordados en estas entrevistas han sido:

- Significación del proyecto para las instituciones ejecutoras

- Hitos en la implementación del Programa desde el inicio hasta la actualidad

- Identificación de logros y dificultades

# Sugerencias y propuestas de modificaciones

# 4. Detección de la perspectiva de los beneficiarios

Se realizó un chequeo incidental, personal (en las visitas a las sedes) y telefónico para la detección de la opinión y grados de satisfacción sobre el Programa por parte de los beneficiarios. Se entrevistaron un promedio de 10 postulantes y 3 empleadores por sede indagando sobre los siguientes ítems:

4.1. Postulantes

- Mecanismos utilizados para la búsqueda de empleo.

- Fuentes de conocimiento sobre el Servicio de Empleo de AMIA.

- Grados de conocimiento del Servicio.

- Opinión del SE en términos de calidad y respecto de otros servicios similares.

- Grado/frecuencia de utilización.

- Grado de conocimiento, participación y opinión sobre las actividades ofrecidas por el SE (talleres, capacitaciones, Club de empleo, Cyberempleo).

- Grado de disposición a la recomendación.

4.2. Empleadores

- Mecanismos utilizados para la búsqueda de personal.

- Fuentes de conocimiento sobre el Servicio de Empleo de AMIA.

- Grados de conocimiento del Servicio.

- Opinión del SE en términos de calidad y respecto de otros servicios similares.

- Grado/frecuencia de utilización.

- Grado de disposición a la recomendación.

4.3. Instituciones de capacitación

- Características y opiniones sobre la participación de las instituciones en el Programa.

- Identificación de logros y dificultades.

- Sugerencias y ajustes.

A medida que se fue avanzando en el relevamiento de la información, tomaron mayor relevancia los aspectos institucionales. El grado de efectividad de la ejecución del Programa en su conjunto, el grado de demanda de los servicios y la eficiencia y eficacia de los servicios prestados fueron abordados diferenciando los aspectos institucionales de los operativos. Por esta razón la estructura del Informe sigue la evaluación por componentes y subcomponentes, tal como establece el diseño del Programa e incluye un capítulo específico para las consideraciones institucionales.

5.  Análisis FODA

Identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sintetizadas desde la información recogida en los pasos anteriores de esta evaluación.

6. 	Establecimiento del Grado de cumplimiento de los indicadores previstos en el Marco Lógico

Para establecer el grado de cumplimiento al 31/3/04 de los indicadores previstos en el Marco Lógico se seleccionaron las siguientes categorías evaluativas:

- Cumplimiento parcial

- Cumplimiento total

- Superó lo previsto

Hay que tener en cuenta que los indicadores tal como figuran en el Marco Lógico, están diseñados para ser cumplidos en su totalidad hacia el final de la ejecución del Programa, o sea que es previsible que haya cumplimiento parcial en algunos casos. Cuando es así, la matriz especifica los motivos y la probabilidad de cumplimiento al finalizar el Programa. Cuando esta probabilidad se ha estimado como baja, se incluyen en el Capítulo 8, las recomendaciones sugeridas.

7. Elaboración de Recomendaciones

A partir de la sistematización y análisis de los pasos anteriores, se diseñaron las recomendaciones a nivel de Componentes del Programa, enfatizando los aspectos institucionales.

# Anexo ii: Documentos Analizados

#### Informes de Ejecución

- Informe Semestral 2002. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. Julio de 2002

- Informe Anual 2002. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. Marzo de 2003

- Informe Semestral 2003. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. Agosto de 2003

- Informe Anual 2003. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. Marzo de 2004

- Informes Mensuales Enero-Marzo 2004. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral

#### Manuales de Capacitación

- Taller de Orientación para la Inserción Laboral: Manual del Docente

- Servicio de Empleo de AMIA. Manual de Inducción

- Servicio de Empleo de AMIA. Manual del sistema Focus Pro-Serch

- Manual de Estrategias para la búsqueda de Empleo

## Otros Documentos

- BID-FOMIN: Memorándum de Donantes. Preparado por el equipo de proyecto integrado por: Marcia Arieira (Jefe); María Elena Nawar (FOMIN), Alberto Simões (LEG), Héctor Castello (COF/CAR), Juan Hagnauer (Consultor), Cesar E. Chanamé (Consultor) y Kenia Mendoza (RE1/SO1)

- BID-FOMIN/AMIA: Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable NºATN/MH-7595-AR. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. 11 de octubre de 2001

- Convenios entre AMIA y:

- Sociedad Unión Israelita de Tucumán. 11 de Abril de 2002

- Comunidad Dr. Hertzl de Lomas de Zamora 13 de Agosto de 2002

- Sociedad Israelita del Oeste (Morón) 18 de Agosto de 2002

- Asociación Israelita de Beneficencia de Rosario. 16 de Diciembre de 2002

- Centro Unión Israelita Comunidad Judía de Córdoba. 21 de Enero de 2003

- Asociación Mutual Israelita Argentina de La Plata.20 de Febrero de 2003

- Términos de Referencia para la Contratación de un Consultor. Programa de Servicios de Privados de Inserción Laboral.

- BID-FOMIN: Reglamento Operativo del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral

- Brochure de la Asociación Mutual Israelita Argentina 17-5-04

- Servicio de empleo. Informe Final de Auditoría, Estrategia y Plan de Negocios. Abril 2003

- CODLA: Auditoría de Interna de Marketing y Auditoría Externa de Mercado. Noviembre de 2002 . Centro de management social

- Directorio de Recursos Humanos.

- Servicio de Empleo de AMIA. Planteos Estratégicos Iniciales (presentación de Powerpoint)

- Proyecto EQUAL: Promoción de la igualdad de oportunidades para el acceso al mundo del trabajo de mujeres y jóvenes en la Argentina, Uruguay y Brasil . AMIA

# Anexo iii: Listado de Entrevistas Realizadas

AMIA

Directora Federación de Comunidades Judías Argentinas Vaad Hakehilot. Centro de Información y Documentación sobre Judaísmo Argentino Marc Turkow: Lic. Ana E. Weinstein.

Director Ejecutivo: Dr. Daniel Pomerantz

Sede Central:

Director del Programa: Lic. Ernesto Tocker

Responsable de Intermediación Laboral: Lic. Sergio Mames

Responsable de Orientación Laboral y Capacitación: Lic. Verónica Albajari

Responsable de Administración: Cdra. Mara Díaz

Coordinadora : Lic. Lily Epelbaum

Responsable Comercial: Claudia Flores

Sede Córdoba:

Coordinadora: Lic. Laura Regalado

Responsable de Orientación y Consejería Laboral: Lic. Erica Mindez

Responsable Comercial: Joaquín Fernández Riga

Coordinadora General Centro Unión Israelita: Ileana Wisnivetzky Miembros de la Comisión Directiva del Centro Unión Israelita: Alberto Schultz y Patricia Visotsky de Halac

Sede La Plata:

Coordinadora: Lic. Cecilia Benítez

Responsable de Orientación y Consejería Laboral: Lic. Yanina Diego Gerente de Amia La Plata: Jorge Cohan.

Sede Lomas de Zamora:

Coordinadora: Lic. Mariana Brunstein

Responsable de Orientación y Consejería Laboral: Lic. Patricia Pérez

Responsable Comercial: Eduardo Baretoni

Presidente de la Comisión Directiva de Comunidad Hebrea Dr. Herzl:

#### Roberto Streger

Sede Morón:

Coordinadora: Lic. Roxana Salem

Responsable de Orientación y Consejería Laboral: Lic. Laura Sabaté Tesorero de Sociedad Israelita del Oeste: Jorge Schapsuk

Sede Rosario:

Coordinadora: Lic. Caterina D'Angelo

Responsable de Orientación y Consejería Laboral: Lic. Sandra Freiberg

Responsable Comercial: Sandra Sica

Presidente y Tesorera de la Asociación Israelita de Beneficencia: Dr. Horacio Glocer y Dra. Luisa Benguiat.

Sede Tucumán:

Coordinadora: Adriana Depetris

Responsable de Orientación y Consejería Laboral: Lic. Pedro Lobo

Responsable Comercial : Lic. Sergio Stern

Presidente y Gerente de Sociedad Unión Israelita de Tucumán :

##### Ing. César Osatinsky y Cont. Alberto Sansón

# Anexo iv: Cuadro Síntesis de Apreciaciones Evaluativas, por Producto y Subcomponente

Componente I:  Fortalecimiento y Modernización de CODLA

Subcomponente 1.1:  Sistema de Intermediación Laboral y Seguimiento

| Descripción de los productos/actividades realizados | Apreciación Evaluativa |
| --- | --- |
| - Se diseñó y elaboró un software específico de gestión de la Oficina de Empleo. El mismo permite actualmente la carga y el manejo de toda la información sobre postulantes y empresas en una sola base que funciona on-line y a la que se tiene acceso desde todas las sedes. - Se inauguró una Página Web institucional del SE. La misma permite: - Registrarse en el sistema. - Consultar ofertas laborales. - Actualizar el CV. - Inscribirse en Talleres de Capacitación. | - El software diseñado constituye una herramienta innovadora y altamente desarrollada. - Las aplicaciones con que cuenta en la actualidad resultan altamente adecuadas para agilizar el desarrollo de las actividades del SE. - El sistema constituye un elemento distintivo del SE en relación con la competencia. |
| - Se realizaron diversas acciones de capacitación para el Equipo de CODLA/AMIA orientadas a la unificación y optimización de la asistencia a postulantes y empresas del SE. Se abordó principalmente: - Selección de personal. - Manejo de las nuevas herramientas tecnológicas. - Nueva modalidad de búsqueda (arancelada). - Rol del responsable comercial. | - Las capacitaciones realizadas propiciaron un funcionamiento adecuado y homogéneo de los profesionales del SE. - La constante comunicación entre los profesionales de SE contribuye a la generación de una dinámica de perfeccionamiento permanente, optimizando los alcances de la capacitación inicial. |

Componente I:  Fortalecimiento y Modernización de CODLA

Subcomponente 1.2:  Orientación Ocupacional y Consejería Laboral

| Descripción de los productos/actividades realizados | Apreciación Evaluativa |
| --- | --- |
| - Se realizaron Talleres de Orientación en Inserción Laboral, divididos en 3 áreas temáticas: - Planificación de la Búsqueda de Empleo. - Currículum Vitae y Carta de Presentación. - Entrevista Laboral. | - Las modificaciones realizadas sobre el diseño original para el dictado de talleres indican un alto grado de flexibilidad del Programa y contribuyeron a su adecuación a las necesidades de los postulantes. - Sus contenidos, así como los de los materiales que se utilizan, se encuentran actualizados y son positivamente valorados tanto por los docentes a cargo como por los asistentes. |
| - Se diseñaron y elaboraron 3 Videos de capacitación orientados a: - Planificación de la búsqueda de empleo. - Confección de CV. - Desarrollo de la entrevista laboral. | - Los videos constituyen un complemento muy adecuado para el dictado de los Talleres. - Su contenido resulta pertinente y apropiado para dar respuesta a las necesidades de los postulantes. |
| - Se diseñaron Manuales de Capacitación: - Para docentes. - Para asistentes a los talleres. | - Está pendiente la publicación de los manuales. |
| - Se pusieron en funcionamiento Carteleras en las que se publican ofertas de empleo, información sobre los servicios que brinda la Oficina de Empleo, direcciones de otras bolsas de empleo y ofertas de capacitación. | - Las carteleras son consultadas en forma permanente y se encuentran actualizadas respecto de la información que publican. |
| - Se organizó un Club del Empleo en el se brinda a los postulantes información actualizada para facilitar la búsqueda laboral. El material al que brinda acceso incluye: - Diarios con avisos. - Información sobre el mercado de trabajo. - Listado de Páginas Web en las que se publican búsquedas de empleo. | - La existencia del Club resulta un complemento adecuado para el contenido de los talleres de Orientación. - La información disponible es actualizada y pertinente. |
| - Se puso en funcionamiento el “Cyber Empleo” para que los postulantes accedan a Internet y realicen actividades de búsqueda laboral. Su utilización permite: - Realizar búsquedas en la Web. - Acceder a herramientas para confeccionar y enviar el Currículum Vitae. - Buscar información sobre el mercado laboral. - Ingresar información en diferentes bases de datos. | - Las herramientas que provee el Cyber Empleo resultan de suma utilidad para facilitar la búsqueda laboral de los postulantes. |
| - Se realizaron Actividades para emprendedores, en las que se asesora a los postulantes para el desarrollo de ideas-proyecto y para la creación de emprendimientos autónomos. | - Es una actividad poco significativa numéricamente y con baja demanda. No hay seguimiento de las ideas-proyecto que efectivamente se implementan. |
| - Se realizaron Pruebas de habilidades en las que se evalúa la capacidad de los postulantes en el manejo de diferentes herramientas informáticas. | - Están en actividad pero aún está pendiente su linkeo con el software, por lo que su aprovechamiento podrá ser evaluado en la próxima etapa. |

Componente I:  Fortalecimiento y Modernización de CODLA

Subcomponente 1.3: Adecuación de Cursos de Capacitación según Demanda de Mercado.

| Descripción de los productos/actividades realizados | Apreciación Evaluativa |
| --- | --- |
| - Se firmaron Convenios y Acuerdos de cooperación con diversas instituciones y organismos (Ministerio de Trabajo, Universidades, INET, etc.) para realizar capacitaciones gratuitas para postulantes. | - Las instituciones de capacitación no constituyen aún un tercer beneficiario del Programa como estaba previsto originalmente. - Queda pendiente una mayor incidencia del Programa en el contenido y modalidades de los cursos dictados en función de las demandas del mercado, así como en el fortalecimiento de las instituciones de capacitación participantes. - Las instituciones de capacitación reúnen los requisitos de personería jurídica y experiencia establecidos en el Programa, contando con instalaciones, equipamiento y docentes adecuados. - Las instituciones de capacitación muestran alto grado de conformidad con el SE. |
| - Se dictan cursos de capacitación laboral para postulantes. Las principales áreas abordadas son: - Informática y Diseño - Administración - Gestión de Microemprendimientos - Técnicos/Oficios - Idiomas | - La cantidad de asistentes a cursos de capacitación supera las previsiones del Programa. - Las evaluaciones de los alumnos respecto de la calidad de las capacitaciones son altamente positivas. - Se verifica un elevado índice de deserción de los asistentes a lo largo de las capacitaciones. - Por el momento no se realizan actividades de seguimiento de los asistentes, por lo que no es posible evaluar la incidencia de los cursos en la inserción laboral. |

Componente II:  Réplica del CODLA en el Gran Buenos Aires y en el Interior del país

Subcomponente 2.1:  Validación de CODLA en AMIA

| Descripción de los productos/actividades realizados | Apreciación Evaluativa |
| --- | --- |
| - Se habilitó un espacio exclusivo para el funcionamiento de la sede central del SE. La oficina cuenta con equipo informático avanzado que facilita el manejo del software on-line. | - Oficina consolidada, adecuada en espacio y accesibilidad. - Óptimo aprovechamiento de los espacios destinados a la comunicación: carteleras claras sobre ofertas laborales y otros servicios, como los talleres para microemprendimientos y cursos disponibles. |
| - Se establecieron convenios y acuerdos de cooperación con diversos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, que prevén la colaboración mutua en aspectos vinculados a la temática del desempleo. Se destacan: - La inscripción de desocupados para el Programa Jefes y Jefas de Hogar - La implementación del Programa de Empleo Subsidiado (PES) | - Los Convenios establecidos contribuyeron a acrecentar el número de inscripciones de postulantes en el SE. |
| - La Sede Central alcanzó un total de 14.662 postulantes inscriptos y 2830 pedidos registrados hasta marzo del 2004. | - Las metas previstas para las inscripciones de postulantes en la Sede Central fueron superadas durante el segundo año de ejecución. - Llevándose registrados 394 pedidos en el primer trimestre de 2004, resulta improbable el alcance de los 3125 pedidos anuales previstos para la Sede Central. |
| - Incluyendo a todas las sedes del SE, entre 2002 y hasta el primer trimestre de 2004 se inscribieron 77.527 postulantes, se llevan registrados 4.790 pedidos de empresas y se lograron 2.088 inserciones. | - Suponiendo una tendencia similar en el comportamiento del empleo y los pedidos de las empresas a la de finales del 2003 y comienzos del 2004, se estaría llegando en el 2004 a 7391 pedidos de empresas y se lograrían 3348 inserciones, por lo que no parecería alcanzarse la meta de 11.000 pedidos y 7.200 colocaciones previstas por el Marco Lógico. - La incorporación del “Responsable Comercial” para potenciar la venta del servicio "Premium" a las empresas constituye un hallazgo fundamental de este primer período de ejecución del Programa, y fortalece las posibilidades de sustentabilidad del proyecto. - La existencia del Responsable Comercial permite además que los profesionales se dediquen a cumplir con sus funciones específicas, fortaleciendo por lo tanto el desarrollo de las actividades de Intermediación y de Orientación Laboral. - No obstante lo anterior, se detecta una alta tasa de rotación entre los Responsables Comerciales, que afecta negativamente el funcionamiento del servicio. |

Componente II: Réplica del CODLA en el Gran Buenos Aires y en el Interior del país

Subcomponente 2.2:  Réplica del Sistema CODLA en 3 sedes del Gran Buenos Aires y en Córdoba, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca.

| Descripción de los productos/actividades realizados | Apreciación Evaluativa |
| --- | --- |
| - Se firmaron Convenios de cooperación entre AMIA y seis sedes subejecutoras del Programa. | - El alto grado de generalidad de lo que se establece en los convenios dificulta en algunos casos los vínculos entre AMIA, las instituciones sede y los equipos técnicos. |
| - Se inauguraron seis sedes en Gran Buenos Aires y el interior del país. Las sedes se ubican en: - Morón - Lomas de Zamora - La Plata - Córdoba - Rosario - Tucumán | - Los procesos de selección y apertura de las sedes, así como los tiempos para su apertura, fueron coincidentes con lo previsto. No obstante, existen marcadas diferencias entre las sedes en cuanto a su funcionamiento institucional. |
| - LA UE realizó un proceso de selección e inducción del personal de las sedes. | - La búsqueda del personal para el trabajo en las sedes se realizó de forma trasparente, generalmente a través de la publicación de avisos en medios locales. - La selección resultó altamente adecuada en cuanto los perfiles requeridos para el desempeño en las tareas del SE. |
| - Respecto de los postulantes, se inscribieron un total de 8.197: - 3.194 en Morón - 1.392 en Lomas de Zamora - 297 en La Plata - 1.212 en Córdoba - 535 en Tucumán - 1.527 en Rosario - Respecto de los pedidos, se recibieron en las sedes de GBA y el interior un total de 1.960: - 599 en Morón - 526 en Lomas de Zamora - 213 en La Plata - 188 en Córdoba - 220 en Tucumán - 214 en Rosario | - La tendencia creciente de los pedidos de las empresas (especialmente en la primer parte del 2004) demuestra un acierto en los cambios en la política comercial desarrollados en el final del 2003. - En relación a las previsiones (un promedio por sede de 4500 postulantes y 1125 pedidos para el tercer año), no parece haberse contemplado la influencia de las particularidades locales. Se observan diferencias significativas entre las sedes que sugieren una proyección desigual para el próximo año. |

Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable Nª ATN/MH-7595-AR. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral., 11 de Octubre de 2001.

Ver detalle de elaboración en el Anexo i: Metodología utilizada.

Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable NªATN/MH-7595-AR. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral.

Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable NºATN/MH-7595-AR. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral

Todas las citas de este capítulo corresponden al Anexo A del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable NºATN/MH-7595-AR. Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral

Para la redacción del presente informe se tendrán en cuenta los nombres de los Componentes que figuran en el Anexo A del Convenio.

* Tal como lo realiza el Programa ,se utilizará en adelante el término Servicio de Empleo (SE) en lugar de CODLA, salvo en los casos en que se haga referencia a la terminología del Convenio.

En el Primer Informe Semestral 2002 del Programa puede leerse una descripción detallada de las funcionalidades del primer diseño del software de gestión (Informe Semestral. Programa Servicios Privados de Inserción Laboral. Unidad Ejecutora AMIA/FOMIN/BID. Julio de 2002; Anexo 3, Págs. 71-78).

El proceso de arancelamiento, las características de los servicios “Standard” y “Premium” y la importancia de la figura del responsable comercial se analizan en el capítulo 4.2.1. Validación del CODLA en AMIA.

Los objetivos y las conclusiones de la auditoría de marketing realizada por el 2002 se desarrollan en:  “Servicio de empleo. Informe final de  auditoría, estrategia y plan de negocios abril 2003”. Ver también  “Primer Informe Anual del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral” presentado en Marzo de 2003.

La evaluación de las actividades de capacitación del personal de las sedes se realiza en el Capítulo 4.2.2. -Componente II. Subcomponente 2: Réplica del sistema CODLA en tres sedes del Gran Buenos Aires y en Córdoba, Rosario, Tucumán y Bahía Blanca-.

Dado que no se cuenta con datos desagregados, la información sobre cursos de capacitación sobre el 2004 se analiza para los cuatro primero meses del año, y no para el primer trimestre como en el resto de los casos.

Algunos de los cursos dictados en el 2003 divididos por áreas temáticas son:

Area Informática: Informática Básica, Reparación de PC, Autocad 2D y 3D, Administración de Redes, Visual Basic.

Area Administración: Administración de Consorcios, Liquidación de Sueldos y Jornales, Asesor Contable Pyme, Gestoría Judicial.

Microemprendimientos: Organización de Microemprendimientos, Gestión de Microemprendimientos.

Técnicos / Oficios: Sistema del Automóvil – Electricidad Básica, Mecánica del Automotor, Producción Robotizada – Manipuladores Neumáticos, Instalaciones Eléctricas, Colocador de Azulejos.

Idiomas: Idioma Inglés Nivel I y II, Idioma Portugués.

Según lo previsto en el Reglamento Operativo del Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral. Anexo IV-I Pág. 4.

Además de los resultados específicos de este Subcomponente, en este apartado se analizan también los resultados alcanzados por el SE en cuanto a pedidos, postulantes e inserciones en la totalidad de las sedes de Capital, GBA y el Interior del país.

A partir del supuesto de estancamiento del crecimiento del empleo, los valores se estiman multiplicando por cuatro los 867 pedidos y 420 las inserciones logradas en el primer trimestre de 2004.

A partir del supuesto de estancamiento del crecimiento del empleo, los valores se estiman multiplicando por cuatro los pedidos y las inserciones logradas por cada sede en el primer trimestre de 2004.

Schein, Edgard. Citado en: García, Salvador y Dolan, Simon: “La Dirección por valores”. Mc Graw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 2003.

La información se toma del Brochure de la Asociación Mutual Israelita Argentina 17-5-04

BID. Argentina, Programa de Servicios Privados de Inserción Laboral (TC-01-03-04-8-AR) Momerándum de Donantes.Pág.3.

Corresponden a estimaciones realizadas por Kessler, Gabriel, en su trabajo: “Pobreza de la Comunidad Judía en la Argentina”, 2002. www.tzedakaonline.org .

REFERENCIAS:

Accesibilidad: ALTA: Acceso directo e independiente. MEDIA: Acceso directo para algunas actividades. BAJA: Acceso indirecto a través de la institución.

Visibilidad: ALTA: Cartel identificatorio claramente distinguible desde el exterior. MEDIA: Cartel identificatorio no fácilmente distinguible o identificable con el SE. NO ES VISIBLE: Sin cartel identificatorio

Infraestructura: MUY BUENA: Oficina adecuada para la tarea prevista, con alto estado de conservación del mobiliario, adecuada existencia y disponibilidad de líneas telefónicas, distribución funcional y espacio suficiente en cantidad y privacidad para el desarrollo de todas las actividades. BUENA: Oficina parcialmente adecuada para la tarea prevista por mediano estado de conservación, espacio que presenta dificultades funcionales por ser escaso, excesivo  o de escasa privacidad, condicionada utilización de las líneas telefónicas. REGULAR: Oficina parcialmente adecuada para la tarea prevista, con muebles en desuso, distribución disfuncional, insuficiente disponibilidad de líneas telefónicas, espacio insuficiente o inadecuado o falto de privacidad para el desarrollo de las actividades. MALA: Oficina inadecuada para la tarea prevista, con mobiliario inadecuado, distribución disfuncional, sin líneas telefónicas ni espacio para el desarrollo de las actividades.

Equipo informático: MUY BUENO: Adecuadas BUENO: Algunas adecuadas, otras inadecuadas y/o insuficientes.REGULAR: La mayoría inadecuada y/o insuficiente. MALO: La totalidad inadecuada y/o insuficiente.

Nudel, Juan: "La Comunidad Judía Hoy. Reflexiones en el nuevo milenio". www.leatid-la.org/libro.html julio 2002.

Ver definición en Capítulo 6.

Cardarelli, Graciela: “La evaluación de proyectos sociales. Una deuda pendiente”. Ponencia presentada en el Congreso de Políticas Sociales, Tandil, marzo de 2003.

Este subcomponente implementa actividades que resultan de una modificación a lo previsto en el Programa.