**Proyecto: Mejoramiento de Calidad de Atención en Primera Infancia**

**Número del Proyecto: ES-T1232**

| **No. de Ref.[[1]](#footnote-1)** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo Estimado de la Adquisición** | **Método de Adquisi-ción[[2]](#footnote-2)** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento y Porcentaje** | | **Preca-lifica-ción[[3]](#footnote-3)**  **(Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Status [[4]](#footnote-4) (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID** | **LOCAL** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Bienes** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 1: Contribuir al Conocimiento Regional: Evaluación y Monitoreo** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 2: Mejores Prácticas en Primera Infancia** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Materiales para mejoramiento de los centros pilotos | 72.000 | CP | Ex-ante | 0 | 100 | Si | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| **Componente 3: Fortalecimiento de Capacidad en Atención Infantil** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Servicios Diferentes a Consultoría** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 1: Contribuir al Conocimiento Regional: Evaluación y Monitoreo** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 2: Mejores Prácticas en Primera Infancia** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Pasajes y viáticos | 2.855 | CP | Ex-Ante | 100 | 0 |  | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| **Componente 3: Fortalecimiento de Capacidad en Atención Infantil** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Pasajes y viáticos | 1.800 | CP | Ex-Ante | 100 | 0 |  | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| 2.3.2 | Contratación de local para brindar conferencia de diseminación | 3.000 | CP | Ex-Ante | 0 | 100 |  | 5/30/15 | 7/30/15 |  |  |
| 2.3.3 | Impresión de materiales para diseminación de resultados y de documentos de capacitación para presentar a organismos colaboradores (incluyendo el Gobierno de El Salvador) | 3.100 | CP | Ex-Ante | 0 | 100 |  | 5/30/15 | 7/30/15 |  |  |
| **3. Servicios de Consultoría** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 1: Contribuir al Conocimiento Regional: Evaluación y Monitoreo** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Contratación de firma (la Universidad de Duke) para Diagnóstico a los Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Bienestar Integral y Centros de Protección del país | 210.012 | SD | Ex-ante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| 3.1.2 | Contratación de firma (la Universidad de Duke) para convertir WCI-QCUALS a una Aplicación electrónica para teléfono inteligente (“smartphone”) | 68.968 | SD | Ex-ante | 100 | 0 | **Si** | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| 3.1.3 | Contratación de 15 evaluadores para diagnostico a los Centros de Desarrollo Infantil, Centros de Bienestar Integral y Centros de Protección del país | 108.000 | CCIN | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| **Componente 2: Mejores Prácticas en Primera Infancia** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Servicios de consultoría de 2 expertos en primera infancia | 53.255 | SD | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| 3.2.2 | Servicios de 10 técnicos de primera infancia para capacitación, implementación y monitoreo | 124.930 | CCIN | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 10/30/16 |  |  |
| 3.2.3 | Servicios de traducción para capacitación en primera infancia | 13.000 | CCIN/CCII | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.2.4 | Contratación de firma (UCA) para Servicios de diplomado universitario para 60 personal del gobierno quienes trabajen en servicios de primera infancia | 50.000 | SD | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.2.5 | Contratación de firma (Harvard) Servicios de consultoría para diseño de evaluación y diplomado universitario | 50.000 | SD | Exante | 0 | 100 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.2.6 | Servicios de consultoría de 1 directora de programas en protección a la niñez | 120.210 | SD | Exante | 25 | 75 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.2.6 | Servicios de consultoría de 1 gerentes de programa en protección a la niñez | 24.000 | SD | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.2.6 | Servicios de consultoría de 1 gerente de programa en protección a la niñez | 60.000 | CCIN/CCII | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.2.6 | Servicios de consultoría de 1 coordinadoras de programa en protección a la niñez | 25.455 | SD | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.2.6 | Servicios de consultoría de 1 coordinadoras de programa en protección a la niñez | 28.000 | CCII | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| **Componente 3: Fortalecimiento de Capacidad en Atención Infantil** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Contratación de firma de auditoria | 18.000 | SBCC | Exante | 100 | 0 | Si | 6/30/16 | 10/30/16 |  |  |
| 3.3.2 | Servicios de consultoria de 1 investigador principal en El Salvador | 18.000 | SD | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.3.3 | Contratacion de Directora de Pais | 190.058 | SD | Exante | 45 | 55 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.3.4 | Contratacion de Adminsitrador Financiera | 31.500 | SD | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.3.5 | Contratacion de Asistiente Adminsitrativo | 7.274 | CCII | Exante | 100 | 0 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.3.6 | Recursos de Contrapartida: Administracion Financiera | 16.615 | SD | Exante | 0 | 100 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |
| 3.3.7 | Recursos de Contapartida: Acesor al Proyecto | 35.885 | SD | Exante | 0 | 100 | Si | 10/1/14 | 1/30/15 |  |  |

1. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” [↑](#footnote-ref-1)
2. **Bienes y Obras**: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras**: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional [↑](#footnote-ref-2)
3. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Se utilizará la columna *“Estatus”* para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. [↑](#footnote-ref-4)