## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Paraguay |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): OEI Sector Público
Número del Proyecto: PR-T1145 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo al Sistema Nacional de la Inversión Pública
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): |  | 77135.09 |  | Consultorias (monto en U$S): |  | 191981.02
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  | Fortalecimiento de las capacidades de la DSIP | 243018.87
Adquisición de bienes
1.1 | 1.1 | Adquisición de muebles y mamparas | 20667.93 | CP | exante | 100% |  | 2015-05-01 | exante | Adjudicado. El saldo pasa a financiar otra actividad.
1.2 | 1.2 | Adquisición de equipos (GPS, Cámaras fotográficas) | 780.07 | CP | exante | 100% |  | 2014-10-01 | exante | Adjudicado. El saldo pasa a financiar otra actividad.
1.3 | 1.11 | Adquisición de software de simulación para proyectos APP (Crystal Ball) | 6957.75 | CD | exante | 100% |  | 2015-05-01 | exante | Aplica la Política GN-2349-9 -Párrafo 3.6 numeral ( c ). Adjudicado. Se aumenta monto de actividad por diferencia costo
1.4 | 1.16 | Adquisición de Equipos Audiovisuales | 3552 | CP | exante | 100% |  | set-15 | exante | Nueva actividad
Firmas Consultoras
1.5 | 1.15 | Contratación de una firma consultora para asesorar y capacitar al Departamento de Alianzas Público-Privadas del Sistema Nacional de Inversión | 45000 | SD | exante | 100% |  | 2015-05-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 3.10 numeral ( c ). Adjudicado. El saldo pasa a financiar otra actividad.
1.6 | 1.18 | Contratación de una firma consultora nacional para ampliación de las funcionalidades del Banco de Proyectos y la construccion de nuevos reportes | 60000 | SD | exante | 100% |  | 2015-10-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 3.10 numeral ( c ). Nueva Actividad
Consultores Individuales
1.7 | 1.4 | Contratación de un consultor internacional para ampliación de las funcionalidades del Banco de Proyectos y la construccion de nuevos reportes | 0 | SD | exante | 100% |  | 2015-02-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 5.4 numeral ( b ). Se cancela la Actividad.
1.8 | 1.5 | Contratación de un consultor internacional para la elaboración de una metodología para la identificación, distribución y gestión de riesgos y análisis del impacto presupuestario de los riesgos fiscales, análisis de los pasivos firmes y contingentes (APPs), modelo de contrato para el desarrollo de insfraestructura y servicios; y seguimiento de los proyectos de APP en el marco de las competencias de la DSIP | 0 | SD | exante | 100% |  | 2014-11-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 5.4 numeral ( b ). Actividad Cancelada
1.9 | 1.6 | Contratación de especialistas y docentes para capacitar en temas vinculados con Inversión Pública | 64968.87 | SD | exante | 100% |  | 2015-10-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 5.4 numeral ( b ). Se aumenta monto de actividad
1.10 | 1.12 | Contratación de un consultor individual para la administración de la plataforma virtual del curso SNIP | 1246.15 | SD | exante | 100% |  | 2015-02-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 5.4 numeral ( b ). Proceso Realizado. Pendiente de Contratación. El saldo pasa a financiar otra actividad.
Servicios diferentes a consultoría
1.11 | 1.3 | Contratación de una firma productora audiovisual | 0 | CP | exante | 100% |  | 2015-05-01 | exante | Se cancela la actividad.
1.12 | 1.7 | Contratación de una agencia de viaje para facilitar pasaje aéreo para traslados de funcionarios | 31976 | CP | exante | 100% |  | 2014-10-01 | exante | Adjudicado
1.13 | 1.9 | Contratación de una empresa proveedora (coffe break) | 2710.1 | CP | exante | 100% |  | 2015-02-01 | exante | Proceso Realizado. Pendiente de Adjudicación. El saldo pasa a financiar otra actividad.
1.14 | 1.10 | Contratación de un local para eventos | 0 | CP | exante | 100% |  | 2014-11-01 | exante | Cancelado
1.15 | 1.13 | Suscripción a plataforma de video conferenciapara desarrollo curso SNIP | 360 | CD | exante | 100% |  | 2016-03-01 | exante | Aplica la Política GN-2349-9 -Párrafo 3.6 numeral ( c ). Se disminuye el monto asignado.
1.16 | 1.14 | Certificación de cursos por la FLACSO | 2800 | CD | exante | 100% |  | 2016-03-01 | exante | Aplica la Política GN-2349-9 -Párrafo 3.6 numeral ( c ). Se aumenta el monto de la actividad
1.17 | 1.17 | Acreditación Diplomado CONES | 2000 | CD | exante | 100% |  | 2015-11-01 | exante | Aplica la Política GN-2349-9 -Párrafo 3.6 numeral ( c ). Nueva Actividad
2 |  | Desarrollo e implementación de instrumentos del SNIP Y marco normativo | 8101.24
Consultores Individuales
2.1 | 2.1 | Contratación de consultores internacionales para apoyar en la formulación y evaluación de Proyectos | 0 | SD | exante | 100% |  | 2015-01-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 5.4 numeral ( b ). Se cancela la actividad.
2.2 | 2.2 | Contratación de un Consultor para el diseño del logo institucional del SNIP y los dibujos de las Guías Generales y Específicas | 1320 | SD | exante | 100% |  | 2015-02-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 5.4 numeral ( b ). Adjudicado. El saldo pasa a financiar otra actividad.
2.3 | 2.4 | Contratación de un consultor para diseño de materiales didácticos, que constituyen instrumentos técnicos-metodológicos del SNIP, desarrollados en el marco de la adopción de un modelo de gestión de la inversión pública. | 1450 | SD | exante | 100% |  | 2015-10-01 | exante | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 5.4 numeral ( b ). Nueva Actividad
Servicios diferentes a consultoría
2.4 | 2.3 | Contratación de una empresa para corrección de estilo, diagramación, impresión y provisión de materiales didácticos | 5331.24 | CP | exante | 100% |  | 2015-05-01 | exante | Adjudicado. El saldo pasa a financiar otra actividad.
3 |  | Costos de administración
3.1 | N/A | Contratación de agencia especializada para la ejecución del Programa | 14996 | SD | exante | 100% |  | 2014-10-01 | N/A | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 3.10 numeral ( c )
4 |  | Auditoría | 3000
4.1 | 4.1 | Contratación de firma auditora | 3000 | SD | exante | 100% |  | 2016-06-01 | N/A | Aplica la Política GN-2350-9 -Párrafo 3.10 numeral ( c )
Total |  |  | 254120.11 | Preparado por: Victor Sosa |  |  | Fecha: 05/10/2015
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.