EVALUACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA AMPYME/BID/FOMIN

# INFORME DE CONSULTORIA

PARA LA CONSIDERACIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

### POR: ING. NARCISO ARENAS

## PANAMA, OCTUBRE DE 2003

#### Índice de Contenido

Pagina

- Resumen Ejecutivo.    ------------------------------------------------------    3

- Introducción.  ---------------------------------------------------------------    6

- Antecedentes.  ---------------------------------------------------------------    7

- Grado de avance y cumplimiento de los Componentes.  -----------    8

- Desviación respecto de las actividades y metas originales.  ------    16

- Desfase respecto del cronograma original.   -------------------------   17

- Ejecución presupuestaria por Componente.   -----------------------   19

- Cuadro de consultorías contratadas, actividades realizadas

en forma cronológica hasta la firma de los contratos.   ----------    30

- Resultados de las encuestas y entrevistas realizadas. --------------  38

- Estimación de impacto del Programa.  -------------------------------  41

- Lecciones aprendidas.   --------------------------------------------------  42

- Conclusiones.   -------------------------------------------------------------  43

- Recomendaciones.  -------------------------------------------------------  46

##### Anexos.  --------------------------------------------------------------------- 48

- Resumen Ejecutivo

  - El Programa de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, inicia sus actividades en enero de 2001, presentándose el Plan de Acción en febrero de 2002, iniciándose su ejecución con un año de retrazo. A partir de este Plan, se inician los tramites de ajustes a los términos de referencia, convocatoria, negociación y contratación de firmas consultoras para la ejecución de cada uno de los cuatro Componentes  Técnicos del Programa.

  - El Plan establece un período de 12 meses para el desarrollo de las consultorías, las que debían estar concluidas en febrero de 2003, a esa fecha ninguna ha terminado, siendo que la más avanzada es la del Componente I que debe concluir en enero de 2004, y la del Componente IV no ha iniciado todavía su ejecución, que según su cronograma, se  terminaría en noviembre de 2004, lo que significa un atraso de 21 meses, con relación al Plan, y 1 mes después del periodo de desembolso del Programa, 2establecido en octubre de 2004.

  - El Componente I, Marco Normativo y Políticas, que ejecuta la consultora Arden & Price Consulting / INVERTEC – IGT, iniciada en enero de 2003, esta desarrollando sus productos en forma satisfactoria, sin embargo sobresale el hecho de que se modifico la realización de la prueba piloto de ventanilla única de tramites, a una ventanilla de información, lo cual no cumple lo establecido en el Programa. Igualmente no considera la realización del diagnostico y propuesta para reducción de las barreras legales e institucionales a la formación de cadenas productivas y a otras formas de asociación entre empresas, señalado en el Programa. La empresa  terminara sus actividades en la fecha programada, enero de 2004, incluyendo la propuesta de ventanilla única.

  - El Componente II, Sistema de Información Empresarial Panameño (SIEP), esta siendo realizado por la empresa Fundación Galileo, cumpliendo en forma adecuada con los productos establecidos en el Programa y con las fechas programadas, sin embargo no se presenta en los productos dos actividades que aparecen en el Programa original y que se refieren por un lado a la difusión del SIEP por los medios de comunicación, y el desarrollo de un manual de contenido del SIEP, y folletos para empresarios. Estas actividades podrán  ser desarrolladas por la AMPYME, conjuntamente con sus actividades regulares.

  - El Componente III, Sistema de Capacitación para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Basado en un Enfoque de Servicios, esta siendo ejecutado por la empresa IPES Promoción del Desarrollo Sostenible, que esta realizando sus actividades desde el mes de agosto de 2003 y espera terminar exitosamente en abril de 2004, cumpliendo los términos de referencia y las fechas establecidas, no se prevén en este Componente dificultades que afecten sus actividades.

  - El Componente IV, fue asignado a la empresa Consultores Asociados en Administración e Informática, en el mes de septiembre de 2003, y a la fecha no ha iniciado sus actividades, ya que la confección del contrato, su firma y refrendo, esta pendiente del cumplimiento por parte de la empresa de la fianza de cumplimiento que establecen las normas para estos casos. La realización  del estudio, sobre la base de las fechas programadas puede ir mas allá de la fecha final de desembolsos del Programa, establecida en octubre de 2004, situación que debe ser considerada.

  - Los procesos de convocatoria de firmas, evaluación de propuestas, selección de firmas y negociación de la propuesta económica, se ha realizado en forma transparente, según señalan los participantes y los tiempos en casi todos los casos se consideran aunque un poco largos con relación a la forma de trabajo de las consultoras, reconocen que son normales para este tipo de contratación. En el caso de del Componente III, este se considera demasiado largo. Igual percepción se tiene del tiempo que toma desde la presentación de la cuenta hasta el momento del pago, situación que se ha superado mediante el pago directo por parte del Banco.

  - El presupuesto establecido para el Programa ha sido estimado en forma adecuada si lo vemos en forma global, sin embargo, visto en el ámbito de Componentes tenemos que la asignación no ha estado alineada con los productos que se esperaban lograr, lo que ocasiono que tuviesen que realizarse transferencias de fondo entre Componentes, por el orden de aproximadamente cien mil dólares en fondos del FOMIN y de un poco mas de setenta mil dólares en los fondos de contraparte.

  - Los ajustes que se realizan a los fondos de contrapartida de la AMPYME,

que corresponden a $ 153,400.00 dólares, constituyen el 100 % del aporte

en efectivo, se asignan en su totalidad al  pago de las consultorías, lo que no

deja ningún recurso en efectivo, disponible para hacer frente a otros gastos

en efectivo de los distintos Componentes del Programa.   Cabe  mencionar

que  según el  presupuesto  desglosado  del  Programa,  que  aparece  en el

Anexo II del  Memorando de  Donantes,  solo aparecen asignados gasto de

contraparte en efectivo para el pago de consultorías por $ 9,000.00 dólares

en él  Componente  III, para  diseño de  promoción.  La AMPYME deberá

hacer  frente a  los  gastos  necesarios  con  su  presupuesto  de   operación.

  - Las consultorías contratadas para la ejecución del Programa ascienden a aproximadamente 550 mil dólares, correspondiendo al FOMIN el pago de 396 mil dólares que representan el 72 porciento y el restante 28 porciento corresponderá a la AMPYME o sea, 153.4 miles de dólares.  El presupuesto ejecutado hasta la fecha, en lo que dice respecto a los Componentes del Programa, alcanza un 36 porciento, fondos estos que corresponden a recursos del FOMIN, que ha pagado 169.5 miles de dólares. La AMPYME no ha desembolsado hasta la fecha dinero en efectivo para el pago de las consultorías, por lo que deberá disponer para el año 2004, su aporte total en efectivo.

  - En el presupuesto ajustado aprobado para el Programa, en lo que corresponde al aporte del FOMIN, vemos que si comparamos los compromisos adquiridos con las empresas consultoras, tenemos que existen recursos no asignados por  52.7 miles de dólares en el Componente II, y de 37.0 miles de dólares en el Componente III, lo que hace un total de aproximadamente 90 mil dólares no comprometidos en las actividades que se realizan actualmente, por lo que pueden ser utilizados en acciones complementarias del Programa.

  - El Fondo Rotatorio, establecido para el manejo del Programa, se fijo en un 20 porciento de los fondos programados (116.4 mil dólares), el cual según opinión de los funcionarios del Banco era muy alto de acuerdo a las necesidades del Programa, por lo que se tomo la decisión de disminuirlo a un 10 porciento, (58.0 mil dólares). Este Fondo, al igual que todos los recursos del Programa han sido manejados en forma transparente, sin embargo se han cargado al mismo gastos no elegibles, los cuales deben ser reembolsados por la unidad ejecutora, según recomendaciones de los funcionarios del Banco.

  - Hasta la fecha el aporte local ha sido de 232 mil dólares, de los cuales 194 mil dólares son en especie, significando un 83 porciento por encima de lo programado, este aporte local ha sido principalmente en recursos humanos. En efectivo se han aportado aproximadamente 38 mil dólares, que han sido utilizados en su mayoría (80 porciento), para el pago de recurso humano.

- Introducción

El presente informe, esta estructurado sobre la base de los contenidos establecidos en los Términos de Referencia, partiendo del Resumen Ejecutivo, que presenta los aspectos más relevantes de la evaluación inicial realizada del Programa, señalando lo más importante desde el inicio del Programa, las características del proceso de negociación y contratación de las firmas consultoras que ejecutan los distintos Componentes, él diagnostico y la situación actual de los distintos Componentes, la forma como se percibe a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, AMPYME, unidad ejecutora, los aspectos más relevantes del manejo presupuestario de los recursos, los aprendizajes derivados de la ejecución del Programa hasta la fecha, sus conclusiones y recomendaciones.

Los Capítulos IV, V y VI, presentan el análisis de la situación de cada uno de los Componentes del Programa, partiendo del grado de avance y cumplimiento de cada uno de ellos, las desviaciones que han ocurrido respecto de las actividades y metas establecidas originalmente y el desfase que se ha  dado con relación al cronograma de ejecución de las actividades, señalando sus causas y las acciones que se han realizado para superar dichas desviaciones.

El manejo de los recursos del Programa, se presenta en el Capitulo VII, presentando el presupuesto aprobado y las modificaciones que se le han realizado, como resultado de las contrataciones realizadas, el presupuesto ejecutado hasta la fecha, señalando los desembolsos por Componente. Se presenta un análisis de la situación del Fondo Rotatorio del Programa y su manejo, la programación de los pagos pendientes en función de los compromisos adquiridos según origen de los fondos y se presenta la situación de los fondos de aporte local en efectivo y en especie.

El Capitulo VIII, presenta una relación  cronológica de las distintas actividades que se han realizado con cada una de las empresas consultoras que ejecutan los distintos  Componentes del Programa, hasta su contratación, además de la relación de las actividades que han realizado hasta la fecha y las que tienen pendientes para cumplir los Termino de Referencia de sus contratos.

Los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a funcionarios de la AMPYME, al equipo de consultores, y a representantes de organizaciones de apoyo al sector, se presentan en el Capítulo IX, bajo un esquema de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas para la realización exitosa del Programa, por parte de  la unidad ejecutora del mismo.

Finalmente, se presentan en los últimos Capítulos, las lecciones aprendidas, las conclusiones,  recomendaciones y los anexos que aportan mayores elementos a la evaluación realizada.

- Antecedentes

La  Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), creada como entidad autónoma del Estado, rectora en la materia de micro, pequeña y mediana empresa, mediante Ley N° 8 de 29 de mayo de 2000 (Ver Anexo N° 3.1), tiene la finalidad de fomentar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante la ejecución de la política nacional de estímulo y fortalecimiento del sector, para contribuir con la generación de empleos productivos, el crecimiento económico del país y una mejor distribución del ingreso nacional.

El campo de acción de la AMPYME, sé amplio y fortaleció mediante la aprobación de la Ley 33 de 25 de julio de 2000 (Ver Anexo N° 3.2), que dicta normas para el fomento a la creación y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante políticas de promoción orientadas a la consolidación, productividad y autosostenibilidad del sector, con la finalidad de generar empleos dignos, mejorar la distribución de la riqueza nacional y reducir los niveles de pobreza. Para esto constituye el Fondo de Garantía, que representa una suma de 5 millones de balboas anuales, que serán utilizado por AMPYME, para garantías de prestamos de las micro y pequeñas empresas, capacitación y asistencia técnica, en asignaciones del 50 %, 30 % y 20 %, respectivamente de los recursos del fondo.

Con la finalidad de fortalecer el rol de AMPYME como instancia rectora del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) diseñaron el Programa de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -  Panamá, que por un monto de $ 837,000.00 dólares, se ejecuta con recursos no reembolsables del Fondo Multilateral de Inversiones  (FOMIN), que aporta $ 582,000.00 dólares, o sea el 70 %, y contraparte local de AMPYME  por un total de $ 255,000.00 dólares, o sea el 30 %, de este aporte local, tenemos que $ 153,4000.00 dólares, son en efectivo y $ 101,600.00 dólares, son aportes en especie.

El objetivo del Programa es apoyar a la AMPYME en la realización de las actividades prioritarias para mejorar el entorno del sector, mediante el apoyo técnico a algunas actividades claves como son: a- diseño y ejecución de cambios en el marco legal y regulatorio del sector; b- desarrollo de difusión de información relevante; c- diseño y desarrollo de un programa de capacitación a micro y pequeñas empresas; y d- establecimiento de un sistema de evaluación y medición de impacto de programas.

Dentro del Programa, se establece que a los 18 meses de entrada en vigencia del Convenio, debe llevarse a cabo una evaluación inicial de las actividades realizadas, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las actividades planificadas en el Programa, identificando las desviaciones que se hayan dado y recomendando medidas de ajuste que permitan el logro de los objetivos del Programa. Producto de las modificaciones que ha tenido el cronograma de ejecución del Programa, la unidad ejecutora conjuntamente con el Banco, se estableció la conveniencia de que la evaluación inicial  se realizara en octubre de 2003.

Esta evaluación inicial de la ejecución del Programa, es el propósito del presente informe, que propende hacia el logro de los siguientes objetivos: - Analizar cualitativa y cuantitativamente el grado de avance y cumplimiento de los Componentes del Programa; - Revisar y evaluar el esquema de ejecución  del Programa; - Analizar los problemas que hayan surgido de la ejecución y de la eficiencia de las soluciones adoptadas; y – Análisis y recomendaciones de lecciones aprendidas.

- Grado de avance y cumplimiento de los componentes.

  - - Componente I: Marco normativo y  políticas

- Actividades Programadas

  - Propuesta de simplificación de procedimientos y aplicación progresiva de normas y leyes, que debe incluir:

    - Establecimiento de bases de información sobre disposiciones y procedimientos pertinentes, utilizando información y estudios disponibles.

    - Análisis del impacto de los mismos.

    - Propuesta de cómo mejor proceder para simplificar al máximo los tramites de formalización y funcionamiento de las MIPYMES.

    - Formulación de un programa para la aplicación rápida y progresiva de nuevas disposiciones o de ajustes a las existentes.

    - Análisis de la factibilidad de establecer una ventanilla única y las gestiones necesarias para su operación.

  - Diagnostico y propuesta para reducción de las barreras legales e institucionales a la formación de cadenas productivas y otras formas de asociatividad entre empresas.

  - La formación de mesas de coordinación entre las instituciones relevantes y la sociedad civil para discutir los cambios en procedimientos y buscar consenso sobre el plan de acción para simplificar o eliminar las restricciones y para la aplicación progresiva de las nuevas disposiciones y procedimientos.

  - Campaña de difusión de los nuevos procedimientos con los medios de comunicación contemplados en el Componente II.

  - Participación de funcionarios en viajes a instituciones homologas, con el fin de aprender de sus experiencias e intercambiar buenas practicas.

- Actividades Realizadas

La ejecución de este Componente se da a través de la contratación de la firma Arden & Price Consulting / Invertec-IGT. La cual según Contrato N° 013- 02, firmado en diciembre del 2002 (Ver Anexo N° 4.1), se compromete a realizar en un periodo de 12 meses, la consultoría “Propuesta de simplificación de trámites y cambios en el marco legal regulatorio del sector MIPYME.”  Este contrato tiene como objeto los siguientes:

  - Diagnosticar a profundidad y en detalle los aspectos relativos a los trámites que actualmente se requieren en el ámbito nacional y municipal para la instalación y operación de las MIPYMES.

  - Diseñar una propuesta de simplificación de trámites en el ámbito nacional y municipal para dichas empresas.

  - Realizar una prueba piloto de un sistema de ventanilla única, en el ámbito de un municipio, que facilite la formalización y funcionamiento de la MIPYMES.

Los Términos de Referencia (Ver Anexo N° 4.2), que forman parte del Contrato, recogen apropiadamente las actividades y productos que se establecieron en el Programa para este Componente, por lo que consideramos que fueron bien elaborados, con relación a los productos deseados.

De la revisión del cronograma de actividades a ser realizadas y productos a ser entregados por la consultora vemos que no incluye  él “Diagnostico y propuesta para reducción de las barreras legales e institucionales a la formación de cadenas productivas y a otras formas de asociación entre empresas.” que se presenta en el Programa como un producto de este Componente, y que no se incluye  explícitamente en los productos a ser entregados.

La escala con que realizan sus actividades productivas las MIPYME, en muchos casos se constituye en una limitante para tener acceso a servicios de apoyo y aprovechamiento de oportunidades de mercado, lo que hace de las alianzas estratégicas entre empresas o la asociación entre ellas, un mecanismo de gestión que puede ser muy importante, lo que sustenta él por que se debió considerar su estudio en este Componente.

De igual forma, no se ha incluido en los productos a ser presentados por la empresa, actividades relacionadas con el diseño y puesta en marcha de una “ Campaña de difusión de los nuevos procedimientos con los medios de comunicación contemplados en el Componente II.” Se ha señalado por parte de la empresa que está trabajando conjuntamente con la unidad ejecutora en el diseño de una campaña para divulgar la prueba piloto de la ventanilla de información.

De conformidad con los términos de la consultoría, hasta el mes de septiembre del 2003 se han entregado los siguientes productos:

      - Informe Inicial: entregado en febrero de 2003, corresponde al Plan de Trabajo, Metodología  a utilizar, Cronograma del trabajo y Perfil del Comité Consultivo.

      - Primer Informe Parcial: Avance del diagnostico de trámites MIPYMES, entregado en abril del 2003.

      - Segundo Informe Parcial: Propuesta de Simplificación de Trámites y Ventanilla Única, entregado en julio de 2003.

      - Segundo Informe Parcial: Volumen Complementario; Textos normativos propuestos, entregado en julio de2003.

      - Tercer Informe Parcial: Prueba piloto de simplificación de trámites y ventanilla única, entregado en agosto de 2003.

Las actividades que viene realizando la empresa consultora, permitirán según sus estimaciones cumplir con los plazos establecidos en el Contrato, sin embargo, se destaca el hecho de que no se cumplirá con el tercer producto del Contrato, que establece “   Realizar una prueba piloto de un sistema de ventanilla única, en el ámbito de un municipio, que facilite la formalización y funcionamiento de la MIPYMES”.

En su lugar sé esta trabajando, de común acuerdo con la unidad ejecutora, en una prueba piloto de una ventanilla única de orientación e información a los empresarios, a través de la cual se disponga de toda la información inherente a los distintos trámites que se deben cumplir para formalizar su empresa, e iniciar su funcionamiento.

Esta situación, que modifica la propuesta original ha sido producto de las limitaciones de tiempo, y la dificultad de poder realizar alianzas entre las distintas instituciones que participan en los procesos, además de la poca operatividad y capacidad de negociación del Comité Consultivo, que por su heterogeneidad en el nivel y poder de decisión de sus miembros, no ha logrado que se den las condiciones para que se realice la prueba piloto de funcionamiento de una ventanilla única.

No obstante lo señalado anteriormente, la consultora ha señalado su disposición de finalizar con la presentación de los estudios que permitan el diseño, organización y funcionamiento de la ventanilla única, a fin de que pueda ser implementada en forma modular y escalar, en la medida en que se vayan logrando mas adelante las alianzas necesarias y se tomen las decisiones correspondientes.

  - Componente II: Sistema de Información Empresarial Panameño (SIEP)

- Actividades Programadas

1- Creación de una base de datos sobre programas, instituciones y estadísticas relevantes para la toma de decisión de inversiones y empresariales y la provisión de servicios al sector, que debe incluir:

- -  Las reglamentaciones para el establecimiento y

- funcionamiento  de MIPYMES.

- - Una guía de recomendaciones para cumplir con las normas de

- seguridad laboral y ambiental en el sitio de trabajo.

- - Un registro electrónico de empresarios.

- - Datos estadísticos sobre el sector.

- - Una lista de contactos con varias agencias publicas y privadas

- relevantes para empresarios.

- - Acceso a documentación bibliográfica para empresarios con

- hincapié en documentos oficiales del gobierno.

- - Enlaces electrónicos con otros sitios relevantes locales, regionales e

- internacionales.

- - Notificación de eventos y programas de AMPYME y otros.

    - Establecimiento de vínculos con las instituciones publicas y privadas para adquirir y actualizar información.

    - Creación de un sitio web (SIEP) para la difusión de esa información.

    - Difusión del SIEP por los medios de comunicación.

    - Desarrollo de un manual de contenido del SIEP y folletos para empresarios.

  - Actividades Realizadas

El inicio de este Componente se da a partir de la firma del Contrato N° 008-2003, de 9 abril de 2003, (Ver Anexo N° 4.3) a través del cual se contrata a la empresa Fundación Galileo con sede en Costa Rica, como responsable de desarrollar la consultoría “Sistema de Información Empresarial Panameño – Diseño, Desarrollo, Implantación y Seguimiento del SIEP y Plan de Informática de la AMPYME”, en un periodo de 10 meses.

En el Contrato, el consultor se obliga a entregar los siguientes productos:

1-  Perfeccionar la plataforma de servicios por Internet – sitio web del SIEP – mediante los cuales se difunde e intercambia información empresarial variada para la MIPYME, con el propósito de fomentar el desarrollo del sector MIPYME en Panamá, y de acuerdo a los requerimientos mínimos especificados en los Términos de Referencia. (Ver Anexo N° 4.4).

    - Elaborar un Plan Estratégico de Informática para la AMPYME.

    - Desarrollar el Sistema de Información Empresarial Panameño, que incluye las etapas de análisis, diseño, programación, implementación o puesta en marcha del sistema.

    - Controlar la calidad del trabajo realizado y dar seguimiento a los servicios de información.

A la fecha la empresa ha entregado los siguientes productos: - Informe Inicial; Cronograma y Plan de Trabajo, y – Plan de Informática para la AMPYME. Todo esto dentro de la programación de actividades establecidas, cumpliéndose en los plazos establecidos.

  - Componente III: Sistema de capacitación para la micro, pequeña y mediana empresa, basado en un enfoque de servicios.

    - Subcomponente A: Análisis de mercado y selección de un sistema de apoyo al mercado de servicios de capacitación para las micro y pequeñas empresas.

- Actividades Programadas

    - Análisis del mercado de servicios, incluidos un diagnostico de necesidades de las empresas, estimación de la demanda potencial y preferencias de empresas, los precios y las modalidades de capacitación que se requieren.

    - Una revisión de programas de apoyo al desarrollo de servicios de capacitación externa y en planta con enfoque en un modelo basado en la demanda.

    - La selección de un sistema para el desarrollo de un mercado de capacitación consistente con las condiciones institucionales y factores del mercado identificado en él diagnostico. Dicho sistema incluirá:

- - El valor del subsidio a la empresa, basado en el análisis del

- mercado para la capacitación externa y para la capacitación en

- planta.

- El mecanismo de distribución del subsidio para la capacitación

externa y para la capacitación en planta a las empresas.

- Los mecanismos de control y supervisión del sistema.

- El mecanismo de calificación de empresas elegibles de apoyo.

- La definición del personal para manejar o administrar las

actividades de este componente.

    - Subcomponente B: Puesta en marcha del sistema.

- Actividades Programadas

1- Esquema para administrar el sistema, incluido la definición del numero y funciones del personal que será ubicado dentro de la estructura operativa de AMPYME para administrar el Programa, así como mecanismos de supervisión y control del uso del sistema.

2- Sistemas de información que incluyan la difusión y la manera de

uso del sistema (sistema informático de información referencial con

registro de usuario y ventanillas de información, orientación y

servicio al usuario).

3- La contratación de una firma consultora para la puesta en marcha

y seguimiento del sistema.

- Actividades Realizadas

Con fecha 23 de junio de 2003, la AMPYME suscribió el Contrato N° 015-2003 (Ver Anexo Nº 4.5) de servicios de consultoría con IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible, para realizar   la consultoría; Sistema de Promoción del Mercado de Servicios de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Panamá, la cual se inicio el  4 de agosto de 2003, con una duración de 10 meses.

Los productos esperados de esta consultoría se establecen en el Contrato y los Términos de Referencia (Ver Anexo N° 4.6) correspondientes y que se resumen en:

- Estudio – diagnostico de la intervención actual de la AMPYME en el campo de los servicios de desarrollo empresarial.

- Estudio de demanda de servicios de desarrollo empresarial (SDE) de la MIPYME en Panamá.

- Estudio de la oferta de servicios de desarrollo empresarial para la MIPYME en Panamá.

- Diseño y desarrollo del sistema de servicios de desarrollo empresarial (SSDE) para la  MIPYME en Panamá.

- Puesta en marcha de una fase piloto del sistema de servicios de desarrollo empresarial para la MIPYME en Panamá.

- Seguimiento y evaluación de la fase piloto del SSDE.

A la fecha de este informe, la consultora ha entregado el I Informe de Consultoría: Cronograma, Plan de Trabajo y Acuerdos Preliminares, en el cual se presenta la forma en que la empresa estará desarrollando todas las actividades de la consultoría. Presenta el cronograma de realización y presentación de los distintos informes, y señalan su disposición de cumplir en el plazo los compromisos adquiridos, para lo cual han establecido oficina en el país y han contratado consultores asociados nacionales.

Se reitera el hecho de que la no-existencia de una contraparte técnica e interdisciplinaria disponible a tiempo completo al Programa, limita la eficiencia con que se realizan las actividades y minimiza el impacto que la transferencia de tecnología a la contraparte local.

En el desarrollo del Componente la mayor limitante que se ha enfrentado es la limitada cantidad y calidad de los datos disponibles en la unidad ejecutora, y la gran reticencia de las instituciones de apoyo al sector en brindar información de sus proyectos y de sus bases de datos. Por lo que se ha tenido que recurrir a fuentes alternas para la obtención de los mismos. Esta situación ha ocasionado desviaciones en los tiempos de cumplimiento de algunos productos del Componente.

Unido a lo anterior, se da una falta de registros, que correspondan a las actividades que se realizan, y los existentes están diseminados en distintas instancias, igualmente sucede con las medidas de seguimiento.

  - Componente IV: Establecimiento de un sistema de evaluación y

medición de impacto del programa.

- Actividades Programadas

  - Diseño de un sistema de evaluación y medición (SEM) del impacto de los programas de AMPYME.

  - Recopilación de la información de línea de base y el desarrollo de una base de datos y técnicas.

  - Medición y el análisis del impacto de un programa tipo de la AMPYME.

  - Preparación de una guía para la medición de impacto que hará hincapié en el uso de técnicas estadísticas y buenas practicas en diseño de programas.

  - Compra del software necesario para establecer este sistema de evaluación.

- Actividades Realizadas

  - Elaboración de los Términos de Referencia (Ver Anexo N° 4.7) de la consultoría.

  - Proceso de convocatoria, y negociación, con la firma Consultores Asociados en Administración e Informática de origen Mexicano, la cual realizara las tareas programadas en este Componente, al ser la empresa que presento la mejor oferta para la ejecución de este Componente.

  - A la fecha, corresponde a la consultora cumplir con los requisitos establecidos por la Contraloría General de la República, para proceder a confeccionar el Contrato, esta pendiente el cumplimiento de la fianza, que corresponde al 10 % del Contrato, o sea $18,000.00 (dieciocho mil dólares) lo que permitirá proceder a la firma y enviarlo para el refrendo por la Contraloría.

En la situación en que se encuentra este Contrato, sobre la base de los tramites a realizar y los tiempos estimados de duración, consideramos  que el inicio de la ejecución de este Componente no será antes de enero del 2004.

Esta situación hace que de cumplirse los plazos establecidos, este Componente se estará concluyendo en noviembre del 2004, lo que va más allá de los plazos establecidos para la ejecución del Programa, lo que sin duda hará necesario que se tomen las previsiones correspondientes.

V - Desviación respecto de las actividades y metas originales.

  - Componente I:  En este Componente se  establecieron dos actividades que no se estarán cumpliendo, con relación a las programadas, y que tienen que ver primero con realización de una prueba piloto de un sistema de ventanilla única, en el ámbito de un Municipio, que facilite la formalización y funcionamiento de las MIPYMES, y segundo con  él diagnostico y propuesta para reducción de las barreras legales e institucionales a la formación de cadenas productivas y otras formas de asociatividad entre empresas.

En relación con la ventanilla única, como señalamos en el Capitulo IV de este informe, no ha sido posible su realización y en su lugar se realizara una prueba con una ventanilla de información y orientación, esto hace necesario que se realicen los análisis correspondientes, a fin de determinar la conveniencia o no de cumplir esta actividad mas adelante.

Él diagnostico y propuesta para la reducción de las barreras legales e institucionales a la formación de cadenas productivas y otras formas de asociatividad entre empresas no ha sido considerado en los productos que presentara la consultora, por lo que no se ha previsto su realización.

  - Componente II y III: Producto de la evaluación realizada, no se han dado desviaciones con respecto a las actividades y metas establecidas en el Programa, y el avance logrado hasta la fecha nos permite señalar que se cumplirán con las fechas pactadas en los Contratos.

  - Componente IV: Este Componente no ha iniciado su ejecución a la fecha, por lo que no podemos establecer desviaciones en la realización de sus actividades y metas, que están claramente establecidas en los Términos de Referencia del Componente que sirvieron de base para seleccionar a la firma que realizara el estudio.

VI - Desfase respecto del cronograma original.

  - Desfase General

El Programa de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, fue aprobado el 17 de enero de 2001, reconociéndose también en esta fecha los tramites de firma, refrendo y elegibilidad parcial. El primer desembolso de los fondos del Programa se realiza el 29 de octubre de 2001. Con fecha  1 marzo del 2002, se cumplen las condiciones previas para que el Programa tenga elegibilidad total.

La ejecución del Programa, según se establece en el numeral séptimo del Convenio, es de 36 meses, y el periodo de desembolsos se establece en 42 meses, a partir de la fecha de vigencia del mismo. Tomando como referencia estas fechas, vemos que el inicio del Programa, a partir de abril de 2001, tendría que ser ejecutado hasta abril de 2004, cuando cumpla 36 meses. El plazo para él ultimo desembolso seria en octubre  de 2004, cuando se cumplan los 42 meses del Programa.

Si tomamos como referencia el Plan de Acción del Programa, presentado 10 meses después de haber iniciado el mismo,  en febrero de 2002, en el cual se establece el cronograma de actividades (Ver Anexo N° 6.1) para cada uno de los Componentes del Programa, vemos que estos debían ser ejecutados en un periodo de 12 a 16 meses, o sea hasta julio del 2003, fecha en la cual no se ha cumplido ninguno de los Componentes, el que esta programado para terminar primero es el Componente I, en enero de 2004, con un desfase de 6 meses con relación a la fecha estimada. El Componente IV, que no ha iniciado y se programa terminarlo en noviembre de 2004, terminaría con un atraso de 11 meses.

Con relación a los desembolsos del Programa, producto de la situación actual en la ejecución de los distintos Componentes, y en especial del Componente IV, que no ha iniciado todavía sus actividades, en un escenario probable, terminaría en noviembre de 2004, lo que significaría un desfase de un mes posterior a la fecha del último desembolso según calendario, y de 7 meses posteriores a la fecha en que se debió ejecutar el Programa, lo que implicara  tomar las medidas necesarias  para evitar contratiempos.

  - Desfase por Componente

    - Componente I: Este Componente establece el periodo de realización de sus actividades del  16 de enero de 2003 al 14 de enero de 2004, o sea 10 meses de labores para completar sus compromisos.

A la fecha, la empresa ha cumplido con las fechas establecidas en él

Contrato para la entrega de sus productos, y de las revisiones y

acuerdos logrados con la unidad ejecutora, no estimamos que se tenga

desfase en el cronograma establecido.

    - Componente II:  El cronograma de trabajo de este Componente, se ha establecido en 10 meses que van desde el 2 de junio de 2003 al 30 de marzo de 2004. La empresa ha estado cumpliendo con la entrega de los productos establecidos en las fechas en que han sido programadas, por lo que no se espera que se den desfases en el cronograma original y terminara en el plazo establecido.

    - Componente III: El  cronograma de actividades a ser desarrollado en este Componente, durante los 10 meses que dura la consultoría, en el periodo que va desde el 4 de agosto de 2003 al 30 de mayo de 2004,  en el cual se establece el mes de agosto de 2003 para entregar el primer producto; Plan de Trabajo, el cual se recibió a satisfacción por parte de la AMPYME.

La etapa I, correspondiente a la entrega de los informes; - Diagnostico de los servicios que provee la AMPYME, - Estudio de la demanda de servicios de desarrollo empresarial, y – Estudio de la oferta de servicios empresariales, debe  ser completada en octubre de 2003. No obstante no haberse cumplido él termino de esta etapa, la empresa reconoce que tiene un atraso de aproximadamente 15 días, por lo que no podrá cumplir con la fecha establecida.

Del análisis del cronograma presentado y las actividades que tiene programada la empresa para desarrollar las etapas 2, 3, y 4, señalan que no deben tener contratiempos para poder entregar en diciembre, enero y febrero de 2004 los productos señalados y el informe final en abril del próximo año, cumpliendo con sus compromisos contractuales, en las fechas programadas.

    - Componente IV: Este Componente no ha iniciado su ejecución, por lo no podemos establecer su desfase, sin embargo, con relación a la programación inicial del Programa, el mismo tiene ya un atraso de aproximadamente 18 meses, con relación al Plan de Acción, y si tomamos en consideración que debe ser realizado en un periodo de 10 meses, siendo que su inicio esta estimado para enero de 2004, este Componente terminaría un mes después de la fecha final de desembolso del Programa, establecida en octubre de 2004.

VII- Ejecución presupuestaria por Componente.

7. 1- Presupuesto aprobado y modificado

El presupuesto aprobado para el Programa, se estableció en $ 837,000.00 dólares, de los cuales el FOMIN aporta  el 70 %, o sea $ 582,000.00 dólares, en fondos no reembolsables, y la AMPYME aporta el 30 %, que significan $ 255,000.00 dólares, como fondos de contraparte local, de los cuales 60 %, $ 153,400.00 dólares,  son aportes en  efectivo, y el restante 40 %, o sea $ 101,600.00  dólares,  son aportes en especie.

El presupuesto aprobado para el Programa se presenta en el Cuadro N° 7.1  adjunto, el  cual establece lo siguiente: Al Componente I, se le asignan $ 58,500.00 dólares, provenientes de fondos del FOMIN; Al Componente II, se le asignan  $ 158,400.00 dólares, siendo que $ 107,000.00 dólares, son fondos del FOMIN y $ 51,400.00  dólares, son aportes en efectivo de la AMPYME; El Componente III, tiene un presupuesto de $ 352,500.00  dólares, de los cuales $ 257,500.00 dólares, son fondos FOMIN y $ 95,000.00 dólares, son aporte en efectivo de la AMPYME; El Componente IV, con un presupuesto de $ 70,000.00  dólares, de los cuales $ 63,000.00 dólares, son aporte del FOMIN y $ 7,000.00 dólares, son aporte en efectivo de la AMPYME; Al Componente V, se le asignan $ 121,600.00  dólares, de los cuales $ 20,000.00 dólares, aporta el FOMIN, y $ 101,600.00 dólares, aporta en especie la AMPYME. A los Componentes VI y VII, se asignan fondos de FOMIN por $ 26,000.00  dólares, y $ 50,000.00 dólares, respectivamente.

Producto de las negociaciones realizadas con las distintas empresas Consultoras que fueron seleccionadas para ejecutar  los distintos Componentes del Programa, se ha solicitado al Banco, por parte de la AMPYME, realizar ajustes al presupuesto aprobado, los cuales se presentan en el Cuadro N° 7.2, del cual se destaca lo siguiente:

En el presupuesto aprobado por FOMIN, se realizan transferencias por $ 99,770.00 dólares, distribuidas en el Componente I, que se aumentan en $ 41,500.00 dólares, el Componente IV, se aumenta en $ 51,930.00 dólares y el Componente V, se aumenta en $ 6,340.00 dólares. Estos recursos se disminuyen en los Componentes III, en $ 93,430.00 dólares y en el Componente VII, con $ 6,340.00 dólares.

Con relación al presupuesto aprobado para AMPYME, se realizan ajustes por un monto total de $ 73,178.00 dólares, los cuales se asignan al Componente I, $ 15,108.00 dólares y al Componente  IV, $ 58,070.00 dólares. Estos recursos se disminuyen en los Componentes II y III, en $ 25,349.00 dólares y $ 47,829.00 dólares respectivamente, como podemos apreciar en el cuadro señalado.

Los ajustes que se realizan a los fondos de contrapartida de la AMPYME, que corresponden a $ 153,400.00 dólares, constituyen el 100 % del aporte en efectivo, sé

asignan en su totalidad al  pago de las consultorías, lo que no deja ningún recurso en efectivo, disponible para hacer frente a otros gastos en efectivo de los distintos Componentes del Programa. Cabe mencionar que según el presupuesto desglosado del Programa, que aparece en el Anexo II del Memorando de Donantes, solo aparecen asignados gasto de contraparte en efectivo para el pago de consultorías por $ 9,000.00 dólares en el Componente III, para diseño de promoción. (Ver Cuadro N° 7.3).

7.2 – Presupuesto Ejecutado

La ejecución del presupuesto se presenta en el Cuadro N° 7.4, en  el cual se destaca que a la fecha, se han desembolsado un total de $ 169,463.00 dólares, de los fondos del FOMIN, de los $ 549,562.00.00 dólares comprometidos con los consultores y empresas, o sea un 31 % de desembolsos. Los recursos de contrapartida en efectivo, correspondientes a la AMPYME, todavía no han sido desembolsados, y corresponden a $ 153,400.00 dólares, recursos que deberán estar disponibles durante el próximo año, en el cual las actividades de las consultorías serán finalizadas.

Si vemos los recursos del FOMIN, presupuestados por Componente, y lo comparamos con los compromisos adquiridos con las empresas consultoras del Programa, tenemos que existirá un excedente de $ 52,768.00 dólares en el Componente II, y $ 37,070.00 dólares en el Componente III, lo que hace un total de $ 89,838.00 dólares no comprometidos en las actividades que se realizan actualmente. Estos recursos podrán ser resignados sobre la base de los mejores intereses del Programa. Además se dispone de $ 43,660.00 dólares en el renglón de imprevistos.

7.2.1 Desembolso por Componente

Componente I: En este Componente se han desembolsado un total de $ 74,819.87 dólares, sobre la base del Contrato firmado con la empresa Arden & Price Consulting / Invertec-IGT, por la suma de $ 115,107.73 dólares, lo que significa que se ha pagado el 65 % del costo total. Estos pagos  establecen  según el Contrato, que se han entregado  a satisfacción cuatro de los seis productos pactados.

Componente II: Este Componente esta siendo ejecutado  por la empresa Fundación Galileo, mediante un Contrato por la suma de $ 80,283.00 dólares, de los cuales hasta la fecha se ha desembolsado la suma de $ 16,056.60, con un avance del 20 % en el pago, que corresponde a la entrega del primer producto establecido en el Contrato.

Componente III: A la fecha se ha realizado un pago de $ 52,252.00 dólares, correspondientes a la entrega del primer producto de los cuatro pactados en el Contrato con la empresa IPES Promoción del Desarrollo Sostenible, por un monto total de $ 174,171.68 dólares,  significando un avance en la ejecución del pago de 30 %.

Componente IV: Este Componente no ha tenido desembolso a la fecha de este informe, ya que la empresa Consultores Asociados en Administración e Informática, no ha completado

los requisitos exigidos por la Contraloría General de la República, para proceder a la elaboración y firma del Contrato, que por la suma de $ 180,000,00 dólares, permitirá la

ejecución de este Componente. Esta pendiente la consignación de una fianza por el 10 % del valor del Contrato.

7.3 Fondo Rotatorio

Con la finalidad de agilizar la ejecución del Programa, una vez cumplidas las condiciones previas, se asignaron $ 116,400.00 dólares, a la AMPYME para que ésta constituyera el Fondo Rotatorio, el cual  representa un 20 % de los fondos aprobados por FOMIN para el Programa. En visita de inspección contable - financiera, realizada por funcionarios del BID, en abril de 2003, se recomendó reducir el Fondo Rotatorio a un 10 % ($ 58,000.00 dólares), ya que no se requiere de un monto mayor en función de las necesidades de liquidez del Programa.

Al mes de septiembre de 2003, el saldo de la cuenta N° 05-01-0152-5 del Banco Nacional, donde se maneja el Fondo Rotatorio, muestra un saldo de $ 40,787.59 dólares (Ver Anexo N° 7.1). De la conciliación de esta cuenta tenemos que de los $ 116,400.00 del Fondo, este se disminuye en $ 17,266.00 dólares, quedando en $ 99,134.00 dólares. Se han realizado pagos por $ 50,588.92 dólares, que están pendientes de reembolso por parte del BID, quedando pendientes de justificación un total de $ 7,757.49 dólares (Ver conciliación en el Anexo N° 7.2), los cuales son gastos cargados al Fondo Rotatorio, y que corresponden al aporte local, por lo que deben ser reembolsados por AMPYME al Fondo. Cabe mencionar que la AMPYME realizo dos depósitos al Fondo por la suma total de  $ 24,466.72 dólares en 2002 y 2003, lo que pone de manifiesto que el Fondo se utiliza para realizar pagos correspondientes al aporte local. Esta situación también fue señalada por la visita de inspección de los funcionarios del BID, sin embargo a la fecha no se ha realizado dicho reembolso, ni se han tomado las medidas correspondientes para normalizar esta situación.

En el Anexo N° 7.3, se presenta todas las transacciones realizadas durante los años 2002 y 2003 en la cuenta del Fondo, al cual se le cargan gastos de personal, materiales, equipo y gastos administrativos que no son elegibles según las normas establecidas en este tipo de Programa.

7.4  Programación de pagos pendientes

Realizando un balance entre los compromisos económicos contraídos con las empresas consultoras del Programa, y los pagos que hasta la fecha se han realizado, podemos estimar las fechas en las que se deberán realizar los pagos correspondientes a la entrega de los productos de parte de las consultoras con fondos del FOMIN. (Ver Cuadro N° 7.5). Se destaca de esta programación que en octubre de este año se debe realizar un pago por $ 17,266.00 a la empresa Arden & Price, en noviembre a las empresas Fundación Galileo e IPES, por montos de $ 16,057.00 y $ 43,543.00, respectivamente.

En enero de 2004 se tienen programados pagos por $ 140,636.00 dólares, de los cuales el Banco pagara $ 113,190.00 dólares y la AMPYME $ 27,446.00 dólares. El desglose de los

pagos que deberá realizar la AMPYME en el 2004, se presenta en el Cuadro N° 7.6. El Banco realizara pagos de $ 18,000.00, $ 36,000.00, $ 2,048.00, $ 6,930.00 y 26,000.00

dólares en los meses de febrero, mayo, junio, julio y septiembre respectivamente, como podemos ver en el Cuadro 7.5. Por su parte, la AMPYME tiene programados sus próximos

pagos en los meses de junio, julio, y noviembre, por montos de $ 60,884.00, $ 29,070.00, y 36,000.00 dólares respectivamente. Este ultimo pago estará condicionado a la fecha de finalización de la consultoría del Componente IV, la cual no ha iniciado todavía sus actividades.

  - Fondos de Contraparte

Durante el periodo de ejecución del Programa, la AMPYME  ha aportado en fondos locales, la suma de $ 232,167.31 dólares, de los cuales $ 194,230.30 dólares son en especie y  $ 37,937.01 dólares son en efectivo.

Los fondos aportados en especie, corresponden a gastos en recursos humanos, que ascienden a $ 140,224.30 dólares, y que representan un 72 %  de estos fondos, el resto esta constituido por gastos en materiales, equipo de computo, servicios básicos y otros equipos utilizados en las actividades del Programa. Del aporte en efectivo realizado, se ha destinado un 80 % al pago de honorarios del personal involucrado en la ejecución del Programa y que corresponde a $ 30,400.00 dólares. Ver Cuadro N° 7.7. Cabe señalar que para él calculo del aporte de contraparte, los mismos se estiman sobre la base de un porcentaje de los gastos totales en los que incurre la unidad ejecutora.

VIII- Cuadro de consultorías contratadas y actividades realizadas en forma cronológica hasta la firma de los contratos.

  - Simplificación de Tramites y Cambios en el Marco Legal y Regulatorio del Sector MIPYME.

Este Componente inicia su proceso a mediados de 2002, con las actividades de

aprobación de los Términos de Referencia de la consultoría, el establecimiento de los

criterios de evaluación de los participantes y la elaboración de los formularios para la

presentación de las propuestas de parte de las firmas participantes. Esta etapa concluye

con la aprobación de parte del Banco de los documentos a ser utilizados,  lo cual se

realiza el 10 de junio de 2002, en nota CPN1-1499-02.

Realizado a partir de junio de 2002, se abre el periodo de convocatoria y solicitud de las expresiones de interés de parte de las empresas interesadas, etapa que se cumple el 18 de julio de 2002.

La evaluación de las expresiones de interés, conjuntamente con la lista corta de participantes se aprobó por el Banco según nota CPN-2180-PN del 7 de agosto de 2002.

Las propuestas técnicas y económicas que presentaron las consultoras participantes en el proceso, se recibieron hasta el 11 de septiembre de 2002.

La etapa de evaluación de las propuestas presentadas, la calificación de las mismas y la selección de la empresa que ejecutara este Componente, se dio en el periodo comprendido entre el 11 y el 23 de septiembre de2002. El Banco dio la no-objeción a este proceso mediante nota CPN-2616-02 del 17 de octubre de 2002.

La negociación de la propuesta económica y el borrador del Contrato con la firma Arden & Price Consulting / INVERTEC – IGT, que fue la ganadora de este estudio, se cumplió con la no-objeción del Banco en nota CPN-2958-02 fechada el 22 de octubre de 2002.

La aprobación, firma y refrendo del Contrato por parte del la Contraloría General de la Republica, se dio en enero del 2003, y el Banco dio la no-objeción en su nota CPN-0149-03 con fecha del 21 de enero de 2003. Reconociendo el Banco y la AMPYME la fecha de 16 de enero de 2003, como la fecha de inicio de las actividades de este Componente (Ver Cuadro N° 8.1).

Del proceso realizado sobresale el hecho de que los Términos de Referencia presentados fueron muy ambiciosos con relación a la propuesta económica original y al tiempo en que se debía realizar la consultoría, esta situación trajo consigo que se tuviese que renegociar el costo de la misma, ajustándose a la disponibilidad, lo que represento

sacrificar actividades como reducir el tiempo al diagnostico, y en la contratación de personal con relación al tiempo dedicado al estudio.

La contraparte local, por ser una entidad nueva y en fase de organización, tenia una baja capacidad de ejecución, estaba sometida a un proceso constante de ajustes institucionales, manejando una gran cantidad de proyectos, con baja capacidad de respuesta. El personal de contraparte tenia limitaciones en cuanto a tiempo y dedicación, y al no existir un equipo integral, no se realiza una transferencia de tecnología eficiente a la contraparte local que permita fortalecer la institución para el futuro.

El proceso fue manejado en forma transparente y los tiempos fueron adecuados a las actividades involucradas.

  - Sistema de Información Empresarial Panameño – Diseño, Desarrollo, Implantación y Seguimiento de SIEP y Plan de Informática de la AMPYME.

Las actividades previas al inicio de la ejecución formal de este Componente, se da  con la elaboración y aprobación  de los Términos de Referencia, los criterios de evaluación y los formularios que se utilizarían en el proceso de convocatoria, presentación y selección de la firma consultora que realizaría este estudio. Esta etapa se cumplió con la aprobación por parte del Banco de los documentos señalados el día 24 de septiembre de 2002, según consta en nota CPN-2639. En esta fecha también se aprueba la lista corta de las empresas que participarían en esta convocatoria.

Abierto el proceso, se recibieron propuestas hasta el 25 de octubre de 2002, y la etapa de evaluación, calificación de propuestas y selección de la firma Fundación Galileo, se dio con la aprobación del Banco el 21 de enero de 2003, según nota CPN-0150-03. Iniciándose el proceso de negociación con la firma consultora, concluyéndose esta etapa  con la aprobación del borrador del Contrato el 1 de abril de 2003.

El Contrato se envió debidamente firmado  a la Contraloría General de la Republica para su refrendo en fecha 21 de abril, siendo devuelto con dicho refrendo el 19 de mayo de 2003. El Banco dio la no-objeción al Contrato, en nota CPN-1474-03 fechada el 28 de mayo de 2003, dándose inicio formal a las actividades de este Componente el 2 de junio de 2003. (Ver Cuadro  N° 8.2).

El proceso de negociación y contratación, fue realizado en forma fluida y no se presentaron inconvenientes dándose todo de conformidad con lo planificado y de acuerdo con las normas establecidas. Siempre existió de parte del personal de contraparte disposición para avanzar y solucionar pequeños inconvenientes que pudieron surgir durante el proceso.

Abierto el proceso, se recibieron propuestas hasta el 25 de octubre de 2002, y la etapa de evaluación, calificación de propuestas y selección de la firma Fundación Galileo, se

dio con la aprobación del Banco el 21 de enero de 2003, según nota CPN-0150-03. Iniciándose el proceso de negociación con la firma consultora, concluyéndose esta etapa  con la aprobación del borrador del Contrato el 1 de abril de 2003.

El Contrato se envió debidamente firmado  a la Contraloría General de la Republica para su refrendo en fecha 21 de abril, siendo devuelto con dicho refrendo el 19 de mayo de 2003. El Banco dio la no-objeción al Contrato, en nota CPN-1474-03 fechada el 28 de mayo de 2003, dándose inicio formal a las actividades de este Componente el 2 de junio de 2003. (Ver Cuadro  N° 8.2).

El proceso de negociación y contratación, fue realizado en forma fluida y no se presentaron inconvenientes dándose todo de conformidad con lo planificado y de acuerdo con las normas establecidas. Siempre existió de parte del personal de contraparte disposición para avanzar y solucionar pequeños inconvenientes que pudieron surgir durante el proceso.

  - Sistema de Promoción del Mercado de Servicios de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña, y  Mediana Empresa de Panamá.

El inicio de las actividades previas a la realización de este Componente, se da con la

elaboración de los Términos de Referencia, los criterios para la evaluación de las

propuestas que se presenten y los formularios correspondientes, adicionalmente se

presenta en esta etapa la lista corta de las firmas que participarían en el proceso,

cumpliéndose el mismo en fecha 1 de noviembre de 2002, mediante nota CPN-3084, en

la cual el Banco da la no-objeción a la convocatoria.

Las propuestas de las firmas participantes, se reciben hasta el 17 de febrero de 2003, y a partir de esa fecha se inicia la etapa de evaluación de las propuestas, calificación de las mismas y selección de la firma que presentara la mejor propuesta técnica. La empresa FADEMYPE, presento la mejor propuesta, dando el Banco su no-objeción en nota CPN-0943-03, fechada el 11 de abril de 2003, sin embargo las negociaciones con esta empresa no prosperaron.

Se solicita la no-objeción del Banco para negociar con la firma que había sido calificada en segundo lugar, IPES Promoción del Desarrollo Sostenible, dando el Banco su no-objeción en nota CPN- 1423-03, fechada el 22 de mayo de 2003. Procediendo la AMPYME a realizar la negociación con esta firma de la propuesta económica y el borrador de Contrato, concluyendo esta etapa el 16 de junio de 2003, fecha en la cual el Banco da su no-objeción en nota CPN-1655-03.

El Contrato debidamente firmado, fue enviado a la Contraloría General de la Republica el 25 de junio, recibiendo debidamente refrendado el 29 de julio, dando el Banco su no-objeción al Contrato en nota CPN-2190-03, fechada el 1 de agosto de 2003, dando inicio la consultoría el 4 de agosto de 2003. (Ver Cuadro  N° 8.3).

Con relación al desarrollo de este proceso con la consultora, se puede señalar que el mismo ha sido transparente, bastante satisfactorio, y de acuerdo a las normas establecidas, no obstante lo anterior, se considera que el tiempo transcurrido entre el inicio de la convocatoria y el de selección y contratación fue muy largo.

  - Diseño, Desarrollo, e Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas que Ejecuta la AMPYME.

La adecuación de los Términos de Referencia para este Componente, se realiza conjuntamente con el desarrollo de los criterios de evaluación de propuestas y la elaboración de los formularios para la presentación de las propuestas en el mes de mayo de 2003.

La aprobación de los documentos señalados, fue dada por el Banco en nota CPN-1690-03, fechada el 19 de junio de 2003. En base los cuales se recibieron propuestas técnicas y económicas hasta el 18 de julio de 2003.

En el periodo comprendido entre el 5 al 22 de agosto de 2003, se realizo la evaluación de las propuestas técnicas recibidas, seleccionándose la empresa Consultores Asociados, el proceso todavía no ha concluido, a no darse todavía la firma del Contrato.

en Administración e Informática, con sede en México, a la cual el Banco dio su no-objeción el 18 de septiembre, mediante nota CPN-2419-03.

La negociación de la propuesta económica con la firma seleccionada, se realiza entre el 26 agosto y el 24 de septiembre de 2003, recibiéndose la no-objeción del Banco a dicha propuesta y al borrador del Contrato correspondiente.

El Contrato no ha sido elaborado ni  firmado a octubre de 2003, producto de que la empresa CAAI, no ha establecido  la fianza de cumplimiento, que por un monto del 10 % del Contrato ($ 18,000.00 dólares), según las normas establecidas debe consignar en el Banco Nacional, para poder proceder con los tramites correspondientes. (Ver Cuadro N° 8.4).

  - Resultados de las encuestas y entrevistas realizadas

La encuesta a los funcionarios de la AMPYME, inicialmente había sido diseñada para obtener la información inherente al proceso de ejecución del Programa, sin embargo, detectamos que el poco conocimiento y manejo de la información del Programa, por los funcionarios, producto principalmente de la etapa en que se encuentra en estos momentos, en la cual la ejecución recae principalmente en las empresas consultoras y el equipo ejecutivo de la institución, generaría poco impacto en el estudio, por lo que se opto por realizar una encuesta con un cuestionario de preguntas abiertas, que nos permitiera obtener información sobre la situación actual de la institución y sus posibilidades de manejo exitoso de las actividades futuras del programa.

Igualmente se utilizo este criterio para las entrevistas realizadas a los consultores y representantes de organizaciones de apoyo al sector MIPYME, y en lo que corresponde, se incluyen en este Capitulo sus observaciones.

La información recopilada se organizo utilizando como herramienta el FODA, cuyos resultados se señalan a continuación:

9.1- Fortalezas

    - El marco legal de la AMPYME, sustentado en las Leyes N° 8 de 29 de mayo de 2000,  y  N° 33 de 25 de julio de 2000, establecen claramente su rol como rectora del sector de las MIPYMES, lo que la faculta para normar y dirigir todos los esfuerzos que en materia de apoyo a este sector realice el Gobierno.

    - La creación del Fondo de Garantía, que permite a la AMPYME contar con 5 millones de dólares anuales, para la realización de sus actividades, el cual puede ser utilizado en un 50 % para garantías de prestamos, 30 % para capacitación y 20% para asistencia técnica, garantiza los recursos que se requieren para el apoyo a los empresarios del sector MIPYMES

.

    - Se cuenta con metodologías de capacitación y asistencia técnica debidamente probadas como éxito que se constituyen en buenas herramientas para la realización de los distintos proyectos que se ejecutan.

    - La AMPYME cuenta con un numero significativo de Convenios y Alianzas Estratégicas con instituciones y universidades, que le permiten lograr sinergia en la realización de sus actividades y una utilización más racional de los recursos de la institución.

    - Se manejan alrededor de 13 proyectos en distintos niveles de avance, lo que permite atender diversas necesidades del sector, ampliando la cobertura que tiene la institución y la atención a sus beneficiarios.

    - El recurso humano disponible, se encuentra motivado, debidamente identificado con la institución y comprometido con los objetivos institucionales.

    - Existe un compromiso institucional con el Programa y la realización de sus Componentes, especialmente en el nivel directivo de la institución, que son los que en este momento tienen un conocimiento pleno del mismo.

    - Los funcionarios responsables de la ejecución de los distintos proyectos, tienen pleno conocimiento de toda la información relevante de su proyecto, y están en capacidad de transmitirla a los interesados.

9.2- Debilidades

    - La gran cantidad de programas que maneja la institución, hace que el personal disponible no sea suficiente para atender en forma eficiente todas las actividades.

    - No obstante se cuente por Ley con un fondo de garantía, los recursos que se asignan vía presupuesto, no corresponde a los montos establecidos, lo que limita la capacidad de gestión de la institución.

    - Las instalaciones físicas que albergan a los funcionarios de la institución son limitadas, lo que no contribuye al trabajo eficaz y eficiente de los mismos y hace poco viable la incorporación de nuevos funcionarios que son necesarios ya que no habría espacio en donde ubicarlos.

    - Los equipos existentes para el manejo de la base de datos y demás funciones que requieren automatización, no tienen capacidad disponible para dar respuesta a un incremento en la demanda de servicios que se va a generar producto de la ejecución del Programa.

    - Las unidades operativas, localizadas en provincias no cuentan con los recursos necesarios para realizar adecuadamente sus funciones.

    - No se cuenta con personal capacitado en los procesos de diseño, negociación, seguimiento y ejecución de consultorías, lo que limito el cumplimiento del cronograma de trabajo del Programa.

    - No se cuenta con un mecanismo de seguimiento a los beneficiarios, lo que no permite medir el impacto de los proyectos en las variables claves de desarrollo del sector.

    - No existen debidamente sistematizadas estadísticas de los distintos proyectos, que permitan medir el nivel de avance, los logros, seguimiento e impacto de los mismos en el sector. Así mismo poder dar atención oportuna a los requerimientos de información de parte de los empresarios, instituciones relacionadas y publico en general.

    - Los funcionarios de base de la institución no conocen el Programa, sus objetivos, componentes o actividades que se realizan en el marco del mismo, lo que no les permite apoyar mayormente la ejecución del programa.

    - No existe un mecanismo de comunicación, que permita a todos los funcionarios de la institución conocer los distintos programas y proyectos que se ejecutan, esto se torna mas critico en el nivel  regional.

    - Los recursos humanos y físicos con que se cuenta en las direcciones regionales son escasos.

    - Existe una resistencia significativa de parte de los beneficiarios que participan en los proyectos de la institución en aportar recursos financieros en los mismos para su propio beneficio.

9.3- Oportunidades

    - Las políticas del gobierno con relación al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, están claramente establecidas y constan en normas legales que garantizan su conocimiento y aplicación.

    - Existe una gran demanda de los servicios que ofrece la institución y aceptación de los mismos.

    - Existencia de Convenios y Alianzas Estratégicas con organizaciones, instituciones, ONGs y Universidades, para maximizar el impacto de sus programas en el sector.

    - Disponibilidad de recursos internacionales e institucionales para realizar acciones a apoyo al sector MIPYME.

    - Oportunidades nacionales e internacionales para la capacitación de los funcionarios de la AMPYME, en las áreas inherentes a sus responsabilidades.

9.4- Amenazas

    - Existen distintas instituciones que actualmente brindan servicios al sector MIPYME, sin ningún tipo de coordinación y en ocasiones duplicando esfuerzos y recursos, y sin mostrar interés en solucionar esta situación, ya que defienden sus espacios políticos y económicos.

    - Hay pocas posibilidades de que se aprueben a corto plazo, las leyes que sean necesarias para hacer más eficiente el apoyo al sector de MIPYME, principalmente las necesarias para el proceso de simplificación de tramites.

    - La proximidad de una proceso electoral no presenta un ambiente adecuado que propicie la labor de los distintos actores que apoyan al sector.

    - Las limitaciones económicas por las que atraviesa el gobierno puede perjudicar la asignación de los recursos necesarios para cumplir con las actividades de la AMPYME, y su aporte en efectivo para el Programa.

    - Continuación de la atomización de los servicios que se brindan al sector con los problemas que esto conlleva.

    - Resistencia de los empresarios a pagar por los servicios que brinda la AMPYME, ya que consideran que por ser una institución estatal no debe cobrar por sus servicios.

  - Estimación de impacto del Programa.

La situación actual en la ejecución del Programa, caracterizada por el desarrollo de las consultorías  en los distintos Componentes, pone de manifiesto el poco impacto que a la fecha puede ser estimado con relación al Programa. Sin embargo, las propuestas que se desarrollaran como productos de los trabajos de las consultoras tendrán sin duda un gran impacto en las actividades del sector MIPYME, y en los servicios que ofrece principalmente la AMPYME a este sector, los que en su momento deberán ser medidos.

  - Lecciones aprendidas

  - El inicio de las actividades de un Programa, debe darse en la medida en que     exista una institución ejecutora debidamente organizada y funcionando adecuadamente y que pueda asignar institucionalmente a una unidad la ejecución del proyecto con dedicación exclusiva, lo que garantizara la buena marcha del proyecto y el logro de sus objetivos.

  - Como parte de las condiciones previas al desembolso se podría incluir la existencia y asignación exclusiva de una unidad institucional o un director del proyecto a tiempo completo, ya que esta seria una forma de garantizar una mayor dedicación y eficiencia en la ejecución del Programa.

  - La realización del Plan de Acción para ejecutar un Programa, debe ser desarrollado con la participación directa del ejecutor o contraparte local, a través de una asesoría que garantice  que el mismo será adecuado a las condiciones establecidas en el Convenio y pertinente a las capacidades del ejecutor, permitiendo además la capacitación del  equipo nacional.

  - Se debe hacer énfasis en que todos los miembros de la  unidad ejecutora, que son responsables por la ejecución del programa conozcan los documentos del Programa, principalmente en lo que se refiere a los compromisos que asume la Institución y las normas que tiene Banco para el manejo de los recursos.

  - En los procesos de elaboración de términos de referencia, negociación, contratación y seguimiento de las actividades que realizan empresas consultoras internacionales y locales, se debe contar con personal de contraparte  con suficiente experiencia en estas actividades, a fin de lograr la mejor negociación posible y un seguimiento eficiente de las actividades y productos de las consultorías. De no estar disponibles, se debe prever en los recursos del programa o de la contraparte, la contratación del mismo.

  - No solamente es importante el manejo de los fondos del Programa con transparencia, sino que además se deben establecer los mecanismos de registro y control que garanticen la utilización de los mismos en forma coherente con las normas y procedimientos establecidos por el Banco.

  - Se debe establecer una correspondencia entre las actividades y productos que se quieren lograr y que forman parte de los términos de referencia, con la propuesta económica que se establezca para el mismo y su tiempo de realización debe ser coherente con la magnitud de las tareas a desarrollar, esto facilitara en gran medida los procesos de negociación y contratación y permitirá el logro oportuno de los objetivos que se establezcan.

XII- Conclusiones

  - Las Leyes N° 8 de 29 de mayo de 2000 y  N° 33 de 25 de julio de 2000, la primera que crea la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa AMPYME, como organismo rector de la política del Estado hacia el sector MIPYME, y la segunda que dicta las normas para el fomento a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y crea el Fondo de Garantía para ser utilizado en el logro de los objetivos sectoriales, establecen claramente el rol que debe jugar la AMPYME en el sector, lo que hace de ella la Institución idónea para la ejecución del Programa.

  - El inicio de la ejecución del programa, coincide con todo el proceso de creación y puesta en marcha de la AMPYME, como una institución del Estado, la falta de organización interna, la inexistencia de una instancia institucional responsable por las actividades del proyecto, a lo interno de AMPYME, y la escasez  de recursos, se constituyeron en limitantes importantes en el proceso inicial de ejecución, lo que determino la irregularidad y atraso con que se inicio el Programa.

  - La ejecución del Programa no ha contado desde su inicio con una persona o unidad interna, encargada a tiempo completo de la ejecución de las actividades programadas, esto sin duda alguna ha limitado la oportunidad con que se han realizado las actividades, a las cuales los actuales responsables dedican aproximadamente un 50 % (cincuenta porciento) de su tiempo.

  - Es notoria la motivación y dedicación con que los funcionarios que intervienen en las actividades del Programa enfrentan sus responsabilidades,  sus deseos de maximizar los beneficios para la institución en general y para los empresarios en particular de los resultados del Programa.

  - Las actividades establecidas en el Programa, se han iniciado con atrasos que van desde 11 hasta 18 meses, lo que significa que algunos Componentes terminarán sus actividades después del periodo de ejecución del Programa, que culmina en abril de 2004, cuando se cumplen 36 meses desde la fecha de inicio, y en el caso del Componente IV, que todavía no ha iniciado, se estima que terminara sus actividades a finales del año 2004, siendo que los 42 meses para desembolso terminan en octubre de 2004.

  - Los funcionarios de la Oficina de Representación del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, han estado permanentemente disponibles para apoyar al equipo nacional en las acciones de ejecución del Programa, e igualmente han estado revisando el avance de las actividades y recomendando las medidas necesarias para el logro de los objetivos del Programa, sin embargo no se ha cumplido con todas sus recomendaciones.

  - El Plan de Acción del Programa, diseñado por la empresa SIC Desarrollo Consultores, presentado en febrero de 2002, debió constituirse en el instrumento que le permitiera a la AMPYME, realizar la ejecución ordenada y a tiempo de cada uno de los Componentes del Programa, sin embargo esto nunca se dio, lo que obligo a la unidad ejecutora a revisar las actividades, con la perdida de tiempo y recursos, al no estar completamente de acuerdo con algunas propuestas del Plan.

  - El manejo de los procesos de elaboración de términos de referencia, negociación con confirmas consultoras locales e internacionales, la contratación y negociación de honorarios por parte de los funcionarios de la AMPYME, unido al tiempo que toma el proceso de firma y refrendo por parte de la Contraloría General de la Republica, ocasiona un retrazo en el inicio de las consultorías para ejecutar los Componentes del Programa, en relación al plan establecido. Todos estos procesos han sido manejados en forma transparente, cumpliendo la normas establecidas.

  - Las firmas consultoras han manifestado su satisfacción por la forma en que se han realizado los procesos de convocatoria, negociación y contratación, y señalan que corresponden a lo que normalmente se realiza en el ámbito latinoamericano, sin embargo consideran que se han dado demoras en el cumplimiento de algunas etapas, principalmente por la situación de índole institucional que enfrentó la AMPYME producto de su proceso de organización.

  - Los Contratos realizados con las empresas consultoras que serán responsables de la ejecución de los cuatro Componentes del Programa, recogen en términos generales en forma adecuada las actividades establecidas en los mismos, y su ejecución en lo que se refiere a los Componentes I, II, y III, será ejecutada conforme a las fechas establecidas en los cronogramas aprobados. El Componente IV, que no ha iniciado sus actividades podría sufrir un atraso que no le permitiría terminar antes de la fecha final de desembolsos del Programa, establecida en octubre de 2004.

  - Del análisis realizado se han identificado dos actividades en el Componente I, que no se han contemplado expresamente, como son la realización de una prueba piloto de una ventanilla única, y la realización de diagnostico y propuesta para el establecimiento de alianzas u otras formas de asociación entre los empresarios. En el Componente II, no se establece el diseño y ejecución de una campaña de divulgación y promoción, de sus productos.

  - Hay poca interacción entre las empresas que realizan los estudios de los distintos Componentes, producto de la ubicación física de las mismas, y por el hecho de que no se han establecido formalmente mecanismos de coordinación entre ellas, lo que sin duda puede logras sinergias en las actividades que realizan. Esta situación esta siendo superada de forma individual por cada empresa sobre la base de sus necesidades.

  - Los recursos del Programa se han manejado en forma transparente, no obstante desde el inicio no se realizo la apertura de cuentas separadas para los fondos del FOMIN y de AMPYME, lo que ocasiono que se utilizaran recursos del Programa para el pago de compromisos no elegibles, lo que ha ocasionado, que la cuenta del FOMIN, este por debajo de su balance real, sin que se hayan repuesto los fondos utilizados.

  - El presupuesto aprobado para el Programa, recibió modificaciones en su asignación por Componente, por un total de $ 172,948.00 dólares, siendo estas de $ 99,770.00 dólares, en los fondos del FOMIN (17 %) y de $ 73,178.00 dólares en el presupuesto de la AMPYME (48 %). Estas modificaciones fueron producto de los Contratos firmados con las empresas consultoras, los cuales se aprobaron con montos distintos a los establecidos en el presupuesto aprobado, lo que requirió la realización de transferencias internas entre los Componentes.

  - Las transferencias realizadas en los fondos de contraparte en efectivo de la AMPYME, se asignaron en su totalidad para el pago de los compromisos contractuales con las empresas consultoras, siendo que por un lado, en el presupuesto de contraparte local aprobado,  existen pocos fondos en efectivo para el pago de consultorías ($ 9,000.00), y por otro lado dejan sin recursos de contraparte en efectivo todos los otros objetos de gastos del Programa.

  - Los ajustes realizados a los distintos Componentes, comparados con los compromisos adquiridos según contratos con las consultoras, ponen de manifiesto que existirá un excedente de $ 89,838.00 dólares, en los fondos del FOMIN, los cuales podrán ser reasignados a otras actividades del Programa.

  - El Fondo Rotatorio, fijado inicialmente en un 20 % ($116,400.00 dólares), de los fondos del FOMIN, fue reducido a un 10 % (58,000.00 dólares), sobre la base de recomendaciones de funcionarios del BID, lo que debe permitir al Programa cumplir sus necesidades de liquidez sin afectar la realización de sus actividades.

  - La conciliación del Fondo Rotatorio, muestra un desfase de $ 7,757.49 dólares, que fueron utilizados para el pago de gastos no elegibles del Programa, y que deben ser cubiertos por la contraparte nacional, a fin de balancear el fondo.

  - De los $ 396,162.00 dólares presupuestados por el FOMIN para el pago a las empresas consultoras  que ejecutan los cuatro Componentes del Programa, a la fecha  se han desembolsado $ 143,129.00 dólares, lo que significa un 36 %. De los fondos presupuestados por la AMPYME, que corresponden a $ 153,400.00 dólares en efectivo como contraparte local, no se ha realizado a la fecha ningún desembolso, lo que muestra que no sé esta cumpliendo con el pari-passu establecido en aproximadamente un 30 %.

XIII - Recomendaciones

  - – El inicio de la ejecución de un Programa de Cooperación, debe realizarse cuando exista una instancia ejecutora local debidamente organizada,  que cuente con los recursos físicos y humanos que se requieren para la realización de las actividades programadas y que pueda asignar personal a tiempo completo en la gestión del Programa. Esto puede ser considerado como una condición previa al inicio del Programa.

  - - Se debe nombrar un Coordinador o Director del Programa, ya que el avance en las actividades realizadas, y la ejecución y seguimiento de las propuestas que serán generadas en los diversos estudios que realizan en este momento las empresas consultoras, harán necesario la existencia de una instancia institucional a tiempo completo, que garantice una gestión eficiente de las mismas.

  - - El cumplimiento de las actividades programadas en el Convenio, no se realizaran en el tiempo establecido para la ejecución del Programa, producto de los atrasos que se han tenido en las distintas fases, por lo que se recomienda negociar una extensión en el periodo  de ejecución del programa. Este periodo adicional permitirá además garantizar la puesta en marcha de productos de gran importancia para el sector MIPYME, como son la ventanilla única, el sistema de información empresarial y el sistema de servicios empresariales, que serán generados como productos en los distintos Componentes.

  - -Se recomienda  que se realice la conciliación bancaria de la cuenta de los   recursos de FOMIN, a fin de que se repongan los recursos que fueron utilizados    para gastos no elegibles del Programa, y que a la fecha son de $ 7,757.49    dólares. Así mismo tomar las disposiciones y controles necesarios, para que no se vuelvan a  utilizar estos fondos para gastos no elegibles, esto ha sido recomendado anteriormente por funcionarios del BID.

  - - El registro contable del  Programa, se realiza utilizando las cuentas correspondientes a los Componentes del Programa en forma global, lo que no permite visualizar el manejo de los fondos a lo interno de cada Componente, por lo que se recomienda que se elabore un Catalogo de Cuentas que coincida con los objetos de gastos  aprobados en el Memorándum de Donantes, en su Anexo II, esto fue recomendado también por los funcionarios del BID.

  - - Sobre la base de las recomendaciones realizadas por los funcionarios del Banco, se debe ajustar el Fondo Rotatorio al 10 % de los fondos presupuestados por FOMIN, o sea $ 58,000.00 dólares.

  - - Las transferencias de fondos realizadas en la contraparte local, afecto la disponibilidad de recursos en efectivo para los distintos sub-componentes del Programa, por lo que recomendamos revisar nuevamente las necesidades de recursos en función de la disponibilidad actual lo que permitirá asignar los mismos sobre la base de las prioridades actuales.

  - - El presupuesto modificado del Programa, dispone de aproximadamente $ 90,000.00 dólares en recursos del FOMIN, que no han sido comprometidos, los cuales se recomienda su asignación al cumplimiento de actividades necesarias para el éxito del Programa, como son las campañas de divulgación, actualización de los equipos de computo necesarios para la operación eficiente de la base de datos, reforzar los servicios de apoyo a las acciones que realiza la AMPYME relacionadas con el Programa, y reforzar el diseño e implementación de mecanismos de coordinación que permitan a la AMPYME ir asumiendo el liderazgo del sector.

  - – El logro de sinergias en la realización de las distintas actividades del Programa, será posible en la medida en que se de una coordinación entre las empresas que participan por separado en la realización de los distintos componentes, por lo que recomendamos se establezca un mecanismo de coordinación entre ellas.

  - – En la ejecución del Componente I, la consultora presentara como producto, el diseño de la ventanilla única, por lo que recomendamos que se realice la prueba piloto de funcionamiento de la misma, para lo cual la AMPYME deberá concluir el proceso de negociación y firma de los convenios o acuerdos que sean necesarios.

  - – La fase actual en la que se encuentra el diseño y establecimiento del Sistema de Información Empresarial Panameño, hace necesario que se nombre un Administrador de la base de datos, sobre la base del perfil elaborado por la consultora, por lo que se recomienda a la AMPYME su nombramiento.

  - – La ejecución del Componente IV, esta programada para ser  realizada en un período de 10 meses, y al no haber iniciado a la fecha, se estima que estará terminando mas allá de la fecha final de desembolso del Programa, por lo que se recomienda revisar con la consultora, la forma de agilizar la realización de sus actividades, a fin de que concluyan antes de octubre de 2004.

  - – El éxito de las propuestas que surjan como productos del Programa, serán legitimas en la medida en que sea reconocidas y aceptadas por los distintos participantes en el sector MIPYME, por lo que se debe someter a la consideración de estos, para que conjuntamente con la AMPYME, se diseñe una estrategia sectorial que permita su ejecución a corto y mediano plazo, alejado de las consideraciones político partidistas a las que se someterá el país a corto plazo.

  - – Se recomienda el diseño y realización de una campaña de promoción, para hacer del conocimiento de todos los actores del sector MIPYME,  los resultados del Programa, en que consisten los nuevos productos y  la forma en que los empresarios pueden tener acceso a estos servicios.

EVALUACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA AMPYME/BID/FOMIN

# ANEXOS

3.1- Ley N° 8 de 29 de mayo de 2000

3.2- Ley N° 33 de 25 de julio de 2000

4.1- Contrato de Consultoría Arden & Price

4.2- Términos de Referencia, Componente I

4.3- Contrato de Consultoría, Fundación Galileo

4.4- Términos de Referencia, Componente II

4.5- Contrato de Consultoría, IPES Promoción del Desarrollo Sostenible

4.6- Términos de Referencia, Componente III

4.7- Términos de Referencia, Componente IV

6.1- Cronogramas de Actividades – Plan de Acción

7.1-Estado de Cuenta Bancario

7.2- Conciliación Bancaria

7.3- Movimiento de la Cuenta Bancaria 05-01-0152-5