**Estructuración del PETAN – ARGENTINA/CHILE**

A continuación, se presenta el esquema de ejecución del Proyecto de Estructuración del Túnel de Agua Negra- TAN. Se analizan los actores involucrados y sus roles, los componentes del PETAN y algunos antecedentes legales a tener en cuenta.

1. **ROL DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS**
2. **EBITAN**

Según los Protocolos vigentes publicados en ambos países, la EBITAN es la responsable de las actividades necesarias para la realización de la obra, entendiendo por esto, principalmente, el llamado a licitación, adjudicación y firma del contrato de obra, los procesos de precalificación previos a ésta y la supervisión directa del contrato de diseño y construcción.

La EBITAN será la encargada de coordinar, requerir, contratar y aprobar técnicamente los estudios y asesorías incluidas en el componente 1 del PETAN. También, será la encargada de contratar, coordinar y aprobar las actividades asociadas al Contrato del Túnel de agua Negra (TAN) incluido en el Componente 3. La EBITAN será el único firmante de los contratos correspondientes.

El financiamiento de la Obra estará a cargo de los países. Los Contratos de Préstamos con el Banco se realizarán con los países de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables al Banco y de acuerdo a sus normativas nacionales. Serán Unidades Ejecutoras (UE) de estos Préstamos las Direcciones Nacionales de Viabilidad (DNV) de los países.

Para que estas actividades sean pagadas por los países, la EBITAN enviará requerimientos, informes y otros documentos, a las UE de los Préstamos PETAN de los Países (DNV), para que éstas procedan al pago, de acuerdo a las normativas administrativas nacionales y a los Contratos de Préstamo.

Además, la EBITAN firmará convenios de pago con las UE de cada país con el fin de detallar las responsabilidades de cada una respecto a la forma en que EBITAN emitirá los certificados de obra y otros instrumentos de pago, así como los envíos a las respectivas vialidades para su pronta cancelación. Estos convenios a ser firmados entre EBITAN y las autoridades competentes serán condiciones previas al primer desembolso de ambos préstamos a ser firmados entre el Banco y los países.

1. **Ministerio de Transporte Argentina y Ministerio de Obras Públicas de Chile**

Las Unidades Ejecutoras del PETAN de Argentina y Chile serán las DNV y la EBITAN será el organismo co-ejecutor de los Préstamos.

Las partes acordaron que las observaciones que puedan tener las UE del PETAN como unidades de apoyo o seguimiento técnico al TAN, o dentro de las funciones establecidas para ellas como entidades responsables de los pagos requeridos por la EBITAN, no deben implicar una interferencia en los objetivos y funciones de esta entidad.

1. **DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE PETAN**

El PETAN tendrá 3 componentes, con la distribución que se observa a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISTRIBUCION PETAN** | | | | | | |
| **Componente** | **Actividades** | **Distribución entre Estados** | **ARG** | **CH** | |
| Componente 1: Apoyo a actividades conjuntas de estructuración y preparación del proyecto | 1.1 Contratación del Gerenciamiento Técnico del Proyecto (GTP) | 50%-50% (Contrata EBITAN) | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 1.2 Estructuración técnico-institucional del Comité Ejecutivo (CE) de EBITAN. | 50%-50% (Contrata EBITAN) | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| 1.3 Elaboración de los protocolos de gestión y procesos internos | 50%-50% (Contrata EBITAN) | 500.000 | 500.000 | |
| **Total Componente 1** | |  | **4.100.000** | **4.100.000** | |
|  |  |  |  |  | |
| **Componente** | **Actividades** | **Distribución entre Estados** | **ARG** | **CH** | |
| Componente 2: Apoyo a actividades específicas a las autoridades y organismos estatales incluyendo asesorías legales, técnicas y de fortalecimiento institucional | 2.1 Fortalecer la capacidad de auditoría técnica en materia de diseño y ejecución de obra | Contrata cada Estado | 250.000 | 1.300.000 | |
|
|
|
| 2.2 Diseñar y ejecutar programas de capacitación en contratación y ejecución de estudios y obras internacionales. Fortalecer y desarrollar las capacidades técnicas y administrativas de las Unidades técnicas centrales y regionales | Contrata cada Estado | 480.000 | 5.400.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Total Componente 2** | |  | **730.000** | **6.700.000** | |
|  |  |  |  |  | |
| **Componente** | **Actividades** | **Distribución entre Estados** | **ARG** | **CH** | |
| Componente 3: Elaboración de los diseños de ingeniería finales | 3.1 Contratación de los servicios de consultoría para la entrega de los diseños de ingeniería finales |  | 15.170.000 | 8.200.000 | |
| 3.2 Estudios de impacto ambiental y planes de gestión ambiental. Estudios hídricos y geológicos, etc. | Estudios de cada país | 0 | 1.000.000 | |
| **Total Componente 3** | |  | **15.170.000** | **9.200.000** | |
| **TOTAL PRESTAMO POR PAIS** | | | **20.000.000** | | **20.000.000** | |

**Componente 1.** Este componente contiene los estudios, consultorías, y otros documentos necesarios para la preparación del proceso de licitación del TAN, por parte de la EBITAN, según lo establecido en el Protocolo II. Por ello, estas actividades serán programadas, contratadas y requeridas por EBITAN. También incluye apoyo a la conformación del Comité Ejecutivo, la Gerencia Técnica del Proyecto y la elaboración de los protocolos de gestión y procesos internos.

El componente 1 se financiará por partes iguales entre los países de acuerdo a la siguiente tabla.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Actividades** | **Distribución entre Estados** | **ARG** | **CH** |
| Componente 1: Apoyo a actividades conjuntas de estructuración y preparación del proyecto | 1.1 Contratación del Gerenciamiento Técnico del Proyecto (GTP) | 50%-50% (Contrata EBITAN) | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 1.2 Estructuración técnico-institucional del Comité Ejecutivo (CE) de EBITAN. | 50%-50% (Contrata EBITAN) | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 1.3 Elaboración de los protocolos de gestión, procesos internos y estudios complementarios | 50%-50% (Contrata EBITAN) | 500,000 | 500,000 |
| **Total Componente 1** | |  | **4,100,000** | **4,100,000** |

**Componente 2.** El componente 2 contiene los estudios, consultorías y contrataciones de profesionales que dan apoyo a las autoridades e instituciones de cada país para la supervisión del diseño y la ejecución del TAN.

Los montos previstos varían en función de las necesidades de apoyo de cada país, como se puede ver en el cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Actividades** | **Distribución entre Estados** | **ARG** | **CH** |
| Componente 2: Apoyo a actividades específicas a las autoridades y organismos estatales incluyendo asesorías legales, técnicas y de fortalecimiento institucional | 2.1 Fortalecer la capacidad de auditoría técnica en materia de diseño y ejecución de obra | Contrata cada Estado | 250.000 | 1.300.000 |
|
|
|
| 2.2 Diseñar y ejecutar programas de capacitación en contratación y ejecución de estudios y obras internacionales. Fortalecer y desarrollar las capacidades técnicas y administrativas de las Unidades técnicas centrales y regionales | Contrata cada Estado | 480.000 | 5.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Total Componente 2** | |  | **730.000** | **6.700.000** |

**Componente 3.** El componente 3 financiará la primera etapa del Contrato de Diseño y Construcción del TAN hasta la entrega de los diseños de ingeniería finales, así como los estudios técnicos complementarios a los ya existentes.

La EBITAN realizará la licitación del Diseño y Construcción del TAN. Asimismo, será la firmante del contrato correspondiente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Actividades** | **Distribución entre Estados** | **ARG** | **CH** |
| Componente 3: Elaboración de los diseños de ingeniería finales | 3.1 Contratación de los servicios para la entrega de los diseños de ingeniería finales |  | 15.170.000 | 8.200.000 |
| 3.2 Estudios de impacto ambiental y planes de gestión ambiental. Estudios hídricos y geológicos, etc. | Estudios de cada país | 0 | 1.000.000 |
| **Total Componente 3** | |  | **15.170.000** | **9.200.000** |

El contrato principal de obra será complementado por dos anexos que serán esencialmente similares, pero recogerán las particularidades y exigencias de la legislación local y de las obligaciones que respecto de dicho contrato asume cada parte.

1. **INSTRUMENTOS LEGALES RELEVANTES**
2. **Protocolos I y II.**

Se refiere a los Protocolos complementarios al Tratado de Maipú. Los mismos fueron aprobados por los Decretos 01/2010 y Decreto 112/2015 de la República de Chile y por las leyes Nº 26.561 y Nº 27.124 de la República Argentina. Con ellos se crea y se dota de facultades a la EBITAN y se precisa el acuerdo de ejecutar la obra y financiarla.

1. **Acuerdos de Sede**

Permiten que la EBITAN cumpla adecuadamente sus funciones en los territorios nacionales de Chile y Argentina, a través de sus unidades internas y de los contratos suscritos con personas y entidades de apoyo que requiera.

Los Acuerdos de Sede deben estar aprobados para la firma del contrato de obra. Las partes convienen que estos Acuerdos no se requieren para las contrataciones del Componente 1.

1. **Ley de Presupuestos cada país**

Los Préstamos se encuentran previstos en el Presupuesto anual de cada uno de los países.

1. **Convenio Gobiernos-EBITAN**

EBITAN suscribirá Convenios Especiales con el MOP de Chile y con el MT de Argentina respectivamente, en el cual se especifique el modo a través del cual la EBITAN solicitará y obtendrá el financiamiento del TAN, así como presentará los pedidos de pagos a cada país, y la información que Chile y Argentina respectivamente requerirán para procesarlos. Un estudio legal desarrollado especialmente para este efecto determinará las características de estos Convenios de Financiamiento. Sin perjuicio de ello, se estima que los contenidos mínimos del Convenio por país debieran ser:

* Montos del financiamiento comprometidos por cada país
* Rubros elegibles para financiamiento
* Cronograma estimado para este financiamiento
* Procedimientos de rendición de cuentas y de solicitud de presupuesto
* Sistemas de auditoría aplicables

Con respecto a los temas fiduciarios de adquisiciones:

* Las formas de emisión de órdenes de contratación de EBITAN a ser atendidas por las respectivas DNV.
* Los esquemas de interacción y articulación entre los tres ejecutores por tipo de proceso y fuente de financiamiento (por ejemplo, procesos para contratación de consultorías compartidos a ser cubiertos por ambos países).

Con respecto al pago de las obligaciones contractuales asumidas por EBITAN:

* Las formas de emisión de órdenes de pago por EBITAN
* La información requerida por el MOP y el MT para el procesamiento de órdenes de pago, formas de obtener dicha información (y verificarla)
* Lo plazos de pago del MOP o del MT al Constructor
* Las otras obligaciones del país para con el proyecto que afecte la relación con la EBITAN.

En todo caso, para el caso de la ejecución del PETAN, en lo referente al componente 2, no procede ningún Convenio País-EBITAN ya que las actividades respectivas serán contratadas y pagados por los gobiernos respectivos.

1. **Contraloría General de la República y Auditoría General de la Nación**

Son las entidades que controlarán los pagos autorizados por la Ley de Presupuestos desde el MOP y el MT. Si el estudio legal así lo hace aconsejable, la Contraloría o la Auditoría podrían requerir información previa y Toma de Razón (control de legalidad) de instrumentos procesales tales como el Convenio MOP-EBITAN y MT-EBITAN. Ninguna de las dos entidades del control será la Auditoría de la EBITAN.