|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componentes y sub-componentes** | **Riesgos y Oportunidades** | **Actividades de mitigación** | **Indicadores relacionados con la matriz de resultados** | **Fecha estimada de inicio** | **Responsable** | **Componente relacionado de la actividad de mitigación** | **Tipo de licitación** | **Presupuesto** | **Información Adicional** |
| **Componente 1. Mejora de la efectividad policial en la prevención del delito** | | | | | | | | |  |
| 1. Capacitación y sensibilización a los efectivos policiales en metodologías de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de Policía Comunitaria. 2. Diseño e implementación de una malla curricular moderna para la PNP con un enfoque de policía comunitario | Violencia o ejercicio de poder no legítimo de parte de la policía (ejemplo: Revictimización) | Capacitación y sensibilización a la policía en servicio sobre leyes y medidas de protección, así como buen trato hacia las víctimas de violencia doméstica. | # de Personal | Año 2 | MINITER | Como parte del Componente 1, sub-componente 1.1 | TBD | US$17,0 millones |  |
| Diseño e implementación de una malla curricular moderna para la formación de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que contenga módulos sobre el abordaje de la violencia contra la mujer (VCM), derechos humanos y conocimientos sobre la ley civil y criminal con respecto a la VCM. | # de Personal | Año 2 | MINITER | Como parte del Componente 1, sub-componente 1.2 | TBD | US$17,0 millones |  |
| **Componente 3. Mejorar la prevención comunitaria** | | | | | | |  |  |  |
| 1. Fortalecimiento de programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para el abordaje de los factores de riesgo del delito, Incluye metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación, capacidad técnica. 2. Adecuación de espacios físicos en la comisaría para los servicios de prevención comunitaria. | Violencia o ejercicio de poder no legítimo de parte de la policía (ejemplo: Revictimización) | La elaboración de protocolos especializados que contengan las consideraciones necesarias de cómo actuar frente a un caso de violencia contra la mujer. | # de programas implementados | Año 5 | MINITER | Como parte del Componente 3, sub-componente 3.3 | TBD | US$21,3 millones |  |
| Adecuar espacios físicos en las comisarías para proporcionar a la víctima de violencia doméstica un espacio privado | # salas | Año 2 | MINITER | Como parte del Componente 3, sub-componente 3.5 | TBD | US$21,3 millones |  |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas transparencia y participación ciudadana | Uso ilegítimo de poder o abuso de las autoridades contra ciudadanos o contra poblaciones vulnerables | Desarrollo de un mecanismo de atención de quejas y reclamos  Mejoramiento de Mecanismos de Rendición de Cuentas, Transparencia y Participación Ciudadana. | # sistemas | Año 2 | MINITER | Como parte del Componente 3, sub-componente 3.5 | TBD | US$21,3 millones |  |