COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE

FUNDARTE-BID-FOMIN

ATN/ME-7780-PN.

PROYECTO DE COMPETITIVIDAD

DE LA ARTESANIA PANAMEÑA

##### Consultoría de Evaluación Intermedia

##### INFORME  FINAL

Gregorio Urriola Candanedo, M.Sc.

Consultor

Panamá, febrero 16 de  2004

Resumen Ejecutivo

La presente consultoría tiene como objetivo general: “Efectuar la evaluación de medio término o Evaluación Intermedia, de los dos  componentes que considera el programa, con base en los objetivos de desarrollo establecidos en el Convenio y en el Marco lógico del Programa, y  en las metas y actividades definidas en los planes operativos de los años 2002 y 2003.”

De manera general, la evaluación ha considerado los logros del Proyecto, de acuerdo a los componentes establecidos en el Convenio; la situación institucional, organizativa y financiera-operativa tanto de la Agencia Intermediaria de Comercialización (AICA) como en lo que corresponda a la Fundación Nacional de Artesanías (FUNDARTE).  Se determinó, en la medida de lo posible, en qué forma la institución, con la ayuda del Proyecto, ha logrado incidir en el sector artesanal y su interrelación con otros sectores, con el fin de identificar y recomendar  acciones a tomar.

De manera específica se han evaluado los aspectos siguientes:

- la calidad y el cumplimiento de los objetivos del Proyecto (Marco Lógico);

- esquema de ejecución del Proyecto, incluyendo las acciones tomadas por FUNDARTE en cuanto a selección de consultores, asignación de responsabilidades, aprovechamiento del equipo y otras facilidades asignadas al proyecto y beneficios alcanzados;

- evaluación de la capacidad analítica efectiva para la toma de decisiones por parte de FUNDARTE

- impacto de AICA, S.A. en los clientes y el mercado;

- los programas de capacitación y asistencia técnica a los artesanos, incluyendo detalle de los eventos programados y realizados, sus temáticas, los conferenciantes participantes y el número de beneficiarios de dichos eventos;

- capacitaciones, giras o pasantías técnicas de los funcionarios de FUNDARTE y AICA;

- información sobre la relación y coordinación con otras instituciones facilitadoras de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) complementarios al proyecto tales como los que se ejecutan a través de instituciones como la AMPYME,  VICOMEX y la DGA;

- actividades de mercadeo que se han realizado y resultados logrados;

- grado de recuperación de costos alcanzados a la fecha;

- identificar  problemas encontrados y medidas adoptadas para solucionarlos.

Los hallazgos que aquí se presentan, y que ponen al día el anterior Informe Parcial presentado a finales de diciembre de 2003, resultan de entrevistas con dignatarios y técnicos del proyecto, realización de un focus group con la Junta Directiva de AICA, de la revisión de la documentación y archivos, así como entrevista y aplicación de cuestionario a algunos beneficiarios y entrevistas con  responsables de programas de apoyo  al sector.

Igualmente se ha examinado algunos documentos de gran valía como  el “Diagnóstico socioeconómico de la actividad artesanal del sector Pacífico de Panamá”, consultoría contratada por FUNDARTE en 2002,  y visita a páginas web de entidades relacionadas como el Ministerio de Comercio e Industrias.

La principal  conclusión de nuestra evaluación es el estado crítico del proyecto; estado al que se ha  arribado por los retrasos  en varias de las contrataciones claves, iniciando por la del propio personal de la agencia comercializadora, que es el nodo central  de ejecución del proyecto, y de la principal consultoría direccionada para el mejoramiento de la oferta de productos artesanales.

Estos retrasos expresan a juicio de este consultor tres problemas básicos:

- pobre y tardío sentido de apropiación del proyecto por parte de la entidad ejecutora;

- desenfoque estratégico y pobre capacidad de ejecución de la Gerencia General  y  gerencia de mercadeo  y ventas de AICA;

- pésima coordinación entre dichas gerencias y la Dirección del Proyecto.

Estos problemas derivan de un análisis previo insuficiente de las capacidades reales de ejecución de la entidad ejecutora y del estado  de los gremios artesanales, metas poco realistas en función de esta limitada capacidad y problemas en la selección de personal y en la apreciación de los  productos de algunas consultorías contratadas.

Sin embargo, se ha de destacar la disposición a superar escollos y remediar situaciones que atentan contra la buena marcha del proyecto.

En este momento y como resultado de  un año de realizaciones harto modestas, de atraso en la ejecución del proyecto y de fricciones, el ejecutor ha decidido implementar (según acta de la Junta Directiva de FUNDARTE del 29 de enero de 2004) algunas de las recomendaciones que se elevaron como parte de esta consultoría en su fase precedente (informe parcial), entre las que destacan:

- Inmediata contratación de un nuevo gerente general para AICA y  modificar el perfil del personal del área de mercadeo de acuerdo a las reales demandas de la ejecución del proyecto, atendiendo a la experiencia de la consultoría internacional contratada.

- Simplificación de la estructura de mando.

- Concentración de la supervisión y  toma de decisiones en la Junta Directiva de AICA.

- Perfeccionamiento y ajuste de términos de referencia del contrato con la consultora internacional para reforzar el fortalecimiento institucional del ejecutor.

- Integración de los documentos estratégicos del proyecto.

Las tareas que están por delante de dicha gerencia y el personal de AICA son enormes (eliminar los rezagos y fricciones, y elevar la eficiencia total de la operación para acercarse a las metas), así como la dirección del proyecto se apresta a gerenciar la ejecución de la principal consultoría del proyecto (valorada en US$ 190,000.00). De esta suerte dichos elementos se convierten ahora en los factores críticos de éxito: buena gerencia, que deberá ser  monitoreada según cronograma de cambios consensuados entre el Banco y el ejecutor,   y un  ejecución de la consultoría contratada con el consorcio GEOMAR-Artesanías de Colombia para “el diseño, implementación y desarrollo de la estrategia de mercadeo, producción y apoyo a la comercialización de artesanías panameñas” que aparece como la columna vertebral de un nuevo plan estratégico.

Índice.

Página

- Antecedentes.  Perspectiva Histórica del Proyecto.				  7

- Logro de los objetivos y metas del Proyecto.					  9

- Aspectos Financieros.								14

- Consideraciones generales sobre la sostenibilidad de AICA	                      16

- Determinación del impacto del Proyecto sobre los beneficiarios.  	           19

- Fortalecimiento Institucional.  							24

- Determinación del impacto de AICA, sus productos

y servicios en el mercado.								33

- Lecciones aprendidas y buenas prácticas 					36

- Conclusiones.										38

- Recomendaciones.									40

Anexos.

Contrato

Términos de referencia de la consultoría

Listado de Entrevistas

Resultados de Focus group con Junta Directiva de AICA

Resultados de entrevista con beneficiarios

- Antecedentes.  Perspectiva Histórica del Proyecto.

La Fundación Nacional de Artesanías de Panamá (FUNDARTE) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, firmaron el 19 de marzo de 2002 el Convenio de Proyecto de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-7780-PN.  Proyecto de Competitividad de la Artesanía Panameña.  El programa se financia de la siguiente manera: US$ 440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil dólares) provenientes del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); y  US$193,000 (ciento noventa y tres mil dólares ) como aporte de contrapartida local, lo que hace un valor total de US$ 633,000.00 (seiscientos treinta y tres mil dólares).

El organismo ejecutor del Programa, FUNDARTE, es una organización no gubernamental que se ha dedicado durante los últimos diez años a apoyar el desarrollo de los micro y pequeños empresarios artesanos en Panamá, siendo la entidad responsable de la administración del mercado principal  de artesanías del país ubicado en el Sector de Panamá Viejo, y promoviendo el desarrollo artesanal en el resto del país.  Si bien FUNDARTE ha apoyado a los artesanos para que comercialicen sus productos a nivel interno y con el turismo local, no contaba con una estrategia que apoye al artesano para adecuar sus productos para la venta en los mercados externos, ni cuenta con la herramienta comercializadora que le permita colocar sus recursos en el exterior.

El sector artesanal panameño está conformado en su mayoría por personas que viven en las áreas rurales e indígenas, y la mayoría son mujeres. Los grupos más representativos son:

- Campesinos de Azuero, Coclé y Chiriquí, que producen bordados, vestidos, alfarería, trabajos con cuero, tallas de madera y manualidades.

- Los grupos indígenas siguientes:

  - Kunas, que se dedican a la producción de bordados (molas), tejidos (hamacas), orfebrería, cestas, tallas de madera, alfarería y neoartesanía.

  - Emberá, que se dedican principalmente a la fabricación de cestería fina, platería, talla de madera semi preciosa, talla en tagua (semilla o marfil vegetal), tejidos simples.

  - Teribes, que realizan principalmente tallado en madera.

  - Ngobe-Buglé, que se especializan en el tejido de fibra (chácaras y sombreros), bordados, neoartesanía, vestidos, bolsas, correas y manteles.

Según afirma el Diagnóstico socioeconómico de la actividad adelantado en julio de 2002, los artesanos son gente con necesidades y con aspiraciones de mejorar su actual situación económica, pero no les resulta fácil salir adelante con el oficio que han aprendido de generación en generación. El grupo artesanal en Panamá constituye en nuestro país un importante colectivo. La Dirección General de Artesanías computa un total de 2030 artesanos a inicios de la presente década, pero  si se incluyen grupos indígenas, el orden de magnitud pudiera elevase a 6,000  familias. Es un grupo heredero de una tradición cultural muy arraigada a su pasado que no le ha permitido desarrollar nuevas formas de producción y de innovación en su arte, manteniéndose fieles a los modelos, a las tradiciones y a conservar el oficio a nivel familiar, dando como resultado un pobre crecimiento y ampliación de sus líneas de producto. Aunado a esto, no se observa interés en la población joven a continuar con una actividad que por mucho tiempo ha representado la fuente de ingresos de sus familias.

El referido diagnóstico, que pivotó sobre una muestra de 678 personas,  indica que de éstos un 88.1%  son Artesanos, 8.0% son Maestros Artesanos,  3.8% son Aprendices y 0.1% de una no respuesta de parte de un encuestado.

El nivel de formación que predomina en los artesanos, corresponde al de estudios de bachillerato y universitarios en un 41.7%, seguidos de educación primaria (36.6%) y estudios de primer ciclo, técnico y vocacional (21.6%). El promedio de años de estudios aprobados es de 8.5.  Así mismo cabe señalar que más de la mitad de la muestra lleva más de 10 años dedicados a este oficio.

Debido a la falta de registros contables y financieros de los encuestados, lo que reafirma que estamos ante un grupo laboral informal y con poco conocimiento del manejo financiero de su negocio, resultó difícil establecer una relación entre los ingresos obtenidos por la fabricación y la venta de sus productos.

Sin embargo, los datos simples obtenidos, nos permiten establecer una relación entre ingreso mensual familiar y qué porción de este ingreso proviene de la actividad artesanal. Así vemos que, el 57.2% de los encuestados reconoce que, de su ingreso familiar mensual, menos del 40% proviene de la actividad artesanal y un 27.6% depende en un 100% de este oficio.

Pese a la ausencia de conocimiento en los temas contables, los datos suministrados por los artesanos encuestados establecieron que el 91% de ellos, realizan ventas mensuales superiores al gasto incurrido en materia prima.

Más del 50% de los encuestados declararon ventas mensuales desde B/.0.00 a B/.699.99. Un 11% reportó ventas mensuales entre B/.700.00 y B/.999.99 y un 38% reportó ventas mensuales superiores a los B/.1,000.00

La tendencia identificada de promover los productos artesanales en ferias,  se mantiene en casi todas las provincias consideradas ( a saber Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá). No obstante, en Coclé más de la mitad de la muestra no utiliza ningún tipo de promoción.

Dentro del abanico de actividades artesanales encontramos que las cuatro más importantes son: Manualidades, Textiles, Alfarería y Cerámica y Madera Tallada.

En cuanto a las formas de promoción y mercadeo, los resultados reflejaron que de los 678 el 63.6% utiliza las ferias, un 26.0% utiliza las tarjetas de presentación y un grupo reducido lo hace a través de la radio, prensa escrita, volantes y televisión. Un cuarto de la población nos indicó que no realiza ningún tipo de promoción.

Un resultado muy importante de este Diagnóstico de la actividad artesanal del Pacífico  panameño es que el  80% de los encuestados mostraron disposición para recibir sugerencias en Producción, Diseño, Comercialización y Administración. Sólo un reducido 11% reconoció haber recibido algún tipo de capacitación.

El mercado que principalmente había acaparado estos productos estaba conformado por los estadounidenses residentes en las bases militares, lo cual generaba un ingreso permanente para el sector artesanal del país. Sin embargo, debido a esta situación de mercado cautivo se afectó la competitividad del sector y actualmente, el mismo no cuenta con los mecanismos que le permitan acceder a los mercados externos o establecer vínculos con ellos, ni obtener una mayor penetración en el mercado local.

Esta situación se ve agravada por el hecho de que los artesanos panameños tienen limitado acceso a asistencia técnica especializada para diseñar y elaborar productos que se adecuen a las exigencias de los mercados en lo relativo a: calidad, cantidad, precio y plazos de entrega.

Algunas de las estrategias que el Gobierno de Panamá ha impulsado con el propósito de promover el sector artesanal han sido las siguientes:

- Ley 27 de 24 de julio de 1997 para la protección, fomento, desarrollo y comercialización del sector artesanal panameño.

- Estrategia nacional de promoción del turismo, lo cual permite expandir la demanda de artesanías en el mercado interno.

- Programa de exportación de artesanías “EXPORTARTE”, que se inició en septiembre del 2000 y contempla sólo lo relativo a mercadeo. Este programa es apoyado por el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Panameño de Turismo y FUNDARTE.

El proyecto de Competitividad de la Artesanía Panameña es planteado entonces,  como un mecanismo impulsor del desarrollo del sector artesanal panameño al contemplar acciones conducentes al mejoramiento de la oferta de los productos de forma que se logre una mayor penetración tanto en el mercado nacional como en el internacional. En forma paralela se plantea a su vez, desarrollar los mecanismos de comercialización que se traduzcan en ventas efectivas con una distribución equitativa de las utilidades obtenidas.

- Logro de los objetivos y metas del Proyecto (Marco Lógico).

En esta sección del  informe se realizan consideraciones sobre indicadores, desempeño, y metas enunciadas en el Proyecto.

El objetivo general del Proyecto, según el Memorando de Donantes, es contribuir a incrementar la competitividad de las artesanías panameñas.

Este incremento de la competitividad debe reflejarse, a su vez, en un incremento de las exportaciones formales de Panamá en un 15% después de los tres años, según registros de la Ventanilla Única de Exportación del Ministerio de Comercio e Industrias. Esto quiere decir, que las exportaciones deben pasar de US$ 1,032,411, en el año 2001, a un mínimo  US$  1,187,273.00 en el año 2005, lo  cual no es improbable si pesamos en que el promedio de las exportaciones de artesanías registradas por el VICECOMEX entre 1998 y 2001, fue de US$ 520,458.00

Los objetivos específicos del Proyecto son dos: (i) implementar un mecanismo que permita al sector artesanal acceder y establecer vínculos comerciales con los mercados externos y penetrar su mercado local; y (ii) implementar un sistema de provisión de asistencia técnica especializada para diseñar y producir productos artesanales que se adecuen a las exigencias de los mercados locales y externos.   El indicador del cumplimiento de este propósito es que al final  del programa, un 50% de los artesanos beneficiados con éste (es decir, unas 500 familias de artesanos) experimenten un incremento de ventas en un 30%.  El documento de proyecto identificaba 1270 familias listas para iniciar para trabajar con el Proyecto ( punto 4.11 del Memorando de Donantes). Por otra parte el diagnóstico artesanal del Pacífico panameño indicaba que un artesano promedio tiene ventas brutas  anuales por el orden de: B/. 660.00.

El Proyecto pondrá en funcionamiento una agencia intermediaria comercial (AICA) que tendrá la responsabilidad de encontrar mercados externos y locales interesados en comprar productos artesanales y vincularlos con el sector artesanal panameño. Adicionalmente, el Proyecto facilitará los recursos de asistencia técnica y capacitación para apoyar al artesano en el proceso de diseño, desarrollo y producción de artesanías que se adecuen a las exigencias de estos mercados en términos de calidad, cantidad, precio y plazos de entrega.

El Proyecto se desarrolla en tres componentes:

Componente I. Funcionamiento eficiente de una agencia intermediaria comercial (AICA, S.A. )  para la venta de artesanías.

Para este componente las metas son:

I.1. Volumen de venta mínimo de US $ 150,000.00 al año. Esta meta ha demostrado no ser realista, y, en nuestro concepto, no se alcanzará hasta por lo menos hasta el tercer año de iniciado el Proyecto, merced a: nueva gerencia para el Proyecto que logre superar los escollos actuales, y a los resultados de la consultoría sobre implementación de una estrategia de comercialización y de mejora de la producción actual y la producción de nuevos diseños.

I.2. AICA, S.A. recupera por lo menos 50% de sus costos. Esta meta tampoco se ha alcanzado y estimamos que no se alcanzará sino hasta el final del tercer año de ejecución del Proyecto, cuando se implante una agresiva estrategia comercial y la gerencia de AICA, alcance una mayor integración y eficiencia.

I.3. Establecimiento de relaciones de largo plazo por lo menos con 6 compradores. Esta meta tampoco se ha alcanzado, y podría desarrollarse una relación de largo plazo con 2 ó 3 compradores locales al fin de 2004, si la nueva gerencia de AICA establece una buena estrategia comercial.

I.4. Diversificación dentro del mercado local y penetración de por lo menos 3 nuevos mercados. Esta meta, tampoco se ha alcanzado, pero puede alcanzarse a partir de una nueva estrategia de venta apoyada por la consultoría contratada por el Proyecto para comercialización y mejora de la producción y diseño.

Respecto del componente II: Mejoramiento de la oferta de productos artesanales, la meta es tener 100 nuevos productos mejorados. Esta meta esta en proceso de alcanzarse, si se desarrolla la consultoría sobre comercialización y diseño, y en el entendido que se tendrán tanto nuevos productos artesanales, como una sensible mejora de los actuales productos artesanales panameños.

Para alcanzar estas metas del componente I, se diseñó un conjunto de actividades, a saber:

I.1.1. Diseño de la organización, elaboración y registro de los estatutos y del logotipo de AICA, S.A.

A este respecto, se ha cumplido con la elaboración de un manual de funciones de la comercializadora (Manual de implementación del Proyecto y se han elaborado los estatutos de AICA y se ha diseñado el logotipo de CUCUArts.

I.1.2. Diseño e implementación de un plan de negocios, estrategia de mercadeo, sistema de inventario y compras.

Con referencia a esta actividad, se contrató la consultoría que debía elaborar el plan de negocios y estrategia de mercadeo, y se hizo otra consultoría para el sistema de inventario y compras.  Sin embargo ni el plan de negocios y estrategia de mercadeo muestran el  nivel de detalle deseable, ni el conocimiento cabal del mercado  artesanal panameño, ni se realizaron en el tiempo adecuado ni con los actores adecuados, a saber, la gerencia de AICA, la Junta Directiva de AICA (en adelante la JDC). Esto llevó al  Banco a sugerir la realización de una Estrategia para el Proyecto (que a su vez incluyera a AICA, obviamente), pero tampoco allí se alcanzó ni el nivel de detalle ni el nivel de compromiso real de los actores del Proyecto.

Respecto del sistema de inventarios, este está elaborado pero no implementado.

I.1.3. Capacitación del personal de la comercializadora.

El personal de la AICA lo componen un Gerente General y sendos Gerentes de Mercadeo Ventas y de Operaciones. Luego de su selección y contratación se dieron algunas capacitaciones para el personal de la comercializadora, pero la selección inicial resultó atrasada y desacertada, con excepción notable del gerente de operaciones. Por problemas de coordinación y fricciones entre el Director del Proyecto  que es el Director Ejecutivo de FUNDARTE, (largamente documentadas en los memos de los archivos del Proyecto y en las entrevistas con el personal de las Juntas directivas de FUNDARTE y AICA), por la escasa visión empresarial de la gerencia general y comercial de AICA, por la falta de metas de ventas claras, por la falta de incentivos para la venta, por el nivel y esquema de pago acordado a este personal, entre otras razones. De esta suerte, algunas capacitaciones aparecen como necesarias para el nivel real de las personas contratas, pero hubiera sido innecesario si se hubiera tenido personal de mayor nivel y efectiva experiencia gerencial.

I.1.4. Promoción y mercadeo. Esta actividad implicaba:

i. Disponer de catálogos impresos y virtuales. Ene efecto, se cuenta con catálogos impresos, de calidad, y un catálogo virtual, en fase de implementación.

ii. suscripciones. No tenemos evidencia de que haya aún suscripciones, excepto anuncios publicitarios en una revista: Turisguía de Panamá.

iii. Asistencia a Ferias Internacionales. El personal de AICA y FUNDARTE han asistido a varias ferias internacionales, a saber: Miami, Puerto Rico e Italia. De dicha asistencia se tienen informes, se lograron algunos contactos, del que no hemos encontrado evidencia de seguimiento, y ventas muy modestas.

I.11.5. Equipamiento. Se adquirido para el Proyecto, mobiliario y equipo de oficina adecuado, entre el cual destacan tres computadoras, dos impresoras y un escáner (actualmente fuera de uso), y un servidor para alojar la página web del Proyecto. Se adquirió también un automóvil. Respecto de este último, su valor y características exceden las necesidades del Proyecto (camioneta Toyota Prado con múltiples extras, incluyendo televisión y refrigeradora, adquirido mediante leasing  con valor global de US$ 70,000.00).

El Componente II: Mejoramiento de la Oferta de Productos Artesanales.

II.1. Para este componente la meta es contar con 100 nuevos productos mejorados. Esta meta está  bien direccionada en cuanto se interprete 100 nuevos productos, como una gama tanto de productos nuevos, sensu stricto, como artesanías actuales mejoradas.

Las acciones ideadas para alcanzar estas metas son:

II.1.1. Capacitación del sector artesanal, esperándose capacitar unos 1,000 artesanos. Este meta parece positiva y realista, toda vez que se han elaborado fichas de unos 1120 artesanos de la zona del Pacífico panameño, y el diagnóstico artesanal  del Pacífico panameño, efectuado en el año 2002,  encontró unos 700 artesanos en las provincias de Panamá, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí  y se sabe en que la zona atlántica pueden encontrarse al menos unas 1,500 mujeres que cosen molas con nivel adecuado en la comarca de Kuna Yala.

II.1.2. Diseño y desarrollo de nuevos productos. La meta es tener 20 nuevas líneas de productos y 100 productos mejorados. Alcanzar esta meta dependerá del buen desarrollo de la consultoría contratada y que debe iniciar en enero de 2004, luego de un atrás de por lo menos seis meses respecto al cronograma inicial. El consorcio GEOMAR-Artesanías de Colombia, según la propuesta presentada en respuesta a los términos de referencia, parece tener la experiencia necesaria y ha estado dispuesto a firmar un contrato donde se compromete a alcanzar estas metas.

II.1.3. Asistencia técnica a los artesanos. No se fijó un número de artesanos con asistencia, pero en los términos de referencia para la consultoría se determinan que esta asistencia cubrirá 1, 200 artesanos, lo cual, dado el número de 1,200 beneficiarios parece razonable.

II.1.4. Desarrollo de un programa de pasantías. La meta no se fijó el  número de artesanos con pasantía por año.

El Componente III, es la Administración eficiente del  proyecto.

Este componente implica las actividades siguientes:

III.1.1. Selección, contratación y seguimiento a los consultores nacionales, regionales e internacionales.

Con relación a este aspecto se seleccionó y contrató a los consultores nacionales que elaboraron el plan de negocios de la comercializadora, la elaboración de la página web y de un sistema de inventarios. Como queda expresado más arriba, el plan de negocios es deficiente en alcance y profundidad y no se le ha utilizado como instrumento de planificación y  control; la página web está elaborada pero no implementada; y el sistema de inventarios no se usa aún. El  proceso de selección y contratación de consultores ha sido uno de los aspectos problemáticos de la administración del  proyecto y donde más se evidencia la deficiente capacidad administrativa de la entidad ejecutora, en especial, en aspectos como redacción de los términos de referencia y capacidad analítica para evaluar los productos que le son  presentados.

III.1.2. Actividades generales (dirección del  proyecto, administración financiera, secretaría). Esta actividad queda registrada a través de los informes financiaros y las auditorías.  A este respecto las evidencias examinadas a la fecha, expresan un manejo  transparente de los recursos.

III.1.3. Evaluación y auditoría del Proyecto. La meta es contar con evaluaciones parciales y totales. Esta evaluación intermedia es la primera evaluación formal de la marcha del Proyecto y se cuenta con los informes de seguimiento semestrales (informes semestrales de progreso del proyecto, ISDP) y de las visitas técnicas realizadas in situ. Dichos informes reportan un desempeño que califican de regular la marcha del  proyecto.

Como recomendación general de este examen aparece necesario que tal como ha sido ofrecido por el consorcio Geomar/Artesanías de Colombia, y como parte de la estrategia comercial preliminar y plan de ventas de corto plazo, la aplicación del plan inmediato sirva como sustituto de una línea de base comercial para evaluar el impacto de la consultoría en el mercado sectorial.

- Aspectos Financieros.

Esta sección del informe comprende un análisis del desempeño financiero del proyecto; incluida la revisión de  los estados financieros de la AICA y las estadísticas de venta.

A. Marco general del  proyecto

Este Proyecto es de Cooperación Técnica No Reembolsable, identificado como ATN/ME-7780-PN, se financia de la siguiente manera: US$ 440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil dólares) provenientes del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); y  US$ 193,000   (ciento noventa y tres mil dólares) como aporte de contrapartida local, lo que hace un valor total de US$ 633,000.00 (seiscientos treinta y tres mil dólares).

Según el  informe de Control de Desembolsos y Aportes locales del Proyecto, presentado por el ejecutor al 17 de enero de 2004, el BID había aportado US$  118,626.80,  esto es un 27% de los fondos asignados por FOMIN/BID, mientras FUNDARTE habría aportado a esta fecha unos US$ 66,493.69,esto es, se habían consumido el 34% del fondo de contrapartida local. En suma, entre ambas entidades han  desembolsado a esa fecha el  US$ 185,120.49 (29%)de lo presupuestado  originalmente.

El principal uso de los fondos desembolsados ha sido para el componente I: Funcionamiento eficiente de un mecanismo de comercialización, al cual entre BIB/FOMIN y FUNDARTE han aportado un total  de US$ 94,424.19,esto es, un 33% de los recursos presupuestados con ese propósito  y un 51% de los desembolsos acumulados a esa fecha con tal objeto.

En fecha próxima se esperaba la no objeción el Banco para el abono del primer pago al consorcio GEOMAR/Artesanías de Colombia por un monto de US$ 38,000.00.

B. Estados Financieros de AICA.

Al 31 de diciembre de 2003, el Balance General de AICA mostraba activos totales por un valor de US$ 2361.00,la totalidad de los cuales son activos circulantes (caja y bancos).

Por lo que respecta a los pasivos, se tenía un total de pasivos corrientes de US$ 679,00, principalmente unas cuentas por pagar a artesanos por ventas de artesanías de US$ 666.00

El  patrimonio de AICA se computaba en US1,691.00, del cual el capital de los accionistas a la  fecha en mención ascendía a US$ 868.00; el resto  aparece como un incremento  neto debido a la gestión comercial del año 2003.

En suma, AICA aparece  con un  índice de liquidez (activo corriente a pasivo corriente) de  3.5. Una buena  liquidez.

Tiene así  mismo un  índice de endeudamiento de  .28 y una rentabilidad  total (activo a capital de accionistas) de  2.72, un buen  índice.

En el lapso transcurrido entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003, el  aumento del  activo circulante en caja fue de 1596 balboas, esto es un aumento del 208%.

El pasivo se incrementó en el mismo lapso en US$ 666.00 y el  patrimonio de AICA  lo hizo en US$ 926.00 ( variación porcentual de 126%), principalmente por el incremento resultante de las actividades operacionales del ejercicio comercial del proyecto (US$ 823.00) y un muy modesto incremento por el pago de las acciones  (US$ 103.00)

Las ventas totales realizadas por AICA en el periodo  suman US$ 6,264.00, los gastos totales ascienden a US$ 5441.00 (principalmente, valor de compra de mercancía a artesanos), lo cual  arroja un superávit  de US$ 823.00 Esto significa, un margen  neto  de  13% sobre ventas.

El flujo de efectivo de AICA muestra  Ingresos por valor de US$ 7802.24, y egresos totales por US$ 5440.88, que arroja un excedente de US$ 2361,  que es, precisamente, el total en Banco  al 31 de diciembre de 2003. Los  principales depósitos se hicieron en los meses de julio, agosto y octubre de ese año, siendo el mayor el del mes de agosto, por valor de US$ 2,015.49.

El examen de las cifras de los estados financieros de AICA muestra que estamos frente a un emprendimiento comercial de reducidas, modestas dimensiones... una micro empresa.

Resaltan varios aspectos: un desempeño de ventas modestísimo, lo  que indica que si bien la comercializadora está en sus primeras fases, no sólo está lejana (son un 4%) de la meta de ventas brutas anuales propuesta para ella (US$ 150,000.00)  Esto es grave también, pues según la propia consultoría contratada  por FUNDARTE sobre artesanías en el pacífico panameño, unos  250 artesanos individualmente venden por encima de mil balboas mensuales (ventas anuales de US$ 12,000.00) Tomando en consideración que por lo menos están asignados completamente al proyecto 3 personas, las ventas mínimas anuales  deberían rondar los US$ 50,000.00 Menos de esto, al primer año,  nos está hablando de un fracaso comercial. Por otra parte, los honorarios de los tres principales actores ligados al proyecto hacen una suma anual cercana a US$ 44,400.00

Igualmente una revisión del listado de los artesanos a los que se les ha comprado artesanías (a diciembre de 2003) muestra que no supera la treintena, siendo las compras promedios, de un valor de US$ 181.00, fluctuando entre ventas por valor US$ 2.50 y  US$ 975.00; sólo 10 compras superan los US$100.00 y apenas 6 superaron los US$ 500.00

Marginalmente, pero relacionado con este asunto se hace perentorio el manejo de la contabilidad en AICA. A este respecto se sugiere la contratación de un contador a tiempo parcial y la ubicación de los archivos contables del proyecto en la sede de AICA. De igual manera debería mejorarse todo el servicio de archivo e información en AICA misma.

- Consideraciones generales sobre la sostenibilidad de AICA

Se indica como meta del Proyecto que se alcance la sostenibilidad parcial de AICA a través de la recuperación de por lo menos el 50% los costos de operación de ella.

Los factores para alcanzar esta sostebibilidad serían:

  - El valor de los productos vendidos.

  - El margen de comercialización.

  - La recuperación de los costos de los servicios de apoyo a la producción, en particular, aquellos  servicios de desarrollo empresarial relacionados con las actividades de diseño y desarrollo de nuevos productos, asistencia técnica y pasantías serán cubiertos parcialmente por los beneficiarios desde el comienzo del Proyecto. Se agrega que, en todos los casos, los cursos de capacitación serán cobrados, teniendo  en cuenta que el cofinanciamiento de los beneficiarios será creciente, iniciando en un 20% del costo total de la capacitación recibida.

El Manual de Implementación expresa (sección 3.5) que la sostenibilidad se logrará a través de la administración eficiente de la utilidad bruta resultante del margen de comercialización que aplicará AICA. Se dice allí  que el margen promedio de la mezcla de productos será de 100% sobre el  costo de compra, y que el margen de cada grupo de productos dependerá de: i. Los costos directos y  ii. de los precios de mercado.

Se preveía correctamente que, puesto que los artesanos están acostumbrados a recibir estos servicios en forma gratuita, el Proyecto buscaría formas creativas e innovadoras de recuperación, tales como el cobro  en productos, un porcentaje sobre la facturación de productos cuyos diseños fueron producto  de asesorías facilitadas por el Proyecto. A este respecto cabe anotar que como hasta ahora no se han dado actividades de mejoramiento de la producción no se han dado las acciones concomitantes de recuperación. Sin embargo, por las entrevistas realizadas se hizo notar mucha reticencia al pago de seminarios y se prevé que este será un escollo difícil  de sortear y gravitará negativamente para la sostenibilidad del Proyecto.

Podría ser interesante para el proyecto AICA estudiar la experiencia de PROARTE de Nicaragua es este respecto. PROARTE financia a los artesanos(as) otorgándoles el 50.0 % de adelanto cuando se les entrega la orden de producción. El restante 50.0 % se les entrega una vez finalizado el trabajo. En muchas ocasiones se trabaja con los artesanos(as) lo relacionado al costeo del producto, así como la necesidad de ejecutar su trabajo dentro de la exigencia de un marco empresarial y de rentabilidad.

Con relación a los dos puntos primeros, el valor de los productos vendidos es ínfimo como porcentaje de las metas de ventas (US$ 150,000.00 anuales), si  bien el margen de comercialización se ha procurado que fuese justo en función de los costos de producción de los artesanos. A este respecto, la Gerencia de Operaciones ha elaborado un listado de precios para los principales productos que son factibles de mercadear por la comercializadora. En este sentido se debe profundizar y validar los análisis hechos por la consultora que elaboró la Estrategia de comercialización de AICA y las llamadas fichas técnicas, levantadas  por la Gerencia de Operaciones de AICA, cuya sección de costos se basa en la opinión de los artesanos,  sin otro tipo de validación o corroboración técnica.

A juicio del consultor, el estado de no sostenibilidad actual de la comercializadora se debe a:

- Retrasos en el desarrollo de las consultorías que deberían tenerse a la fecha para la provisión de cursos de capacitación y asistencia técnica a los micro y pequeños empresarios artesanos que les permitieran mejorar sus procesos de producción, comercialización  y venta de artesanías, en particular, para diseño y desarrollo de nuevos productos, tecnologías  y organización con vistas al incremento de la calidad de la producción; reducción de costos, abastecimiento de materia prima, embalaje y estándares de calidad.

- Falta del desarrollo de la estrategia comercial efectiva que lograra el establecimiento de relaciones de mediano y largo plazo con compradores locales e internacionales, así  como la diversificación y penetración de nuevos mercados.

Otro aspecto que gravita negativamente sobre la sostenibilidad de AICA, y de hecho, sobre el Proyecto se refiere al  pago de acciones de la comercializadora. Este punto  es crucial y los sondeos hechos a través de las entrevistas nos hacen llamar la atención sobre este elemento.

Según el Memorando de donantes (sección 4.7), la AICA  suscribió un capital  de US$ 125,000.00, de los cuales FUNDARTE debería pagar US$ 10,000 para constituir el capital inicial de la sociedad anónima; y los US$ 115,000 restantes serían capitalizados durante la vida del  proyecto a través de los recursos de la contrapartida local para la implementación de las actividades del primer componente del Proyecto. FUNDARTE retendría el 51% de las acciones y otorgaría el resto de las acciones a los grupos de artesanos que estén dispuestos a pagar un porcentaje mínimo del 15% del valor de dichas acciones. Se dispuso que la AICA no podrá repartir utilidades hasta que no se haya capitalizado el total de los aportes de FOMIN y de FUNDARTE para la implementación del  componente I, es decir, US$ 282,500.00.

De hecho se establece que para que ser socio de la AICA se debe ser artesano agremiado o independiente dispuesto a participar en la acción  comercial y que cumpla los siguientes requisitos: i) pagar por la acción que represente; ii) estar registrado como artesano en el MICI; iii) demostrar experiencia en la elaboración de los productos por pedido; y iv) firmar un compromiso con los estatutos, objetivos y fines de la AICA.

Inicialmente el Memorando de donantes ubicó, en principio, 7 grupos artesanales interesados en firmar como parte de la AICA. De los grupos allí señalados, en el decurso de las actividades del Proyecto grupos han tomado distancia de AICA, resaltando el grupo de la Cooperativa de Mola, quienes fueron iniciadores de la  idea del Proyecto (y cuyos agremiados representan un 60% de los beneficiarios inicialmente estimados del Proyecto. Igualmente ha habido fricciones con la Cooperativa de Artesanos de La ARENA, cuyas expectativas del Proyecto no  correspondían con el diseño del mismo. De hecho sólo un grupo artesano de los originalmente considerados,  la Cooperativa Wounan, mantiene su apoyo al proyecto en base a las expectativas de beneficios del  mismo. La Red Nacional de Organizaciones de Micro y Pequeña Empresa (REDNOMIPEN) es un grupo que desde 2002 se ha integrado y actualmente ostenta la presidencia de AICA.

Por otra parte, la pasada gerencia general de AICA tuvo problemas para hacer efectivo el pago de acción en manos de FUNDARTE. Este aspecto debe ser solventado por la nueva gerencia mediante un acuerdo realista suscrito con FUNDARTE que implique el real traspaso de bienes en el menor plazo posible.

Según cuadro presentado por la Gerencia Financiara de FUNDARTE al 12 de febrero de 2004, el saldo total de acciones abonadas asciende a US$ 868.50, siendo adeudas a esa fecha un total de acciones por valor de US$ 6,680.5.

FUNDARTE, dueño del 51% de acciones, con valor de US$ 5100  sólo ha abonado US$ 500.00 y tres socios artesanales (Cooperativa Wounan, REDNOMIPEN y Asoc. De Artesanos de Herrera) han abonado sólo US$ 123.00  cada uno.

- Determinación del impacto del Proyecto sobre los beneficiarios.

Este informe parcial sólo presenta un primer análisis del impacto del Proyecto sobre los beneficiarios pues a la fecha de presentación de este documento (29-12-2003) sólo se ha entrevistado al  representante de un grupo artesanal (La Cooperativa Wounaan de Servicios Múltiples ), si bien éste grupo es el único que a la fecha sigue apoyando activamente al proyecto y está integrado a la Junta Directiva de la AICA.

Recordemos que según el Memorando de donantes y el Manual de Implementación, los beneficiarios del Proyecto son los micro y pequeños artesanos empresarios que cumplen los siguientes requisitos: i. La producción artesanal es su fuente primaria o secundaria de ingreso  familiar; ii. Están registrados en el MICI como artesanos; y, iii. Desarrollen procesos productivos que no  tengan impacto negativo en el medio ambiente. Adicionalmente se dice en el Memorando  de Donantes que “Podrán participar en este proyecto las asociaciones de artesanos, artesanos miembros de FUNDARTE y aquellos productores que califiquen, independientemente de su vinculación a la fundación y/o a la comercializadora. Lo fundamental es que estén dispuestos a implementar cambios en su forma de producir que les permitan diversificar sus productos y cumplir con  los estándares de calidad y diseño  que los mercados demandan.” Por esta razón para participar en el  Proyecto, los eventuales beneficiarios deben aportar la información que corresponda a efectos de calificarlos.

Estos beneficiarios se estiman en unos 1270 contabilizados a partir de los grupos que estaban listos para iniciar con el Proyecto, a saber:

  - 63 familias de la Asociación de Artesanos de Ocú

  - 56 familias de la Asociación de Artesanos de Herrera

  - 46 familias de la Asociación de Artesanos de Panamá (ADAP)

  - 105 familias de la Cooperativa Wounaan

  - 750 familias de la Cooperativa de Molas

  - 250 familias indígenas Kuna.

En el Manual de implementación se agregaba la Asociación de Artesanos de La Arena, la cual fue miembro de la Junta Directiva de AICA, y con la cual surgieron algunas diferencias sobre el alcance  y naturaleza de la relación con AICA.

De esta suerte, para juzgar el  impacto del proyecto sobre los beneficiarios se harán dos  tipos de consideraciones: a) Consideraciones sobre la calidad de las acciones realizadas a favor de los beneficiarios y sus resultados; y, b)  Consideraciones sobre los niveles de coordinación con otras instituciones y programas de Servicios de Desarrollo Empresarial o dirigidos al sector artesanal. Veamos.

a.	Consideraciones sobre la calidad de las acciones realizadas a favor de los beneficiarios y sus resultados.

La calidad de las acciones realizadas a favor de los beneficiarios y sus resultados, pueden ser divididas en dos dimensiones básicas, a saber, producción y comercialización.

En el aspecto  de comercialización las acciones realizadas han sido muy limitadas y de calidad muy restringida. percibida esta calidad de las acciones realizadas en términos de: aumento de las ventas, diversificación de las ventas locales e internacionales, relaciones con clientes, entre otras.

No hay ningún registro que permita medir el impacto de las acciones realizadas a favor de los beneficiarios y sus resultados en los términos indicados. A este efecto resulta importante la labor de elaboración de fichas técnicas emprendidas por la Gerencia de Operaciones y que pueden y deben apoyar los registros de ventas de la propia Comercializadora, en especial, en términos de los pedidos realizados, tiempo de entrega, calidad de entrega, entre otros.

De esta suerte se recomienda que la Comercializadora lleve un registro de pedidos, entregas y  realice evaluaciones de satisfacción de los clientes.

En términos de promoción y vinculación interna la Comercializadora ha realizado entre octubre de 2002 y junio de 2003, 5 talleres de divulgación sobre las oportunidades que ofrece la Comercializadora a los Artesanos, llegando a 179 artesanos de 4 regiones el país,  a saber en Volcán, Chiriquí, La Arena y Ocú en  Herrera, Macaracas en Los Santos, Pueblo Nuevo, Comarca Ngobe-buglé. Adiconalmente se participó en Congreso de la Red Nacional de Organizaciones de la Micro  Pequeña Empresa  en el año 2003, llegando a 30 artesanos. En total, unos 209 artesanos han conocido de la Comercializadora.

En cambio, en  el área de producción las acciones realizadas, a pesar de ser más numerosas también son de regular calidad, percibida esta calidad en términos de mejora de la administración,  mejoramiento de la producción, reducción de costos de la producción artesanal, mejora del abastecimiento de materia prima, ampliación de la  oferta, aceptación de productos por  el mercado.

Como se mencionó en la sección V de este Informe Preliminar, el Proyecto ha  permitido la realización de 8 cursos en 3 regiones del país (Chiriquí, Azuero y Coclé), atendiendo 127 artesanos  en el año 2002, y 320 artesanos, de cuatro regiones (las tres anteriores, más Panamá), en el año 2003.  En total, 447 artesanos han recibido alguna capacitación en base a las actividades del Proyecto.

Para validar y completar estas consideraciones el consultor realizó varias entrevistas con dirigentes artesanos y artesanos mismos (ver Anexos). Se les consultó sobre la relevancia del proyecto, beneficios, accesibilidad e impacto. Los principales resultados son:

      - Relevancia del proyecto para el país, para el  sector privado y para el sector artesanal y los artesanos.

Todos los encuestados coincidieron en la gran importancia del el proyecto. Se está plenamente consciente de la envergadura del proyecto y de su trascendencia para el sector artesanal.

      - Conocimiento y relación con FUNDARTE y AICA.

Todos los entrevistados corroboraron conocer a FUNDARTE, si bien uno de ellos calificó su conocimiento de “parcial. La visión de FUNDARTE por parte de los artesanos entrevistados se podría calificar de ambigua, pero en definitiva, pareciera que los gremios no ven a FUNDARTE como un vocero suyo, sino como un organismo “benefactor”. Algunas asociaciones artesanas se han sentido “utilizadas” por FUNDARTE para el proyecto y recusaron una apropiación indebida del proyecto por parte de la Dirección Ejecutiva del Proyecto.

Igualmente todos los entrevistados dijeron conocer del proyecto de la comercializadora, sea porque han participado en alguna fase del desarrollo y establecimiento de AICA, sea por comentario o charla convocada al respecto.

Igualmente se piensa que AICA ha perdido foco.

Todos los entrevistados están decepcionados del desempeño de AICA y han tomado distancia de ella, al tiempo que también AICA se distanciaba de ellos por la crisis en la que AICA entró.

Las relaciones AICA-artesanos se han deteriorado seriamente. Lo que se mantiene es la entrega de algunas mercancías a AICA con el fin de ver “qué se puede vender” .

Sin embargo todos los entrevistados esperan que el proyecto pueda despegar prontamente y lograr algunos beneficios tangibles, sea por ventas o capacitación.

Se debe resaltar que algunos grupos esperan una explicación de cómo ha evolucionado el proyecto y sobre algunas decisiones, vr.gr., la contratación de la consultora internacional.

      - Beneficios obtenidos del Proyecto y nivel de acceso a éste.

El nivel de beneficios recibidos por los artesanos del proyecto se preceptúa de bajo, limitándose a la venta de algunas artesanías entregadas a consignación a AICA y a participación en capacitaciones de tipo administrativo y gerencial. La artesana del grupo de productoras de molas, se manifestó complacida de los consejos técnicos recibidos.

Sin embargo, consultados si se piensa recurrir a AICA en el futuro, todos los artesanos respondieron afirmativamente y manifestaron que lo harían repetidamente (muchas veces). Este es otro elemento alentador.

En términos generales el nivel de acceso a los servicios de AICA se consideran aceptables, sin mayores trabas, si bien varios artesanos manifestaron estar ante lo que alguno de ellos llamaron una excesiva “burocracia”.

Igualmente se percibe un problema sobre el elemento “costo de los servicios”. Este es un aspecto muy sensible y lo que parece cierto es que tanto los artesanos deben tener un mejor sistema para computar sus costos, como AICA debe ser más transparente sobre sus márgenes de ganancia por intermediación, así como rendir informes periódicos sobre inventarios de productos dejados en consignación o para muestras para evitar suspicacias.

      - Impactos del Proyecto.

Todos los artesanos consultados indicaron que el impacto del proyecto se puede calificar de bajo.

En general los aspectos indagados del impacto ( a saber; volumen de negocios, ingresos adicionales, visibilidad y clientes potenciales) se calificaron como bajo nivel de impacto en la encuesta. (La excepción fue la confeccionadora de molas, quien dijo que había ganado visibilidad y clientes con el proyecto).

b. Consideraciones sobre los niveles de coordinación con otras instituciones y programas de Servicios de Desarrollo Empresarial o dirigidos al sector artesanal.

Mediante entrevistas personales (véase listado en el Anexo) se conoció la opinión de  responsables de instituciones relacionadas con el Proyecto o que adelantan Servicios de Desarrollo Empresarial. La principal conclusión a este respecto es que la coordinación es débil, en el mejor de los casos, o inexistente.

De las instituciones públicas se entrevistó al Director de la Dirección General de Artesanías del ministerio de Comercio e Industrias, quien se hizo acompañar  de su Subdirectora. La DGA es,  por ley, la entidad rectora del sector. Su Director ocupa, por tanto, la Secretaría Técnica de FUNDARTE y como tal expresó, sin embargo, que tenía un conocimiento limitado del Proyecto, concretándose a los informes verbales del Director Ejecutivo en las sesiones de la Fundación.

Dijo, en relación al Proyecto, que se le contactó al inicio para suministrar el listado de artesanos que ellos elaboran y que es el  registro oficial  en la República. Sin embargo dice que el Proyecto se ha desarrollado sin solicitarles mayor colaboración. La DGA percibe a FUNDARTE más como la competencia que como colaboradores.

La segunda entidad en ser entrevistada fue AMPYME pues ellos adelantan un Programa Incipiente de apoyo al sector artesanal. AMPYME y FUNDARTE han firmado un  acuerdo de cooperación interinstitucional, pero los resultados son pobres hasta el momento, limitados a contactos informales ya que algunos artesanos y directivos concurrieron a un mismo taller en el exterior, promovido por AMPYME dentro de su iniciativa de desarrollo empresarial. La  propuesta más llamativa de AMPYME es la segunda fase de un programa expreso para artesanos en el que han participado 20 artesanos seleccionados por AMPYME y el  MICI y que traerá al país una misión mexicana que trabajará junto a 20 artesanos panameños en aspectos de mejora de diseño y producción de artesanías. También es de notar que AMPYME tiene un programa de  capacitación y lideriza un Fondo de Garantías para micro y pequeños empresarios , artesanos incluidos. No ha habido un acercamiento operativo que permita desarrollar el acuerdo marco de cooperación que existe entre FUNDARTE y AMPYME.

El Vice-Ministerio de Comercio Exterior (VICOMEX) a través de su Dirección de Promoción de Exportaciones adelanta un pequeño programa de fomento de exportación de artesanías dentro de los rubros a promover en el  mercado externo. Si embargo, los volúmenes son modestos,  y ninguno se ha canalizado a través de AICA. El punto de contacto del VICOMEX para conseguir proveedores de artesanías  es la Dirección General de Artesanías. Tampoco VICOMEX conoce del Diagnóstico socioeconómico de la actividad  artesanal que adelantó FUNDARTE y recusa cierto sentido de secretismo y competencia más que de sinergia y complementariedad. VICOMEX también tiene una relación estrecha con AMPYME y sus proveedores artesanales serán invitados a los talleres que logre desarrollar esa entidad con apoyo de agencias mexicanas.

- Fortalecimiento Institucional.

  - Capacidad de ejecución e impacto del Proyecto en FUNDARTE y AICA.

La capacidad de ejecución puede ser percibida a través de la apreciación de la efectividad y eficiencia de las actividades ejecutadas en cada componente del Proyecto, eficiencia que comprende el ajustado uso del tiempo, esto, en relación entre los términos temporales de la actividad planeada y la actividad ejecutada. Procederemos a puntear las principales acciones previstas por el documento de proyecto  y su estado de ejecución a la fecha, por componente.

Componente I. Funcionamiento eficiente de un agencia intermediaria comercial.

  - Contratación de técnicos especializados para operar la AICA:

    - Gerente General

    - Gerente de Mercadeo

    - Supervisor de producción y compras, que luego se cambió por un Gerente de operaciones.

    - Asistente de contabilidad y finanzas, actividades llevadas a cabo por la Gerencia Financiera  de FUNDARTE.

El 15 de mayo de 2002 se recibió asistencia técnica para la escogencia del personal de la comercializadora, pero no fue hasta el 1 de noviembre de 2002 se nombraron las personas responsables de la empresa comercializadora. Este es uno de los desfases más importantes del Proyecto.

Posteriormente,  a partir del 19 de mayo de 2003, y tomando en consideración las actividades del Director Ejecutivo de FUNDARTE, se decidió la contratación de la Lic. Jannette Tejeira como Consultora  Operativa del Proyecto.  Inicialmente la contratación fue por 3 horas diarias, pero a partir del primero de agosto ha sido de 6 horas diarias.

  - Asesoría Legal para la organización y funcionamiento de la AICA.

El 29 de enero de2002 se establecieron formalmente las reglas de la comercializadora con los socios y se promocionó entre ellos los valores agregados de la  empresa.

El 18 de febrero de 2002 se creó la Agencia de Intermediación Comercial Artesanal , AICA, S.A. Se diseñó y protegió el logo de la empresa y se creó  el Comité Directivo del Proyecto.

El 20 de marzo de 2002, FUNDARTE suscribió un Convenio de Traspaso de Fondos No Reembolsables para la creación de la empresa comercializadora, habida cuenta que FUNDARTE y FOMIN destinarían una partida de US$ 282,500.00  durante los  siguientes tres años (2003-2005) para establecer una empresa en forma independiente de FUNDARTE. Con esos fondos AICA contratará personal, asesorías, sistemas de procesamiento de pedidos,  capacitación de su personal y visitas a ferias y clientes internacionales.

El 30 de abril de 2002 se adquirieron materiales y equipos para la Comercializadora.

  - Asesoría Técnica para el diseño e implementación de un plan de negocios y de una estrategia de intermediación comercial dentro y fuera de Panamá.

El 19 de marzo de 2002 se firma del Convenio del Proyecto y se inician las gestiones para la consecución de la consultora que realizaría el  plan de negocios del Proyecto y la Estrategia de Comercialización de AICA. El 15 de mayo de 2002 se recibió el Plan de Negocios y Organización de la Comercializadora.

En concepto de este consultor, resultó un error que la elaboración de la estrategia de comercialización se hiciera sin estar nombradas el personal directivo de AICA.

  - Elaboración de material de promoción y ventas. Contratación de expertos en mercadeo para la elaboración de logotipo,  material de promoción y ventas (catálogos, sitios web)

Se esperaba contar con un brochure anual  promocional con información general sobre la comercializadora y catálogos de productos, a razón de uno por año.

El 3 de diciembre de 2002 se preparó el brochure inicial para el mercadeo de la comercializadora, y para el 5 de diciembre de 2002 se preparó el brochure formal para la promoción y mercadeo. Este brochure formal se mejoró nuevamente en marzo de 2003.

En abril de 2003 se realizó también la contratación del consultor para la implementación de la página web., y el 9 de mayo se inició el diseño  de la página web. El  13 de junio de 2003 se presentó de manera preliminar la página web; el 30 de ese mes se tuvo una segunda presentación y evaluación de dicha página. A la fecha: la página esta lista pero no está montada en el servidor. En resumen, el proceso aún no ha finiquitado, transcurridos 9 meses desde su inicio. Hay que advertir las actividades de diseño, implementación y mantenimiento de la página web muestran un retraso respecto del programa original de ejecución del Proyecto.

Por su parte  el sitio web debería estar vinculado a los sitios web de EXPORTARTE y de la DGA del MICI.

  - Asesoría técnica para la creación de un sistema de inventarios y de un sistema operativo de procesamiento de pedidos que incluya la compra de productos, bodegaje, consolidación de carga, empaque, codificación, trámite de documentos de exportación. Se esperaba que este sistema estuviera vinculado al  sistema contable de la empresa y proporcionara información a la gerencia de mercadeo  y  ventas.

  - Capacitación de personal de la AICA en actividades de promoción, mercadeo, compras  y manejo de inventarios, a través de asesorías y asistencia técnica directa de consultores internacionales.

Personal vinculado al proyecto participó en varias actividades de capacitación, las más relevantes han sido:

      - 22 a 27 de abril de 2002: Seminario de Administración y Desarrollo de Micro Empresas Culturales en Lousiana, EEUU.

      - 24 a 28 de julio de 2002: Curso “Formación de formadores de Exportadores Emergentes para el Sector Artesano de Panamá con proyección en Países de Centroamérica y el Caribe”,  Centro de Convenciones ATLAPA, Panamá.

      - 18 de septiembre al 18 de diciembre de 2002, Seminario Dale Carnegie: “Liderazgo, relaciones humanas y comunicación eficaz”, Plaza Edison, Panamá.

      - 17 al 20 de octubre de 2002, Curso de Capacitación Técnica en Procedimiento de la Artesanía Colombiana, Bogotá, Colombia.

      - 23 de noviembre a 1 de diciembre de 2002, Curso Superior de Gestión Empresarial, Diseño y Desarrollo del Producto, en Cádiz, España.

      - 8 de febrero al 19 de junio de 2003, Taller “Léxico del Diseño  Artesanal”, Universidad de Panamá.

      - 18 a 23 de marzo de 2003, Seminario de Microempresa en Milán, Italia.

      - 26 de mayo a 6 de junio de 2003, Taller para el Desarrollo del Comportamiento Emprendedor, EMPRETEC, Panamá.

      - 7 de octubre de 2003, Seminario de Economía Digital: Perspectivas del Comercio Electrónico, SENACYT, Panamá.

      - 13 y 14 de octubre de 2003: Salón de Enlaces Empresariales, FUNDES, Panamá.

En suma se ha participado en 4 capacitaciones internacionales (25 días) y 6 capacitaciones nacionales (214 días) . Del total de las internacionales, 2 han sido formaciones técnicas y dos han sido administrativas, y de las nacionales, todas han sido de corte administrativo y de gestión.

En  adición tenemos, tareas específicas que se esperaban de la AICA:

    - Investigación de mercados potenciales para los productos artesanales panameños. Investigación de mercados potenciales a través de búsqueda de información por internet, visita a ferias internacionales, visita a embajadas, cámaras de comercio, organismos de promoción de exportaciones y suscripción a revistas especializadas. Se elaboraría una base de datos y un directorio de importadores y distribuidores en EEUU y en Europa.

El  consultor ha visto algunos archivos que evidencian una búsqueda asistemática de información en el internet, pero sin ninguna expresión concreta sobre la actividad de mercadeo.

    - Participación en ferias de artesanías internacionales. Visitas a ferias y clientes internacionales que faciliten el  inicio de la vinculación de mercados. Se recomendaba a AICA participar en ferias internacionales de artesanías particularmente en Estados Unidos de América, vr. gr. Gift Show de New York, Atlanta, Chicago o Hight Point, y en Europa. Igualmente se aconsejaba la coordinación de estas actividades con EXPOARTE del VICOMEX.

El personal de AICA ha participado en las siguientes ferias comerciales internacionales especializadas:

      - 28 de febrero a 10 de marzo de 2003. Feria Internacional Mall de las Américas, Miami Florida.

      - 2 a 5 de abril de 2003. Feria Internacional en Puerto Rico.

      - Diciembre de 2003. Feria de Artesanías, en Milán, Italia.

Además de las ferias internacionales, personal de AICA participó en ferias nacionales durante 2003, pudiendo resaltar las siguientes:

      - Enero  8 al 11, Bugaba, Chiriquí

      - Enero 13 al 16 ,Feria de  Las Flores, Boquete, Chiriquí.

      - Enero 28, Feria de La Chorrera

      - Enero 31, Feria de La Naranja, Coclé

      - Marzo 12 al 16, Expocomer 2003.

      - Marzo 21 al  23, Feria de San José de David

      - Abril 27, XXI Internacional de Control de la DEA, Hotel César Park, Panamá.

      - Mayo 30, Feria de Capira, Panamá

      - Julio 30 a Agosto 3, FERIA NACIONAL DE ARTESANÏAS

    - Establecimiento de relaciones comerciales con clientes, preferiblemente importadores, distribuidores o minoristas importadores (vr.gr. Pier 1).

El personal de AICA ha centrado hasta ahora su esfuerzo en convencer a los propios artesanos en las oportunidades que ofrece la comercializadora, entre los talleres hechos con este fin tenemos:

      - 28 de octubre de 2002, Volcán, Chiriquí, 22 artesanos

      - 11 de diciembre de 2002, La Arena, Herrera, 40 artesanos

      - 12 de diciembre de 2002, Ocú, Herrera, 12 artesanos

      - 15 de febrero de 2003, Macaracas, Los Santos, 45 artesanos

      - 3 y 4 de junio de 2003, San Félix, Chiriquí y Bocas del Toro, 60 artesanos.

En suma, tenemos  6 días de promoción entre artesanos, con un total  de 167 artesanos participando en estos talleres de divulgación.

    - Coordinación de mecanismos de financiamiento de capital semilla,  con instituciones financieras de Panamá, para los artesanos que tengan una orden de producción.

No hay evidencias de contactos con este propósito, si bien el Fondo  de Garantía de la AMPYME está accesible a través de un acuerdo  interinstitucional. Falta tornarlo operante.

    - Coordinación con FUNDARTE y otras empresas proveedoras de servicios de desarrollo empresarial de las actividades de asistencia técnica y capacitación. Respecto de este punto, los nexos de AICA con las empresas de SDE ha sido muy limitado, constriñéndose al contacto telefónico o acuerdos formales sin impacto operativo.

Componente II. Mejoramiento de la oferta de productos artesanales.

- Contratación de consultores especializados para proveer cursos de capacitación y asistencia técnica a los micro y pequeños empresarios artesanos,  en temas de:

  - Diseño y desarrollo de nuevos productos.

  - Tecnologías y organización para eficiencia y calidad

  - Abastecimiento de materias primas.

  - Reducción de costos

  - Embalaje

  - Estándares de calidad.

En relación  con este aspecto tenemos  que las principales acciones relevantes son:

- 19 de mayo de 2003, Contratación de la consultora para la elaboración de los términos de referencia de la consultoría para “Capacitación, asistencia técnica, mercadeo, nuevos diseños y comercialización.”

- La consultoría pudo finalmente adjudicarse en diciembre de 2003 y se espera que los consultores (el consorcio GEOMAR-Artesanías de Colombia) inicien sus trabajos en enero de 2004.

En concepto del consultor, este es quizá el retraso más significativo del  proyecto,  y el  que más negativamente ha gravitado sobre su marcha, toda vez que no ha permito apoyar la labor de comercialización de AICA ni involucrar en temas sensibles a los artesanos panameños.

- Pasantías para el aprendizaje “empresa a empresa”

  - 16 pasantías a nivel local

  - 8 pasantías a nivel regional.

Entre 2002 y 2003 se han realizado los siguientes cursos para artesanos, los que hemos dividido en capacitaciones en gestión y capacitaciones técnicas de producción. Como se puede observar hay una preeminencia  de temas administrativos.

    - Abril de 2002, Organización y Trabajo en Equipo, 12 artesanos y equipo técnico de AICA, Panamá.

    - 24 a 28 de julio de 2002, Exportadores Emergentes, 10 artesanos y equipo técnico de AICA, ATLAPA.

      - 11 y 12 de octubre, 2002, Mercadeo, 15 artesanos, La Pintada, Coclé.

      - 13 y 14 de octubre, 2002, Contabilidad de Costos, 15 artesanos, La Pintada, Coclé

      - 19 y 20 de octubre 2002, Gestión Empresarial, 15 artesanos, La Pintada, Coclé.

      - 21 y 21 de octubre 2002, Gestión Empresarial, 20 artesanos, Volcán, Chiriquí.

      - 25 y 26 de octubre 2002, Mercadeo, 20 artesanos, Volcán, Chiriquí.

      - 27 y 28 de octubre 2002, Contabilidad de Costos, 20 artesanos, Volcán, Chiriquí

      - 6 de febrero de 2003, Trámites legales para obtención de obtención de tarjeta de identificación artesanal, 32 artesanos, Penonomé, Coclé.

      - 7 de febero de 2003, Contabilidad de costos, 28 artesanos, Penonomé, Coclé.

      - 8 y 9 de febrero de 2003, visita a Larguillo, Cerro La Vieja, Penonomé, Coclé.

      - 9 de febrero de 2003, Mercadeo, 30 artesanos, Penonomé, Coclé.

      - 10 y 11 de febrero de 2003, Gestión Empresarial, 20 artesanos, Volcán Chiriquí.

      - 24 de febrero de 2003, Mercadeo, 32 artesanos, San José,Ocú, Herrera.

      - 26 de febrero, Gestión Empresarial, 32 artesanos, San José,Ocú, Herrera.

      - 27 de febrero a 1 de marzo de 2003,  Trámites legales para obtención de obtención de tarjeta de identificación artesanal, 32 artesanos, Larguillo,  Penonomé, Coclé.

      - 22 a 24 de abril, Visita a artesanos de La Pintada, Coclé y La arena, Herrera.

      - Julio de 2003, Gestión Empresarial, 25 artesanos, IFARHU-Multicredit Bank, Panamá.

Adicionalmente se ha dado un seminario técnico del 12 al 14 de febrero de 2003 sobre “Artesanías de calidad con nuevos diseños en las áreas de cuero, textiles y fibras” para 22 artesanos en San José, Ocú, Provincia de Herrera.

Puede observarse que los puntos de capacitación han  sido:

- Volcán, Chiriquí

- Penonomé, La Pintada, Larguillo, en Coclé

- La Arena, San José de Ocú, Macaracas, en Azuero

- y Panamá.

El patrón de relacionamiento mediante estos talleres normalmente comprende hacer un contacto inicial (vista a la comunidad artesana), se dan luego seminarios de tipo administrativo, se trata de incentivar el registro de los artesanos mediante la tarjeta del MICI y se promueve a la comercializadora.

La falta de coordinación entre la Gerencia de Mercadeo y Ventas de AICA y la Dirección Ejecutiva de FUNDARTE, así como falta de fondos propios de AICA,  impidieron o truncaron la realización de tres iniciativas entre enero y noviembre de 2003, a saber:

- Proyecto: Convocatoria de Diseños sobre Temática de Centenario de la Nación.

- Proyecto de Anuncios Decorativos para la XXVI Feria Nacional de Artesanías.

- Proyecto: Módulos de birulí. Respecto a este proyecto falta la producción de prototipos, y se aconseja que el consorcio GEOMAR/Artesanías de Colombia juzgue su conveniencia de implementación.

Componente III: Administración.

Como se sabe,  la entidad ejecutora es FUNDARTE, y ésta tiene la responsabilidad primaria de supervisar el cumplimiento de los indicadores de desempeño y objetivos del Proyecto; así como coordinar y supervisar las actividades necesarias para la ejecución de todos los componentes del Proyecto.

FUNDARTE opera a través de una Junta de Síndicos que representan a gremios artesanales y representantes de instituciones gubernamentales y entidades de apoyo al sector artesanal. Se regenta mediante una Junta Directiva electa cada dos años.

Para la dirección del Proyecto se estableció originalmente en el Manual de Implementación la figura de un Comité Directivo del Proyecto, electa por la Junta Directiva de FUNDARTE, con potestad para la toma de decisiones del Proyecto, incluidos el  supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas, y aprobar los planes anuales de ejecución del proyecto y controlar su cumplimiento.

Así mismo se estableció la figura del Director del Proyecto, recayendo esta responsabilidad en el Director Ejecutivo de FUNDARTE. Esta figura tiene las máximas potestades en el ejercicio cotidiano del Proyecto por cuanto: Supervisa el cumplimiento de los indicadores de desempeño y objetivos del proyecto; selecciona y contrata a los consultores nacionales e internacionales para las actividades previstas; tramita la solicitud de desembolsos aportados por el FOMIN; supervisa las actividades de la comercializadora e identifica a los candidatos para la gerencia; elabora los  informes sobre el progreso y disemina los resultados obtenidos.

Como parte de los mecanismos de ejecución, el Componente I sería responsabilidad de una Junta Directiva de la Comercializadora, quien  seleccionaría a su vez el personal técnico de AICA, en especial un Gerente General, además de aprobar los planes de negocio  y estrategias de la empresa; revisar y aprobar los estados financieros mensuales y anuales; y aprobar los informes de progreso.

Habida cuenta esta arquitectura organizacional, el documento del proyecto reconocía taxativamente lo siguiente: “Para asegurar la ejecución del en sus diferentes componentes, el director ejecutivo de FUNDARTE y el gerente general de la AIC deberán trabajar en forma coordinada, de manera que se facilite la toma de decisiones  para las  actividades de capacitación, asistencia técnica y pasantías en función de las necesidades de los  artesanos y para cumplir con los requisitos de los pedidos que la AIC logre captar en el mercado.” (sección 4.5)

La Junta Directiva de AICA quedó originalmente conformada (29 de noviembre de 2001) por: Ulises Urrurtia (Asociación de Artesanos de Panamá) como Presidente; Chenier Carpio (Cooperativa Wounan) como Vice-Presidente; Oribel Ortega (FUNDARTE) como Secretaria; Alberto Navarro (FUNDARTE) como Tesorero; aparecen como vocales Ana Marín (Asociación de Artesanos de Ocú, Rosalía Fong (Asociación de Artesanos de Herrera), Adriana González (Cooperativa de Molas de San Blas) y Willis Rodríguez (Asociación de Artesanos de La Arena).  Actualmente la Junta Directiva la conforman: Gloriela de Guinard (REDNOMYPEN) como Presidente; Chenier Carpio (Cooperativa Wounan) como Primer Vice-Presidente; Luciano Angeloni (FUNDARTE) como 2do. Vice-Presidente; Teresa Fong (FE TV), Tesorera; Alberto Jaén (Ministerio de la Presidencia) y Cristóbal Valencia (Promotora del Caribe) como Vocal.

Vistos el retraso  en el cronograma original y los problemas de ejecución por parte del ejecutor del Proyecto para alguna de las actividades clave, la capacidad de ejecución de FUNDARTE puede calificarse de modesta, poco ágil o deficiente, y la de AICA como muy pobre y muy deficiente, especialmente en  los  planes que le son propios: mercadeo y comercialización.

Sin embargo, el impacto del  Proyecto sobre FUNDARTE y AICA es importante. El Proyecto ha dado mayor proyección institucional a FUNDARTE y le ha permitido advertir deficiencias en  su modo de operación; le ha dado mayor consistencia a su grupo directivo,  en tanto los requerimientos y problemas enfrentados, han requerido de una  mayor atención de la Junta de Síndicos y de su Junta Directiva, así como les ha permitido aprender los mecanismos propios del seguimiento de un proyecto de esta envergadura con un  organismo internacional como lo es el BID. El aspecto negativo, es que le ha llevado bastante tiempo (casi un año) al ejecutor tomar plena conciencia  de las responsabilidades asumidas con el BID/FOMIN y con el  propio proyecto, del cual hasta ahora no se había apropiado realmente. Para  no pocos de los miembros de FUNDARTE el Proyecto era “el Proyecto del Banco” más que suyo propio.

Por su parte, Panamá no cuenta con un mecanismo de intermediación comercial como el que plantea AICA para los  gremios artesanos y los artesanos mismos. No podemos obviar la relevancia que este proyecto  tiene para el sector, como instrumento para superar deficiencias que son reales y que han sido diagnósticas y que todos los actores le reconocen,  en especial, falta de relacionamiento de largo plazo con los mercados internacionales, ausencia de mecanismos de monitoreo de tendencias y de renovación, diversificación y producción de nuevos diseños, entre otros elementos vitales para la artesanía de este país. Sin embargo problemas de la selección en la Gerencia General y en la Gerencia de Mercadeo lastraron el Proyecto: la selección fue tardía, inapropiada y luego entró en conflicto  con la Dirección del Proyecto. AICA no logró superar el estrecho marco de actuación, no logró posicionarse entre los gremios artesanos ni entre compradores; de hecho, estamos ante un mecanismo de comercialización con pobre o ninguna credibilidad, y toda su impacto es más potencial que real.

- Determinación del impacto de AICA, sus productos y servicios en el mercado.

Puede aseverarse que el impacto real de AICA,  sus productos y servicios en el mercado  ha sido hasta ahora sumamente limitado. Puede afirmarse, empero, que su impacto potencial, puede ser, aún con los retrasos y dificultades documentadas, muy significativo.

En este informe parcial se  realiza un primer acercamiento a las consideraciones de impacto.

El impacto de la AICA, sus productos y servicios, en el mercado están directamente    relacionados con las actividades que AICA está llamada a realiza, a saber:

- Investigación de mercados potenciales para los productos artesanales panameños.

  - Actividades primarias:

    - Búsqueda de información por internet,

    - visita a ferias internacionales,

    - visita a embajadas,

    - visita a cámaras de comercio,

    - contactos con organismos de promoción de exportaciones, y

    - suscripción a revistas especializadas.

  - Producto esperado: base de datos y un directorio de importadores y distribuidores en EEUU y en Europa.

No hay evidencia que se haya adelantado un trabajo sistemático de investigación de mercado vía internet, ni que éste haya tenido impacto para los artesanos o los compradores de artesanías.

No hay evidencias de contactos con embajadas.

No hay evidencias de contactos con cámaras de comercio extranjeras, excepto contactos preliminares con comerciantes de Puerto Rico habida cuenta la presencia en la Feria  en Borinquén. Pese a que la Cámara de Comercio de Panamá ha dado  muestras de simpatía hacia el Proyecto (co-invitó a la misión comercial a Puerto Rico) no se  ha utilizado a la Cámara para acceder a  sus homólogas en el mercado regional centroamericano y caribeño.

Tampoco se ha recurrido a las contrapartes institucionales el VICOMEX y organismos de promoción de exportaciones en Estados Unidos y en Europa.

No se ha encontrado  evidencia de suscripciones a revistas especializadas.

- Inicio de la vinculación de mercados internacionales.

  - Actividades: Participación en ferias de artesanías internacionales. Visitas a ferias y clientes internacionales.

Se ha participado en 3 ferias internacionales: Miami, Puerto Rico y Milán, pero no ha habido seguimiento de estos contactos.

Sin embargo durante la Feria Alimentaria en Puerto Rico, se habían concertado previamente 15 citas de negocios, de los cuales sólo se tuvo contacto finalmente con ocho.

Se debe aprovechar este contacto  inicial con Puerto Rico y tratar de asistir a la Feria de Artesanías de la isla en sus versiones de marzo/abril  o de septiembre/octubre de 2004.

- Establecimiento de relaciones comerciales con clientes, preferiblemente importadores, distribuidores o minoristas importadores (vr.gr. Pier 1).

No  se ha dado evidencias de relaciones comerciales con importadores, distribuidores o minoristas importadores. La Gerencia de Mercadeo y Ventas que cesó sus funciones en noviembre de 2003, concentró sus actividades en ventas a nivel local en exposiciones y eventos feriales resaltando las siguientes:

- Participación en Expocomer 2003, donde se tuvo un stand con visitas diarias de 50 visitantes, a los que se les entregó volantes informativas. Allí se obtuvo prospecto de 15 potenciales compradores, de los cuales sólo 2 solicitaron cotizaciones a AICA. Se vendió en ese evento US$ 103.00

- Igualmente se aprovechó la celebración  de Miss Universo para vender  en un stand en el Bayside Park  unos US$ 500.00

- Igualmente importante desde el  punto  de vista de ventas, fue la participación el la Feria Nacional de Artesanías , del 30 de julio a 3 de agosto de 2003, pues se obtuvo ventas inmediatas y mediatas por el  orden  de los US$ 2159.00

- Entre octubre y diciembre de 2003, la Gerencia de Operaciones promovió y consiguió la realización de algunas ventas que a continuación se detallan:

  - Venta, el 29 de octubre, de 150 maletines de eventos de diseño especial a ICA/Corredor biológico/ANAM por valor de US$ 1250.00

  - Venta, el 29 de octubre, de 100 chácaras a ANAM, por US$ 250.00

  - Venta, en la Feria de Milán, Italia, en diciembre de 2003, de artesanías varias, por valor de US$1490.60

  - Compromiso de compra, por el Tribunal Electoral, en diciembre de 2003, de 500 estuches para delegados electorales, por valor de US$  3,806.25

Este movimiento de octubre/diciembre permite algún optimismo sobre la marcha futura de ventas relacionadas con diseños nuevos y productos tradicionales a través de la comercializadora.

- Coordinación de mecanismos de financiamiento de capital semilla,  con instituciones financieras de Panamá, para los artesanos que tengan una orden de producción.

- No hay evidencias de contactos con este propósito, si bien el Fondo  de Garantía de la AMPYME está accesible a través de un acuerdo  interinstitucional. Falta tornarlo operante.

- Coordinación con FUNDARTE y otras empresas proveedoras de servicios de desarrollo empresarial de las actividades de asistencia técnica y capacitación.

- Respecto de este punto, los nexos de AICA con las empresas de SDE ha sido muy limitado, constriñéndose al contacto telefónico o vía correo  electrónico.

- Lecciones aprendidas y buenas prácticas,

  - Para el ejecutor

Preparación y Análisis del Proyecto:

- Al momento de diseñar el proyecto se debe incluir un cronograma acorde con la realidad de la ejecución del programa tomando en cuenta el factor tiempo y desempeño de actividades, fases de organización, contratación de personal y burocracia de las instituciones vinculadas al proyecto, ya que al no contemplar estos aspectos ha habido fallas que han incidido en forma negativa en la ejecución del programa y sus actividades en el tiempo establecido para las mismas.

Diseño del proyecto:

- Al momento de diseñar el proyecto se debe elaborar un listado de consultores de diferentes disciplinas con la disponibilidad de cada uno a efectos de implementar las consultorías en tiempos breves.

- Las metas del plan de negocio no eran realistas y no funcionaron para el seguimiento de los objetivos del programa.

Ejecución del proyecto:

- Se debe tomar en consideración la contratación de personal subalterno (secretarias, asistentes, auxiliares) al momento de establecer el presupuesto del proyecto. Es necesario contar con este apoyo para un desenvolvimiento eficiente de manera que se pueda realizar un seguimiento efectivo a las actividades y acciones de los directivos, durante la ejecución del proyecto.

- Se aprendió a elaborar y organizar los términos de referencia que contienen la propuesta adecuada a las necesidades del proyecto.

  - Para el Banco.

Preparación y Análisis del Proyecto

  - Resulta importante contar con diagnóstico de base del sector artesanal para preparar un buen proyecto.

Diseño del proyecto

  - Se debe hacer un análisis a profundidad de la capacidad de ejecución de la entidad contraparte.

  - Es preferible postergar el  inicio de un proyecto e iniciar acciones de menor fuste pero cruciales, tales como fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa, en especial en casos  que involucran micro empresarios y gremios artesanales.

Ejecución del proyecto:

- Se toma conciencia de que apoyar la gestión de contrapartes débiles conlleva una carga de trabajo adicional.

- Se deben planificar intervenciones como capacitaciones del ejecutor en los  procesos administrativos del Banco.

- Conclusiones.

- El principal factor a favor del Proyecto es su relevancia para el país, para el  sector artesanal y para el  sector privado panameño.

- El factor más negativo en el desarrollo del Proyecto ha sido el factor de gestión administrativa, donde se conjugan varias ineficiencias y desfases:

  - Falta de compromiso de la entidad ejecutora (apropiación del Proyecto)

  - Documentos de plan de negocio y estrategia de comercialización muy genéricos y sin metas claras.

  - Falta de una visión estratégica unificada de la operación por los actores principales y a nivel estratégico (Juntas directivas de FUNDARTE, AICA y Gerencia de AICA).

  - Selección y desempeño deficiente de la gerencia general y de la gerencia de mercadeo de la Comercializadora.

  - Ausencia de metas claras de comercialización y gestión realmente empresarial de AICA.

  - Falta de coordinación entre la Dirección del Proyecto (Dirección Ejecutiva de FUNDARTE) y la Gerencia General de  AICA.

  - Retraso en la definición de términos de referencia y desarrollo de la consultoría para la implementación de mejoras a la  producción artesanal.

- AICA aparece  con un  índice de liquidez (activo corriente a pasivo corriente) de  3.5. Una buena  liquidez. Tiene así  mismo un  índice de endeudamiento de  0.28 y una rentabilidad  total (activo a capital de accionistas) de  2.72, un buen  índice.

- El margen rentabilidad sobre ventas de la comercializadora es de 13%.

- El examen de las cifras de los estados financieros de AICA muestra que estamos frente a un emprendimiento comercial de reducidas, modestas dimensiones... una micro empresa.

- Resaltan varios aspectos: un desempeño de ventas modestísimo, lo  que indica que si bien la comercializadora está en sus primeras fases, no sólo está lejana (son un 4%) de la meta de ventas brutas anuales propuesta para ella (US$ 150,000.00)  Se ha observado un ligero repunte de ventas en los meses finales del año 2003.

- No se ha dado recuperación visible de costos de la Comercializadora.

- Existe atraso en el pago de acciones de AICA.

- Los tres factores anteriores ponen en peligro la sostenibilidad de AICA.

- Poca coordinación con otros programas de apoyo al sector artesanal.

  - En términos de promoción y vinculación interna la Comercializadora ha realizado, entre octubre de 2002 y junio de 2003, 5 talleres de divulgación sobre las oportunidades que ofrece la Comercializadora a los Artesanos, llegando a 179 artesanos de 4 regiones el país,  a saber en Volcán, Chirqiuí, La Arena y Ocú en  Herrera, Macaracas en Los Santos, Pueblo Nuevo, Comarca Ngobe-buglé. Adiconalmente se participó en Congreso de la Red Nacacional de Organizaciones de la Micro  Pequeña Empresa  en el año 2003, llegando a 30 artesanos. En total, unos 209 artesanos han conocido de la Comercializadora.

  - El Proyecto ha  permitido la realización de 8 cursos en 3 regiones del país (Chiriquí, Azuero y Coclé), atendiendo 127 artesanos  en el año 2002, y 320 artesanos, de cuatro regiones (las tres anteriores, más Panamá), en el año 2003.  En total, 447 artesanos han recibido alguna capacitación en base a las actividades del Proyecto.

  - Puede aseverarse que el impacto real de AICA,  sus productos y servicios en el mercado  ha sido hasta ahora sumamente limitado. Puede afirmarse, empero, que su impacto potencial, puede ser, aún con los retrasos y dificultades documentadas, muy significativo.

  - Todos los entrevistados están decepcionados del desempeño de AICA y han tomado distancia de ella, al tiempo que también AICA se distanciaba de ellos por la crisis en la que AICA entró.

  - Las relaciones AICA-artesanos se han deteriorado seriamente. Lo que se mantiene es la entrega de algunas mercancías a AICA con el fin de ver “qué se puede vender” .

  - Sin embargo todos los beneficiarios entrevistados esperan que el proyecto pueda despegar prontamente y lograr algunos beneficios tangibles, sea por ventas o capacitación. Se debe resaltar que algunos grupos esperan una explicación de cómo ha evolucionado el proyecto.

- Recomendaciones.

- Las funciones de Dirección del Proyecto deben ser asumidas plenamente en un plazo no mayor de dos meses por la Gerencia General de AICA. En el ínterin podría contar con el apoyo de un asistente administrativo con funciones bien acotadas. El Gerente/director reportaría directamente al CDP y será responsable de las tareas que aparecen en la sección 4.3. del  Manual de Implementación.

- Hacer efectivo, al m{as breve plazo, el Convenio de Donación de recursos entre FUNDARTE y AICA a fin de garantizar la operacionabilidad de ésta última y se desempeño flexible.

- Revisar y validar tanto el plan de negocios, la estrategia de comercialización y los ejercicios de planificación  estratégica que se realizaron con recursos del Proyecto y de FUNDARTE, para lograr una planificación coherente y una dirección estratégica realmente integrada en el menor plazo posible (un mes). El plan de trabajo presentado por la consultora internacional GEOMAR/Artesanías de Colombia podría convertirse en el eje conceptual  y operativo de esta integración.

- Contratar los servicios de un contador público a tiempo parcial y ubicar los archivos contables dentro del recinto de AICA.

- Reorganizar y poner al día todos los archivos del proyecto y ubicarlos íntegramente en el recinto  en de AICA.

- Proceder a la brevedad con un plan de reforzamiento institucional de AICA.

- Retomar el contacto que los grupos artesanales originalmente vinculados al proyecto y atraer otros nuevos para reforzar la ejecución del proyecto.

- El Banco debe invitar al personal de AICA a los entrenamientos sobre procesos operativos del Banco que sean atinentes (normas de contratación, informes semestrales, etc.)

- Programar, preparar y realizar seminarios/taller de coordinación operativa entre FUNDARTE, AICA,  y las instituciones que adelantan  programas de apoyo a las artesanías, señaladamente AMPYME,  para la fase de capacitación de artesanos apoyados por México, y el  VICOMEX para la promoción de la oferta y contactos internacionales.

- Determinar las complementariedades que pudieran surgir entre el apoyo a los artesanos en producción y diseño que desarrolla AMPYME con asesoría de un grupo mexicano y los que el Proyecto dará con apoyo del consorcio que ldiera GEOMAR.

- Discutir  con la AMPYME los términos concretos mediante el  cual el Programa del Fondo de Garantía pudiera servir para dinamizar la producción artesanal y la oferta exportable que canalice AICA.

- Para efectos de evaluar los factores de sostenibilidad del  proyecto, se debe profundizar y validar los análisis de precio hechos por la consultora que elaboró la Estrategia de comercialización de AICA y las secciones respectivas de las llamadas fichas técnicas, levantadas  por la Gerencia de Operaciones de AICA, cuya sección de costos se basa en la opinión de los artesanos,  sin otro tipo de validación o corroboración técnica.

- Con el mismo fin, pero con un mayor alcance, se debe proceder a digitalizar e incorporar en una base de datos, tanto las fichas técnicas de la Gerencia de Operaciones como digitalizar y procesar la información de las encuestas del denominado “Diagnóstico Socioeconómico de la producción artesanal del sector pacífico panameño” levantado en el año 2002.

### ANEXOS

Contrato

Términos de Referencia de la consultoría

## REPUBLICA  DE  PANAMA

FUNDACIÓN NACIONAL DE ARTESANIAS  (FUNDARTE)

COOP. TECNICA NO REEMBOLSABLE  FUNDARTE-BID-FOMIN

ATN/ME-7780-PN.  PROYECTO DE COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA PANAMEÑA

Consultor para la Evaluación Intermedia

Justificación

En base a lo establecido en la Cláusula 13 (b) (i) de la Carta Convenio de la Cooperación Técnica ATN/ME-7780-PN, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es responsable de contratar a un consultor para realizar la evaluación intermedia del “Proyecto de Competitividad de la Artesanía Panameña”.  A fin de cumplir con lo anterior se han preparado los presentes Términos de Referencia. La consultoría será financiada con fondos de la ATN/ME-7780-PN asignados en la Categoría Evaluación.

1.   Antecedentes

La Fundación Nacional de Artesanías de Panamá (FUNDARTE) y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones, firmaron el 19 de marzo de 2002 el Convenio de Proyecto de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-7780-PN.  Proyecto de Competitividad de la Artesanía Panameña.  El programa se financia de la siguiente manera: US$440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil dólares) provenientes del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); y  US$193,000 (ciento noventa y tres mil dólares ) como aporte de contrapartida local, lo que hace un valor total de US$ 633,000.00 (seiscientos treinta y tres mil dólares).

El organismo ejecutor del Programa, FUNDARTE, es una organización no gubernamental que se ha dedicado durante los últimos diez años a apoyar el desarrollo de los micro y pequeños empresarios artesanos en Panamá, siendo la entidad responsable de la administración del mercado principal  de artesanías del país ubicado en el Sector de Panamá Viejo, y promoviendo el desarrollo artesanal en el resto del país.  Si bien FUNDARTE ha apoyado a los artesanos para que comercialicen sus productos a nivel interno y con el turismo local, no cuenta con una estrategia que apoye al artesano para adecuar sus productos para la venta en los mercados externos, ni cuenta con la herramienta comercializadora que le permita colocar sus recursos en el exterior.

El objetivo general del proyecto es contribuir a incrementar la competitividad de las artesanías panameñas.  Los objetivos específicos del proyecto son dos: (i) implementar un mecanismo que permita al sector artesanal acceder y establecer vínculos comerciales con los mercados externos y penetrar su mercado local; y (ii) implementar un sistema de provisión de asistencia técnica especializada para diseñar y producir productos artesanales que se adecuen a las exigencias de los mercados locales y externos.

El proyecto pondrá en funcionamiento una agencia intermediaria comercial (AICA) que tendrá la responsabilidad de encontrar mercados externos y locales interesados en comprar productos artesanales y vincularlos con el sector artesanal panameño. Adicionalmente, el proyecto facilitará los recursos de asistencia técnica y capacitación para apoyar al artesano en el proceso de diseño, desarrollo y producción de artesanías que se adecuen a las exigencias de estos mercados en términos de calidad, cantidad, precio y plazos de entrega.

2. Objetivos de la consultoría

2.1. Objetivo General

Efectuar la evaluación de medio término o Evaluación Intermedia, de los dos  componentes que considera el programa, con base en los objetivos de desarrollo establecidos en el Convenio y en el Marco lógico del Programa, y  en las metas y actividades definidas en los planes operativos de los años 2002 y 2003.

2.2.  Objetivos específicos

- Determinar el grado y características del avance del proyecto en sus componentes y en el logro de los objetivos de desarrollo y recomendar acciones para su cumplimiento.

- Establecer una línea base de comparación de diversos indicadores (de ejecución y de impacto) que sirva al Ejecutor como  instrumento para el seguimiento en el desempeño del proyecto.

- Determinar la contribución o el valor agregado que representa la ejecución del proyecto al desarrollo del sector artesanal del país.

- Evaluar la sostenibilidad de la Agencia Intermediaria de Comercialización de Artesanías creada por el Programa.

- Identificar las buenas prácticas y lecciones aprendidas relacionadas a la ejecución del proyecto.

3. Obligaciones y responsabilidad de la consultoría

De manera general, la evaluación deberá considerar los logros del proyecto, de acuerdo a los componentes establecidos en el Convenio; la situación institucional, organizativa y financiaera-operativa tanto de la Agencia Intermediaria de Comercialización (AICA) como en lo que corresponda a la Fundación Nacional de Artesanías (FUNDARTE).  Se determinará en la medida de lo posible en qué forma la institución, con la ayuda del proyecto, ha logrado incidir en el sector artesanal y su interrelación con otros sectores, con el fin de identificar y recomendar futuras acciones a tomar.

De manera específica se evaluarán  los aspectos siguientes: (i) la calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto (Marco Lógico); (ii) estado de ejecución del plan de negocios y el presupuesto de la AICA; (iii) el desempeño financiero del proyecto; (iv) los estados financieros de la AICA y las estadísticas de venta poniendo especial énfasis en la generación de pedidos y clientes; (v) impacto de AICA, S.A. en los clientes y el mercado; (vi) los programas de capacitación y asistencia técnica a los artesanos, incluyendo detalle de los eventos programados y realizados, sus temáticas, los conferenciantes participantes y el número de beneficiarios de dichos eventos; (vii) capacitaciones, giras o pasantías técnicas de los funcionarios de FUNDARTE y AICA; (viii) información sobre la relación y coordinación con otras instituciones facilitadoras de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) complementarios al proyecto tales como los que se ejecutan a través de instituciones como la AMPYME, MITRADEL; Banco Nacional, FUNDES, otras; (ix) tamaño y tipo de empresas beneficiadas con el proyecto; (x) actividades de mercadeo que se han realizado y resultados logrados; (xi) grado de recuperación de costos alcanzados a la fecha; (xii) problemas encontrados y medidas adoptadas para solucionarlos; (xiii) esquema de ejecución del proyecto, incluyendo las acciones tomadas por FUNDARTE en cuanto a selección de consultores, asignación de responsabilidades, aprovechamiento del equipo y otras facilidades asignadas al proyecto y beneficios alcanzados; y (xiv) evaluación de la capacidad analítica efectiva para la toma de decisiones por parte de FUNDARTE.

Interesa además, destacar los siguientes elementos, los cuales deben ser investigados, analizados e incorporados en el informe de evaluación.

- Perspectiva Histórica del proyecto. Breve descripción del desarrollo del proyecto, incluyendo los cambio que ocurrieron desde la aprobación de la operación, con explicación de las razones que provocaron dichos cambios. Se deberá tomar en cuenta los objetivos, componentes y supuestos relativos al proyecto.

- Destacar los aspectos y eventos  importantes que sucedieron durante la etapa de diseño y la de ejecución del proyecto que pudieron afectar el cumplimiento de los objetivos de la operación y/o el tiempo de ejecución. Incluir un análisis de los problemas que hayan surgido durante la etapa de ejecución y la eficiencia de las soluciones adoptadas para hacerle frente a los problemas.

- Determinar las Lecciones Aprendidas durante la ejecución del proyecto tomando en consideración el diseño del proyecto, las interrelaciones institucionales, los procedimientos del Banco, y otros aspectos relevantes, de manera que se obtengan recomendaciones que podrán ser aplicadas a otros proyectos similares en el futuro.

También de manera específica, el consultor deberá proponer una metodología sencilla para el seguimiento del desempeño basada en el establecimiento de una línea base de indicadores de ejecución y de impacto del proyecto.

La consultoría deberá recopilar información y  realizar entrevistas con los titulares del Ministerio de Comercio e Industrias (Dirección Nacional de Artesanías, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Viceministerio de Comercio Exterior); Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Gerencia de Capacitación Laboral); Instituto Panameño de Turismo; miembros de las Juntas Directivas de FUNDARTE y de AICA, miembros de los equipos técnicos de FUNDARTE y AICA, no menos de tres organizaciones artesanales y no menos de 20 artesanos beneficiarios del programa y clientes.

La consultoría deberá revisar pero no limitarse a la siguiente documentación: (i) documentación del diseño del Programa aprobado por el Comité de Donantes, del convenio y sus anexos,  firmado entre FUNDARTE y el Banco; (ii) los informes semestrales de progreso; (iii) los informes de los consultores contratados por el programa; (iv) el Plan de Negocios y Estrategia de Comercialización; (v) informes de las giras y pasantías técnicas; (vi) Planes Operativos Anuales; (vii) Plan de Ventas y Recuperación de Costos; (viii) Directorio de Socios Potenciales; (ix) Base de Datos de artesanos; (x) Plan de Acción; y (xi) toda aquella información en poder del Banco o del ejecutor, relacionada con el Programa.

4.  Informes

Como resultado del trabajo realizado, el consultor  remitirá oficio y presentará a revisión de la Representación del Banco Interamericano de Desarrollo, tanto el Informe Parcial de Evaluación Intermedia como el Informe de Final de la Evaluación Intermedia.  En ambos casos serán presentados en versión impresa a razón de un original y dos copias y un ejemplar en versión o copia electrónica (Word).  Es requisito “sine qua non” la aprobación del Banco a los informes.

Antes de presentar el borrador del Informe Final de Evaluación Intermedia, el consultor realizará una presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones, a representantes del Ejecutor y del Banco.  Una vez discutido y analizado se presentará el Informe Final de Evaluación Intermedia al Banco, quien lo hará del conocimiento de la unidad ejecutora.

La estructura recomendada de los Informes es la siguiente:

- Índice.

- Resumen Ejecutivo.

- Antecedentes.  Perspectiva Histórica del proyecto.

- Logro de los objetivos y metas del proyecto (Marco Lógico).   Consideraciones sobre indicadores, desempeño, y metas enunciadas en el proyecto.

- Aspectos Financieros.

- Determinación del impacto del proyecto sobre los beneficiarios.  Consideraciones sobre la calidad de las acciones realizadas y sus resultados y sobre los niveles de coordinación con otras instituciones y programas de SDE o dirigidos al sector artesanal.

- Fortalecimiento Institucional.  Capacidad de ejecución e impacto del proyecto en FUNDARTE y AICA.

- Consideraciones generales sobre la sostenibilidad de AICA.

- Determinación del impacto de AICA, sus productos y servicios en el mercado.

- Lecciones aprendidas y buenas prácticas, tanto para el ejecutor como para el Banco.

- Conclusiones.

- Recomendaciones.

- Anexos:  Contrato, Términos de Referencia de la consultoría, resumen de entrevistas  y otros documentos.

5.   Costo de la consultoría y forma de pago

El costo estimado de esta consultoría es de siete mil quinientos dólares (US$8,000.00) que cubren honorarios, viáticos y otros gastos relacionados.

El pago de los servicios prestados por esta consultoría serán cubiertos de la siguiente forma:

El 20.0% (US$1,600.00) contra firma de contrato y entrega y aprobación por parte del Banco de Plan de Trabajo, Cronograma y Metodología.

El 20.0% (US$1,600.00) contra entrega y aprobación por parte del Banco del Informe Parcial.

El 60.0% (US$4,800.00) contra entrega y aprobación por parte del Banco del Informe Final de Evaluación.

6.  Duración de los servicios de la consultoría

Se ha previsto no menos de 35 días hábiles no continuos, para la realización de la evaluación intermedia divididos y que será dividida en dos etapas.  La primera etapa tendrá una duración no menor de 20 días desde el inicio hasta la entrega del Informe Parcial de Evaluación Intermedia y la segunda etapa tendrá una duración no menor de 15 días hábiles hasta la presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones a representantes del Banco y del Ejecutor.  Entre la terminación de la primera etapa y el inicio de la segunda etapa transcurrirán no menos de 30 días calendario.   El período para la elaboración de la evaluación deberá estar comprendido entre los meses de noviembre de 2003  y  febrero de 2004.

Se propone al consultor un plazo no mayor de diez días hábiles para realizar las entrevistas y análisis de la documentación correspondiente del programa.   Terminada la primera etapa el consultor presentará para la consideración del Banco el informe parcial.

Terminada la segunda etapa el consultor realizará una presentación del borrador del Informe Final de Evaluación Intermedia a la consideración del Ejecutor y del Banco. Una vez discutido y analizado el consultor presentará el Informe Final de Evaluación Intermedia al Banco, quien lo hará del conocimiento del Ejecutor.

7.  Calificaciones del Consultor

- Formación académica no menor del nivel de maestría en alguna especialidad vinculada a las ciencias económicas y empresariales.

- Experiencia en la evaluación de impacto de no menos de cinco programas y/o proyectos de desarrollo.

- Experiencia mínima de cinco años de trabajo en el sector privado y preferentemente con las MiPyMEs y/o con programas de servicio de desarrollo empresarial.

- Es recomendable tener experiencia en el sector artesanal.

- Manejo fluido del idioma español, en forma oral y escrita.

- Manejo de computadoras y programas utilitarios.

Otros aspectos que se tomarán en cuenta  en la selección del consultor son los estudios académicos en áreas relevantes al proyecto.

8.  Propuesta de Servicios del consultor

Una vez seleccionado el consultor y previo a la firma del contrato,  este deberá elaborar y presentar a consideración del Banco una propuesta  de servicios que incluirá:  (i) Términos de Referencia de la consultoría; (ii) su hoja de vida; (iii) el plan de trabajo/metodología; y (iv) cronograma considerando visitas a diferentes puntos del país.

| ### Criterios de Evaluación Consultor para la Evaluación Intermedia |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Criterios No Ponderables | ### Cumple | ### No cumple |
| Nacional de un país elegible |  |  |
| Manejo fluido del idioma español, en forma oral y escrita. |  |  |
| Incompatibilidad para prestar servicios |  |  |
| Manejo de computadoras y programas utilitarios. |  |  |
| ### Criterios Ponderables | ### Ponderación |  |
| Formación académica no menor del nivel de maestría en alguna especialidad vinculada a las ciencias económicas y empresariales. (Obligatorio) | 30 puntos total |  |
| Otros estudios académicos directamente relacionados a nivel de cursos de actualización, diplomados, postgrados, maestrías y doctorados. Sólo se asigna puntaje al mayor grado obtenido. (No es obligatorio) | 5 puntos máximo: Actualización............. 1 pto. Diplomado................. 2 ptos. Postgrado.................. 3 ptos. Maestría(adic.).......... 4 ptos. Doctorado........ .........5 ptos. |  |
| Experiencia en trabajos de evaluación de impacto de programas y proyectos de desarrollo. . (Obligatorio) | 20 ptos. mínimo primeros 5 proyectos y 1 pto. Por c/proy. adicional hasta llegar a un máx. de 30 ptos. |  |
| Experiencia mínima de cinco años de trabajo en el sector privado, de las MiPyMEs y otros interrelacionados a servicios de desarrollo empresarial. (Obligatorio) | 20 ptos. mínimo primeros 5 años y 1 pto. Por c/año adicional hasta llegar a un máx. de 30 ptos. |  |
| Experiencia en el sector de las artesanías. (Recomendable) | 5 puntos. |  |
| Puntaje Total (70 ptos. mín. y 100 ptos. máx.) |  |  |

ENTREVISTAS

ANGELONI, Luciano.  Panamá.  Presidente de FUNDARTE y miembro de la Junta Directiva de AICA.  Universidad Santa María La Antigua.  18 de diciembre de 2003.

AVILA, Fernando, Artesano	Independiente, 30 de enero de 2004.

CARPIO,  Chenier. Vice-Presindente, Junta Directiva de AICA, representante de la Cooperativa Wounan de Servicios Múltiples, 22 de diciembre de 2003.

CARPIO, Novel , Gerente,  Cooperativa Wounaan, 30 de enero de 2004.

DE LEON, Leda.  Panamá.  Promotora de Comercio Exterior, Coordinadora de Exportarte.  Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección General de Promoción de Exportaciones.  17 de diciembre de 2003.

DURÁN, Margarita de,  Asistente del Director. Autoridad Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, AMPYME,  10  diciembre de 2003

HALL, Víctor.  Panamá.  Director Ejecutivo.  Fundación Nacional de Artesanías.  10 de mayo de 2002.

LASSO, Melania de,	Artesana Independiente, 30 de enero de 2004.

MASCUÑANA, Lilia Hernández de, Presidenta,	Asociación de Artesanos de Herrera, 1 de febrero, 2004

MONTILLA, Guillermina y Ana Marín, Presidenta, 	Asociación de Mujeres Artesanas de Ocú, 1 de febrero, 2004.

SALINAS, Olmedo.  Panamá.  Director General.  Dirección General de  Artesanías Nacionales.  4 de diciembre de 2003.

TEJEIRA, Jannette. Consultora, Asistente, Director Ejecutivo de FUNDARTE,  18 de  diciembre de 2003.

URRUTIA, Ulises , Presidente, Asociación de Artesanos de Panamá (ADAP), 30 de enero de 2004.

VELAZQUEZ, Ricardo. Gerente de Operaciones. AICA, S.A., 18 de diciembre de 2003.

BIBLIOGRAFÍA

#### LIBROS

COORDINACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA.  Nuestras Artesanías.  Serie:  Culturas Populares Centroamericanas No. 3.  San José, Costa Rica .  Taller Gráfico Impresora Obando.    2001.  471 páginas.

#### REVISTAS

SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO, SELA. Situación de los Programas Artesanales de los países miembros. Monografía de Panamá. Panamá, 1979. 62 páginas.

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.  Dirección General de Artesanías Nacionales.  Evolución de las Artesanías en Panamá No. 8.  XXI Feria Nacional de Artesanías.  Panamá.  1999.  55 páginas.

# OTROS DOCUMENTOS y SITIOS WEB

AMPYME/MICI. Programa de Artesanías México–Panamá, Borrador. Panamá, 2003.

# BID/FOMIN, Panamá. Competitividad de la Artesanía Panameña, (TC-0010008-PN) , Memorando de Donantes

Anexo A. El Proyecto

Anexo I. Marco Lógico.

Anexo II. Manual de Implementación

Castro de Roquebert, Mayela: Propuesta de Estrategia de Comercialización para la Agencia Intermediaria Comercial, S.A. (AICA), FUNDARTE-BID, Panamá, Septiembre de 2002.

Castillero, Marianela: Diagnóstico socioeconómico de la producción artesanal en el sector pacífico de Panamá, FUNDARTE, Panamá, agosto de 2002.

FUNDES. Autodiagnóstico Ejecutivo. AICA S.A. Informe Final, Panamá, 6 de noviembre de 2003.

www.vicomex.gob.pa

www.mici.gob.pa

www.pa/artesanías

www.proarte.com.ni

## COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA PANAMEÑA

# ATN/ME-7780-PN

##### MIF AT 456

#### FOCUS GROUP

# CONSULTORÌA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA

Gregorio Urriola Candanedo,M.Sc.

Consultor

(Miércoles, 7 de enero del 2004, AICA, Panamá Viejo, 6:00 p.m.)

I. OBJETIVO GENERAL: Conocer la opinión de Directivos y beneficiarios (grupos de artesanos y artesanos) involucrados en el Proyecto Competitividad de la Artesanía Panameña sobre relevancia del programa (MIF AT 456), productos recibidos e impacto para sus actividades organizacionales y empresariales.

II. Objetivos específicos:

- Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la evaluación de la calidad del Proyecto a través de su participación en estos grupos focales.

- Identificar las opiniones sobre relevancia  del programa para el país, el sector privado, el sector artesanal y los artesanos.

- Listar las opiniones y comentarios de los participantes sobre el desempeño del proyecto, la cantidad y calidad de los productos ofertados por el programa  y nivel de acceso al proyecto.

- Estimar el impacto del proyecto sobre las organizaciones y artesanos a la fecha (enero de 2004).

III. PARTIPANTES:

A. Criterios de selección:

- Participa y  conoce el proyecto, como directivo del Proyecto o beneficiario.

-    Disponibilidad de tiempo para la entrevista

| Coordinación y moderación: | - Gregorio Urriola Candanedo, M.Sc. | Consultor/ Moderador |
| --- | --- | --- |
|  | - Ing. Vielka Guevara | Notas y Coordinación |

B. LISTADO DE  PARTIPANTES .

| Nombre | Organización | Cargo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Gloriela de Guinard | REDNOMIPEN | Presidenta |  |
| Chenier Carpio | Cooperativa Wounaan | Primer Vicepresidente |  |
| Luciano Angeloni | FUNDARTE | Segundo Vicepresidente | Fungió como secretario ad hoc. |
| Teresa Fong | FE TV | Vocal |  |

### IV. AGENDA

| HORA | ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |

Focus Group con Directivos de AICA Enero 7, 2004

| 05:30 – 5:40 hrs. (confirmada) | Sensibilización Objetivos del Focus Group, | Gregorio Urriola | Ambiente positivo. Expectativas Conocimiento de objetivos del FG |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:40 – 6:30 hrs.) | Desarrollo de Entrevista a Grupo Focal | JD de AICA | Preguntas Discusión Hallazgos relevantes |
| 630-7:00 hrs | Redacción preliminar de conclusiones | G. Urriola | Hallazgos globales |

C\G. Urriola.versión final

V. Resultados del  Focus Group con Directivos de AICA.

A: Contexto y Metodología.

Tal como se planteó en la Agenda, la reunión dio inicio a las 6:00 p.m. Originalmente se  había planeado comenzar a las 5:30 p.m., pero a propuesta del  Arquitecto  Angeloni, Segundo Vice-presidente  de la Junta Directiva (JD) de AICA y Presidente de FUNDARTE, se aprovechó la convocatoria hecha por la Presidenta, Sra. de Guinard, para solventar asuntos de AICAS, en concreto refrendar el acta de la sesión anterior de la JD. Se discutió a aprobó el acta mediante el cual se oficializa la selección del  nuevo Gerente General de AICA y se comunica a  la Representación del Banco en Panamá dicha selección. Se hace esta anotación liminar, pues la presencia  del consultor en este sesión de la JD resultó muy aleccionadora y sirvió para apreciar la marcha de este organismo, tan importante en el  proyecto en comento.  No sólo esta selección es muy importante y trascendente, sino también porque permite advertir sobre problemas que han lastrado la marcha del proyecto hasta ahora y  colegir sobre otros que pudieran resultar de su modo de operación.

El principal elemento a este respecto, y que sirve de contexto lo que sigue, es que esta JD es el segundo cuerpo directivo que tiene el proyecto y sus funciones hasta ahora han sido muy limitadas; su poder real de decisión ha sido igualmente limitado, sobretodo porque los miembros de la JD tienen un conocimiento pobre y desigual del proyecto en lo que influye tanto la reciente integración de algunos de sus miembros a este cuerpo directivo, como el hecho de que algunos otros, han tenido una pobre participación en sesiones previas y no conocen los principales documentos que prefiguran y norman el proyecto.  Este consultor advierte de la necesidad de que la JD sea ilustrada sobre dichos documentos normativos al menor tiempo para unificar visión respecto del proyecto, y se le aconseje sobre mecanismos parlamentarios mínimos, propios de cuerpos reducidos. En especial, se recomienda que se lleve una minuta de acuerdos, previo a la elaboración de actas propiamente dichas de las sesiones. Igualmente se encarece la puntualidad en la asistencia a las reuniones y que se tomen medidas para evitar la ausencia reiterada de miembros de la JD a sus sesiones como ha sucedido previamente.

Para iniciar la entrevista, el consultor presentó el marco situacional del Focus, a saber, la consultoría de evaluación intermedia que está realizando. Explicó que los temas a tratarse son los que están enfocados en esta consulta. Se repartió a todos los presentes la Guía del Focus Group (ver punto VI) para ayudar en el desarrollo del temario.  Se pidió  objetividad y se aseguró confidencialidad. Se pidió permiso para grabar la sesión.

No todos los elementos de la “Guía para el Focus Group” pudieron examinarse dado que la discusión se prolongó  mucho más allá del tiempo estimado para abordar las preguntas sugeridas, pero se estima que las respuestas dadas dan un perfil certero de los asuntos.

Al finalizar la sesión, sobre las ocho de la noche, se agradeció a la JD su valioso tiempo en este ejercicio.

B. Resumen de las opiniones, percepciones y comentarios emitidos sobre los tópicos auscultados.

- Relevancia del proyecto para el país, para el  sector privado y para el sector artesanal y los artesanos.

Todos los asistentes concordaron en la gran relevancia el proyecto. Se Considera que es muy importante para el sector privado pues se impulsan con este tipo de iniciativas  la creación de nuevas empresas. Igualmente se dijo que el proyecto es muy importante para el sector artesanal y para el país, ya que se planea brindar capacitaciones y seminarios de diseño con los cuales se mejora el recurso humano y la calidad de la producción artesanal.

- Calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Todos los consultados dijeron conocer los objetivos	del proyecto; en especial reafirmaron conocer el “Memorando de donantes”. Sin embargo surgieron matizaciones sobre  cómo se estima el cumplimiento de estos objetivos. En resumen la calificación aceptada es de nivel bajo o a  lo sumo medio. Esta diferencia depende de qué parámetro se utilice. Si se usan los indicadores del Marco Lógico, la puntuación es sin duda baja; pero se alega que dichos indicadores son irrealistas y que la organización (FUNDARTE) necesitaba tiempo adicional para “sumergirse” en la lógica operativa del proyecto. Esto sugiere que tales metas deberían modificarse.

- Estado de ejecución del plan de negocios, el presupuesto de la AICA y el desempeño financiero del proyecto

La actual JD no conoce y no  ha discutido el plan de negocios  y el desempeño financiero de AICA, por lo cual no puede emitir opinión sobre el desempeño  financiero alcanzado. De hecho en esta sesión se les entregó a los miembros el primer reporte que ellos oficialmente reciben. Prometieron estudiarlo. Ninguno de los asistentes externó haber revisado alguna vez los estados financieros de la AICA y las estadísticas de venta y la generación de pedidos y clientes.  Esto es preocupante pues varios miembros de la JD lo son desde mayo de 2003, y sobre estos elementos es que la JD podría calificar objetivamente la marcha del proyecto.

- Esquema de ejecución del proyecto, incluyendo:  las acciones tomadas por FUNDARTE en cuanto a selección de consultores; asignación de responsabilidades; y  aprovechamiento del equipo y otras facilidades asignadas al proyecto (auto, página web, etc.) y beneficios alcanzados. Actividades de mercadeo que se han realizado y resultados logrados. Y  Principales problemas encontrados

Se dijo que las personas que diseñaron el proyecto no especificaron claramente lo que se esperaba de FUNDARTE, la cual si hubiera tenido una preparación institucional lograría que el proyecto fuera bueno, porque ahora parece malo.

Se recomiendan cambios, ya que la Junta Directiva de AICA nunca ha tenido la responsabilidad real del proyecto. AICA no tiene potestad para tomar decisiones; las decisiones las toma FUNDARTE. Se considera que se debe lograr que AICA tenga independencia para que pueda funcionar como empresa privada, ya que FUNDARTE es supervisora pero también ejecutora. Debe existir una separación clara de funciones y responsabilidades entre FUNDARTE y AICA. No hay buen entendimiento de roles entre AICA y FUNDARTE. Existe una falta de comunicación entre ambas partes. Las dos Juntas Directivas deben tener diferentes funciones. AICA debe ver el negocio y FUNDARTE debe enfocar el proyecto hacia los artesanos y hacia la comercializadora.

En cuanto al equipo, no se tiene claro en la JD cuáles son los activos y pasivos de AICA. No se cuenta con ningún documento escrito sobre esto. Respecto al auto, se pidió devolverlo o cambiarlo por dos autos, pero todavía el auto se mantiene; cada vez que AICA necesita utilizar el vehículo debe pedir autorización a FUNDARTE.

La página web debería estar funcionando desde hace meses y todavía no se tiene nada a este respecto. Se contra-argumentó que la página web funciona desde el 1 de diciembre, pero hay problemas con la base de datos

A FUNDARTE, que es una organización sin fines de lucro, le interesa sobretodo motivar a los artesanos y dado que personas que formaban parte de FUNDARTE  manejaban el proyecto,  no tenían la visión de negocio.

- Medidas adoptadas para solucionarlos.

En cuanto al esquema de funcionamiento del Proyecto, hay varios aspectos que considerar:

Primero:  Se estableció un Comité para que manejara el proyecto.

Segundo: Se quiso integrar a la Junta Directiva de FUNDARTE para que se adueñara del proyecto.

Tercero: en abril surge una crisis y es el Director Ejecutivo quien toma decisiones.

Cuarto: Dado que FUNDARTE aportará B/.200,000.00 se siente con derecho de tomar decisiones en AICA.

En cuanto a la asignación de responsabilidades, se trabajó mejor cuando AICA estaba acéfala que cuando tenía Gerente. En este momento se vendió más. De las ventas que se realizan queda poca ganancia.

- Relación y coordinación  que se ha tenido con otras instituciones facilitadoras de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) complementarios al proyecto .

De los proyectos relacionados con el sector se dijo que después de firmar el Memorando de Donantes, aparece el proyecto del MICI denominado EXPORTARTE. A partir de allí, no se ha sabido aquí  más nada. Se afirma que hay cooperación por parte de FUNDARTE hacia el MICI pero no a la inversa.

Del BNP, MITRADEL no se ha sabido nada.

De FUNDES se ha sabido lo que hacen.

Con AMPYME hay convenios y ellos están dispuestos a ofrecer adiestramiento a los artesanos y proveer alguna maquinaria.

- Lecciones Aprendidas durante la ejecución del proyecto.

Se puntualizó la necesidad de que la JD realice auto-evaluaciones sin esperar las que el BID pida, para hacer oportunamente los correctivos necesarios.

Igualmente parece muy importante lograr una comunicación más específica, directa y fluida entre todos los involucrados en el proyecto.

Resulta muy importante que todas las personas de la Junta Directiva se involucren en el proyecto.

Habida cuenta los problemas apuntados, se aconsejó consultar a personas con experiencia y contar con asesores ad honorem que colaboren con la JD en su labor directiva.

VI. GUIA  PROPUESTA.

Opiniones, percepciones y comentarios recibidos en la sesión sobre:

      - Cómo califica la relevancia del proyecto (alta, media, baja):

        - para el país ____

        - para el  sector privado_____

        - para el sector artesanal____

        - para los artesanos_____

- Calidad y el cumplimiento de los objetivos del proyecto

  - Conoce los objetivos

    - Sí

    - No

  - Cómo estima el cumplimiento de estos objetivos:

    - Bajo

    - Medio

    - Alto

  - Por qué opina que este rendimiento ha sido (Bajo, Medio o Alto): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Le parecen las metas del proyecto son realistas o deberían cambiarse._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Conoce el estado de ejecución del plan de negocios, el presupuesto de la AICA y el desempeño financiero del proyecto.

  - Conoce y ha discutido el plan de negocios  y el desempeño financiero de AICA:

    - Sí

    - No.

  - Qué opina del desempeño  financiero alcanzado_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  - Ha revisado alguna vez los estados financieros de la AICA y las estadísticas de venta y la generación de pedidos y clientes________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Qué opina del esquema de ejecución del proyecto, incluyendo:

  - las acciones tomadas por FUNDARTE en cuanto a selección de consultores,

  - asignación de responsabilidades,

  - aprovechamiento del equipo y otras facilidades asignadas al proyecto (auto, página web, etc.) y beneficios alcanzados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Qué opina de las actividades de mercadeo que se han realizado y resultados logrados.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Cuál es el grado de recuperación de costos alcanzados a la fecha?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Enumere los principales problemas encontrados

  - ________________________________

  - _________________________________

  - _________________________________

- Qué opina de las medidas adoptadas para solucionarlos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Calidad de los productos ofertados por el proyecto

  - Productos

a.1. Ventas/Intermediación”,             	Bueno, Regular, Malo

Razones o motivos por los que le parece B, R o M.

_______________________________________________________________________________________________

a.2. “Asistencia Técnica”      		 Bueno   Regular   Malo

Razones o motivos por los que le parece B, R o M.

____________________________________________________________________________________________________________________________

a.4. “Capacitación “       			    Bueno   Regular   Malo

Razones o motivos por los que le parece B, R o M.

a.5. ”Alianzas  “           Bueno   Regular   Malo

Razones o motivos por los que le parece B, R o M.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Qué opina de los programas de capacitación y asistencia técnica a los              artesanos, incluyendo: tipo de  eventos programados y realizados, sus temáticas,  los conferenciantes participantes y  el número de beneficiarios de dichos eventos de su organización.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Qué opina de los costos de estos servicios, son:

  - Altos

  - Adecuados

  - Bajos

- Cómo califica el impacto del proyecto sobre las empresas o actividades que desarrolla AICA.

  - Volumen de negocios

  - Ingresos adicionales

  - Visibilidad. Clientes potenciales

  - Otros. Especifique.

- Qué relación y coordinación se ha tenido con otras instituciones facilitadoras de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) complementarios al proyecto tales como los que se ejecutan a través de instituciones como la AMPYME, MITRADEL; Banco Nacional, FUNDES, otras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Cuáles piensa que son las Lecciones Aprendidas durante la ejecución del proyecto de manera que se obtengan recomendaciones tomando en consideración:

    - el diseño del proyecto,

    - las interrelaciones institucionales,

    - los procedimientos del Banco,

    - otros aspectos relevantes.

    - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

## COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA PANAMEÑA

# ATN/ME-7780-PN

##### MIF AT 456

#### ENTREVISTA CON BENEFICIARIOS

# Informe.

# CONSULTORÌA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA

Gregorio Urriola Candanedo  M.Sc.

Consultor

Panamá, febrero de 2004

I. Objetivo general: Conocer la opinión de beneficiarios (grupos de artesanos y artesanos) involucrados en el Proyecto Competitividad de la Artesanía Panameña sobre relevancia del programa (MIF AT 456), productos recibidos e impacto para sus actividades organizacionales y empresariales.

II. Objetivos específicos:

- Sensibilizar a las organizaciones de artesanos y a artesanos sobre la importancia de la evaluación de la calidad del Proyecto a través de su participación en esta entrevista.

- Identificar las opiniones sobre relevancia  del programa para el sector artesanal y los artesanos.

- Listar las opiniones y comentarios de los participantes sobre el desempeño del proyecto, la cantidad y calidad de los productos ofertados por el programa  y nivel de acceso al proyecto.

- Estimar el impacto del proyecto sobre las organizaciones y artesanos a la fecha (febrero de 2004).

III. Participantes

A. Criterios de selección:

- Participa y  conoce el proyecto, es o puede ser  beneficiario.

-    Disponibilidad de tiempo para la entrevista

| Coordinación y realización: | - Gregorio Urriola Candanedo, M.Sc. | Consultor/ Moderador |
| --- | --- | --- |

B. Listado de  Entrevistados .

| Nombre | Organización | Dirección | Cargo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Melania de Lasso | Independiente | Mercado de Artesanías de Panamá Viejo | Artesana | 30/1/2004 |
| Fernando Avila | Independiente | Mercado de Artesanías de Panamá Viejo | Artesano | 30/1/2004 |
| Ulises Urrutia O. | Asociación de Artesanos de Panamá (ADAP) | Mercado de Artesanías de Panamá Viejo | Presidente | 30/1/2004 |
| Novel Carpio M. | Cooperativa Wounaan | Mercado de Artesanías de Panamá Viejo | Gerente | 30/1/2004 |
| Guillermina Montilla Ana Marín | Asociación de Mujeres Artesanas de Ocú | San José de Ocú | Presidenta Tesorera | 1/02/2004 |
| Lilia Hernández de Mascuñana | Asociación de Artesanos de Herrera | Mercado de Artesanía de Herrera, La Arena | Presidenta | 1/02/2004 |

### IV. Agenda

| HORA | ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | Resultados |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Concertación de citas previas Sensibilización Objetivos de Entrevista, | Gregorio Urriola | Ambiente positivo. Expectativas Conocimiento de objetivos del FG |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/1/2004 1/2/2004 | Desarrollo de Entrevista Individual | Entrevistados | Preguntas Llenado de Formatos |
| 3/2/2004 | Redacción preliminar de conclusiones | Gregorio Urriola | Hallazgos globales |

C\G. Urriola.versión final

V. Resultados de Entrevista con Directivos de Asociaciones de Artesanos y Artesanos.

A. Contexto y Metodología.

A través de la secretaria de AICA y  con base a un listado de beneficiarios del Programa elaborado por el Señor Ricardo Velásquez, Gerente de Operaciones de HACIA, se pidió una cita a diferentes dignatarios de las organizaciones artesanales, pudiendo concertar citas en la ciudad de Panamá y en la provincia de Herrera, tal como aparece plasmado la Agenda.

El grupo se seleccionó con base a las relaciones previas sostenidas con AICA y FUNDARTE. En especial cabe destacar lo siguiente: El Señor Urrutia, de ADAP, fue el primer Presidente de la primera Junta Directiva de AICA; el señor Carpio es Gerente del principal grupo artesanal que sigue apoyando el Proyecto, el grupo de indígenas wounan de destacada trayectoria en cestería y talla de la tagua; la Sra. Ana Marín, de las tejedoras de Ocú representó a su grupo en la primera Junta Directiva de AICA y mantiene liderazgo en aquel grupo; y la Sra. de Mascuñana lidera el grupo de artesanos de Herrera, principal centro de la artesanía de cerámica de la República de Panamá.

Un primer grupo de beneficiarios se entrevistó en el local de AICA y en un puesto de artesanías situado en el Mercado de Artesanías de Panamá La Vieja, el día 30 de enero de 2004. Otras entrevistas se realizaron mediante visita a la Provincia de Herrera el día 1 de febrero del corriente.

Para iniciar la entrevista, el consultor presentó el marco situacional de la Entrevista, a saber, que el Banco Interamericano de Desarrollo ha contratado una consultoría para la evaluación intermedia que está adelantando; y que esta evaluación tiene por objeto conocer el estado general del proyecto y la percepción de los beneficiarios sobre éste a fin de tomar decisiones que puedan mejorar su marcha.

El consultor explicó que los temas a tratarse son los que están enfocados en esta consulta: conocimiento de FUNDARTE, AICA y el proyecto; relevancia del proyecto, beneficios recibidos e impacto. Se repartió a cada entrevistado un cuestionario, cuyo modelo se anexa (ver punto VI).  Se pidió  objetividad al responderlo y se aseguró confidencialidad del uso de información.

No todos los elementos del cuestionario se respondieron, pues los entrevistados, pese a sus antecedentes expresaron ignorar la marcha actual del proyecto por diversas razones.

Se completó oralmente la entrtevista para ampliar y aclarar sus respuestas recibidas, por lo cual se estima que las respuestas dadas dan un perfil certero de los asuntos inquiridos.

Al finalizar la entrevista, se agradeció a cada entrevistado su valioso tiempo. Además el consultor estimó conveniente aprovechar su entrevista para indicar que comunicaría a los directivos de AICA el interés manifestado de retomar la relación que se ha tenido con AICA.

B.  Resumen de las opiniones, percepciones y comentarios emitidos sobre los tópicos auscultados.

      - Relevancia del proyecto para el país, para el  sector privado y para el sector artesanal y los artesanos.

Todos los encuestados coincidieron en la gran importancia del el proyecto. Se  dijo que el proyecto es sumamente importante para el mejoramiento del sector artesanal y para los artesanos mismos, especialmente como fuente de ingresos por ventas y de capacitaciones técnicas especializadas con los cuales se mejora el recurso humano y la calidad de la producción artesanal de Panamá.

Se está plenamente consciente de la envergadura del proyecto y de su trascendencia para el sector artesanal.

      - Conocimiento y relación con FUNDARTE y AICA.

Todos los entrevistados corroboraron conocer a FUNDARTE, si bien uno de ellos calificó su conocimiento de “parcial”.  Uno de los entrevistados tiene la segunda Vice-Presidencia de la Junta Directiva de FUNDATE.

La percepción de esta institución se sitúa en el rango de regular a buena, toda vez que FUNDARTE administra el Mercado de Artesanías de Panamá Viejo y algunos de los entrevistados son concesionarios de FUNDARTE por lo cual su relación comercial con esta entidad puede sesgar su visión de ella.  Este elemento influye en la visión de FUNDARTE por parte de los artesanos entrevistados que podríamos calificar de ambigua, pero en definitiva, pareciera que los gremios no ven a FUNDARTE como un vocero suyo, sino como un organismo “benefactor”.

Igualmente todos los entrevistados dijeron conocer del proyecto de la comercializadora, sea porque han participado en alguna fase del desarrollo y establecimiento de AICA, sea por comentario o charla convocada al respecto (Ocú y La Arena).

Algunas asociaciones artesanas se han sentido “utilizadas” por FUNDARTE para el proyecto y recusaron una apropiación indebida del proyecto por parte de la Dirección Ejecutiva del Proyecto. Igualmente se piensa que AICA ha perdido foco.

Todos los entrevistados están decepcionados del desempeño de AICA y han tomado distancia de ella, al tiempo que también AICA se distanciaba de ellos por la crisis en la que AICA entró.

Las relaciones AICA-artesanos se han deteriorado seriamente. Lo que se mantiene es la entrega de algunas mercancías a AICA con el fin de ver “qué se puede vender” .

Sin embargo todos los entrevistados esperan que el proyecto pueda despegar prontamente y lograr algunos beneficios tangibles, sea por ventas o capacitación. De hecho, tanto los Artesanos de La Arena como las Artesanas de Ocú manifestaron su disposición a reintegrarse activamente al proyecto si son convocados y se les asegura “real participación” en la toma de decisiones.

Se debe resaltar que algunos grupos esperan una explicación de cómo ha evolucionado el proyecto y sobre algunas decisiones, vr.gr., la contratación de la consultora internacional.

      - Beneficios obtenidos del Proyecto y nivel de acceso a éste.

El nivel de beneficios recibidos por los artesanos del proyecto se preceptúa de bajo, limitándose a la venta de algunas artesanías entregadas a consignación a AICA y a participación en capacitaciones de tipo administrativo y gerencial. La artesana del grupo de productoras de molas, se manifestó complacida de los consejos técnicos recibidos.

Sin embargo, consultados si se piensa recurrir a AICA en el futuro, todos los artesanos respondieron afirmativamente y manifestaron que lo harían repetidamente (muchas veces). Este es otro elemento alentador.

En términos generales el nivel de acceso a los servicios de AICA se consideran aceptables, sin mayores trabas, si bien varios artesanos manifestaron estar ante una excesiva burocracia.

Igualmente se percibe un problema sobre el elemento “costo de los servicios”. Este es un aspecto muy sensible y lo que parece cierto es que tanto los artesanos deben tener un mejor sistema para computar sus costos, como AICA ser más transparente sobre sus márgenes de ganancia por intermediación, así como rendir informes periódicos sobre inventarios de productos dejados en consignación o para muestras para evitar suspicacias.

      - Impactos del Proyecto.

Todos los artesanos consultados indicaron que el impacto del proyecto se puede calificar de bajo.

En general los aspectos indagados del impacto ( a saber; volumen de negocios, ingresos adicionales, visibilidad y clientes potenciales) se calificaron como bajo nivel de impacto en la encuesta. (la excepción fue la confeccionadora de molas, quien dijo que había ganado visibilidad y clientes con el proyecto).

.

VI. CUESTIONARIO.

Entrevista con Beneficiarios (Grupos de Artesanos o Artesanos individuales)

# Cuestionario

Por favor conteste clara y brevemente a las siguientes preguntas. Sus respuestas nos ayudarán en la apreciación del proyecto de Competitividad de la Artesanía Panameña y en mejorar su impacto.

- Nombre del entrevistado:________________________________

- Organización artesanal:________________________________

- Artesano independiente:__________

- Tipo de artesanía principal:_____________________

- Conoce de FUNDARTE: Sí__________   No____

- Qué relación ha tenido con FUNDARTE:

Negocios______________

Apoyo Técnico:________

Ambas:_______

Ninguna:_____________

- Conoce del proyecto de AICA de FUNDARTE?

Sí___  No__

- Cómo se enteró del proyecto?

Anuncio___________

Charla o región convocada___________

Comentario Personal___________

- Cómo califica la importancia  del proyecto de una comercializadora de artesanías panameñas (Alta, media, baja)

    - para el país, ________

    - para el  sector privado______________

    - para su actividad __________________-

- Cantidad

  - Cuáles son los beneficios  que ha obtenido  del Proyecto. Indique:________________________________

  - Cuáles conoce que puede tener. Indique:__________________

  - Cuantas veces se ha acercado a AICA.

Indique número de veces:____________________

- Calidad de los productos ofertados por el Proyecto.

  - Por qué ha demandado los servicios. Explique_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  - Productos

    - “Ventas, intermediación”             Bueno    Regular    Malo

Razones o motivos por los que le parece Bueno, Regular o Malo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - “Asesoría Técnica”                    Bueno   Regular   Malo

Razones o motivos por los que le parece B, R o M.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - “Capacitación”                             Bueno   regular   Malo

Razones o motivos por los que le parece B, R o M.

      - ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Qué le parecen los costos de esos servicios. Maque uno:

  - Altos

  - Adecuados

  - Bajos

- Nivel de acceso al proyecto.

  - Cuántas veces ha demandado estos servicios:

Ninguna vez________

Una vez__________

Más de una vez_________

  - Cuantas veces más piensa demandarlos en el futuro:

Muchas veces_____________

Pocas veces______________

  - Qué trabas ha encontrado para utilizar los servicios o productos de AICA. Especifique:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  - Qué sugeriría tiene para salvar esas trabas

Especifique:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6. Cuales considera que han sido los impactos del proyecto sobre los grupos o sus actividades artesanales. Elija las más importantes. Marque con una X.

- Mejoras administrativas/gerenciales _____

- Mejoras técnicas__________

- Ingresos__________

- Imagen general del negocio_____

- Otras. Especifique:_________________________

7. Su Apreciación general del impacto global de AICA a la fecha:

  - Alto

  - Medio

  - Bajo

- Impacto del proyecto sobre las empresas o actividades que Ud. o su grupo desarrolla (seleccione, tache la letra: Alto, Medio, Bajo o Nulo)

  - Volumen de negocios  A M B N

  - Ingresos adicionales   A M B N

  - Visibilidad. Clientes potenciales A M. B N

  - Otros. Especifique. A M B N

Comentarios:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

GRACIAS

“Más del 50% de los encuestados declararon ventas mensuales desde B/.00.00 a B/.699.99. Un 11% reportó ventas mensuales entre B/.700.00 y B/.999.99 y un 38%  reportó ventas mensuales superiores a los B/.1,000.00.” Castillero, Marianela de: Diagnóstico socioeconómico de la producción artesanal del sector Pacífico de Panamá, FUNDARTE, agosto de 2002,  Resumen Ejecutivo.