ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Fortalecimiento de Capacidades Gerenciales en

Microempresas de Sectores Populares

I.	Objetivo

  - El objetivo general del proyecto propuesto es fortalecer habilidades gerenciales en microempresarios y microempresas de sectores populares, generando competencias para la mejora continua en la gestión y el rendimiento de estas unidades económicas.

  - Los objetivos específicos son (a) incrementar las capacidades gerenciales, tecnológicas, de mercadeo y comercialización de los microempresarios y microempresarias, tomando en cuenta la diversidad existente en el sector. (b) fortalecer el servicio de apoyo a microempresarios que brinda AUGE, desde el enfoque de construcción de competencias para el cambio y la mejora continua. (c) generar una plataforma tecnológica innovadora que permita la captación sistemática de información microfinanciera, gerencial, tecnológica y de mercadeo sobre el sector microempresarial, información utilizable para su fortalecimiento que les permita contar con herramientas para el proceso de cambio y mejora continua. y (d) apoyar a la mejora de la prestación de los servicios que consoliden las iniciativas de los microempresarios y en consecuencia mejore el poder adquisitivo y del nivel socioeconómico de las familias de bajos ingresos.

II.	Descripción

Para el logro del fin y del propósito a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la implementación de los siguientes componentes:

2.01	Componente I: Asistencia Técnica a los microempresarios Tiene como objetivo fortalecer las capacidades gerenciales a los microempresarios para la mejora continua en la gestión y el rendimiento de sus unidades económicas, propiciando su sostenibilidad. En otras palabras, establecer un programa que proponga una gerencia que forme empresarios, más que administradores de unidades económicas.  En este componente se financiarán las siguientes actividades: (a) diagnóstico de la situación gerencial de los microempresarios; (b) desarrollo de un programa de capacitación y asistencia técnica; (c) creación e impresión del material didáctico y (d) asistencia técnica directa a los microempresarios.

2.02	Insumos: Como requerimiento para concretar las actividades del componente  se requerirá: i) un equipo de expertos de CISOR con el aporte de los técnicos de cada uno de los 7 AUGE; ii) para el diseño del material didáctico, además de los expertos ya mencionados, se amerita la contratación de un diseñador gráfico.

2.03	Componente II: Fortalecimiento Institucional del servicio de apoyo al microempresario prestado por AUGE El objetivo es ampliar la cobertura del servicio de apoyo al microempresario y realizar estudios sobre microempresas que permitan establecer una estrategia nacional para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales del microempresario. En este componente se financiarán las siguientes actividades: (a) diagnóstico del modelo de apoyo a la microempresa aplicado por AUGE; (b) diseño de un plan de capacitación y asistencia institucional para incorporar el enfoque de formación de competencias para el cambio y la mejora continua de la actividad microempresarial; (c) creación e impresión del material didáctico; (d) implementación del plan de capacitación y asistencia institucional; (e) acompañamiento técnico a la institución apoyada; (f) diseño de un sistema para la captación sistemática de información sobre las microempresas; (g) puesta en funcionamiento del sistema de captación de información y plataforma tecnológica; y (h) dotación de equipos para el establecimiento de una plataforma tecnológica.

2.04	Insumos: Como requerimiento para concretar las actividades del componente  se requerirá: i) un equipo de expertos de CISOR con el aporte técnico del personal de cada uno de los 7 AUGE conocedores de la situación de cada localidad; ii) un experto en informática para el establecimiento de una plataforma tecnológica; iii) la adquisición de 6 equipos de computación para instalación de la plataforma tecnológica, para ser distribuidos en los AUGE;  y iv) para el diseño del material didáctico, además de los expertos ya mencionados, se amerita la contratación de un diseñador gráfico.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01 	El costo del proyecto es el equivalente a Doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta dólares con 00/100 (US$ 287,450.00), según la siguiente distribución por categoría de inversión y por fuente de financiamiento:

| Componentes | FOMIN | Aporte Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento a microempresas | 59,300.00 | 61.100.00 | 120.400 |
| Fortalecimiento a 7 AUGE | 69,200.00 | 80.000.00 | 149.200 |
| Auditoria | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| Imprevistos 5% | 6,370.00 | 2,625.00 | 8,995.00 |
| Administración 3% | 3,855.00 |  | 3,855.00 |
| Total | 143.725.00 | 143.725.00 | 287,450.00 |
| Porcentaje | 50% | 50% | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	El presente proyecto será ejecutado por el Centro de Investigación Social, CISOR, en alianza con la organización de Apoyo Nacional a Unidades de Gestión Económica, AUGE, a través de un convenio suscrito entre las partes, el cual será una condición previa al primer desembolso.

4.02	CISOR creará una Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) que contará con el siguiente equipo de profesionales, con dedicación exclusiva, para realizar las actividades previstas en el proyecto:

- Un coordinador general

- Un investigador (experto)

- Un asistente

- Un experto en informática

- Siete asesores  para el fortalecimiento gerencial

- Personal de apoyo

4.03	En esta Unidad Ejecutora de Proyecto estará conformada no solamente por personal de CISOR, sino por personal relacionado con cada uno de los siete AUGE con los que se desarrollará el proyecto, con el objeto de responder a las necesidades particulares.

4.04	En la presente operación se parte del principio que el trabajo de fortalecimiento del microempresario comienza en un diagnóstico y reflexión de las estrategias de apoyo actual que se realizan en este sector. Trabajo de re-pensamiento que devendrá en el diseño de nuevas estrategias de intervención que deben ser aplicadas. Estas son dos tareas que se realizan en momentos distintos, pero que lógicamente son complementarias. Para la realización de ambas tareas se ha establecido una alianza entre CISOR y AUGE, siendo la primera organización quien coordina el proyecto.

4.05	Todas las distintas tareas que se harán en el proyecto implican la realización de estudios que sistematicen las experiencias existentes, tanto en microempresarios como en AUGE, con la finalidad de producir un conocimiento que sea posteriormente aplicable. Esta tarea transversal a todo el proyecto es una labor propia a la misión institucional de CISOR, quien realiza investigación social y está  especializada en realizar estudios que lleven a una reflexión teórica sobre el mundo microempresarial. De allí que CISOR sea el organismo ejecutor y la encargada de realizar los diagnósticos y producir el conocimiento necesario para el posterior apoyo a los microempresarios. Mientras que AUGE será la encargada de instrumentar los resultados de la investigación (Técnicas, procedimientos, etc.) a los microempresarios, tal y como lo ha hecho de su fundación, ya que su objetivo es  brindar asistencia técnica en este sector.