LEGIII/VE- 589765-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Capacitación de Instructores en Demarcación de Tierras Indígenas - Apoyo a las Comunidades Indígenas

I.	Objeto

1.01	 El objeto del Programa es desarrollar los materiales para el entrenamiento relacionado con el suministro de la Ley de Demarcación, mapeo del uso de la tierra y experiencias internacionales comparativas, así como desarrollar dos talleres de “entrenamiento” para “entrenadores” para aproximadamente 90 líderes indígenas de todo Venezuela. El propósito es asistir con la puesta en práctica del Capítulo VIII de la Constitución de Venezuela y de la Ley de Demarcación, así como de la preparación del componente indígena dentro del Programa del Manejo Integral de la Cuenca del Río Caroni (VE-L1006).

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos descritos en la Sección anterior se financiarán las siguientes actividades:

  - Dos consultores que preparen los materiales para el taller y asistan con logística. Los materiales incluirán un manual de “know-how” que será utilizado por los entrenadores para entrenar a su vez a otros individuos en sus comunidades.

  - Participación de tres expertos internacionales que aporten experiencia comparativa con relación a demarcación, mapeo del uso de la tierra y del suministro de la Ley de Demarcación.

  - Participación de aproximadamente 90 líderes indígenas de todo Venezuela. Los participantes serán escogidos reflejando un equilibrio geográfico y cultural, y al mismo tiempo deben demostrar su habilidad para dar entrenamiento en sus propias comunidades.

  - Organización y realización de dos talleres de tres días cada uno de “entrenamiento” para “entrenadores” enfocados en el suministro de la Ley de Demarcación, mapeo del uso de la tierra y experiencias comparativas.

  - Desarrollo de un informe final que incluya un resumen de las discusiones desarrolladas durante los talleres, lista de participantes, agenda y recomendaciones para futuros pasos.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de cien mil dólares (US$100.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| ## Componentes | ## Costo |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Banco | ## Aporte Local |
| Consultores internacionales | 20.000 |  |
| Logística del taller y materiales | 40.000 | 5.000 |
| Viajes | 30.000 |  |
| Administración del proyecto (incluye diseminación del reporte final) |  | 5.000 |
| ## TOTAL | 90.000 | 10.000 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor contará con la colaboración de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, de la Asamblea Nacional, para la ejecución de las actividades previstas en el programa.