LEGIII/VE-745592-06

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Desarrollo de la Capacidad Competitiva de Microempresas, Cooperativas y Emprendedores del Estado Táchira

I.	Objetivo

- 1.01	El fin del Proyecto es mejorar el desarrollo competitivo de las microempresas, cooperativas y emprendedores del Estado Táchira. El propósito es apoyar, a través de un Centro de Servicios de Consultoría en la Universidad Católica del Táchira (“UCAT”), a las microempresas y cooperativas de los sectores metalmecánica, agroindustria y cuero/confección, así como el desarrollo de nuevos emprendedores del Estado Táchira.

II.	Descripción del Proyecto

  - El Proyecto contempla tres (3) componentes: El primer componente desarrollará un plan piloto de asistencia técnica a las microempresas y cooperativas ya constituidas y a quienes pretendan crear una nueva empresa; el segundo componente busca la creación y fortalecimiento de la institucionalidad necesaria para apoyar a las empresas y cooperativas del Estado, dotando a esta unidad de capacidad técnica y de ejecución. El tercer componente busca desarrollar una metodología específica de monitoreo y evaluación, así como un plan de continuidad del proyecto a futuro, para la consolidación del Centro.

  - Estos componentes pretenden estimular a través de casos pilotos el desarrollo de estas actividades en el estado Táchira y crear sinergias, colaboración y alianzas entre organismos públicos y privados dedicados a este tema.

Componente I: Fortalecimiento de la capacidad competitiva de las microempresas, cooperativas  y promoción de nuevos emprendimientos del Estado Táchira.

  - El propósito de este componente es ofrecer asistencia  técnica a un grupo de microempresas y cooperativas de los sectores metalmecánica, agroindustria y cuero/confección, que les permita mejorar su capacidad competitiva, ser más eficientes en su relación con el mercado e insertarse mejor en la economía regional y global; asimismo, se propone el apoyo a la creación de nuevas empresas (emprendedores) y cooperativas a partir del interés de personas que necesitan de asistencia en lo que se refiere a las técnicas empresariales y promoción de negocios.

  - Bajo este componente, se financiarán las siguientes actividades: i) identificación y selección de las empresas y cooperativas que van a participar en el Proyecto, ii) capacitación y formación de los empresarios ante herramientas de gestión y las metodologías a aplicar a través de 4 talleres iii) aplicación del proceso de asistencia a veinte (20) microempresas o cooperativas, que consta de un diagnóstico inicial, desarrollo del plan de negocios, de mercadeo y financiero, iv) aplicación del proceso de asistencia a diez (10) emprendedores o cooperativas, que consta de un diagnóstico inicial de la idea y la preparación del plan de negocios; y v) asesoría para la presentación a la banca de su propuesta de financiamiento.

  - Los resultados esperados de este componente serán los siguientes: i) veinte (20) empresas han completado un proceso de asistencia a la competitividad, utilizando una metodología estandarizada; ii) al menos, diez (10) emprendedores o cooperativas tendrán un plan de negocio desarrollado, aplicando una metodología estandarizada; iii) al menos, sesenta (60) empresarios habrán sido capacitados y sensibilizados en lo relativo a técnicas de gestión de empresas; iv) al menos, quince (15) empresas tendrán su plan de financiamiento para ir a la banca.

Componente II: Fortalecimiento de la institucionalidad de la Universidad Católica del Táchira para el apoyo a la competitividad de las microempresas, cooperativas y emprendedores  del Estado Táchira, a través de la creación del Centro de Servicios de Consultoría (CSC-UCAT).

  - Este componente tiene como propósito crear la institucionalidad permanente en la UCAT que le permita insertarse en el ámbito empresarial y del cooperativismo del Estado Táchira, para conocer mejor sus necesidades y ofrecerles servicios específicos de forma permanente y sostenida.

  - Bajo este componente, se financiarán actividades de: i) diseño y creación de un centro permanente de apoyo a las microempresas, cooperativas y emprendedores del Estado Táchira; ii) constituir un equipo de dos (2) expertos en desarrollo y asistencia a microempresas, cooperativas y emprendedores, iii) desarrollo y adaptación de una metodología aplicable a estos casos; iv) desarrollo de instrumentos informáticos que permitan el uso eficiente de la metodología escogida; v) formación del personal de la unidad y de, al menos, veinte (20) consultores, técnicos y promotores a través de tres (3) talleres que permitan el conocimiento amplio de la metodología a utilizarse; vi) promoción de los servicios de consultoría a microempresas, cooperativas y emprendedores a través de cuatro (4) talleres/seminarios de sensibilización, que incluyan los aspectos relacionados con las cooperativas, a realizarse en distintos ambientes productivos del Estado, incluyendo cámaras, universidades, gobiernos locales y el gobierno regional; y vii) desarrollo y diseño de programas de mercadeo de los servicios del Centro que permitan tener una presencia permanente en el ambiente empresarial del Estado.

  - Los resultados de este componente serán los siguientes: i) manual de organización y funcionamiento del centro que incluya objetivos, funciones, personal y plan de trabajo de corto y mediano plazo; ii) conjunto de metodologías para la creación de empresas y cooperativas así como apoyo a microempresas en funcionamiento, que incluye como desarrollar planes de negocio, de mercadeo, de financiamiento; iii) dos (2) expertos capacitados plenamente en el uso de las metodologías; iv) veinte (20) consultores, técnicos y promotores capacitados plenamente en el uso de las metodologías y de las técnicas de promoción de este tipo de servicios; v) sensibilización de, al menos, cien (100) personas del sector empresarial, académico y público del estado, microempresarios y cooperativistas, en la importancia del desarrollo de la competitividad y de la creación de nuevas empresas; asimismo, crear una primera base de consultores especializados en el tema de asistencia técnica a microempresas, cooperativas y nuevos emprendedores.

Componente III: Desarrollo de una metodología de monitoreo y evaluación de los programas del CSC UCAT y difusión de los resultados.

  - El propósito de este componente es desarrollar una metodología de monitoreo y evaluación de los programas que ejecute el CSC, tanto para este Proyecto como para los demás programas que ejecute. Igualmente, se realizará la difusión de los servicios del CSC, así como de los resultados del Programa de Asistencia a las Empresas y Cooperativas.

  - Bajo este componente, se pretende financiar: i) una consultoría especial para el desarrollo y adaptación de una metodología de monitoreo y evaluación de los programas del CSC; ii) diseño y producción de material promocional del centro y de los servicios para el empresariado del Estado Táchira; y iii) realización de un seminario regional sobre microempresas, cooperativas y emprendimiento.

  - Los resultados esperados de este componente serán los siguientes; i) metodología de evaluación y monitoreo del desarrollo de las consultorías y para medir los resultados de los programas del Centro y rendir cuentas; ii) plan de mercadeo y promoción del Centro; iii) un Seminario Regional con asistencia de, al menos, ciento cincuenta (150) personas para la difusión de los resultados del Proyecto, procurando una amplia cobertura en la opinión pública y en la sociedad empresarial sobre los beneficios de la consultoría y la asistencia técnica a las empresas.

III.	Costo y Financiamiento

  - El costo total del Proyecto se estima en doscientos mil dólares (US$200.000), de los cuales el Banco aportará cien mil dólares (US$100.000), con cargo a los recursos de la Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa, en calidad de cooperación técnica no reembolsable y la UCAT aportará cien mil dólares (US$100.000) en calidad de fondos de contrapartida.

- Cuadro de Costos

- (En US$)

| - Categorías de Inversión del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | BANCO | UCAT |
| Componente I: | 64.250 | 27.450 | 36.800 |
| Componente II | 83.250 | 59.050 | 24 200 |
| Componente III: | 9.600 | 1.000 | 8.600 |
| Coordinación General y Administración | 31.900 | 4.500 | 27.400 |
| Auditorías | 5.000 | 5.000 |  |
| Imprevistos | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| TOTAL | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Porcentajes | 100% | 50% | 50% |

- Ejecución del Proyecto

  - La Universidad Católica del Táchira será el Organismo Ejecutor asumiendo la responsabilidad de la ejecución, administración y supervisión del Proyecto.

  - Se establecerá una Unidad Ejecutora (“UE”), conformada por un director de proyecto, un jefe de proyectos y un asistente administrativo y financiero. Los miembros de la Unidad Ejecutora serán seleccionados por el Organismo Ejecutor según los correspondientes TORs acordados con el Banco. En la UE, se localizará, asimismo, la base de operaciones de los consultores y expertos a ser seleccionados y contratados, como parte de las actividades del componente I del Proyecto. Se establecerá, igualmente, un Comité Directivo del Centro con cinco (5) miembros, conformado por tres (3) representantes de la UCAT nombrados por su rector, uno (1)  por el sector productivo agrupado en Fedecámaras Táchira y un (1) representante de una entidad financiera regional o nacional.

  - Los criterios de selección de las empresas o cooperativas que participarán en el Proyecto serán: (i) que las veinte (20) microempresas o cooperativas seleccionadas tengan, al menos, un (1) año de funcionamiento y con un grado importante de formalización; ii) que los diez (10) nuevos emprendedores tengan alguna experiencia o grado de instrucción universitaria; (iii) que las empresas, cooperativas y emprendedores tengan disposición de pagar una parte por los servicios recibidos. (Las empresas o cooperativas podrán recibir un subsidio parcial por los servicios recibidos por el centro, que será determinado, en cada caso, bajo criterios previamente establecidos); (iv) disposición a ser diagnosticados y a proporcionar la información correspondiente requerida para la ejecución del Proyecto; (v) cumplir con las regulaciones ambientales y las normas sobre seguridad laboral del país y, en caso de no hacerlo, incluir dentro de las actividades las consultorías planes concretos para acogerse a la normativa mencionada; (vi) garantizar que los planes de negocios, las nuevas ideas de empresa y las eventuales innovaciones no generarán impactos ambientales negativos; y (vii) no discriminar en cuanto a género o grupo étnico. No será requisito estar vinculado a la UCAT ni estar afiliado a ninguna asociación gremial regional o nacional, para participar en el Proyecto.

- Seguimiento y Evaluación

- 5.01	Para asegurar el adecuado seguimiento del Proyecto, se contempla la presentación, por parte del Organismo Ejecutor, de lo siguiente:

5.02	Informes periódicos: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización cada trimestre, el Organismo Ejecutor presentará al Banco un (1) informe sobre el cumplimiento de metas, así como un resumen de las actividades realizadas durante ese período de acuerdo a los indicadores y metas planteadas. El informe proveerá información sobre las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas, junto con las proyecciones de las actividades que deberán ser llevadas a cabo en el siguiente trimestre. Adicionalmente, el Organismo Ejecutor presentará al Banco; un (1) informe final dos (2) meses después del vencimiento del plazo para desembolsos. Asimismo, el Organismo Ejecutor presentará informes semestrales sobre el estado del fondo rotatorio. Se realizarán reuniones semestrales entre el Banco y el Organismo Ejecutor para analizar el avance del Proyecto y lograr acuerdos con relación a ajustes correctivos, en caso de ser necesarios.

- 5.03	Evaluación Final: En virtud de la naturaleza del Proyecto, se considera la realización de una evaluación ex-post del Proyecto y sus resultados, la cual deberá llevarse a cabo seis (6) meses después de su finalización y será financiada con recursos del Organismo Ejecutor.