Memorando de Asistencia para la Preparación y Ejecución del Proyecto

(VE-L1018)

MAPEP Para El Programa de Acción Social por la Música (VE-L1017)

- Resumen Ejecutivo

| Número del Proyecto: | VE-L1018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatario: | República Bolivariana de Venezuela |  |  |
| Organismo Ejecutor: | Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV) |  |  |
| Monto: | BID: (CO) | US$ 1.000.000 |  |
| Fuente: | Los recursos provendrán de la línea de crédito 18/LC VE financiada por Capital Ordinario (CO). |  |  |
| Objetivo: | El objetivo de la operación financiada por la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP) es asistir al FESNOJIV en la preparación y puesta en marcha de las acciones prioritarias de inicio de la Segunda Etapa del Programa de Acción Social por la Música (VE-L1017) en las siguientes áreas: (i) Fortalecimiento Institucional del FESNOJIV; (ii) Desarrollo estratégico del Sistema de Orquestas; y (iii) Sistema de evaluación y supervisión de impactos. |  |  |
| Descripción de la FAPEP: | - La FAPEP financiará consultorías y otras actividades que permitan la preparación de la operación de préstamo VE-L1017. Estas acciones se detallan a continuación: - Evaluación de las Capacidades Actuales de FESNOJIV Con recursos del MAPEP se financiará una consultoría que evaluará las capacidades actuales de FESNOJIV y las previstas para la gestión del Sistema expandido. Esta consultoría también proyectará la demanda del nuevo Sistema expandido, el cual será un insumo previo para un estudio de costo beneficio de expandir el Sistema. - Estudio de Costo-Beneficio de Expandir el Sistema La FAPEP financiará un estudio de costo-beneficio de la expansión del sistema indicando el valor neto presente, tasa de retorno u otro indicador del retorno esperado del programa. Se espera que este estudio de costo-beneficio no solo proporcione indicadores finales de retorno sino, tan importante como ello, identifique los supuestos y condiciones clave para la viabilidad del proyecto, tanto financiera, económica como social. - Preparación de un Plan Estratégico y de Re-estructuración Organizacional de FESNOJIV La consultoría tiene como finalidad apoyar a FESNOJIV en la elaboración de un plan estratégico participativo a partir del diagnóstico institucional del Sistema. En concreto, la consultoría deberá desarrollar los lineamientos clave identificados en el diagnóstico de la entidad definiendo las actividades concretas de cada línea de acción que permita a FESNOJIV lograr su objetivo de expansión. Clave en este plan estratégico será la revisión integral de la estructura organizativa de FESNOJIV y la realización de una estrategia que permita adaptar o transformar la actual estructura organizativa hacia otra coherente con las metas previstas para el Sistema en el mediano y largo plazo. - Preparación de una Estrategia Académico- Musical del Sistema La FAPEP financiará una consultoría que avanzará en una estrategia de fortalecimiento de las prácticas instrumentales y orquestales, en el programa de capacitación docente para profesores, instructores, directores y maestros, ambos con miras a mantener la calidad del Sistema en su proceso de expansión. Asimismo, la consultoría deberá llevar a cabo un catastro y evaluación del estado actual de los instrumentos y el diseño de un plan gradual de renovación instrumental y su costo en concordancia con los planes de expansión. Cada una de estas actividades deberá asimismo dimensionar sus costos, así como las necesidades de adecuación de espacios y demás consideraciones técnicas que surjan a raíz de la implementación de las mismas. - Preparación de una Estrategia de Captación de Fondos - Esta consultoría explorará fuentes alternativas de financiamiento para el Sistema y diseñar una estrategia acorde de captación de fondos que asegure la sostenibilidad financiera del Sistema, aún cuando este se haya expandido de forma considerable. - Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación El objetivo de esta consultoría es diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del Sistema Orquestal venezolano. Con recursos de la FAPEP se financiará una consultoría que: (i) llevará a cabo una revisión técnica y metodológica de las evaluaciones existentes del Sistema; (ii) diseñará un sistema de monitoreo y evaluación que deberá incluir beneficios o impactos sociales previstos más allá de los beneficios individuales sobre la matrícula; (iii) identificará las necesidades y capacidades administrativas e institucionales para el sostenimiento de dichas actividades de monitoreo y evaluación; y (iv) detallará una metodología de evaluación de impacto del Sistema a partir de los indicadores propuestos. - Levantamiento de la Línea de Base - El objetivo de esta consultoría es recopilar información relevante para el programa que servirá de línea de base para el análisis de sus impactos. La consultoría diseñará y recolectará la línea de base, así como especificará los mecanismos y periodicidad de la recolección de datos. El levantamiento de la línea de base se llevará a cabo previo a la puesta en marcha del proyecto. Esto permitirá la temprana puesta en marcha de un sistema de recogida de información con una línea de base confiable y relevante. - Establecimiento y Funcionamiento de la UAP Este componente financiará el establecimiento y apoyo de una unidad de apoyo del proyecto asistiendo a la unidad ejecutora, FESNOJIV, en las tareas académico-musicales, administrativas y financieras, seguimiento, adquisiciones e ingeniera del proyecto. Esta unidad trabajará estrechamente con la unidad ejecutora, FESNOJIV, y actuará de enlace entre dicha institución y el Banco. Se asegurará a su vez que la ejecución del programa cumpla con todas las reglas establecidas por el Banco. |  |  |
| Beneficios: | Esta operación permitirá avanzar en las tareas administrativas, legales, y operativas necesarias para arrancar la Segunda Etapa del Programa de Orquestas Juveniles y Coros Infantiles VE-L1017. Los estudios para determinar la capacidad institucional de FESNOJIV (y sus necesidades de fortalecimiento institucional para ejecutar la Segunda Etapa del Programa) y la proyección de demanda del Sistema, así como el establecimiento temprano de sistema de monitoreo y evaluación de impactos del Sistema son insumos prioritarios para facilitar la implementación exitosa de la Segunda Etapa del Programa de Orquestas. Esta segunda etapa permitirá la consolidación y expansión del Sistema de Orquestas y la visualización de sus beneficios sociales a través de la formación de ciudadanos desde su infancia con valores cívicos y de concertación; a mejorar su capital humano mediante la mejora del desempeño escolar de sus participantes; a generar oportunidades futuras de trabajo; a proporcionar a los jóvenes alternativas frente a la delincuencia; y a fortalecer la equidad al contribuir a la mejora de las condiciones de vida en las comunidades más pobres del país y reducir así su marginalidad. |  |  |
| Riesgos: | El riesgo principal se encuentra en retrasos sustantivos en la contratación de las consultorías requeridas para ejecutar cabalmente la operación de expansión del Programa de Orquestas. Para mitigar esta situación, se le prestará especial atención a la contratación de las consultorías y se le dará el apoyo necesario a la unidad ejecutora en los procesos de adquisiciones para evitar demoras innecesarias. |  |  |
| Clasificación de Pobreza y Equidad Social: | Esta operación califica automáticamente como PTI al ser un programa social dirigido, entre otros, a niños y adolescentes en riesgo. |  |  |

- Antecedentes y Justificación

  - A partir de la década de los Noventa, Venezuela ha experimentado un crecimiento económico volátil y un gasto social pro-cíclico. Los índices de pobreza indican recientemente una reducción después de un periodo también volátil en su evolución. Varios de los Objetivos del Milenio planteados para el 2015 están a la mano o progresan en la dirección adecuada (educación, agua y saneamiento, género), aunque mayores esfuerzos serán necesarios para alcanzar otras metas como pobreza, mortalidad materno-infantil y desnutrición. Sin embargo, un rasgo que hace al desarrollo social de Venezuela diferente al del resto de la región durante las últimas tres décadas es la inclusión de la cultura como parte activa de su política social en general, y de inclusión social de calidad, en particular.

  - En este sentido, Venezuela ha venido usado la cultura como elemento de desarrollo social del país. Concretamente el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (“Sistema”) constituye desde su creación en 1975 un instrumento de desarrollo artístico para más de un millón de niños y jóvenes. El programa ha transcendido el ámbito de lo artístico hasta convertirse en un proyecto nacional insignia de desarrollo social. La formación musical y artística impartida a los beneficiarios supone en primer lugar una extensión a su educación convencional, y una alternativa de calidad en el uso del tiempo libre por parte de sus beneficiarios. Esto incide en la mejora del capital humano de los participantes en el Sistema (mejorando su desempeño escolar), pero también en otros aspectos. De hecho, el Sistema aspira a formar ciudadanos desde su infancia con valores cívicos y de concertación; a proporcionar a los jóvenes alternativas frente a la delincuencia; a repercutir positivamente en el ámbito de las relaciones familiares; a generar oportunidades futuras de trabajo; y a fortalecer la equidad al beneficiar a comunidades pobres del país.

  - Es por eso, que el Gobierno de Venezuela ha solicitado al Banco renovar su colaboración en el proyecto de consolidación y expansión del Sistema después de que el Banco apoyará desde 1997 el Sistema con un préstamo destinado a la construcción del Centro de Acción Social por la Música (CASPM). La visión futura que el propio Sistema sostiene pasa por un fuerte incremento en su actual matrícula anual de 180,000 alumnos a cerca de 500,000 manteniendo los niveles de calidad y excelencia académica hasta ahora mostrados. Ello requerirá un fortalecimiento institucional del Sistema en áreas académico-musical, gerenciales y organizativas, administrativas, financieras, y de captación de recursos. También se requerirá la adecuada provisión de infraestructura física, incluyendo sedes regionales, equipamientos e instrumentos, que permitan albergar los incrementos potenciales de demanda y la descentralización del Sistema en niveles regionales. A su vez, en conversaciones con el Gobierno de Venezuela durante la preparación del proyecto se ha visto la necesidad de dotar al Sistema de Orquestas con un sistema de monitoreo y evaluación apropiado para visibilizar beneficios individuales y sociales que hasta ahora no han podido mostrarse o han sido posiblemente subvalorados.

  - La necesidad de adecuar el Sistema a sus nuevos retos, de preparar debidamente las inversiones físicas y de visibilizar los verdaderos beneficios del Sistema justifican una continuada colaboración del Banco con el Sistema de Orquestas. Dada la experiencia de retrasos y sobre-costos de ejecución producto de una débil preparación previa en la construcción del Centro de Acción Social por la Música (CASPM) durante la primera etapa del proyecto, se justifica el requerimiento de financiamiento de recursos de la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos –Solicitud del Ministro de Economía y Finanzas y del Ministerio de Desarrollo y Planificación con fecha septiembre, 2005. El Gobierno de Venezuela incluirá en la Ley de Endeudamiento para el año 2007 una operación destinada a la segunda fase del Programa de Orquestas por un valor que se estima actualmente en US$200,000,000. Asimismo, el Ministerio de Planificación y Desarrollo presentó una solicitud por un monto de US$1,000,000 que serán empleados en la fase de preparación y en actividades prioritarias de inicio del programa financiadas por la FAPEP. Estas actividades se desarrollarán en paralelo al diseño y costeo de la construcción de un Centro Referencial financiado por FESNOJIV como preparación de la operación de préstamo. Se espera que la experiencia previa acumulada por FESNOJIV en el diseño y costeo de su Centro de Acción Social por la Música sea clave para este Centro Referencial.

- El Programa

- A.	Objetivos

  - El objetivo de la operación a financiar por la FAPEP es asegurar la preparación efectiva y oportuna, así como la puesta en marcha de las acciones prioritarias de inicio de la Segunda Etapa del Programa de Acción Social por la Música (VE-L1017).

- B.	Descripción de la Operación financiada por la FAPEP

  - En el marco del objetivo señalado, la FAPEP financiará consultorías y otras actividades que permitirán llevar a cabo actividades de preparación comprendidas en cada uno de los componentes de la Operación VE-L1017.

  - Evaluación de las Capacidades Actuales de FESNOJIV

  - Con recursos de la FAPEP se financiará una consultoría que evaluará las capacidades actuales de FESNOJIV y las previstas para la gestión del Sistema expandido. Esta consultoría también proyectará la demanda del nuevo Sistema expandido, el cual será un insumo previo para un estudio de costo beneficio de expandir el Sistema.

  - Estudio de Costo-Beneficio de Expandir el Sistema

  - La FAPEP financiará asimismo un estudio de costo-beneficio de la expansión del sistema indicando el valor neto presente, tasa de retorno u otro indicador del retorno esperado del programa. Se espera que este estudio de costo-beneficio no solo proporcione indicadores finales de retorno sino, tan importante como ello, identifique los supuestos y condiciones clave para la viabilidad del proyecto, tanto financiera, económica como social.

  - Preparación de un Plan Estratégico y de Re-Estructuración Organizacional de FESNOJIV

  - La consultoría tiene como finalidad apoyar a FESNOJIV en la elaboración de un plan estratégico participativo a partir del diagnóstico institucional del Sistema. En concreto, la consultoría deberá desarrollar los lineamientos clave identificados en el diagnóstico de la entidad definiendo las actividades concretas de  cada línea de acción que permita a FESNOJIV lograr su objetivo de expansión. Clave en este plan estratégico será la revisión integral de la estructura organizativa de FESNOJIV y la realización de una estrategia que permita adaptar o transformar la actual estructura organizativa hacia otra coherente con las metas previstas para el Sistema en el mediano y largo plazo.

  - Preparación de una Estrategia Académico-Musical del Sistema

  - La FAPEP financiará una consultoría que avanzará en una estrategia de fortalecimiento de las prácticas instrumentales y orquestales, en el programa de capacitación docente para profesores, instructores, directores y maestros, ambos con miras a mantener la calidad del Sistema en su proceso de expansión. Asimismo, la consultoría deberá llevar a cabo un catastro y evaluación del estado actual de los instrumentos y el diseño de un plan gradual de renovación instrumental y su costo en concordancia con los planes de expansión. Cada una de estas actividades deberá asimismo dimensionar sus costos,  así como las necesidades de adecuación de espacios y demás consideraciones técnicas que surjan a raíz de la implementación de las mismas.

  - Preparación de una Estrategia de Captación de Fondos

  - Esta consultoría explorará fuentes alternativas de financiamiento para el Sistema y diseñar una estrategia acorde de captación de fondos que asegure la sostenibilidad financiera del Sistema, aún cuando este se haya expandido de forma considerable.

  - Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación

  - El objetivo de esta consultoría es diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del Sistema Orquestal venezolano. La evaluación realizada durante la primera etapa del Programa reportó que el Sistema generaba una serie de beneficios en el ámbito artístico, de formación de valores, de conducta, y de formación de capital humano (incluso al resto del hogar) entre sus beneficiarios durante el periodo analizado entre el 2000 y 2004. Sin embargo, limitaciones en su metodología y la necesidad de evaluar y visibilizar los beneficios del Programa en otras áreas sociales como seguridad, mejora de las condiciones de vida, o nuevas oportunidades para los beneficiarios recomiendan el diseño de un sistema de monitoreo y evaluación más comprehensivo y confiable.

  - Con recursos de la FAPEP se financiará una consultoría que: (i) llevará a cabo una revisión técnica y metodológica de las evaluaciones existentes del Sistema; (ii) diseñará un sistema de monitoreo y evaluación que deberá incluir beneficios o impactos sociales previstos más allá de los beneficios individuales sobre la matrícula; (iii) identificará las necesidades y capacidades administrativas e institucionales para el sostenimiento de dichas actividades de monitoreo y evaluación; y (iv) detallará una metodología de evaluación de impacto del Sistema a partir de los indicadores propuestos.

  - Levantamiento de la Línea de Base

  - El objetivo de esta consultoría es recopilar información relevante para el programa que servirá de línea de base para el análisis de sus impactos. La consultoría diseñará y recolectará la línea de base, así como especificará los mecanismos y periodicidad de la recolección de datos. El levantamiento de la línea de base se llevará a cabo previo a la puesta en marcha del proyecto. Esto permitirá la temprana puesta en marcha de un sistema de recogida de información con una línea de base confiable y relevante.

  - Establecimiento y Funcionamiento de la UAP

  - Este componente financiará el establecimiento y apoyo de una unidad de apoyo del proyecto asistiendo a la unidad ejecutora, FESNOJIV, en las tareas académico-musicales, administrativas y financieras, seguimiento, adquisiciones e ingeniera del proyecto. Este apoyo está previsto se prolongue el periodo de preparación del proyecto, incluyendo el periodo de transición entre la aprobación del préstamo hasta su firma. Como parte del funcionamiento de la UAP, la FAPEP financiará la compra de equipo de oficina (computadoras, impresoras y servidor) por un valor no superior a US$20,000 incluyendo el sistema integrado de administración financiera para el proyecto. Esta unidad trabajará estrechamente con la unidad ejecutora, FESNOJIV, y actuará de enlace entre dicha institución y el Banco. Se asegurará a su vez que la ejecución del programa cumpla con todas las reglas establecidas por el Banco.

- C.	Beneficios

  - Esta operación permitirá avanzar en las tareas administrativas, legales, y operativas necesarias para arrancar la Segunda Etapa del Programa de Orquestas Juveniles y Coros Infantiles VE-L1017. Los estudios para determinar la capacidad institucional de FESNOJIV (y sus necesidades de fortalecimiento institucional para ejecutar la Segunda Etapa del Programa) y la proyección de demanda del Sistema, así como el establecimiento temprano de sistema de monitoreo y evaluación de impactos del Sistema son insumos prioritarios para facilitar la implementación exitosa de la Segunda Etapa del Programa de Orquestas. Esta segunda etapa permitirá la consolidación y expansión del Sistema de Orquestas y la visualización de sus beneficios sociales a través de la formación de ciudadanos desde su infancia con valores cívicos y de concertación; a mejorar su capital humano mediante la mejora del desempeño escolar de sus participantes; a generar oportunidades futuras de trabajo; a proporcionar a los jóvenes alternativas frente a la delincuencia; y a fortalecer la equidad al contribuir a la mejora de las condiciones de vida en las comunidades más pobres del país y reducir así su marginalidad.

- D.	Costos

  - El costo total de la operación financiada por la FAPEP está estimado en US$1,0 millón.  La fuente de recursos del financiamiento será el Capital Ordinario (CO).  El presupuesto consolidado de la operación a ser financiada por la FAPEP se presenta a continuación y el desagregado en el Anexo I.

| POR COMPONENTE | TOTAL | % |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico de las Capacidades Actuales de FESNOJIV | 30,000 | 3.0% |
| Preparación de Plan Estratégico y Re-estructuración Operativa de FESNOJIV | 50,000 | 5.0% |
| Preparación de la Estrategia Académico Musical del Sistema | 30,000 | 3.0% |
| Preparación de la Estrategia de Captación de Fondos | 30,000 | 3.0% |
| Diseño del Sistema de Evaluación y Monitoreo | 30,000 | 3.0% |
| Levantamiento de la Línea de Base | 150,000 | 15.0% |
| Estudio Costo-Beneficio de Expandir el Sistema | 6,000 | 0.6% |
| Establecimiento y Funcionamiento de Unidad Preparatoria y de Coordinación | 624,000 | 62.4% |
| Imprevistos | 50,000 | 5.0% |
| TOTAL | 1,000,000 | 100.0% |

| POR TIPO DE GASTO | TOTAL | % |
| --- | --- | --- |
| Consultorías (Experiencia internacional) | 500,000 | 50.0% |
| Consultorías (Experiencia nacional) | 405,000 | 40.5% |
| Apoyo técnico para la ejecución | 25,000 | 2.5% |
| Equipos (computadoras, impresoras, servidores) | 20,000 | 2.0% |
| Imprevistos | 50,000 | 5.0% |
| TOTAL | 1,000,000 | 100.0% |

- Ejecución del Programa

- A.	Prestatario y Agencia Ejecutora

  - El prestatario será la República Bolivariana de Venezuela. El organismo ejecutor y beneficiario será la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV), quien gestiona el Sistema de Orquestas juveniles. FESNOJIV está adscrita actualmente al Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social y es una unidad operativa ejecutora de proyectos que gerencia la creación, puesta en funcionamiento, equipamiento, desarrollo, supervisión y evaluación de los núcleos musicales que conforman el Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. La fundación tiene experiencia en la ejecución de préstamos de inversión ya que fue la encargada de la ejecución del Programa de Apoyo al Centro de Acción Social para la Música (VE-L0105).

  - El siguiente organigrama detalla las relaciones entre los diferentes agentes involucrados en la preparación de la operación a ser financiada por la FAPEP:

Dirección Ejecutiva FESNOJIV

Especialista  Sistema de Orquestas

- Coordinador General

Consultores

Consultores

Especialista  Admin. Financiera

Especialista  Seg. y Evaluación

Especialista  Ingeniería

Especialista   Adquisiciones

- Consultorías 						Unidad de Apoyo al Proyecto

- B.	Plan de Acción

  - Las actividades financiadas por la FAPEP se estiman que comenzarán a partir de Agosto 2006. Los términos de referencia para los estudios y actividades propuestas han sido presentados y revisados por FESNOJIV y los borradores de estos términos de referencia están adjuntos en el Anexo II.  La agencia ejecutora se encuentra en el proceso de identificación de servicios de consultoría para invitarlos a preparar propuestas técnicas y financieras.  Con base al presente estado del proceso de contratación, se estima que las consultorías tendrían la siguiente secuencia de ejecución: (i) evaluación de las capacidades actuales de FESNOJIV; (ii) estudio de costo-beneficio de expandir el sistema; (iii) preparación de un plan estratégico y de re-estructuración organizacional de FESNOJIV; (iv) preparación de una estrategia académico-musical del Sistema; (v) preparación de una estrategia de captación de fondos;  (vi) diseño del sistema de monitoreo y evaluación; (vii) levantamiento de la línea de base; y (viii) establecimiento y funcionamiento de la UAP.

- C.	Supervisión y Coordinación

  - La responsabilidad técnica estará a cargo del equipo de proyecto de la División de Programas Sociales de la Región, mientras que la responsabilidad administrativa será de la Oficina de País del Banco en Venezuela.

- D.	Adquisición de bienes y servicios

  - La adquisición de bienes y servicios relacionados (diferentes de los de consultoría) serán llevados a cabo por el Organismo Ejecutor de conformidad con los lineamientos establecidos en el documento GN-2349-6 (Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el BID). En particular, la adquisición de bienes será llevada a cabo siguiendo el procedimiento de "Comparación de precios" establecido en dicha política. La revisión de los contratos para la adquisición de bienes será llevada a cabo por el Banco de manera ex ante. La adquisición de los servicios de consultoría se regirá por lo dispuesto en el documento GN-2350-6 (Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID). En particular la adquisición de consultores se regirá por el procedimiento de "Selección basada en la calidad de los consultores (SCC)" de conformidad con lo dispuesto en la mencionada política. La revisión de cada contrato de consultoría cuyo costo estimado sea menor al equivalente de US$30.000 será efectuada por el Banco de manera ex post. El resto de los contratos serán revisados por el Banco siguiendo la modalidad ex ante. El Plan de Adquisiciones y Contrataciones será actualizado durante la ejecución del proyecto cada seis meses.

- E.	Períodos de Ejecución y Desembolsos

  - El período de ejecución será de doce meses a partir de la fecha de suscripción de la Carta-Acuerdo, con un período de desembolso de 15 meses, contados a partir de esta misma fecha. El Banco podrá reconocer en forma retroactiva con cargo a los recursos del financiamiento, hasta la suma de US$300.000 para cubrir gastos efectuados por el Organismo Ejecutor en la realización de consultorías vinculadas a la preparación de la operación a partir del 1 de enero del 2006 y hasta la fecha de elegibilidad de desembolsos del préstamo, siempre que dichos gastos hayan realizados de conformidad con las políticas del Banco en la materia.

  - Para efectuar los desembolsos del financiamiento, se establecerá un fondo rotatorio por un monto de hasta 10% del financiamiento del Banco.  Este monto es requerido debido al elevado número de consultores que deben ser contratados desde el comienzo del financiamiento y por sus características de contratos de corto plazo.  Dentro de los 90 días después de la fecha del último desembolso, la UAP presentará los estados financieros auditados del programa.  La auditoria externa del programa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptable la Banco y de acuerdo con los requerimientos del Banco, en base a los lineamientos establecidos en los términos de referencia para la auditoria externa de proyectos financiados por el BID (Documento AF-400). En la selección y contratación de la firma se utilizarán los procedimientos establecidos en el documento de licitación de auditoria externa (Documento AF-200). Los costos de la auditoria formarán parte del costo del programa y serán financiados utilizando los recursos del financiamiento del Banco.

- Recomendaciones

  - De acuerdo con las Resoluciones DE-126/91 y DE-34/00 aprobadas por el Directorio Ejecutivo del Banco el 11 de septiembre de 1991 y el 22 de marzo de 2000, respectivamente, se recomienda el uso de US$1,000,000 de los recursos del la Facilidad de Preparación y Ejecución de Proyectos para financiar el MAPEP propuesto en este documento.

Los componentes de diseño de un sistema de monitoreo y evaluación y de levantamiento de la línea de base se han separado para permitir que el primero sea ejecutado por una consultoría internacional que aproveche el conocimiento internacional en el campo del monitoreo y evaluación, mientras que el levantamiento pueda ser ejecutable por un equipo nacional, con obvias ventajas para llevar a cabo trabajo de campo a lo largo de Venezuela.