Apoyo para la Planificación, Programación y Monitoreo con base en Resultados

HA-T1053

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

PLAN DE ADQUISICIONES

Información General

País: Haití

Prestatario: Haití

Ejecutor:  Ministerio de Economía y Finanzas

Nombre del Proyecto: Apoyo para la planificación, programación y  monitoreo con base en resultados

Números del Proyecto: HA-T1053

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: La operación contribuirá a diseñar, desarrollar e implantar las reformas necesarias que posibiliten instrumentar la planificación estratégica y su vinculación con la programación presupuestaria en los organismos seleccionados y sentar las bases mínimas para que, a partir de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2009 se inicie, con carácter experimental, la instrumentación de la gestión por resultados en los organismos públicos a seleccionar.

Fecha de aprobación de la CT por el Presidente: marzo 2008

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/A

Fecha estimada para el último desembolso:

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) Capacidad del ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por parte del Banco

El Ministerio de Economía y finanzas (MEF) será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto.  El Banco basándose en la experiencia que ha tenido con MEF en la ejecución de otras cooperaciones técnicas, reconoce cierta capacidad de ejecución y ha determinado que el riesgo del proyecto a la gestión de adquisiciones es medio, por lo que se ha previsto la revisión ex-ante.

C) Limites establecidos para Haiti para los diferentes procesos de adquisiciones de acuerdo con el Anexo Ad Hoc que acompana todos los contratos y cooperaciones tecnicas

|  | ## Procedimiento de Adquisicion | Plafones establecidos en el Anexo Ad Hoc (Haiti) |
| --- | --- | --- |
| # Bienes |  |  |
| 1. | LPI : Licitacion Publica Internacional | Para montos previstos >a US$$250.000 |
| 2. | LPN :Licitacion Publica Nacional | Para montos previstos >US$50.000 e inferior a US$250.000 |
| 3. | CP : Comparacion de precios | Para montos previstos >US$10.000 e inferior a US$50.000 |
| 4. | CD Contratacion Directa | Inferior à US$10.000 |
| # Trabajos |  |  |
| 1. | LPI : Licitacion Publica Internacional | Para montos previstos >US$1.000.000 |
| 2. | LPN :Licitacion Publica Nacional | Para montos previstos >a US$350.000 e inferiores a US$1.000.000 |
| 3. | CP : Comparacion de precios | Para montos previstos >à US$50.000 e inferiores a US$350.000 |
| 4. | CD Contratacion Directa | Inferior a US$50.000 |
| Servicios de Consultoria |  |  |
| 1 | LPI : Licitacion Publica Internacional | Para montos previstos >a US$$200.000 |
| 2 | CML : (Concours de mérite limité) Seleccion de Consultores basada en lista corta propuesta por el ejecutor y que debe aprobar el Banco, con los procedimientos previstos en el Anexo Ad Hoc. | Para montos previstos > a US$30.000 e inferiores a US$200.000 |
| 3 | CP Comparacion de Precios, cuando la complejidad de la seleccion lo permita. | Para montos previstos > a US$30.000 e inferiores a US$200.000 |
| 4 | CD Contratacion directa | Para montos previstos < US$30.000 |

| Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Precalificación (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado cancelado) | Comentarios |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |  |
| 1 | - Adquisiciones de computadores para la unidad ejecutora | 4,000 | CD | Ex ante | 100% |  |  |  |  | Pendiente |  |

| Servicios de Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de refe-rencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles | Método de Adquisi-ción | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  | Preca-lifica-ción (Si/No) | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios |
|  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |  |
| 2 | - Firma consultora Diseño y desarrollo para la planificación, programación y monitoreo con base en resultado | 367,410 | LPI -SBC | Ex-ante | 95% |  | 5% | NO |  |  | Pendiente |  |
| 3 | - Consultor índividual Coordinador del programa | 56,000 | CCIN | Ex-ante | 100% |  |  | NO |  |  | Pendiente |  |

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.