## Sheet1
Proyecto: LÍNEA DE CRÉDITO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DE EL SALVADOR.
Número de Proyecto: ES-L1089
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: 48 meses
No. Ref. 1 | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisi- ción 2 | Revisión (ex-ante or ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali-ficación 3 (Si/No) | Fechas estimadas |  |  |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación AEA |  | Terminación del Contrato
1 | SERVICIOS DE CONSULTORIA
Gestión del Programa
1 | Actividades de difusión y de promoción | 134600 | CD | Expost | 100% | 0% | No | 1 | 2015 | 1 | 2019 | Pendiente | Pueden comprender entre otras: alquiler de sitios para eventos, impresión de material de divulgación, gastos generales de eventos de promoción.
2 | Monitoreo | 78000 | CCIN | Expost | 100% | 0% | No | 2 | 2015 | 2 | 2019 | Pendiente | Contratación de consultores individuales nacionales para apoyar a la unidad ejecutora en las actividades de monitoreo permanentes requeridas durante la vida del proyecto
3 | Evaluaciones de Progreso e Impacto | 200400 | CCII | Expost | 100% | 0% | No | 2 | 2019 | 1 | 2020 | Pendiente | Las actividades propuestas podrian incluir realización de encuentas para verificar linea base, procesamiento, y contratación de consultor para aplicar la metodología propuesta.
4 | Auditoria Financieras | 87000 | CCIN | Expost | 100% | 0% | No | 1 | 2015 | 2 | 2019 | Pendiente
| Total | 500000
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.
2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.