BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa de Desarrollo del Turismo en el Estado de Sergipe (prodetur nacional/se)

(BR-L1256)

Plan de Monitoreo

- INTRODUCCIÓN

- Breve Descripción de los Objetivos del Programa

  - El objetivo general del “Programa de Desarrollo del Turismo en el Estado de Sergipe” (BR-L1256) es contribuir a incrementar la renta y el empleo formal en el Estado de Sergipe, a través del fomento a la actividad turística. El objetivo específico del Programa es el incremento del gasto de los turistas en los Polos Costa do Coquerais y Velho Chico, mediante inversiones orientadas a segmentos de turismo de sol y playa, ecoturismo y turismo cultural.

  - Para alcanzar dicho objetivo y en base a los desafíos identificados en los diagnósticos turísticos realizados por el Estado y el Banco, el Programa apoya inversiones en cinco componentes: i) producto turístico; ii) promoción turística; iii) fortalecimiento institucional; iv) infraestructura y servicios básicos de apoyo; y v) gestión socio-ambiental.

  - El diseño del Programa se basa en el aprendizaje obtenido durante la preparación y ejecución de las operaciones PRODETUR Nacional, NE I y NE II, así como en operaciones similares en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Adicionalmente, el programa incorpora los resultados de diversos estudios emergentes, basados en metodologías de evaluación rigurosa, que el avalan que el turismo puede un ser un importante vehículo para el desarrollo socioeconómico y reducir la pobreza.

- Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa

  - El Programa cuenta con un Plan de Seguimiento y Evaluación (PSE) con el cual se busca asegurar el logro de los objetivos previstos en cada uno de los componentes del Programa y en su conjunto, así como el cumplimiento de las metas propuestas y contenidas en el Marco de Resultados.

  - La Secretaría de Turismo del Estado de Sergipe (SETUR) en calidad de Organismo Ejecutor del Programa a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), tendrá la responsabilidad de generar y mantener la información requerida para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento efectivo de cada uno de los indicadores y resultados.

  - El presente documento contiene el Plan de Monitoreo del Programa, el cual forma parte integral del PSE. En particular, el mismo presenta los indicadores de producto por componente, los informes principales, el plan de trabajo y el presupuesto correspondiente al monitoreo.

- MONITOREO

- Elementos Principales

  - El Banco y el Prestatario han acordado emplear el Marco de Resultados del Programa (MR) y las actividades definidas en su Project Monitoring Report (PMR) como la base del Plan de Monitoreo de la operación.

- Indicadores de Productos

  - Las actividades de monitoreo del Programa están principalmente ligadas al seguimiento de los productos contemplados en cada uno de los componentes del programa según el MR. La Tabla 1 presenta los indicadores, la frecuencia de medición y las fuentes de verificación para cada producto del Programa.

TABLA 1: INDICADORES DE PRODUCTOS

| INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FUENTE DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Componente 1: Producto Turístico socialmente inclusivo |  |  |
| Producto 1.1. Polos señalizados para guiar al turista Indicador: - Nº de nuevas señales turísticas instauradas | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | Secretaría de Turismo del Estado de Sergipe (SETUR), Dirección Estatal de Carreteras (DER) de la Secretaría de Infraestructura del Estado (SEINFRA) y Secretarías Municipales de Transporte y Tránsito (SMTT). |
| Producto 1.2. Circuitos histórico-culturales disponibles para su uso turístico Indicadores: - Nº de estrategias de circuitos y productos histórico-culturales elaborada y aprobada por SETUR y SECUL - Nº de museos y centros culturales y del patrimonio modernizados y adecuados a la demanda turística (programación visual, tecnologías interactivas, etc.) | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR, Secretaria de Cultura (SECULT) -en particular Subsecretaría de Patrimonio Cultural (SEBPAC)-. |
| - Nº de centros de interpretación construidos y abiertos al publico |  | SETUR y OSCIP Sociedad del Cangaco. |
| - Nº de estudios y plan de acción para fomentar la producción y comercialización turística de la artesanía elaborados y aprobados por SETUR y SECUL - Nº de planes de acción para fomentar la producción y comercialización turística de la artesanía implementado - Nº de mercados de la artesanía y centro de informaciones turísticas mejorado (en interpretación, exposición y puestos de venta, etc.) |  | SETUR y Secretaría de Inclusión, Asistencia y Desarrollo Social (SEIDES). |
| Producto 1.3. Playas del Litoral Sur adecuadas para su uso turístico Indicadores: - Nº de proyectos de adecuación turística de las playas del litoral Sur elaborados - Nº de proyectos de adecuación turística de las playas del litoral sur implementados y abiertos al público | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos del Estado (SEMARH). |
| Producto 1.4. Circuitos de ecoturismo a lo largo de la costa disponibles al turista Indicadores: - Nº estrategias de circuitos ecoturísticos en río San Francisco y costa marítima atendida por el programa elaborados - Nº de orlas, atracaderos y obras para circuitos ecoturísticos en la costa implementados y abiertos al público en función de la estrategia | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR, SEINFRA y SEMARH. |
| Producto 1.5. Ruta Escénica del AP Litoral Norte recibiendo turistas Indicadores: - Nº diseño conceptuales y proyecto ejecutivo (que incluye análisis de paisaje) de la ruta escénica aprobado por SEINFRA, SEMARH y SETUR - Nº de rutas escénicas con instalaciones turísticas y ambientales construidas | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SEMARH y SETUR. |
| Producto 1.6. Instalaciones para turismo de sol y playa, cultural y ecoturismo abiertas al público Indicadores: - Nº de nuevos proyectos ejecutivos de puesta en valor de atractivos turísticos en 4 destinos prioritarios de los 2 Polos - Nº de destinos con dichos proyectos ejecutivos implementados | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR, SEMARH y SECULT. |
| Producto 1.7. Los recursos humanos y empresas ofrecen servicios de calidad al turista Indicadores: - Nº de diagnósticos y planes de incentivos a la formalización elaborados y aprobados por la SETUR y SETRAB - Nº de planes de acción para la formalización implementados Nº de estudios para la inclusión social en turismo elaborados y aprobados por la SETUR y SEIDES - Nº de planes de capacitación profesional (RRHH) y empresarial para turismo implementados: (a) % de mujeres capacitadas - Nº empresas turísticas que reciben asistencia técnica por el programa: (a) % de empresas que reciben asistencia técnica que son propiedad de mujeres | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR y Secretaría de Trabajo (SETRAB) y Secretaría de Inclusión, Asistencia y Desarrollo Social (SEIDES). |

cont.

| INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FUENTE DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Componente 2: Promoción turística |  |  |
| Producto 2.1. Plan Estratégico de Marketing Turístico de Sergipe (PEMT) actualizado Indicador: - Nº de PEMT actualizados | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR. |
| Producto 2.2. PEMT implementado Indicador: - Nº de planes operativos anuales del PEMT implementados | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR. |
| Producto 2.3. Inversiones públicas del Estado en promoción turística son más eficaces y eficientes para atraer turistas de ocio Indicadores: - Nº de sistemas de evaluación de inversiones públicas en promoción turística diseñado - Nº de planes operativos anuales del PEMT que han sido monitoreados y evaluados con el sistema de evaluación | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR. |

cont.

| INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FUENTE DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Componente 3: Fortalecimiento Institucional |  |  |
| Producto 3.1. Sistema de información turística desarrollado Indicadores: - Nº de estudios de investigación de mercado turístico elaborados y aprobados por la SETUR - Nº de sistemas información y estadísticas turísticas de la SETUR diseñado y con datos disponibles al público | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR. |
| Producto 3.2. Instituciones estatales gestoras del turismo y municipios turísticos fortalecidos Indicadores: - Nº de municipios con planes directores elaborados y aprobados - Nº de PDITS revisados y actualizados en base a los estudios de mercado - Nº de destinos con planes de gestión turística elaborados - Nº de instituciones estatales y municipios con plan de fortalecimiento institucional acordado con la SETUR - Nº de instituciones estatales y municipios con plan de fortalecimiento implementado - Nº de sedes nuevas de la SETUR reformadas y con equipamiento - Nº de sistemas de gerenciamiento integral del programa implementados | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SETUR. |

cont.

| INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FUENTE DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Componente 4: Conectividad de apoyo |  |  |
| Producto 4.1. Estudios y obras complementarias que viabilizan la ampliación de pista y nueva terminal de pasajeros del aeropuerto realizados Indicadores: - Nº de proyectos ejecutivos elaborados y aprobados por SEINFRA y INFRAERO - Nº de obras complementarias realizadas | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SEINFRA y Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (INFRAERO). |
| Producto 4.2. Carreteras mejoradas para la realización de circuitos turísticos en los Polos Indicadores: - Nº de proyectos ejecutivos de la carretera SE-405 elaborados - Km de carretera SE-405 entre Curralinho y Poco Redondo construídos - Nº de nuevas obras de acceso a atractivos turísticos construídas | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SEINFRA y DER. |

cont.

| INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | FUENTE DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- |
| Componente 5: Gestión Ambiental |  |  |
| Producto 5.1. Actores turísticos sensibilizados en responsabilidad ambiental Indicadores: - Nº de programas de comunicación y participación en el programa diseñado e implementado - Nº de programas de educación ambiental elaborados y aprobados por la SETUR y la SEMARH - Nº de programas de educación ambiental implementados | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SEMARH y SETUR. |
| Producto 5.2. Manejo del turismo en áreas naturales (protegidas y no protegidas) de la costa mejorada Indicadores: - Nº de áreas turísticas frágiles con estudios de límite de cambio aceptable por turismo elaborados - Nº de áreas turísticas frágiles con sistema de monitoreo ambiental y sociocultural diseñado e implementado - Nº de planes de manejo y uso público de Áreas Protegidas (AP) aprobados por la SEMARH - Nº de planes de manejo y uso público de AP cuyas acciones prioritarias han sido implementadas - Nº de áreas naturales con alto valor turístico y degradadas que están recuperadas - Nº de planes intermunicipales de gestión de residuos en municipios turísticos (PIMGR) cuyas acciones prioritarias de fortalecimiento institucional e inclusión social han sido implementadas - Nº de proyectos ejecutivos de obras contempladas en los PIMGR elaborados - Nº de nuevas áreas turísticas costeras que cuentan con servicios de saneamiento | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SEMARH y SETUR. Para el indicador “Nº de nuevas áreas turísticas costeras que cuentan con servicios de saneamiento” la fuente de verificación es SEINFRA y Compañía de Saneamiento de Sergipe (DESO). |
| Producto 5.3. Ordenamiento de playas turísticas mejorado Indicadores: - Nº de Políticas de Gestión Costera del Estado (PGC/SE) elaboradas - Nº de municipios que adoptan la PGC/SE a través de la aprobación de planes de gestión costera integrada - Nº de marcos legales para control y fiscalización ambiental de obras de infraestructura elaborados - Nº de programas de capacitación de instituciones responsables del control y fiscalización ambiental elaborado y aprobado por SEMARH y ADEMA - Nº de programas de capacitación en control y fiscalización ambiental implementados | Al inicio, semestralmente y al final de la ejecución del Programa. | SEMARH y Administración Estatal de Medio Ambiente (ADEMA). |

- Presentación de Informes

        - Informes Semestrales de Progreso

  - Dentro de los 60 días de finalización de cada semestre durante la ejecución, la SETUR en calidad de Organismo Ejecutor del Programa, presentará al Banco un informe sobre el curso de implementación del Programa que contenga el avance físico y financiero tomando en cuenta los indicadores de productos y avance contenidos en el Marco de Resultados (MR) del Programa y de acuerdo al Project Monitoring Report (PMR), Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones (PA). Los informes semestrales contendrán además: (a) los problemas o trabas encontradas en el período así como las decisiones y medidas correctivas adoptadas para su solución, con una visión consolidada de las dificultades y las lecciones aprendidas, así como de las recomendaciones destinadas a retroalimentar el Programa; (b) el análisis y actualización de los riesgos del Programa, de acuerdo a la Matriz de Riesgos del Programa; y (c) la revisión de los aspectos ambientales y sociales del Programa, incluyendo los avances alcanzados en la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), las dificultades encontradas y las medidas correctivas, si fuera pertinente. Los informes del segundo semestre incluirán además el POA del año calendario siguiente, con un pronóstico de desembolsos y un PA actualizado, y el estado y plan de mantenimiento de las obras realizadas con recursos del Programa.

        - Plan Operativo Anual

  - El Plan Operativo Anual (POA) consolida todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado periodo de ejecución por producto y su cronograma físico-financiero. El primer POA alcanza el periodo de los primeros dieciocho (18) meses, contados a partir de la firma del Contrato de Préstamo. El POA siguiente abarcará el periodo inmediatamente posterior al primer POA, hasta el 31 de diciembre del respectivo año. A partir de este evento, serán presentados POAs para cada año calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre). La SETUR en calidad de Organismo Ejecutor del Programa, presentará al Banco el Plan Operativo Anual (POA) del año calendario siguiente a más tardar el día 30 de noviembre del año anterior a su vigencia. El POA contendrá, como mínimo:  (a) el plan de ejecución física y financiera ajustado en base a la ejecución del año anterior, así como modificaciones previstas en la ejecución y cronograma de actividades operativas y de inversión; (b) las actividades a realizarse en el año conjuntamente con los costos e instancias responsables de las mismas, y tomando en cuenta indicadores de metas y gestión; (c) las necesidades de compras y contrataciones contenidas en un Plan de Adquisiciones (PA) anexado y actualizado de acuerdo a la ejecución del año calendario previo y modificaciones en el POA (incluyendo las adquisiciones programadas por Componente, costos estimados, método de adquisición y fecha/período); (d) el personal e instancias responsables necesarias para llevar a cabo de manera eficiente y efectiva las actividades contenidas en el POA; (e) transferencias entre partidas de inversión con la previa no-objeción del Banco; (f) pronósticos de desembolsos; (g) el plan de mantenimiento de las obras realizadas con recursos del Programa; y (h) otras actividades e información pertinente a la implementación del Programa.

  - El PA tiene por objeto presentar al Banco el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del Programa. El PA debe ser actualizado anualmente o cuando necesario, durante todo el periodo de ejecución del Programa.

        - Evaluaciones Preliminar, Intermedia y Final

  - La SETUR presentará al Banco los siguientes documentos como parte de la evaluación del Programa:

        - Un informe de evaluación preliminar, a los 18 meses de la fecha de vigencia del contrato de préstamo;

        - Un informe de evaluación de medio término dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha en que se hayan comprometido el 50% de los recursos del Préstamo;

        - Un informe de evaluación final dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del Préstamo.

  - Estos informes incluirán, entre otros: (i) el análisis de la ejecución financiera del Programa, por componente y fuente de financiamiento; (ii) el avance en la consecución de productos, resultados e impactos contemplados en el Marco de Resultados, y los resultados de un análisis comparativo con la línea de base del Programa; (iii) la efectividad en la aplicación del Manual Operativo del Programa (MOP); (iv) el nivel de cumplimiento con las cláusulas contractuales del Préstamo; (v) el resumen de los resultados de las auditorías socioambientales y cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa (PGAS); y (vi) el resumen de los resultados de las auditorías externas independientes del Programa sobre los estados financieros, adquisiciones, desembolsos y control interno del Programa. El informe de evaluación final incluirá además los resultados de la medición de impacto del Programa de acuerdo al plan acordado (para detalle, consultar el Plan de Evaluación de este Programa en la Sección III), que permitirá realizar una evaluación inter-temporal de la contribución del programa a la economía local. Las evaluaciones se contratarán por la SETUR, se realizarán de manera independiente y serán financiadas con recursos del préstamo.

- Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La Tabla 2 del Apéndice contiene el cronograma de las actividades de monitoreo del Programa, incluyendo su costo e instancias responsables de su ejecución, tanto por parte del Banco como del Organismo Ejecutor. Los costos de dichas actividades serán financiados con recursos del Programa y el presupuesto de supervisión del Banco.

TABLA 2

PLAN DE TRABAJO DEL MONITOREO DEL PROGRAMA

| Actividades/ | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Responsable | Costo | Fuente de Financiamiento |
| A. Evaluación Preliminar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP (consult.) | 25,000 | Presupuesto de Administración del Programa |
| B. Evaluación Intermedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP (consult.) | 25,000 | Presupuesto de Administración del Programa |
| C. Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP (consult.) | 50,000 | Presupuesto de Administración del Programa |
| D. Visitas de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 50,000 | Presupuesto de Supervisión del Banco |
| E. Misiones de Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 30,000 | Presupuesto de Supervisión del Banco |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP/BID | 180,000 | Presupuestos de Inversión del Programa y de Supervisión del Banco |

La sección III (no contenida en el presente documento) del Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa contiene la evaluación de impacto del Programa y describe la lógica de la intervención y las hipótesis principales que se quieren analizar con la evaluación, los indicadores de impacto y resultados, la metodología de evaluación de impacto, las modalidades de muestreo, los instrumentos de captura de información y la estrategia de recolección de datos, el reporte de resultados y el presupuesto para la evaluación con su respectivo calendario de actividades. La metodología establecida por el plan para la evaluación de impactos es congruente con las Guías Técnicas (Guías Técnicas No. IDB-TN-229) desarrolladas conjuntamente entre SPD/SDV y RND para la evaluación rigurosa de los impactos del turismo. Para detalle de la Sección III, consultar el Plan de Evaluación de este Programa.