BRASIL

PROGRAMA de desenvolvimento do turismo PRODETUR NACIONAL - SERGIPE (BR-L1256)

manual de operações

versao borrador

ABRIL DE 2012

SUMÁRIO

1 – Apresentação e diretrizes 2 – Descrição do Programa

2.1 – Breve histórico do PRODETUR no Estado de Sergipe 2.2 - Objetivos 2.2.1 – Objetivo Geral 2.2.2 – Objetivos específicos 2.3 – Polos de Desenvolvimento da Atividade Turística 3 – Componentes do PRODETUR em Sergipe 3.1 – Componente I Estratégia do Produto Turístico 3.2 – Componente II – Estratégica de Comercialização 3.3 – Componente III – Fortalecimento Institucional 3.4 – Componente IV – Infraestrutura e Serviços básicos 3.5 – Componente V – Gestão Ambiental 3.6 – Critérios Gerais de Elegibilidade dos Investimentos 3.7 – Elegibilidade e formulação de PDITS 3.8 – Elegibilidade e formulação de projetos de investimento 3.9 – Critérios Específicos de Elegibilidade 3.9.1 Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Produto Turístico” 3.9.2 Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Comercialização” 3.9.3 Critérios Específicos de Elegibilidade para “Fortalecimento Institucional” 3.9.4 Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Infraestrutura e serviços básicos” 3.9.5 Critérios Específicos de Elegibilidade para o Componente “Gestão Ambiental” 4 – Arranjo Institucional para execução do Programa 4.1 – Mutuário, Garantidor e Organismo Executor 4.2 – Gestão e Coordenação do Programa 4.3 – Estrutura organizacional 4.4 – Unidade de Coordenação de Projetos (UCP) 4.5 – Funções da UCP 4.6 – Funções da equipe da UCP 4.7 – Empresa Consultora de Apoio ao Gerenciamento do Programa 4.8 – Coordenação e Participação de outras entidades 4.8.1 – Para projetos e obras de rodovias, estradas e edificações 4.8.2 – Para projetos e obras de sistemas de água e esgoto 4.8.3 – Para projetos e obras no âmbito municipal 5 – Planejamento e gestão da execução do programa 5.1 – Planejamento da Execução do Programa 5.1.1 – Periodicidade 5.2 – Gestão Financeira da Execução do Programa 5.2.1 – Fundo Rotativo 5.2.2 – Limite 5.2.3 – Reposição 5.2.4 – Relatórios semestrais 5.2.5 – Desembolsos do Empréstimo e Pagamentos 5.2.6 – Movimentação Financeira Interna 5.3 – A Execução Financeira 6 – Normas e Procedimentos para Contratação de Obras e Serviços e Aquisições de Bens 6.1 – Plano de Aquisições 6.1.1 – Periodicidade 6.2 – Métodos de Aquisições, de Contratações e Revisões 6.2.1 – Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (exceto consultorias) 6.2.1.1 – Revisão pelo BID das Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (Exceto consultorias) 6.2.2 – Contratação de Consultores 6.2.2.1 – Revisão pelo BID da Seleção de Consultores 6.3 – Processo Licitatórios para o PRODETUR Nacional 6.3.1 – O Processamento das Licitações e Contratos 7 – Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa 7.1 – Matriz (Marco) de Resultados 7.2 – Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa - SGMAP 7.2.1 – Descrição do Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa 7.2.2 – Requisitos Básicos do SGMAP 7.3 – Módulo do SGMAP 8 – Relatórios 8.1 – Relatórios de Planejamento, Andamento e Avaliação 8.2 – Relatórios de Progresso e Demonstrações Financeiras 9 – Controle Interno e Controle Externo da Execução do Programa 9.1 – Registro, Inspeções e Relatórios 9.2 – Auditoria Externa 9.3 – Tribunais de Contas do Estado de Sergipe e da União 10 – Validação, Revisão e Divulgação do Manual 11 – Instrumentos Legais 11.1 – De criação da UCP 11.2 – Termos de Cooperação 12 – Difusão de Resultados

LISTA DE SIGLAS

AAE - Avaliação Ambiental Estratégica

ABAV/SE - Associação Brasileira dos Agentes de Viagens

ABBTUR/SE - Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo

ABEOC/SE - Associação Brasileira de Empresas de Eventos

ABIH/SE - Associação Brasileira da Indústria Hoteleira

ABRASEL/SE - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

ACVB - Associação de Convention & Visitor’s Bureaux

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

BNB - Banco do Nordeste

CEFET/SE – Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe

CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas

CODISE – Companhia de Desenvolvimento Industrial de Sergipe

EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo

EMDAGRO – Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe

EMSETUR – Empresa Sergipana de Turismo

FASE - Faculdade de Sergipe

FORNATUR - Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo

FORTUR – Fórum Estadual de Turismo de Sergipe

FUNCAJU – Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes da Prefeitura de Aracaju

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IES – Instituições de Ensino Superior

MMA – Ministério do Meio Ambiente

MTur – Ministério do Turismo

PDITS - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável

PGE – Procuradoria Geral do Estado

PNT – Plano Nacional de Turismo

POA – Plano Operativo Anual

PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do Turismo

PRT – Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil

ROP – Regulamento operacional do Programa

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SECOM - Secretaria de Comunicação

SEDETEC – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia

SEED/SE – Secretaria de Estado da Educação de Sergipe

SEINFRA - Secretaria de Estado da Infraestrutura

SEMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SENAC - Serviço Nacional do Comércio

SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento, Administração e Gestão

SETUR – Secretaria de Estado do Turismo de Sergipe

SINGTUR – Sindicato dos Guias de Turismo

TCE – Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

TCU – Tribunal de Contas da União

UFS - Universidade Federal de Sergipe

UCP – Unidade de Coordenação de Projetos do PRODETUR

UNIT - Universidade Tiradentes

- APRESENTAÇÃO E DIRETRIZES

O presente Manual de Operações do Programa de Desenvolvimento do Turismo Nacional (PRODETUR Nacional) do Estado de Sergipe tem por finalidade apresentar e estabelecer os termos, condições e procedimentos que regerão a preparação e execução dos projetos e atividades do Programa, parcialmente financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio do Contrato de Empréstimo No. XXXX/OC – BR, firmado entre esse Banco e o Estado de Sergipe e está em consonância com o Regulamento Operacional de Preparação e Execução de Operações Individuais (ROP).

Havendo conflito entre o estabelecido neste Manual e o disposto no Contrato de Empréstimo e seus respectivos Anexos, prevalecerá o disposto neste último.

- DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

2.1 		Breve histórico do PRODETUR no Estado de Sergipe

Até meados da década de 1990, assim como noutros estados da região nordeste, as ações do turismo no Estado de Sergipe foram realizadas de maneira descontínua e sem sistematização. Com a implantação do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil - PRODETUR/NE I em 1994 foram dados os primeiros passos na interiorização da atividade turística.

Com a execução do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), o impacto econômico do turismo passou a ter notoriedade no nordeste brasileiro, a partir da década de 1990, pelo apoio à estruturação do setor nos destinos com potencial turístico, investido em infra-estrutura de acessibilidade, restauração do patrimônio histórico, fortalecimento institucional, entre outros. Com o PRODETUR, as capitais nordestinas passaram a integrar regiões turísticas chamadas Pólos de Desenvolvimento e em seguida, já com a devida maturidade na gestão de processos de um setor tão dinâmico, puderam criar seus próprios arranjos institucionais.

Cerca de US$ 670 milhões aplicados em nove Estados, oito aeroportos  e 300 km de estradas construídos, 3 milhões de pessoas beneficiadas com saneamento básico, 150 localidades  beneficiadas com água, esgotos e preservação ambiental, centenas de metros quadrados de recuperação de prédios e monumentos históricos, além de reestruturação de dezenas de órgãos encarregados de gerir o turismo nos estados. Em poucas palavras, este é o resultado macro do PRODETUR/NE, o programa que é responsável pelo novos caminhos trilhados pelo turismo regional

O sucesso de sua implantação, a partir de 1995, serviu de modelo para outras regiões brasileiras e foi fator determinante para  a aprovação de um novo empréstimo por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Nordeste. A nova fase do programa, chamada PRODETUR/NE II,  mobilizará investimentos globais no montante de US$ 800 milhões, dos quais US$ 400 milhões numa primeira tranche, sendo US$ 240 milhões financiados pelo Banco do Nordeste com recursos do BID e US$ 160 milhões relativos à contrapartida de estados e da União.

A primeira etapa do PRODETUR/NE I foi direcionada sobretudo para fortalecer a infra-estrutura básica, tendo como área de atuação o Polo Integrado de Turismo Costa dos Coqueirais.

Figura 1: Mapa do Polo Costa dos Coqueirais

Fonte: SETUR, 2011.

Essa primeira fase do PRODETUR Nordeste rendeu para Sergipe o montante de aplicações de US$ 65.423.355,57, distribuído em financiamentos BID e BNDES, contrapartidas da União e do Estado. Esse recurso foi aplicado em saneamento, transportes, ampliação do aeroporto, patrimônio histórico, engenharia e administração, entre outros (Figura 2).

Figura 2: Sergipe Distribuição dos Investimentos do Prodetur Nordeste I - 1994 a 2000

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil - BNB, 2005.

Sergipe tem forte relação com o PRODETUR/NE I. Foi um dos primeiros estados a receber recursos do programa para melhoria de sua infra-estrutura, ampliando as condições de atrair novos investimentos para um cenário que vai da tranqüilidade das cidades históricas à modernidade de Aracaju, passando pela brisa do Atlântico, nas praias de norte a sul, dunas, mangues, lagoas, coqueirais que acompanham o mar, muita cultura e as águas do Rio São Francisco, com seus cânions, ilhas e lagos que fazem a alegria de ecoturistas do mundo inteiro.

Com apoio dos recursos oriundos do PRODETUR/NE I, o Estado construiu e recuperou  estradas, saneou bairros inteiros em Aracaju e trechos do litoral, preservou sítios históricos e construiu o novo aeroporto da capital, com capacidade para receber um milhão de passageiros/ano.

2.2		Objetivos

2.2.1	Objetivo Geral

Incrementar a oferta turística do Estado de Sergipe oportunizando a geração de emprego e renda no setor.

2.2.2	Objetivos Específicos

- Fortalecer a estrutura da gestão pública do turismo;

- Promover amplo programa de educação profissional para o setor;

- Garantir o aumento de postos de trabalho no setor;

- Consolidar a imagem de Sergipe no cenário turístico nacional;

- Diversificar, estruturar, qualificar e promover a oferta de segmentos e roteiros turísticos;

- Promover a interiorização das operações turísticas, com consequente impacto econômico;

- Ampliar e melhorar a infraestrutura viária nos atrativos turísticos, propiciando acessibilidade e facilidades à circulação de visitantes e ao escoamento da produção;

- Qualificar o acesso e a infraestrutura dos equipamentos e serviços;

- Garantir a sustentabilidade ambiental;

- Fortalecer da capacidade de gestão municipal, de modo a consolidar o modelo de desenvolvimento territorial.

2.3	Polos de Desenvolvimento da Atividade Turística

A regionalização foi instituída na década de 1990 com a criação do Polo de Turismo Costa dos Coqueirais como método de planejamento para política de turismo no Estado de Sergipe,  definido como área prioritária para o desenvolvimento do setor e sendo beneficiada pelos investimentos da primeira fase do PRODETUR.

Em 2003 como principal instrumento de orientações institucionais e diretrizes políticas de turismo, o MTur lança o Plano Nacional de Turismo (PNT) que chegou a sua 3ª revisão em 2010, como forma de orientar a aplicação da política nacional de turismo para os Estados e Municípios, induzindo novos recortes geográficos de regiões turística para todo país, tendo o estado de Sergipe sua divisão em cinco Pólos de desenvolvimento turístico, conforme figura 3.

Figura 3: Mapa dos Polos turísticos em Sergipe

Fonte: SETUR, 2011.

Diante do histórico do PRODETUR I e II no Estado de Sergipe e considerada a relevância das regiões turísticas, foi priorizado para o PRODETUR Nacional os Pólo de Turismo Costa dos Coqueirais e Velho Chico, ambos com seus Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) devidamente elaborados.

| PÓLO | MUNICÍPI0 |
| --- | --- |
| Pólo Costa dos Coqueirais | 1. Indiaroba 2. Santa Luzia do Itanhi 3. Estância |
|  | 4. Itaporanga D’Ajuda 5. São Cristovão 6. Aracaju 7. Barra dos Coqueiros 8. Nossa Senhora do Socorro 9. Laranjeiras 10. Santo Amaro das Brotas |
|  | 11. Pirambu |
|  | 12. Pacatuba 13. Brejo Grande |
| Pólo Velho Chico | 1. Ilha das Flores 2. Neópolis 3. Santana do São Francisco 4. Japoatã 5. Cedro de São João 6. Própria 7. Telha 8. Amparo do São Francisco 9 . Canhoba |
|  | 10. Itabi |
|  | 11. Nossa Senhora de Lourdes 12. Gararu 13. Monte Alegre de Sergipe 14. Nossa Senhora da Glória 15. Porto da Folha 16. Poço Redondo 17. Canindé do São Francisco |

O Polo Costa dos Coqueirais, formado pelos 13 municípios litorâneos, adotou estrategicamente três áreas do seu espaço como destinos turísticos, cada qual com características e potencialidades próprias para o desenvolvimento turístico: o Litoral Norte com tendências maiores para o ecoturismo, o Litoral Sul para o turismo de lazer e praia e esportes aquáticos e a Região Aracaju/São Cristóvão para o turismo urbano de lazer, cultural, convenções e negócios. Todos apresentam, além das características da tendência principal, o elemento básico para qualquer turismo que contém lazer: mar, praia e sol o ano inteiro.

O Polo Velho Chico abrange 17 municípios do norte do estado de Sergipe (Figura 3), que se encontram diretamente relacionado, em sua maioria, ao rio São Francisco. Trata de uma região que possui beleza natural exótica, singular e heterogênea do ponto de vista socioeconômico e cultural, onde a atraente paisagem fluvial se junta às condições de navegabilidade do rio São Francisco como importante elemento articulador desse conjunto. O principal destino turístico deste Polo é a área do Canyon de Xingó.

Figura 4: Mapa do Polo Velho Chico

Fonte: PDITS, 2011.

A partir da priorização de dois polos turísticos o Estado de Sergipe adotou como estratégia de desenvolvimento do setor a ligação litorânea com os Estado da Bahia e Alagoas, considerando, para tanto, a estruturação de cinco roteiros turísticos operados: Cânyons de Xingó, Foz do Rio São Francisco, Litoral Sul, Cidades Históricas e Praias de Aracaju. Desse modo, foram priorizados os segmentos de Sol e Praia, Negócios e Eventos e Ecoturismo.

- – COMPONENTES DO PRODETUR EM SERGIPE

Este capítulo reúne breve descrição dos componentes do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR Nacional) no Estado de Sergipe, suas bases conceituais, abrangência e descrição das ações e projetos neles contidos.

3.1	Componente I – Estratégia do Produto Turístico

Conceitualmente, o produto turístico relaciona-se diretamente com a motivação em viajar a um destino. Tem como base os atrativos (naturais e culturais, tangíveis ou intangíveis) que originam o deslocamento do turista a um espaço geográfico determinado, e inclui os equipamentos e serviços necessários para satisfazer a motivação da viagem e possibilitar o consumo turístico. Os produtos turísticos definem a distinção e o caráter do destino. Por isso, é importante desenvolver uma estratégia coerente onde se priorizam os produtos que melhor consolidem com maior eficiência a imagem de cada destino, gerando maior rentabilidade a curto, médio e longo prazo.  Esses produtos turísticos se materializam em forma de roteiros turísticos.

Este componente terá seus investimentos relacionados com o planejamento, a recuperação e a valorização dos atrativos turísticos públicos necessários para promover, consolidar ou melhorar a competitividade dos destinos em modalidades ou tipos específicos de turismo. O componente também integrará as ações destinadas a alinhar os investimentos privados em segmentos ou nichos estratégicos, bem como aquelas destinadas a melhorar a competitividade dos empresários turísticos, por meio do aprimoramento da organização setorial, da qualidade dos serviços e do acesso a fatores produtivos.

Ações financiáveis:

Este componente compreende o financiamento de estudos, projetos, obras e aquisição de bens para a realização dos seguintes temas e ações:

- Caracterização dos recursos e da oferta de áreas turísticas: Realização de inventários e classificação de recursos turísticos; análise do potencial de novas áreas turística em função da vocação turística principal dos pólos; avaliação e definição dos tipos de turismo mais adequados e rentáveis para cada destino; caracterização da demanda atual vis a vis a demanda potencial; análise e diagnóstico da oferta e serviços turísticos, etc.;

- Integração da oferta existente: formulação e implantação de itinerários e roteiros turísticos temáticos; geração de redes de museus e centros de interpretação, pontos de informação e assistência ao turista; sinalização turística e interpretativa; etc.;

- Adequação do espaço nos destinos como parte do produto turístico: tratamento paisagístico, melhoramento de mobiliário urbano; recuperação de edifícios e fachadas do patrimônio histórico; revalorização de imagem dos principais eixos comerciais e zonas centrais das cidades; etc.;

- Educação profissional:: realização de diagnóstico e capacitação de mão de obra visando possibilitar a inserção da população local no contexto da atividade turística.

3.2		Componente II - Estratégia de Comercialização

Este componente contemplará ações destinadas a fortalecer a imagem dos destinos turísticos e a garantir a eficiência e eficácia dos meios de comercialização escolhidos.

Ações financiáveis:

Este componente compreende o financiamento de estudos e aquisição de serviços para:

- Planos de marketing estratégicos e operacionais;

- Implantação de tecnologias avançadas de informação e comunicação para a comercialização de destinos e negócios turísticos;

- Criação de marcas (Branding) para posicionamento de destinos;

- Estímulo à criação de plataformas público-privadas de promoção e comercialização;

- Formulação e produção de materiais e eventos promocionais;

- Realização de pesquisas de fluxo, oferta e demanda turística.

3.3	Componente III – Fortalecimento Institucional

Este componente integrará ações orientadas a fortalecer a institucionalidade turística, por meio de mecanismos de gestão e coordenação em âmbito federal, estadual, local e do setor privado, e do apoio à gestão turística estadual e municipal (reestruturação de processos internos, equipamentos, desenvolvimento de softwares, capacitação e assistência técnica).

Ações financiáveis:

Serão passíveis de financiamento as seguintes atividades:

- Estabelecimento de mecanismos de gestão e coordenação interinstitucionais e público-privada no nível de destinos;

- Elaboração de propostas ou atualização de normas turísticas e definição de competências das autoridades de turismo nos diferentes níveis de governo;

- Levantamento de linhas base de referência para os indicadores estratégicos;

- Sistemas de acompanhamento de programas e de políticas de investimento público no setor.

- Apoio às unidades de gestão turística nos níveis estadual e municipal (atividades de reengenharia de processos de gestão turística e ambiental;

- Elaboração de inventariação da oferta turística e elaboração de planos de gestão de destinos turísticos;

- Consolidação de órgãos consultivos e de coordenação com o setor (conselhos de turismo, fóruns, etc.).

3.4	Componente IV - Infraestruturas e Serviços Básicos

Este componente integrará todos os investimentos em infra-estrutura e de serviços não vinculados diretamente a produtos turísticos, mas necessários para gerar acessibilidade ao destino e dentro dele (infra-estrutura de acesso e transporte) e satisfazer as necessidades básicas do turista durante sua estada, em termos de água, saneamento, energia, telecomunicações, saúde e segurança.

Ações financiáveis:

O componente compreende o financiamento de estudos técnicos e de viabilidade, estudos ambientais, projetos e obras, e aquisição de bens, relacionados às seguintes atividades:

- Construção e recuperação de estradas e rodovias de acesso;

- Construção e recuperação de orlas, atracadouros e estruturas afins;

- Construção e recuperação de centros de exposições e eventos;

- Melhoria e/ou construção de terminais de passageiros (terrestres marítimos ou fluviais);

- Melhoria e/ou construção de aeroportos estaduais e municipais;

- Infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

- Sistemas de drenagem urbana;

3.5	Componente V - Gestão Ambiental

Este componente será dirigido à proteção dos recursos naturais e culturais, que constituem a base da atividade turística, além de prevenir e minimizar os impactos ambientais e sociais que os diversos investimentos turísticos possam gerar. Dentre as ações previstas, estão incluídas a implantação de sistemas de gestão ambiental, as avaliações ambientais estratégicas, estudos de impacto ambiental, entre outros.

Ações financiáveis:

Serão passíveis de financiamento as seguintes atividades:

- Elaboração de propostas de normas ambientais complementares relacionadas à atividade turística;

- Desenvolvimento e implantação de projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas de uso turístico potencial;

- Avaliações Ambientais Estratégicas de áreas turísticas selecionadas;

- Estudos de capacidade de carga e de limites aceitáveis de alteração e levantamento de linhas base de referência de indicadores ambientais;

- Estudos de impacto ambiental e social;

- Elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;

- Elaboração de planos de manejo e usos públicos de Unidades de Conservação Ambiental;

- Programas de sensibilização e gestão ambiental;

- Zoneamento ambiental e implantação de áreas de proteção ambiental – APA;

- Cursos de capacitação de gestores turísticos para a proteção e gestão ambiental.

3.6 Critérios Gerais de Elegibilidade dos Investimentos

O financiamento de atividades e investimentos deve estar contemplado no plano de investimentos de um PDITS previamente validado pelo Banco e pelo MTur, quando contarem com recursos de contrapartida federal.

E os investimentos relativos a cada projeto deverão ser viáveis do ponto de vista técnico, econômico, financeiro, ambiental, social, institucional, de acordo com os requerimentos específicos estabelecidos nos anexos técnicos (Anexos 2A) e no Manual de Planejamento e Gestão Ambiental e Social (Anexo 3A) deste Manual de Operações do Programa (MOP), e cumprir com os critérios de elegibilidade que estão apresentados a seguir.

Além disso, o programa estabelece condições especiais de execução de determinados tipos do investimentos que son obligatorias (ver contrato de prestamo).

As ações que gerem um ativo a ser gerenciado ou um passivo a ser administrado devem conter Plano de Gestão, contratado antes do financiamento da ação, especificando qual a responsabilidade de cada ente envolvido (UCP PRODETUR/Governo do Estado, municípios e demais entidades envolvidas) e como se dará a sustentabilidade do investimento após o término da ação.

As ações só podem ser executadas se constarem no Plano de Operações Anual (POA) e estiverem previstas no Plano de Aquisições do período. Além disso, deverão estar descritas no Marco de Resultados, Anexo 9 deste Manual de Operações, com suas metas, linha de base e metas anuais de acompanhamento;

Os Projetos de Fortalecimento da Gestão Municipal receberão tratamento especial e devem, sempre que necessário, preceder a implantação das ações do Programa de titularidade municipal.

É vedada a aplicação de mais de 60% dos recursos em infraestrutura e serviços básicos, de acordo com as normas estabelecidas neste Manual de Operações do PRODETUR Nacional Pará.

Não são financiáveis pelo PRODETUR investimentos visando adquirir ou construir: templos religiosos; sedes de partidos políticos; estabelecimentos comerciais e industriais particulares, aquisição de terrenos ou nenhuma ação de beneficiamento particular, salvo nos casos em integrem planos de compensação e reassentamento involuntário.

### 3.7 Elegibilidade e formulação de PDITS

Durante a preparação do PRODETUR foram elaboradas versões preliminares dos PDITS para os dos polos selecionados. A elaboração dos Planos contou com a participação dos diversos atores do trade com atuação nos municípios através de um processo de diagnóstico e planejamento participativo e com a participação dos membros das prefeituras municipais e da comunidade local.

Se assim estabelecido, durante a execução do Programa a SETUR actualizará ou revisará o(s) PDITS e a respectiva avaliação ambiental estratégica (AAE) para as áreas priorizadas, consultando o MTur, os órgãos subexecutores pertinentes, as entidades representantes do setor turístico privado e as comunidades interessadas. A preparação dos PDITS e da AAE deverá respeitar os termos constantes do Anexo 2A deste Manual.

A SETUR apresentará seu PDITS para novas áreas, juntamente com a proposta do plano de ação ao Fórum Estadual de Turismo do Estado (FORTUR) para validação. Uma vez aprovado, o Executor encaminhará o PDITS revisado ao BID para sua não-objeção e o disponibilizará em sua página-web.

O fluxograma a seguir apresenta os procedimentos relacionados com a elaboração, aprovação e validação do PDITS.

| PRODETUR NACIONAL/SE– PROCESSO DE APROVAÇÃO DO PDITS e AAE |  |
| --- | --- |
| SETUR /UCP | Submete o PDITS e AAE ao BID (*) Disponibiliza PDITS e AAE para Consulta Início Fim Contrata Elaboração PDITS e da AAE |
| CONSULTORIA | Elabora o PDITS e a AAE |
| MTUR / BID / CONSELHO DOS POLOS | Analisam PDITS / AAE NÃO Devolvem para Correção OK? SIM Comunicam OK “Não Objeção” (*) e ao MTur quando envolver recursos de contrapartida federal |

### 3.8 Elegibilidade e formulação de projetos de investimento

  - Durante a execução, a UCP/SETUR, em coordenação com os órgãos setoriais participantes da execução do Programa, deverá preparar a documentação técnica e o plano anual de aquisições dos projetos e atividades financiáveis.

  - Os critérios relativos à preparação dessa documentação técnica de estudos e projetos estão contemplados: nos termos de referência básicos para sua contratação e para os estudos de viabilidade e projetos executivos de obras de infraestrutura, e nas especificações técnicas para bens a serem adquiridos, conforme os requerimentos detalhados nos anexos técnicos para cada setor que integram o Anexo 2 deste Manual.

  - Formulado o respectivo projeto, a UCP/SETUR deverá apresentar ao BID a correspondente documentação técnica e as evidências de cumprimento dos critérios de elegibilidade dos investimentos. Para serem considerados elegíveis e financiáveis, os projetos devem, portanto, cumprir com os seguintes requisitos:

- Integrar o PDITS previamente validado pelo BID e pelo MTur (quando contarem com recursos de contrapartida federal);

- Ter seu respectivo Marco de Resultados individual com os indicadores de referência (linhas de base) especificados demonstrando sua relação com os objetivos da operação contratada.

- Cumprir os critérios e procedimentos de viabilidade técnica, institucional, financeira, sócio-econômica e ambiental constantes dos respectivos anexos técnicos que integram o Anexo 2 deste Manual. A análise da viabilidade econômica dos investimentos deverá contemplar de forma explícita variáveis como o aumento no número de turistas atribuível às ações propostas, as variações geradas pelo peso relativo da procedência dos turistas (estrangeiros vs. nacionais) nos gastos turísticos e em seu valor agregado.

  - Para as obras de infraestrutura são requeridos adicionalmente:

- Apresentação de documentação técnica, incluindo o relatório ambiental, objeto de consulta pública, evidenciando o cumprimento com o exigido pela legislação brasileira e as políticas de salvaguardas ambientais e sociais do BID (ver Anexo 3A Manual de Planejamento e Gestão Ambiental e Social);

- Evidência de atendimento aos requisitos técnicos e legais do Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado e/ou Município, além de contar com todas as autorizações vigentes necessárias (licenças ambientais, autorização de corte de vegetação, outorga de água, quando couber) e adoção de todas as medidas necessárias para a proteção ambiental.

- Apresentação de plano de reassentamento, de acordo com a política operacional do BID, sempre que o projeto requeira qualquer deslocamento involuntário de pessoas.

- Apresentação de plano adequado para recuperação de custos, incluindo medidas apropriadas para gerar recursos que cubram todos os custos de administração, operação e manutenção, além do serviço da dívida, quando for o caso, e medidas de prevenção ou mitigação sócio-ambiental.

  - Em caso de obras para infraestrutura de água e esgoto, será requerido para a entidade que prestar o serviço:

- Demonstrar que tem fluxo de caixa positivo no momento de participar do Programa, seja entidade autônoma do Município, empresa estadual ou algum outro agente que preste os serviços ao Município;

- Comprovar que tem capacidade financeira para aportar contrapartida ao projeto; e

- Ter uma estrutura tarifária que permita que as receitas obtidas cubram o custo da prestação dos serviços, incluindo despesas de exploração, depreciações e amortizações e o serviço da dívida.

## 3.9 Critérios Específicos de Elegibilidade

  - Os critérios que deverão ser obrigatoriamente considerados para tornar as atividades e projetos elegíveis para financiamento no âmbito do Programa estão contemplados nos requerimentos detalhados nos anexos técnicos para cada setor que integram o Anexo 2 deste Manual. como a seguir relacionados, por componente.

### Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Produto Turístico”

  - O financiamento de Projetos de Recuperação de Patrimônio Histórico nos municípios elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2F deste Manual de Operações do PRODETUR;

  - O financiamento de Projetos de Urbanização nos municípios elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2K deste Manual;

  - O financiamento dos Planos de Marketing deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2Q do deste Manual;

  - O financiamento dos projetos de sinalização turística deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2O deste Manual;

  - O financiamento dos projetos de capacitação profissional deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2R deste Manual;

  - O financiamento de construção, recuperação, ampliação e demais intervenções em Centros de Convenções, si hubiere, devem obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2S deste manual;

### Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Comercialização”

  - Deve ser contratado, a priori, apenas um Plano de Marketing abarcando os dos polos, e este plano conterá a indicação da atuação em cada pólo, além de uma estratégia de integração entre os dos polos;

  - As ações de comercialização devem, sempre que possível, envolver a discussão e a participação do trade turístico dos polos;

  - O financiamento de Centros de Informação Turística deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2P deste Manual;

### Critérios Específicos de Elegibilidade para “Fortalecimento Institucional”

  - O financiamento de Planos Diretores aos municípios elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2B deste Manual;

  - O financiamento de Planos de Fortalecimento Institucional dos municípios elegíveis deverá obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2C deste Manual;

  - O financiamento de Plano de Fortalecimento Institucional da Unidade Coordenadora deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2D deste Manual;

### Critérios Específicos de Elegibilidade para investimentos em “Infraestrutura e serviços básicos”

  - O financiamento de projetos de gestão de resíduos sólidos para os municípios elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2G e seu Apêndice deste Manual.

  - O financiamento de projetos de saneamento básico (sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário, incluindo tratamento de esgotos) deve obedecer às normas estabelecidas nos Anexo 2H e respectivo Apêndice, deste Manual, além dos requisitos descritos na seção anterior (IV. 2. Elegibilidade e formulação de projetos de investimento);

  - O financiamento de projetos na área de transportes (rodovias, pontes, viadutos, passarelas, ciclovias, sistemas viários urbanos, estacionamentos, atracadouros, entre outros) deve obedecer às normas estabelecidas nos Anexo 2I e Apêndice, deste Manual;

  - O financiamento de construção, recuperação, ampliação e demais intervenções em Aeroportos deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2J deste Manual;

  - O financiamento de Programas de Drenagem Urbana nos municípios elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2L deste Manual;

### Critérios Específicos de Elegibilidade para o Componente “Gestão Ambiental”

  - O financiamento de projetos de Proteção e Recuperação Ambiental nos municípios elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2E deste Manual;

  - O financiamento de programas de Gestão Ambiental nos municípios elegíveis deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2M deste Manual;

  - O financiamento das Auditorias Ambientais nos municípios que receberem intervenções do programa deve obedecer às normas estabelecidas no Anexo 2N deste Manual;

4 – ARRANJO INSTITUCIONAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

4.1 – Mutuário, Garantidor e Organismo Executor

O mutuário do empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é o Estado do Sergipe. O garantidor da operação de crédito internacional é a República Federativa do Brasil. O executor do Programa, perante o BID, é a Secretaria do Turismo (SETUR).

4.2 – Gestão e Coordenação do Programa

A execução do Programa está centralizada na Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) por meio da Unidade Executora de Projetos (UCP). Em nível operacional a SETUR terá a  responsabilidade de planejamento, gestão administrativa e fiduciária, acompanhamento técnico e avaliação do Programa.

4.3 – Estrutura Organizacional

À SETUR está vinculada a Unidade de Coordenação de Projetos (UCP) do PRODETUR, que integra sua estrutura sendo vinculada diretamente ao Gabinete do Secretário. A UCP contará com o apoio de uma empresa consultora, especializada em gerenciamento de programas dessa natureza.

A organização institucional para a execução do Programa terá o órgão executor também apoiado tecnicamente pelos diferentes órgãos que compõem a administração do governo do Estado de Sergipe, envolvidos com as distintas ações a serem financiadas.

A SETUR servirá como organismo de ligação entre o governo do Estado de Sergipe, o BID e outras organizações públicas e privadas participantes.

A organização institucional de execução do Programa está apresentada no diagrama a seguir. Nela estão identificados os órgãos envolvidos nessa execução e suas interfaces.

Organização Institucional do Programa

BID

Mutuário – Estado de Sergipe

Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Unidade de Coordenação de Projetos (UCP)

Instâncias de manutenção e operação dos sistemas resultantes

Sociedade Civil

Fórum Estadual de Turismo (FORTUR)

Instituições envolvidas com o Programa:

SEPLAG, SEMARH, ADEMA, SEINFRA, CEHOP, DER, SEDETEC, CODISE, SECULT, INFRAERO, IPHAN.

4.4 - Unidade de Coordenação de Projetos (UCP)

A Lei Estadual 7.368 de 13 de dezembro de 2011 dispõe sobre a Unidade de Coordenação de Projetos (UCP)  do PRODETUR como unidade operacional da Secretaria de Estado do Turismo(SETUR) integrante da Admiinstração Direta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, diretamente subordinada ao Secretário de Estado do Turismo. A estrutura da UCP está representada no organograma da Figura 5.

Figura 5: Organograma da UCP do PRODETUR em Sergipe

Coordenação Administrativa e financeira

Coordenação Operacional

Consultor Executivo de Desenvolvimento Institucional

Consultor Executivo de Acompanhamento e Avaliação

Consultor Executivo de Controle Interno

Consultor Executivo de Atuação Ambiental

Secretária

Coordenação Geral

Coordenação Técnica

Gerente de Turismo

A cada função apresentada no organograma estão vinculadas as seguintes atividades:

- Coordenador Geral, atuará com gestão do programa, coordenação da sua execução e monitoramento dos demais vinculados à estrutura da UCP.

- Coordenador Técnico, que atua com a promoção e condução de ações atinentes ao planejamento estratégico do turismo.

- Coordenador Operacional, atuará no acompanhamento dos projetos e ações do Programa.

- Coordenador Administrativo-financeiro, para atuação no gerenciamento administrativo e financeiro do Programa.

- Consultor Executivo de Atuação Ambiental, que atuará contratação e execução das atividades de natureza ambiental.

- Consultor Executivo de Desenvolvimento Institucional, atuará com articulação institucional e planejamento, elaboração de planos e programas.

- Gerente de Turismo, para atuação nos processos relacionados com o planejamento, contratação e execução das atividades de natureza turística.

- Consultor Executivo de Controle Interno, que deverá se encarregar das ações necessárias para a realização das aquisições de bens e serviços, incluindo consultorias e contratação de obras a serem executadas.

- Consultor Executivo de Acompanhamento e Avaliação, que deverá se encarregar das ações necessárias para acompanhamento e avaliação de desempenho do Programa.

4.5 - Funções da UCP

A UCP tem por finalidade a implantação das ações resultantes da celebração, aplicação e execução de convênios, contratos e outros acordos que o Estado de Sergipe e instituições ou entidades públicas ou privadas nacionais e internacionais, promovendo sua articulação com os programas, projetos e atividades desenvolvidas por outros órgãos ou entidades públicas federais, estaduais e municipais, na realização do programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR/Nacional).

São atribuições comuns dos dirigentes de gabinete, coordenadorias, gerências e demais Unidades Orgânicas da UCP/SE-PRODETUR, além daquelas previstas em lei, decretos e regulamentos:

I - acompanhar, controlar e fiscalizar as atividades e serviços afetos à respectiva competência;

II - responder, perante o superior hierárquico, pela disciplina administrativa no órgão, propondo medidas disciplinares, se for o caso, para servidores que atuarem na Unidade;

III - propor, ao superior hierárquico, normas de procedimento administrativo, visando melhorar o desempenho da unidade;

IV - promover meios ou medidas administrativas necessárias ao pleno funcionamento e à completa realização das atividades da Unidade;

V - desempenhar outras atribuições afins ou inerentes à unidade orgânica, as que vierem a ser legalmente estabelecidas ou determinadas e as que forem regularmente designadas pelo respectivo superior hierárquico.

4.6 - Funções da Equipe da UCP

As funções dos diferentes especialistas da UCP estão a seguir apresentadas:

COORDENADORIA GERAL

A Coordenadoria Geral da UCP/SE-PRODETUR tem por competência:

I - a coordenação geral da Unidade;

II - a superintendência das ações da Unidade;

III - a execução, na área do turismo, das ações setoriais técnicas, análise dos projetos, bem como a supervisão da elaboração dos planos diretores dos municípios situados no âmbito dos polos turísticos do Estado de Sergipe;

IV - o cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento Operativo do PRODETUR/Nacional;

V - a articulação das atividades de elaboração, acompanhamento e revisão dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, dos polos turísticos do Estado de Sergipe; e

VI - outras atividades afins ou correlatas e as que forem regularmente estabelecidas ou determinadas.

A Coordenadoria-Geral da UCP/SE-PRODETUR é exercida por profissional de nível superior, com experiência em gestão pública, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessoria Extraordinária para Assuntos Técnicos Administrativos da UCP/SE-PRODETUR. 

A Coordenadoria-Geral da UCP/SE-PRODETUR funciona com a participação do Gabinete do Coordenador-Geral, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico-Operacional. Tem por competência promover e realizar a prestação de apoio e assistência ao Coordenador-Geral, no desenvolvimento de suas atividades administrativas e de representação social, na organização do seu expediente e da pauta de suas audiências e reuniões, bem como desempenhar outras atividades correlatas e as que forem determinadas pelo mesmo Coordenador-Geral.

São atribuições do Coordenador-Geral da UCP/SE-PRODETUR:

I - dirigir, supervisionar, acompanhar, controlar e fiscalizar as ações, atividades e serviços da Unidade de Coordenação;

II - assessorar, diretamente, o Secretário de Estado do Turismo nos assuntos das áreas de competência da Unidade de Coordenação de Projetos;

III - aprovar e submeter à decisão final do Secretário de Estado do Turismo os planos, programas e projetos relativos à Unidade de Coordenação de Projetos;

IV - desenvolver ações destinadas à obtenção de recursos, observadas a legislação pertinente, com vistas à execução e ao desenvolvimento dos programas, projetos, ações e atividades a cargo da Unidade de Coordenação de Projetos;

V - estabelecer critérios para aplicação de recursos, que regularmente venham a ser recebidos e responder pela correta gestão dos mesmos;

VI - promover os meios ou medidas necessárias para o pleno funcionamento da Unidade de Coordenação de Projetos;

VII - desempenhar outras atribuições afins ou correlatas às que vierem a ser legalmente estabelecidas ou determinadas e as que forem regularmente designadas pelo Secretário de Estado do Turismo.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Coordenadoria Administrativa e Financeira da UCP/SE-PRODETUR tem por competência:

I – proceder à gestão de administração, finanças e de pessoal, planejando ações, elaborando planilhas orçamentárias e supervisionando as atividades administrativas, financeiras e de pessoal da UCP/SE - PRODETUR;

II – apresentação de relatórios das atividades desenvolvidas e de convênios e contratos firmados ou prospectados como subsidiar a elaboração de propostas orçamentárias;

III – o acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios, acordos, e contratos pertencentes à UCP/SE - PRODETUR;

IV – a supervisão e avaliação de desempenho dos membros da UCP/SE - PRODETUR; e

V – a responsabilização pelo gerenciamento do sistema de gestão do PRODETUR em Sergipe.

A Coordenadoria Administrativa e Financeira da UCP/SE – PRODETUR, com sua competência, subordinação e atividades estabelecidas nos termos da lei deve ser dirigida preferencialmente por profissional de nível superior, ocupante do cargo de provimento em comissão de coordenador administrativo e financeiro.

COORDENADORIA TÉCNICA

A Coordenadoria Técnica da UCP/SE-PRODETUR tem por competência:

I - a coordenação das atividades técnicas;

II - a participação e colaboração na promoção e condução de ações atinentes ao planejamento estratégico do turismo;

III - a promoção da interface entre os setores públicos e privados para o estabelecimento de parcerias técnicas e/ou financeiras;

IV - o cumprimento das respectivas normas estabelecidas nos regulamentos operativos do PRODETUR/Nacional; e

V - outras atividades afins ou correlatas e as que forem regularmente estabelecidas ou determinadas. 

A Coordenadoria Técnica da UCP/SE-PRODETUR é subordinada diretamente à Coordenadoria-Geral da mesma Unidade de Coordenação de Projetos, sendo dirigida, preferencialmente, por profissional de nível superior, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial da UCP/SE-PRODETUR.

COORDENADORIA OPERACIONAL

A Coordenadoria Operacional da UCP/SE-PRODETUR tem por competência:

I - a coordenação das atividades operacionais;

II - a implantação e manutenção de banco de dados das informações turísticas do Estado de Sergipe;

III - o acompanhamento, a avaliação e publicação dos projetos, atividades e ações do PRODETUR; 
IV - o estabelecimento de mecanismos de desenvolvimento institucional da Unidade de Coordenação de Projetos e órgãos co-executores;

V - a coordenação dos sub-componentes de capacitação e gestão municipal do turismo; 
VI - a consolidação das informações e das ações dos diversos componentes definidos no marco lógico do programa;

VII - o cumprimento das normas estabelecidas no regulamento operativo do PRODETUR/NACIONAL; e

VIII - outras atividades afins ou correlatas e as que forem regularmente estabelecidas ou determinadas.

A Coordenadoria Operacional da UCP/SE-PRODETUR é subordinada diretamente à Coordenadoria-Geral da mesma Unidade de Coordenação de Projetos, sendo dirigida, por profissional de nível superior, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial da UCP/SE-PRODETUR.

A Coordenadoria Operacional da UCP/SE-PRODETUR conta, na sua estrutura, com as seguintes unidades orgânicas:

I – a Consultoria Executiva de Atuação Ambiental;

II – a Consultoria Executiva de Desenvolvimento Institucional;

III – a Gerente de Turismo;

As Consultorias Executivas e Gerência referidas são subordinadas diretamente ao Coordenador Geral da UCP/SE-PRODETUR, sendo dirigidas, repectivamente pelos ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Consultor Técnico Operacional e Gerente.

4.7  - Empresa Consultora de Apoio ao Gerenciamento do Programa

A empresa consultora de apoio ao gerenciamento do Programa, contratada por meio de licitação, tem o objetivo de prover a UCP de apoio técnico e gerencial, e terá as macrofunções de proporcionar suporte técnico, gerencial, de acompanhamento da execução física e financeira, e avaliação dos resultados do Programa.

Além das funções acima referidas, as responsabilidades da empresa de apoio à execução do programa, serão, entre outras, as seguintes:

- Suporte à UCP com os sistemas gerenciais e contábeis necessários para o acompanhamento físico e financeiro;

- Realização das análises técnicas, socioeconômicas e ambientais dos PDITS e dos projetos, assegurando o cumprimento das diretrizes contidas no Regulamento de Preparação e Execução de Operações Individuais;

- Apoio à elaboração dos Planos Operacionais Anuais e Planos de Aquisições;

- Apoio à preparação dos termos de referência para contratar os estudos e projetos que sejam necessários;

- Apoio à preparação dos termos de referência para contratação de consultorias;

- Apoio à elaboração de toda a documentação técnica e administrativa pertinente aos processos de licitação e contratação;

- Apoio à contabilidade, arquivo, controle físico-financeiro, elaboração das solicitações de desembolso e outros informes requeridos pelo Banco; e

- Apoio à elaboração de relatórios gerenciais e institucionais do Programa, propiciando à UCP condições especiais para sua gestão, incluindo a avaliação dos resultados.

Além disso, a empresa de apoio técnico e gerencial deverá se encarregar de transferir conhecimentos aos técnicos da UCP para o futuro desempenho das seguintes funções:

- Análises técnicas, socioeconômicas e ambientais dos PDITS e dos projetos;

- Elaboração de Pedidos de Desembolsos;

- Elaboração de documentos necessários para as licitações e contratações;

- Acompanhamento da execução de obras;

- Sistematização de dados e informações, resultados obtidos e memórias técnicas da implantação do Programa; e

- Definição e implantação dos sistemas de contabilidade e de controles internos necessários.

4.8 – Coordenação e Participação de Outras Entidades

Quanto à coordenação e participação de outras entidades, a SETUR será responsável pela contratação de estudos, projetos, obras e a supervisão e fiscalização das mesmas.

4.8.1 – Para Projetos e Obras de Rodovias, Estradas e Edificações

Para projetos e obras de rodovias, estradas e edificações, a SETUR contará com o acompanhamento do Departamento de Edificações e Rodovias (DER).

O Termo de Cooperação Técnica firmado entre a SETUR e a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), com a interveniência do DER, estabelece as respectivas responsabilidades na execução do Programa, quanto à execução de obras de rodovias, estradas e edificações.

4.8.2 – Para Projetos e Obras de Sistemas de Água e Esgotos

Para os projetos e obras de sistemas de água e esgoto, a SETUR contará com o apoio da SEINFRA por meio da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO.

O Termo de Cooperação Técnica firmado entre a SETUR e a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), com a interveniência da DESO estabelece as respectivas responsabilidades na execução de obras de água e esgoto.

4.8.3 – Para Projetos e Obras no Âmbito Municipal

Os termos de cooperação firmados entre a SETUR e cada município formalizam as respectivas responsabilidades e a entrada em vigência do termo de cooperação, nos termos acordados com o Banco, será uma condição prévia à licitação de obras no respectivo município.

Para participarem do Programa, os Municípios deverão: (i) ser os titulares dos terrenos onde se executarão as obras; (ii) colaborar na obtenção das autorizações, permissões e qualquer outro trâmite local que os investimentos requeiram; (iii) visar os termos de referência para aquisições de bens e serviços, assim como para a elaboração dos estudos e projetos executivos das obras sob sua jurisdição; (iv) permitir à SETUR, empresas construtoras, auditores externos e ao Banco o livre acesso às áreas de construção das obras, durante a execução do Programa; (v) operar e manter adequadamente os ativos sob sua jurisdição, conforme as normas técnicas geralmente aceitas, e informar anualmente à SETUR o seu estado. O município participante deverá elaborar o plano de manutenção dos ativos e demonstrar que conta com capacidade financeira suficiente para assumir os custos anuais de operação e manutenção dos correspondentes ativos.

Antes do início da abertura do primeiro processo de contratação de obras sob sua titularidade, o município deverá apresentar evidência de ter iniciado a implementação de atividades de Fortalecimento Institucional de sua gestão turística.

5 – PLANEJAMENTO E GESTÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O planejamento e gestão da execução do Programa estão descritos a seguir e representados graficamente, de forma esquemática, no fluxo de procedimentos apresentado no Anexo 04 deste Manual.

5.1 – Planejamento da Execução do Programa

- O Plano Operacional Anual – POA é o instrumento de planejamento que tem por finalidade apresentar ao BID uma proposta de plano anual para execução do Projeto. O POA consolida todas as atividades que serão desenvolvidas durante determinado período de execução, por produto, e seu cronograma físico-financeiro.

Inclui: o cronograma de execução; o orçamento detalhado; os produtos esperados e as respectivas metas, e os resultados esperados com os respectivos indicadores; os termos de referência para as contratações de serviços de consultoria, especificações para aquisição de bens e projetos básicos/ executivos e editais de licitação.

- 5.1.1 – Periodicidade

- O primeiro POA deverá abranger o período de dezoito meses, contado a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo. O POA subsequente abrangerá o período imediatamente posterior à primeira revisão, até o dia 31 de Dezembro do respectivo ano. A partir de então, serão apresentados POAs para cada ano-calendário (1º de janeiro a 31 de Dezembro). Este documento deverá ser apresentado ao BID até do dia 30 de Novembro do ano anterior à sua vigência, para não objeção.

Antes do início do período de referência, as ações previstas deverão ser inseridas no Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa.

5.2 – Gestão Financeira da Execução do Programa

5.1. Diretrizes Gerais

As diretrizes e orientações para a gestão dos recursos financeiros do PRODETUR Nacional Sergipe, bem como os procedimentos administrativos necessários para o processamento de desembolsos por parte do Banco e do Organismo Executor (SETUR), estão apresentadas a seguir e podem ser consultadas no Guia de Desembolsos para Projetos do BID pelo site www.iadb.org.

5.2. Acordos e Requisitos de Desembolso

Os acordos e requisitos de Desembolso que fazem parte da gestão financeira compreendem os seguintes aspectos principais: (i) métodos de desembolsos; (II) informações e documentação de apoio dos gastos e sua modalidade de revisão; e (iii) oportunidade e frequência de apresentação ao BID. Esses acordos são definidos e estabelecidos durante o planejamento da operação, em consulta à SETUR, e avaliados e ajustados durante a execução, com base no desempenho, nas necessidades de informação, na atualização da análise de riscos, ou em outras circunstâncias que permitam a administração adequada do projeto e a prestação de contas oportuna ao BID.

Os acordos e requisitos devem assegurar que os desembolsos: (i) estejam voltados para as necessidades do Estado de Sergipe e da execução do Programa; (ii) estejam apoiados nos sistemas de gestão financeira do Estado (I-GESP), na medida do possível; e (iii) sejam eficientes e eficazes para a consecução dos objetivos do Programa. Nesse sentido, o julgamento profissional é um elemento importante para o planejamento, a avaliação e o cumprimento dos acordos e requisitos de desembolso.

Métodos de Desembolso

Os métodos de desembolso são aplicados de acordo com as normas pactuadas no contrato de empréstimo firmado entre o BID e o Governo do Estado de Sergipe, a fim de assegurar que esses recursos se destinem unicamente aos fins para os quais foram previstos, com a devida atenção aos aspectos de economia e eficiência.

A execução de um Programa pode empregar um ou mais método de desembolso, dependendo das necessidades de liquidez para a sua execução, sendo a combinação de métodos uma alternativa aceitável e geralmente necessária. Pode ocorrer uma série de situações em que o BID necessite empregar mais de um método de desembolso, conforme o tipo de operação em pauta e de suas características particulares, com o propósito fundamental de assegurar que o executor disponha, oportunamente, dos recursos necessários para a execução adequada do Programa.

Os métodos de desembolso disponíveis são os seguintes:

A. Adiantamentos. São antecipações de recursos com base nas necessidades reais de liquidez do Programa, respaldadas por compromissos assinados (contratos), ou previstas com um alto grau de certeza – por um prazo predeterminado e acordado com a SETUR - para o pagamento pontual de gastos elegíveis imputáveis a empréstimos ou outro tipo de financiamento do Banco.  Esse método, além de contribuir, geralmente, para a administração e o controle adequados do uso de recursos dos projetos, facilita, particularmente, a prestação de contas daqueles Programas que determinam seu progresso físico-financeiro com base em metas ou marcos.

Essas necessidades de liquidez surgem do plano financeiro do Programa, que deve ser articulado com o Manual Operacional do Programa (MOP), o Plano Operacional Anual (POA) e o Plano de Aquisições (PA).   Um aspecto que não deve ser negligenciado é a garantia de que os recursos do Programa sejam incorporados ao orçamento geral do Estado de Sergipe, já que de outro modo dificilmente serão executados oportunamente.

B. Reembolso. O Banco reembolsa o órgão executor dos pagamentos que este tenha efetuado com recursos próprios, a título de gastos elegíveis incorridos a débito do Programa.

C. Pagamentos Diretos.  Pagamentos efetuados pelo Banco a fornecedores ou empreiteiros no exterior, em nome do órgão executor, a título de bens e serviços elegíveis - de origem externa ou local - destinados à execução do Programa.

D. Reembolso Contra Garantia de Carta de Crédito. O BID efetuará a um banco comercial o reembolso dos pagamentos efetuados pelo órgão executor a um fornecedor ou empreiteiro de bens e serviços, com base em uma carta de crédito garantida anteriormente pelo BID.

Solicitações de Desembolsos

A. Revisões

O BID processará desembolsos à SETUR, uma vez cumpridas as precondições para o primeiro desembolso.    Durante a execução, o processamento dos desembolsos será feito por meio de revisões gerenciais baseadas, principalmente, em juízo profissional e em provas analíticas.

A revisão das informações de apoio que justificam os gastos ou pagamentos será realizada após o desembolso efetivo dos recursos pelo pessoal do BID ou por auditoria contratada através de licitação pela SETUR, considerando-se a oportunidade e o alcance pertinente das condições de risco fiduciário.

Em nenhum caso o órgão executor deverá entender que a revisão posterior realizada pelo Banco confirma, certifica ou substitui sua responsabilidade fiduciária e sua própria gestão do Programa. Nesse sentido, o órgão executor deverá assegurar a qualidade, a pertinência e a transparência da documentação que comprova os gastos submetidos à referida revisão, exceto quando a natureza, os riscos associados e/ou a complexidade da operação – como, por exemplo, uma operação de emergência – exigir o planejamento de um esquema rigoroso de intervenção ou supervisão que inclua até mesmo a intervenção prévia dos pagamentos mais significativos.

As solicitações de desembolso devem ser numeradas seqüencialmente, independentemente da modalidade de desembolso utilizado.   Além disso, somente poderão ser processadas as solicitações aprovadas por um funcionário designado cuja assinatura esteja registrada, de acordo com os termos do Acordo e em valores iguais ou inferiores (por motivo de ajustes) ao valor solicitado.

B. Tipos de Solicitações de Desembolsos e Documentação de Apoio

B.1. Adiantamentos (Antecipações de Recursos)

Documentação de Apoio para a Solicitação de Adiantamentos (Documentação Exigida)

Toda solicitação deve estar acompanhada pelo:

a. Formulário de Solicitação de Desembolsos (ver modelo no Anexo 6).

b. Controle de Desembolsos e Aporte Local

c. Demonstrativo de Gastos

d. Plano Financeiro: Modelo para Solicitar Adiantamentos (Ver Plano Financeiro no Anexo nº 2 e Modelo para Solicitar Adiantamentos, decorrente do Plano Financeiro, no Anexo nº 6).

Documentação Opcional.

e.  Detalhamento de Compromissos.   Uma projeção financeira elaborada de acordo com as necessidades reais de liquidez do projeto, relacionando os compromissos a débito do financiamento ou da contribuição do Banco, pelo período de tempo previamente acordado entre o Banco e o OE. (Ver modelo no Anexo 6: “Detalhamento de Compromissos a Débito do Financiamento/Contribuição do Banco).

f. Relatórios do progresso físico-financeiro estimado do projeto, tais como o POA e PA; Relatório de Monitoramento de Progresso (PMR); ou outros que ajudem a demonstrar a razoabilidade do valor solicitado.

Frequência dos Adiantamentos. A frequência e o período de tempo a serem cobertos por um adiantamento serão determinados com base na programação da execução financeira do projeto (coerente com o MOP, POA, PA ou outros instrumentos de planejamento aplicáveis) durante o planejamento e ajustados na execução, de acordo com as condições de risco e a capacidade fiduciária avaliada.

Em geral, recomenda-se que os desembolsos a título de adiantamento tenham uma frequência máxima semestral, salvo no caso de outras necessidades, restrições e riscos associados à pouca capacidade fiduciária do órgão executor ou de limitações impostas pelo marco jurídico do país ou pelo mercado de fornecedores, dentre outros, que justifiquem um prazo mais curto.

B.2. Reembolso (ao Mutuário ou ao Órgão Executor)

Ver Seção C deste Manual – Prestação de Contas.

B.3. Pagamentos Diretos (a Fornecedores ou Empreiteiros)

Toda solicitação de desembolso para Pagamentos Diretos deverá ser acompanhada:

a. Do formulário de Solicitação de Desembolso;

b. Controle de Desembolsos e Aportes Locais

c. Controle de Gastos e Pagamentos

d. De Documentação de Apoio aceitável para o Banco (fatura ou documento de cobrança e comprovação do recebimento, satisfatório para o órgão executor, da obra, do bem ou do serviço, de acordo com as Especificações Técnicas ou os Termos de Referência incluídos nos contratos ou pedidos de compra respectivos).

B.4. Reembolso contra Garantia de Carta de Crédito

Toda solicitação de reembolso contra garantia de Carta de Crédito deverá ser acompanhada:

a. Do formulário de Solicitação de Pagamento de Garantia de Reembolso;

b. Da documentação relacionada na Solicitação de Pagamento.

O BID reembolsa o banco beneficiário da garantia de reembolso, com base em uma solicitação indicando que o beneficiário da carta de crédito foi pago de acordo com os termos e condições tanto da carta de crédito como da garantia de reembolso.

O BID reembolsará um banco comercial beneficiário das garantias, sempre que as solicitações de desembolso emitidas por esses bancos forem recebidas na Sede do BID, devidamente preenchidas, antes da data de expiração da garantia de reembolso. O BID não concede exceções a esse requisito. Os recursos comprometidos mediante uma garantia do BID não podem ser usados para outros fins estabelecidos no Contrato de Empréstimo enquanto a garantia estiver em vigor. Para maiores informações, ver Anexo 5 - Emissão e Modificações de Garantias de Crédito.

C. Prestação de Contas

Com o fim de permitir o acompanhamento adequado do Programa e, ao mesmo tempo, manter os custos de transações em um patamar razoável (tanto para o BID como para a SETUR), recomenda-se que as prestações de contas dos gastos efetuados sejam apresentadas ao BID pelo menos duas e não mais de quatro ou cinco vezes por ano, dependendo do grau de risco do projeto e/ou do nível de capacidade fiduciária do executor. Essa frequência deverá ser previamente acordada com o BID como parte dos Acordos e Requisitos de Desembolsos e avaliada durante a execução do Programa.

Como regra geral, desde que a SETUR esteja sob a modalidade de supervisão ex-post o BID não exige que a prestação de contas venha acompanhada da documentação de apoio dos gastos ou pagamentos efetuados (i.e., comprovantes originais ou fotocópias dos mesmos).   A SETUR é responsável por providenciar os registros contábeis exigidos e manter os originais de toda a documentação de apoio, com referências cruzadas adequadas para as solicitações aprovadas correspondentes, em conformidade com as políticas de retenção de documentos do BID.

O propósito da prestação de contas é demonstrar o progresso financeiro do Programa e o uso de recursos por cada categoria de investimento (ou componente), e não significa a aprovação, por parte do BID, dos gastos efetuados.

A prestação de contas dos gastos elegíveis relacionados com adiantamentos recebidos deve ser apresentada quando pelo menos 80% do valor adiantado houverem sido utilizados.  Essas prestações devem ser apresentadas e aceitas pelo BID antes que o mutuário ou o executor possa receber outro adiantamento de recursos.   Em casos especiais, o BID poderá aumentar o valor do último adiantamento concedido ao executor, na medida em que forem solicitados recursos adicionais para o pagamento de gastos não previstos no período de tempo previamente antecipado.

Documentação de Apoio para a Prestação de Contas.

Documentação Exigida.  A seguinte documentação de apoio deverá ser apresentada ao Banco para a prestação de contas e a demonstração do progresso do projeto:

a. Solicitação de Desembolsos/Apresentação de Prestação de Contas, na qual o órgão executor certifica as seguintes declarações, dentre outras:

Que os pagamentos foram efetuados exclusivamente para os fins especificados no Contrato ou Acordo de Financiamento e conforme seus termos e condições, inclusive o tipo de câmbio acordado;

Que os bens e serviços financiados com esses pagamentos foram apropriados para esses fins e custo, e que as condições da compra foram razoáveis;

Que a documentação comprobatória dos gastos esteja disponível para exame pelo Banco, por auditores, ou por outros consultores contratados para realizar um exame detalhado dos pagamentos efetuados.

b. Estado de Execução do Projeto (ver modelo no Anexo 6).

c. 	Conciliação dos recursos do Banco (ver modelo no Anexo 6).

Documentação Opcional.  A critério do BID, também se deverá considerar a solicitação de:

a. Relatórios de cumprimento de indicadores ou marcos; outros relatórios que ajudem a demonstrar o avanço do projeto;

b. Demonstração de Gastos ou Pagamentos. (ver modelo no Anexo 6);

c. Controle de Desembolsos e Aportes Locais;

d. Resumo de contratos e/ou contratos individuais; e

e.  Outros documentos acordados.

D. Origem dos Bens e Serviços

Os recursos concedidos pelo BID para o financiamento de operações somente podem ser utilizados para a aquisição de bens e serviços provenientes de países elegíveis, conforme as condições do Contrato ou Acordo de Financiamento e as normas que regem o fundo fiduciário em questão.

E.   Gastos Elegíveis

O BID considera gastos elegíveis aqueles que: 1) forem necessários para o Programa e estiverem em consonância com seus objetivos; 2) obedecerem às políticas e aos contratos ou acordos legais do Programa; e 3) estiverem adequadamente registrados e comprovados.

Financiamento de Taxas e Impostos. Mediante solicitação do mutuário ou do beneficiário, o BID poderá cobrir impostos e taxas afins que representem um custo maior na aquisição de bens e serviços (impostos de importações, taxas consulares ou portuárias, ou impostos de valor agregado), sempre que os valores desses impostos e taxas forem razoáveis para o BID.

F. Prazo final para a prestação de contas e data de encerramento

A SETUR disporá de um prazo não superior a 90 (noventa) dias contados da data do último desembolso (original ou prorrogada), para apresentar a prestação de contas final do adiantamento, restituir recursos não justificados e realizar qualquer outra atividade necessária para a prestação de contas adequada e oportuna da operação.

A SETUR deve apresentar a última solicitação de adiantamento no mais tardar 30 (trinta) dias antes da data do último desembolso, no entendimento de que as justificativas correspondentes a esse adiantamento serão apresentadas ao Banco durante o período de encerramento. O BID não desembolsará recursos após a data do último desembolso.

O período a partir da data de encerramento (os 30 dias) deverá ser usado unicamente para incorporar os ajustes finais às Demonstrações Financeiras Auditadas (EFAs) e concluir os procedimentos de assinatura e aprovação pelo executor. Recomenda-se que os auditores externos iniciem de maneira oportuna suas tarefas de revisão, não devendo esperar até o período de encerramento final para iniciar suas atividades.

5.3. Procedimentos para processar desembolsos

5.3.1. Informações Bancárias do Mutuário, do Órgão Executor ou do Beneficiário

- Instruções de depósito

Como condição da elegibilidade para o primeiro desembolso de uma operação de empréstimo ou cooperação técnica, o mutuário, ou o órgão executor, deverá apresentar por escrito, ao BID, por meio de seu representante autorizado, informações sobre as contas nas quais serão depositados todos os desembolsos em seu favor. São exigidas contas separadas para desembolsos em moeda conversível e em moeda local, específicas para o Programa.

- Informações sobre as contas bancárias

Todo desembolso exige um banco situado no país da moeda solicitada, como primeiro banco Receptor dos recursos.  Toda solicitação deve indicar todos os bancos por meio dos quais o BID deverá canalizar os recursos (banco intermediário e banco do beneficiário do desembolso).

As informações sobre as contas bancárias do mutuário, do órgão executor ou do beneficiário devem incluir todos os elementos necessários para permitir que o BID processe os desembolsos por meio de transferência eletrônica de fundos.

- Informações sobre o banco intermediário

O uso de um banco intermediário será indispensável quando o banco beneficiário estiver domiciliado em um país que não seja aquele da moeda aprovada da operação. Por exemplo, no caso de uma operação aprovada em US$, será preciso utilizar um banco intermediário quando o banco beneficiário (banco no qual o beneficiário do pagamento mantém conta) estiver localizado em um país fora dos EUA.  Dentro dos EUA, será necessário usar um banco intermediário quando o banco beneficiário não tiver um número de ABA (identificação da Associação Americana de Bancos).

- Informações sobre o banco beneficiário

O banco beneficiário é a entidade financeira na qual o executor, o mutuário ou o beneficiário do desembolso mantém sua conta bancária. Se o banco beneficiário tiver um correspondente (banco intermediário), deve-se inserir o número da conta que o banco beneficiário mantém com o banco intermediário. Como regra geral, quando for utilizado um banco beneficiário nos Estados Unidos e não se exigir um banco intermediário, deve-se indicar que os recursos serão transferidos por meio do Federal Reserve Bank (FED). Essa regra se aplica igualmente a todos os casos em que o banco beneficiário corresponder ao Banco Central do País. Não se deverá indicar a utilização do Federal Reserve Bank quando o banco beneficiário estiver localizado fora dos Estados Unidos.

- Número de conta

Com a implantação de controles de pagamentos mais rígidos em muitos países, o número de conta indicado em um pagamento específico deverá corresponder necessariamente ao nome no qual a conta está registrada no banco beneficiário. Além disso, em alguns casos deverá ser incluído o número da conta que o banco beneficiário mantém com o banco intermediário (por exemplo, quando o pagamento for feito em US$ no país do beneficiário, em vez de em moeda local).

- Informações sobre o beneficiário

O número e o nome exatos da conta bancária do mutuário, do órgão executor ou do destinatário final do desembolso deverão estar inseridos no sistema do BID, de acordo com as informações recebidas. Da mesma forma, quaisquer informações adicionais sobre o desembolso (por exemplo, o nome de um contacto específico, a agência bancária, etc.) deverão ser registradas no campo Instruções Especiais.

- Despesas bancárias

Os mutuários, os executores ou os beneficiários são responsáveis pelo pagamento de qualquer encargo ou comissão aplicável às suas contas bancárias.

- Entradas na conta do mutuário ou do órgão executor

Se os depósitos dos recursos do projeto nas contas bancárias gerarem juros, comissões, etc. em favor do mutuário ou do executor, essas receitas deverão ser incorporadas ao projeto, como parte do aporte local ou de contrapartida. Esses recursos poderão ser usados para gastos semelhantes e/ou complementares aos gastos elegíveis do projeto financiado pelo BID.

- Registros bancários e contábeis do mutuário ou do órgão executor

Os recursos a serem administrados pelo mutuário ou pelo órgão executor a título de adiantamentos de recursos poderão: i) ser depositados em uma conta bancária especial em nome do projeto, aberta pelo mutuário no Banco Central ou em um banco comercial; ii) ser registrados na conta geral do mutuário (quando aplicável, esta será a assim chamada “Conta Única” da Tesouraria) e, a seguir, em uma subconta separada em nome do projeto, na qual serão registrados todas as movimentações de entradas de recursos e pagamentos correspondentes à operação financiada pelo Banco (quando esse mecanismo for satisfatório para o BID).  Os recursos do projeto deverão ser usados pelos mutuários ou pelo órgão executor exclusivamente para gastos elegíveis e contar com um sistema adequado de gestão financeira e controles para sua execução.

VI.  Moedas

- Aprovação

Uma operação pode ser aprovada utilizando-se uma das seguintes alternativas:

- Moedas conversíveis.

- Moedas que fazem parte do fundo que financia a operação.

- Local. Moeda do País beneficiário da operação.

- Fixa. Uma moeda específica diferente da local.

- Uma combinação das anteriores.

- Moedas de desembolsos

No caso de empréstimos aprovados no âmbito do Mecanismo de Moeda Local poderão ser solicitados desembolsos em valores exatos em moeda local, ou em moeda local equivalente a US$, de acordo com os termos estabelecidos no Contrato de Empréstimo da operação.  O mutuário receberá as unidades de moeda local e sua dívida com o Banco será registrada nessas unidades.

Para operações de empréstimo não aprovadas no âmbito do Mecanismo de Moeda Local, somente poderão ser solicitados desembolsos nos valores exatos em moedas conversíveis.  Para essas operações não será possível solicitar desembolsos em valores exatos em moeda local.

O Banco aceitará solicitações de desembolsos em valores exatos em moeda local (ou “unidades da moeda solicitada”).    A solicitação de desembolso deverá conter uma estimativa do valor a ser imputado à operação expresso na moeda contábil da operação, bem como o valor real que deverá ser desembolsado, expresso em unidades da moeda solicitada. Nessa opção, também deverão ser atendidas as seguintes condições:

a. 	Que o mutuário ou o órgão executor escolha a moeda em que deseja receber;

b. 	Que o pagamento tenha sido realizado diretamente a um fornecedor ou ao OE;

c. 	Que os valores do Contrato entre o mutuário ou o órgão executor e o fornecedor sejam expressos na moeda solicitada.

- Moeda da operação, critérios de conversão e aplicação do tipo de câmbio

Para fins de prestação de contas e justificativas de gastos, os gastos devem ser expressos na moeda contábil da operação.  Se os gastos houverem sido efetuados em moeda local, a equivalência com a moeda da operação (geralmente US$) poderá ser determinada utilizando-se: (i) a taxa de câmbio em vigor no momento da conversão da moeda da operação em moeda local; ou (ii) a taxa em vigor na data do pagamento.  A opção do tipo de câmbio a ser aplicado deverá ser acordada entre o Banco e o OE e documentada no Contrato de empréstimo ou no Acordo.

- Categorias de investimento

Com exceção da solicitação de um adiantamento de recursos, toda solicitação de desembolso deverá indicar as categorias de investimento a serem debitadas na moeda da operação.

VIII. Pagamentos com cheques (Cooperações Técnicas)

Regras Gerais. As Representações do BID podem emitir cheques em moeda local até um valor equivalente a US$ 50 mil por transação. Os pagamentos podem ser efetuados em favor de consultores individuais ou de empresas de consultoria, de beneficiários ou do Órgão Executor, utilizando-se os recursos da conta bancária em moeda local para Cooperações Técnicas.

Encargos Bancários e Juros Auferidos. Os encargos bancários e os juros auferidos deverão ser registrados, como parte do processo de conciliação.

IX.  Restituições de recursos previamente desembolsados

Restituições de recursos por transferência bancária ou cheque, para os casos de empréstimos.

Toda restituição de um desembolso correspondente a um empréstimo deverá ser feita para a mesma conta bancária da qual saíram os recursos, na moeda em que o desembolso foi contabilizado.

5.4. Plano Financeiro – PF

5.4.1. Definição

O Plano Financeiro (PF) é uma ferramenta utilizada pelo mutuário e/ou órgão executor para prever o cronograma e estimar o montante dos recursos do Programa (financiamento do BID e de contrapartida local), assim como os gastos previstos durante seu ciclo de vida, incluídos os compromissos e obrigações atuais e previstos para o futuro em curto e longo prazo.

O Plano Financeiro está articulado com o MOP e o POA, e demonstra a necessidade inicial de recursos necessários para instalação e implantação da UCP (Unidade de Coordenação do Programa) na SETUR, estrutura que irá permitir planejar e controlar os fluxos dos recursos do Programa.

5.4.2. Objetivo Geral do PF

Elaborado pela SETUR, órgão Executor do PRODETUR Nacional Sergipe, com o apoio do BID, o Plano Financeiro tem os seguintes objetivos:

SETUR: (i) assegurar que o projeto conte oportunamente com os recursos financeiros – quer do financiamento do Banco ou do aporte local, – nos montantes previstos no orçamento; e (ii) realizar análises comparativas em relação à execução física e estabelecer os indicadores de progresso do Programa.

BID: supervisionar e monitorar a execução do Programa.

5.4.3. Objetivo específico do plano financeiro para desembolsos do banco

a. SETUR: utilizar o PF como respaldo para solicitar desembolsos ao Banco;

b. BID: aceitar o PF apresentado pela SETUR para determinar a razoabilidade das solicitações de desembolso e processar a liberação dos recursos.

5.4.5. Conteúdo do Plano Financeiro Consolidado para a UCP:

O Plano Financeiro consolidado contempla a totalidade dos recursos necessários a implantação da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) para todo o período de execução do Programa e contém as seguintes informações:

a. Despesa com Pessoal para atender a necessidade do Projeto, funcionários efetivos e servidores terceirizados inclusive os encargos sociais incidentes na folha de pagamento.

b. Despesa com material permanente e de consumo – durante todo o ciclo do Programa.

5.4.6. Plano Financeiro Detalhado

O PF Detalhado contém informações, mês a mês, para cada ano de execução, no nível total de Programa (integral) e, separadamente, no nível de cada fonte de financiamento (recursos do BID, de contrapartida local e de outros colaboradores).

5.4.7. Modelo para solicitar adiantamentos ao BID

O Modelo Para Solicitar Adiantamentos origina-se do Plano Financeiro Detalhado. Esse Modelo requer as seguintes informações: (1) para o financiamento do Banco, todos os custos/gastos estimados por categoria de investimento, mês a mês, que correspondem ao período da solicitação de desembolso (Adiantamento); (2) para a contrapartida local e outras fontes, os recursos que essas partes fornecerão ao projeto nesse mesmo período (total por categoria de investimento).

5.4.8. Financiamento do BID e conciliação por método de desembolso

As colunas “Financiamento do Banco” devem incluir todos os custos/gastos elegíveis associados aos recursos do Banco. A conciliação exigida na parte inferior do quadro acima é utilizada para identificar as necessidades que serão cobertas pelos diferentes métodos de desembolsos disponíveis ao OE e, dessa maneira, evitar uma superestimativa do valor necessário por meio do adiantamento de recursos.

Governo de Sergipe

Conta movimento

BID

Conta empréstimo

Contrapartidas

Liberações

R$ BID

R$ Governo de Sergipe/SETUR/UCP

Conta movimento do Programa

O fluxograma abaixo apresenta de forma esquemática a movimentação da entrada dos recursos:

5.2.6 – Movimentação Financeira Interna

Para a movimentação financeira interna dos recursos do Programa, relacionados com o financiamento do BID e com a contrapartida local, foram abertas contas bancárias individualizadas e específicas.

Os procedimentos para liberação financeira, por conta dos recursos registrados no orçamento do Programa, se iniciaram a partir da abertura das correspondentes contas correntes, para internalização dos recursos externos e transferência dos recursos da contrapartida.

A administração financeira do Programa é exercida pela UCP, que mantém sob seu controle todos os registros pertinentes aos procedimentos da tramitação dos recursos do Programa, tanto no que diz respeito aos fundos externos como à contrapartida local, nos termos requeridos no Contrato de Empréstimo.

Para executar estes procedimentos, a UCP recebe suporte técnico e administrativo da empresa especializada em apoio ao gerenciamento.

- 5.3 -	A Execução Financeira

Os processos administrativo-financeiros a serem adotados para o Programa são compatíveis com as normas do Estado de Sergipe e serão os utilizados pela UCP.

A seguir está apresentado o esquema resumido do fluxo financeiro para o Programa:

Tesouro Estadual

BID

Setor Jurídico da SETUR emite Parecer Jurídico

Coordenadoria da UCP emite Parecer Técnico e Parecer Financeiro atestando a realização e conformidade do serviço cobrado na fatura

UCP efetua o pagamento

Empresa contratada encaminha medição à UCP

(no caso de obras, a medição é enviada ao DER, que emite parecer à UCP)

Realizado o desembolso, o Secretário da SETUR, juntamente com o Coordenador Geral da UCP, autorizam o pagamento

Coordenadoria da UCP solicita desembolso ao BID, referente ao financiamento, e ao Tesouro, referente à contrapartida

FLUXO DE PAGAMENTO NO PRODETUR NACIONAL

UCP

DAF

GABINETE

Processo de Medição

Parecer Técnico

(1 a 2 dias)

Caso apresente irregularidade é repassado para a empresa

Tempo de Regularização

(1 a 2 dias)

Ofício UCP/BID Solicitação de Desembolso

Tempo de Execução

(1 dia)

Assinatura do Coordenador da UCP

Tempo de Execução

(1 dia)

Envio para BID

(7 dias para Análise e Desembolso)

Aguardar Liberação

(7 dias úteis para Desembolso)

Desembolso Liberado

Providenciar Pagamento

Após pagamento enviar Prestação de Contas ao BID

(7 dias)

Assinatura do Titular da SETUR

Tempo de Execução

(1 dia)

Pedidos de Notas e Documentos

Tempo de Regularização

(1 a 2 dias)

Nota Fiscal para pedido de solicitação de desembolso

Parecer Financeiro

Cálculos

Tempo de Execução

(2 dias)

Parecer Jurídico

Tempo de Execução

(2 dias)

Autorização para Empenho

Tempo de Execução

(1 a 2 dias)

6 – NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE BENS

A aquisição de bens e a contratação de obras durante a execução do Programa devem seguir, de acordo com a Cláusula 4.01 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, rigorosamente, as disposições estabelecidas nas políticas do BID, que constam do documento GN - 2349-7 (Políticas para a aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento), de julho de 2006.

De acordo com a cláusula 4.04 das Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo, a seleção e a contratação de consultores deverão ser efetuadas conforme as disposições estabelecidas no documento GN-2350-7 (Políticas para a seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento), de julho de 2006.

Os documentos acima mencionados constam dos Anexos XX e XX deste Manual.

6.1 - Plano de Aquisições (PA)

- O Plano de Aquisições (PA) é o instrumento que tem por finalidade apresentar ao BID, e tornar público, o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Programa. Estas deverão estar de acordo com as políticas do BID e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo.

O PA é preparado pelo órgão executor, resumindo todos os acordos celebrados com o BID durante a gestão da operação de crédito, no que se refere à aquisição de bens, obras, serviços de consultoria e serviços diferentes de consultoria, necessários para a execução do Programa.

Nesse documento são estabelecidos as estratégias, as seqüências e os mecanismos de gestão das aquisições e administração de contratações por parte do órgão executor, e de supervisão desses processos pelo BID.

- Antes de efetuar qualquer convite para uma licitação, o órgão executor deverá apresentar ao BID, para sua não objeção, o PA proposto para o período, que incluirá: o número de referência, a descrição do contrato, o custo estimado das aquisições, a fonte de financiamento, os métodos e critérios de seleção aplicáveis, o método de revisão pelo BID, entre outros aspectos, tanto para compras de bens, como para contratações de obras e serviços, incluindo consultorias.

- 6.1.1 – Periodicidade

- O PA deve ser apresentado ao BID junto com o POA e atualizado anualmente. Cada versão atualizada será submetida à revisão e não objeção do BID.  A aquisição dos bens e a contratação das obras e serviços deverão ser efetuadas de acordo com o plano de aquisições aprovado pelo BID. O PA deverá ser atualizado a qualquer momento, ao se verificar que a execução do Programa apresenta modificações importantes que se reflitam nesse instrumento de planejamento.

O plano de aquisições para os primeiros dezoito meses de execução do Programa está contemplado no Anexo XX deste Manual.

6.2 - Métodos de Aquisições, de Contratações e Revisões

6.2.1 - Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (exceto consultorias)

O quadro a seguir apresenta, de forma resumida, os métodos de aquisição previstos, para bens, obras e serviços (exceto consultorias).

| Natureza do Gasto | Método de Licitação |
| --- | --- |
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) Obras com custo estimado superior ao equivalente a US$ 25,000,000 por contrato. Bens com custo estimado superior ao equivalente a US$ 5,000,000 por contrato. |
|  | Licitação Pública Nacional (LPN) Obras com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 25,000,000 por contrato. Bens com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 5,000,000 por contrato. |
|  | Comparação de Preços (CP) Obras com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 500,000 por contrato. Bens com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 100,000 por contrato. |
|  | Pregão Presencial para bens de uso comum: US$ 30.000,00 (trinta mil dólares). Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços, para bens de uso comum: O limite adotado para Licitação Pública Nacional. |

6.2.1.1 - Revisão pelo BID das Aquisições de Bens e Contratação de Obras e Serviços (exceto consultorias):

- Plano das Aquisições: antes de efetuar qualquer convite para uma licitação, a SETUR deverá apresentar, à revisão e aprovação do BID, o plano de aquisições proposto para o Programa.  Como mencionado, este plano deverá ser atualizado a cada 12 meses durante a execução do Programa.

- Revisão ex ante: Salvo disposição escrita em contrário pelo BID, todos os contratos financiados, mesmo que parcialmente com recursos do financiamento, serão revisados em forma ex ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas de aquisições de bens, e contratação de obras e serviços (exceto consultorias).

- Revisão ex post: a revisão ex post das aquisições será aplicada a todos os contratos executados exclusivamente com recursos da contrapartida, bem como nas situações em que o BID decidir conceder uma exceção às condições definidas no item anterior, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas de aquisições de bens, e contratação de obras e serviços (exceto consultorias).

6.2.2 – Contratação de Consultores

O quadro a seguir apresenta, de forma resumida, os métodos de aquisição previstos, para consultorias:

| Natureza do Gasto | Método de Seleção e Contratação de Consultores |
| --- | --- |
| Consultoria | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC) A lista curta de consultores poderá ser constituída em sua totalidade por consultores nacionais, se o custo estimado for inferior ao equivalente a US$ 1,000,000 por contrato. |
|  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) Serviços complexos, ou altamente especializados, ou difíceis de precisar, com alcance definido em Termos de Referência - TDR; Serviços com grande impacto futuro, com necessidade de se ter os melhores especialistas; Serviços realizáveis com objetivo definido, mas podendo ser executados de formas substancialmente diferentes, inviabilizando assim a comparação das propostas com base na combinação qualidade e preço. |
|  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SOF) Somente para serviços simples, que possam ser definidos com precisão e cujo orçamento seja confiável. |
|  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) Serviços de tipo “Standard”, com metodologias convencionais. |
|  | Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores (SQC) Serviços com custo estimado menor que o equivalente a US$ 200,000 para os quais não se justifica a preparação e avaliação de propostas competitivas. |
|  | Seleção Direta (SD) Serviços que constituem continuação natural de trabalhos anteriores executados pela mesma empresa, desde que o montante não exceda de forma considerável o montante do contrato original. Para operações de emergências, serviços de pequeno montante, ou quando apenas uma empresa se mostrar qualificada ou com experiência de valor excepcional para a execução dos serviços. |
|  | Seleção de Consultor Individual Serviços que envolvem uma só disciplina ou requerem trabalho de especialista, a serem desenvolvidos em curto prazo. |

6.2.2.1 – Revisão pelo BID da Seleção de Consultores

- Plano de seleção e contratação: antes de efetuar qualquer convite de solicitação de propostas aos consultores, a SETUR deverá apresentar, à revisão e aprovação do BID, um plano de seleção e contratação de consultores, que deverá incluir o custo estimado do contrato, o agrupamento dos contratos, os critérios de seleção e os procedimentos aplicáveis, de acordo com políticas para contratação de consultores. Este plano deverá ser atualizado a cada 12 (doze) meses durante a execução do Programa, e cada versão atualizada será submetida à revisão e aprovação do BID.  A seleção e contratação de consultores serão efetuadas de acordo com o plano de seleção e contratação aprovado pelo BID e suas atualizações correspondentes.

- Revisão ex ante: Salvo disposição escrita em contrário pelo BID, todos os contratos serão revisados em forma ex ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas para contratação de consultores.

- Revisão ex post: A revisão ex post das contratações será aplicada quando o BID decida conceder uma exceção às condições definidas no item anterior, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas políticas para contratação de consultores.

6.3 – Processos Licitatórios para o PRODETUR NACIONAL

Os processos licitatórios são de competência das Comissões de Licitações – CL vinculadas a cada órgão executor do Estado cujo crivo de legalidade será da Procuradoria Geral do Estado – PGE. Portanto, cabendo a realização e o julgamento dos procedimentos licitatórios referentes a todos os investimentos previstos, obedecidos a legislação brasileira, as normas e os procedimentos do BID.

6.3.1 - O processamento das licitações e contratos

Os processos licitatórios vinculados ao Programa terão origem na UCP e serão encaminhados, posteriormente, à Central de Licitação.

Se o objeto da licitação for Aquisição de Bens ou Serviços, o Coordenador Geral da UCP deverá enviar ao DAF da SETUR a documentação que compreenda a solicitação para licitação com justificativa, Termo de Referência, autorização do titular da SETUR, a Intenção de Gastos – IG e a Dotação Orçamentária. Após a conferência e aprovação da documentação, a SETUR envia o Edital de Licitação com a documentação para análise da PGE que, caso aprove, realiza o processo licitatório. Um membro da UCP se fará presente na CL para analisar tecnicamente as propostas.

Após a realização dos certames, ocorrem: a homologação e a adjudicação do vencedor; a elaboração e a assinatura do contrato; e a emissão da a Ordem de Compra para a aquisição de bens.

Caso o objeto da licitação sejam Obras, o Coordenador Geral da UCP deverá enviar ao DAF da SETUR a documentação que compreenda a solicitação para licitação com justificativa, Projeto Básico, autorização do titular da SETUR, a Intenção de Gastos – IG e a Dotação Orçamentária. Após a conferência e aprovação da documentação, o Departamento de Administração e Finanças - DAF da SETUR envia a documentação ao DER, que prepara documentação técnica (projeto executivo, orçamentos, cronograma físico-financeiro e edital) do objeto da licitação.

O DER colabora para que os processos de análise e elaboração de documentação complementar ao processo de licitação sejam otimizados. Após essa etapa, o processo é encaminhado à SETUR que o envia à PGE. Nessa fase, o certame ocorre de forma semelhante ao do processo de aquisição de bens, ou seja, é encaminhado para análise da PGE que, caso aprove, realiza o processo licitatório. Após a realização dos certames, o titular da SETUR procede à homologação e, adjudicação do vencedor; assinado o contrato, é emitida a Ordem de Serviço para a execução da obra.

Envia edital à PGE para início do processo licitatório

SEINFRA

Emite parecer jurídico

UCP

(solicita abertura e envia documentação do Processo Licitatório)

DAF

SETUR

CÂMARA TÉCNICA

Otimiza o tramite dos Processos

DER

Elabora documentação técnica (orçamentos, projetos, cronogramas)

DAF

SETUR

OBRAS

BENS E SERVIÇOS

O fluxograma a seguir apresenta de forma esquemática o processo licitatório:

PGE/CL

Realização do processo licitatório

PGE/CL

Publica o edital

PGE/CL

Recebe as propostas

SETUR

Analisa tecnicamente as propostas

PGE/CL

Julga propostas de acordo com a modalidade e publica o resultado

SETUR

Homologação do resultado e convocação da empresa vencedora para assinar o contrato

Publicação da homologação e assinatura do contrato no Diário Oficial do Estado – DOE

Emite a Ordem de Compras (Aquisição)

Emite a Ordem de Serviços (Obras)

7 – GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

O monitoramento tem por objetivo acompanhar o comportamento do processo de execução, quanto à: (i) solicitação e liberação de desembolsos; (ii) realização das atividades programadas; e (iii) execução física e financeira dos Produtos.

A avaliação tem por objetivo informar sobre o alcance das metas de resultados anuais, medidos através dos respectivos indicadores, os quais foram definidos na Matriz (Marco) de Resultados. A avaliação informa também sobre o comportamento dos riscos identificados pela Equipe de Projeto como resultado de sua análise de capacidades.

O sistema de acompanhamento e avaliação se baseia nos indicadores de produtos, resultados e impactos do Marco de Resultados elaborados, além dos indicadores definidos na Matriz de Impactos Socioambientais Estratégicos.

A SETUR/ UCP é a responsável pela coleta anual das informações estatísticas e de outros dados para a medição destes indicadores, utilizando as bases de dados estaduais, mediante verificações, conforme o Marco de Resultados.

Caberá à SETUR/UCP, ainda, proporcionar os meios e as condições necessárias às inspeções e auditorias a serem realizadas por representantes do BID e MTur no local das obras, mantendo toda a documentação relativa ao Programa arquivada, à disposição dos inspetores e auditores.

Para possibilitar o acompanhamento e controle da execução do Programa estão previstas duas estratégias básicas de atuação: Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa, e Difusão de Resultados.

O Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa – SGMAP contempla um módulo que inclui a sistemática de monitoramento e avaliação (SM&A) no âmbito do PRODETUR Nacional, de acordo com o Anexo XX do Regulamento de Preparação e Execução de Operações Individuais.

7.1 – Matriz (Marco) de Resultados

A matriz de resultados é a ferramenta que o BID utiliza para desenhar um projeto ou programa de intervenções, facilitando o seu planejamento, execução e avaliação de impacto no desenvolvimento. Compreende a identificação dos elementos estratégicos (insumos, produtos, efeitos e resultados) suas relações causais, os indicadores para medir tais elementos e os pressupostos ou riscos que podem influir no êxito ou fracasso do projeto.  Esta Matriz enuncia o objetivo geral do Programa (o propósito) e os indicadores de produto e resultado, com metas a alcançar por ano (intermediárias) e ao final, de acordo com o cronograma estimado de avanço da execução do Programa.

O plano de investimentos está contemplado na Matriz (Marco) de Resultados elaborada de acordo com o modelo apresentado no Anexo ZZ do Regulamento de Preparação e Execução de Operações Individuais.

A Matriz de Resultados do Programa está apresentada no Anexo XX deste Manual.

7.2 - Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa

O Programa conta com um sistema de gerenciamento, monitoramento e avaliação sob a responsabilidade da UCP, com um banco de dados para o acompanhamento dos indicadores definidos no Marco de Resultados. O sistema inclui indicadores que permitem avaliar o impacto da implantação dos componentes e atividades financiados. O sistema permitirá, entre outros: (i) o controle e acompanhamento da implantação dos projetos de natureza turística e de infraestrutura; (ii) a avaliação de impacto e controle ambiental da execução dos projetos; e (iii) avaliação da efetividade do Programa.

7.2.1 – Descrição do Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa - SGMAP

O Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação do Programa – SGMAP tem como objetivo proporcionar à UCP uma ferramenta que possibilite o planejamento, o gerenciamento e o monitoramento da execução das ações do Programa, de modo a verificar o alcance dos objetivos e metas estabelecidos e a tomada tempestiva de decisões. O SGMAP contempla tanto as ações relacionadas com a aplicação dos recursos do empréstimo como com os da contrapartida.

O SGMAP permite a obtenção de informações oportunas, para a avaliação do andamento da implantação das ações, abrangendo não só os aspectos técnicos qualitativos e quantitativos, mas também os aspectos contratuais, operacionais, licitatórios, administrativos e financeiros, relacionados com a execução do Programa.

Por se tratar de Programa financiado parcialmente pelo BID, o SGMAP atende a todas as condições contratuais, no que diz respeito aos controles físicos, financeiros, contábeis, e no monitoramento e avaliação do Programa.

O SGMAP visa:

- Possibilitar a avaliação do andamento do Programa, a qualquer momento;

- Exercer o acompanhamento e o controle de cada linha de ação, projetar as tendências e identificar os desvios;

- Armazenar registros históricos que possam preservar a memória da implantação do Programa;

- Sistematizar, padronizar e registrar informações; e

- Possibilitar o monitoramento dos impactos do Programa, através do acompanhamento de indicadores em diversos níveis, subsidiando assim a avaliação dos resultados previstos para o Programa.

Com a implantação e operação do SGMAP são esperados, dentre outros, os seguintes benefícios:

- Agilidade no controle, manutenção, organização e recuperação das informações resultantes do armazenamento eletrônico dos dados;

- Emissão automática de relatórios em diversos níveis de consolidação e filtragem;

- Compartilhamento das informações entre os diversos usuários envolvidos no Programa;

- Controle independente e consolidado de todas as informações financeiras do Programa;

- Contabilização e totalização dos gastos, por componentes, por categorias de financiamento, por fontes, métodos de licitação e seleção, e contratos;

- Integração e disponibilização das informações relacionadas com o acompanhamento físico e financeiro das ações do Programa;

- Monitoramento do impacto econômico, social e ambiental do Programa; e

- Controle permanente do fluxo de caixa do empréstimo e da contrapartida, com a transparência dos dados obtidos, com vistas à geração de dados para gestão e auditoria financeira dos resultados.

7.2.2 - Requisitos Básicos do SGMAP

O desenho do SGMAP considera os seguintes requisitos básicos:

- Na sua implantação, o SGMAP considera a estrutura analítica específica do Programa;

- O SGMAP é operado em rede, com pontos distribuídos por todas as áreas de atuação do Programa, sendo operacionalizado de forma centralizada na UCP;

- Todos os módulos do SGMAP são integrados em nível de banco de dados, ou seja, deverão atuar sobre uma base de dados única; e

- O SGMAP contempla mecanismos de segurança e proteção de dados, abrangendo:

- a definição de grupos de usuários e respectivos níveis de acesso com relação às funções básicas: Consultar, Incluir, Alterar, Excluir e Imprimir;

- um módulo de auditoria que permita o registro histórico das operações efetuadas no sistema (inclusões, exclusões e alterações) registrando o usuário, a data e o horário e registro incluído, excluído ou alterado; e

- a definição de critérios e procedimentos para backup (cópia de segurança).

- Com relação à plataforma tecnológica, o SGMAP é compatível com a plataforma Microsoft (Visual Basic, ASP ou ASP.NET) e utiliza como repositório de dados o SGBD MS SQL Server.

Visando atender às necessidades específicas do Programa, o SGMAP está estruturado em módulos, sendo que a cada um destes estão associados grupos de rotinas, atividades e operações inter-relacionadas ou com características semelhantes.

A estrutura modular do SGMAP é flexível e, portanto, deverá possibilitar evoluções e aperfeiçoamentos futuros.

A figura a seguir ilustra a estrutura modular básica do SGMAP:

BANCO DE DADOS

Módulo Financeiro

Módulo Contábil

Módulo

Físico

Módulo de Planejamento

Módulo de Controle de Materiais

Módulo de Controle de Documentos

Módulo Gerencial

Módulo de Monitoramento e Avaliação

7.3 - Módulos do SGMAP

- Módulo de Planejamento

Este módulo corresponde ao apoio às atividades de programação e controle do Programa. Deverá tratar, de forma integrada e consolidada, dos seguintes instrumentos:

- Plano Operacional Anual – POA;

- Plano de Aquisições - PA;

- Planejamento de Etapas e Tarefas; e

- Acompanhamento e Controle de Processos Licitatórios.

- Módulo Financeiro

Neste módulo estarão cadastradas e efetuadas todas as operações relacionadas com os aspectos financeiros do Programa, a partir dos seguintes aspectos fundamentais:

- Registro de toda a estrutura do Programa, considerando o cadastramento de componentes, subcomponentes, ações, licitações e contratos, de acordo com o plano de contas aprovado pelo BID (distribuição de recursos por categorias de financiamento e por fontes de financiamento);

- Cadastro de Fornecedores e Executores;

- Cadastro de índices econômicos;

- Controle de contas bancárias do Programa;

- Controle dos aportes, das licitações, dos contratos e seus aditivos e reajustes, das faturas e dos desembolsos;

- Controle de cláusulas contratuais;

- Registro de ocorrências e agenda de eventos do Programa;

- Consulta de saldos do Programa, de valores desembolsados por Fonte – Período;

- Emissão de relatórios cadastrais (Dotação Original, Dotação Vigente, Executores, Fornecedores, Registro de Ocorrências, Cláusulas Contratuais);

- Emissão de relatórios financeiros (Situação de Licitações, Contratos e Desembolsos, Saldos do Programa); e

- Emissão de todos os relatórios padronizados exigidos pelo BID.

- Módulo Contábil

Este módulo está diretamente relacionado com o Módulo Financeiro, integrando de forma automática as informações financeiras geradas naquele módulo em um sistema contábil, com a possibilidade de emissão dos seguintes relatórios:

  - Razão;

  - Diário;

  - Balancetes Analíticos e Sintéticos;

  - Balanço;

  - Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos no Programa – DOAR; e

  - Demonstrativo de Investimentos do Programa - DIP.

- Módulo físico

Este módulo tem por objetivo principal apoiar as rotinas de acompanhamento físico dos contratos firmados no âmbito do Programa. Dentre suas principais funcionalidades, podem ser destacados:

- Cadastro e manutenção dos cronogramas físicos dos contratos;

- Cadastro de manutenção das planilhas de medição dos contratos; e

- Consulta da situação do contrato com comparativos de execução prevista e realizada.

- Módulo de Controle de Materiais

Este módulo proporciona o controle da movimentação dos materiais envolvidos na execução das obras do Programa, controlando seu estoque através de suas entradas e saídas. Deve contemplar no mínimo as funcionalidades descritas a seguir:

- Suporte a múltiplos almoxarifados;

- Controle da movimentação (entradas, saídas, transferências, baixas) de materiais nos diversos almoxarifados (central e setoriais);

- Suporte a requisições eletrônicas de materiais;

- Geração de inventários.

- Módulo de Controle de Documentos

Este módulo do sistema provê o controle dos documentos e arquivos relacionados com o Programa, proporcionando uma sistemática efetiva de gestão de documentos. È compatível com a norma ISO 9001, permitindo, dentre outras funcionalidades:

- Controle de revisões;

- Controle de distribuição;

- Controle de localização e emissão de listas mestras; e

- Relatórios de controle e gestão.

- Módulo Gerencial

Este módulo possibilita aos usuários do sistema gerar consultas e relatórios, a partir de informações existentes na base de dados do SGMAP, permitindo que essas consultas e relatórios sejam exportados para planilhas eletrônicas do Excel.

- Módulo de Monitoramento e Avaliação

O SGMAP deverá ainda proporcionar o monitoramento e avaliação das intervenções do Programa. Para tanto, abrange as funcionalidades descritas a seguir:

- Criação de indicadores a partir de dados primários e secundários;

- Acompanhamento dos indicadores e metas do Marco de Resultados do Programa;

- Monitoramento das metas contratuais do Programa;

- Registro de pesquisas realizadas;

- Registro dos beneficiários do Programa; e

- Monitoramento da evolução do Programa através de gráficos e relatórios.

8 – RELATÓRIOS

8.1 – Relatórios de Planejamento, Andamento e Avaliação

De acordo com a Cláusula 4.05 das Disposições Especiais do contrato de empréstimo, a avaliação e o acompanhamento do Programa serão efetuados através dos relatórios indicados no Artigo 7.03(a) (i) das Normas Gerais, abaixo mencionados, bem como dos seguintes relatórios, a serem apresentados ao BID pelo Mutuário, para não objeção:

(i)	Relatório inicial que deverá incluir, entre outros, o Plano Operacional Anual (POA) para o primeiro ano de execução e um cronograma detalhado de execução do Programa.

(ii)	Relatórios semestrais de progresso da execução, os quais deverão refletir o cumprimento dos indicadores de “output” do Marco Lógico e dos Planos Operacionais Anuais.

(iii)	Relatório de avaliação intermediária, que deverá ser apresentado no prazo de 90 dias a partir da data em que tiverem sido comprometidos 50% dos recursos do empréstimo ou quando forem transcorridos 30 meses de execução do Programa, o que ocorrer primeiro.

(iv)	Relatório de avaliação final, que deverá ser apresentado no prazo de 90 dias a partir da data em que tiverem sido desembolsados 90% dos recursos do empréstimo.

O custo de contratação da entidade independente, que realizará os relatórios intermediário e final mencionados naquela cláusula, poderá ser pago com recursos do financiamento.

8.2 – Relatórios de Progresso e Demonstrações Financeiras

De acordo com o Artigo 7.03(a) (i) das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo, a SETUR apresentará ao BID, os relatórios a seguir indicados, nos prazos fixados para cada um deles:

(i)	Dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada semestre civil, os relatórios referentes à execução do Programa, preparados de acordo com as normas que, a respeito, forem acordadas com o Banco.

(ii)	Os demais relatórios que o Banco razoavelmente solicitar com relação ao investimento dos montantes emprestados, à utilização dos bens adquiridos com tais montantes e ao desenvolvimento do Programa.

(iii)	Três exemplares das demonstrações financeiras correspondentes à totalidade do Programa, ao encerramento de cada exercício econômico do Mutuário, e informação financeira complementar relativa a essas demonstrações. As demonstrações financeiras serão apresentadas dentro dos 120 (cento e vinte) dias seguintes ao encerramento de cada exercício econômico do Mutuário, a partir do exercício em que se inicie a execução do Projeto e durante o período assinalado nas Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo.

As demonstrações e documentos descritos no item (iii) deverão ser apresentados com o parecer da empresa de auditoria contratada e deverão respeitar o contido no documento “Guias para a Elaboração de Demonstrações Financeiras e Requisitos de Auditoria Independente” (AF-300).  A SETUR deverá autorizar à firma auditora a fornecer ao BID a informação adicional que este venha a solicitar, relativa às demonstrações financeiras e aos relatórios de auditoria emitidos.

No que se refere à compilação de dados e relatório de avaliação "ex post", a SETUR (de acordo com as Disposições Especiais do Contrato de Empréstimo), disponibilizará ao BID, no final do segundo ano, contado a partir da data do último desembolso do financiamento, os dados, indicadores e parâmetros referentes ao desempenho do Programa, bem como toda a correspondente documentação de base necessária para a futura realização da avaliação "ex post" sobre os resultados a ser realizada pelo BID, se este julgar necessário.

9 - CONTROLE INTERNO E CONTROLE EXTERNO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

## 9.1 - Registros, Inspeções e Relatórios

De acordo com o Artigo 7.01 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo, no que se refere ao controle interno e registro, fica estabelecido que:

- A SETUR/UCP deverá manter um sistema adequado de controles internos contábeis e administrativos;

- O sistema contábil deverá estar organizado de modo a prover a documentação necessária para verificar as transações e a facilitar a oportuna preparação das demonstrações financeiras e dos relatórios;

- Os registros do Programa deverão ser mantidos por um período mínimo de 3 (três) anos contados a partir da data do último desembolso do empréstimo, de modo a:

  - Permitir a identificação das quantias recebidas das diferentes fontes;

  - Consignar, em conformidade com o registro de contas que o BID tenha aprovado os investimentos no Programa, tanto com recursos do empréstimo como com os demais recursos cuja contribuição esteja prevista para sua total execução;

  - Conter os pormenores necessários para a identificação das obras realizadas, dos bens adquiridos e dos serviços contratados, bem como a utilização das referidas obras, bens e serviços;

  - Incluir nos referidos documentos a documentação relacionada ao processo de licitação e execução dos contratos financiados pelo BID, o que compreende, mas não se limita a avisos de licitação, pacotes de ofertas, resumos, avaliações de ofertas, contratos, correspondência, produtos e minutas de trabalho e faturas, inclusive documentos relacionados ao pagamento de comissões e pagamentos a representantes, consultores e empreiteiros; e

  - Demonstrar o custo dos investimentos em cada categoria e o progresso das obras.

9.2 - Auditoria Externa

De acordo com o estabelecido na cláusula 5.02. das Disposições Gerais do contrato de empréstimo, durante o período de execução do Programa as demonstrações financeiras do mesmo serão apresentadas anualmente, devidamente auditadas por uma empresa de auditores independente aceita pelo BID.

Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as demonstrações financeiras do Programa serão ainda disponibilizadas até os 3 (três) anos seguintes à data do último desembolso do Financiamento durante a vigência do Contrato de Empréstimo.

A auditoria de que trata essa Cláusula será efetuada de acordo com os termos de referência previamente acordados com o BID e com os requerimentos das suas políticas e procedimentos sobre auditorias, que constam dos documentos AF-100       (Política do BID sobre Auditoria de Projetos e Entidades) e AF-400 (Termos de Referência para Auditoria Externa de Projetos Financiados pelo BID).

Na seleção e contratação da referida empresa de auditoria, utilizar-se-ão os procedimentos indicados e que constam do documento AF-200 (Documentos de Licitação para as Auditorias Externas Financiadas pelo BID). As despesas com auditoria serão efetuadas a débito do financiamento.

9.3 – Tribunais de Contas do Estado de Sergipe e da União

A implantação do Programa, com seus procedimentos de planejamento, execução e controle, utilizados pela SETUR / UCP, é anualmente fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Sergipe e pelo Tribunal de Contas da União, este no que se refere ao uso de recursos relacionados com a União.

10 – VALIDAÇÃO, REVISÃO E DIVULGAÇÃO DO MANUAL

As diretrizes deste Manual serão de uso obrigatório durante a execução do Programa. A validação está contemplada em resolução da SETUR, sendo objeto da Ordem de Serviço No. XXXX, publicada no Diário Oficial de Sergipe, de XX de XXX de XXXX.

Se necessária à adequação, durante a execução do Programa, do conteúdo do MANUAL, as alterações deverão ser enviadas ao BID para análise e não objeção. Uma vez não objetado pelo BID, a nova versão do Manual deverá ser validada, de acordo com o procedimento previamente adotado.

O Manual deverá ser divulgado a todo o pessoal da SETUR, UCP e demais órgãos, direta e indiretamente envolvidos na execução do Programa, como se segue:

a) Distribuição interna do documento, para o conhecimento de seu conteúdo;

b) Apresentação formal ao corpo funcional da SETUR, da UCP, subexecutores e demais participantes, empresa gerenciadora, empresa de apoio à fiscalização, consultores e demais órgãos envolvidos na execução do Programa, para orientação sobre o seu conteúdo, em especial as normas e procedimentos relacionados com o Contrato de Empréstimo firmado com o BID.

c) Divulgação do Manual através do “site” da SETUR.

11 – INSTRUMENTOS LEGAIS

11.1 - De Criação da UCP

Os instrumentos legais de criação dos órgãos responsáveis pela execução do Programa encontram-se no Anexo 02 deste Manual.

11.2 – Termos de Cooperação

Os Termos de Cooperação firmados entre a SETUR e os demais órgãos participantes do Programa estão apresentados no Anexo 03 deste Manual.

12 - DIFUSÃO DE RESULTADOS

A participação pública é parte integrante e fundamental do PRODETUR Nacional, visando assegurar o fiel cumprimento das atividades programadas e realizadas em consonância com os objetivos estabelecidos o Programa nacional em longo prazo.

Ao promover a permanente participação pública durante a execução do Programa se espera também que os impactos sociais e ambientais negativos, decorrentes do desenvolvimento turístico, sejam minimizados.

O Fórum Estadual do Turismo de Sergipe (FORTUR) como mecanismo estruturado e transparente será utilizado para a participação da sociedade local residente, atuando como foro balanceado de discussão e consenso sobre as estratégias e prioridades, para consulta, validação e monitoria do Programa.

Os membros do FORTUR terão acesso a todos os relatórios relativos aos aspectos técnicos, de monitoria e avaliação das atividades realizadas, com a possibilidade de comentá-las e revisá-las, assim como fornecer informações aos grupos locais, através dos seus Conselhos Regionais de Turismo.

Assim sendo, cada revisão e atualização de PDITS deverá ser discutido com a sociedade civil em cada área prioritária e cada projeto relativo a cada investimento será objeto de consultas à população afetada durante a sua realização.

O processo de participação pública e controle social deverá realizar-se por meio dos Centros de Informação Pública e páginas-web, disponibilizados pelo MTur e pela SETUR/UCP. As páginas-web dos Estados e Municípios publicarão os resultados do andamento dos projetos, ações e atividades vinculadas ao Programa, os níveis de indicadores alcançados e os de referência, assim como os custos e benefícios para a população local. Estes centros deverão funcionar de forma interativa, aberta às possíveis sugestões e a comentários das partes interessadas sobre as políticas e práticas adotadas. A página-web do MTur colocará á disposição da SETUR as “boas práticas” na execução dos componentes do PRODETUR Nacional.

ANEXOS TÉCNICOS

ANEXO A PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

SUSTENTÁVEL (PDITS)

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720629

ANEXO B ELABORAÇAO DE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720641

ANEXO C FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL: ESTADOS E MUNICÍPIOS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720643

ANEXO D EQUIPE BÁSICA DAS UNIDADES DE COORDENAÇÃO DO

PROGRAMA (UCP)

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720640

ANEXO E PROJETOS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720628

ANEXO F RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720627

ANEXO G PROJETOS RELACIONADOS COM A GESTAO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720652

APENDICE G-1. MANUAL PARA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE

ESTUDOS E PROJETOS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720646

ANEXO H PROJETOS DE SANEAMENTO

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720639

APENDICE H-1 INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA PROJETOS DE

SANEAMENTO

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720645

ANEXO I PROJETOS DE TRANSPORTES

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720651

APENDICE I-1 INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA PROJETOS DE

TRANSPORTE

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720644

ANEXO J PROJETOS DE AEROPORTOS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=178806

APENDICE I-1 INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA PROJETOS DE

AEROPORTOS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720638

ANEXO K PROJETOS DE URBANIZAÇÃO

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720650

ANEXO L PROJETOS DE DRENAGEM

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720649

ANEXO M PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720648

ANEXO N AUDITORIAS AMBIENTAIS DE OBRAS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720647

ANEXO O SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720637

ANEXO P CENTROS DE INFORMAÇÃO TURISTICA

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720636

ANEXO Q PLANO DE MARKETING DAS AREAS TURÍSTICAS

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720635

ANEXO R CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720634

ANEXO S CRITÉRIOS DE ELIGIBILIDADE E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE

CENTROS DE CONVENÇÕES

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720633

Manual de Planificación Socio-ambiental de Prodetur Nacional

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1720631