## INVERSIONES Y CRONOGRAMA.
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
PRODETUR NACIONAL
SERGIPE
MATRIZ DE INVESTIMENTOS
25.03.2013
ITEM | COMPONENTE | Fonte Externa - BID (U$ mil) | Contrapartida Local (U$ mil) | Total ( U$ mil) | % em Relação ao Total | % em Relação ao Total (incluindo custos de administração) | Ano 1 (US$ mil) | Ano 2 (US$ mil) | Ano 3 (US$ mil) | Ano 4 (US$ mil) | Ano 5 (US$ mil) | Total (US$)
[5 empty] | % EM RELAÇÃO AO TOTAL | % EM RELAÇÃO AO TOTAL
1 | Componente 1 - Produto Turístico socialmente inclusivo | 27615.1403 | 8613.5833 | 36228.7235 | 38.62% | 36.23% | 1793.9646 | 2792.5854 | 8610.84 | 13358.34 | 9680.99 | 36236.72
1.1 | Complementação da sinalização turística da Cidade de Aracaju - 4ª etapa | 0 | 548.0935 | 548.0935 | 0.5843% | 0.5481% | 365.39 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 548.09
1.2 | Elaboração de projeto e execução da sinalização turistica e interpretativa para destinos turísticos (Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico) | 0 | 3455.4898 | 3455.4898 | 3.684% | 3.455% | 183.5544 | 171.9354 | 1550 | 1550 | 0 | 3455.4898
1.2.1 | Elaboração de projeto | 0 | 355.4898 | 355.4898 | 0.379% | 0.3555% | 183.5544 | 171.9354 | 0 | 0 | 0 | 355.4898
1.2.2 | Execução do projeto | 0 | 3100 | 3100 | 3.305% | 3.1% | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 3100
1.3 | Execução do Plano de Capacitação profissional e empresarial para o Turismo | 2590.68 | 0 | 2590.68 | 2.762% | 2.591% | 150 | 600 | 600 | 600 | 648.68 | 2598.68
1.4 | Estudos de inclusão social em turismo; diagnóstico e plano de incentivos a la formalização; e assistência técnica a empresas turísticas para melhoria da qualidade dos serviços, gestão ambiental e responsabilidade social | 1000 | 0 | 1000 | 1.066% | 1% | 100 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1000
1.5 | Fomento à qualidade do artesanato adequado à demanda turística | 500 | 0 | 500 | 0.5331% | 0.5% | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500
1.6 | Revitalização do Complexo Turístico SE, compreendendo inclusive o Museu do Artesanato e o Centro de Informações Turísticas | 295.0202 | 0 | 295.0202 | 0.3145% | 0.295% | 295.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0202
1.7 | Estratégia de roteiros e produtos históricos culturais e adequação e modernização de museus (programação visual, equipamentos interativos, etc.) | 155 | 1200 | 1355 | 1.445% | 1.355% | 0 | 155 | 400 | 400 | 400 | 1355
1.7.1 | Estratégia de roteiros e produtos históricos culturais | 155 | 0 | 155 | 0.1653% | 0.155% | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155
1.7.2 | Adequação e modernização de museus (programação visual, equipamentos interativos, etc.) | 0 | 1200 | 1200 | 1.279% | 1.2% | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 1200
1.8 | Adequação da trilha do cangaço (abertura de trilha, sinalização, melhoria) | 0 | 160 | 160 | 0.1706% | 0.16% | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160
1.9 | Construção do Centro de Referência do Cangaço (Poço Redondo - SE) | 705 | 0 | 705 | 0.7516% | 0.705% | 0 | 352.5 | 352.5 | 0 | 0 | 705
1.10 | Elaboração de projetos e execução da adequação urbanística e delimitações das praias do APA Litoral Sul | 6200 | 0 | 6200 | 6.61% | 6.2% | 100 | 100 | 1500 | 2500 | 2000 | 6200
1.10.1 | Elaboração de projetos da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | 200 | 0 | 200 | 0.2132% | 0.2% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
1.10.2 | Execução da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | 6000 | 0 | 6000 | 6.397% | 6% | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000
1.11 | Estudo y estrategia de circuitos de ecoturismo no Rio São Francisco e Costa marítima atendida pelo programa. | 173.2111 | 0 | 173.2111 | 0.1847% | 0.1732% | 0 | 173.21 | 0 | 0 | 0 | 173.21
1.12 | Obras para roteiros de ecoturismo no Rio São Francisco e Costa marítima atendida pelo programa. | 5923.989 | 0 | 5923.989 | 6.316% | 5.924% | 0 | 0 | 1500 | 3500 | 923.99 | 5923.99
1.13 | Elaboração do estudo de viabilidade turística (análise de paisagem) da ação de complementação da rota paisagística APA Litoral Norte | 600 | 0 | 600 | 0.6397% | 0.6% | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600
1.14 | Adequações turística e ambiental da rota natural e paisagística do APA Litoral Norte | 8000 | 0 | 8000 | 8.529% | 8% | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 4000 | 8000
1.15 | Elaboração e implementação de projetos de valoriazação de atrativos e roteirização turística nos quatro destinos prioritários dos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 1472.24 | 3250 | 4722.24 | 5.035% | 4.722% | 300 | 172.24 | 1283.34 | 1483.34 | 1483.32 | 4722.24
2 | Componente 2 - Promocion turistica | 6217.6209 | 0 | 6217.6209 | 6.629% | 6.218% | 0 | 518.14 | 1899.84 | 1899.84 | 1899.84 | 6217.66
2.1 | Revisão e complementação do Plano de Marketing | 518.1374 | 0 | 518.1374 | 0.5524% | 0.5181% | 0 | 518.14 | 0 | 0 | 0 | 518.14
2.2 | Execução do Plano de Marketing | 5181.3462 | 0 | 5181.3462 | 5.524% | 5.181% | 0 | 0 | 1727.12 | 1727.12 | 1727.12 | 5181.36
2.3 | Monitoramento do Plano de Marketing | 518.1374 | 0 | 518.1374 | 0.5524% | 0.5181% | 0 | 0 | 172.72 | 172.72 | 172.72 | 518.16
3 | Componente 3 - Fortalecimento Institucional | 5562.852 | 950 | 6512.852 | 6.944% | 6.513% | 696.2633 | 1381.5416 | 1709.7516 | 1635.9336 | 1089.3672 | 6512.8573
3.1 | Implantação do sistema de informações turísticas (inventariação turística, estudos e pesquisas de demanda, oferta, dados socioeconômicos do turismo) para turismo sol e praia, turismo cultural e ecoturismo. | 1347.1517 | 0 | 1347.1517 | 1.436% | 1.347% | 269.43 | 269.43 | 269.43 | 269.43 | 269.43 | 1347.15
3.2 | Revisão e atualização do PDITS Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 259.0687 | 0 | 259.0687 | 0.2762% | 0.2591% | 0 | 91.78 | 167.29 | 0 | 0 | 259.07
3.3 | Elaboração do Plano de Gestão dos Destinos Turísticos | 310.8769 | 0 | 310.8769 | 0.3314% | 0.3109% | 0 | 0 | 0 | 155.44 | 155.44 | 310.88
3.4 | Elaboração dos Planos Diretores municipais (Pirambu, Brejo Grande e Santana do São Francisco) | 533.6753 | 0 | 533.6753 | 0.569% | 0.5337% | 0 | 183.5544 | 183.5544 | 166.5664 | 0 | 533.6753
3.5 | Elaboração de diagnósticos e planos da gestão municipal do turismo e incentivos para fiscalização | 120 | 0 | 120 | 0.1279% | 0.12% | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
3.6 | Implementação do planos de fortalecimento de gestão municipal do turismo | 518.1374 | 0 | 518.1374 | 0.5524% | 0.5181% | 0 | 0 | 172.7 | 172.72 | 172.72 | 518.14
3.7 | Implementação do fortalecimento institucional dos órgãos estaduais gestores de turismo | 1510 | 0 | 1510 | 1.61% | 1.51% | 110 | 200 | 400 | 400 | 400 | 1510
3.8 | Reforma e aquisição de equipamentos da Galeria Ana Maria para instalação de nova sede da SETUR | 280 | 950 | 1230 | 1.311% | 1.23% | 0 | 425 | 425 | 380 | 0 | 1230
3.8.1 | Reforma da Galeria Ana Maria para instalação de nova sede da SETUR | 0 | 850 | 850 | 0.9062% | 0.85% | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 850
3.8.2 | Aquisição de equipamentos da Galeria Ana Maria para instalação de nova sede da SETUR | 280 | 100 | 380 | 0.4051% | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380
3.9 | Sistema de gerenciamento integral do Programa | 683.9421 | 0 | 683.9421 | 0.7292% | 0.6839% | 316.8333 | 91.7772 | 91.7772 | 91.7772 | 91.7772 | 683.9421
4 | Componente 4 - Conectividad de apoyo al turismo | 0 | 30436.4167 | 30436.4167 | 32.45% | 30.44% | 3782.38 | 0 | 0 | 8861.92 | 17792.11 | 30436.41
4.1 | Desmonte do morro da piçarra para viabilizar ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD) cabeceira 29 | 0 | 9519.0396 | 9519.0396 | 10.15% | 9.519% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9519.04 | 9519.04
4.2 | Projetos Executivos e complementares para ampliação da pista de pouso e decolagem e novo terminal de passageiros do Aeroporto de Aracaju | 0 | 3626.943 | 3626.943 | 3.867% | 3.627% | 3626.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.94
4.3 | Elaboração do Projeto Executivo e Construção da Rodovia SE-405 Curralinho - Poço Redondo | 0 | 4744.3005 | 4744.3005 | 5.058% | 4.744% | 155.44 | 0 | 0 | 2588.86 | 2000 | 4744.3
4.3.1 | Elaboração do Projeto Executivo da Rodovia SE-405 Curralinho - Poço Redondo | 0 | 155.4404 | 155.4404 | 0.1657% | 0.1554% | 155.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.44
4.3.2 | Construção da Rodovia SE-405 Curralinho - Poço Redondo | 0 | 4588.8601 | 4588.8601 | 4.892% | 4.589% | 0 | 0 | 0 | 2588.86 | 2000 | 4588.86
4.4 | Otras obras de adecuación y mejora de infraestructura de acceso a atractivos turísticos prioritarias en los Polos, en consistencia con los PDITS | 0 | 12546.1336 | 12546.1336 | 13.38% | 12.55% | 0 | 0 | 0 | 6273.06 | 6273.07 | 12546.13
5 | Componente 5 - Gestão Ambiental | 14401.1813 | 0 | 14401.1813 | 15.35% | 14.4% | 178.2586 | 3806.11 | 5883.64 | 3650.02 | 883.15 | 14401.1786
5.1 | Estudos de Avaliação de Limites de Mudanças aceitavéis y monitoreo do turismo em quatro áreas turísticas críticas (trilha do cangaço-Grota do Angico, Brejo grande, Litoral Norte e Indiaroba-Sta Luzia do Itanhy) | 1036.2656 | 0 | 1036.2656 | 1.105% | 1.036% | 0 | 259.07 | 259.07 | 259.07 | 259.06 | 1036.27
5.2 | Educação e Sensibilização Ambiental do Turista, entidades públicas e privadas e comunidades receptoras | 388.603 | 0 | 388.603 | 0.4143% | 0.3886% | 45.8886 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.67 | 388.5986
5.2.1 | Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental | 45.8886 | 0 | 45.8886 | 0.04892% | 0.04589% | 45.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8886
5.2.2 | Implementação das ações de educação e sensibilização do turista, entidades e comunidades receptoras | 342.7144 | 0 | 342.7144 | 0.3654% | 0.3427% | 0 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.67 | 342.71
5.3 | Manejo e Proteção Ambiental da Unidade de Conservação com uso turístico (Elaboração e implementação do plano de manejo da APA do litoral Norte e Plano de uso público do MONA Grota do Angico) | 906.7312 | 0 | 906.7312 | 0.9667% | 0.9067% | 0 | 367.1 | 179.88 | 179.88 | 179.86 | 906.72
5.3.1 | Elaboração do Plano de Manejo da APA Litoral Norte | 183.5544 | 0 | 183.5544 | 0.1957% | 0.1836% | 0 | 183.55 | 0 | 0 | 0 | 183.55
5.3.2 | Implementação das ações prioritárias do plano de manejo da APA do Litoral Norte | 539.6224 | 0 | 539.6224 | 0.5753% | 0.5396% | 0 | 0 | 179.88 | 179.88 | 179.86 | 539.62
5.3.3 | Elaboração e implementacao do Plano de Uso público para a Monumento Natural Grota do Angico | 183.5544 | 0 | 183.5544 | 0.1957% | 0.1836% | 0 | 183.55 | 0 | 0 | 0 | 183.55
5.4 | Programa de comunicación y participación de población local y vulnerable en el programa. Otras acoes de apoio à prevenção da impactos negativos indirectos del turismo | 410 | 0 | 410 | 0.4371% | 0.41% | 20 | 105 | 95 | 95 | 95 | 410
5.5 | Apoio à implementação dos Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos | 1109.0143 | 0 | 1109.0143 | 1.182% | 1.109% | 0 | 369.68 | 369.68 | 369.66 | 0 | 1109.02
5.5.1 | Financiamento de estudos de viabilidade socioeconômica, projetos básicos e executivos para o manejo de resíduos sólidos | 592.9974 | 0 | 592.9974 | 0.6322% | 0.593% | 0 | 197.67 | 197.67 | 197.66 | 0 | 593
5.5.2 | Financiamento de ações sociais e de fortalecimento institucional decorrente das ações dos Planos Intermunicipais | 516.0169 | 0 | 516.0169 | 0.5501% | 0.516% | 0 | 172.01 | 172.01 | 172 | 0 | 516.02
5.6 | Restauração Ecológica e Paisagística de áreas turísticas de alto valor natural e degradadas (Afluentes Jacaré e Betume do Rio e Foz do São Francisco) | 1401.5572 | 0 | 1401.5572 | 1.494% | 1.402% | 0 | 467.2 | 467.2 | 233.6 | 233.56 | 1401.56
5.6.1 | Elaboração e Execução de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais - Rio Jacaré | 688.329 | 0 | 688.329 | 0.7339% | 0.6883% | 0 | 229.45 | 229.45 | 114.72 | 114.71 | 688.33
5.6.2 | Elaboração e Execução de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais - Rio Betume | 713.2282 | 0 | 713.2282 | 0.7604% | 0.7132% | 0 | 237.75 | 237.75 | 118.88 | 118.85 | 713.23
5.7 | Planeamiento costeiro | 1149.01 | 0 | 1149.01 | 1.225% | 1.149% | 112.37 | 152.38 | 427.13 | 427.13 | 30 | 1149.01
5.7.1 | Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado | 264.75 | 0 | 264.75 | 0.2823% | 0.2647% | 112.37 | 152.38 | 0 | 0 | 0 | 264.75
5.7.2 | Realização de Planos de Gestão Integrada dos munícipios costeiros | 672.46 | 0 | 672.46 | 0.7169% | 0.6725% | 0 | 0 | 321.23 | 321.23 | 30 | 672.46
5.7.3 | Apoio à elaboração de normas ambientais e treinamento para o controle e fiscalização de obras náuticas (marinas, piers, atracadouros), além de rodovias e saneamento, em parceria com a ADEMA | 211.8 | 0 | 211.8 | 0.2258% | 0.2118% | 0 | 0 | 105.9 | 105.9 | 0 | 211.8
5.8 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário em puntos turisticos clave em la costa: Crasto (Sta. Luzia do Itanhy), Pontal (Indiaroba), Prainha (Canindé de São Francisco) | 8000 | 0 | 8000 | 8.529% | 8% | 0 | 2000 | 4000 | 2000 | 0 | 8000
Total dos Investimentos(1+2+3+4+5) |  | 53796.7945 | 40000 | 93796.7945 | 100% | 93.8% | 6450.8665 | 8498.377 | 18104.0716 | 29406.0536 | 31345.4572 | 93804.8259
6 | Administração do Programa | 6203.206 | 0 | 6203.206 |  | 6.203% | 1240.6412 | 1240.6412 | 1240.6422 | 1240.6412 | 1240.6412 | 6203.207
6.1 | Auditoria externa | 229.443 | 0 | 229.443 |  | 0.2294% | 45.8886 | 45.8886 | 45.8886 | 45.8886 | 45.8886 | 229.443
6.2 | Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP | 3671.0881 | 0 | 3671.0881 |  | 3.671% | 734.2176 | 734.2176 | 734.2176 | 734.2176 | 734.2176 | 3671.0881
6.3 | Fiscalização e Supervisão de obras | 1398.9599 | 0 | 1398.9599 |  | 1.399% | 279.792 | 279.792 | 279.792 | 279.792 | 279.792 | 1398.9599
6.4 | Avaliações intermediárias e final do programa e sistema de monitormaento e avaliação de impacto do programa | 825.9948 | 0 | 825.9948 |  | 0.826% | 165.199 | 165.199 | 165.199 | 165.199 | 165.199 | 825.9948
6.5 | Publicações de aquisições | 77.7202 | 0 | 77.7202 |  | 0.07772% | 15.544 | 15.544 | 15.545 | 15.544 | 15.544 | 77.7212
| Total do PRODETUR Nacional SERGIPE(1+2+3+4+5+6) | 60000.0005 | 40000 | 100000.0005 |  | 100% | 7691.5077 | 9739.0182 | 19344.7138 | 30646.6948 | 32586.0984 | 100008.033
| % de Execução | 60% | 40% | 100% |  |  | 7.692% | 9.739% | 19.34% | 30.65% | 32.59% | 100%
| DIFERENÇAS PARA CARTA CONSULTA US$ | -0.00045907 | 0 | -0.00045907
| Valor Total da Carta-Consulta em US$: 100.000.000,00 | 60000 | 40000 | 100000
| Taxa de Cãmbio: US$ 1,00 = R$ 1,7713 (31.12.2007) | 60% | 40% | 100%
Taxa de Cãmbio: US$ 1,00 = R$ 1,93 Média dos últimos 12 meses em 07.12.2012

## Sólo desembolso BID
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
PRODETUR NACIONAL
SERGIPE
MATRIZ DE INVESTIMENTOS
25.01.2013
ITEM | COMPONENTE | Fonte Externa - BID (U$ mil) | % em Relação ao Total | % em Relação ao Total (incluindo custos de administração) | Ano 1 (US$ mil) | Ano 2 (US$ mil) | Ano 3 (US$ mil) | Ano 4 (US$ mil) | Ano 5 (US$ mil) | Total (US$)
|  |  | % EM RELAÇÃO AO TOTAL | % EM RELAÇÃO AO TOTAL
1 | Componente 1 - Produto Turístico socialmente inclusivo | 27615.1403 | 51.33% | 46.03% | 1245.0202 | 2278.71 | 5687.5 | 10323 | 8080.91 | 27615.1402 | 27615.1402
1.3 | Execução do Plano de Capacitação profissional e empresarial para o Turismo | 2590.68 | 4.816% | 4.318% | 150 | 600 | 600 | 600 | 640.68 | 2590.68
1.4 | Estudos de inclusão social em turismo; diagnóstico e plano de incentivos a la formalização; e assistência técnica a empresas turísticas para melhoria da qualidade dos serviços, gestão ambiental e responsabilidade social | 1000 | 1.859% | 1.667% | 100 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1000
1.5 | Fomento à qualidade do artesanato adequado à demanda turística | 500 | 0.9294% | 0.8333% | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 500
1.6 | Revitalização do Complexo Turístico SE, compreendendo inclusive o Museu do Artesanato e o Centro de Informações Turísticas | 295.0202 | 0.5484% | 0.4917% | 295.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0202
1.7 | Estratégia de roteiros e produtos históricos culturais e adequação e modernização de museus (programação visual, equipamentos interativos, etc.) | 155 | 0.2881% | 0.2583% | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155
1.9 | Construção do Centro de Referência do Cangaço (Poço Redondo - SE) | 705 | 1.31% | 1.175% | 0 | 352.5 | 352.5 | 0 | 0 | 705
1.10 | Elaboração de projetos e execução da adequação urbanística e delimitações das praias do APA Litoral Sul | 6200 | 11.52% | 10.33% | 100 | 100 | 1500 | 2500 | 2000 | 6200
1.11 | Estudo y estrategia de circuitos de ecoturismo no Rio São Francisco e Costa marítima atendida pelo programa. | 173.2111 | 0.322% | 0.2887% | 0 | 173.21 | 0 | 0 | 0 | 173.21
1.12 | Obras para roteiros de ecoturismo no Rio São Francisco e Costa marítima atendida pelo programa. | 5923.989 | 11.01% | 9.873% | 0 | 0 | 1500 | 3500 | 923.99 | 5923.99
1.13 | Elaboração do estudo de viabilidade turística (análise de paisagem) da ação de complementação da rota paisagística APA Litoral Norte | 600 | 1.115% | 1% | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600
1.14 | Adequações turística e ambiental da rota natural e paisagística do APA Litoral Norte | 8000 | 14.87% | 13.33% | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 4000 | 8000
1.15 | Elaboração e implementação de projetos de valoriazação de atrativos e roteirização turística nos quatro destinos prioritários dos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 1472.24 | 2.737% | 2.454% | 300 | 173 | 310 | 398 | 291.24 | 1472.24
2 | Componente 2 - Promocion turistica | 6217.6209 | 11.56% | 10.36% | 0 | 518.14 | 1899.84 | 1899.84 | 1899.84 | 6217.66 | 6217.66
2.1 | Revisão e complementação do Plano de Marketing | 518.1374 | 0.9631% | 0.8636% | 0 | 518.14 | 0 | 0 | 0 | 518.14
2.2 | Execução do Plano de Marketing | 5181.3462 | 9.631% | 8.636% | 0 | 0 | 1727.12 | 1727.12 | 1727.12 | 5181.36
2.3 | Monitoramento do Plano de Marketing | 518.1374 | 0.9631% | 0.8636% | 0 | 0 | 172.72 | 172.72 | 172.72 | 518.16
3 | Componente 3 - Fortalecimento Institucional | 5562.852 | 10.34% | 9.271% | 696.2633 | 956.5416 | 1284.7516 | 1535.9336 | 1089.3672 | 5562.8573 | 5562.8573
3.1 | Implantação do sistema de informações turísticas (inventariação turística, estudos e pesquisas de demanda, oferta, dados socioeconômicos do turismo) para turismo sol e praia, turismo cultural e ecoturismo. | 1347.1517 | 2.504% | 2.245% | 269.43 | 269.43 | 269.43 | 269.43 | 269.43 | 1347.15
3.2 | Revisão e atualização do PDITS Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 259.0687 | 0.4816% | 0.4318% | 0 | 91.78 | 167.29 | 0 | 0 | 259.07
3.3 | Elaboração do Plano de Gestão dos Destinos Turísticos | 310.8769 | 0.5779% | 0.5181% | 0 | 0 | 0 | 155.44 | 155.44 | 310.88
3.4 | Elaboração dos Planos Diretores municipais (Pirambu, Brejo Grande e Santana do São Francisco) | 533.6753 | 0.992% | 0.8895% | 0 | 183.5544 | 183.5544 | 166.5664 | 0 | 533.6753
3.5 | Elaboração de diagnósticos e planos da gestão municipal do turismo e incentivos para fiscalização | 120 | 0.2231% | 0.2% | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120
3.6 | Implementação do planos de fortalecimento de gestão municipal do turismo | 518.1374 | 0.9631% | 0.8636% | 0 | 0 | 172.7 | 172.72 | 172.72 | 518.14
3.7 | Implementação do fortalecimento institucional dos órgãos estaduais gestores de turismo | 1510 | 2.807% | 2.517% | 110 | 200 | 400 | 400 | 400 | 1510
3.8 | Reforma e aquisição de equipamentos da Galeria Ana Maria para instalação de nova sede da SETUR | 280 | 0.5205% | 0.4667% | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280
3.8.2 | Aquisição de equipamentos da Galeria Ana Maria para instalação de nova sede da SETUR | 280 | 0.5205% | 0.4667% | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280
3.9 | Sistema de gerenciamento integral do Programa | 683.9421 | 1.271% | 1.14% | 316.8333 | 91.7772 | 91.7772 | 91.7772 | 91.7772 | 683.9421
4 | Componente 4 - Conectividad de apoyo al turismo | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ninguno | 0
5 | Componente 5 - Gestão Ambiental | 14401.1813 | 26.77% | 24% | 178.2586 | 3806.11 | 5777.74 | 3650.02 | 989.05 | 14401.1786 | 14401.1786
5.1 | Estudos de Avaliação de Limites de Mudanças aceitavéis y monitoreo do turismo em quatro áreas turísticas críticas (trilha do cangaço-Grota do Angico, Brejo grande, Litoral Norte e Indiaroba-Sta Luzia do Itanhy) | 1036.2656 | 1.926% | 1.727% | 0 | 259.07 | 259.07 | 259.07 | 259.06 | 1036.27
5.2 | Educação e Sensibilização Ambiental do Turista, entidades públicas e privadas e comunidades receptoras | 388.603 | 0.7224% | 0.6477% | 45.8886 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.67 | 388.5986
5.2.1 | Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental | 45.8886 | 0.0853% | 0.07648% | 45.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8886
5.2.2 | Implementação das ações de educação e sensibilização do turista, entidades e comunidades receptoras | 342.7144 | 0.6371% | 0.5712% | 0 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.67 | 342.71
5.3 | Manejo e Proteção Ambiental da Unidade de Conservação com uso turístico (Elaboração e implementação do plano de manejo da APA do litoral Norte e Plano de uso público do MONA Grota do Angico) | 906.7312 | 1.685% | 1.511% | 0 | 367.1 | 179.88 | 179.88 | 179.86 | 906.72
5.3.1 | Elaboração do Plano de Manejo da APA Litoral Norte | 183.5544 | 0.3412% | 0.3059% | 0 | 183.55 | 0 | 0 | 0 | 183.55
5.3.2 | Implementação das ações prioritárias do plano de manejo da APA do Litoral Norte | 539.6224 | 1.003% | 0.8994% | 0 | 0 | 179.88 | 179.88 | 179.86 | 539.62
5.3.3 | Elaboração e implementacao do Plano de Uso público para a Monumento Natural Grota do Angico | 183.5544 | 0.3412% | 0.3059% | 0 | 183.55 | 0 | 0 | 0 | 183.55
5.4 | Programa de comunicación y participación de población local y vulnerable en el programa. Otras acoes de apoio à prevenção da impactos negativos indirectos del turismo | 410 | 0.7621% | 0.6833% | 20 | 105 | 95 | 95 | 95 | 410
5.5 | Apoio à implementação dos Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos | 1109.0143 | 2.061% | 1.848% | 0 | 369.68 | 369.68 | 369.66 | 0 | 1109.02
5.5.1 | Financiamento de estudos de viabilidade socioeconômica, projetos básicos e executivos para o manejo de resíduos sólidos | 592.9974 | 1.102% | 0.9883% | 0 | 197.67 | 197.67 | 197.66 | 0 | 593
5.5.2 | Financiamento de ações sociais e de fortalecimento institucional decorrente das ações dos Planos Intermunicipais | 516.0169 | 0.9592% | 0.86% | 0 | 172.01 | 172.01 | 172 | 0 | 516.02
5.6 | Restauração Ecológica e Paisagística de áreas turísticas de alto valor natural e degradadas (Afluentes Jacaré e Betume do Rio e Foz do São Francisco) | 1401.5572 | 2.605% | 2.336% | 0 | 467.2 | 467.2 | 233.6 | 233.56 | 1401.56
5.6.1 | Elaboração e Execução de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais - Rio Jacaré | 688.329 | 1.279% | 1.147% | 0 | 229.45 | 229.45 | 114.72 | 114.71 | 688.33
5.6.2 | Elaboração e Execução de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais - Rio Betume | 713.2282 | 1.326% | 1.189% | 0 | 237.75 | 237.75 | 118.88 | 118.85 | 713.23
5.7 | Planeamiento costeiro | 1149.01 | 2.136% | 1.915% | 112.37 | 152.38 | 321.23 | 427.13 | 135.9 | 1149.01
5.7.1 | Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado | 264.75 | 0.4921% | 0.4412% | 112.37 | 152.38 | 0 | 0 | 0 | 264.75
5.7.2 | Realização de Planos de Gestão Integrada dos munícipios costeiros | 672.46 | 1.25% | 1.121% | 0 | 0 | 321.23 | 321.23 | 30 | 672.46
5.7.3 | Apoio à elaboração de normas ambientais e treinamento para o controle e fiscalização de obras náuticas (marinas, piers, atracadouros), além de rodovias e saneamento, em parceria com a ADEMA | 211.8 | 0.3937% | 0.353% | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 105.9 | 211.8
5.8 | Implantação de sistema de esgotamento sanitário em puntos turisticos clave em la costa: Crasto (Sta. Luzia do Itanhy), Pontal (Indiaroba), Prainha (Canindé de São Francisco) | 8000 | 14.87% | 13.33% | 0 | 2000 | 4000 | 2000 | 0 | 8000
Total dos Investimentos(1+2+3+4+5) |  | 53796.7945 | 100% | 89.66% | 2119.5421 | 7559.5016 | 14649.8316 | 17408.7936 | 12059.1672 | 53796.8361
6 | Administração do Programa | 6203.206 | 11.53% | 10.34% | 1240.6412 | 1240.6412 | 1240.6422 | 1240.6412 | 1240.6412 | 6203.207
6.1 | Auditoria externa | 229.443 | 0.004265 | 0.3824% | 45.8886 | 45.8886 | 45.8886 | 45.8886 | 45.8886 | 229.443
6.2 | Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP | 3671.0881 | 0.06824 | 6.118% | 734.2176 | 734.2176 | 734.2176 | 734.2176 | 734.2176 | 3671.0881
6.3 | Fiscalização e Supervisão de obras | 1398.9599 | 0.026005 | 2.332% | 279.792 | 279.792 | 279.792 | 279.792 | 279.792 | 1398.9599
6.4 | Avaliações intermediárias e final do programa e sistema de monitormaento e avaliação de impacto do programa | 825.9948 | 0.015354 | 1.377% | 165.199 | 165.199 | 165.199 | 165.199 | 165.199 | 825.9948
6.5 | Publicações de aquisições | 77.7202 | 0.0014447 | 0.1295% | 15.544 | 15.544 | 15.545 | 15.544 | 15.544 | 77.7212
| Total do PRODETUR Nacional SERGIPE(1+2+3+4+5+6) | 60000.0005 |  | 100% | 3360.1833 | 8800.1428 | 15890.4738 | 18649.4348 | 13299.8084 | 60000.0431
| % de Execução | 60% |  |  | 5.6% | 14.67% | 26.48% | 31.08% | 22.17% | 100%
| DIFERENÇAS PARA CARTA CONSULTA US$ | -0.00045907
| Valor Total da Carta-Consulta em US$: 100.000.000,00 | 60000
| Taxa de Cãmbio: US$ 1,00 = R$ 1,7713 (31.12.2007) | 60%
Taxa de Cãmbio: US$ 1,00 = R$ 1,93 Média dos últimos 12 meses em 07.12.2012