## PA
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - PRODETUR NACIONAL SERGIPE (US$) - Janeiro/2014
Nº | Item Matriz Invest. | Tipo | Projetos | Valor (US$ x 1.000) | Método de Aquisição | Fonte de Financiamento |  | Revisão pelo BID | Data Estimada |  | Estágio Atual | Comentários
[6 empty] | BID (%) | Gov. Est.SE (%) |  | Publicação | Conclusão dos Trabalhos
BENS E SERVIÇOS
1 | 1.1 | Serviços | Complementação da sinalização turística da Cidade de Aracaju - 4ª etapa | 548.0935 | CONCORRENCIA - 8666 | 0% | 100% | ex-post | 2014-06-01 | 2015-02-26 | TDR em Atualização
2 | 1.2.2 | Serviços | Execução da sinalização viária indicativa e turistica Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 3100 | CONCORRENCIA - 8666 | 0% | 100% | ex-post | 2015-04-29 | 2016-10-25 | Pendente
4 | 1.7.2 | Serviços | Adequação e modernização de museus (programação visual, equipamentos interativos, etc.) | 1200 | CONCORRENCIA - 8666 | 0% | 100% | ex-post | 2015-12-16 | 2018-04-09 | Pendente
5 | 1.8 | Serviços | Adequação da trilha do cangaço (abertura de trilha, sinalização, melhoria) | 160 | TP-8666 | 0% | 100% | ex-post | 2015-05-02 | 2016-11-27 | Pendente
6 | 1.15 | Serviços | Elaboração e implementação de projetos de valoriazação de atrativos e roteirização turística nos quatro destinos prioritários dos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 4722.24 |  | 31.18% | 68.82% | ex-ante | 2014-08-01 | 2018-11-28 | Pendente
7 | 2.2 | Serviços | Execução do Plano de Marketing | 5181.3462 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2014-06-01 | 2018-10-28 | TDR Pronto para análise do BID
8 | 2.1 | Serviços | Revisão e complementação do Plano de Marketing | 518.1374 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2014-06-01 | 2018-10-28 | TDR Pronto para análise do BID | Vinculado à ação 2.2
9 | 3.8.2 | Bens | Aquisição de equipamentos da Galeria Ana Maria para instalação de nova sede da SETUR | 380 | LPN | 73.68% | 26.32% | ex-ante | 2016-01-20 | 2016-05-19 | Pendente
10 | 5.2.2 | Serviços | Implementação das ações de educação e sensibilização do turista, entidades e comunidades receptoras | 342.7144 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2015-06-20 | 2018-06-04 | Pendente | Vinculado à ação 5.2.1
11 | 5.4 | Serviços | Programa de comunicación y participación de población local y vulnerable en el programa. Otras acoes de apoio à prevenção da impactos negativos indirectos del turismo | 410 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2014-07-01 | 2018-11-07 | Pendente
12 | 5.5.2 | Serviços | Financiamento de ações sociais e de fortalecimento institucional decorrente das ações dos Planos Intermunicipais | 516.0169 |  | 100% | 0% | ex-ante | 2015-01-20 | 2017-01-09 | Pendente
13 | 5.3.2 | Serviços | Implementação das ações prioritárias do plano de manejo da APA do Litoral Norte | 539.6224 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2016-01-06 | 2018-09-22 | Pendente
14 | 6.5 | Serviços | Publicações de aquisições | 77.7202 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2014-03-01 | 2018-07-28 | Pendente
CONSULTORIA
15 | 1.2.1 | Consultoria | Elaboração de projeto de sinalização viária indicativa e turistica Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 355.4898 | CONCORRENCIA-8666 | 0% | 100% | ex-post | 2014-10-01 | 2015-03-30 | Pendente
16 | 1.3 | Consultoria | Execução do Plano de Capacitação profissional e empresarial para o Turismo | 2590.68 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-post | 2014-08-01 | 2018-10-14 | Pendente
17 | 1.4 | Consultoria | Estudos de inclusão social em turismo; diagnóstico e plano de incentivos a la formalização; e assistência técnica a empresas turísticas para melhoria da qualidade dos serviços, gestão ambiental e responsabilidade social | 1000 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-post | 2014-10-01 | 2018-11-14 | Pendente
18 | 1.5 | Consultoria | Fomento à qualidade do artesanato adequado à demanda turística | 500 | SBQC-LPN | 100% | 0% | ex-post | 2015-07-20 | 2018-07-04 | Pendente
19 | 1.7.1 | Consultoria | Estratégia de roteiros e produtos históricos culturais | 155 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-05-20 | 2015-11-16 | Pendente
20 | 1.10.1 | Consultoria | Elaboração de projetos da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-10-01 | 2015-09-26 | Pendente
21 | 1.11 | Consultoria | Estudo y estrategia de circuitos de ecoturismo no Rio São Francisco e Costa marítima atendida pelo programa. | 173.2111 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-03-20 | 2015-09-16 | Pendente
22 | 1.13 | Consultoria | Elaboração do estudo de viabilidade turística (análise de paisagem) da ação de complementação da rota paisagística APA Litoral Norte | 600 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-07-20 | 2015-09-13 | Pendente
23 | 2.3 | Consultoria | Monitoramento do Plano de Marketing | 518.1374 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-06-01 | 2018-10-28 | TDR Pronto para análise do BID | Vinculado à ação 2.2
24 | 3.1 | Consultoria | Implantação do sistema de informações turísticas (inventariação turística, estudos e pesquisas de demanda, oferta, dados socioeconômicos do turismo) para turismo sol e praia, turismo cultural e ecoturismo. | 1347.1517 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-05-01 | 2018-09-27 | TDR para diagnóstico em elaboração
25 | 3.2 | Consultoria | Revisão e atualização do PDITS Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 259.0687 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-09-20 | 2016-09-14 | Pendente
26 | 3.3 | Consultoria | Elaboração do Plano de Gestão dos Destinos Turísticos | 310.8769 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2017-03-20 | 2018-09-16 | Pendente
27 | 3.4 | Consultoria | Elaboração dos Planos Diretores municipais (Pirambu, Brejo Grande e Santana do São Francisco) | 533.6753 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-01-20 | 2017-07-08 | Pendente
28 | 3.5 | Consultoria | Elaboração de diagnósticos e planos da gestão municipal do turismo e incentivos para fiscalização | 120 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-02-01 | 2015-07-11 | Pendente
29 | 3.6 | Consultoria | Implementação do planos de fortalecimento de gestão municipal do turismo | 518.1374 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2017-03-20 | 2018-09-16 | Pendente
30 | 3.7 | Consultoria | Implementação do fortalecimento institucional dos órgãos estaduais gestores de turismo | 1510 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-06-01 | 2018-10-28 | Pendente
32 | 4.2 | Consultoria | Projetos Executivos e complementares para ampliação da pista de pouso e decolagem e novo terminal de passageiros do Aeroporto de Aracaju | 3626.943 | TP - 8666 | 0% | 100% | ex-post |  |  | Concluído | Contrapartida do Estado
33 | 4.3.1 | Consultoria | Elaboração do Projeto Executivo da Rodovia SE-405 Curralinho - Poço Redondo | 155.4404 | TP - 8666 | 0% | 100% | ex-post |  |  | TDR em Elaboração | Contrapartida do Estado
34 | 5.1 | Consultoria | Estudos de Avaliação de Limites de Mudanças aceitavéis y monitoreo do turismo em quatro áreas turísticas críticas (trilha do cangaço-Grota do Angico, Brejo grande, Litoral Norte e Indiaroba-Sta Luzia do Itanhy) | 1036.2656 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-03-02 | 2018-08-18 | TDR em Elaboração com a SEMARH
35 | 5.2.1 | Consultoria | Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental | 45.8886 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-07-02 | 2014-12-29 | TDR em Elaboração com a SEMARH
36 | 5.3.1 | Consultoria | Elaboração do Plano de Manejo da APA Litoral Norte | 183.5544 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2016-03-20 | 2018-09-26 | Pendente
37 | 5.3.3 | Consultoria | Elaboração e implementacao do Plano de Uso público para a Monumento Natural Grota do Angico | 183.5544 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-06-05 | 2014-12-02 | Pendente
38 | 5.5.1 | Consultoria | Financiamento de estudos de viabilidade socioeconômica, projetos básicos e executivos para o manejo de resíduos sólidos | 592.9974 |  | 100% | 0% | ex-ante | 2015-01-20 | 2017-08-17 | Pendente
39 | 5.6.1 | Consultoria | Elaboração e Execução de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais - Rio Jacaré | 688.329 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-07-20 | 2018-07-04 | Pendente
40 | 5.6.2 | Consultoria | Elaboração e Execução de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais - Rio Betume | 713.2282 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-07-20 | 2018-07-04 | Pendente
41 | 5.7.1 | Consultoria | Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado | 264.75 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-07-20 | 2016-07-14 | Pendente
42 | 5.7.2 | Consultoria | Realização de Planos de Gestão Integrada dos munícipios costeiros | 672.46 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2016-08-13 | 2018-09-07 | Pendente
43 | 5.7.3 | Consultoria | Apoio à elaboração de normas ambientais e treinamento para o controle e fiscalização de obras náuticas (marinas, piers, atracadouros), além de rodovias e saneamento, em parceria com a ADEMA | 211.8 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2016-09-12 | 2017-09-07 | Pendente
44 | 6.1 | Consultoria | Auditoria externa | 229.443 | SBQC-"AF200" | 100% | 0% | ex-ante | 2014-06-01 | 2019-03-27 | TDR Pronto para análise do BID
45 | 3.9 6.2 6.3 | Consultoria | Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP; Sistema e Fiscalização e Supervisão de Obras | 5753.99 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2014-02-20 | 2019-02-14 | SDP e TDR em Revisão | Atividades agrupadas
47 | 6.4 | Consultoria | Avaliações intermediárias e final do programa e sistema de monitormaento e avaliação de impacto do programa | 825.9948 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-01-20 | 2019-01-04 | Pendente
OBRAS
48 | 1.6 | Obras | Revitalização do Complexo Turístico SE, compreendendo inclusive o Museu do Artesanato e o Centro de Informações Turísticas | 295.0202 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2014-05-20 | 2014-12-16 | Projetos completos (Pronto para licitação)
49 | 1.9 | Obras | Construção do Centro de Referência do Cangaço (Poço Redondo - SE) | 705 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2015-05-02 | 2016-10-28 | Pendente
50 | 1.10.2 | Obras | Execução da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | 6000 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2015-10-26 | 2018-05-18 | Pendente
51 | 1.12 | Obras | Obras para roteiros de ecoturismo no Rio São Francisco e Costa marítima atendida pelo programa. | 5923.989 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2015-06-20 | 2019-04-05 | Pendente
52 | 1.14 | Obras | Adequações turística e ambiental da rota natural e paisagística do APA Litoral Norte | 8000 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2015-01-20 | 2016-11-15 | Pendente
53 | 3.8.1 | Obras | Reforma da Galeria Ana Maria para instalação de nova sede da SETUR | 850 | CONCORRENCIA-8666 | 0% | 100% | ex-ante | 2015-07-04 | 2016-12-30 | Projetos em Revisão
54 | 4.1 | Obras | Desmonte do morro da piçarra para viabilizar ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD) cabeceira 29 | 9519.0396 | CONCORRENCIA-8666 | 0% | 100% | ex-post |  |  | Em execução | Contrapartida do Estado
55 | 4.3.2 | Obras | Construção da Rodovia SE-405 Curralinho - Poço Redondo | 4588.8601 | CONCORRENCIA-8666 | 0% | 100% | ex-post |  |  | Pendente | Vinculado à ação 4.3.1
56 | 4.4 | Obras | Otras obras de adecuación y mejora de infraestructura de acceso a atractivos turísticos prioritarias en los Polos, en consistencia con los PDITS | 12546.1336 | CONCORRENCIA-8666 | 0% | 100% | ex-post | 2015-05-16 | 2018-05-05 | Pendente | Prainha de Canindé e Crasto com toda a documentação para licitar (Vinculada à ação 5.8)
57 | 5.8 | Obras | Implantação de sistema de esgotamento sanitário em puntos turisticos clave em la costa: Crasto (Sta. Luzia do Itanhy), Pontal (Indiaroba), Prainha (Canindé de São Francisco) | 8000 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2014-07-20 | 2017-07-09 | Pendente | Prainha de Canindé e Crasto com toda a documentação para licitar
100000.0005
|  |  | Licitação Pública Internacional |  | LPI
|  |  | Licitação Pública Nacional |  | LPN
|  |  | Concorrência Publica Nacional |  | CPN
|  |  | Pregão |  | PR
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade |  | SBQ
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (Nacional) |  | SBQC
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (Internacional) |  | SBQC - LPI
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (Conforme AF200) |  | SBQC - AF200
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC
|  |  | Tomada de Preços - Lei 8666 |  | TP-8666
|  |  | Concorrência Publica Lei 8666 |  | CONCORRENCIA - 8666
Formulas:
Conclusão dos Trabalhos = [Data Estimada]+270
Conclusão dos Trabalhos = [Data Estimada]+(365*4)+120
Data Estimada = [Conclusão dos Trabalhos, row above]+30
Data Estimada = [Data Estimada, row below]+300