## PA (aberto) (hidden)
PRODETUR - RIO DE JANEIRO
PLANO DE AQUISIÇÕES - SETEMBRO/2013
| Item | Tipo | Projetos | Valor (US$ x 1.000) | Método de Aquisição | Fonte de Financiamento |  | Revisão pelo BID | Data Estimada (previsão Set/13) |  | Estágio Atual | Status | Comentários
[6 empty] | BID (%) | GERJ (%) |  | Publicação | Conclusão dos Trabalhos
1 | 1.1.1.2 | Obra | Museu da Imagem e do Som - MIS (Revestimentos e Instalações) | 20949.6426 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-04-01 | 2014-07-31 | Empresa contratada Rio Verde Engenharia e Construções Ltda.; em 30/04/13, pelo valor de R$ 41.922.329,90 (1US$ = R$2,0011) Início das obras: 17/06/2013 | Contratado | Acompanhamento das Obras pela UCP/PRODETUR-RJ |  | 0
1 | 1.1.1.3 | Obra | Museu da Imagem e do Som - MIS (Fachadas) | 6518.0871 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-04-01 | 2014-08-31 | Empresa contratada: SEVEME – Indústrias Metalúrgicas S.A; em 18/06/13, pelo valor de R$ 14.144.248,92 (1US$ = R$2,1700) Início das obras: 18/06/2013 | Contratado | Acompanhamento das Obras pela UCP/PRODETUR-RJ |  | 0
| 1.1.3.2 | Consultoria | Planejamento e Implantação de Roteiros Temáticos para estímulo a pequenos negócios associados | 700 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2015-03-31 | Termos de Referência e Orçamento encaminhados ao BID atraves do Ofício 096/13, em 16/07/13. BID solicitou revisão do TDR através da CBR3344 de 13/09/13. | Em processo | MI 006/2013 publicada em 04/09/2013
| 1.1.4 | Obra | Implantação do Polo Gastronômico de Niterói | 5000 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-12-31 | Aguardando projeto de detalhamentos das demolições e estruturas metálicas | Pendente | Incluido no programa em set/2013
| 1.2.2 | Consultoria | Proposição de Modelo de Centros de Atendimento aos Turistas e Estudos de Implantação dos CATs em Destinos Turísticos dos Polos do Litoral e Serra | 250 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-04-30 | TDR Relativo ao Projeto de Proposição de Modelos de CAT's, encaminhado ao BID atraves do Ofício 094/13, em 16/07/13. BID solicitou revisão dos TDR através da CBR 3432 de 20/09/2013. | Em processo | Publicação da MI 007/2013 prevista para out/2013
1 | 1.2.3.1 | Consultoria | Implementação de Melhorias para Operacionalização dos Centros de Atendimento aos Turistas | 2700 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-08-01 | 2015-03-31 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 2700
1 | 1.2.3.6 | Bens | Equipamentos para os Centros de Atendimento aos Turistas | 200 | PR | 0% | 100% | ex-post | 2014-11-01 | 2015-02-28 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 200
1 | 1.2.4 | Bens | Aquisição de mobiliário, materiais e artigos decorativos, eletrodomésticos, equipamentos de informática e eletroeletrônicos | 200 | PR | 100% | 0% | ex-post | 2014-08-01 | 2015-03-30 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 200 | 0
1 | 1.2.5 | Consultoria | Implantação do modelo da rede de Centros de Atendimento ao Turista (CAT's) | 200 | SQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-08-01 | 2015-03-30 | NÃO INICIADO | Pendente | Alteração do método de aquisição | 200 | 0
1 | 1.3.1.1 | Obra | Implantação de Centros de Memória e Museus - Obra da Estação de Juparanã | 1000 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-06-30 | Licitação já liberada pelo TCE, condicionada a comprovação da dominialidade do imóvel. | Em processo | Alteração de valor. Aguardando o SPU liberar o processo de cessão de dominialidade da área | 0 | 1000
1 | 1.3.3 | Consultoria | Identificação de novas oportunidades de Negócios Turísticos no Vale do Café para programa de fomento - Investerio (+ 1.5.4) | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-09-01 | 2015-04-01 | Item e valor remanejado para item 1.5.4 em set/2013 | remanejado |  | 200 | 0
1 | 1.4.1.1 | Obra | Urbanização de Visconde de Mauá - 2ª Etapa - Lote 10 | 1200 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-10-01 | 2014-08-30 | Edital para Licitação das obras encaminhado ao BID para Não Objeção em 14/08/2013. CBR 3283 de 09/9 solicita pequenos ajustes. | Em processo | Alteração de valor. Aguardando Renovação do Licenciamento Ambiental (AMAR). | 1200 | 0
1 | 1.4.1.2 | Obra | Implantação da Urbanização de Maromba e Maringá | 2400 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-10-01 | 2014-07-30 | Não Objeção do Banco para o Edital em 13/05/2013 através da CBR 1754/2013. Edital pronto para publicação | Em processo | Aguardando Licenciamento Ambiental (INEA). | 2400 | 0
1 | 1.4.3 | Obra | Implantação da Urbanização de Lumiar e São Pedro - Nova Friburgo | 2900 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-10-01 | 2014-09-30 | Aguardando assinatura / publicação de errata para reabertura do prazo da licitação. | Em processo | Licitação adiada sine die para atender determinações do TCE. | 2900 | 0
1 | 1.4.4.2.2 | Obra | Cais de Atracação e Urbanização - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - Detalhamento de Projeto Executivo e Execução das Obras de Revitalização | 4700 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-10-01 | 2014-11-30 | Edital concluído e enviado ao BID em 16/08/13. CBR 3281 de 09/09/13 solicita pequenos ajustes. | Em processo | Alteração de valor. Aguardando Licenciamento Ambiental (INEA). | 4700 | 0
1 | 1.4.4.4 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos - Implantação da Iluminação em Conservatória | 1576 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-02-01 | 2014-03-31 | Empresa contratada TGA Construções Ltda. em 20/10/12, pelo valor de R$ 3.197.787,40 (1US$ = R$2,0291) . Canteiro de obras já instalado; Obras iniciadas em 06/08/2013; em andamento os serviços de iluminação do Túnel que Chora e da Igreja. | Contratado | Acompanhamento das Obras pela UCP/PRODETUR-RJ |  | 1576
1 | 1.4.4.5.1 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória - Reforma da Estação de Conservatória | 350 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2013-10-01 | 2014-04-30 | A Prefeitura encaminhou em julho/13, documentação técnica para o SPU, visando efetivar a cessão de dominialidade do imóvel, para prosseguimento do processo licitatório | Em processo | Alteração de valor. Aguardando o SPU liberar o processo de cessão de dominialidade da área
2 | 1.4.4.5.2 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória - Reforma no Mirante da Serra da Beleza e Mirante da Ponte dos Arcos | 795 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-10-01 | 2014-03-31 | Processo de licitação já aberto. Orçamento atualizado. | Em processo | Alteração de valor. Aguardando renovação de licença ambiental da Ponte dos Arcos. (INEA)
4 | 1.4.4.5.3 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória - Construção de Plataforma e Cobertura para a Locomotiva do Trem 206, Reforma da Praça Getúlio Vargas e Adequação do Túnel que Chora | 513.89 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2013-02-01 | 2014-01-31 | Empresa contratada Zart Engenharia Ltda. em 09/04/13, pelo valor de R$ 1.020.325,65 (1US$ = R$1,9855). Obras iniciadas em 01/08/2013. Serviços em execução na Plataforma da Locomotiva 206. Projeto executivo das obras da praça e do túnel em análise pela fiscalização de obras. | Contratado | Acompanhamento das Obras pela UCP/PRODETUR-RJ (uniu os itens 1.4.4.5.3 / 1.4.4.5.5 / 1.4.4.5.6) | 0 | 513.89
| 1.4.6 | Obra | Adequação da Rede de Iluminação Pública da Rua do Imperador | 3000 | LPI | 100% | 0% | ex-post | 2013-10-01 | 2014-05-31 | Atividade a ser incluída no Programa, em substituição às obras da Rua Teresa. Previsão da Prefeitura entregar Projeto Executivo até o final de setembro/2013. | Em elaboração | Incluido no programa em set/2013
| 1.4.7 | Obra | Urbanização da Orla da Área Central de São Pedro da Aldeia | 3700 | LPI | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-12-31 | Atividade a ser incluída no Programa. Projeto básico em elaboração. | Em elaboração | Incluido no programa em set/2013
1 | 1.5.1 | Consultoria | Fortalecimento na Gestão Empresarial da Economia do Turismo (Capacitação profissional e empresarial) | 2000 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-12-01 | 2014-11-30 | Termo de Referência e orçamento em fase de elaboração | Em elaboração | Alteração da revisão BID | 2000 | 0
1 | 1.5.2 | Consultoria | Projeto Interpretativo da Estrada Parque Capelinha - Mauá | 100 | SQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-11-01 | 2014-07-30 | Termo de Referência e orçamento em fase de elaboração | Em elaboração | Alteração do método de aquisição e da revisão BID | 100 | 0
1 | 1.5.3 | Consultoria | Atualização do Plano Diretor Estadual de Turismo | 500 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-12-01 | 2014-08-30 | Termo de Referência encaminhado ao BID em 06/09/13 através do Ofício 144. | Em processo | MI 005/2013 publicada em 04/09/2013 | 500 | 0
1 | 1.5.4 | Consultoria | Identificação de novas oportunidades de Negócios Turísticos no Vale do Café, em Visconde de Mauá (Resende) e Ilha Grande (Angra dos Reis) | 400 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-12-01 | 2014-07-30 | NÃO INICIADO | Pendente | Alteração de título e valor (uniu o item 1.3.3) | 400 | 0
1 | 1.6.1.1.1 | Consultoria | Projeto Executivo de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Cabo Frio - Elaboração de Projeto Executivo | 500 | CONCURSO | 0% | 100% | ex-post | 2013-12-01 | 2014-04-28 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 500
1 | 1.6.1.1.2 | Obra | Implantação de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Cabo Frio - Execução das Obras de Implantação | 6400 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-03-01 | 2015-04-28 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 6400
1 | 1.6.1.2.1 | Consultoria | Projeto Executivo de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Nova Friburgo - Elaboração de Projeto Executivo | 500 | CONCURSO | 0% | 100% | ex-post | 2013-12-01 | 2014-04-28 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 500
1 | 1.6.1.2.2 | Obra | Implantação de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Nova Friburgo - Execução das Obras de Implantação | 4700 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-03-01 | 2015-04-28 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 4700
1 | 1.6.1.3.1 | Consultoria | Projeto Executivo de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Paraty - Elaboração de Projeto Executivo | 500 | CONCURSO | 0% | 100% | ex-post | 2013-12-01 | 2014-04-28 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 500
1 | 1.6.1.3.2 | Obra | Implantação de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Paraty - Execução das Obras de Implantação | 5650 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-03-01 | 2015-04-28 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 0 | 5650
| 1.6.1.4 | Consultoria | Concurso Público para Contratação dos Projetos Executivos do Centros Culturais (IAB) | 350 | DL | 0% | 100% | ex-post | 2013-07-01 | 2013-12-01 | Contrato 054/2013 publicado em 18/09/2013 | Contratado | Incluido no programa em set/2013
1 | 1.7.1.1.1 | Consultoria | Projeto da Sinalização Turística nos Pólos Litoral e Serra - Principais Rodovias e Vias Locais - Elaboração do Projeto Executivo | 500 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-05-28 | Atender as recomendações do BID da CBR 2854 | Em processo | União dos itens de projeto em uma única contratação (1.7.1.1.1. + 1.7.1.1.2 + 1.7.1.1.3) | 500 | 0
1 | 1.7.1.2.1 | Obra | Implantação da Sinalização Turística nos Pólos Litoral e Serra - Principais Rodovias e Vias Locais - Implantação do Projeto Executivo | 3500 | LPI | 100% | 0% | ex-post | 2014-07-01 | 2015-01-31 | NÃO INICIADO | Pendente | Alteração da revisão BID. Uniu itens em uma única contratação (1.7.1.2.1. + 1.7.1.2.2 + 1.7.1.2.3) | 3500 | 0
1 | 2.1.1 | Consultoria | Elaboração do Plano de Marketing | 1000 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-12-01 | 2014-05-28 | Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento | Pendente |  | 1000 | 0
1 | 2.1.2 | Consultoria | Implantação do Plano de Marketing | 4000 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-08-01 | 2015-05-30 | NÃO INICIADO | Pendente | Alteração de valor. Desmembrado em 2.1.2 e 2.1.3 | 4000 | 0
| 2.1.3 | Serviços | Campanha de Marketing para Megaeventos | 4000 | LPI | 100% | 0% | ex-post | 2013-10-01 | 2015-05-30 | Elaboração dos TDR | Em elaboração | Incluido no programa em set/2013 | 4000 | 0
1 | 3.1.1 | Consultoria | Projeto de incentivo à formalização das atividades turísticas (Ilha Grande, Visconde de Mauá, Valença-Conservatória e Búzios) | 1200 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-07-01 | 2014-08-30 | Através da CBR-2996/2013, de 14/08/13, o BID solicita adequações no relatório de Julgamento das propostas. Aguardando Não Objeção ao Relatório de Julgamento | Em processo |  | 1200 | 0
1 | 3.1.3 | Consultoria | Implantação das ações de Fortalecimento Institucional do Turismo Estadual | 2820 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-11-01 | 2014-12-31 | Encaminhados MI, SDP, Critérios de Julgamento e Orçamento ao BID para não objeção em 20/9/2013 | Em processo |  | 2820 | 0
1 | 3.1.5 | Consultoria | Especificação, desenvolvimento, implantação, treinamento e manutenção do Sistema de Gestão Integrada do Turismo (SIGTUR) | 880 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-12-01 | 2015-04-30 | Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento prevista para iniciar em agosto/2013 | Pendente | Alteração da revisão BID. Uniu os itens 3.1.5 e 3.1.6 em set/2013 | 880 | 0
| 3.1.6 | Consultoria | Desenvolvimento, implantação, treinamento e manutenção |  |  | 100% | 0% | ex-ante | 2014-09-01 | 2015-04-30 | NÃO INICIADO
| 3.1.7 | Bens | Aquisição de Equipamentos de Informática e perifericos. | 300 | PR | 100% | 0% | ex-post | 2014-12-31 | 2015-05-30 | NÃO INICIADO | Pendente | Alteração de valor. Desmembramento em 3.1.7 e 3.1.8
| 3.1.8 | Bens | Aquisição de licenças dos softwares de banco de dados e do sistema operacional. | 200 | PR | 100% | 0% | ex-post | 2014-12-31 | 2015-05-30 | NÃO INICIADO | Pendente | Alteração de valor. Desmembramento em 3.1.7 e 3.1.8
| 3.2.1.1 | Consultoria | Consultoria Individual para elaboração de Diagnóstico das Estatísticas de Turismo | 20 | CI | 100% | 0% | ex-post | 2013-09-01 | 2013-11-30 | BID concorda com a continuidade do processo e informa que não é necessária a não objeção por tratar-se de análise "ex-post". | Em processo
| 3.2.1.2 | Consultoria | Consultoria Individual para Coordenação da Implementação do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Turismo | 180 | CI | 100% | 0% | ex-post | 2013-09-01 | 2015-04-30 | NÃO INICIADO | Pendente
1 | 3.2.2 | Consultoria | Pesquisas nos Pólos para monitoramento e avaliação do Programa (Ano 1 e Ano 4) | 600 | SBQ | 100% | 0% | ex-ante | 2013-07-01 | 2015-06-30 | Dada não objeção ao contrato pelo BID (CBR 2994 de 14/08/13). Aguardando análise do contrato pela AJUR da SETUR | Em processo | Em fase de assinatura do contrato | 600 | 0
1 | 3.2.3 | Consultoria | Estudo de Demanda Atual e Potencial dos mercados emissores nacional e internacional para Destinos Turísticos dos Pólos Litoral e Serra | 1500 | SBQ | 100% | 0% | ex-ante | 2013-07-01 | 2014-06-30 | Elaborando Relatorio de Julgamento final para análise e não objeção do BID. | Em processo | Em fase de julgamento das propostas | 1500 | 0
1 | 3.2.4 | Consultoria | Estudo de Oferta dos Destinos Turísticos dos Pólos Litoral e Serra | 700 | SBQ | 100% | 0% | ex-ante | 2013-07-01 | 2014-08-30 | Não Objeção do BID para o Relatório de Julgamento da Proposta de Preço, recebida em 06/09/2013. Reunião de negociação com a empresa vencedora marcada para 20/09/13. | Em processo | Em fase de negociação contratual | 700 | 0
1 | 3.2.5.1 | Consultoria | Pesquisa de Ambiente Empresarial nos Pólos Serra e Litoral - Estimativa do “REVENUE PER AVAILABLE ROOM” (REVPAR da Rede Hoteleira) | 250 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-11-01 | 2014-12-31 | Realizando as alterações do TR, solicitadas pelo BID | Em processo | Desmembramento do item 3.2.5 MI 003/2013 publicada em 04/09/2013 | 250 | 0
| 3.2.5.2 | Consultoria | Pesquisa de Ambiente Empresarial nos Pólos Serra e Litoral - Analise do Clima Empresarial | 350 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-11-01 | 2015-05-31 | Realizando as alterações do TR, solicitadas pelo BID | Em processo | Desmembramento do item 3.2.5 MI 004/2013 publicada em 04/09/2013 | 350 | 0
1 | 4.1.1.1 | Obra | Obra da Estrada Parque Capelinha - Visconde de Mauá - Resende - RJ-163 | 34047.5257 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2012-09-01 | 2013-02-28 | Obra concluída, contrato 002/2010 - Consórcio Ype/Tecnosolo. Contrapartida de US$ 34.047 milhões, reconhecida pelo BID em 14/02/13 | Obra concluída |  | 0 | 34047.5257
| 4.1.1.2 | Obra | Estrada Parque Capelinha-Mauá (RJ-163) - Implantação dos Mirantes | 650 | LPI | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-12-31 | Incluído no Programa para atender as exigências do PBA da RJ-163 | Pendente | Incluido no programa em set/2013
| 4.1.1.3 | Obra | Estrada Parque Capelinha-Mauá (RJ-163) - Pórtico, Zoopassagens, Ponto Pergunta e Fornecimento de Estrutura Metálica | 1100 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-12-31 | Incluído no Programa para atender as exigências do PBA da RJ-163 | Pendente | Incluido no programa em set/2013
1 | 4.1.2 | Obra | Obra da Estrada Parque - Visconde de Mauá - Maringá - RJ-151 | 4285.2979 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2014-02-28 | Empresa contratada Ypê Engenharia Ltda. em 22/11/12, pelo valor de R$ 8.959.272,34 (1US$ = R$2,0907) Início das obras : 01/11/2012 | Contratado | Acompanhamento das Obras pela UCP/PRODETUR-RJ |  | 4285.2979
1 | 4.1.3.1.2 | Obra | Estação / Píer e Centro de Atendimento ao Turista em Mangaratiba - Detalhamento de Projeto e Execução das Obras de Implantação | 1500 | LPI | 100% | 0% | ex-post | 2013-09-01 | 2014-06-28 | Projeto em elaboração | Em elaboração | Alteração de valor. (Uniu itens 4.1.3.1.1 e 4.1.3.1.2) | 1500 | 0
1 | 4.2.1.2 | Obra | Drenagem do Centro Histórico, Urbanização da Orla e Cais dos Saveiros em Paraty - Detalhamento de Projeto e Execução das Obras de Implantação | 3800 | LPI | 83% | 17% | ex-post | 2013-10-01 | 2014-11-30 | Projeto em elaboração. Projeto deverá ser aprovado pelo IPHAN e INEA | Em elaboração | Alteração de valor. (Uniu itens 4.2.1.1 e 4.2.1.2) | 3154 | 646
| 4.2.2 | Obra | Saneamento, Drenagem e Urbanização - Vila do Abraão-Ilha Grande-Angra dos Reis | 9500 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2015-04-30 | Adiamento sine die da licitação para atender determinações do TCE | Em processo | Alteração de valor. Licitação adiada sine die para atender determinações do TCE | 9500 | 0
1 | 4.2.3 | Consultoria | Estudo de Viabilidade para Saneamento, Drenagem e Urbanização - Vila do Abraão - Ilha Grande - Angra dos Reis | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2014-04-28 | Aguardando não objeção do BID ao Relatório de Julgamento da proposta técnica | Em processo | Em fase de julgamento das propostas | 200 | 0
1 | 5.1.1 | Consultoria | Auditoria Ambiental de Obras selecionadas | 600 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2015-07-31 | Encaminhada Minuta de Edital para Não Objeção do BID em 15/08/2013. Aguardando Não Objeção do BID e descentralização orçamentária para abertura do processo administrativo | Em processo | Alteração da revisão BID. | 600 | 0
1 | 5.1.2 | Consultoria | Promoção e Fortalecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e Parques do Entorno com Potencial de Uso Turístico - RPPN | 1000 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2015-05-31 | SDP e orçamento em fase de adequação final pela SEA, para encaminhamento ao BID. | Em elaboração | Alteração de valor e da revisão BID. | 1000 | 0
| 5.1.2.2 | Consultoria | Promoção e Fortalecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e Parques do Entorno com Potencial de Uso Turístico - RPPN - Plano de Manejo | 0 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2015-02-28 | SDP e orçamento em fase de adequação final pela SEA, para encaminhamento ao BID. | Em elaboração | Desmembrado em 2 subitens. Alteração de valor e da revisão BID. | 0 | 0
1 | 5.1.5.1 | Consultoria | Programa de Gestão e Comunicação Social da Ilha Grande | 750 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2015-06-30 | Minuta do Edital encaminhada ao BID para Não Objeção | Em processo | Alteração da composição da fonte de financiamento e revisão BID | 750 | 0
1 | 5.1.6.2 | Obra | Implantação do Parque dos Três Picos | 5000 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2014-10-31 | N.O. do BID ao Edital através da CBR 3104 de 27/08/13 | Em processo | Alteração de valor, composição da fonte de financiamento e da revisão BID. | 5000 | 0
1 | 5.1.7 | Consultoria | Modelagem de Gestão - Paraty/Cunha | 350 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2014-10-31 | Publicar Lista Curta e enviar SDP às empresas. | Em processo | Alteração da revisão BID. Em fase de elaboração da Lista Curta | 350 | 0
1 | 5.1.8 | Consultoria | Concepção do Sistema do Ordenamento Turístico Sustentável da Região de Visconde de Mauá | 400 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-08-01 | 2014-05-31 | SDP 010/2012 encaminhada em 20/9 às empresas da Lista Curta | Em processo | Alteração da revisão BID. Prazo para apresentação das propostas: 22/10/2013 | 400 | 0
| 5.1.9 | Obra | Implantação de Equipamento de Apoio à Visitação Pública no Parque de Itatiaia | 2000 | LPI | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2014-12-01 | NÃO INICIADO | Em elaboração | Incluido no programa em set/2013
| 5.1.10 | Consultoria | Atendimento às Condicionantes Ambientais | 2500 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-12-01 | 2015-01-01 | NÃO INICIADO | Pendente | Incluido no programa em set/2013
1 | 6.1.1 | Consultoria | Gerenciamento do Programa | 7683.7331 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2011-08-01 | 2015-07-31 | Empresa contratada Consórcio Sondotécnica / Quanta / Engevix; em 17/05/12, pelo valor de R$ 15.159.082,56 (1US$ = R$1,9967) Início dos serviços: 17/05/12 | Contratado | Valor alterado devido a reajustamento do contrato. Acompanhamento dos Serviços | 7683.7331 | 0
1 | 6.1.2 | Consultoria | Sistema de Informações Gerenciais, Monitoramento e Avaliação | 840 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-10-01 | 2015-07-01 | Edital encaminhado ao TCE em 17/06/2013; Licitação adiada “Sine Die”, aguardando parecer do TCE | Em processo | Processo de seleção adiado sine die aguardando manifestação do TCE. | 840 | 0
1 | 6.1.3 | Bens | Operacionalização da UCP (equipamentos de informática e mobiliário de escritório) | 280 | PR | 100% | 0% | ex-post | 2013-11-01 | 2013-12-01 | TR e SDP em elaboração | Em elaboração |  | 280 | 0
1 | 6.2.1 | Consultoria | Auditoria Externa | 480 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2015-07-31 | Apresentação das propostas: 06/08/2013; Apenas uma empresa apresentou proposta. | Em processo | Em fase de julgamento das propostas | 480 | 0
1 | 6.2.2 | Consultoria | Supervisão de Obras | 3000 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2013-09-01 | 2015-07-31 | Encaminhada Minuta do Edital, ao BID, para análise e não objeção. Em andamento a abertura de processo e a publicação de MI | Em processo | Manifestação de Interesse prevista para publicação em out/2013 | 3000 | 0
1 | 6.2.3 | Consultoria | Avaliações de Impacto | 400 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-03-01 | 2015-07-31 | NÃO INICIADO | Pendente |  | 400 | 0
1 | 6.2.4 | Serviços | Publicações | 100 | CP | 100% | 0% | ex-post | 2015-03-01 | 2015-07-31 | NÃO INICIADO | Pendente | Alteração do método de aquisição | 100 | 0
| Saldo a Reprogramar |  |  | 4080.8229
59 | Total Programa |  |  | 187199.9993 | [9 empty] | 71337.7331 | 63218.7136
LEGENDA
[6 empty] | LPI | Licitação Pública Internacional |  |  | BID
[6 empty] | LPN | Licitação Pública Nacional |  |  | BID
[6 empty] | CN | Concorrência Pública Nacional |  |  | lei 8666
[6 empty] | TP | Tomada de Preços |  |  | lei 8666
[6 empty] | CONCURSO | Concurso Público |  |  | lei 8666
[6 empty] | PR | Pregão |  |  | BID/lei 8666
[6 empty] | CI | SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL |  |  | BID
[6 empty] | CP | Comparação de preços |  |  | BID
[6 empty] | SBQ | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | BID
[6 empty] | SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo |  |  | BID
[6 empty] | SQC | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | BID
Note on E7: Romildo Rodrigues Santos: dolarizado pela taxa do dia da contratação = R$ 2,0011
Note on E8: Romildo Rodrigues Santos: dolarizado pela taxa do dia da contratação = R$ 2,1700
Note on E57: Diego Ribas Moraes: Inserido valor reajustado, ainda aguardando aceitação do BID
Note on E60: Diego Ribas Moraes: Contrato dolarizado na data de assinatura correspondente a um trecho de 5,3 km de obra.
Note on E74: Diego Ribas Moraes: Contrato dolarizado na data de assinatura + primeiro reajustamento dolarizado pela data da assinatura

## PA
PRODETUR - SERGIPE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 2984/OC-BR (BR-L1256)
29.05.2014
PLANO DE AQUISIÇÕES - MAIO/2014
| Item | PMR (1) | Tipo | Projetos | Valor (US$ x 1.000) | Método de Aquisição | Fonte de Financiamento |  | Revisão pelo BID | Data Estimada |  | Estágio Atual | Comentários
[7 empty] | BID (%) | GOV (%) |  | Publicação | Conclusão dos Trabalhos
1 | 3.7 | 3.2 | Bens | Aquisição de equipamentos para fortalecimento institucional dos órgãos gestores de turismo | 400 | CP ou PR | 100% | 0% | ex-ante | 2014-08-01 | 2014-12-01 | TDR em Elaboração | Aquisição de equipamentos de informática e mobiliário
1 | 5.7.1 | 5.3 | Consultoria | Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado | 264.75 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-09-01 | 2015-07-01 | Pendente
| 5.7.2 | 5.3 | Consultoria | Realização de Planos de Gestão Integrada dos munícipios costeiros | 672.46 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2016-08-01 | 2018-09-01 | Pendente
| 5.7.3 | 5.3 | Consultoria | Apoio à elaboração de normas ambientais e treinamento para o controle e fiscalização de obras náuticas (marinas, piers, atracadouros), além de rodovias e saneamento, em parceria com a ADEMA | 211.8 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2016-05-01 | 2017-08-01 | Pendente
| 5.1, 5.3.1 e 5.3.3 | 5.2 | Consultoria | Estudos de avaliação de limites de mudanças aceitáveis e monitoramento do turismo em quatro áreas turísticas críticas (trilha do cangaço – grota do Angico, Brejo Grande, Litoral Norte e Indiaroba – Santa Luzia Itanhy); Elaboração do Plano de Manejo da APA Litoral Norte e do Plano de Uso Público do Monumento Natural Grota do Angico | 1403.37 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-03-01 | 2018-08-01 | TDR em Elaboração com a SEMARH
1 | 5.5.1 | 5.2 | Consultoria | Elaboração de projetos executivos dos aterros sanitários | 1109.02 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-06-01 | 2018-06-01 | Pendente
1 | 5.6.1 e 5.6.2 | 5.2 | Consultoria | Elaboração e execução de planos de proteção e recuperação de áreas ambientais frágeis ou degradadas e elaboração de estudos ambientais – rio Jacaré e rio Betume | 1401.56 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-04-01 | 2018-09-01 | Pendente
1 | 5.2.2 | 5.1 | Consultoria | Implementação das ações de educação e sensibilização ambiental do turista, entidades públicas e privadas, comunidades receptoras | 342.71 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-06-01 | 2018-06-01 |  | cursos diversos durante toda a execução
1 | 5.2.1 | 5.1 | Consultoria | Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental | 45.89 | SQC ou CI | 100% | 0% | ex-post | 2014-07-01 | 2015-05-01 | TDR em Elaboração com a SEMARH
1 | 4.3.1 | 4.2 | Consultoria | Elaboração do Projeto Executivo da Rodovia SE-405 Curralinho - Poço Redondo | 155.44 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2014-05-01 | 2015-04-01 | TDR em Elaboração | Contrapartida do Estado
1 | 4.2 | 4.1 | Consultoria | Projetos Executivos e complementares para ampliação da pista de pouso e decolagem e novo terminal de passageiros do Aeroporto de Aracaju | 3626.94 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-03-01 | 2014-12-01 | Concluído | Contrapartida do Estado
1 | 3.2 | 3.2 | Consultoria | Revisão e atualização do PDITS Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 259.06 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2016-06-01 | 2017-09-01 | Pendente
1 | 3.3 | 3.2 | Consultoria | Elaboração do Plano de Gestão dos Destinos Turísticos | 310.88 | SQC ou CI | 100% | 0% | ex-post | 2016-03-01 | 2018-09-01 | Pendente | Várias contratações
1 | 3.4 | 3.2 | Consultoria | Elaboração dos Planos Diretores municipais (Pirambu, Brejo Grande e Santana do São Francisco) | 533.68 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-03-01 | 2017-07-01 | Pendente
1 | 3.5 | 3.2 | Consultoria | Elaboração de diagnósticos e planos da gestão municipal do turismo e incentivos para fiscalização | 120 | SQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-06-01 | 2017-07-01 | Pendente
1 | 3.6 | 3.2 | Consultoria | Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal do turismo | 518.14 | SQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-04-01 | 2017-09-01 | Pendente | Várias contratações
1 | 3.7 | 3.2 | Consultoria | Implementação do fortalecimento institucional dos órgãos estaduais gestores de turismo | 240 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-09-01 | 2018-10-01 | Pendente
2 | 3.1 | 3.1 | Consultoria | Implantação do sistema de informações turísticas (inventariação turística, estudos e pesquisas de demanda, oferta, dados socioeconômicos do turismo) para turismo sol e praia, turismo cultural e ecoturismo. | 1300 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-02-01 | 2018-07-01 |  | Vinculado à ação 3.1.1
4 | 3.1.1 | 3.1 | Consultoria | Diagnóstico para o sistema de informações turísticas | 47.15 | CI | 100% | 0% | ex-ante | 2014-07-01 | 2015-01-01 | TDR Pronto para análise do BID
| 2.3 | 2.3 | Consultoria | Monitoramento do Plano de Marketing | 518.14 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2016-06-01 | 2018-06-01 |  | Vinculado à ação 2.2
| 2.1 | 2.1 | Consultoria | Revisão e complementação do Plano de Marketing | 518.14 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-02-01 | 2017-08-01 |  | Vinculado à ação 2.2
1 | 1.3 | 1.7 | Consultoria | Capacitação de profissionais diretamente ligados ao turismo | 1469.18 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-06-01 | 2018-10-01 | Pendente | cursos diversos durante toda a execução
1 | 1.3.1 | 1.7 | Consultoria | Capacitação de profissionais diretamente ligados ao turismo | 150 | SQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-08-01 | 2015-08-01
1 | 1.3.2 | 1.7 | Consultoria | Capacitação de gestores de empreendimentos turísticos | 971.51 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-08-01 | 2018-10-01
1 | 1.4 | 1.7 | Consultoria | Estudos de inclusão social em turismo; diagnóstico e plano de incentivos à formalização; e assistência técnica a empresas turísticas para melhoria da qualidade dos serviços, gestão ambiental e responsabilidade social | 1000 | SQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-10-01 | 2015-11-01 | Pendente | Várias contratações
1 | 1.13 | 1.5 | Consultoria | Elaboração do estudo de viabilidade turística (análise de paisagem) da ação de complementação da rota paisagística APA Litoral Norte | 600 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2014-11-01 | 2015-12-01 | Pendente
1 | 1.11 | 1.4 | Consultoria | Estudo e estratégia de circuitos de ecoturismo no Rio São Francisco e costa marítima atendida pelo programa | 173.211 | SQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-01-01 | 2015-09-01 | Pendente
1 | 1.10.1 | 1.3 | Consultoria | Elaboração de projetos da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | 200 | SQC | 100% | 0% | ex-ante | 2015-02-01 | 2015-10-01 | Pendente
1 | 1.5 | 1.2 | Consultoria | Fomento à qualidade do artesanato adequado à demanda turística | 500 | SBQ | 100% | 0% | ex-ante | 2015-03-01 | 2015-12-01 | Pendente
1 | 1.7.1 | 1.2 | Consultoria | Estratégia de roteiros e produtos históricos culturais | 155 | SQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-02-01 | 2015-11-01 | Pendente
1 | 1.2.1 | 1.1 | Consultoria | Elaboração de projeto de sinalização viária indicativa e turística Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 355.49 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-10-01 | 2015-08-01 | Pendente
| 3.9, 6.2, 6.3 e 1.15 | 6 | Consultoria | Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP, Sistema e Fiscalização e Supervisão de Obras | 6500 | SBQ | 100% | 0% | ex-ante | 2014-01-01 | 2018-12-01 | Em licitação
1 | 6.1 | 6 | Consultoria | Auditoria externa | 229.44 | SBQC - "AF200" | 100% | 0% | ex-ante | 2014-09-01 | 2018-12-01 | TDR Pronto para análise do BID
1 | 6.4 | 6 | Consultoria | Elaboração de indicadores, incluindo linhas de bases, avaliação de impacto e método de monitoramento e avaliações | 725.99 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-09-01 | 2016-09-01 | Pendente
1 | 6.4.1 | 6 | Consultoria | Elaboração de avaliações intermediárias e final do Programa | 100 | CI | 100% | 0% | ex-post | 2015-02-01 | 2018-12-01
1 | 5.8 | 5.2 | Obras | Implantação de sistema de esgotamento sanitário em pontos turísticos chaves na costa: Crasto (Sta. Luzia do Itanhy), Pontal (Indiaroba) | 7411.44 | LPN ou CP | 100% | 0% | ex-ante | 2016-04-01 | 2018-09-01 | Pendente | Prainha de Canindé e Crasto com toda a documentação para licitar
| 4.3.2 | 4.2 | Obras | Construção da Rodovia SE-405 Curralinho - Poço Redondo | 4588.86 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2017-02-01 | 2018-10-01 | Pendente | Vinculado à ação 4.3.1
1 | 4.4 | 4.2 | Obras | Outras obras de execução e melhoria de infraestrutura de acesso aos atrativos turísticos prioritários nos polos e consistentes com os PDITS | 12546.13 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2016-05-01 | 2018-05-01 | Pendente
1 | 4.1 | 4.1 | Obras | Desmonte do morro da piçarra para viabilizar ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD) cabeceira 29 | 9519.04 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-01-01 | 2018-11-01 | Em execução | Contrapartida do Estado
1 | 3.7 | 3.2 | Obras | Reforma do espaço físico do 3º e 12º andares do Edifício Estado de Sergipe, sede dos órgãos gestores de turismo | 500 | CP | 100% | 0% | ex-post | 2014-08-01 | 2016-10-01 | Projetos em elaboração | Reforma do 3º e 12º andar da SETUR
1 | 1.14 | 1.5 | Obras | Adequações turística e ambiental da rota natural e paisagística do APA Litoral Norte | 8000 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2016-05-01 | 2018-11-01 | Pendente
| 1.12 e 5.8 | 1.4 / 5.2 | Obras | Construção de orla e atracadouro e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Prainha de Canindé do São Francisco (trecho 3) | 2838.2 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2014-08-01 | 2015-08-01 | Projetos completos (Pronto para licitação) | Prainha de Canindé apto para envio de documentos ao Banco
| 1.12 | 1.4 | Obras | Obras para roteiros de ecoturismo no Rio São Francisco e Costa marítima atendida pelo programa. | 3674.35 | LPN ou CP | 100% | 0% | ex-post | 2016-06-01 | 2018-09-01 | Pendente
| 1.10.2 | 1.3 | Obras | Execução da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | 6000 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2016-10-01 | 2018-07-01 | Pendente
| 1.6 | 1.2 | Obras | Revitalização do Complexo Turístico SE, compreendendo inclusive o Museu do Artesanato e o Centro de Informações Turísticas | 295.02 | CP | 100% | 0% | ex-ante | 2014-05-01 | 2015-08-01 | Projetos completos (Pronto para licitação)
| 1.9 | 1.2 | Obras | Construção do Centro de Referência do Cangaço (Poço Redondo - SE) | 705 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2015-05-01 | 2016-10-01 | Pendente
1 | 5.3.2 | 5.2 | Serviços | Implementação das ações prioritárias do plano de manejo da APA do Litoral Norte | 539.62 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2015-09-01 | 2017-11-01 | Pendente
1 | 5.4 | 5.1 | Serviços | Programa de comunicação e participação da população local e vulnerável no programa. Outras ações de apoio à prevenção de impactos negativos indiretos do turismo | 410 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2015-07-01 | 2018-11-01 | Pendente
1 | 3.7 | 3.2 | Serviços | Fortalecimento institucional dos órgãos gestores de turismo | 1600 | LPN e CN | 41% | 59% | ex-ante | 2015-06-01 | 2018-10-01 | Pendente | Possibilidade de aquisição com uma fonte apenas – várias contratações
1 | 2.2 | 2.2 | Serviços | Execução do Plano de Marketing | 5181.35 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2014-10-01 | 2018-10-01 | TDR Pronto para análise do BID
| 1.15 | 1.6 | Serviços | Elaboração e implementação de projetos de valorização de atrativos e roteirização turística nos quatro destinos prioritários dos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 3976.23 | LPN e CN | 28% | 82% | ex-ante | 2014-08-01 | 2018-11-01 | Pendente | Desmembrar conforme item 1.10 da Matriz de Investimento
1 | 1.7.2 | 1.2 | Serviços | Adequação e modernização de museus (programação visual, equipamentos interativos, etc.) | 1200 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2015-12-01 | 2018-10-01 | Pendente
| 1.8 | 1.2 | Serviços | Adequação da trilha do cangaço (abertura de trilha, sinalização, melhoria) | 160 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2015-05-01 | 2016-11-01 | Pendente
1 | 1.1 | 1.1 | Serviços | Complementação da sinalização turística da Cidade de Aracaju - 4ª etapa | 548.09 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2014-10-01 | 2015-09-01 | TDR em Atualização
1 | 1.2.2 | 1.1 | Serviços | Execução da sinalização viária indicativa e turística Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | 3100 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2015-07-01 | 2017-12-01 | Pendente
1 | 6.5 | 6 | Serviços | Publicação de Aviso de Licitação | 77.72 | CN | 100% | 0% | ex-post | 2014-03-01 | 2018-07-01 | Contrato gerenciado pelo Estado – SECOM

## Legenda
LEGENDA
ARP | Ata de Registro de Preço | BID
LPI | Licitação Pública Internacional | BID
LPN | Licitação Pública Nacional | BID
CN | Concorrência Pública Nacional | Lei 8.666
TP | Tomada de Preços | Lei 8.666
DL | Dispensa de Licitação | Lei 8.666
PR | Pregão | BID/Lei 10.520
CI | Consultor Individual | BID
CP | Comparação de preços | BID
SBQ | Seleção Baseada na Qualidade | BID
SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo | BID
SBQC - "AF-200" | Seleção e Contratação de Serviços de Auditoria Externa Documento AF-200 | BID
SQC | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | BID
Categoria | Valor | (%)
Bens | #REF! | #REF!
Consultoria | #REF! | #REF!
Obras | #REF! | #REF!
Serviços | #REF! | #REF!

## PA (copia segurança) (hidden)
PLANO DE AQUISIÇÕES - JANEIRO/2013
| Item | Tipo | Projetos | Valor (US$ x 1.000) | Método de Aquisição | Fonte de Financiamento |  | Revisão pelo BID | Data Estimada |  | Data Estimada (previsão Jan/13) |  | Estágio Atual | Comentários
[6 empty] | BID (%) | GERJ (%) |  | Publicação | Conclusão dos Trabalhos | Publicação | Conclusão dos Trabalhos
1 | 1.1.1.1 | Bens | Museu da Imagem e do Som - MIS (Dimerização) | 0 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 1.1.1.2 | Obra | Museu da Imagem e do Som - MIS (Revestimentos e Instalações) | 19300 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2012-04-01 | 2013-12-01 | 2012-04-01 | 2013-11-30 | Licitação realizada em 19/12/12. Propostas em análise para divulgação da empresa vencedora. |  | 19300 | 0
1 | 1.1.1.3 | Obra | Museu da Imagem e do Som - MIS (Fachadas) | 11000 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2013-02-01 | 2014-02-28 | Abertura do processo licitatório em curso. |  | 11000 | 0
1 | 1.1.2 | Obra | Torre Panorâmica - Caminho Niemeyer | 11000 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2012-01-01 | 2013-12-01 | 2013-02-01 | 2014-06-30 | Desistência da empresa vencedora da primeira licitação. Orçamento será revisto e deverá ser realizada nova licitação. |  | 0 | 11000
1 | 1.1.3.1 | Consultoria | Consultoria Individual para elaboração do TR do Projeto de “Planejamento e Implantação de Roteiros Temáticos para estímulo a pequenos negócios associados” e acompanhamento da implantação dos roteiros | 100 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2013-06-01 | 2014-04-30 |  |  | 100 | 0
| 1.1.3.2 | Consultoria | Planejamento e Implantação de Roteiros Temáticos para estímulo a pequenos negócios associados | 600 | [6 empty] | 2014-01-01 | 2015-08-01
1 | 1.2.1 | Consultoria | Consultoria Individual para contratação de Projeto de Arquitetura e Designer de Interiores | 100 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2013-06-01 | 2014-02-28 |  |  | 100 | 0
| 1.2.2 | Consultoria | Desenvolvimento do modelo da rede de Centros de Atendimento ao Turista | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post |  |  | 2013-06-01 | 2014-02-28
1 | 1.2.3.1 | Consultoria | Projeto Básico e Executivo de Centros Pilotos (Rio de Janeiro, Búzios, Nova Friburgo e Valença/Conservatória) | 400 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2013-03-01 | 2015-03-31 |  |  | 0 | 400
1 | 1.2.3.2 | Obra | Obras de Implantação de Centros Pilotos - Rio de Janeiro | 500 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 2013-03-01 | 2014-02-28 |  |  | 0 | 500
1 | 1.2.3.3 | Obra | Obras de Implantação de Centros Pilotos - Búzios | 500 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 2013-12-01 | 2015-01-31 |  |  | 0 | 500
1 | 1.2.3.4 | Obra | Obras de Implantação de Centros Pilotos - Nova Friburgo | 500 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 2013-12-01 | 2015-01-31 |  |  | 0 | 500
1 | 1.2.3.5 | Obra | Obras de Implantação de Centros Pilotos - Valença-Conservatória | 500 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2014-01-01 | 2015-08-01 | 2013-12-01 | 2015-01-31 |  |  | 0 | 500
1 | 1.2.3.6 | Bens | Equipamentos para Centros Pilotos (Rio de Janeiro, Búzios, Nova Friburgo e Valença/Conservatória) | 500 | PR | 0% | 100% | ex-post | 2015-01-01 | 2015-08-01 | 2013-12-01 | 2015-01-31 |  |  | 0 | 500
1 | 1.2.4 | Bens | Aquisição de mobiliário, materiais e artigos decorativos, eletrodomésticos, equipamentos de informática e eletroeletrônicos | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2014-08-01 | 2015-03-31 |  |  | 200 | 0
1 | 1.2.5 | Consultoria | Implantação do modelo da rede de Centros de Atendimento ao Turista (CAT's) | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2014-08-01 | 2015-03-31 |  |  | 200 | 0
1 | 1.3.1.1 | Obra | Implantação de Centros de Memória e Museus - Obra da Estação de Juparanã | 700 | LPN | 50% | 50% | ex-post | 2013-03-01 | 2014-04-05 | 2013-06-01 | 0 | Processo de licitação já liberado pelo TCE aguardando resolver a questão da dominialidade do prédio – IPHAN. |  | 350 | 350
1 | 1.3.1.2 | Obra | Implantação de Centros de Memória e Museus - Obra do Museu do Café | 950 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2013-06-01 | 2014-04-30 |  |  | 950 | 0
1 | 1.3.2 | Consultoria | Conteúdo e Plano de Gestão dos Centros de Memória e Museus (Vale do Café - Valença - Museu do Café e Estação de Juparanã) | 1500 | SBQC - LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-01-01 | 2014-12-01 | 2014-05-01 | 2015-04-01 |  |  | 1500 | 0
1 | 1.3.3 | Consultoria | Identificação de novas oportunidades de Negócios Turísticos no Vale do Café para programa de fomento - Investerio | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2014-05-01 | 2015-04-01 |  |  | 200 | 0
1 | 1.4.1.1 | Obra | Implantação da Urbanização de Visconde de Mauá - 2ª Etapa | 1100 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2013-01-01 | 2014-01-31 |  |  | 1100 | 0
1 | 1.4.1.2 | Obra | Implantação da Urbanização de Maromba e Maringá | 2400 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2012-08-01 | 2013-12-01 | 2013-07-01 | 2014-09-30 | Aguardando licenciamento ambiental. |  | 2400 | 0
1 | 1.4.2 | Obra | Implantação da Urbanização da Rua Teresa - Petrópolis | 3100 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2012-10-01 | 2013-12-01 | 2012-08-01 | 2014-01-31 | Aguardando a conclusão do projeto de enterramento da rede elétrica para dar andamento ao processo licitatório. |  | 3100 | 0
1 | 1.4.3 | Obra | Implantação da Urbanização de Lumiar e São Pedro - Nova Friburgo | 2900 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2012-06-01 | 2013-12-01 | 2012-06-01 | 2014-01-31 | Realizadas adequações no projeto. Em fase de elaboração do Edital. |  | 2900 | 0
1 | 1.4.4.1.1 | Consultoria | Projeto de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos em Cabo Frio - Revitalização do Centro Comercial | 200 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-04-30 | 2013-01-01 | 2015-03-31 | A elaboração do Projeto Executivo foi contratado com recursos do MTUR. No entanto, motivado pelo Decreto de anulação de resto a pagar de 2009, o convênio foi suspenso com a consequente alteração de prazo. |  | 0 | 200
1 | 1.4.4.1.2 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos em Cabo Frio - Revitalização do Centro Comercial | 2500 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-12-01 | 2013-01-01 | 2013-09-30 |  | Alteração de prazo | 0 | 2500
1 | 1.4.4.2.1 | Consultoria | Projeto de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos em Arraial do Cabo - Cais de Atracação e Urbanização | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2012-06-01 | 2012-12-12 | 2012-06-01 | 2013-02-10 | Projeto básico pronto. UCP pretende contratar o detalhamento do projeto junto com as obras. |  | 200 | 0
1 | 1.4.4.2.2 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos em Arraial do Cabo - Cais de Atracação e Urbanização | 2650 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-12-01 | 2013-02-01 | 2014-07-01 | Aguardando licenciamento ambiental/ Dominialidade |  | 2650 | 0
1 | 1.4.4.3.1 | Consultoria | Projeto de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos em Nova Friburgo - Reurbanização da Praça Getúlio Vargas | 200 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2012-06-01 | 2012-12-12 | 2013-07-01 | 2013-12-31 | Alteração de prazo |  | 0 | 200
1 | 1.4.4.3.2 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos em Nova Friburgo - Reurbanização da Praça Getúlio Vargas | 2605 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-12-01 | 2013-01-31 | 2014-01-31 | Alteração de prazo |  | 0 | 2605
1 | 1.4.4.4 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização de Orlas, Centros Históricos e Paisagísticos - Implantação da Iluminação em Conservatória | 2050 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-05-01 | 2013-06-30 | Empresa contratada: TGA Construções Ltda. Prazo de obras revisto para 180 dias com início previsto para jan/13 |  | 0 | 2050
4 | 1.4.4.5.3/ 1.4.4.5.5/ 1.4.4.5.6/ 1.4.4.5.7 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória (Construção de Plataforma e Cobertura para a Locomotiva do Trem 206 / Reforma da Praça Getúlio Vargas / Adequação do Túnel que Chora / Estruturação do Balneário das Indias) | 605 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-05-01 | 2013-11-30 | Obra já licitada. Aguardando assinatura do Contrato e expedição da Ordem de Inicio. |  | 0 | 605
2 | 1.4.4.5.2/ 1.4.4.5.4 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória (Mirante da Serra da Beleza / Reforma do Mirante da Ponte dos Arcos ) | 735 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-05-01 | 2013-09-30 | Processo de licitação já aberto. Orçamento atualizado. Aguardando autorização da subsecret. executiva para mudança da fonte de recursos e continuidade do processo licitatório.
1 | 1.4.4.5.1 | Obra | Implantação das Obras de Urbanização em Conservatória (Reforma da Estação de Conservatória) | 255 | TP | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-05-01 | 2013-11-30 | Processo licitatório parado. Aguardando a Prefeitura resolver a questão da dominialidade junto a SPU.
1 | 1.4.5 | Consultoria | Manual de Urbanização de Vilas Turísticas e Históricas e Orlas | 0,00 | SQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-01-01 | 2014-12-01 | atividade suspensa |  |  |  | 0 | 0
1 | 1.5.1 | Consultoria | Fortalecimento na Gestão Empresarial da Economia do Turismo (Capacitação profissional e empresarial) | 2000 | SBQC - LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2013-11-01 | 2015-04-30 |  |  | 2000 | 0
1 | 1.5.2 | Consultoria | Projeto Interpretativo da Estrada Parque Capelinha - Mauá | 100 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2013-11-01 | 2014-10-31 |  |  | 100 | 0
1 | 1.5.3 | Consultoria | Atualização do Plano Diretor Estadual de Turismo | 500 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2012-09-01 | 2014-12-01 | 2013-11-01 | 2015-04-30 |  |  | 500 | 0
1 | 1.5.4 | Consultoria | Identificação de novas oportunidades de Negócios Turísticos em Visconde de Mauá (Resende) e Ilha Grande (Angra dos Reis) para programa de fomento - Investerio | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2013-11-01 | 2015-04-30 |  |  | 200 | 0
1 | 1.6.1.1.1 | Consultoria | Projeto Executivo de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Cabo Frio - Elaboração de Projeto Executivo | 500 | CONCURSO PUBLICO | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Termo de Referencia Elaborado. |  | 0 | 500
1 | 1.6.1.1.2 | Obra | Implantação de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Cabo Frio - Execução das Obras de Implantação | 2600 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-01-01 | 2015-07-01 | 2014-01-01 | 2015-05-31 |  |  | 0 | 2600
1 | 1.6.1.2.1 | Consultoria | Projeto Executivo de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Nova Friburgo - Elaboração de Projeto Executivo | 450 | CONCURSO PUBLICO/8666 | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Termo de Referencia Elaborado. |  | 0 | 450
1 | 1.6.1.2.2 | Obra | Implantação de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Nova Friburgo - Execução das Obras de Implantação | 2500 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-01-01 | 2015-07-01 | 2014-01-01 | 2015-05-31 |  |  | 0 | 2500
1 | 1.6.1.3.1 | Consultoria | Projeto Executivo de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Paraty - Elaboração de Projeto Executivo | 250 | CONCURSO PUBLICO/8666 | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2012-07-01 | 2013-12-01 | Termo de Referencia Elaborado. |  | 0 | 250
1 | 1.6.1.3.2 | Obra | Implantação de Centro Cultural, Eventos e de Exposições de Paraty - Execução das Obras de Implantação | 2700 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2013-01-01 | 2015-07-01 | 2014-01-01 | 2015-05-31 |  |  | 0 | 2700
1 | 1.7.1.1 | Consultoria | Projeto da Sinalização Turística nos Pólos Litoral e Serra - Principais Rodovias e Vias Locais | 500 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2012-06-01 | 2013-12-01 | 2012-06-01 | 2013-09-30 |  |  | 500 | 0
1 | 1.7.1.2 | Obra | Implantação da Sinalização Turística nos Pólos Litoral e Serra - Principais Rodovias e Vias Locais | 3500 | LPN | 100% | 0% | ex-ante | 2013-01-01 | 2015-08-01 | 2013-10-01 | 2014-09-30 |  |  | 3500 | 0
1 | 2.1.1 | Consultoria | Elaboração do Plano de Marketing | 1000 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2012-12-01 | 2013-12-01 | 2013-07-01 | 2014-07-31 |  |  | 1000 | 0
1 | 2.1.2 | Consultoria | Implantação do Plano de Marketing | 8000 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-01-01 | 2015-08-01 | 2014-05-01 | 2015-07-31 |  |  | 8000 | 0
1 | 3.1.1 | Consultoria | Projeto de incentivo à formalização das atividades turísticas (Ilha Grande, Visconde de Mauá, Valença-Conservatória e Búzios) | 1200 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2012-03-01 | 2013-12-01 | 2012-03-01 | 2014-02-28 |  |  | 1200 | 0
1 | 3.1.3 | Consultoria | Implantação das ações de Fortalecimento Institucional do Turismo Estadual da SETUR, da TURISRIO, dos Gestores Públicos Municipais e das Instâncias Participativas de Governança e Identificação de Melhores Práticas e proposição de Marcos Legais de Turismo | 2820 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-05-01 | 2014-03-31 |  |  | 2820 | 0
1 | 3.1.5 | Consultoria | Elaboração do Projeto Básico e Executivo do Sistema de Gestão Integrada do Turismo | 280 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2013-02-01 | 2013-10-31 |  |  | 280 | 0
| 3.1.6 | Consultoria | Desenvolvimento, implantação, treinamento e manutenção | 600 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante |  |  | 2013-11-01 | 2015-07-31
| 3.1.7 | Bens | Aquisição de equipamentos de informática e seus periféricos . | 300 | PR | 100% | 0% | ex-ante |  |  | 2013-11-01 | 2014-07-31
| 3.1.8 | Bens | Aquisição de licenças dos softwares de banco de dados e do sistema operacional. | 200 | PR | 100% | 0% | ex-ante |  |  | 2013-11-01 | 2014-10-31
| 3.2.1 | Consultoria | Consultoria para Coordenação de Estudos de Implementação do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Turismo | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post |  |  | 2012-12-01 | 2015-02-28
1 | 3.2.2 | Consultoria | Pesquisas nos Pólos para monitoramento e avaliação do Programa (Ano 1 e Ano 4) | 600 | SBQ | 100% | 0% | ex-ante | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-09-01 | 2015-06-30 |  |  | 600 | 0
1 | 3.2.3 | Consultoria | Estudo de Demanda Atual e Potencial dos mercados emissores nacional e internacional para Destinos Turísticos dos Pólos Litoral e Serra | 1700 | SBQ-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-11-01 | 2014-04-30 |  |  | 1700 | 0
1 | 3.2.4 | Consultoria | Estudo de Oferta dos Destinos Turísticos dos Pólos Litoral e Serra | 500 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2012-06-01 | 2013-12-01 | 2012-11-01 | 2014-04-30 |  |  | 500 | 0
1 | 3.2.5 | Consultoria | Pesquisa de Ambiente Empresarial nos Pólos Serra e Litoral (REVPAR da Rede Hoteleira) | 600 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2014-06-01 | 2015-07-31 |  |  | 600 | 0
1 | 4.1.1 | Obra | Obra da Estrada Parque Capelinha - Visconde de Mauá - Resende - RJ-163 | 29000 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2010-04-01 | 2012-02-01 | 2012-09-01 | 2013-01-31 | Obra Encerrada |  | 0 | 29000
1 | 4.1.2 | Obra | Obra da Estrada Parque - Visconde de Mauá - Maromba - RJ-151 | 10600 | CN | 0% | 100% | ex-post | 2012-05-01 | 2013-12-01 | 2012-05-01 | 2014-12-01 |  |  | 0 | 10600
1 | 4.1.3.1.1 | Consultoria | Estação / Píer e Centro de Atendimento ao Turista em Mangaratiba - Elaboração de Projeto Executivo | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-05-01 | 2013-01-01 | 2012-12-31 |  |  | 200 | 0
1 | 4.1.3.1.2 | Obra | Estação / Píer e Centro de Atendimento ao Turista em Mangaratiba - Execução das Obras de Implantação | 1300 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-12-01 | 2014-01-01 | 2014-11-30 |  |  | 1300 | 0
1 | 4.1.3.2 | Obra | Obra da Estação / Píer e Centro de Atendimento ao Turista em Búzios | 2500 | LPN | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-12-01 | 2014-01-01 | 2014-11-30 |  |  | 2500 | 0
1 | 4.2.1.1 | Consultoria | Drenagem do Centro Histórico, Urbanização da Orla e Cais dos Saveiros em Paraty - Elaboração de Projeto Executivo | 300 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-05-01 | 2013-01-01 | 2012-12-31 |  |  | 300 | 0
1 | 4.2.1.2 | Obra | Drenagem do Centro Histórico, Urbanização da Orla e Cais dos Saveiros em Paraty - Execução das Obras de Implantação | 4200 | LPN | 88.1% | 11.9% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-12-01 | 2014-01-01 | 2015-04-30 |  |  | 3700 | 500
1 | 4.2.2 | Obra | Saneamento, Drenagem e Urbanização - Vila do Abraão - Ilha Grande - Angra dos Reis | 6800 | LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2013-01-01 | 2015-02-28 | Projetos prontos e em análise pela UCP. Elaboração do Edital e abertura do processo licitatório em curso. |  | 6800 | 0
1 | 4.2.3 | Consultoria | Estudo de Viabilidade para Saneamento, Drenagem e Urbanização - Vila do Abraão - Ilha Grande - Angra dos Reis | 200 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2012-05-01 | 2012-12-01 | 2012-05-01 | 2012-09-15 | Analisando as manifestações de interesse para formação da lista curta. |  | 200 | 0
1 | 5.1.1 | Consultoria | Auditoria Ambiental de Obras selecionadas | 600 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2012-12-01 | 2015-08-01 | 2012-10-01 | 2015-07-31 | Elaboração do Edital e abertura do processo licitatório em curso. |  | 600 | 0
1 | 5.1.2 | Consultoria | Implantação das Recomendações da Avaliação Ambiental Estratégica incluindo Potencial RPPN | 2500 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2013-01-01 | 2015-08-01 | 2013-01-01 | 2015-08-01 | Aguardando pronunciamento do INEA sobre as ações programadas |  | 2500 | 0
1 | 5.1.5.1 | Consultoria | Programa de Gestão e Comunicação Social da Ilha Grande | 750 | SBQC | 66.67% | 33.33% | ex-post | 2012-09-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2015-02-28 | Alteração de escopo do serviço para atender ao licenciamento ambiental do item 4.2.2. | Alteração de escopo | 499.995 | 249.9998
1 | 5.1.5.2 | Obra | Implantação do Parque da Ilha Grande | 0 | LPI | 95.83% | 4.17% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-12-01 |  |  | Recursos remanejados para a Implantação do Parque dos Três Picos |  | 0 | 0
1 | 5.1.6.2 | Obra | Implantação do Parque dos Três Picos | 8000 | LPI | 71.88% | 28.12% | ex-post | 2013-01-01 | 2014-04-01 | 2013-01-01 | 2014-04-30 | Atividade reinserida | alteração de tipo de licitação e de prazo | 5750 | 2250
1 | 5.1.7 | Consultoria | Modelagem de Gestão - Paraty/Cunha | 350 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2012-08-01 | 2013-12-01 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | SDP em fase de elaboração |  | 350 | 0
1 | 5.1.8 | Consultoria | Concepção do Sistema do Ordenamento Turístico Sustentável da Região de Visconde de Mauá | 400 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2012-08-01 | 2013-12-01 | 2012-08-01 | 2013-11-30 | Abertura do processo licitatório em curso. |  | 400 | 0
1 | 6.1.1 | Consultoria | Gerenciamento do Programa | 10000 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2011-08-01 | 2015-08-01 | 2011-08-01 | 2015-08-01 | Contrato em andamento |  | 10000 | 0
1 | 6.1.2 | Consultoria | Sistema de Informações Gerenciais, Monitoramento e Avaliação | 840 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2012-01-01 | 2015-08-01 | 2012-01-01 | 2015-08-01 | Em processo de envio da SDP para as empresas da lista curta. |  | 840 | 0
1 | 6.1.3 | Bens | Operacionalização da UCP (equipamentos de informática e mobiliário de escritório) | 280 | PR | 100% | 0% | ex-post | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-11-30 |  |  | 280 | 0
1 | 6.2.1 | Consultoria | Auditoria Externa | 480 | SBQC | 100% | 0% | ex-ante | 2012-05-01 | 2015-08-01 | 2012-05-01 | 2015-08-01 | Dispensa de auditoria para o exercício 2012 solicitada. Aguardando análise do BID. |  | 480 | 0
1 | 6.2.2 | Consultoria | Supervisão de Obras | 3000 | SBQC-LPI | 100% | 0% | ex-ante | 2012-05-01 | 2015-08-01 | 2012-05-01 | 2015-08-01 | Termo de Referencia em fase de revisão final |  | 3000 | 0
1 | 6.2.3 | Consultoria | Avaliações de Impacto | 400 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2015-01-01 | 2015-08-01 | 2012-07-01 | 2015-08-01 |  |  | 400 | 0
1 | 6.2.4 | Serviços | Publicações | 100 | SBQC | 100% | 0% | ex-post | 2012-07-01 | 2015-08-01 | 2013-12-01 | 2015-07-31 |  |  | 100 | 0
81 |  |  |  | 187050 | [10 empty] | 109949.995 | 74009.9998
LEGENDA
|  | Obra | Licitação Pública Internacional |  | LPI | BID
|  | Bens | Licitação Pública Nacional |  | LPN | BID
|  | Consultoria | Concorrência Publica Nacional |  | CN | lei 8666
|  | Serviços | Tomada de Preços |  | TP | lei 8666
|  |  | Concurso Público |  | CONCURSO | lei 8666
|  |  | Pregão |  | PR | BID | lei 8666
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade |  | SBQ | BID
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (Nacional) |  | SBQC | BID
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (Internacional) |  | SBQC - LPI | BID
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (Conforme AF200) |  | SBQC | BID
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  | SQC | BID
Note on E7: Mariana Lima: Valor remanejado para 1.1.1.3 (Fachadas)
Note on E8: Mariana Lima: U$ 1300 remanejados para 1.1.1.3 (Fachadas)
Note on O31: Mariana Lima: obs em branco
Note on E34: Mariana Lima: Remanejamento U$ 200 do item 1.4.4.3.1
Note on H35: Mariana Lima: Mudança de fonte de financiamento em jul/2012
Note on E36: Mariana Lima: U$ 155 remanejamento de recursos de 1.4.4.5.7
Note on E50: Mariana Lima: remanejamento de U$ 200 para as obras
Note on E51: Mariana Lima: aumeto de U$ 200 oriundos do item 1.6.1.3.1