EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL “PROGRAMA 200 PYMES”

URUGUAY

ATN/MH-7255-UY

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2003

Consultores:

Ing. Alejandro Fernández

Ing. Florencia Peñagaricano

Coordinador:

Lic. Oscar De Miguel

EDICIÓN 2 DEL DOCUMENTO

1.	INTRODUCCIÓN	14

1.1.	ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	14

1.2.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	16

1.2.1.	Diseño/ Enfoque general	16

1.2.2.	Descripción de las fases de diseño	16

1.2.3.	Fuentes de datos e instrumentos	20

1.2.4.	Equipo de Evaluación	21

1.2.5.	Consideraciones finales	21

2.	ANALISIS 1 - DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	22

2.1.	INTRODUCCIÓN	22

2.2.	DESARROLLO	22

2.2.1.	Objetivo General	22

2.2.2.	Programa 200 PYMES. Introducción	23

2.2.3.	Componente I: Plan de Donaciones Paralelas	23

2.2.4.	Componente II. Comercialización y Promoción	25

2.2.5.	Componente III. Creación de un sistema de gestión de la información	26

3.	ANALISIS 2 - GRADO DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA	28

3.1.	INTRODUCCIÓN	28

3.2.	DESARROLLO	28

3.2.1.	Desempeño del Programa 200 PYMES	28

3.2.2.	Programa 200 PYMES	32

4.	ANÁLISIS 3. EFICIENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA	38

4.1.	INTRODUCCIÓN	38

4.2.	DESARROLLO	38

4.2.1.	Componentes Programa 200 PYMES	38

4.2.2.	Eficiencia Global de Unidad Ejecutora UEU	44

5.	ANALISIS DE CAMPO REALIZADO POR EL EQUIPO CONSULTOR DE SOLUZIONA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.	45

5.1.	ENCUESTAS A PYMES	45

5.2.	ENTREVISTAS PYMES	48

5.3.	ENTREVISTAS CONSULTORES	49

6.	CONCLUSIONES FINALES	51

RESUMEN EJECUTIVO

El objeto del presente informe es reflejar las conclusiones extraídas por el equipo consultor de SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente, en el desarrollo de la Evaluación Intermedia realizada al Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad competitiva de las Pequeñas y Medianas Empresas del Uruguay mediante las normas ISO” (200 PYMES). Los documentos que se han utilizado para realizar la evaluación y el análisis de los datos aportados, tanto por las Unidades Ejecutoras como por las empresas consultadas, se recogen en los Anexos.

El Programa BID-FOMIN/UNIT/UEU, financiado por el BID/FOMIN y ejecutado por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) y por la Unión de Exportadores del Uruguay (de aquí en más, UEU), es un programa destinado a “aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño empresarial de las pequeñas y medianas empresas de Uruguay”. Se pretende crear conciencia acerca de la importancia de los sistemas ISO y facilitar el acceso de las PYMES a los recursos para poner en marcha sistemas ISO.

El Programa se divide en dos, ejecutado por unidades independientes. Por tal motivo, los informes de la Evaluación Intermedia se realizan por separado. El primer Programa, cuya unidad ejecutora es UNIT, tiene como objetivos crear conciencia en las PYMES acerca de la importancia de los Sistemas de Gestión, capacitar a consultores y fortalecerse institucionalmente. El segundo, cuya unidad ejecutora es la Unión de Exportadores del Uruguay, tiene como objetivo principal facilitar la implantación de normas ISO a través de un plan de donaciones paralelas. Este Programa, llamado 200 PYMES, es el objeto del presente Informe.

El plazo previsto de ejecución para las actividades es de 39 meses. El Programa comenzó con la firma de la carta convenio 21 de marzo de 2001. En el Programa 200 PYMES es posible prever un cierto retraso, debido a los tiempos que demande la implantación de Sistemas principalmente en las empresas que están iniciando sus proyectos en el tercer año del programa.

La Evaluación Intermedia realizada por SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente se ha realizado entre el 29 de mayo y el 24 de julio de 2003, incluyendo las visitas a las unidades ejecutoras, el trabajo de campo con las empresas hasta la elaboración del borrador del Informe.

Los criterios de  análisis de dicha evaluación se agrupan en los siguientes puntos:

- Grado del cumplimiento de cada Componente del Programa, evaluado en función del cumplimiento de cada uno de los Componentes presentado en el Marco Lógico y teniendo en cuenta los conocimientos del evaluador en proyectos de estas características.

- Grado de desempeño del Programa, en el que se recoge el análisis de las diferentes “Categorías de Evaluación”; Relevancia, Cobertura, Efectividad, Impacto, Eficiencia y Sostenibilidad.

- Grado de eficiencia de las unidades ejecutoras, en el que se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos generales planteados  comparado con el grado de consumo de recursos.

- Análisis de campo realizado por el equipo consultor, en el que se analiza, a partir de los conocimientos del consultor como se viene llevando a cabo el Programa y la implantación de los Sistemas de Gestión en algunas empresas participantes en el proyecto.

A continuación resumimos la evaluación de cada uno de los puntos anteriores.

Grado de cumplimiento de cada Componente del programa.

El cuadro siguiente presenta el grado de cumplimiento del Programa en el momento de la evaluación.

TABLA 1: RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

| PROGRAMA 200 PYMES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Descripción del Componente | Grado de cumplimiento |
| OBJETIVO GENERAL (Común para ambos Programas) | Aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño en las operaciones de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay. | En forma global se puede decir que las actividades se vienen cumpliendo adecuadamente. No es posible detectar mejoras a nivel macroeconómico consecuencia del programa, pero se detectan ya logros en algunas empresas en cuanto a mejoras internas y mejor acogida en el mercado. |

| PROGRAMA 200 PYMES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Descripción del Componente | Grado de cumplimiento |
| COMPONENTE I | Donaciones paralelas. Abordar las limitaciones fundamentales que afectan a las PYMES para implantar los sistemas ISO en lo que respecta a la información, los conocimientos especializados y las finanzas. | Este Componente se viene cumpliendo con cierto retraso respecto a lo previsto: 55%. Teniendo en cuenta la situación económica por la que pasó el país en el 2002, se puede considerar que será posible cumplir con el objetivo, aunque permitiendo un plazo mayor de forma de que las empresas cuenten con mayor tiempo para terminar las implantaciones. |
| COMPONENTE II | Comercialización y promoción. Generar demanda de donaciones paralelas entre las PYMES. | Este Componente se ha cumplido en un 40% de lo previsto en cuanto a realización de las actividades. Consideramos para el cálculo que no se contrató la agencia de comercialización. Si consideramos que más de 150 empresas se registraron interesadas, se podría decir que el objetivo se cumplió en un 75%. |
| COMPONENTE III | Creación de un sistema de gestión de la información. Fortalecer y equipar a la UEU de modo que sea capaz de administrar un plan de donaciones paralelas para las PYMES. | Este Componente se ha cumplido en un 72 % de lo previsto, si bien las actividades no se realizaron tal como estaba previsto (adquisición de software). Importa destacar que no se usó una base de datos de PYMES de partida. |

Grado de desempeño del programa. Este análisis se ha realizado teniendo en cuenta la ejecución del Programa 200 PYMES en su conjunto y la de los Componentes específicos previstos en el proyecto y evaluando si el Programa ha sido de utilidad para la Unidad Ejecutora a los efectos de darse a conocer en este sector (y por tanto poder prestar apoyo y/o servicios a nuevas empresas que los demanden).

Igual que en el caso anterior, una parte del análisis está basado en la experiencia profesional del Equipo Consultor de SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente y su experiencia en la realización de programas similares a este en España, México, Perú y Colombia.

TABLA 2: RESUMEN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA Y GRADO DE DESEMPEÑO

| Desempeño del Programa 200 PYMES |  |
| --- | --- |
| Donaciones paralelas | SATISFACTORIO. Se han atendido satisfactoriamente las necesidades de donaciones de las empresas para implantar Sistemas de Gestión, adecuándose en ese sentido a la demanda generada por las mismas. Se destaca la agilidad de la U.E. y la mejora en su gestión a lo largo del programa. |
| Comercialización y promoción | SATISFACTORIO. Se realizaron actividades de promoción mediante conferencias, folletos y publicaciones. No se contrató la agencia para la comercialización ni se utilizó una base amplia de PYMES. Muchas empresas manifestaron enterarse por medio de los consultores. |
| Creación de un sistema de gestión de la información. | MEDIO. No se adquirió el software previsto, sustituyendo por la tecnología disponible (planillas electrónicas). Esto no ha sido obstáculo para la correcta gestión operativa por parte de la UE. La base de PYMES se obtuvo recientemente por convenio. |

Grado de eficiencia de la unidad ejecutora. Como ya hemos indicado, este índice se calculará teniendo en cuenta los valores de cumplimiento de cada uno de los Componentes individuales y el consumo de recursos a fecha diciembre 2002 considerando un desembolso por parte del FOMIN de los fondos aplicables al año1 y al año 2.

| PROGRAMA 200 PYMES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción del Componente | Cumplimiento técnico | Uso de fondos (1) |
| COMPONENTE I | Donaciones paralelas. | 18 % | 7 % (2) |
| COMPONENTE II | Comercialización y promoción. | 50 % | 0 (3) |
| COMPONENTE III | Creación de un sistema de gestión de la información. | 72 % | 0 (3) |

- Se ha considerado la aportación realizada por el FOMIN, con datos a diciembre 2003.

- Hay que considerar que el 70% de las donaciones se realizan sobre el final de la implantaciones

- No se previeron fondos del BID/FOMIN para éstos Componentes.

Análisis de campo realizado por el consultor. Como ya hemos indicado, además del correspondiente análisis del avance del proyecto, también se han realizado encuestas y reuniones con las empresas participantes en el proyecto, así como con los consultores locales que están participando en el diseño y desarrollo de los diferentes Sistemas de Gestión.

Estas reuniones han servido para evaluar de una forma más precisa cómo se han diseñado e implantado los Sistemas de Gestión, a la vez que se procuraba tener una visión más próxima de cómo han percibido las PYMES el trabajo de la Unidad Ejecutora.

En líneas generales, este análisis ha aportado resultados bastante positivos, ya que tanto por parte de las PYMES visitadas y entrevistadas, como en el caso de los consultores, la visión que se tiene del Programa 200 PYMES es satisfactoria así como el trabajo de la UEU con la que tienen mucho contacto, destacando principalmente la agilidad en los procedimientos. Vale la pena considerar el importante impacto que ha tenido la difusión del programa por parte de los consultores.

A pesar que la mayoría de las empresas están a mitad de camino o recién han empezado, algunas ya han percibido mejoras internas y externas como consecuencia de su participación en el Programa.

CONCLUSIONES

Las conclusiones finales que se pueden extraer de este análisis final del Proyecto 200 PYMES son las siguientes:

- En el momento de la evaluación, el Programa se desarrolla dentro de los plazos previstos en la mayoría de sus Componentes. En cuanto a las Donaciones paralelas, llevan un retraso principalmente debido a la situación económica por la que atraviesa el país. Considerando que ésta se viene superando, se prevé cumplir con el objetivo en la medida que se disponga de un plazo mayor para dar tiempo a las empresas que se inscriban en estos meses a terminar la implantación.

- Considerando el objetivo global que el Memorándum de Donantes del Programa BID FOMIN/UNIT/UEU planteaba originalmente: aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño empresarial de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay, se puede afirmar que a la fecha de esta Evaluación Intermedia se vienen logrando mejoras en las empresas de acuerdo a lo que ellas perciben. Esto no se ve reflejado en indicadores macroeconómicos, sobre los que tiene bajo impacto, sobre todo teniendo en cuenta la recesión.

- El Programa tiene como beneficiarias a 200 PYMES que representan un porcentaje bajo respecto del total de empresas con esas características en el Uruguay. Considerando la cantidad de empresas certificadas a la fecha, éstas se duplicarían. El Programa ha otorgado a la fecha, a 145 empresas, fondos que subsidian la implantación de sistemas de gestión según Normas ISO, lo que representa, sin duda, un impulso importante a la mejora de la gestión y por ende a su capacidad de competir tanto internamente como en el mercado internacional. Esto implica una oportunidad muy importante para PYMES uruguayas, que de otra forma probablemente no hubieran incursionado en el camino de mejora de la gestión y de proyección hacia el mercado con un nuevo perfil, en una coyuntura de crisis económica profunda como la actual.

- La exigencia de:

- presentar un informe de avance a los 60 días

- la certificación para el pago del tercer y último monto

- la obligación de devolver el monto donado en caso de no cumplir los objetivos en plazos razonables

se consideran altamente positivas para incentivar a las empresas a avanzar continuamente con el programa y no abandonarlo.

- El Programa ha realizado actividades de Promoción a través de sus dos Unidades Ejecutoras que han reunido a un gran número de interesados. Estas actividades de difusión, tuvieron un enfoque amplio, no específico a PYMES, que incluyó la difusión de la Norma ISO 9000 versión 2000 y de la Norma UNIT 18000 (OHSAS 18001). Esta promoción del Programa se llevó a cabo en mayor proporción en Montevideo que en el interior del Uruguay, donde de todos modos, la difusión realizada dio sus frutos: varias empresas que recibieron donaciones son del Interior del país. Esta ha sido una herramienta valiosa de difusión de las Normas ISO entre las PYMES y del conocimiento de la existencia de instrumentos de ayuda financiera o técnica para apoyar la mejora del desempeño de las mismas.

- El fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora, Unión de Exportadores del Uruguay, presentado como un objetivo concreto del Programa, se ha materializado. La UEU ha generado competencias en su personal como consecuencia de la administración y el seguimiento de las Donaciones Paralelas y ha reunido valiosa información respecto de PYMES y de consultores. Esto marca un nuevo desarrollo de su capacidad de gestión, con prácticamente los mismos recursos con los que contaba con anterioridad al inicio del Programa 200 PYMES.

RECOMENDACIONES/LECCIONES APRENDIDAS

Consideramos importante hacer algunas recomendaciones, que pudieran ser útiles ya sea para tomar acciones de mejora para el Proyecto o que sean aplicables en futuros proyectos del Cluster financiados por el BID/FOMIN.

- CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO.

Recomendación: Establecer un seguimiento formal del avance del proyecto por la Dirección/Gerencia, analizando con periodicidad bimensual el grado de avance, desviaciones, acciones, etc. lo cual quedaría registrado en Informes de contenido similar a los que se presentan al BID.

- INFORMES DE AVANCE DEL PROYECTO. En la revisión del Programa 200 PYMES , también se han podido revisar los informes de avance del proyecto que se presentan semestralmente al BID/FOMIN. Por lo que se ha podido comprobar, estos informes presentan un listado detallado de las actividades en el período comprendido. Se observan diferentes estructuras de informes entre las dos Unidades Ejecutoras, e incluso, hay heterogeneidad de informes en cada una. Se recomienda desarrollar  un cronograma de avance que permita concluir en forma rápida el grado de cumplimiento de cada actividad/Componente.

Se recomienda establecer un índice de contenidos predeterminado común a ambas U.E., una evaluación clara del avance del proyecto que puede formar parte de un resumen ejecutivo, el uso resumido de fondos, las modificaciones a los objetivos/actividades previstas autorizadas por la representación local del BID, desviaciones/problemas detectados y acciones correctivas y de mejora, conclusiones. El detalle se podría incluir en un Anexo.

- POTENCIAR LA SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES. Se detecta una oportunidad importante  para el lapso  pendiente hasta  la finalización del Programa de difundir con énfasis la implantación de Sistemas de Gestión según Normas de Gestión  Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

- MEJORAS EN LA SELECCIÓN DE CONSULTORES Y EN LA COMUNICACIÓN DE LA OFERTA. Consideramos que la participación en cursos, aunque sean completos y con enfoque práctico, no asegura la cualificación adecuada de un consultor. No están claros los criterios de aceptación de consultores en caso que no sean Especialistas UNIT o Graduados en Gerencia LATUSISTEMAS. El listado de consultores disponible por Internet incluye solo Especialistas, por lo que se considera incompleto.

Se recomienda exigir experiencia en la implantación completa de por lo menos un Sistema de Gestión en la Norma en cuestión. Asimismo, dado que hay una oferta importante de consultores en Calidad, es conveniente realizar una clasificación de los mismos en función de la especialización por sector de actividad, teniendo en cuenta la experiencia de los mismos. Esto facilitaría la selección por parte de las empresas. Consideramos importante además difundir por la web de la UEU todos los consultores habilitados.

- MAYOR SEGUIMIENTO DE LA UEU. Luego de que la empresa presenta el primer informe de avance (60 días de aprobado el proyecto), no se vuelve a exigir mayor avance formal (presentación de informes) hasta casi finalizado. Se recomienda que para proyectos largos, se exijan informes de avances intermedios (por ejemplo cada tres meses). Probablemente sería necesario dotar a la UEU de más recursos para cumplir con esta recomendación.

- FACILITAR A LAS EMPRESAS EL LLENADO DE ENCUESTAS POR PARTE DE LA UEU. Un aspecto a mejorar aún más, es el relativo al llenado de la encuesta. Nos consta que la UEU fue avanzando en este tema, mejorándolo, pero sigue siendo un escollo para la PYME. Se considera además que el plazo para completarla es escaso, dado lo extenso de la misma. Informar asimismo sobre la utilización de la información, ya que muchos indicadores son considerados confidenciales por las empresas.

- REALIZACIÓN DE TALLERES ENTRE EMPRESAS DEL MISMO SECTOR. Otro punto que se puede tener en cuenta como posible mejora del Programa es la realización de talleres periódicos entre empresas del mismo sector o afines, en donde, los responsables de las mismas cuenten su experiencia en la implantación del Sistema y como han ido resolviendo los problemas que se les han planteado. Estos talleres, que deberían estar coordinados por la UE y algunos consultores, pueden ser altamente productivos e incluso acortar los plazos de la implantación al poder quedar muchos temas resueltos directamente en estos talleres.

- DIFUNDIR EL PROGRAMA ENTRE PYMES tanto de Montevideo como del Interior del País, registrando en todos los casos el nombre de la PYME asistente al evento y de la persona representante.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE MONTEVIDEO – AGOSTO 2003

A continuación hacemos referencia a aquellas conclusiones del taller con nuestros comentarios respectivos que creemos se aplican en mayor medida a este Programa en particular.

- El Marco Lógico que soporta los programas se vuelve en algunos casos muy rígido, sin dejar de ser muy general. Debería intentarse ir hacia la redacción de Marcos Lógicos más flexibles, que permitan acompasar los ajustes que resulten necesarios una vez que los programas empiezan a ejecutarse.

- Los distintos programas de un mismo Cluster pero de diferente país, deberían interactuar y colaborar en forma mutua, capitalizando en los programas nuevos, la experiencia generada en los programas más antiguos

- Las Unidades Ejecutoras deberían, independientemente de su condición de organismo público o privado, contar con capacidad de gestión de este tipo de proyecto. De lo contrario, es en decurso de la ejecución  misma del Programa que esas capacidades se desarrollan. Por ello sería recomendable que el BID FOMIN asistiera a las Unidades Ejecutoras que no tienen antecedentes de manejo de programas de este tipo, con algún tipo de capacitación que les allanara el camino.

# INTRODUCCIÓN

## ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa 200 PYMES, financiado por el BID/FOMIN y ejecutado por la Unión de Exportadores del Uruguay, es un programa destinado a “aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño empresarial de las pequeñas y medianas empresas de Uruguay”. Este objetivo general se encuentra reflejado en el Marco Lógico del Programa como elemento genérico de soporte de todos los Componentes del proyecto.

En el momento de la realización de la presente evaluación, el proyecto estaba en las dos terceras partes de su desarrollo.

El Programa 200 PYMES está compuesto de varios Componentes, cada uno de los cuales se subdivide, a su vez, en diversas actividades. A cada una de estas actividades específicas se le han asignado los correspondientes indicadores y medios de verificación, recogidos en la “Metodología de Evaluación Intermedia del Programa 200 PYMES” (ver Anexo 1), con el fin de evaluar el avance del proyecto y una serie de supuestos que indican los acontecimientos/condicionantes/sucesos que podrían suponer que no se completara el mismo.

En el siguiente cuadro se resumen los Componentes del Programa 200 PYMES que lleva a cabo la Unión de Exportadores del Uruguay, las actividades para completar cada uno de ellos y los supuestos asociados en cada caso.

CUADRO 1. ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO LOGICO Y EL MEMORANDUM DE DONANTES

| Donaciones paralelas. Abordar las limitaciones fundamentales que afectan a las PYMES para implantar los sistemas ISO en lo que respecta a la información, los conocimientos especializados y las finanzas. | Elaboración de Manual de operaciones para la administración de las donaciones paralelas. Establecimiento de comité de No objeción. Contratación de administrador de donaciones paralelas para el primer año del proyecto. Contratación de ejecutivo de cuentas. Otorgamiento de donaciones. | Hay demanda de sistemas ISO entre las PYMES si existe la posibilidad de fondos paralelos |
| --- | --- | --- |
| Comercialización y promoción. Generar demanda de donaciones paralelas entre las PYMES. | Establecimiento de alianzas Comercialización telefónica Elaboración de materiales promocionales. Contratación de firma de comercialización. Elaboración de pautas para preparación de planes de operaciones. | La UEU tiene acceso a las PYMES en todo el país y cuenta con la capacidad por medio de este proyecto de extender el programa a todos los sectores de la economía |
| Creación de un sistema de gestión de la información. Fortalecer y equipar a la UEU de modo que sea capaz de administrar un plan de donaciones paralelas para las PYMES. | Llevar un registro de consultores idóneos en implantación de Sistemas de Gestión Llevar un registro de las PYMES según el sector, con información específica sobre los perfiles de las compañías Llevar información sobre las PYMES que reciben donaciones paralelas. Llevar registros de los resultados del seguimiento y evaluación del proyecto. |  |

En la siguiente tabla se recogen los indicadores de seguimiento previstos por la Unión de Exportadores del Uruguay, para medir el cumplimiento de cada uno de los Componentes del Programa. No se han identificado durante el transcurso de la revisión la existencia de modificaciones en relación con  el Marco Lógico original.

TABLA III. INDICADORES DE CONTROL INCLUIDOS EN EL MARCO LOGICO

| Programa 200 PYMES |  |
| --- | --- |
| Donaciones paralelas. | - 200 empresas participantes con donaciones de U$S 4.000 |
| Comercialización y promoción. | - 200 empresas participantes en sesiones de información sobre el programa |
| Creación de un sistema de gestión de la información. | - Registro de consultores - Registro de PYMES - Estadísticas e información detallada sobre las PYMES |

## METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

### Diseño/ Enfoque general

La metodología de evaluación ha sido diseñada por SOLUZIONA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, validada por el BID en evaluaciones anteriores y se ha presentado a la Unión de Exportadores del Uruguay para su conocimiento previo.

Esta metodología consiste en la realización de una serie de análisis concatenados y destinados a evaluar el desempeño del programa.

La Metodología de Evaluación consta de las siguientes fases:

- FASE I: Establecimiento de la Matriz Cruzada de Análisis.

- FASE II: Determinación de los tipos de análisis a efectuar en la Evaluación Intermedia.

- FASE III: Definición de las variables de análisis asociadas a cada tipo de análisis.

Una vez diseñada la metodología (determinación de los tipos de análisis y de las variables asociadas), se desarrolló la Evaluación Intermedia aplicando la misma. Los resultados de dicha evaluación quedan reflejados en los capítulos siguientes de este informe. La Metodología detallada figura en el Anexo

### Descripción de las fases de diseño

FASE I. Establecimiento de la Matriz Cruzada de Análisis

Para determinar la matriz cruzada de análisis, se parte del contexto general de la Evaluación Intermedia del Proyecto 200 PYMES, considerando los siguientes objetivos:

1.- El objetivo de la Evaluación Final

2.- El objetivo general del Programa 200 PYMES

Además, y para realizar la Evaluación Intermedia se han tenido en cuenta diferentes “categorías de evaluación”, para evaluar el desempeño del programa como son:

- Relevancia

- Cobertura

- Efectividad / Impacto

- Eficiencia

- Sostenibilidad

mientras que para el grado de desempeño del Programa las “categorías de evaluación”, son:

- Diseño y Metodología

- Gestión Financiera

- Gestión Operativa

- Control de calidad

A partir de este despliegue se elabora la Matriz Cruzada con ambos objetivos que servirá para definir los tipos de análisis que soportarán la Evaluación Intermedia y para los que será necesaria la definición, a su vez, de las variables de análisis.

Dicha matriz, considerando el despliegue de objetivos establecido, contempla:

1.- La existencia de cada uno de los Componentes en los que se estructura el Marco Lógico del Programa 200 PYMES.

2.- La existencia de los indicadores definidos en el Marco Lógico.

3.- Las Categorías de Evaluación que han de ser analizadas en la Evaluación Final y que sirven de referencia en los estudios del BID/FOMIN.

La Matriz Cruzada, por tanto, presenta el siguiente aspecto:

| MATRIZ CRUZADA: DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ANÁLISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMP. I.1 | COMP I.2 | COMP I.3 | COMP II.1 | COMP II.2 | COMP. II.3 | Programa |
| Indicadores Marco Lógico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categorías de Evaluación | Relevancia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobertura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectividad/ Impacto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eficiencia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiencia de la UE | Diseño y metodología |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión financiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión operativa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control de calidad |  |  |  |  |  |  |  |

FASE II. Determinación de los tipos de análisis a efectuar en la Evaluación Intermedia

A partir de la Matriz Cruzada, el evaluador define los tipos de análisis a efectuar. En el caso del Programa 200 PYMES, estos son:

1.- Grado de cumplimientos de cada Componente del Programa.

2.- Grado de desempeño del programa.

3.- Grado de eficiencia de la Unión de Exportadores del Uruguay.

4.- Análisis de campo realizado por el Consultor.

Cada uno de dichos análisis tiene asociado un contenido, tal y como queda reflejado a partir del siguiente código de colores

| MATRIZ CRUZADA: DEFINICIÓN DE VARIABLES DE ANÁLISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMP. I.1 | COMP I.2 | COMP I.3 | COMP II.1 | COMP II.2 | COMP. II.3 | Programa |
| Indicadores Marco Lógico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categorías de Evaluación | Relevancia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cobertura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectividad/ Impacto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eficiencia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiencia de la UE | Diseño y metodología |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión financiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestión operativa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control de calidad |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPOS DE ANÁLISIS |  |
| --- | --- |
| Grado de cumplimiento de cada Componentes del Programa |  |
| Grado de desempeño del programa |  |
| Grado de eficiencia de la UE |  |
| Análisis de campo del consultor |  |

Así, como por ejemplo, el grado de cumplimiento de objetivos específicos analiza el comportamiento de cada Componente del Marco Lógico en relación a los indicadores definidos en el mismo.

FASE III. Definición de las variables de análisis asociadas a cada tipo de análisis

El paso siguiente es definir las variables asociadas a cada tipo de análisis. Para ello se establece la siguiente secuencia de análisis a realizar:

ANALISIS 1: Grado de cumplimiento de objetivos específicos, basado en el comportamiento de los Componentes en relación con los indicadores del Marco Lógico, donde las variables de análisis son los indicadores que figuran en el mismo.

ANALISIS 2: Grado de desempeño del programa, basado en el comportamiento de los Componentes con respecto a las categorías de evaluación definidas al efecto así como en el análisis de dichas categorías en relación al Programa.

ANALISIS 3: Grado de eficiencia de las Unidades Ejecutoras, basado en la evaluación de los Componentes del programa de acuerdo a criterios metodológicos, financieros, operativos y de gestión de calidad.

ANALISIS 4: Análisis de campo del consultor, basado en la realización encuestas y entrevistas a empresas y consultor. La efectividad del análisis se potencia por la experiencia del equipo consultor de SOLUZIONA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE en el diseño, implantación y revisión de Sistemas de Gestión basados en normas ISO.

La definición de las variables de análisis, excepto en el caso del ANALISIS 1, corresponde al evaluador, como parte de la evaluación y son validadas de la misma forma que se valida la metodología. En todos los casos son variables cualitativas, y cuando ha sido posible, se aportan indicadores de cumplimiento cuantitativo, ya que parte de las actividades marcadas se han completado.

### Fuentes de datos e instrumentos

Las principales fuentes de datos utilizadas para realizar esta Evaluación Intermedia del Programa 200 PYMES han sido:

- Documentación propia del Programa 200 PYMES proporcionada por la Unión de Exportadores del Uruguay.

- Información proporcionada por los participantes en el Programa (PYMES y consultores) mediante reuniones y encuestas.

- Información general de Uruguay

El enfoque operativo de la Metodología de Evaluación describe detalladamente las fuentes de datos e instrumentos utilizados en cada caso, seleccionados conforme a su idoneidad.

En resumen se han realizado las siguientes actividades:

- Reuniones con los responsables de la Unión de Exportadores del Uruguay, en donde se revisaron los documentos de control y seguimiento de la misma, documentación relativa a la difusión del programa y la capacitación, revisiones realizadas por la Unidad Ejecutora para determinar el grado de avance de las empresas y sus mejoras, etc.

- Reuniones con consultores participantes en el proyecto.

- Encuestas realizadas a las empresas participantes en el proyecto.

- Reuniones personales del Equipo Consultor de SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente con PYMES participantes en el proyecto.

En el Anexo II se recoge el numero de empresas que han contestado la encuesta, su nombre y el sector al que pertenecen.

### Equipo de Evaluación

El equipo de evaluación ha consistido en dos consultores Senior de SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente (Uruguay):

- Alejandro Fernández, Ingeniero Químico, Graduado en Gerencia de Calidad y Auditor de Latusitemas-ÔVQ

- Florencia Peñagaricano, Ingeniera Agrónoma, Graduada en Gerencia Ambiental Latusistemas,-DGQ Especialista en Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, UNIT.

### Consideraciones finales

Como en casi todas las Evaluaciones de Proyectos, hay que considerar el tiempo limitado que existe para su ejecución y de ahí que el universo de entrevistas personales realizadas haya sido limitado, al igual que el tiempo dedicado a revisar los documentos del Programa.

No obstante el número de respuestas a las encuestas y las visitas y entrevistas mantenidas con los actores del programa, permiten asegurar información suficiente para realizar esta Evaluación Intermedia.

# ANALISIS 1 - DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

## INTRODUCCIÓN

Este análisis consiste en la evaluación del cumplimiento del  Programa, definido en el Marco Lógico presentado por la Unidades Ejecutora, UEU, Unión de Exportadores del Uruguay), teniendo en cuenta cada uno de los indicadores marcados. Los Componentes del Programa 200 PYMES y sus indicadores asociados ya se han incluido en el capitulo 1 del presente informe.

Al tratarse de una Evaluación Intermedia, la evaluación de los mismos ha consistido en conocer qué actividades se han realizado hasta la fecha de la evaluación, qué desarrollo han llevado (grado de avance) y qué actividades quedan por completar y porqué.

La realización o no de las diferentes actividades marcadas, evaluadas según los indicadores definidos, nos proporciona el grado de consecución del Componente objeto del análisis y una visión parcial para evaluar el Componente global marcado en el Programa (Objetivo General).

## DESARROLLO

### Objetivo General

El Objetivo General del programa BID-FOMIN/UNIT/UEU consiste en “Aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño en las operaciones de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay”.

En el caso del Uruguay hay que tener en cuenta que el contexto económico social sufrió un serio impacto debido a la crisis del año 2002. Las perspectivas de crecimiento a comienzos del año 2002 eran bajas, y luego de la crisis financiera la actividad se contrajo sensiblemente.

En este contexto de evaluación del desarrollo del Programa, hay algunos supuestos que soportaban el Marco Lógico que se han visto desdibujados por la coyuntura económica. Principalmente, si consideramos el supuesto de demanda de las PYMES en Sistemas de Gestión, esto pasó a segundo plano en el interés de las empresas, que se vieron abocadas a sobrellevar la crisis tratando de subsistir. Aún así, para aquellas empresas que tenían como asignatura pendiente atender la Gestión de la Calidad como parte integrante de la gestión global, la existencia del Programa y principalmente el apoyo económico motivó su participación.

Hay 145 empresas ingresadas del total previsto de 200; teniendo en cuenta que hay cifras oficiales de más de 15.000 PYMES en el Uruguay y las no oficiales hablan de más de 150,000 PYMES, no es de esperar que el programa haya tenido impacto relevante sobre el PBI o el empleo del país. Esto será posible en la medida que el Programa actúe como catalizador en las implantaciones de Sistemas de Gestión.

En general se ha apreciado en las empresas participantes un alto grado de satisfacción con respecto al Programa y el impacto que ha tenido se considera bueno. La implantación de Sistemas de Gestión según Normas ISO , de acuerdo a lo manifestado por los responsables de las empresas, ha implicado una mejora de la gestión, por mayor planificación y principalmente, organización.

Grado de cumplimiento del Objetivo General. Teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los Componentes, podemos concluir que el Programa se está cumpliendo adecuadamente en cuanto a la realización de las actividades previstas. En cuanto al grado de cumplimiento del Objetivo general, se deberá evaluar de una forma más global al finalizar el proyecto y realizar la Evaluación Final del mismo. Sin embargo, a fecha de esta evaluación, se puede considerar que se están obteniendo para varias empresas logros en cuanto a mejoras internas y mejor acogida en el mercado.

### Programa 200 PYMES. Introducción

El Objetivo General que se marcaba el Programa 200 PYMES, a cargo de la Unión de Exportadores del Uruguay, consistía en “Facilitar la implantación de sistemas ISO en 200 empresas”.

Este Programa se desarrolla en tres Componentes.

### Componente I: Plan de Donaciones Paralelas

Este Componente fue planificado para ejecutarse en el segundo año del Programa, una vez que el mismo hubiese alcanzado cierto grado de difusión.

Su objetivo era abordar las limitaciones relativas a información, conocimientos especializados y financieras de las PYMES para acceder a la implantación de sistemas según Normas ISO. Para ello se planificó entregar hasta el 50% del costo de la implantación, con un tope de U$S 4.000 a 200 PYMES.

Las actividades previstas consistentes en la elaboración de un Manual de Operaciones, el establecimiento de un Comité de No Objeción, la contratación de un administrador de donaciones paralelas  y de un ejecutivo de cuentas, se han cumplido a cabildada, hasta la fecha.

El Comité de No Objeción, que es el órgano encargado de la decisión final sobre los fondos a otorgar a las PYMES, se reúne con una frecuencia quincenal, a lo sumo cada tres semanas, quedando un acta como registro de la reunión celebrada.

El Comité toma sus decisiones teniendo como base la documentación presentada por la empresa, la visita realizada por personal de la Unión de Exportadores del Uruguay a la empresa y el informe derivado de la misma, conteniendo un monto sugerido de donación.

En el Manual Operativo quedan sentados los criterios mediante los cuales se toman las decisiones.

El Administrador de Donaciones Paralelas fue contratado oportunamente e incluso sus servicios se han prolongado más allá del primer año de ejecución del Programa. Esta medida aceptada en su momento por el BID, obedece a la voluntad de la Unión de Exportadores del Uruguay de mantener contabilidades independientes  a favor de la transparencia de la gestión.

La contratación del Ejecutivo de Cuentas también se ha llevado a la práctica. La persona encargada pertenece a la Unión de Exportadores del Uruguay y su participación se valora como contribución de la institución al Programa 200 PYMES.

A la fecha de la Evaluación se han registrado en el Programa 165 empresas, de las cuales 145 han presentado su proyecto, 12 ya han certificado su sistema y 109 se encuentran en etapa de implantación. De todas las empresas presentadas, sólo dos consideraron la implantación de Sistemas de Gestión Ambientales y ninguna Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Se observa una mayoría de empresas localizadas en la capital, Montevideo y un número mucho más reducido de empresas afincadas en el interior del país. Las empresas que ingresaron al Programa cubren una gran diversidad de rubros.

La otra actividad prevista dentro de este Componente 1 es el otorgamiento de las donaciones, a la cual ya se ha hecho referencia parcialmente al describir al Comité de No Objeción.

El mecanismo de otorgamiento de los fondos a las PYMES solicitantes fue objeto de Evaluación detallada por parte del Equipo consultor de SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente.

En este momento el mecanismo se encuentra funcionando perfectamente. Los comienzos implicaron una etapa de puesta a punto para la Unidad Ejecutora, que no contaba con experiencia en este tipo de tarea.

La Unión de Exportadores ha generado un acceso desde su página web, http://www.uruguayexporta.com/a_200pymes.html, al Reglamento Operativo, al registro de Consultores del Programa 200 PYMES, así como a los formularios de registro de PYMES y de Consultores y de Presentación de Proyectos.

El Manual Operativo establece con claridad responsabilidades y tareas en la gestión de las donaciones paralelas y los mecanismos a través de los cuales se hacen efectivas.

Los procedimientos son claros y están correctamente descritos y se han implantado en la gestión del Programa.

Un cambio operado en el devenir del Programa ha sido el de los montos asignados a las PYMES solicitantes; en un principio se adjudicaba invariablemente el 50% del costo total de la implantación del sistema hasta un máximo de U$S 4.000. Con el correr de los meses y al adquirir más experiencia, la UEU observó que un gran número de las solicitudes presentadas correspondían exactamente a donaciones de U$S 4.000,  por lo cual se comenzó a tomar criterios especiales en la asignación de los mismos por parte del Comité de No Objeción.

Dichos criterios figuran en el Manual Operativo. De todas formas es oportuno señalar que no se han recibido quejas por parte de las empresas por el hecho de no recibir exactamente el monto solicitado, a diferencia de los consultores que han manifestado su disconformidad.

Se toma como fecha de inicio real del Componente de donaciones paralelas febrero de 2002, coincidente con la aprobación del primero proyecto de implantación

Se considera que según marcaba el Memorándum de Donantes, se realizarían 30 donaciones por trimestre, por lo cual si hubo aprobaciones desde el mes de febrero del año 2002, en teoría se hubiesen aprobado 110 proyectos a diciembre del 2002.

Al 18 de diciembre de 2002 hay 96 empresas en el Programa (93 en ejecución y 3 certificadas), si asumimos el avance de las empresas en su implantación  en función de la fecha de aprobación y asumimos una duración promedio de proyecto de 10 meses, el avance real de esas 96 empresas sería 38%. Si referenciamos el grado de avance estimado de esas 96 empresas a las 200 que constituyen la meta, entonces ese porcentaje se convierte en 18% de avance estimado efectivo.

Tomando lo anterior, según lo cual tendría que haber en ejecución 110 empresas y asumiendo los mismos supuestos de duración de proyecto y de un tiempo de ejecución homogéneamente distribuido, habría 20 certificadas y el avance real de las 110 empresas sería 59%. Estas 110 son el 55% de la meta de 200 empresas , por lo que representa el 33% de avance (teórico).

Siendo 18% el avance estimado efectivo y el 33% el teórico, el porcentaje de cumplimiento estimado es 55%.

### Componente II. Comercialización y Promoción

El propósito de este Componente es crear conciencia y generar demanda entre las PYMES por las donaciones paralelas.

Se preveía la generación de alianzas con cámaras y asociaciones de todo el país para dar difusión al Programa.

El Componente también contenía la realización de una venta telefónica así como el diseño de un boletín informativo y la elaboración de materiales promocionales para distribuir entre sus miembros.

Finalmente se contemplaba la contratación de una empresa publicitaria para lo cual había un monto fijo asignado mensual.

El supuesto que soportaba este Componente del Programa 200 PYMES, es el acceso que tiene la Unión de Exportadores del Uruguay a las PYMES y su capacidad de extender este proyecto a todos los sectores de la economía.

El Componente ha sido cumplido de acuerdo al tiempo de desarrollo que lleva el Programa, con alguna modificación sobre el planteo original.

http://www.uruguayexporta.com/a_200pymes.html es la dirección del sitio dentro de la página de la Unión de Exportadores del Uruguay, desde el cual se accede a toda la información relativa al Programa.

Aparecen las respuestas a las preguntas más frecuentes como por ejemplo: ¿Para qué es el Programa? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo funciona el Programa? ¿Qué áreas prioriza el Programa? ¿Cuáles son los Beneficios?

Se han realizado alianzas y eventos de difusión tanto en Montevideo como en el  interior del país. Se ha impreso una tirada de 5.000 folletos promocionales que fueron enviados a 400 empresas por correo y que se distribuyen cada vez que se realiza un evento de difusión.

Se generaron convenios con Intendencias del interior del país conjuntamente con la otra Unidad Ejecutora del Programa (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas). En estas oportunidades se ha llevado a cabo una presentación formal del Programa, permitiendo posteriormente el intercambio directo entre los empresarios interesados y los directores de Programa de ambas Unidades Ejecutoras.

No se llevó a cabo la contratación de una agencia de publicidad. El motivo esgrimido fue que todas las cotizaciones analizadas resultaban excesivas y se consideró que la Unión de Exportadores tenía la capacidad y la infraestructura de contactos necesaria para encargarse del tema. Aún así, muchas empresas manifestaron haberse enterado del programa por medio de consultores u otras instituciones.

Desde el comienzo del Programa, se incluye en el Newsletter de la institución una reseña sobre el Programa 200 PYMES. Este Newsletter llega a un número importante de personas incluyendo todos los asociados, autoridades, etc.

La Unión de Exportadores del Uruguay ha dado publicidad al Programa 200 PYMES a través tanto de la prensa escrita como de la oral.

Los eventos de difusión del Programa 200 PYMES que la Unión de Exportadores del Uruguay lleva adelante se realizan con una frecuencia quincenal y en algunos momentos semanal.

A partir de los registros de la difusión realizada, se observó que no se tomaron acciones dirigidas especialmente a las instituciones que asocian PYMES. Esto parecía un paso necesario a dar. No se disponía de información sobre PYMES. La Unidad Ejecutora manifestó que se había contactado la asociación más conocida y grande del país, ANMYPE, pero que no se había obtenido receptividad alguna. Se sugirió repetir las acciones en asociaciones de PYMES tanto de Montevideo como aquellas que existen en el interior del Uruguay.

Teniendo en cuenta que se realizaron acciones de promoción, la distribución de folletos y alianzas estratégicas, pero no así la contratación de la agencia de comercialización, podemos estimar que este Componente se realizó en un 50%, previéndose continuar con éstas actividades.

### Componente III. Creación de un sistema de gestión de la información

Este Componente tenía como objetivo la creación dentro de la Unión de Exportadores del Uruguay, de la capacidad de administrar un plan de donaciones paralelas a través de la creación de un sistema de gestión de la información

Para lograr esta meta estaba prevista la adquisición de un software que permitiera manejar:

- un registro de consultores idóneos en la materia

- un registro de PYMES por sector con información sobre los perfiles de las empresa

- información específica sobre las PYMES beneficiarias del Programa

- los resultados del seguimiento y la evaluación del proyecto

En este Componente se hacía fundamental el papel del Ejecutivo de Cuentas mencionado en el Componente 1 del Programa, para manejo de la información generada.

El software tal como estaba planteado no fue adquirido. Se adaptaron las estructuras existentes de modo que se pudiera satisfacer el fin último de este Componente.

En forma concreta, el registro de consultores existe. El total de consultores que tiene registrado la UEU son: 329 para Sistemas de Gestión de la Calidad, 30 para Sistemas de Gestión Ambiental y 19 para Sistemas de la Seguridad y Salud Ocupacional. De los consultores registrados, en internet sólo están disponibles aquellos con título de Especialista de UNIT.Sin embargo en Uruguay existen especialistas formados por otras entidades, y que al no encontrarse incluidos en el Registro, supone que este no es completo y no da, por tanto, una imagen real de la capacidad de consultoría existente en Uruguay.

La información relativa a las PYMES beneficiarias existe, está disponible y la Ejecutiva de Cuentas y la Encargada de la Contabilidad del Programa, la manejan con una gran idoneidad; se lleva a cabo un seguimiento del Programa y se llevan indicadores.

Se detecta una gestión adecuada de la información y una gran adaptación del personal de la UEU asignado al Programa, a estas funciones. Hay una dedicación importante a la gestión de la información, más allá que la disponibilidad de un software específico hubiese facilitado la labor.

En lo que se refiere a la base de datos de PYMES, ésta se adquirió recientemente.

Hay que destacar el desarrollo de competencias resultante de la gestión de este Programa, entre el personal de la UEU, considerando la falta de antecedentes de la institución y de su personal  con respecto a la gestión de programas de este tipo.

Se considera que se generó un fortalecimiento institucional, pero también es importante mencionar que el mismo se basa, más en el desarrollo individual que en el desarrollo de infraestructura institucional, por ejemplo informática, que resultaría quizás más estable en el tiempo.

Esta Unidad Ejecutora adaptó las capacidades de infraestructura y personal existentes poniéndolas al servicio del Programa.

Teniendo en cuenta que de 4 actividades, 3 se tienen completadas casi en su totalidad, faltando la correspondiente a la Base de datos de PYMES. Se puede considerar que el Componente está cumplido en un 72%.

# ANALISIS 2 - GRADO DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

## INTRODUCCIÓN

Este análisis consiste en la evaluación del grado de desempeño del Programa 200 PYMES y responde a la metodología de evaluación señalada en el Anexo 2.

Para evaluar este grado de desempeño se va a proceder con un análisis global del Programa 200 PYMES, teniendo como objetivo principal “Aumentar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay por medio de las Normas ISO”, y luego pasaremos a analizar cada Componente.

La elección de estos indicadores se ha realizado considerando que son los que tienen una incidencia directa, tanto sobre el tejido productivo del Uruguay.

## DESARROLLO

### Desempeño del Programa 200 PYMES

Como ya hemos mencionado, para evaluar el desempeño del Programa 200 PYMES, se tomarán las cinco categorías de análisis citadas anteriormente, considerando en esta evaluación tanto información proporcionada por la Unidad Ejecutora como información del Uruguay y datos recopilados por el consultor durante las visitas de campo.

RELEVANCIA: En este apartado se considera la posible relevancia que ha tenido el programa en el contexto económico del Uruguay.

El inicio de la ejecución del programa en cuanto la cantidad de PYMES interesadas en las donaciones paralelas fue lento por el grado de incertidumbre en un escenario de inestabilidad económica del país. Si bien el PBI, que sufrió una fuerte baja en el 2002, continúa en descenso pero decreciente y se vislumbra un aumento del mismo para los próximos años. Una vez superada la inestabilidad y vislumbrado un horizonte positivo, las empresas comenzaron a retomar interés en la implantación de Sistemas ISO de Gestión y en el Programa 200 PYMES, dado el atractivo que representa al ver un importante apoyo financiero para las actividades de implantación.

Aún cuando el numero de PYMES participantes en el Componente donaciones se considera bajo respecto del total de PYMES del país, se puede observar que la mayor relevancia apunta a dinamizar el mercado PYMES en términos de:

- impulsar el interés de las empresas en implantar Sistemas de Gestión, generado por los Componentes de promoción, difusión y capacitación. En tal sentido, se aprecia un interesante mercado potencial para la implantación de sistemas de gestión

- impulsar la certificación de empresas en sistemas de gestión a través de la participación en el programa, Componente “donaciones paralelas”. Según fuentes de los organismos certificadores principales que operan en el Uruguay, hay en total 184 empresas certificadas según normas ISO 9000, 20 según la norma ISO 14001, 2 según la norma UNIT 18001 (equivalente a la OHSAS 18001) y 1 según OHSAS 18001. Teniendo en cuenta que el programa cubre 200 PYMES, de las cuales se han certificado 13, se puede decir que el programa tiene previsto llevar por lo menos al doble la cantidad de empresas certificadas en Uruguay.

No hay impacto visible del programa en relación con el PBI, el empleo y la competitividad del país, sin embargo, la exigencia de los clientes de que sus proveedores tengan Sistemas de Gestión de Calidad certificados ha aumentado constantemente, por lo que en el futuro será un factor relevante para mantener la competitividad. En la medida que aumenten los requisitos gubernamentales y exigencias de mercados importantes en temas ambientales, la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental potenciará el desempeño en ésta área.

Por último, el mercado de consultoría se está ampliando con el Programa y se ve favorecido por la mayor demanda de implantaciones de Normas ISO.

Conclusión: En consecuencia la RELEVANCIA que ha tenido el Programa ha sido importante, considerando los contextos propios del País, convirtiéndose en un elemento catalizador para que nuevas empresas implanten Sistemas de Gestión.

COBERTURA: En este apartado se considera la cobertura que ha tenido el programa en el contexto del país.

En este punto debemos considerar diversos apartados, comenzando con el ámbito geográfico cubierto por el Programa, que está abierto a cualquier empresa del país y, de hecho, hay empresas de varios departamentos del interior del país: Lavalleja, Río Negro, Canelones, San José, Artigas, Paysandú, Salto, y por tanto se le da una cobertura importante al programa, sirviendo de nuevo el mismo como “tractor” y transmisor en el Uruguay de los Sistemas de Gestión según Normas ISO y las mejoras que se pueden alcanzar al implantar este sistema.

Esta circunstancia se ha debido a que el trabajo realizado dentro del Programa 200 PYMES se ha catalogado como satisfactorio, como ya hemos comentado en el análisis del Componente Promoción.

En cuanto al numero de PYMES que están siendo asistidas (145) , frente al total es muy bajo  (no olvidar que el objetivo del programa eran 200), considerando que el 95 % de las empresas uruguayas son mayormente pequeñas y medianas empresas.

Desde el punto de vista sectorial, se ha dado cobertura a una variedad importante de rubros económicos, principalmente servicios. En forma general, podemos nombrar: Construcción y estudios de arquitectura, productos químicos, despachantes de aduana, servicios informáticos, bodegas, agencias marítimas, negocios agropecuarios, laboratorios, imprenta, reparaciones navales, fabricación de equipos, transporte.

Por tanto la COBERTURA global del Programa 200 PYMES, es aceptable

EFECTIVIDAD E IMPACTO: En este punto se va a analizar si ha existido alguna mejora en las empresas participantes en el Programa, en el grado de consecución de los objetivos del programa marcados en la realización de los diferentes COMPONENTES propuestos y en el nivel de capacitación de los consultores y por ultimo.

Mejora en las empresas beneficiarias: La efectividad e impacto del Programa sobre las empresas participantes se puede analizar principalmente en base a las entrevistas mantenidas con las mismas y a la encuesta realizada. En general las empresas consideran que han tenido mejoras internas de organización. Asimismo, varias manifestaron que aumentaron su competitividad y algunas aumentaron o prevén aumentar el número de clientes como consecuencia de la implantación de Sistemas de Calidad. En el análisis 4 se amplía la información sobre las empresas.

Consecución de objetivos del programa: En cuanto a la consecución de los objetivos marcados por el Programa 200 PYMES en el Memorándum de Donantes y en el Marco Lógico, y teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra el Programa, se puede considerar que se van alcanzando satisfactoriamente. Esto se describe en detalle en el análisis 1. Asimismo, en la medida que las empresas beneficiarias perciban mejoras en la gestión, se estarán cumpliendo los objetivos del programa.

En cuanto a la creación de empleo, el Programa ha dado trabajo hasta la fecha a 76 consultores, habiendo 33 con más de una empresa presentada (la Unión de Exportadores impide que cada consultor atienda más de 4 empresas)

EFICIENCIA: En este punto se va a analizar, por un lado, como se ha realizado el diseño del sistema y la metodología aplicada en el mismo, como se ha realizado su gestión financiera y operativa y por ultimo si han existido controles internos de calidad que hayan aportado mejoras al diseño inicial del mismo. La evaluación global de la eficiencia de la Unidades Ejecutora se presenta en el Análisis 3.

Diseño y metodología:  Se procedió al análisis de profusa documentación en las visitas realizadas a la Unión de Exportadores de Uruguay, así como a las empresas. De ese análisis se desprende claramente una metodología establecida respecto de cada Componente.

No escapa a lo anterior el proceso de selección de empresas beneficiarias que está determinado en el Manual Operativo de la UEU, incluyendo los pasos, los criterios a tener en cuenta, la documentación a cumplimentar, entre otros.

En el momento no existe duplicación con otros programas. Si bien hay en la plaza programas que tienen como objetivo el sector PYMES, los mismos están orientados a la mejora de la gestión y de la calidad (excluyentes en lo que respecta a la implantación de sistemas de gestión) y a la innovación tecnológica.

En lo que refiere a la descentralización de los servicios prestados por la Unidad Ejecutora se puede mencionar que el uso de Internet permite el acceso digital a los formatos de los documentos y la posibilidad de enviar los formularios vía e-mail. La UEU realiza la visita a las empresas en cualquier punto del país.

Gestión Financiera y Operativa del Programa: La Unión de Exportadores del Uruguay tiene una estructura y un organigrama asociados la ejecución del Programa 200 PYMES. Cada uno de los puestos establecidos tiene asignadas responsabilidades concretas. La coordinación entre ambas Unidades Ejecutoras se realiza por una comisión Bipartita, que resuelve principalmente la participación de los consultores en los proyectos.

Aparte de los avances del Programa 200 PYMES que ejecuta la UEU, que se informan al BID semestralmente, no existe un seguimiento formal del programa por parte de la UEU con acciones correctivas, preventivas o de mejora documentadas como resultado del mismo.

En cuanto a la gestión financiera del Programa 200 PYMES, la misma es realizada por el personal de control económico. Estos cargos tienen el cometido de preparar los informes de gastos al BID para su control, así como llevar el control de los ingresos, tanto de los fondos aportados por el BID/FOMIN como las contrapartidas locales

Control de calidad y mejora continua: En cuanto al control de calidad que se realiza en el Programa 200 PYMES podemos destacar  que la UEU lleva adelante un control de ejecución de sus actividades, detectándose la impronta de una mejora continua de su gestión a nivel general, a partir de la experiencia acumulada, tanto errores como aciertos.

SOSTENIBILIDAD: En cuanto al punto de Sostenibilidad se procederá a verificar que existe autosuficiencia operativa, autosuficiencia financiera y replicabilidad de los trabajos realizados dentro del Programa 200 PYMES.

Autosuficiencia operativa:

En la Unión de Exportadores del Uruguay la autosuficiencia operativa se puede evaluar en lo que ha sido el desarrollo de competencias del personal propio, la experiencia adquirida y el aumento de la disponibilidad de información. Faltó la innovación tecnológica hasta el momento de esta Evaluación con referencia a la adquisición de un software para un manejo más eficiente de la misma.

Autosuficiencia financiera:

La UEU cuenta con aportes de las propias empresas participantes (fondo de sostenibilidad) como único ingreso independiente de los fondos del BID/FOMIN. Teniendo en cuenta la magnitud de éste aporte, se considera que es insuficiente para continuar apoyando a las empresas con donaciones paralelas. Se concluye entonces que la sostenibilidad financiera es baja.

Replicabilidad: En cuanto al potencial de replicación del programa, podemos calificarlo de considerable.

La replicación del mismo en otras regiones no se ve justificada considerando la superficie y la cantidad de población del Uruguay.

Es válido considerar la replicabilidad del mismo a nivel país, en la medida en que se detecte una demanda de parte de las PYMES llegado el momento de cierre del Programa.

La Unión de Exportadores del Uruguay ha desarrollado un Manual Operativo completo y conciso y tiene un personal preparado para la replicación del Programa.

Si fuera el caso de la replicación del Programa en otros países se considera que la transferencia de metodología es perfectamente posible.

### Programa 200 PYMES

Una vez concluido el análisis de desempeño global del Programa 200 PYMES del BID-FOMIN y la UEU, vamos a evaluar el desempeño de cada uno de los Componentes de éste.

Componente I- Donaciones Paralelas

COBERTURA

En este apartado se planteaba valorar la cobertura que ha proporcionado el Programa 200 PYMES, considerando el número de empresas beneficiarias al momento de realizar esta evaluación, respecto del número total de empresas uruguayas.

Este análisis se torna impreciso ya que la última información oficial económica data de 1997 (Censo Económico Nacional). La economía del Uruguay ha pasado por distintas etapas desde ese momento, lo que ha hecho variar el número total de empresas existentes en el país. Según registros de DINAPYME (Dirección Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria), habría más de 15.000 empresas PYME en el Uruguay (datos no oficiales dan cifras de más de 150.000 PYMES). Por lo tanto, la cobertura del Programa medida en términos de proporción, es baja.

IMPACTO

En este punto se revisa de qué forma ha impactado el Programa 200 PYMES en el universo de empresas, tomando como referencia el número de empresas que han implantado sistemas de gestión en el Uruguay.

La cantidad de empresas certificadas hasta la fecha de la evaluación es de 184 de las cuales al menos 14 participaron del Programa. Teniendo en cuenta que la cantidad de certificaciones no se ha incrementado sustancialmente por la crisis económica, hace que el Programa esté teniendo un alto impacto en lo que se refiere a certificaciones.

Relacionado con lo anterior, también ha tenido impacto en los consultores, en la medida que el Programa facilita la contratación de los mismos.

EFECTIVIDAD

Le eficiencia del Programa a cargo de la Unión de Exportadores del Uruguay con respecto al Componente Donaciones Paralelas, se evaluó de acuerdo a la documentación suministrada por la Unidad Ejecutora y por la información recabada de las empresas participantes.

La metodología establecida para la gestión de las Donaciones Paralelas está claramente establecida en el Manual Operativo. Se lleva la documentación necesaria para la gestión de las donaciones. Los documentos revisados indican que se mantiene adecuadamente la información y por mecanismos adecuados, lo cual redunda en mayor efectividad operativa. Se constató la capitalización por parte de la UE de lecciones aprendidas en el curso del programa.

Además se consideró relevante la opinión de las empresas beneficiarias visitadas, las que manifestaron en todos los casos la conformidad con la gestión de la Unidad Ejecutora, destacando especialmente la agilidad.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad operativa del Programa en lo que respecta a la capacidad de la Unión de Exportadores de seguir apoyando al sector PYMES en la implementación de sistemas de gestión según Normas ISO se considera buena.

La UEU ha generado una capacidad de gestión importante al hacerse cargo de la administración de las Donaciones Paralelas, como ya se ha dicho, tanto desde el punto de vista operativo como del financiero.

Cuenta con una trama de convenios celebrados con organizaciones de todo tipo, públicas, privadas, gremiales, etc. que es valiosa y ya poseía mecanismos de difusión propios, como la Newsletter.

Además su gestión al frente del Programa es catalogada positivamente por todos los actores, lo que también colabora con la sostenibilidad del mismo.

En lo que se refiere a financiación, la sostenibilidad es baja ya que aparte de los recursos del BID/FOMIN, la U.E. percibe un fondo de sostenibilidad de las empresas participantes, que en total no permite ofrecer un número significativo de donaciones.

Componente II- Comercialización y Promoción

COBERTURA

Se procede al análisis de la cobertura de este Componente a través del análisis del número de PYMES asistentes a reuniones informativas y de la evaluación del material utilizado en esas sesiones.

El material utilizado por la UEU se considera apropiado, hay folletería de buena calidad y diseño interesante. Se presenta el Programa mediante una presentación realizada en Microsoft Powerpoint, que el equipo consultor pudo verificar, conteniendo datos del Programa que se van actualizando permanentemente.

No hay registro de asistencia de PYMES propiamente dichas, a las sesiones de promoción en ninguna de las dos Unidades Ejecutoras. Sí hay un registro del número de asistentes en prácticamente todos los casos e incluso se cuenta en muchos casos con el nombre del asistente.

Matemáticamente no se puede determinar a cuántas PYMES alcanzó la promoción, pero se debe decir que la mayoría de las empresas del Uruguay son PYMES y las pocas que no lo son, son clientes o proveedores de PYMES, por lo que se puede calificar la cobertura de importante.

IMPACTO

El impacto de la promoción realizada por la Unión de Exportadores del Uruguay  será evaluado en este apartado, se propone un análisis según el número de empresas interesadas en ingresar al Programa  como resultado de la difusión.

Se han enviado cientos de folletos por correo. Se han celebrado alianzas o convenios con organizaciones que difunden el Programa entre sus asociados. Se ha dado difusión al Programa en audiciones radiales. Han aparecido notas en la prensa escrita haciendo alusión al Programa.

Se han celebrado acuerdo con varios gobiernos municipales del interior del país. Se realizaron Seminarios para dar a conocer el Programa.

Los propios consultores son en muchos casos los mayores promotores del Programa frente a las  PYMES.

El resultado tangible al momento de la Evaluación Intermedia del Programa es que hay 145 proyectos presentados. Dentro de esos 145, hay 14 empresas que ya han certificado el sistema de gestión implantado con la ayuda del Programa y hay 107 en ejecución, por lo que hay 121 empresas en rodaje. La diferencia está constituida por proyectos que están siendo evaluados, uno en etapa de reformulación y 4 que se han retirado del Programa.

El número de empresas que se ha registrado que es superior asciende a 165, es decir que hay 20 empresarios que han demostrado interés pero no han presentado proyecto aún.

La manifestación de interés de las empresas tuvo un necesario tiempo de maduración, mientras operaba la parte promocional.

Además se debe contextualizar la ejecución del Programa con el surgimiento y posterior profundización de la crisis económica que ha sufrido el Uruguay en su historia.

La conclusión saliente es que el porcentaje de interés de las empresas, medido en términos de solicitudes presentadas en el tiempo de ejecución transcurrido es bueno, tomando en cuenta la realidad económica del medio local.

EFECTIVIDAD

Desde el punto de vista de este Componente de Comercialización y Promoción, el análisis de la eficiencia se realiza mediante la consideración de la metodología utilizada en las sesiones informativas y del uso de la base de datos de la Unión de Exportadores del Uruguay, así como la repercusión en las empresas a los efectos de promocionar el plan de donaciones paralelas.

La UEU ha hecho un buen uso de red de contactos y de su capacidad de generarlos en beneficio del Programa 200 PYMES. También ha aprovechado de los recursos con los que ya contaba como la Newsletter y su base de datos de socios.

La metodología de las sesiones informativas es apropiada, se realiza la presentación mediante computadora y cañón y posteriormente se genera una instancia de intercambio con los asistentes. Esto sucede con mayor frecuencia en las reuniones más pequeñas o en las reuniones celebradas en el interior del país. Esta instancia de contacto más directo con el empresario hace propicio el planteo de dudas y la formulación de preguntas.

También debemos tener en cuenta la falta de disponibilidad de base de datos de PYMES hasta la fecha de la Evaluación Intermedia. Tampoco se contrataron los servicios de comercialización. El hecho que varias empresas participantes señalaron que se enteraron del Programa por fuentes diversas y distintas a la U.E. pueden estar indicando que de haberse concretado las acciones anteriores, las actividades de promoción podrían haber sido más efectivas.

Considerando los aspectos anteriores, concluimos que la efectividad de las actividades de comercialización y promoción es media.

SOSTENIBILIDAD

El análisis de la capacidad de la UEU de proseguir con la promoción del Programa entre las PYMES del Uruguay no debe soslayar el tema de los recursos económicos.

El equipo consultor considera que es perfectamente viable imaginar que la UEU mantiene sus actividades de promoción del Programa, pero a la vez hay que mencionar que la asignación de los recursos en este Componente debería ser mayor para hacerlo sostenible.

La dosis de esfuerzo personal y la cantidad de recursos humanos dedicados al Programa hace necesario destacar que si bien la posibilidad de hacer sostenible el Componente promoción es real, habría que imaginarlo provisto de mayores recursos económicos.

Componente III- Creación de un sistema de gestión de la información

COBERTURA

La evaluación realizada respecto a la cobertura del Componente 3 se efectivizó a través del estudio de la documentación que la Unión de Exportadores del Uruguay facilitó al Equipo Consultor de SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente.

En la actualidad la Unidad ejecutora cuenta con un varios registros de consultores.

Hay un registro que se nutrió de la postulación voluntaria de expertos ante la Unidad Ejecutora, consecuencia de la promoción del Programa y al que puede accederse para registrarse: http://www.uruguayexporta.com/textos/reg_consultores.doc.  Una empresa para acceder al registro debe  concurrir a la oficina de la Unión de Exportadores del Uruguay.

Hay otro registro de consultores al que se accede directamente desde el sitio de la página web de la Unión de Exportadores, dedicado al Programa 200 PYMES, cuya dirección precisa es: http://www.unit.org.uy/dircon.asp y que se nutre de los consultores que han egresado de los cursos de capacitación impartidos por UNIT. Es la propia UNIT quien se encarga de ponerlo al día a medida que los consultores van egresando.

Hay un tercer registro de consultores compuesto por aquellos que han presentado proyectos solicitando la donación del Programa y que no eran egresados de UNIT y/o no se habían registrado voluntariamente. A este registro también se accede concurriendo a la oficina de la Unidad Ejecutora.

No habiendo antecedentes de existencia de registros de consultores se considera que la cobertura de este Componente es importante en este punto.

Respecto a los antecedentes de registro de PYMES, la información disponible está dispersa y no es precisa. Ya se mencionó que el último censo económico nacional tenía 6 años de antigüedad, lo que le quita validez a sus datos.

La Unión de Exportadores del Uruguay se hizo de un registro de PYMES proveniente de la Dirección Nacional de la  Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, recientemente. Este registro es parcial, cuenta con 15.300 empresas aproximadamente, mientras que los datos no oficiales superan en diez veces esa cifra.

En la medida en que la UEU no ha hecho uso aún de ese registro de PYMES y que el mismo se considera parcial, el grado de cobertura obtenido en este aspecto del Componente 3 es bajo.

IMPACTO

La evaluación del impacto del Programa 200 PYMES en cuanto a la creación de un sistema de gestión de la información, en el ámbito de la Unión de Exportadores del Uruguay se lleva a cabo considerando la capacidad de la UEU para fomentar entre las PYMES uruguayas la implantación de sistemas de gestión.

Es innegable la red de contactos y alianzas que la UEU tiene y la difusión que tiene su Newsletter, lo que la posiciona inmejorablemente para informar, difundir, fomentar la implantación de las Normas ISO.

El número de PYMES con posibilidades de implantar sistemas es muy grande, considerando que la mayoría de las empresas del país corresponden a PYMES.

El programa ha generado un volumen de información que potencia ese papel de la UEU de promotor, de difusor de la implantación de las Normas ISO con el fin de aumentar la competitividad: cuenta con un registro de PYMES facilitado por la DINAPYME del Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con registros de consultores, con los registros de las empresas beneficiarias del Programa, por ello se califica de importante el impacto de este aspecto del Componente 3.

EFECTIVIDAD. En este apartado se considera la efectividad del sistema de información para apoyar el Componente de donaciones paralelas.

Se está generando día a día a través de la ejecución del Programa un volumen de información muy importante que la UEU está manteniendo y procesando en forma adecuada. Esto le ha permitido realizar en forma efectiva los distintos procesos: registro de empresas, registro de consultores, evaluación de proyectos, visitas y coordinación con las empresa, aprobación de donaciones, realización de encuestas, seguimiento de avance en la implantación, seguimiento económico del programa.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad en este punto enfoca la capacidad de la Unidad Ejecutora de seguir asistiendo a las PYMES en la implantación de sistemas de gestión.

Se califica como buena porque se ha generado una buena base de datos de consultores, se procesa adecuadamente la información que se va generando, se ha obtenido recientemente una base de datos de PYMES y se considera que se practica un relacionamiento muy adecuado con el pequeño empresario, dando un nivel de servicio que merece juicios favorables.

Hay que mencionar además la capacitación en sistemas de gestión según Normas ISO que han recibido algunos recursos de la UEU, lo que facilita la sostenibilidad de esa capacidad de apoyo a PYMES en este tema.

# ANÁLISIS 3. EFICIENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA

## INTRODUCCIÓN

Este análisis consiste en la evaluación de la eficiencia de las Unidades Ejecutoras y se realiza evaluando los distintos aspectos de la gestión que influyen en la eficiencia y comparando el grado de avance del Componente en cuestión, con la utilización de recursos provenientes del BID/FOMIN y fondos propios utilizados.

En cuanto al análisis concreto que se realiza, se han tenido en cuenta los requisitos del BID/FOMIN, por lo tanto, se utilizan las siguientes categorías de análisis:

- Diseño y metodología: En este punto se evalúa cómo se diseñaron las actividades del Componente y la metodología establecida para la su realización.

- Gestión financiera. Se evalúa la gestión de los recursos financieros y se compara el grado de cumplimiento con los recursos utilizados, los que nos da un valor numérico que será el que determine el grado de eficiencia para este Componente.

- Gestión operativa: Se analiza como se ha realizado el Componente, tanto a nivel de recursos humanos, como físicos y materiales.

- Control de calidad. Este punto analiza si la Unidad Ejecutora evalúa como se esta llevando a la practica el Componente y en el caso de detectar deficiencias corregirlas.

## DESARROLLO

En este apartado desarrollamos la evaluación para cada Componente de la  Unidad Ejecutora. Se analiza si éstos se han completado desde el punto de vista técnico, con calidad adecuada y cómo se relacionan estos trabajos con los montos económicos justificados al BID/FOMIN y aprobados por este. Los datos se han obtenido a partir de los informes de seguimiento semestrales realizados por la Unidad Ejecutora y enviados al BID. Estos informes cubren hasta el mes de diciembre de 2002.

### Componentes Programa 200 PYMES

Al igual que en el punto anterior, se analizarán los tres Componentes del Programa que ejecuta la Unión de Exportadores del Uruguay, así como la eficiencia en la Administración del mismo.

Componente I- Donaciones Paralelas

DISEÑO Y METODOLOGIA: El Memorándum de Donantes preveía para este Componente el cumplimiento de ciertos requisitos para la asignación de fondos como la preparación de un Manual de Operaciones, la instalación de un Comité de No Objeción y la contratación de personal con competencias específicas.

El Marco Lógico planteaba como medio de verificación del Componente, la existencia de bases de datos sobre empresas y consultores  con información relativa a PYMES beneficiarias y la realización de encuestas sobre la implantación de las Normas ISO a la empresas.

El equipo consultor de SOLUZIONA Calidad y Medio Ambiente verificó que las donaciones paralelas se están otorgando siguiendo las pautas que fija un Manual de Operaciones que fue aprobado oportunamente por el BID y cuyo diseño se considera adecuado. Esa verificación se realizó mediante el estudio de documentación suministrada por la Unidad Ejecutora, así como mediante la visita a empresas beneficiarias y las entrevistas a consultores.

La Unión de Exportadores del Uruguay realiza una encuesta a las empresas beneficiarias en dos diferentes momentos, al momento de asignar la donación y una vez obtenida la certificación.

Con respecto a esta Encuesta las empresas se han quejado de lo tedioso y largo que resulta su llenado, en general necesitan apoyo del consultor para poder completarla.

La Unión de Exportadores ya planteaba en su informe semestral de junio 2002 al BID,  algunos de estos puntos, resaltando su preocupación sobre la calidad de la información aportada por las mismas.

Se considera que el diseño de la Encuesta es mejorable buscando que sea más amigable para quien debe completarla.

GESTIÓN FINANCIERA:

Grado de Cumplimiento Técnico: Tal como se indicó en el Análisis 1, Siendo 18% el avance estimado efectivo y el 33% el teórico, el porcentaje de cumplimiento estimado es 55%.

Grado de Cumplimiento Financiero: el Componente de Donaciones Paralelas contaba con un presupuesto de U$S 800.000 a desembolsar por BID/FOMIN, de los cuales se han justificado U$S 58.953 al 17.12.02. De ese monto, U$S 2.897 corresponden a honorarios, quedando justificado para Donaciones paralelas U$S 56.057, lo que supone un 7,0 % del monto global

Grado de eficiencia = Grado de cumplimiento técnico / grado de cumplimiento financiero =

0,18/ 0.07 = 2.57

Se considera que, el motivo por el cual el grado de cumplimiento financiero (7,0%) es menor que el de cumplimiento técnico (18%), es que el 70% de los fondos se otorga sobre el final del proyecto. Por tal motivo el indicador calculado no es relevante desde el punto de vista de la evaluación de la eficiencia.

Con respecto a los fondos suministrados por la UEU , lo presupuestado para este Componente eran U$S 223.200 y hasta el 17 de diciembre 2002, se habían justificado U$S 46.378, correspondiente al 21%.

Grado de eficiencia = Grado de cumplimiento técnico / grado de cumplimiento financiero =

0,18/ 0.21 = 0.86

La Unidad Ejecutora ha utilizado más recursos de los previstos teniendo en cuenta el cumplimiento técnico, lo cual se explica por el atraso en las donaciones paralelas.

GESTION OPERATIVA: Los recursos con los que cuenta la Unión de Exportadores en cuanto a estructura y espacio son adecuados con miras a lograr una buena Gestión Operativa del Componente bajo análisis. La Unidad Ejecutora ha mudado recientemente sus oficinas a un luminoso recinto acondicionado, dentro del edificio de la Dirección de Aduanas.

Este Componente  requiere para su correcto desarrollo de la asignación de recursos humanos especialmente para la tarea y la capacitación de los mismos. Hay que destacar en este punto que la Unidad Ejecutora no tenía antecedentes de administración de Programas de este tipo, por lo que, sus recursos debieron sobre la marcha ir adaptándose a las crecientes exigencias del mismo.

Al momento de la realización de esta Evaluación la gestión del Programa que llevan adelante los recursos humanos asignados al mismo es satisfactoria.

Los recursos de información en lo que respecta al desarrollo de este Componente "Donaciones Paralelas", están en un proceso de mejora. El registro de consultores está disponible desde un comienzo, así como la información que genera el propio Programa y se ha obtenido recientemente una base de datos de PYMES (estaba previsto contar con este recurso desde el comienzo del Programa).

CONTROL DE CALIDAD: La Unidad Ejecutora lleva información permanente de forma de poder evaluar su desempeño.

En los informes semestrales que la UEU eleva al BID se presenta cuantiosa información con un resumen de indicadores del Programa.

Hay información sobre el número de empresas presentadas, evaluadas, aprobadas, certificadas, información sobre los consultores, sobre las encuestas, utilización de cupos del Programa, etc.

En algunos casos se considera que hay procesamiento de información en demasía, quizás sin que el producto de ese procesamiento tenga un uso a corto plazo.

Una nota importante es que en los informes semestrales además de la exposición del avance, se presenta un capítulo de "Lecciones Aprendidas", que hace las veces de revisión

El control sobre este Componente se lleva a cabo al momento de esta Evaluación Intermedia en forma satisfactoria.

Componente II- Comercialización y Promoción

DISEÑO Y METODOLOGIA: Para este Componente de Comercialización y Promoción se propuso cono medio de verificación por una parte, la existencia de registros del proyecto de asistencia de 200 PYMES a las sesiones informativas, por otra parte, la contratación de una firma de comercialización para la preparación de comunicados de prensa y materiales de promoción.

En el Memorándum de Donantes se establecía que la UEU se embarcaría en una campaña promocional en todo el país informando a las empresas sobre cómo acceder a las donaciones, etc.

Las sesiones informativas, según ya se indicó, se vienen llevando a cabo desde el comienzo del Programa. No hay un registro concreto de las PYMES asistentes, hay registros de asistentes pero no se especifica que correspondan a éste tipo de empresas. De todos modos se recuerda que más del 90 % de las empresas del país son PYMES.

El diseño del material que se presenta en las sesiones informativas es muy adecuado, lo mismo sucede con la folletería y las notas de prensa.

Ya se señaló en este informe que la contratación de la empresa de publicidad no se concretó, con la anuencia del BID considerando que existía la capacidad en la Unidad Ejecutora de llevar adelante la campaña.

GESTIÓN FINANCIERA:

Grado de Cumplimiento Técnico: tal como estimamos en el análisis 1, el Componente se cumplió en un 50%.

Grado de Cumplimiento Financiero: para este Componente, que financia solamente la UEU corresponde solamente el análisis del cumplimiento financiero del desembolso de esos montos.

El total presupuestado para Comercialización y Promoción eran U$S 111.700 para todo el Programa 200 PYMES. A la fecha del 17 de diciembre de 2002 se habían justificado desembolsos por este concepto por U$S 55.784, lo que supone un 50% del monto global.

Grado de eficiencia = Grado de cumplimiento técnico / grado de cumplimiento financiero =

0,50/ 0,50 = 1,0

Esto supone un gasto superior al previsto de acuerdo al cumplimiento técnico.

GESTION OPERATIVA: En lo que respecta al análisis de la Gestión Operativa del Componente Comercialización y Promoción, respecto de los recursos físicos asignados a la  misma, éstos son básicamente los mismos que los asignados al Componente Donaciones Paralelas.

Los recursos humanos son los mismos en cualquiera de los tres Componentes de este Programa.

Gran parte de los recursos de información puestos a disposición de la Gestión Operativa de este Componente, preexistían al Programa 200 PYMES: el boletín informativo de la UEU, las bases de datos de asociados y otras, la red de contactos, la página web, el uso del e-mail. Lo que sí hay que destacar es que todos ellos fueron utilizados como herramientas de promoción del Programa.

Los recursos de estructura y espacio, son similares a los mencionados para el Componente anterior. La Unión de Exportadores no cuenta con una sala para las sesiones informativas.

CONTROL DE CALIDAD: Este Componente de Comercialización y Promoción del Programa 200 PYMES ha sido  objeto de mejora en esta Unidad Ejecutora.

De las primeras experiencias de difusión se fueron sacando impresiones, que colaboraron con la realización de posteriores eventos más enfocados a la atención especial de cada empresa asistente, cuando la oportunidad lo permite.

Hay un registro de las actividades promocionales realizadas mes a mes, fecha, lugar de realización, número de asistentes. También hay registro de las publicaciones que aparecen en la prensa escrita y la asistencia a programas radiales.

Se puede concluir que hay un control de la ejecución de las actividades de promoción.

Componente III- Creación de un sistema de gestión de la información

DISEÑO Y METODOLOGIA: Con respecto a lo planificado para la ejecución de éste Componente, la UEU no adquirió el software previsto y gestionó la información de otra manera.

La información de consultores y PYMES se maneja en tablas Excel. Cada PYME beneficiaria tiene una carpeta donde se acumula en forma ordenada la información que va generando, la mayor parte de esa información tiene respaldo digital.

Se diseñó una tabla resumen específica para el seguimiento de cada proyecto que aparece al principio de cada carpeta. Ante el pedido de información de una empresa particular, se pudo comprobar que la misma se encuentra fácilmente disponible.

La base de datos de PYMES general se obtuvo recientemente,  a partir de datos oficiales por lo que no cabe evaluar su diseño.

La metodología de gestión de la información es adecuada pero no se ajusta a lo que el Memorándum de Donantes proponía.

La contratación de un ejecutivo de cuentas se efectivizó y su gestión es eficiente.

GESTIÓN FINANCIERA:

Grado de Cumplimiento Técnico: la consideración de este punto se torna difícil ya que, ni en el Marco Lógico ni en el Memorándum de Donantes, hay cuantificaciones del cumplimiento de este Componente.

Así, considerando que la creación de un sistema de información plantea diversas opciones, se puede estimar un grado de cumplimiento según el servicio que la Unidad Ejecutora presta a la empresas en los hechos. Lo que no se puede saber es, de haberse cumplido por ejemplo con la compra del software que mencionaba el Memorándum de Donantes, si ese nivel de servicio a las empresas hubiese sido superior.

En este contexto y teniendo en cuenta que la base de datos de PYMES es de reciente adquisición (julio 2003) se considera que el grado de cumplimiento técnico es del 72%

Grado de Cumplimiento Financiero: para este Componente, que financia solamente la UEU también corresponde solamente el análisis del cumplimiento financiero del desembolso de ese origen.

El monto presupuestado originalmente para "Creación de un sistema de gestión de la información" fue de U$S 32.000 y al 17.12.02, la UEU había justificado ante el BID desembolsos por U$S 31.300. El monto ya incurrido significa un 98% del monto total comprometido. El monto correspondiente a la página web es muy superior a lo presupuestado.

Grado de eficiencia = Grado de cumplimiento técnico / grado de cumplimiento financiero =

0,72 / 0.98 = 0.73

La Unidad Ejecutora ha utilizado más recursos de los previstos de acuerdo al grado de cumplimiento técnico.

GESTION OPERATIVA: El análisis de la Gestión Operativa de "Creación de un Sistema de gestión de la información" a través de la disponibilidad y asignación de recursos por parte de la UEU, ya fue parcialmente analizado, ya que se encuentra fuertemente vinculado al Componente "Donaciones Paralelas".

En realidad este Componente actúa como un servicio para la realización del Componente 1.

Los recursos físicos son los mismos que para los otros Componentes, los recursos humanos también así como los recursos de información.

Las soluciones tecnológicas no son las que estaban planteadas en el Memorándum de Donantes y creemos que eso implica una sobrecarga para los recursos humanos y disminuye el fortalecimiento institucional que se podía haber operado en la Unidad Ejecutora.

CONTROL DE CALIDAD: El sistema de gestión de la información de la Unión de Exportadores del Uruguay se armó sobre varias bases. Una de ellas fue la existencia de un directorio de consultores producto de la iniciativa de éstos. A ese registro se sumó el DIRCON, directorio de consultores egresados del UNIT y además hay que considerar aquellos consultores que no figuraban ni en uno ni en otro, pero que presentaban Proyecto y por tanto debían ser validados por la Comisión Bipartita.

Otra base del sistema de gestión de la información lo constituyeron las propias empresas beneficiarias que fueron generando un creciente bagaje de información,

Recientemente se pudo contar con una base de datos de PYMES, que hubiese sido pertinente tener desde un principio.

De esta forma la información de base con que cuenta la UEU para promover el Programa 200 PYMES crece, mientras el mismo avanza en su ejecución.

La calidad de la información es controlada en la medida en que los titulares de la misma, sean empresas o consultores pasan a ser actores del Programa y deben pasar por el proceso de aprobación que establece el Manual Operativo. En esa instancia se chequea la validez de la misma por diversos medios y en varias instancias hasta el final del Proyecto.

### Eficiencia Global de Unidad Ejecutora UEU

Los fondos del BID/FOMIN estaban previstos únicamente para el Componente donaciones paralelas. La eficiencia, por lo tanto, es igual que para dicho Componente: 2.57. Como comentamos anteriormente, la UEU es únicamente intermediaria de éstos fondos y el motivo por el cual el grado de cumplimiento financiero (7,0%) es menor que el de cumplimiento técnico (18%), es que el 70% de los fondos se otorga sobre el final del proyecto. Por tal motivo el indicador calculado no es relevante desde el punto de vista de la evaluación de la eficiencia.

Para hacer la evaluación de la Unidad Ejecutora en su conjunto en lo referente al uso de fondos propios, vamos a tomar los tres Componentes, calculando su peso en el proyecto en función de los recursos económicos presupuestados frente al total y teniendo en cuenta el valor de eficiencia calculado. La eficiencia por administración del proyecto se presenta por separado.

La formula de calculo es, la siguiente

EO= (P1/PT)*E1 + (P2/PT)*E2 + (P3/PT) * E3

Fondos propios (efectivo+especie):

|  | Presupuesto | Factor | Eficiencia | (Pn/PT)*En |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 | 223.200 | 0.61 | 0.86 | 0.52 |
| Componente 2 | 111.700 | 0.30 | 0.80 | 0.24 |
| Componente 3 | 32.000 | 0.09 | 0.73 | 0.07 |
| UEU | 366.900 | 1 | 0.83 |  |

En el caso de fondos propios, se utilizó más dinero de fondos propios que el presupuestado y de acuerdo a las actividades realizadas.

Administración del Programa 200 PYMES:

EFICIENCIA: A los efectos de evaluar la eficiencia de la Unidad ejecutora para la Administración del proyecto, tenemos en cuenta:

Grado de Avance del proyecto: 67%

Grado de Uso de fondos:

Presupuesto Fondos propios – U$S 202.750 U$S. Utilización – U$S 66.127 > 32.6 %

Grado de eficiencia = Grado de avance del proyecto / grado de uso de fondos =

0,67/ 0,326 = 2.06

Esto significa que la UEU es eficiente en el uso de recursos de administración.

# ANALISIS DE CAMPO REALIZADO POR EL EQUIPO CONSULTOR DE SOLUZIONA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

En este punto, se pretende recoger el trabajo de campo por parte del Equipo Consultor de SOLUZIONA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, presentando información sobre las entrevistas y encuestas realizadas, tanto den las PYMES beneficiarias del Programa como de los consultores de los proyectos de implantación.

## ENCUESTAS A PYMES

El 10 de junio, una vez obtenida la información de la UEU respecto a las empresas participantes, se enviaron a todas las empresas participantes del Programa a la fecha una encuesta cuyo contenido se muestra en el Anexo 1.

Del 122 de encuestas enviadas (empresas con proyectos aprobados), se recibieron a la fecha respuestas por parte de 43 empresas. Del análisis de los datos que se muestran mas adelante, podemos sacar las siguientes conclusiones:

- hay satisfacción con el Programa y la Unidad Ejecutora

- la capacidad de los asesores es buena

- la mayoría de las empresas detectó mejoras internas por participar en el Programa

- muchas empresas consideran que aumentaron su competitividad

- varias empresas aumentaron los clientes

- las empresas se enteraron del programa principalmente por consultores, la UEU y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción

Los datos obtenidos los presentamos en gráficos circulares, indicando para cada caso el número de empresas que seleccionaron cada opción.

Clasificación de empresas por sector: Servicios y/o Manufactura

Grado de Satisfacción con el Programa

Grado de Satisfacción con la UEU

Capacidad de los asesores

Aumento de la competitividad por participar en el programa

Mejoras internas por participar en el programa

Aumento de clientes por participar en el programa

Cómo se enteró del Programa

## ENTREVISTAS PYMES

Se mantuvieron entrevistas individualizadas con la Dirección de varias empresas con distinto grado de implantación, para conocer en forma directa su opinión sobre el Programa, las Unidades Ejecutoras y los consultores contratados. A los efectos de evaluar el cumplimiento con los requisitos normativos, no se hizo una revisión de la documentación de los Sistemas de Gestión, pero se logró tener una impresión de los mismos a partir de las conversaciones mantenidas.

Las empresas entrevistadas fueron las siguientes:

- Laboratorio Beltrán-Zunino. Servicios de laboratorio, certificada.

- Know – how. Empresa de informática, certificada recientemente.

- Plastiducto : Producción de materiales plásticos, finalizando la implantación.

- Selectron . Empresa de seguridad electrónica

- Concepto . Empresa de informática, certificada recientemente

- Fanaproqui: Fabricación de productos químicos, (en este caso se entrevistó telefónicamente)

- Fiser: Fabricación de autopartes

Las PYMES entrevistadas presentan un grado de conformidad importante con el Programa 200 PYMES.

Las empresas consideran que la existencia del Programa 200 PYMES fue una oportunidad para iniciarse en gestión de la Calidad  y familiarizarse con las Normas ISO, debido al apoyo económico que brindaba.

La mayoría de ellas tenía un interés en el tema, anterior a la existencia del Programa, obrando éste como un impulsor de una idea ya existente. Una vez implantado el mismo, manifiestan su satisfacción por haber participado.

Un bajo porcentaje de las empresas visitadas había tomado conocimiento por sí misma del Programa. En unas había sido el consultor el informante, en otras una organización gremial, en otras personal afectado a entes certificadores y en otras la promoción propia del Programa 200 PYMES.

Hubo un unánime juicio sobre la agilidad de las gestiones ante la Unión de Exportadores del Uruguay, asimismo opinan desfavorablemente sobre la obligación de llenado de las encuestas y el largo del formulario.

Todas las empresas manifestaron conformidad con el consultor contratado. En la mayoría de los casos el consultor había sido contactado a través de terceras personas; fueron pocos los casos en que la empresa beneficiaria hizo uso del Dircon.

## ENTREVISTAS CONSULTORES

Se mantuvieron entrevistas con varios consultores del proyecto:

- Alcira Castro

- Cecilia Carriquiry

- Ruben Fenocchi

- Gustavo Hernández

- Adriana Giaconni

Los consultores entrevistados mostraron, en general, conformidad con el Programa 200 PYMES. Reconocieron una superación en la gestión del Programa por parte de la Unión de Exportadores, a medida que éste avanzaba. Algunos pensaban que era más necesario hacer un mayor seguimiento luego del primer informe de avance y hacer desembolsos intermedios.

Se relevaron quejas respecto a cambios en la gestión del Programa, cambios en "las reglas de juego", sobre temas menores, pero de los cuales no habían sido informados oportunamente.

También algunos consultores opinaron que no era suficiente haber recibido formación para ser  considerado como tal. Reclamaron que se pusiera la experiencia como criterio de selección de consultores.

Todos los consultores valoraron positivamente la existencia del Programa 200 PYMES, tanto a nivel de empresas pequeñas y medianas, como a nivel del mercado de trabajo. Consideraban que el 200 PYMES había implicado una mayor demanda de consultoría.

# CONCLUSIONES FINALES

Las conclusiones finales que se pueden extraer de este análisis final del Proyecto 200 PYMES son las siguientes:

- En el momento de la evaluación, el Programa se desarrolla dentro de los plazos previstos en la mayoría de sus Componentes. En cuanto a las Donaciones paralelas, llevan un retraso principalmente debido a la situación económica por la que atraviesa el país. Considerando que ésta se viene superando, se prevé cumplir con el objetivo en la medida que se disponga de un plazo mayor para dar tiempo a las empresas que se inscriban en estos meses a terminar la implantación.

- Considerando el objetivo global que el Memorándum de Donantes del Programa BID-FOMIN/UNIT/UEU planteaba originalmente: aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño empresarial de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay, se puede afirmar que a la fecha de esta Evaluación Intermedia se vienen logrando mejoras en las empresas de acuerdo a lo que ellas perciben. Esto no se ve reflejado en indicadores macroeconómicos, sobre los que tiene bajo impacto, sobre todo teniendo en cuenta la recesión.

- El Programa tiene como beneficiarias a 200 PYMES que representan un porcentaje bajo respecto del total de empresas con esas características en el Uruguay. Considerando la cantidad de empresas certificadas a la fecha, éstas se duplicarían. El Programa ha otorgado a la fecha, a 145 empresas, fondos que subsidian la implantación de sistemas de gestión según Normas ISO, lo que representa, sin duda, un impulso importante a la mejora de la gestión y por ende a su capacidad de competir tanto internamente como en el mercado internacional. Esto implica una oportunidad muy importante para PYMES uruguayas, que de otra forma probablemente no hubieran incursionado en el camino de mejora de la gestión y de proyección hacia el mercado con un nuevo perfil, en una coyuntura de crisis económica profunda como la actual.

- La exigencia de:

- presentar un informe de avance a los 60 días

- la certificación para el pago del tercer y último monto

- la obligación de devolver el monto donado en caso de no cumplir los objetivos en plazos razonables

se consideran altamente positivas para incentivar a las empresas a avanzar continuamente con el programa y no abandonarlo.

- El Programa a través de sus dos Unidades Ejecutoras ha realizado actividades de Promoción que han reunido a un gran número de interesados. Estas actividades de difusión, tuvieron un enfoque amplio, no específico a PYMES, que incluyó la difusión de la Norma ISO 9000 versión 2000 y de la Norma UNIT 18000 (OHSAS 18000). Esta promoción del Programa se llevó a cabo en mayor proporción en Montevideo que en el interior del Uruguay, donde de todos modos, la difusión realizada dio sus frutos: varias empresas que recibieron donaciones son del Interior del país. Esta ha sido una herramienta valiosa de difusión de las Normas ISO entre las PYMES y del conocimiento de la existencia de instrumentos de ayuda financiera o técnica para apoyar la mejora del desempeño de las mismas.

- El fortalecimiento institucional de ambas Unidades Ejecutoras, tanto la Unión de Exportadores del Uruguay, presentado como un objetivo concreto del Programa, se ha materializado. La UEU ha generado competencias en su personal como consecuencia de la administración y el seguimiento de las Donaciones Paralelas y ha reunido valiosa información respecto de PYMES y de consultores. Esto marca un nuevo desarrollo de su capacidad de gestión, con prácticamente los mismos recursos con los que contaba con anterioridad al inicio del Programa 200 PYMES.

RECOMENDACIONES/LECCIONES APRENDIDAS

Consideramos importante hacer algunas recomendaciones, que pudieran ser útiles ya sea para tomar acciones de mejora para el Proyecto o que sean aplicables en futuros proyectos del Cluster financiados por el BID/FOMIN.

- CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO.

Recomendación: Establecer un seguimiento formal del avance del proyecto por la Dirección/Gerencia, analizando con periodicidad bimensual el grado de avance, desviaciones, acciones, etc. lo cual quedaría registrado en Informes de contenido similar a los que se presentan al BID.

- INFORMES DE AVANCE DEL PROYECTO. En la revisión del Programa 200 PYMES, también se han podido revisar los informes de avance del proyecto que se presentan semestralmente al BID/FOMIN. Por lo que se ha podido comprobar, estos informes presentan un listado de actividades detallado de las actividades en el período comprendido. Se observan diferentes estructuras de informes entre las dos Unidades Ejecutoras, e incluso, hay heterogeneidad de informes en cada una. No presentan un cronograma de avance que permita concluir en forma rápida el grado de cumplimiento de cada actividad/Componente.

Se recomienda establecer un índice de un índice de contenidos predeterminado común a ambas U.E., una evaluación clara del avance del proyecto que puede formar parte de un resumen ejecutivo, el uso resumido de fondos, las modificaciones a los objetivos/actividades previstas autorizadas por la representación local del BID, desviaciones/problemas detectados y acciones correctivas y de mejora, conclusiones. El detalle se podría incluir en un Anexo.

- POTENCIAR LA SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES. Se detecta una oportunidad importante en los seminarios de Alta Gerencia para difundir éstos temas y la importancia que tienen y los beneficios para la empresa. Asimismo, una rebaja en los costos de los cursos de SYSO a cualquier interesado podría estimular la participación

- MEJORAS EN LA SELECCIÓN DE CONSULTORES Y EN LA COMUNICACIÓN DE LA OFERTA. Consideramos que la participación en cursos, aunque sean completos y con enfoque práctico, no asegura la formación de un consultor. No están claros los criterios de aceptación de consultores en caso que no sean Especialistas UNIT o Graduados en Gerencia LATUSISTEMAS. El listado de consultores disponible por Internet incluye solo Especialistas, por lo que se considera incompleto.

Se recomienda exigir experiencia en la implantación completa de por lo menos un Sistema de Gestión en la temática que vaya a asesorar. Asimismo, dado que hay una oferta importante de consultores en Calidad, es conveniente realizar una clasificación de los mismos en función de la especialización por sector de actividad, teniendo en cuenta la experiencia de los mismos. Esto facilitaría la selección por parte de las empresas. Consideramos importante además difundir por la web de la UEU todos los consultores habilitados.

- MAYOR SEGUIMIENTO DE LA UEU. Luego de que la empresa presenta el primer informe de avance (60 días de aprobado el proyecto), no se vuelve a exigir mayor avance formal (presentación de informes) hasta casi finalizado. Se recomienda que para proyectos largos, se exijan informes de avances intermedios (por ejemplo cada tres meses). Probablemente sería necesario dotar a la UEU de más recursos para cumplir con esta recomendación.

- FACILITAR A LAS EMPRESAS EL LLENADO DE ENCUESTAS POR PARTE DE LA UEU. Un aspecto a mejorar aún más, es el relativo al llenado de la encuesta. Nos consta que la UEU fue  avanzando en este tema, mejorándolo, pero sigue siendo un escollo para la PYME. Se considera además que el plazo para completarla es escaso, dado lo extenso de la misma. Informar asimismo sobre la utilización de la información, ya que muchos indicadores son considerados confidenciales por las empresas.

- REALIZACIÓN DE TALLERES ENTRE EMPRESAS DEL MISMO SECTOR. Otro punto que se puede tener en cuenta como posible mejora del Programa es la realización de talleres periódicos entre empresas del mismo sector o afines, en donde, los responsables de las mismas cuenten su experiencia en la implantación del Sistema y como han ido resolviendo los problemas que se les han planteado. Estos talleres, que deberían estar coordinados por la UE y algunos consultores, pueden ser altamente productivos e incluso acortar los plazos de la implantación al poder quedar muchos temas resueltos directamente en estos talleres.

- DIFUNDIR EL PROGRAMA ENTRE PYMES tanto de Montevideo como del Interior del País, registrando en todos los casos el nombre de la PYME asistente al evento y de la persona representante.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE MONTEVIDEO – AGOSTO 2003

A continuación hacemos referencia a aquellas conclusiones del taller con nuestros comentarios respectivos que creemos se aplican en mayor medida a este Programa en particular.

- El Marco Lógico que soporta los programas se vuelve en algunos casos muy rígido, sin dejar de ser muy general. Debería intentarse ir hacia la redacción de Marcos Lógicos más flexibles, que permitan acompasar los ajustes que resulten necesarios una vez que los programas empiezan a ejecutarse.

- Los distintos programas de un mismo Cluster pero de diferente país, deberían interactuar y colaborar en forma mutua, capitalizando en los programas nuevos, la experiencia generada en los programas más antiguos

- Las Unidades Ejecutoras deberían, independientemente de su condición de organismo público o privado, contar con capacidad de gestión de este tipo de proyecto. De lo contrario, es en decurso de la ejecución  misma del Programa que esas capacidades se desarrollan. Por ello sería recomendable que el BID FOMIN asistiera a las Unidades Ejecutoras que no tienen antecedentes de manejo de programas de este tipo, con algún tipo de capacitación que les allanara el camino.

ANEXO I

FORMULARIO DE ENCUESTAS

PYMES

ANEXO II

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA 200 PYMES

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 1 | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | INTRODUCCIÓN |  |

- OBJETO

Este documento establece las directrices para realizar el Análisis 1: Determinación del grado de cumplimiento de objetivos específicos del programa objeto de la Evaluación Intermedia (Programa 200 PYMES).

- DESCRIPCION

El análisis del “Progreso del Marco Lógico” consiste en la revisión de los indicadores definidos en dicho Marco y en el Memorándum de Donantes presentado el BID/FOMIN. Para ello se van a comparar los indicadores definidos con lo alcanzado a fecha de evaluación, es decir lo planificado al inicio del proyecto con la realidad en que se encuentra el mismo. Esta comparación pondrá especial énfasis en el análisis de posibles causas que hayan podido provocar desviaciones sobre lo previsto, en el caso de que estas se hayan producido.

Nivel de análisis: El análisis de realiza para cada uno de los tres Componentes que comprende el Programa 200 PYMES. Además y siempre que se pueda se analizara cada uno de los “Objetivos Específicos” o “Actividades” en que se subdivide cada Componente.

El presente documento refleja, para cada uno de los “Objetivos Específicos” o “Actividades” las variables a analizar y que serán:

- Los indicadores planificados en el Marco Lógico original presentado al BID/ FOMIN

- Si existe actualización de los mismos

- La pertinencia de la evaluación, en relación con el periodo de operación considerado. Dicha pertinencia hace referencia a lo que es factible medir en la presente Evaluación Intermedia, ya que dada la naturaleza de la evaluación, se considera que no todos los Componentes y dentro de estos sus “Actividades” son objeto de una medición completa por abarcar su cumplimiento un periodo más amplio, o estar previsto su inicio después de la presente evaluación.

- TERMINOLOGIA APLICABLE

No aplica

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 1 | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | OBJETIVO GENERAL |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Progreso de indicadores | Marco lógico original |  |  |
|  | Aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño en las operaciones de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay | Documentación Programa Información empresas participantes | Reunión con UE Reunión con PYMES |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 1 PROGRAMA 200 PYMES | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | COMPONENTE I: DONACIONES PARALELAS |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Progreso de indicadores | Marco lógico original |  |  |
|  | Objetivo especifico: Abordar las limitaciones fundamentales que afectan a las PYMES para implantar los sistemas ISO en lo que respecta a la información, los conocimientos especializados y las finanzas. | Documentación Programa | Reunión con UE |
|  | Actividades programadas: - 200 empresas reciben donaciones paralelas de US$ 4000 para implantar sistemas ISO. |  | Base de datos de la UEU sobre empresas y consultoras Encuestas de la UEU y registros Manual de operaciones |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 1 PROGRAMA 200 PYMES | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | COMPONENTE II: COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Progreso de indicadores | Marco lógico original |  |  |
|  | Objetivo especifico: Generar demanda de donaciones paralelas entre las PYMES | Documentación Programa | Reunión con UE |
|  | Actividades programadas: - 200 PYMES participan en una sesión de información sobre el programa. |  | Registros del proyecto Comunicados de prensa Materiales de promoción |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 1 PROGRAMA 200 PYMES | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | COMPONENTE III: CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Progreso de indicadores | Marco lógico original |  |  |
|  | Objetivo especifico: Fortalecer y equipar a la UEU de modo que sea capaz de administrar un plan de donaciones paralelas para las PYMES | Documentación Programa | Reunión con UE |
|  | Actividades programadas: - Diseño de un registro de consultores; diseño de un registro de PYMES; estadísticas e información detallada sobre las PYMES desde todos los sectores de la economía del país. |  | Información de las encuestas realizadas Registro de consultores y PYMES Registros estadísticos |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 2 | DESEMPEÑO DEL PROGRAMA |  | INTRODUCCIÓN |

- OBJETO

Este documento establece las directrices para realizar el Análisis 2: Evaluación del desempeño del Programa objeto de la evaluación (Programa 200 PYMES)

Dicho análisis se alimenta de los resultados obtenidos del comportamiento de los Componentes del Marco Lógico en relación a las “categorías de evaluación”.

- DESCRIPCION

La “Evaluación del Desempeño del Programa” consiste en el análisis de las variables definidas conforme a lo recogido en el presente documento. Dichas variables pueden agruparse en las siguientes “Categorías de evaluación”, y que son:

- Relevancia

- Cobertura

- Efectividad / Impacto

- Eficiencia

- Sostenibilidad

Nivel de análisis: El análisis de realiza considerando el Programa en su conjunto y teniendo como referente el OBJETIVO PRINCIPAL “Aumentar la capacidad competitiva y lograr mejoras mensurables en todos los aspectos del desempeño de las pequeñas y medianas empresas del Uruguay”.

- TERMINOLOGIA APLICABLE

No aplica

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 2 | DESEMPEÑO DEL PROGRAMA |  | PROGRAMA 200 PYMES |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| RELEVANCIA | Contexto de análisis: Relevancia del programa en el contexto económico del Uruguay | Documentación Programa Información empresas participantes Informes de coyuntura económica del Uruguay | Reunión con las UE Reunión con PYMES y otros agentes participantes |
|  | - Comportamiento del PBI y del empleo en el sector PYMES - Competitividad relativa frente a países vecinos - Areas de mayor debilidad de las PYMES participantes - Estimación del grado en que el programa ha incrementado la demanda de servicios del ámbito del programa en el mercado - Estimación del grado en que el programa ha incrementado el grado de especialistas del ámbito del programa en el mercado. |  |  |
| COBERTURA | Contexto de análisis: Cobertura geográfica y sectorial del Programa. Relación presupuestos – objetivos | Documentación Programa | Reunión con las UE |
|  | - Ambito geográfico cubierto por el programa - Numero de PYMES asistidas frente al total en el Uruguay - Coste de servicio por PYMES asistida - Co-financiación por entes locales - Duración y coste de los proyectos y actividades previstos |  |  |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| EFECTIVIDAD E IMPACTO | Contexto de análisis: Mejora en las empresas beneficiarias | Documentación Programa | Foros con PYMES participantes |
|  | - Incremento de ventas y ratios de rentabilidad - Incremento de productividad - Inversiones de capital - Costes relativos con respecto a competencia sin programa - Niveles de consumo de energía - Niveles de seguridad en el trabajo - Coste interno que supone implantar un sistema de gestión (calidad, medio ambiente o seguridad y salud ocupacional) |  |  |
|  | Contexto de análisis: Mejora en los profesionales/ expertos beneficiarios | Documentación Programa | Foros con profesionales participantes |
|  | - Mejora en el empleo de los profesionales beneficiarios: Creación de nuevos empleos - Mejora en la capacitación: Niveles de capacitación y motivación |  |  |
|  | Contexto de análisis: Consecución de objetivos del programa | Documentación Programa | Foros con profesionales participantes |
|  | - Numero de beneficiarios asistidos frente a objetivos - Nivel de satisfacción de los beneficiarios asistidos |  |  |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| EFICIENCIA | Contexto de análisis: Diseño y metodología | Documentación Programa | Reunión con las UE |
|  | - Diseño y metodología de las actividades asociadas a cada Componente - Selección de beneficiarios - Coordinación con los actores del programa - Duplicación / Competencia con otros programas - Formulas de recuperación de costes y precios - Descentralización de los servicios prestados - Promoción en el mercado de los servicios del programa |  |  |
|  | Contexto de análisis: Gestión financiera y operativa del programa |  |  |
|  | - Aplicación de recursos previos al primer desembolso del BID/FOMIN - Aplicación de recursos asociada a cada Componente |  |  |
|  | Contexto de análisis: Control de la calidad y Mejora Continua |  |  |
|  | - Análisis de los informes existentes - Sistemas de auto-evaluación y control de calidad existentes - Utilización de tecnologías y técnicas avanzadas para soportar dichos sistemas |  |  |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| SOSTENIBILIDAD | Contexto de análisis: Autosuficiencia operativa | Documentación Programa | Reunión con las UE |
|  | - Relación de recursos generados, para y por el programa: Recursos físicos, recursos humanos y recursos de información y soluciones tecnológicas - Potencial de innovación en la presentación de los servicios ofrecidos - Estimación del grado de permanencia / funcionamiento tras el programa |  |  |
|  | Contexto de análisis: Autosuficiencia financiera |  |  |
|  | - Sostenibilidad de las firmas y personas especialistas - Sostenibilidad de los sistemas implantados |  |  |
|  | Contexto de análisis: Replicabilidad |  |  |
|  | - Potencial de replicación del programa en otras regiones - Facilidad de transferencia de metodología y personal |  |  |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 2 PROGRAMA 200 PYMES | DESEMPEÑO DEL PROGRAMA |  | COMPONENTE I: DONACIONES PARALELAS |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Contexto de análisis: Numero de empresas que han recibido donaciones - Numero de PYMES que han recibido la donación | Documentación Programa | Reunión con UE |
| Impacto | Contexto de análisis: Numero de empresas que han implantado sistemas de gestión en el Uruguay - Numero de empresas que han recibido donaciones. - Numero de profesionales y PYMES existentes con posibilidad de implantar sistemas de gestión | Documentación Programa | Reunión con UE |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectividad | Contexto de análisis: Efectividad en la implantación de sistemas de gestión en PYMES - Análisis de la metodología utilizada para la concesión de las donaciones a las PYMES uruguayas - Utilización de la base de datos sobre empresas y consultores | Documentación Programa | Foros con participantes |
| Sostenibilidad | Contexto de análisis: Análisis de la capacidad de la UEU para seguir apoyando a las PYMES en la utilización de sistemas de gestión - Relación de recursos (humanos y técnicos) para impartir formación a futuros profesionales locales o a gerentes de PYMES - Acuerdos, presentes o futuros, con otras entidades con el fin de fomentar la implantación de sistemas de gestión | Documentación Programa | Reunión con UE |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 2 PROGRAMA 200 PYMES | DESEMPEÑO DEL PROGRAMA |  | COMPONENTE II: COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Contexto de análisis: Numero de PYMES participantes en sesiones informativas - Numero de PYMES que han recibido participado en las sesiones - Material utilizado en las mismas | Documentación Programa | Reunión con UE |
| Impacto | Contexto de análisis: Numero de empresas interesadas en implantar sistemas después de la celebración de las sesiones - Numero de empresas que interesadas. - Numero de empresas que han comenzado con la implantación de sistemas | Documentación Programa | Reunión con UE |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectividad | Contexto de análisis: Efectividad de las sesiones informativas - Análisis de la metodología utilizada en las sesiones informativas - Utilización de la base de datos de la UEU | Documentación Programa | Foros con participantes |
| Sostenibilidad | Contexto de análisis: Análisis de la capacidad de la UEU para seguir manteniendo la promoción entre las PYMES del Uruguay. - Relación de recursos (humanos y técnicos) para mantener la promoción en la implantación de sistemas en las PYMES del Uruguay - Acuerdos, presentes o futuros, con otras entidades con el fin de fomentar la implantación de sistemas de gestión | Documentación Programa | Reunión con UE |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 2 PROGRAMA 200 PYMES | DESEMPEÑO DEL PROGRAMA |  | COMPONENTE III: CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Contexto de análisis: Registro de consultores y registro de PYMES - Diseño del registro de consultores y PYMES realizado por la UEU - Estadísticas obtenidas del registro | Documentación Programa | Reunión con UE |
| Impacto | Contexto de análisis: Capacidad de la UEU para fomentar entre las PYMES del Uruguay la implantación de Sistemas de Gestión - Numero de empresas y consultores incluidos en el registro. - Numero de PYMES existentes con posibilidad de implantar sistemas de gestión | Documentación Programa | Reunión con UE |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Efectividad | Contexto de análisis: Efectividad en la gestión de la información para administrar el Plan de Donaciones - Análisis de la metodología utilizada para la gestión de la información - Utilización de la base de datos sobre empresas y consultores | Documentación Programa | Foros con participantes |
| Sostenibilidad | Contexto de análisis: Análisis de la capacidad de para mantener y mejorar la información del Plan de Donaciones - Facilidad en el uso y mantenimiento de la información - Capacidad de incorporar gran cantidad de información | Documentación Programa | Reunión con UE |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 3 | GRADO DE EFICIENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA |  | INTRODUCCION |

- OBJETO

Este documento establece las directrices para realizar el Análisis 3: Evaluación del grado de eficiencia de la Unidad Ejecutora del programa objeto de la Evaluación Intermedia (Programa 200 PYMES).

Los resultados de este análisis se alimentan de los obtenidos en los análisis precedentes.

- DESCRIPCION

La “Evaluación del grado de eficiencia de la Unidad Ejecutora” consiste en evaluar las variables definidas conforme al presente documento. Dichas variables son:.

- Diseño y metodología

- Gestión financiera

- Gestión operativa

- Control de calidad

El periodo de análisis comprende desde el inicio del programa hasta mayo de 2003, y se realiza de forma individual para cada uno de los Componentes del Programa

- TERMINOLOGIA APLICABLE

EFICIENCIA: Grado hasta el cual se ejecutaron, administraron y organizaron las actividades de un proyecto de una manera apropiada y al menor coste posible, para rendir los productos y/o Componentes esperados.

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 3 PROGRAMA 200 PYMES | GRADO DE EFICIENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA |  | COMPONENTE I: DONACIONES PARALELAS |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| DISEÑO Y METODOLOGIA | Contexto de análisis: - Diseño del Manual de Operaciones para la Administración de Donaciones paralelas. Metodología establecida para las donaciones paralelas - Resultados de las encuestas realizadas por la UEU (opinión sobre el Programa) | Documentación Programa | Reunión con UE |
| GESTION FINANCIERA | Contexto de análisis: - Análisis de los recursos económicos destinados a cada una de las actividades desarrolladas en el Componente - Relación recursos utilizados frente a recursos asignados para cada actividad | Documentación Programa | Reunión con UE |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN OPERATIVA | Contexto de análisis: - Recursos físicos, estructura y espacio destinados para la realización del Componente - Existencia de procedimientos o procesos que sistematicen las actividades para este Componente. Existencia de metodología o procesos de mejora continua - Recursos humanos destinados y capacitación de los mismos - Recursos de información y soluciones tecnológicas utilizadas | Documentación Programa | Reunión con UE |
| CONTROL DE CALIDAD | Contexto de análisis: - Revisión de informes de avance de las diferentes actividades que integran este Componente con indicadores asociados a las actividades definidas en el Componente - Realización de evaluaciones de las actividades | Documentación Programa | Reunión con UE |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 3 PROGRAMA 200 PYMES | GRADO DE EFICIENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA |  | COMPONENTE II : COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| DISEÑO Y METODOLOGIA | Contexto de análisis: - Convocatoria de PYMES a las sesiones informativas. Registros de asistencia - Material utilizado para las sesiones informativas - Metodología de realización de presentaciones, notas informativas, comunicados de prensa, etc. | Documentación Programa | Reunión con UE |
| GESTION FINANCIERA | Contexto de análisis: - Análisis de los recursos económicos destinados a cada una de las actividades desarrolladas en el Componente - Relación recursos utilizados frente a recursos asignados para cada actividad | Documentación Programa | Reunión con UE |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN OPERATIVA | Contexto de análisis: - Recursos físicos, estructura y espacio destinados para la realización del Componente - Existencia de procedimientos o procesos que sistematicen las actividades para este Componente. Existencia de metodología o procesos de mejora continua - Recursos humanos destinados y capacitación de los mismos - Recursos de información y soluciones tecnológicas utilizadas | Documentación Programa | Reunión con UE |
| CONTROL DE CALIDAD | Contexto de análisis: - Revisión de informes de avance de las diferentes actividades que integran este Componente con indicadores asociados a las actividades definidas en el Componente - Realización de evaluaciones de las actividades | Documentación Programa | Reunión con UE |

| PROGRAMA BID-FOMIN/UNIT/UEU EVALUACION INTERMEDIA |  | DEFINICION DE VARIABLES DE ANALISIS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS 3 PROGRAMA 200 PYMES | GRADO DE EFICIENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA |  | COMPONENTE III: CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| DISEÑO Y METODOLOGIA | Contexto de análisis: - Diseño del registro de consultores - Diseño del registro de PYMES - Diseño del Sistema de información sobre las PYMES participantes | Documentación Programa | Reunión con UE |
| GESTION FINANCIERA | Contexto de análisis: - Análisis de los recursos económicos destinados a cada una de las actividades desarrolladas en el Componente - Relación recursos utilizados frente a recursos asignados para cada actividad | Documentación Programa | Reunión con UE |

| Categoría | Variables de análisis | Fuentes de datos | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN OPERATIVA | Contexto de análisis: - Recursos físicos, estructura y espacio destinados para la realización del Componente - Existencia de procedimientos o procesos que sistematicen las actividades para este Componente. Existencia de metodología o procesos de mejora continua - Recursos humanos destinados y capacitación de los mismos - Recursos de información y soluciones tecnológicas utilizadas | Documentación Programa | Reunión con UE |
| CONTROL DE CALIDAD | Contexto de análisis: - Revisión de informes de avance de las diferentes actividades que integran este Componente con indicadores asociados a las actividades definidas en el Componente - Realización de evaluaciones de las actividades | Documentación Programa | Reunión con UE |

ANEXO III

NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

200 PYMES

La siguiente información corresponde a mayo 2003.

Empresas en proceso de implantación

| 1 | Uruquim S.A. |
| --- | --- |
| 2 | Glaube Uruguay |
| 3 | Grondona&Lusiardo |
| 4 | Techno Dive SRL |
| 5 | Plastiducto S.A. |
| 6 | Tarplir S.A. |
| 7 | Darikol S.A. - CE Sistemas |
| 8 | Pablo Varela Gallinal |
| 9 | Estudio Pittamiglio |
| 10 | Know How |
| 11 | Inghenia Uruguay SRL |
| 12 | Ledefyl S.A. |
| 13 | Sitio Arquitectura |
| 14 | RIN S.A. |
| 15 | Tirapu S.A. |
| 16 | Fiser S.A. |
| 17 | Piedrafita-Bodega |
| 18 | Est. Juanico S.A. |
| 19 | Lage y Cia S.A. |
| 20 | Stavros Moyal & Asoc. SRL |
| 21 | Vicry S.A. |
| 22 | Laboratorio Apiter SRL |
| 23 | Dr. Bernardo Wolfsohn |
| 24 | Art of Vision |
| 25 | Pranasys S.A. |
| 26 | Uruglass Ltda |
| 27 | Leb S.A. |
| 28 | Ivedur |
| 29 | Nolir |
| 30 | Bresol S.A. |
| 31 | Fernando Estrella S.A. |
| 32 | Codic |
| 33 | Eje Solar S.A. |
| 34 | Asociación Empretec Uruguay |
| 35 | Greenfrozen S.A. |
| 36 | Precodata S.A. |
| 37 | Garino Hnos S.A. |
| 38 | Instelec SRL |
| 39 | Fanaproqui S.A. |
| 40 | Veltri SRL |
| 41 | Vinos Finos Juan Carrau |
| 42 | Mario Lev Burcikus |
| 43 | Gómez Platero, Gómez Platero, Cohe |
| 44 | Latam S.A. |
| 45 | Aclan S.A. |
| 46 | CHL SRL |
| 47 | Tacme SRL |
| 48 | Arca Construcciones Ltda. |
| 49 | Rimastar S.a. |
| 50 | Albhor |
| 51 | Artem Construcciones S.A. |
| 52 | Fumaya S.A. |
| 53 | Zamit y Campos S.A. |
| 54 | Rial S.A. |
| 55 | Victor Plajutin |
| 56 | Sebastián Bidegain S.A. |
| 57 | Sercon Ltda |
| 58 | Lago SRL |
| 59 | Calpu S.A. |
| 60 | Aulide S.A. |
| 61 | Electrosistemas SRL |
| 62 | Estudio Mazzucchelli Arq |
| 63 | Aquadel S.A. |
| 64 | Sadisur S.A. |
| 65 | Mantiba S.A. |
| 66 | Consultora de Ingenieria SRL |
| 67 | Odanil S.A. |
| 68 | Orinoco Construcciones S.A. |
| 69 | R & K Ingenieros SRL |
| 70 | Fabra S.A. |
| 71 | Arq. Salgueiro Ltda |
| 72 | Luis Maristán SRL |
| 73 | José Cujó |
| 74 | Gofinal |
| 75 | Alfredo Peirano Construcciones |
| 76 | Fedal S.A. |
| 77 | Gradisur S.A. |
| 78 | Alfa Ascensores S.A. |
| 79 | C.Y.C.U.S.A. |
| 80 | Schmidt Construcciones - Permin S.A. |
| 81 | Districar Minas SRL |
| 82 | Lagomarsino S.A. |
| 83 | Dyromax S.A. |
| 84 | Selectron Ltda. |
| 85 | Garuba S.A. |
| 86 | Sociedad Rural de Río Negro |
| 87 | Gero's |
| 88 | Agencia Marítima Tranship S.A. |
| 89 | Import Trading SRL |
| 90 | Dra. Pilar Rodríguez / Sinergia |
| 91 | Livelux S.A. |
| 92 | Urutrame Ltda |
| 93 | Tavitian Hnos. Soc. en Comandita |
| 94 | Teledi SRL |
| 95 | Stella Maris Lorenzo Fernández |
| 96 | Estrelar S.A. |
| 97 | Anibal de Souza Fernández |
| 98 | Vimar SRL |
| 99 | S.A.F. & C.J.R. Williams S.A. |
| 100 | C. Est. Urodinámicos |
| 101 | Darseg S.A. |
| 102 | Ila |
| 103 | Institución Kolping S.A. |
| 104 | Sistemas Informáticos SRL |
| 105 | Hidroservice SRL |
| 106 | Quinro S.A. |
| 107 | Siembrasur S.A. |
| 108 | 3W S.A. |
| 109 | Ingener S.A. |
| Total 109 |  |

Empresas certificadas

| 1 | Becam S.A. |
| --- | --- |
| 2 | Conalco SRL |
| 3 | Blanquette S.A. |
| 4 | Ophir Systems |
| 5 | Asfalkote Pensylvania S.A. |
| 6 | Centro. C. Cardioestimuladores S.A. |
| 7 | Concepto SRL |
| 8 | Amerex S.A. |
| 9 | Norte Construcciones S.A. |
| 10 | Laboratorio Beltran-Zunino SRL |
| 11 | Silvia Larrosa |
| 12 | Caltes S.A. |
| 13 | Terminales Graneleras S.A. |
| Total: 13 |  |