Documento Conceptual de Proyecto

Argentina

16 de febrero de 2007

Datos Básicos

| Título del proyecto: | Programa de Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) |  |
| --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | AR-L1033 |  |
| Fecha de ingreso al programa operativo: | 3 de noviembre de 2006 |  |
| # Equipo de proyecto: | Juan Antonio Ketterer (RE1/FI1), Jefe del Equipo; Raúl Novoa (COF/CAR); Gabriel Casaburi (RE1/FI1); Flora Painter (RE1/RE1); Nicolás Uauy (RE1/FI1); Juliana Parahyba (RE1/FI1); Paula Giraldez (LEG/OPR); Roberto Barbero (consultor); y Carlos Numen Ferro (RE1/FI1) |  |
| # Prestatario: | República Argentina |  |
| Organismo ejecutor: | Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) |  |
| Plan de financiamiento: | BID (CO): Contraparte Local: Total: | ## US$ 50,0 millones US$ 22,0 millones US$ 72,0 millones |
| Fechas tentativas: | Misión de Análisis | #### Julio 2007 |
|  | Comité de Préstamos | #### Octubre 2007 |
| PTI/SEQ: | No califica. |  |

I. Marco de Referencia

###### El contexto económico y la competitividad de Argentina

  - Entre 1998 y 2002, Argentina sufrió una crisis financiera, económica y social de dimensiones no experimentadas en su historia contemporánea. La recuperación de la economía iniciada en el año 2003 se ha mantenido en firme crecimiento, que promedió un 9% anual en el período 2003-2006. Dicho crecimiento se ha generalizado en todos los sectores, especialmente el sector industrial que en 2006 alcanzó sus niveles máximos de producción, registrando un incremento de más de 50% con respecto a su punto más bajo durante la crisis.

  - La mejora relativa de la posición cambiaria del país ha supuesto una ventaja temporal para la industria exportadora que puede convertirse en un posicionamiento de largo plazo, si se aprovecha adecuadamente.

###### Situación del sector de MiPyME en Argentina

  - Las empresas del país se han beneficiado, en diferentes grados, del éxito de la recuperación económica del país en los últimos años. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) concentran actividades económicas de peso en el país y, las que lograron sobrevivir a la crisis, han demostrado una gran capacidad de adaptación y flexibilidad. Entre 2003 y 2006 las ventas de las MiPyME industriales y del sector de servicios siguieron al crecimiento del conjunto de la economía del país. Actualmente, las MiPyME integran un sector preponderante en la trama empresarial argentina, constituyendo una pieza esencial del motor del crecimiento y de la creación de empleo. Algunos datos ilustrativos son: (i) las MiPyME aportan más de la mitad del PBI nacional; (ii) representan el 75% del total de empleo en el país, cifra que entre 2003 y 2006 ha crecido un 43%; (iii) son responsables por 12% de las exportaciones del país; y (iv) su tasa de natalidad, que venía en franco descenso, ha pasado a un vigoroso 12% entre 2003 y 2006 contra un promedio de 7,8% entre 1996 y 2001 (Fuentes MTySS y SEPYME).

  - Por lo que respecta a las cadenas productivas y clusters, también se observa que en los últimos tres años, el volumen de producción de dichos grupos de empresas ha crecido de un modo significativo, principalmente de la mano de las exportaciones.

  - Oportunidades. El entorno internacional y la relativa ventaja de costos que presenta la economía argentina ofrecen una ventana de oportunidad de carácter transitorio para que las MiPyME se instalen como jugadores competitivos de largo plazo en los mercados internacionales de exportación y den continuidad y sostenibilidad al proceso de desarrollo y de creación de empleo en el país.

  - Desafíos. En un mundo caracterizado por condiciones económicas cambiantes e inciertas, ciclo de vida de los productos cada vez más cortos, contextos de incertidumbre y fuerte competencia basada en la diferenciación, para aprovechar las oportunidades que se les presentan, comprender los nuevos contextos competitivos y alcanzar el estatus competitivo internacional que buscan, las MiPyME tienen que afrontar una serie de desafíos. Entre ellos cabe destacar:

- Capacidad de manejo del negocio y de creación de nuevas empresas: Las estadísticas del sector en el país indican que, en promedio, el 80% de las MiPyME fracasa antes de completar cinco años de existencia y el 90% de ellas no llega a los 10 años de operación. Una de las razones más importantes de este fracaso reside en las propias empresas, en particular en la baja capacidad de gestión empresarial. Con el fin de que sobrevivan y crezcan, las MiPyME deben introducir a tiempo medidas correctivas, tales como: (i) alcanzar un mínimo nivel en el área de la capacitación gerencial, en especial en la gestión administrativa y de producción con enfoque en resultados; (ii) fortalecer sus capacidades de formular planes de inversión y materializarlos con las tecnologías más adecuadas, para lo cual deben tener acceso a información sobre las mismas y ser capaces de crear nuevas empresas; y (iii) tener recursos que les permitan llevar a cabo una planificación estratégica adecuada, financiar estudios de mercado y de inteligencia, acceder a mercados, etc.

- Coordinación entre empresas: Es muy importante incentivar la adopción de un enfoque basado en grupos productivos y las asociaciones locales de empresas, ya que una gran parte de su problemática tiene un componente de economías de escala y de inserción en una dirección estratégica común de la cadena productiva. En este sentido, se hace necesario desarrollar una mayor coordinación de actores y enfoques a nivel descentralizado, con el fin de establecer un modelo sistemático de apoyo a la competitividad de los clusters y cadenas productivas a nivel local. La necesidad de diseñar y adelantar estrategias colectivas pasa a ser no solamente una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales y conjuntas, sino que puede llegar a constituir un requisito básico de sobrevivencia para diversas MiPyME. El desafío competitivo consiste en que estas empresas mantengan su flexibilidad y capitalicen las economías de aglomeración sectorial y geográfica, superando así sus problemas de escala y dispersión. En este contexto, resulta clave una articulación público-privada a nivel local entre el gobierno, las intendencias regionales, empresas, instituciones de investigación y otros actores.

- Acceso al crédito: Las MiPyME argentinas enfrentan serios problemas de financiamiento: (i) haber tenido incidencias crediticias y mantener deudas con la hacienda pública y la seguridad social; (ii) falta de garantías elegibles para las instituciones del sistema financiero; (iii) altos costes de transacción; (iv) altos costes de estructurar vehículos de crédito (con garantías sólidas y basadas en la afectación de flujos futuros), los cuales son prohibitivos a nivel de las MiPyME individuales; (v) baja capitalización; (vi) insuficiente (cuando no inexistente) desarrollo de instrumentos alternativos al crédito bancario; y (vii) existencia de una serie de problemas de oferta crediticia por parte de los intermediarios financieros. La principal razón de la falta de créditos a mediano y largo plazo es que los bancos adolecen de falta de fondeo a largo plazo. También, la elevada percepción del riesgo país que tienen los propios agentes financieros, así como la falta de tradición de créditos bancarios de largo plazo que limita el know how necesario para proveer este tipo de instrumentos, lo que se agrava cuando se trata de evaluar proyectos que parten de cero.

  - En resumen, la sostenibilidad del proceso de crecimiento de la competitividad de las MiPyME requiere que las mismas enfrenten una serie de desafíos que, fundamentalmente, consisten en que las empresas mejoren su gestión, su capacidad de formulación de proyectos productivos, la coordinación entre ellas en el contexto de las cadenas productivas y clusters y, finalmente, que puedan acceder a financiamiento de mediano y largo plazo, que hoy es prácticamente inexistente. Es especialmente importante destacar que, en el contexto argentino, los tres desafíos deben ser afrontados de una manera simultánea y coordinada, ya que de poco servirá la provisión de asistencia técnica para generar proyectos empresariales, si éstos no cuentan con fuentes de financiamiento adecuadas que permitan su materialización.

###### Estrategia del Gobierno y de la SEPYME

  - La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, es la institución encargada de diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el objetivo de impulsar el desarrollo de las MiPyME argentinas, avanzando hacia la integración de la estructura productiva de todas las regiones del país. El objetivo estratégico de la SEPYME consiste en promover el desarrollo regional sustentable, a través de la formulación y ejecución de actividades dirigidas a MiPyME que constituyan o puedan constituir complejos productivos. El propósito es fortalecer e integrar los distintos tejidos productivos a nivel regional mediante el fomento del trabajo asociativo de empresas, sector público (nacional, provincial y municipal), instituciones académicas y de investigación y desarrollo (públicas y privadas).

  - Atendiendo los desafíos anteriormente descritos sobre las MiPyME argentinas, la SEPYME ha trazado diversas líneas de acción a seguir con el objetivo de ayudar a superarlos. Los diversos problemas que enfrentan las MiPyME deben ser abordados con un conjunto de programas que permita afrontarlos en todas sus dimensiones. Es en este sentido que la articulación de políticas para MiPyME se revela en toda su trascendencia. Entre los programas de la SEPYME, cabe destacar:

- Programas de Acceso al Financiamiento: (a) Bonificación de Tasas, en el cual la SEPYME bonifica la tasa de interés nominal anual ofrecida a las MiPyME; (b) FONAPYME (Fondo Nacional de Desarrollo para MiPyME), un fideicomiso para financiar inversiones productivas; (c) FOMICRO (Fondo Nacional para la Creación de Microemprendimientos), un fondo fiduciario destinado a otorgar créditos para la creación de unidades productivas de grupos de trabajadores desocupados y subocupados y para la consolidación de microemprendimientos existentes; (d) FONDER (Fondo para el Desarrollo Regional), destinado a financiar proyectos de desarrollo regional orientados a la integración de cadenas productivas; (e) Programa Global de Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa II (BID 1192/OC), que brinda financiamiento a los bancos comerciales a largo plazo para que ellos otorguen créditos de condiciones similares a las MiPyME; (f) SGR (Sociedades de Garantía Recíproca), que tienen por objeto otorgar garantías a las MiPyME para que éstas accedan con más facilidad al crédito; y (g) FOGAPYME (Fondo de Garantía para MiPyME) que busca ofrecer garantías en respaldo de las que emitan las SGR y otros fondos.

- Programas de Capacitación, Asistencia Técnica y Comercio Exterior: (a) Crédito Fiscal, que reintegra, a través de Certificados de Crédito Fiscal endosables, los gastos de capacitación de las MiPyME; (b) PRE (ver ¶1.14), que financia proyectos de desarrollo empresarial; y (c) PROARGENTINA, destinado a promover las exportaciones de MiPyME argentinas.

  - El presente Programa con el Banco supondrá la profundización de las líneas de actividad actualmente existentes, centrándose en ayudar a las empresas y grupos de empresas (cadenas productivas, clusters, etc.) a resolver con éxito los desafíos antes mencionados, de tal modo que puedan aprovechar las oportunidades que les brinda la actual coyuntura económica.

###### Estrategia y justificación de la participación del Banco

  - Estrategia del Banco en el país. La estrategia del Banco con Argentina (2004-2008) busca apoyar el crecimiento sostenible por tres líneas de acción: (i) fortalecimiento del entorno institucional y sustentabilidad fiscal; (ii) fortalecimiento del entorno para el crecimiento de la inversión y de la productividad, incrementando la competitividad; y (iii) la reducción de la pobreza, la reconstitución del capital humano y la promoción de un desarrollo social sostenible. El presente Programa se enmarca dentro de la segunda línea de acción apoyando actividades para superar barreras a la inversión y a la competitividad.

  - El Programa también es consistente con la Estrategia de Competitividad del Banco, ya que busca contribuir a la mejora de la competitividad y al incremento de la generación de valor agregado local por parte de las MiPyME del país, enfocándose en la promoción del acceso a servicios de asistencia técnica, la movilización eficiente de los recursos financieros y de capital y el fortalecimiento de una plataforma institucional de apoyo a las actividades productivas privadas.

###### Lecciones aprendidas

  - Para el diseño de este nuevo programa, se ha tomado en cuenta las lecciones aprendidas en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos del Banco tanto en el ámbito de competitividad como en el de finanzas. La principal y más importante de las lecciones consiste en la necesidad de asegurar la coordinación a todos los niveles:

- Entre empresas: La coordinación entre empresas debe favorecer el enfoque de grupos productivos y las asociaciones locales. Se hace necesario desarrollar una mayor coordinación de actores y enfoques a nivel descentralizado, con el fin de establecer un modelo sistemático de apoyo a la competitividad de los clusters y cadenas productivas a nivel local. El desafío competitivo es que estas empresas mantengan su flexibilidad y capitalicen las economías de aglomeración sectorial y geográfica, superando así sus problemas de escala y dispersión. En este contexto, resulta clave una articulación público-privada a nivel local que abarque al gobierno, las intendencias regionales, empresas, instituciones de investigación y otros actores relevantes. Además, hay un sector de las MiPyME que difícilmente accederá al crédito por un problema de costes transaccionales. Dichos costes se originan en la necesidad de estructurar vehículos de crédito con garantías sólidas, basadas en la afectación de flujos futuros. Si bien dichos costes son prohibitivos a nivel de las MiPyME individuales, existe la posibilidad de superarlos mediante técnicas asociativas. El entorno óptimo para generar proyectos de carácter asociativo es el de las cadenas productivas.

- Entre financiación y asistencia técnica: Bajo ciertas condiciones, la eficacia de las operaciones  de crédito y competitividad puede verse sustancialmente incrementada, si se diseñan y ejecutan coordinadamente dentro de un solo programa (como el aquí planteado), pues permiten maximizar el impacto conjunto de las mismas. En efecto, el  programa de asistencia técnica para competitividad debería culminar en planes de negocio y proyectos de inversión. Para determinar la validez de dichos proyectos de inversión, el único criterio es si éstos consiguen fondeo privado para su financiación. Desde esta óptica, la existencia de nuevo crédito privado sería la prueba ácida del éxito de  dichos programas. Sin embargo, si los canales de intermediación financiera presentasen deficiencias, el criterio podría quedar invalidado. Por tanto, en  estos casos, sería necesario abordar la mitigación de tales falencias de manera coordinada, brindando: (i) asistencia técnica para la competitividad que permitiría que las empresas sean sujetos de crédito de sus proyectos de inversión; (ii) asistencia técnica para los intermediarios financieros que permitiría que éstos estuviesen en condiciones de otorgar el crédito, si los proyectos suponen un nivel de riesgo adecuado a su retorno; y (iii) fondeo de largo plazo a dichos intermediarios que permitiría a éstos no incurrir en descalces de plazos en sus balances, si decidiesen optar por asumir dichos riesgos.

- Entre programas: Son múltiples los ejemplos que justifican la necesidad de contar con una batería de distintos instrumentos de promoción que estén a disposición del empresario para estimular el desarrollo de la competitividad de las MiPyME de manera integral. Por otra parte, la articulación de estos programas en el marco de criterios estratégicos permite ampliar el impacto de las políticas implementadas.

  - El Programa de Reestructuración Empresarial (PRE). Un antecedente importante del Programa propuesto es el Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE)(989/OC-AR). El PRE se inició en 1999 y fue terminado en noviembre de 2006. El PRE benefició a las empresas cofinanciando, mediante Aportes No Reembolsables (ANR), hasta el 50% de la inversión que las empresas realicen en la contratación de servicios para mejorar su competitividad. Durante su ejecución, el PRE experimentó una serie de modificaciones operativas dictadas por los bruscos cambios en el entorno macroeconómico y las consiguientes necesidades fiscales del país. Inicialmente, hasta diciembre del año 2000, la administración del PRE fue realizada por dos gerenciadoras privadas. Durante este período se aprobaron 720 proyectos por un valor de US$15,5 millones. Sin embargo, por necesidades presupuestarias, se rescindieron los contratos con los operadores privados a partir de enero de 2001 y el PRE pasó a ser gestionado por la SEPYME. La grave crisis económica e institucional (2001-2002) imposibilitó la marcha normal del programa (en este período se aprobaron 84 proyectos por valor de US$1,7 millones). A partir de enero del 2004, como resultado del cambio en el entorno económico, el PRE experimentó una fuerte reactivación. Durante los años 2004 y 2005 se aprobaron 265 proyectos, por un valor de US$2,4 millones. Finalmente, en enero del 2005, se descentralizó la captación y parte del seguimiento de proyectos, creándose una Plataforma de Atención al Cliente del PRE basada en una red de ventanillas de atención al cliente (PREFI) manejadas por terceros. Las ventanillas PREFI son el nexo entre las empresas, los consultores y la SEPYME, asesorando a las MiPyME en la elaboración de proyectos, precalificando los mismos y colaborando en su ejecución. Las ventanillas funcionan en instituciones tales como cámaras empresarias o instituciones de promoción de la actividad empresarial, pudiendo ser privadas, públicas o mixtas. Este cambio ha tenido un gran impacto positivo, y la principal razón del éxito de las ventanillas PREFI fue la correcta alineación de incentivos que dichas ventanillas tenían para la ejecución del programa, con una remuneración hecha contra resultados. Entre agosto de 2005 y junio de 2006, se firmaron cartas convenio con 35 instituciones que actúan como Ventanillas PREFI y se aprobaron 400 proyectos por valor de US$3 millones.

###### Estrategia del Programa

  - La estrategia del Programa consiste en apoyar a la SEPYME en su contribución a la mejora de la competitividad y al incremento de la generación de valor agregado local por parte de las MiPyME, mediante intervenciones que reduzcan o eliminen las barreras que limitan el crecimiento y las mejoras de productividad de éstas empresas. Se trata de enfrentar una serie de desafíos que, fundamentalmente, consisten en: (i) mejorar la gestión empresarial y su capacidad de formulación de proyectos productivos; (ii) fomentar la coordinación entre ellas en el contexto de las cadenas productivas, clusters y otras asociaciones productivas; y (iii) posibilitar que las empresas puedan acceder a financiamiento de mediano y largo plazo, que hoy es prácticamente inexistente. Sin embargo, hay que tener bien presente que los tres desafíos deben ser afrontados simultánea y coordinadamente, ya que si no se cuenta con unas fuentes de financiamiento adecuadas, la provisión de asistencia técnica para generar proyectos empresariales puede ver su eficacia seriamente amenazada.

  - Para lograr estos objetivos, el Programa plantea trabajar simultáneamente en las siguientes áreas: (i) ofrecer asistencia técnica para incrementar la competitividad individual de las MiPyME y de grupos de empresas, mitigando los efectos de las fallas de mercado, posibilitando la aparición de proyectos de inversión que sean financiables por la banca privada y apoyando el desarrollo de actividades emprendedoras en el país; (ii) ofrecer asistencia técnica a las empresas y al sistema financiero para que las empresas y/o agrupaciones de empresas puedan acceder a financiación en las mejores condiciones posibles (garantías, planes de negocio, estructuración de los proyectos, escala de los créditos, etc.); y (iii) fortalecer el entorno institucional para planificación y ejecución de políticas, programas e instrumentos públicos y privados de apoyo a las MiPyME.

  - El presente Programa es el primer paso de una estrategia conjunta entre el Banco y la SEPYME para definir e implementar un plan de apoyo a las MiPyME de largo plazo. Por este motivo, el Programa se ha diseñado para ejecutarse de manera complementaria al programa del préstamo BID 1192/OC-AR (Global de Crédito).

  - En el plan que está siendo elaborando el crédito deberá jugar un papel central. Efectivamente, según algunos estudios realizados, el sistema financiero argentino llegará a niveles de crédito parecidos a los de la precrisis no antes del 2010. Incluso en este periodo, la estructura y el nivel de estabilidad de los pasivos bancarios será tal que los préstamos estarán sesgados hacia el muy corto plazo. Por consiguiente, en el ínterin, será crucial que los programas de competitividad y asistencia técnica a las empresas estén complementados con componentes de provisión y de apoyo al crédito de mediano y largo plazo. En caso contrario, se incurriría en el riesgo de que las empresas y cadenas productivas beneficiarias de la ayuda de los programas no pudieran enfrentar los desafíos descritos en el presente documento por falta de financiamiento de los proyectos productivos derivados de sus planes de expansión y/o de sus planes de reorientación productiva y tecnológica.

II.  El Programa

###### Objetivos y descripción

  - El fin del Programa AR-L1033 es apoyar el crecimiento económico sostenible del País, contribuyendo a la mejora de la competitividad y al incremento de la generación de valor agregado local por parte de las MiPyME argentinas. El propósito es dar asistencia técnica a las MiPyME para que generen proyectos de inversión bancarizables, facilitando su acceso a crédito de inversión de mediano y largo plazo.  Para lograr estos objetivos, el Programa se organiza en torno a tres componentes: (i) asistencia técnica a empresas y grupos productivos; (ii) acceso a créditos de mediano y largo plazo para inversión; y (iii) fortalecimiento institucional. El primer componente pretende ofrecer asistencia técnica para incrementar la competitividad individual de las MiPyME y de grupos de empresas, mitigando los efectos de las fallas de mercado y posibilitando la aparición de proyectos de inversión que sean financiables por la banca privada, apoyando el desarrollo de actividades emprendedoras en el país. El segundo componente tiene como objetivo ofrecer asistencia técnica para que las empresas y/o agrupaciones de empresas fortalecidas con el primer componente puedan formular proyectos de inversión, materializados en carpetas de crédito, que obtengan financiación en las mejores condiciones de plazo y tasa. Finalmente, el objetivo del tercer componente es fortalecer el entorno institucional para planificación, articulación y delivery de políticas, programas e instrumentos públicos y privados de apoyo a las MiPyME.

###### Estructura del Programa

## Componente I: Asistencia técnica a empresas y grupos productivos (US$53,5 millones)

  - Subcomponente 1: Apoyo directo a empresas individuales. Este subcomponente consistirá en Aportes No Reembolsables (ANRs) para el financiamiento parcial de actividades de asistencia técnica que promuevan el acceso a servicios profesionalizados de consultoría. Las características de este subcomponente son:

- Elegibilidad: Podrán acceder a los recursos de este subcomponente, todas las MiPyME privadas argentinas, cuyos valores de ventas totales anuales no superen a los $87 millones de pesos argentinos. Dichas empresas deberán firmar un convenio con el Programa, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes para la ejecución de acciones y/o proyectos a cofinanciar.

- Distribución: Será adoptado un mecanismo de acceso a los recursos basado en el que fue implementado por el PRE (préstamo 989/OC-AR), constituido por una Plataforma de Atención a las MiPyME conformada por un conjunto de ventanillas que funcionarán en instituciones públicas y/o privadas con experiencia en la promoción de MiPyME. Las ventanillas recibirán los proyectos, realizarán una evaluación formal de los mismos y se los entregarán a la Unidad Ejecutora del Programa para una evaluación final. Dichas ventanillas no tendrán exclusividad geográfica ni sectorial, y recibirán una retribución atada a resultados. Para esto, el Programa firmará con las ventanillas convenios de gestión, renovables de acuerdo con el desempeño de las mismas.

- Ejemplos de actividades financiables por este componente son, entre otras: implantación de sistemas de calidad, desarrollo de productos y servicios, investigación y desarrollo, reingeniería de procesos industriales, desarrollo de infraestructura productiva, desarrollo de sistemas de información y comunicación, planificación y control de la producción, capacitación de cuadros empresariales en aspectos técnicos específicos, estudios de mercado y adopción de planes de producción limpia. El diseño de este componente está basado en la experiencia obtenida en la ejecución del Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE) (ver ¶1.14).

- Cofinanciación: Las actividades de este subcomponente contarán con una cofinanciación por parte de los empresarios de un 40%, aunque en proyectos con grados más bajos de apropiabilidad este porcentaje podrá ser menor. La empresa beneficiaria podrá optar entre recibir el ANR mediante reintegro de pagos efectuados o mediante adelantos contratando un seguro de caución.

  - Subcomponente 2: Apoyo a grupos de empresas y proyectos asociativos (clusters, cadenas productivas, etc.). Este subcomponente permitirá relevar las demandas y desafíos de grupos de empresas relacionadas entre sí por conformar aglomeraciones productivas territoriales (clusters) o cadenas productivas. Una vez relevadas las necesidades, la SEPYME podrá ofrecer toda su batería de instrumentos de apoyo a este grupo de firmas, así como también mediar para acercar esas demandas a otras ofertas de apoyo que existen en otras agencias nacionales o sub-nacionales. El apoyo se organizará de la siguiente manera:

- Planes de Mejora de la Competitividad (PMC): Se realizará un diagnóstico de la situación competitiva del cluster y/o cadena, se establecerán objetivos a lograr en base a benchmarks internacionales y se derivarán así los desafíos colectivos y de las empresas individuales para lograr los objetivos estratégicos planteados. Este proceso de elaboración de diagnósticos y propuestas seguirá una metodología común. El producto de este proceso se plasmará en planes estratégicos (PMC) que deberán guiar la intervención de la Subsecretaría.

- Implementación de los planes: Sobre la base de los PMC, el cluster o cadena podrá presentar solicitudes de apoyo específicas a la SEPYME (o a otras agencias de apoyo). Estas solicitudes podrán incluir bienes de capital con baja apropiación individual, siempre que sean efectuadas por grupos de empresarios dentro del cluster o cadena. Las empresas y grupos de empresas beneficiarias de este subcomponente podrán acceder a la asistencia técnica ofrecida por el subcomponente 1.

  - Subcomponente 3: Apoyo a la Actividad Emprendedora. Se apoyará la actividad emprendedora, partiendo de experiencias existentes implementadas por diferentes organizaciones públicas y privadas. Fundamentalmente, se apoyará a empresas con potencial de crecimiento sin discriminación por áreas o sectores. Las acciones se dirigirán a la población desocupada, incluyendo los universitarios, y se hará especial énfasis en que el Programa llegue a las zonas menos favorecidas. Este subcomponente se centrará inicialmente en las tres fases del proceso de emprendimiento. Se incluirán las siguientes actividades:

- Desarrollo de capacidades de emprendedores: Se ofrecerá a emprendedores y potenciales empresarios apoyo para que desarrollen las habilidades necesarias para poner en marcha proyectos empresariales con éxito.

- Fortalecimiento institucional: Se trabajará con las organizaciones de la sociedad civil que hoy ya están trabajando aisladamente en la promoción del emprendedorismo, con el objetivo de crear una Red de Instituciones de Desarrollo Emprendedor que trabajarán en coordinación y cooperación con la SEPYME.

- Asistencia técnica a nuevos emprendimientos: Se seleccionarán propuestas de nuevos proyectos empresariales individuales en los cuales los emprendedores podrán contar con apoyo técnico especializado en las primeras etapas de su desarrollo empresarial. También podrán acceder a la asistencia técnica ofrecida por el subcomponente 1 de este mismo componente.

## Componente II: Acceso a créditos de mediano y largo plazo para inversión (US$8,5 millones)

  - Subcomponente 1: Apoyo a empresas y grupos asociativos para promocionar el acceso al crédito. A través de Aportes no Reembolsables (ANRs), este subcomponente promoverá el financiamiento parcial de actividades de asistencia técnica que promueva el acceso al crédito. Con miras a alcanzar estos objetivos, se realizarán cuatro grupos de actividades:

- Difusión: Financiamiento de un conjunto de acciones dirigidas a la difusión del Programa de Financiamiento en todos los ámbitos productivos, entre las IFI y en la red de distribución del Programa. Asimismo, se potenciarán actividades que sirvan de nexo entre las IFI y los empresarios.

- Capacitación: Se incentivará la capacitación de los analistas de riesgo y de proyectos de largo plazo de las IFI para el análisis de factibilidad y riesgos de los proyectos de inversión, así como la evaluación de proyectos que partan de cero. Se hará especial énfasis en la participación de las IFI en los PMC de las cadenas.

- Preparación de proyectos: Se financiarán acciones de apoyo a las empresas o grupos de empresas para la preparación de carpetas de crédito correspondientes a los proyectos de inversión.

- Apoyo a vehículos de crédito: Se financiará asistencia técnica y legal en la formación de fideicomisos, uniones temporales de empresas u otras formas asociativas que puedan crearse, derivadas de la asociación de productores o de formas de integración financiera en las cadenas productivas y/o clusters.

- Apoyo para obtención de financiamiento a emprendedores: Se desarrollarán instrumentos que permitan facilitar el tránsito de los emprendedores por las distintas etapas de obtención de financiamiento externo para sus empresas: capital semilla, conexión con inversores ángeles y de riesgo, etc.

## Componente III: Fortalecimiento Institucional (US$7 millones)

  - Subcomponente 1: Plataforma Institucional de Apoyo a las MiPyME. El objetivo de este subcomponente es constituir y consolidar una estructura de asistencia a las MiPyME en todas las regiones del país, de manera que: (i) se articule mejor la oferta de recursos públicos de fomento productivo en torno a necesidades y desafíos regionales; (ii) se faciliten los procesos de planificación participativa a nivel territorial y de organización del tejido empresarial a nivel de clusters o cadenas productivas que permitan construir e implementar los PMC; y (iii) se promueva la coordinación de entidades públicas y privadas de actuación regional para la superación de problemas de entorno que afecten la competitividad de los clusters regionales, de acuerdo a lo identificado en los PMC y se coordinen los distintos programas públicos de apoyo al sector productivo. En este contexto, el Programa financiará con este subcomponente, las siguientes acciones:

- Implementación de un plan de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones territoriales de desarrollo productivo: Para planificar y articular las políticas, programas e instrumentos públicos orientados al apoyo de las MiPyME. Dichas organizaciones presentarán propuestas de fortalecimiento para ser financiadas por el Programa.

- Desarrollo de una Red de Operadores de Servicios de Asistencia Técnica (ROSAT): Actualmente conocidas como Ventanillas PREFI. Dichos operadores pueden ser instituciones privadas, públicas o mixtas, tales como cámaras empresarias, fundaciones, universidades, etc., que estén vinculadas a las MiPyME. Se implementará un esquema de incentivos para promocionar el desarrollo y fortalecimiento de los mencionados operadores.

  - Subcomponente 2: Fortalecimiento de una Unidad de Información, Monitoreo, Seguimiento e Inteligencia. Las actividades de diseño y reformulación de programas e instrumentos de la SEPYME requieren de un alto nivel de información y evaluación, tanto de los instrumentos en marcha, como de la evolución de la población objetivo de éstos. Esta Unidad desempeñará las siguientes funciones:

- Observatorio empresarial: A partir de todas las fuentes de información sobre las  MiPyME, y de actividades propias de recolección y análisis de datos, la Unidad proveerá información de la situación y desafíos de las MiPyME argentinas.

- Seguimiento, monitoreo y evaluación de programas e instrumentos: Llevará un seguimiento de los programas de la SEPYME, utilizando metodologías comunes.

- Inteligencia y planificación estratégica: El área de intervenciones para mejorar la competitividad es muy dinámica y obliga a que una institución como la SEPYME esté actualizada y recoja las mejores prácticas globales. Esta área de la unidad se basará en la información que generan las otras dos áreas, sumadas a la que recoja sobre otros programas e instrumentos emergentes en otros lugares del mundo, para dar insumos al rediseño de programas de la SEPYME.

###### Costo y financiamiento

  - El costo total del Programa es US$72 millones. El financiamiento del Banco será de US$50 millones, y el aporte de contrapartida local será de US$22 millones (US$4,5 millones serán aportados por el Gobierno de Argentina y US$17,5 millones por las empresas beneficiarias del Programa, ver Cuadro I).

| III. Ejecución del Programa Cuadro I – Costo y Financiamiento Preliminar (en miles de US$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías | BID | Contraparte | Total | % |
| Costos Directos | 50.000 | 19.000 | 69.000 | 95,8% |
| Componente I – Asistencia técnica a empresas y grupos productivos | 36.000 | 17.500 | 53.500 | 74,3% |
| 1. Apoyo directo a empresas individuales | 27.400 | 17.500 | 44.900 |  |
| 2. Apoyo a grupos de empresas y proyectos asociativos | 5.000 | 0 | 5.000 |  |
| 3. Apoyo a la actividad emprendedora | 3.600 | 0 | 3.600 |  |
| Componente II – Acceso a créditos de mediano y largo plazo para inversión | 8.500 | 0 | 8.500 | 11,8% |
| 1. Apoyo a empresas y grupos asociativos para promocionar el acceso al crédito | 8.500 | 0 | 8.500 |  |
| Componente III –Fortalecimiento Institucional | 5.500 | 1.500 | 7.000 | 9,7% |
| 1. Plataforma institucional de apoyo a las MiPyME | 5.500 | 0 | 5.500 |  |
| 2. Desarrollo y fortalecimiento de una Unidad de Información, Monitoreo, Seguimiento e Inteligencia | 0 | 1.500 | 1.500 |  |
| Administración | 0 | 3.000 | 3.000 | 4,2% |
| TOTAL | 50.000 | 22.000 | 72.000 | 100% |

###### Prestatario y organismo ejecutor

  - El Prestatario del Programa será la República Argentina. El Organismo Ejecutor será la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), entidad dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. La SEPYME cuenta con experiencia en la ejecución de programas con  el Banco y coordina otros programas vinculados a la competitividad y el desarrollo del sector de MiPyME en Argentina. Actualmente, la SEPYME administra la ejecución del Préstamo 989/OC-AR, Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial y el Préstamo 1192/OC, Programa Global de Crédito a la Pequeña y Mediana Empresa II. El diseño de la estructura y mecanismos de ejecución del Programa estarán detallados en el Reglamento Operativo del Programa (ROP), el cual será consistente con las normas y políticas del Banco, así como con las leyes y prácticas financieras vigentes en el país. La aprobación por parte del Banco del ROP y su puesta en vigencia por el país, serán condición previa al primer desembolso del préstamo.

  - El Programa se ejecutará y se desembolsará en un periodo de 4 años.

###### Adquisiciones de bienes y servicios

  - La adquisición de bienes, la contratación de obras y la adquisición de servicios de consultoría se llevarán a cabo conforme a los procedimientos estipulados en las Políticas de Adquisiciones del Banco (GN-2350-7 y GN-2349-7).

IV. Impacto sobre el Desarrollo

###### Beneficios e impactos

  - El crecimiento económico sostenible de un país es fruto de la capacidad competitiva de su sector productivo. A su vez, la capacidad competitiva del sector productivo se refleja en gran parte en la productividad y en la aptitud de generar valor agregado por parte de las diversas MiPyME que juegan un papel crítico en el tejido empresarial nacional (ver ¶1.3). Los beneficios del Programa se presentarán con el aumento de la generación del valor agregado local por parte de las MiPyME argentinas y, consecuentemente, con el incremento de su competitividad en el ámbito no sólo de firmas individuales sino también de firmas organizadas en clusters, cadenas productivas y otros tipos de aglomeraciones. Con esta propuesta, el Programa tiene como beneficiarios directos las MiPyME individuales y aquellas involucradas en clusters o cadenas productivas en el territorio nacional.

###### Análisis económico

  - Tratándose de un programa de asistencia técnica para acceder al crédito, se estima que la medida de rentabilidad del Programa se debería calcular usando la metodología de Valor Presente Neto (VPN) del mismo. Es decir, la rentabilidad económica del Programa se determina por las tasas de mercado de: (i) la formación de capital en las empresas tomadoras de créditos ; (ii) el retorno a las inversiones de las empresas; (iii) la catalización por parte del Programa de inversiones adicionales derivadas de la aportación de los empresarios a la asistencia técnica que puede promediar un 25% del total de la asistencia técnica, actualmente US$ 17.5 millones; y (iv) finalmente, la existencia de otros beneficios intangibles del Programa que, por su carácter no directamente mesurable, serán valorados con la contraparte. A partir de este análisis será posible determinar cuantitativamente que los beneficios del Programa justifican los subsidios ofrecidos por el mismo en forma de cofinanciación de actividades (matching grants), mecanismo habitual utilizado por otros proyectos del Banco.

###### Clasificación preliminar PTI/SEQ.

  - Esta operación no califica como orientada a la pobreza o a la promoción de la equidad social.

###### Impactos sociales y ambientales

  - La operación propuesta no financiará inversiones productivas, sino el acceso de MiPyME a servicios externos de asistencia técnica, y a créditos para financiar sus planes de mejoramiento de la productividad, eficiencia y rentabilidad. No se prevé realizar proyectos constructivos de envergadura.

  - Asimismo, el Programa promoverá medidas de mejoramiento ambiental y social para las empresas participantes, con la implementación de buenas prácticas de manejo y asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental. Con este fin, el Programa determinará criterios y procedimientos a ser seguidos por la Unidad Ejecutora para la evaluación de los impactos socioambientales de los proyectos. Para esto, la operación se basará en la siguiente estrategia socioambiental: (i) criterios ambientales a ser utilizados en la evaluación de proyectos; (ii) una lista de exclusión en la que se especificarán actividades no elegibles; (iii) criterios sobre la no discriminación con respecto a género o etnia en la selección de proyectos; (iv) establecimiento de mecanismos para obtener información adecuada de los proponentes de proyectos sobre su posible impacto ambiental o social; y (v) procedimientos para asegurar la inclusión de evaluaciones ambientales y cumplimiento con normas ambientales en el proceso de evaluación de los proyectos. El ROP incorporará medidas para promover la adopción, por parte de las empresas beneficiarias, de un manejo adecuado de los aspectos sociales y ambientales, para promover la sostenibilidad ambiental, los aspectos relacionados con la salud, seguridad y protección laboral, los derechos de los pueblos y grupos minoritarios.

  - El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (SECI) revisó el DCP correspondiente a esta operación en su reunión 03-07 del 26 de enero de 2007, encontrando satisfactorias las actuales propuestas de mecanismos de control ambiental.

V. Aspectos Especiales

###### Riesgos

  - Dada la multiplicidad de acciones de apoyo al sector productivo y a MiPyME actualmente en marcha y en preparación en el país, tanto del Banco como de otras instituciones, existe el riesgo de superposición de actividades y de duplicación de esfuerzos. Para mitigar este riesgo, el Programa propone crear una estructura de ejecución que incluya una unidad de seguimiento, monitoreo y evaluación de programas e instrumentos. Esta unidad llevará un seguimiento centralizado de los distintos programas e instrumentos, con metodologías comunes, y con generación periódica de datos que permita tanto la divulgación de logros que fortalezcan la apropiación social de las actividades de la Subsecretaría, como también alimenten a las áreas de diseño de políticas e instrumentos para la toma de decisiones sobre correcciones de rumbo para cada uno de ellos.

VI. Estado de Preparación del Programa

  - Para preparar el presente Programa y asegurar la continuidad del servicio a las MiPyME, el Banco aprobó una FAPEP (AR-L1037), por US$1,5 millones. Dicha FAPEP financiará: (i) las actividades contempladas en el componente I, Asistencia técnica a empresas y grupos productivos; y (ii) consultorías preparatorias del Programa.

  - Se encuentra en preparación un estudio para analizar los diversos programas de apoyo a las MiPyME y su institucionalidad. Dicho estudio es un esfuerzo inicial del Programa para apoyar al país en el diseño de una estrategia de coordinación más efectiva para maximizar el impacto de los diferentes programas y mitigar riesgos de duplicidad de acciones a nivel federal y a nivel provincial. Además, la preparación del presente Programa incluirá la realización de un estudio de los riesgos de las entidades participantes, aplicando el Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI) y apoyará la preparación del ROP.

  - Las fechas tentativas para las siguientes etapas de preparación del Programa son: (i) Misión de Análisis, julio de 2007; y (ii) presentación del Informe de Proyecto al Comité de Préstamos, octubre de 2007.

Dicho préstamo estuvo durante todo el periodo post-crisis con un nivel de ejecución muy precario. Después de un profundo análisis, se llegó a la conclusión que el problema fundamental residía en que los créditos a ser otorgados a las MiPyME debían de estar obligatoriamente en US$ y que las MiPyME argentinas no querían tomar créditos que les expusieran al riesgo cambiario. En consecuencia, el Gobierno Argentino (GOBAR), con la autorización del Banco, en noviembre de 2006, pesificó la línea. Es decir, el GOBAR permitirá que los créditos del programa BID 1192/OC-AR  sean otorgados en pesos argentinos (ARS). El Programa BID 1192/OC-AR está dotado con US$160 millones (más US$160 millones de contrapartida de las IFI).