## plan de adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES
Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto: Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MIPYMES (AR-L1033)
Número de Proyecto: AR-L1033 y Contrato de Préstamo: (cuando esté disponible)
Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: desde Jul/2007 hasta Dic/2008
No. Ref. | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Costo estimado de la Adquisición (U$S miles) | Método de Adquisi- ción (1) | Revisión (exante or expost) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Precali- ficación (Si/No) | Fechas estimadas |  | Status (2) (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[5 empty] | BID % | Local / Otro % |  | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato
BIENES |  | 1512600
1 | Equipamiento Informático | 180000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | Agosto 2007 Febrero 2008 | Octubre 2007 Abril 2008 | Pendiente | Este lote es de dos (dos) contratos, cada uno de U$s 90.000. Se comprarán PCs, impresoras, servidores, laptops y multifunción. Los precios son Netos de IVA.
2 | Equipamiento mobiliario de la UEP | 60000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | Septiembre 2007 Febrero 2008 | Noviembre 2007 Abril 2008 | Pendiente | Este lote es de dos (dos) contratos, cada uno de U$S 30.000. Muebles de oficina: escritorios, sillas, ficheros, armarios, muebles para carpetas colgantes, etc. Los precios son Netos de IVA.
3 | Impresión / Material de apoyo | 80000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | Julio 2007 Febrero 2008 Agosto 2008 | Septiembre 2007 Abril 2008 Octubre 2008 | Pendiente | Este es un lote de 3 contratos, 2 con valor promedio de U$S 25000,00 c/u a ser adjudicados individualmente y otro de U$S 30.000. Un (1) contrato en el 2007 y Dos (2) contrato en el 2008. También comprende una revista de la Subsecretaría y folletos, carpetas institucionales, blocks, fichas. En el caso de la Revista se contrata el diseño y la impresión. Para la folletería sólo se contrata la impresión. Los precios son Netos de IVA.
4 | Publicación / Promoción del Programa en medios de alcance Nacional | 300000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | Agosto 2007 Febrero 2008 Julio 2008 | Septiembre 2007 Marzo 2008 Agosto 2008 | Pendiente | Este es un lote de 6 contratos con valor promedio de U$S 50.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente. Se trata de 6 contratos de 6 meses para avisos en Medios Gráficos de Alcance Nacional, ejemplo Revista PyME de Clarin o Clarin diario. Los precios son Netos de IVA.
5 | Publicación / Promoción del Programa en medios específicos | 100000 | CD | Ex post | 100% | 0% | No | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Este es un lote de 10 contratos con valor promedio de U$S 10.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente. Se trata de 10 contratos de 6 meses, para avisos en publicaciones de menor circulación, que no trabajan con bolseros y de importante penetración en la población objetivo de la Subsecretaría, ejemplo: Revista Tiempo PyME. Los precios son Netos de IVA.
6 | Presentación Institucional (locación de auditorios) | 16000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | Nov 2007 Junio 2008 | Dic 2007 Julio 2008 | Pendiente | Este es un lote de 2 (dos) contratos con valor promedio de U$S 8000,00 c/u a ser adjudicados individualmente. Los precios son Netos de IVA.
7 | Encuentro Nacional de la Plataforma Institucional | 160000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | Agosto 2007 Abril 2008 | Setiembre 2007 Mayo 2008 | Pendiente | Este es un lote de 2 (dos) contratos con valor promedio de U$S 80.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente. Se contratan: los servicios de logística y organización del evento, locación de Auditorios, Pasajes, Viáticos, Lunch, Material de Apoyo. Los precios son Netos de IVA.
8 | Encuentros Regionales de la Plataforma Institucional | 120000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | Octubre 2007 Abril 2008 Octubre 2008 | Noviembre 2007 Mayo 2008 Noviembre 2008 | Pendiente | Este es un lote de 6 (seis) contratos con valor promedio de U$S 20.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente. Se contratan: los servicios de logística y organización del evento, locación de Auditorios, Pasajes, Viáticos, Lunch, Material de Apoyo. Estos eventos se realizan en distintas provincias y son de menor dimensión que los Encuentros Nacionales. Los precios son Netos de IVA.
9 | Stands en exposiciones y otros eventos | 120000 | CD | Ex post | 100% | 0% | No | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Este es un lote de 12 (doce) contratos con valor promedio de U$S 10.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente. Se contrata la participación del programa a través de stands, en exposiciones, ferias y otros eventos cuyo, proveedor oficial ya fua elegido por el organizador. Los precios son Netos de IVA.
10 | Call Center | 72000 | CP | Ex post | 100% | 0% | No | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Este lote es de 1 contrato. Se contrata el servicio de call center por 18 meses, con posiciones excusivas y sus correspondientes informes. Los precios son Netos de IVA.
11 | Plataforma de e-learning | 95000 | CD | Ex post | 0% | 100% | No | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Este lote es de 1 contrato. Se compra un software que es un sistema de capacitación digital, que permite disponer de capacitación on line y off line, es un producto específico que tiene un solo oferente.
12 | Productos de Librería | 20800 | CP | Ex post | 0% | 100% | No | 2007-07-01 | 2007-08-01 | Pendiente | Este lote es de 1 contrato. Los precios son Netos de IVA.
13 | Insumos de Computación | 12800 | CP | Ex post | 0% | 100% | No | 2007-08-01 | 2007-09-01 | Pendiente | Este lote es de 1 contrato. Los precios son Netos de IVA.
14 | Servicio de Remis y mensajería de Motos | 16000 | CP | Ex post | 0% | 100% | No | Julio-07 Septiembre-07 | Agosto-07 Octubre-07 | Pendiente | Este lote es de dos (dos) contratos. Los precios son Netos de IVA.
15 | Alquiler de fotocopiadoras | 30000 | CP | Ex post | 0% | 100% | No | 2007-08-01 | 2007-09-01 | Pendiente | Este lote es de 1 contrato. Los precios son Netos de IVA.
16 | Alquiler de oficinas | 130000 | CP | Ex post | 0% | 100% | No | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Alquiler de oficinas para la plataforma Institucional (OFIs) También comprende un alquiler de ofcinas para funcionamiento de la SSPyMEyDR, especificamente para el sub-componente de Plataforma Institucional.Los precios son Netos de IVA.
SERVICIOS DE CONSULTORIA |  | 740000
17 | Contratación de consultores para la formulación de PMC | 450000 | CCIN-CCII | Ex post | 100% | 0% | No aplica | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Se contratarán diferentes consultores. El monto indicado corresponde al total de la contratación. Los precios son Netos de IVA.
18 | Tutoría internacional para ejecución del Programa | 40000 | CCIN | Ex post | 100% | 0% | No aplica | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Se contratarán diferentes consultores. El monto indicado corresponde al total de la contratación. Los precios son Netos de IVA.
19 | Contratación de consultores para el Sistema de Evaluación | 70000 | CCIN | Ex post | 100% | 0% | No aplica | 2007-08-01 | 2008-12-01 | Pendiente | Se contratarán diferentes consultores. El monto indicado corresponde al total de la contratación. Los precios son Netos de IVA.
20 | Adquisición y/o desarrollo de Software | 180000 | SBMC | Ex post | 100% | 0% | No aplica | 2007-07-01 | 2007-09-01 | Pendiente | Este es un solo contrato. Se contrata el desarrollo de un software de gestión específico para la Subsecretaría. Los precios son Netos de IVA.
(1) Bienes: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Pública Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN-Terna: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII-Terna: Selección basada en la Comparación de
Calificaciones Consultos Individual Internacional.
(2) Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.