## 24c-PA geral maio 13
BRASIL
Programa de Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro
Contrato de Empréstimo: 2307 / OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 07/02/2014
Atualização Nº: 04
Atualizado por: Fabiano Pereira
PLANO DE AQUISIÇÕES - maio 2013
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROFAZ
No | Descrição do Contrato | Produto vinculado no PA/POA | Custo Estimado (US$) | Método aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) |  | Datas estimadas |  | Comentários
[6 empty] | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 | Planejamento estratégico e gestão organizacional | 1.1 |  | SBQC | ex-ante | 100% |  | 3º tri 2010 | 4º tri 2011 | Executando | 247498.75
2 | Gestão de processos organizacionais da SEFAZ | 1.2 / 3.1 / 3.3 / 3.7 / 3.8 / 3.10 |  | SBQC | ex-ante | 100% |  | 4º tri 2011 | 1º tri 2014
3 | Elaboração de termos de referência | 1.2 |  | CI | ex-post | 100% |  | 3° tri 2011 | 1° tri 2012 | TdR elaborado
4 | Modelo de informações economicas | 1.3 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1° tri 2012 | 3° tri 2013
5 | Desenvolvimento do sistema cadastro de contribuintes de ICMS | 3.1 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 4º tri 2011 | 4º tri 2013 | Contratado | 360000
6 | Gestão de informações economico-fiscais | 3.2 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1° tri 2012 | 3° tri 2013 |  | 210000
7 | Desenvolvimento de sistema de informações economico-fiscais | 3.2 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1° tri 2012 | 4° tri 2013 |  | 150000
1 | Mapeamento e redesenho | 3.3 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 2º tri 2013 | 2º tri 2014
2 | Desenvolvimento de sistemas | 3.3 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 2º tri 2013 | 2º tri 2014
3 | Fiscalização de mercadorias em trânsito | 3.6 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 2º tri 2013 |  | 210000
4 | Desenvolvimento do sistema de fiscalização de mercadorias em trânsito | 3.6 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1° tri 2012 | 4° tri 2013 |  | 150000
5 | Atendimento ao contribuinte contemplando ferramentas de workflow | 3.7 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 4º tri 2011 | 3º tri 2012 |  | 60000
3 | Desenvolvimento de sistema DeC | 3.7 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1° tri 2014 | 2° tri 2014
7 | Gestão de legislação contemplando ferramenta de atualização e publicação na web | 3.9 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1° tri 2012 | 3° tri 2013 |  | 96000
4 | Processo eletrônico tributário | 3.10 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 3º tri 2013 | 2° tri 2014
5 | Desenvolvimento de sistema ITD | 3.11 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1º tri 2013 | 2° tri 2014
6 | Desenvolvimento de sistema Cte | 4.2 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 3º tri 2012 | 3° tri 2013
7 | Desenvolvimento de sistemas ref. SPED | 4.2 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1º tri 2013 | 2° tri 2014
12 | Modernização do SIAFEM | 6.1 |  | BID CI | ex-ante | 100% |  | 3° tri 2011 | 4° tri 2012 |  | 2000000
8 | Concepção do processo descentralizado dos recursos públicos | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012 | EM REVISÃO
9 | Gestão de Ativos | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
10 | Gestão de Passivos | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
11 | Contabilidade de Custos | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
12 | Integração do Planejamento, Patrimônio à Contabilidade Governamental | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
13 | Dívida Publica | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
14 | Programação macroeconômica | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
15 | Programação Financeira | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
16 | Gestão de operações de créditos e convênios | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
17 | Modelagem dos processos da receita não tributária | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
18 | Mapear os estoques em cobrança existentes | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
19 | Cruzamento das receitas com a legislação em vigor | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
20 | Mapeamento e redesenho | 6.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
21 | Acompanhamento da implementação | 6.1 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 2° tri 2014
22 | Concepção do sistema de controle interno | 8.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
23 | Mapeamento dos processos a partir da nova solução | 8.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
24 | Reestruturação do sistema | 8.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
25 | Adoção de metodologia internacional de Auditoria, considerando requisitos como gestão de riscos e etc... | 8.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4° tri 2012
26 | Complemento do sistema SCSA | 8.1 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 1º tri 2013 | 4º tri 2013
32
33 | Definição e implantação de modelo de apropriação de custos | 6.2 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 4º tri 2013 |  | 198000
27 | Aperfeiçoamento do sistema SCSA | 8.1 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 3° tri 2011 | 4° tri 2012
35 | Desenvolvimento de sistema de monitoramento e avaliação do Programa de Educação Fiscal | 9.1 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 3° tri 2011 | 4° tri 2012 | TdR elaborado | 15000
36 | Produção de filme institucional do Programa de Educação Fiscal | 9.1 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 3º tri 2011 | 4º tri 2011 | Em licitação | 15000
37 | Comunicação/atendimento | 9.2 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 1° tri 2012 | 1° tri 2013 |  | 120000
28 | Plano Estratégico de TI | 10.1 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 3º tri 2012 | 1º tri 2013 |  | 135600
29 | Modelo de desenvolvimento de software MPS-BR-C | 10.1 |  | BID CP | ex-post | 100% |  | 3º tri 2013 | 2º tri 2014 |  | 50000
22 | Arquitetura de sistemas orientada para serviços (SOA) | 10.3 |  | BID CP | ex-post | 100% |  | 3º tri 2013 | 2º tri 2014 |  | 50000
19 | Levantamento de demanda e Elaboração do Programa de Treinamento com Integração do Banco de Talentos com o Sistema de RH da SEPLAG | 11.1 |  | SBQC | ex-post | 100% |  | 1º tri 2011 | 3º tri 2012 | Executando | 180000
30 | SIAFERJ | 6.1 |  | BID SBQC | ex-ante | 100% |  | 2ª tri 2013 | 4º tri 2015 | CONCLUIDO | 7050000
31 | Consultor individual - EFAZ - conteúdo pedagógico | 9.1 | 23563.68 | BID CI | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 3º tri 2014
32 | Consultor individual - bibliotecário | 12.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 2ª tri 2013 | 4º tri 2013 | EXCLUIDO |  | 35000
33 | Consultoria BPMS | 4.2 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 4º tri 2013 | 4º tri 2014 | EXCLUIDO |  | 520000
34 | Consultor individual - SRH | 11.1 |  | BID CI | ex-post | 100% |  | 3º tri 2013 | 4º tri 2013 | EXCLUIDO |  | 37962
35 | Consultor individual - Ponto de Função | 3.3 | 50630 | BID CI | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 1º tri 2015
TOTAL |  |  | 74193.68
SERVIÇOS TÉCNICOS (Exceto Consultoria)
1 | Seminário de cooperação interinstitucional | 2.1 |  | L8666 CV | ex-post |  | 100% | 3º tri 2011 | 4º tri 2011 | Concluido | 40000
1 | Seminário de cooperação interinstitucional | 2.1 | 40000 | L8666 CV | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 2º tri 2014
2 | Visitas técnicas (passagens e diárias) | 2.1 | 384000 | REG PR | ex-post | 100% |  | 3º tri 2010 | 2º tri 2016 | Executando
3 | Gestão de legislação e sua atualização publicada na web | 3.9 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 3º tri 2013 | 2º tri 2014 | EXCLUIDO |  | 300000
4 | Modernização do SIAFEM | 6.1 |  | BID CD | ex-ante | 100% |  | 2º tri 2012 | 2º tri 2014 |  | 440000
6 | Curso de apropriação de custos | 6.2 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 2° tri 2012 | 1° tri 2013 |  | 25000
5 | Evento de Educação Fiscal | 9.1 |  | L8666 CV | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 2º tri 2014 |  | 21436.32
6 | Material didático e promocional do Programa de Educação Fiscal | 9.1 | 20000 | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 3º tri 2014
7 | Curso de ferramentas ORACLE | 10.1 |  | BID CP | ex-post | 100% |  | 3° tri 2011 | 2° tri 2012 | EM REVISÃO
8 | Curso na métrica pontos de função | 11.1 |  | BID CP | ex-post | 100% |  | 4° tri 2011 | 2 tri 2012 |  | 12751.34
| Elaboração Proc Licitatório/Gestão de Projetos/Congresso GP/ Redação Oficial REDOF | 11.11 |  | BID CD | ex-post | 100% |  |  |  |  | 15858
9 | Inscrição de Servidor no Projeto Minerva - The George Washington University - IBI Institute of Brasilian Issues | 11.1 | 240000 | BID CD | ex-ante | 100% |  | 1º tri 2013 | 2° tri 2014 | Executando
10 | Diversas Capacitações (compra de vagas) | 11.1 | 250000 | BID CD | ex-post | 100% |  | 2º tri 2012 | 2º tri 2014 | Executando
11 | Curso de Formação de Gestores de Processos | 11.1 |  | BID CP | ex-post | 100% |  | 1º tri 2013 | 4º tri 2013 | INCLUIDO | 31500
12 | Curso em Gestão e Governança de Dados | 11.1 |  | L8666 CV | ex-post | 100% |  | 1º tri 2013 | 4º tri 2013 | INCLUIDO
7 | Broadcast | 12.1 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 1º tri 2012 | 4º tri 2013 |  | 75000
13 | Fábrica de Software por Ponto de Função | 3.3; 3.7 e 3.11 | 1850000 | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 4º tri 2013 | 4º tri 2015 | Em licitação
14 | Curso de Petróleo e Gás | 11.1 |  | BID CP | ex-post | 100% |  | 1º tri 2013 | 2º tri 2014 | INCLUIDO II | 75000
15 | Curso de Governança de Dados | 11.1 | 10000 | BID CP | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 2º tri 2014 | Incluido
16 | Curso Gestores de Processos | 11.1 | 40000 | BID CP | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 3º tri 2014 | Incluido
17 | Curso Gerenciamento de Projetos | 11.1 | 20000 | BID CP | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 3º tri 2014 | Incluido
TOTAL |  |  | 2784000
BENS
1 | Ferramenta de gestão de processos (BPM, workflow,GED) | 1.2 e 3.10 |  | PRE ELE | ex post | 100% |  | 1º tri 2012 | 3º tri 2012 |  | 965000
2 | Ferrramenta de estatistica e econometria | 1.3 |  | PRE ELE | ex post | 100% |  | 1º tri 2012 | 3º tri 2012 |  | 200000
3 | Unidade móvel para fiscalização de mercadorias em trânsito | 3.6 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 2° tri 2012 | 2° tri 2013 |  | 225000
4 | Camera Digital | 8.1 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 4º tri 2011 | 2º tri 2012 |  | 8750
1 | Video Conferência | 2.1 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 3º tri 2012 | 4º tri 2012 | TdR elaborado | 254445.5446
2 | Novo SIAFEM | 6.1 |  | BID LPI | ex-ante | 100% |  | 1º tri 2013 | 4º tri 2013 | EM REVISÃO
6 | Ferramenta canal de comunicação | 9.2 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 1º tri 2012 | 3º tri 2012 |  | 55000
7 | Servidores de rede virtualizados; Dispositivo para armazenamento de dados (storages); Bibliotecas de backup; Virtualização de estações de trabalho | 10.1 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 1º tri 2010 | 2º tri 2012 | Concluido | 3135165
8 | Comunicação de dados (switches); Comunicação para Storages | 10.1 |  | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 1º tri 2010 | 2º tri 2012 | Concluido | 718750
3 | Livros técnicos | 12.1 | 60000 | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 1º tri 2014 | 2º tri 2016
9 | Licenças Oracle para BD SEFAZ | 10.1 | 600000 | PRE ELE | ex-post | 100% |  | 4º tri 2013 | 2º tri 2014 | Em licitação
TOTAL |  |  | 660000
GASTOS OPERACIONAIS
1 | Auditoría Externa Independente | A.1 |  | BID SBQC | ex-post | 100% |  | 3º tri 2010 | 1º tri 2015 | Contratado | 131052.6316
1 | Aquisição de ferramenta de gestão de projetos | A.2 |  | PRE | ex-post | 100% |  | 4º tri 2011 | 2º tri 2012
2 | Treinamentso em gerenciamento de projetos e processos | A.2 |  | BID CP | ex-post | 100% |  | 3º tri 2012 | 4º tri 2013
3 | Treinamento em gerenciamento de projetos | A.2 |  | SQC | ex-post | 100% |  | 4º tri 2010 | 4º tri 2011 | Concluido | 10000
TOTAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  | 3518193.68
| % POR FONTE |  |  |  |  | 100%
1. Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SD: Solicitação Direta; CI: Consultor Individual. b) Lei 8666: CV: Convite, TP: Tomada de Preços, C: Concorrência; PRE ELE: Pregão Eletrônico; REG PR: Registro de Preços. 2. Ex-post ou Ex-ante