## PA 006-PA_PARA_Publicação
BRASIL
Programa PROFISCORS
Contrato de Empréstimo: 2371 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Data: 30/11/2012
Atualização Nº: 006
Atualizado por: Carlos Alberto Agostini
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ 1,00 = R$ 2,00) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Redesenho de processos de trabalho e das estruturas organizacionais da SEFAZ | 1210 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2014-06-30 | EP
01.02 | Aperfeiçoamento do processo de planejamento | 306.03 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-06-30 | EP
01.03 | Desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção do sistema de Administracao Patrimonial do Estado (APE) | 787.5 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2016-12-31 | P
01.04 | Supervisão e assessoria da PROCERGS no desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção de sistemas | 6666 | Lei 8.666 - CD | EXA | 0% | 100% | 2012-02-01 | 2016-09-30 | EP
01.05 | Desenvolvimento do sistema de Gestão de Passivos | 255 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-09-30 | P
01.06 | Aperfeiçoamento e integração do Módulo de Gestão Precatórios/RPV e capacitação dos usuários | 360 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-09-30 | P
01.07 | Desenvolvimento da modelagem de modelos preditivos de folha de pagamento, consignações, previsão de receita e fluxo de caixa, dívida pública, e gestão do gasto/programação financeira; e capacitação das equipes técnicas. | 650 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2016-08-31 | P
01.08 | Desenvolvimento de Parâmetros de Custeio(Preços de Referência) em contratos de serviço. | 200 | SBQ | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2014-12-31 | EP
01.09 | Painel de Gestão da Saúde RS | 150 | SBQ | EXP | 100% | 0% | 2012-05-01 | 2015-12-31 | EP
01.10 | Portal de Informações: desenvolvimento de software; aquisição e atualização de licenças; e cursos/treinamentos | 1150 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2016-12-31 | P
01.11 | Curso de Especialização em Direito do Estado (PGE) | 300 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-01-02 | 2014-06-30 | P
01.12 | Apoio aos gerentes de projeto para estruturação e acompanhamento da implantação de processos reprojetados | 270 | SBQC | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2014-07-31 | P
01.13 | Escritório de Projetos - PMO (Project Management Office) | 1000 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2014-12-31 | P
01.14 | Comunicação Interna | 100 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2014-09-30 | EP
01.15 | Projeto de arquitetura e engenharia em nível executivo para a Escola Fazendária. | 150 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-07-31 | P
01.16 | Elaboração do Plano Estratégico de TI | 180 | SBQ | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-09-30 | P
01.17 | Painel de Indicadores do Tesouro do Estado (dashboard) | 15 | CI | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-03-31 | P
01.18 | Mapeamento, redesenho e implantação da gestão de processos | 1149.45 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2015-03-31 | P
01.19 | Projeto de arquitetura e engenharia do Arquivo e do Almoxarifado da SEFAZ | 75 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-01-02 | 2013-07-31 | P
01.20 | Identidade do Tesouro do Estado | 21 | CI | EXA | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-05-31 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 14994.98 |  |  | 55.55% | 44.45%
2. BENS
02.01 | Tablets (10) | 15 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-12-31 | P
02.02 | Elevadores (4) | 593 | LPN | EXA | 100% | 0% | 2012-05-01 | 2013-12-31 | EP
02.03 | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença Porto Alegre | 522.21 | PE | EXP | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-12-31 | EP
02.04 | Climatização | 1082.55 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2012-05-01 | 2014-03-31 | EP
02.05 | Elevadores de Montenegro | 53.5 | CP | EXP | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2012-12-31 | EP
02.06 | Equipamentos de apoio operacional | 30 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2016-12-31 | P
02.07 | Portal de Informações: Aquisição de Hardware (servidor) | 251.1 | LPN/ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-12-31 | P
02.08 | Implantação do Laboratório de Informática Forense | 350 | LPN/PE | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-10-31 | P
02.09 | Aquisição de software de análise e investigação de fraudes tributárias e crimes fiscais | 150 | LPN/PE | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2013-09-30 | P
02.10 | Aquisição de Licença de software - Desenvolvimento da modelagem de modelos preditivos | 122.4 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2016-10-31 | P
02.11 | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença interior | 626.43 | PE | EXP | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2013-12-31 | EP
02.12 | Lousa Digital | 9.6 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-01-02 | 2013-03-29 | P
02.13 | Computadores Desktop | 400 | PE | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-03-31 | P
02.14 | Licenças de Software - Sites 1 e 2 | 1595.73 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2014-12-31 | EP
02.15 | Equipamentos para o Anel de Fibra Ótica em Porto Alegre -SEFAZ-PGE-PROCERGS | 75 | CP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-05 | 2013-01-31 | P
02.16 | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Osório, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Leopoldo, Uruguaiana) | 125 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-04-30 | P
02.17 | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Guaíba, Ijuí, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento) | 150 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-14 | 2013-03-30 | P
02.18 | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Guaíba | 75 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-11-12 | 2013-03-30 | EP
02.19 | Controladoras de Interface E1 e Controladoras GSM - Telefonia IP | 99.85 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-14 | 2013-03-29 | P
02.20 | Servidores para projeto VoIP - Telefonia IP | 39.2 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-14 | 2013-03-30 | P
02.21 | Software de roteamento e bilhetagem para Telefonia IP | 30 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-04-30 | P
02.22 | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Ijuí | 40 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-14 | 2013-03-30 | P
02.23 | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Rio Grande | 200 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-14 | 2013-03-30 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 6635.57 |  |  | 100% | 0%
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
03.01 | Curso em Gerenciamento de Projetos | 36 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-04-01 | 2013-12-31 | P
03.02 | Cursos de Informática | 100 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2016-08-31 | P
03.03 | Fábrica de Software | 9640 | LPI | EXA | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2016-08-31 | EP
03.04 | Diárias | 168.77 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP
03.05 | Passagens/deslocamento | 253.15 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP
03.06 | Inscrições em Seminários, workshops e cursos rede formal de ensino | 198.38 | Inscrição | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP | Os termos de referência serão revisados previamente pelo Banco.
03.07 | Agência de Eventos | 300 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2016-08-31 | P
03.08 | Curso de Extensão em Processo Civil (PGE) | 95 | CP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2012-12-31 | P
03.09 | Gastos com Publicidade | 50 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2016-09-30 | EP
03.10 | Serviço técnico de estatístico para apoio à criação de modelos preditivos | 403.2 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2013-01-01 | 2014-05-31 | P
03.11 | Projeto Minerva - 1º semestre/2013 | 60 | CD | EXA | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-06-30 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 11304.5 |  |  | 100% | 0%
VALOR TOTAL |  | 32935.05 |  |  | 79.76% | 20.24%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )