## PA 012-PA_para_Publicação
BRASIL
Programa PROFISCORS
Contrato de Empréstimo: 2371 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Data:28/04/2015
Atualização Nº: 012
Atualizado por: Carlos Mário Lima de Souza
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ 1,00 = R$ 2,20) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Consultoria Específica Especializada para implantação, execução e gestão do Plano de Comunicação do Tesouro do Estado | 92.3077 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-01-30 | 2015-08-31 | A | Nº PRISM BR 10485
01.02 | Desenvolvimento do modelo de gestão de contratos | 20.1923 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2014-12-31 | C | Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Contratos pela SARH para todo o Estado.
01.03 | Gestão por Competências - SEFAZ | 246.3462 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2016-08-31 | EP
01.04 | Novo Portal Transparência RS | 123.0769 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2015-07-31 | EP
01.05 | Plano Estratégico de TI | 173.0769 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2018-06-30 | EP
01.06 | Projeto de arquitetura e engenharia do Arquivo e do Almoxarifado da SEFAZ | 57.6923 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-01-30 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.07 | Projeto de remodelação das calçadas do prédio sede e revitalização do pátio interno | 46.1538 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-30 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.08 | Projeto do Sistema de Gestão da Segurança da Informação | 112.8462 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2015-07-30 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10522.
01.09 | Projetos Executivos do Plano de Segurança Institucional da SEFAZ | 57.6923 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-06-04 | 2015-06-30 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10914
01.10 | Sistema de Gestão de Segurança da Informação | 433.5385 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-12-31 | C | Não há recursos suficientes na atividade, nem no produto.
01.11 | Aperfeiçoamento do processo de planejamento - SEFAZ | 233.5375 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2016-01-12 | A | Nº PRISM BR 10571
01.12 | Assessoria especializada na gestão de Projetos do Tesouro | 49.2048 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-09-06 | 2015-06-17 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10440
01.13 | Assessoria especializada na instalação do sistema de climatização | 23.2923 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-10-07 | 2015-02-20 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10437
01.14 | Assessoria especializada na instalação dos elevadores | 19.2308 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2015-04-01 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10439
01.15 | Escritório de Projetos - PMO (Project Management Office) | 741.3846 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2016-05-31 | EP
01.16 | Gestão por Competências - PGE | 230.7692 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-10-25 | 2016-02-28 | EP
01.17 | Mapeamento, redesenho e implantação da gestão de processos - PGE | 884.1923 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-10-25 | 2016-08-01 | EP
01.18 | Padrão visual das Unidades da Receita Estadual | 43.4308 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-07-29 | 2014-06-13 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10348
01.19 | Projeto de recuperação do espaço físico do Posto Fiscal de Torres | 29.9785 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-07-29 | 2014-07-31 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10484
01.20 | Redesenho de processos de trabalho e das estruturas organizacionais da SEFAZ | 930.7692 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2016-10-26 | A | Nº PRISM BR 10779
01.21 | Comunicação Interna | 94.4615 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2015-03-20 | A | Nº PRISM BR 10202.
01.22 | Consultor Individual para apoio na instrumentalização do processo de aquisição e treinamento da equipe | 14.3726 | CI | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-03-31 | A | Nº PRISM BRA 9880
01.23 | Desenvolvimento de Parâmetros de Custeio(Preços de Referência) em contratos de serviço. | 153.7231 | SBQ | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2015-06-16 | A | Nº PRISM BR 10252
01.24 | Elaboração de conteudo para desenvolvimento de curso EAD | 17.5385 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2013-12-31 | A | Nº PRISM BR 10350
01.25 | Identidade do Tesouro do Estado | 16.1538 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-12-31 | A | Termo de referência será revisado ex-post. Nº PRISM BR 10341
01.26 | Painel de Gestão da Saúde RS | 105.7692 | SBQ | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2014-11-30 | A | Nº PRISM BR 10161.
01.27 | Painel de Indicadores do Tesouro do Estado (dashboard) | 11.52 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-10-31 | A | Nº PRISM BR 10160
01.28 | Projeto de arquitetura e engenharia em nível executivo para a Escola Fazendária. | 115.3846 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2014-04-01 | A | Nº PRISM BR 10254
01.29 | Supervisão e assessoria da PROCERGS no desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção de sistemas | 5640.4615 | Lei 8.666 - CD | EXP | 0% | 100% | 2012-02-01 | 2016-09-30 | A
01.30 | Assessoria Especializada na gestão de Projetos da CAGE | 46.1538 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-12-31 | C | Projeto cancelado.
01.31 | Consultoria para Desenvolvimento de modelos de análise estatística de dados para auditoria preventiva e preditiva | 25 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2016-08-31 | C | Projeto cancelado.
01.32 | Implementação melhorias na Gestão do Conhecimento | 92.3077 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2016-12-31 | C | Mudança de prioridades.
01.33 | Plano Diretor de TI-TE | 66.5292 | CI | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-12-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.34 | Precificação de insumos do IPE-SAÚDE | 76.9231 | CI | EXP | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2015-07-31 | C | Projeto será conduzido com recursos próprios.
01.35 | Programa de desenvolvimento de gestores da SEFAZ | 173.0769 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-08-31 | 2016-12-31 | P
01.36 | Assessoria para apoio da UCP | 46.1538 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-12-31 | C | Pouca utilidade prática no estágio atual do projeto.
01.37 | Melhoria dos processos de pagamentos em folha | 25 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-12-31 | C
01.38 | Reestruturação do Atendimento da Folha de Pagamento | 34.6154 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2016-02-28 | C
01.39 | Portal de Informações: Criação de Painéis Gerenciais | 60 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-10-31 | C
01.40 | Implantação de Escritório de Processos | 134.6154 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-12-31 | C
01.41 | Assessoria Especializada para o Escritório de Projetos RE | 86.4 | CI | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-12-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.42 | Elaboração de projetos de engenharia-RE | 105.8667 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2015-12-31 | EP
01.43 | Consultoria para Melhoria na Excelência da Gestão | 134.6154 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-12-31 | C | Será executado através de convênio com o PGQP.
01.44 | Brasil-ID - Solução de Trânsito Controlado para Otimização da Circulação de Mercadorias | 10478.1462 | SBQ | EXA | 50% | 50% | 2014-04-01 | 2016-08-31 | C | Recursos para o projeto serão provenientes de parcerias.
01.45 | Projeto de acessibilidade predial (PNE) para o prédio sede | 23.0769 | CI | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-30 | P | Termo de referência será revisado ex post.
01.46 | Melhoria de processos e do atendimento da folha de pagamento | 59.6154 | Lei 8.666 - CD | EXP | 0% | 100% | 2014-08-01 | 2015-05-31 | A
01.47 | Consultoria para implementação das trilhas de capacitação | 19.2308 | CI | EXP | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2016-08-29 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.48 | Elaboração e desenvolvimento de materiais de comunicação do Planejamento Estratégico | 30.7692 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.49 | Projeto de recuperação do espaço físico do Posto Fiscal de Vacaria | 46.1538 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-30 | P | Termo de referência será revisado ex post.
01.50 | Consultoria para Mapas de aprendizagem | 19.2308 | CI | EXP | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2016-08-29 | P
01.51 | Execução do Plano de Comunicação Interna | 92.3077 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-12-01 | 2016-02-29 | P
01.52 | Microssimulação Estática com comportamento do ICMS/RS | 16.1538 | CD | EXA | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-05-01 | P
01.53 | Consultoria para redesenho da arquitetura organizacional | 19.2308 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-12-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.54 | Execução do Plano de Comunicação Institucional | 110.7692 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2015-05-01 | 2016-07-31 | P
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 11132.7785 |  |  | 48.8% | 51.2%
2. BENS
02.01 | Aquisição de laptops para a Divisão de Controle da Administração Indireta | 47.0842 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-25 | 2017-10-30 | A | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. Nº PRISM BR B2693
02.02 | Computadores Desktop | 784.4615 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-11-01 | 2015-01-26 | A | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. Nº PRISM BR B2574
02.03 | Desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção do sistema de Administracao Patrimonial do Estado (APE) | 1342.5752 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2014-08-12 | 2016-09-30 | EP
02.04 | Equipamentos de Apoio para a PGE | 71.5176 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-06-30 | EP | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.05 | Equipamentos de Apoio para a PGE - Picotadoras | 25 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2015-07-31 | A | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. Nº PRISM BR B2486
02.06 | Equipamentos de Informática para a PGE | 7.875 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-06-30 | C
02.07 | Equipamentos de Informática para a PGE - Ultrabooks | 173.0769 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-06-30 | EP | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.08 | Equipamentos para o Posto Fiscal Virtual | 115.3846 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-06-30 | C
02.09 | Fibras ópticas para Última Milha e Backbone | 1677.6432 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2014-04-04 | 2016-08-31 | A | Nº PRISM BR B2563
02.10 | Impressoras multifuncionais | 49.2308 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-12-31 | A | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. Nº PRISM BRB2525
02.11 | Livros e coletâneas jurídicas (mídia impressa e eletrônica) | 53.8462 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2016-08-31 | EP | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.12 | Lousa Digital | 7.3846 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-03-31 | C | Desistência do projeto.
02.13 | Equipamentos de GPON - Gigabit Passive Optical Network | 100.5365 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-12-31 | A | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. Nº PRISM BR B2760
02.14 | ONT - Optical Network Termination | 5.0423 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2014-12-31 | C | A aquisição foi incorporada ao item 02.13.
02.15 | Servidores para projeto VoIP - Telefonia IP | 16.1538 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.16 | Sistema de segurança patrimonial para a Seção de Inteligência da CAGE | 5.7692 | CP | EXP | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | C | Projeto cancelado.
02.17 | Software de Análise de Vínculos | 31.5385 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-08-01 | 2015-01-01 | A | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. Nº PRISM BR B2472
02.18 | Software de Análise Estatística e Mineração de Dados | 154.9231 | CD | EXA | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2016-06-30 | C | Projeto cancelado.
02.19 | Software para geração de relatórios | 115.3846 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2016-07-31 | C | Projeto cancelado.
02.20 | Tablets (10) | 11.5385 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-06-30 | C | Desistência do projeto
02.21 | Atualização do Software de Gestão de Auditorias - AAF | 169.8692 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-09-29 | 2016-09-24 | A | Nº PRISM BR B2352
02.22 | Balanceador de Carga de Tráfego de Dados | 192.3077 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2014-05-04 | A | Nº PRISM BR B2476
02.23 | Datacenter Sites 1 e 2 | 14615.3846 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-10-03 | 2015-12-31 | A | Nº PRISM BR B2490
02.24 | Elevador de Montenegro | 41.1538 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2016-05-30 | EP
02.25 | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Osório, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Leopoldo, Uruguaiana) | 142.3077 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2014-07-31 | C
02.26 | Gastos Operacionais | 23.0769 | Lei 8.666 - CD | EXP | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2016-09-30 | EP | Gastos operacionais de pequeno valor com materiais e equipamentos de escritório.
02.27 | Portal de Informações: Aquisição de Hardware (servidor) - BI | 48.4862 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2014-12-31 | A | Nº PRISM BR B2419
02.28 | Portal de Informações: licenças do QlikView, desenvolvimento e treinamento | 438.4615 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-04-24 | 2016-09-30 | A
02.29 | Router Switch de Core e Firewall | 538.4615 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2017-03-29 | A | Nº PRISM BR B2477
02.30 | Sistema de Gerência Centralizado, IPS Tipo I e IPS Tipo II | 430 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2017-01-31 | A | Nº PRISM BR B2478
02.31 | Up grade do sistema de comunicação da SEFAZ para VOIP | 173.8078 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-10-11 | 2016-06-14 | A | Nº PRISM BR B2394
02.32 | Climatização | 709.0893 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2015-08-31 | A | Nº PRISM BR B2267
02.33 | Controladoras de Interface E1 e Controladoras GSM - Telefonia IP | 76.7022 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-06 | 2014-10-16 | A | Nº PRISM BR B2303
02.34 | Elevadores (4) | 486.3846 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2016-06-30 | A | Nº PRISM BR B2268
02.35 | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença interior | 536.9231 | PE | EXP | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2016-10-31 | A | Nº PRISM BR B2165
02.36 | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença Porto Alegre | 499.6154 | PE | EXP | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2017-07-31 | A | Nº PRISM BR B2147
02.37 | Equipamentos para o Anel de Fibra Ótica em Porto Alegre - SEFAZ-PGE-PROCERGS | 34.8634 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2013-09-11 | 2014-11-16 | A | Nº PRISM BR B2310
02.38 | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Guaíba, Ijuí, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento) | 68.6067 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2015-10-16 | A | Nº PRISM BR B2304
02.39 | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Guaíba | 48.8198 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-06 | 2014-11-10 | A | Nº PRISM BR B2340
02.40 | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Ijuí | 18.6468 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-06 | 2015-02-01 | A | Nº PRISM BR B2309
02.41 | Fibras ópticas para o backbone na cidade de Rio Grande | 123.5471 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2015-02-28 | A | Nº PRISM BR B2266
02.42 | Fitotecas Robotizadas | 274.6692 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-31 | 2018-06-30 | A | Nº PRISM BR B2205
02.43 | Licenças de Software - Sites 1 e 2 | 1227.4846 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2015-11-30 | A | Nº PRISM BR B2040
02.44 | Servidores Blade | 1095.3846 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-31 | 2018-07-30 | A | Nº PRISM BR B2361
02.45 | Servidores Rackmount | 390.6423 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-31 | 2018-06-30 | A | Nº PRISM BR B2362
02.46 | Atualização do Parque de Licenças de Software | 3076.9231 | CD | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2017-01-31 | A | Nº PRISM BR B2641
02.47 | Revista dos Tribunais | 23.0769 | CD | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2016-08-31 | A | Exclusividade de emissão de periódicos pela editora Revista dos Tribunais Ltda. Nº PRISM BR B2491
02.48 | Scanners | 20.7692 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-09-01 | 2015-06-30 | EP | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.49 | Sistema de Gestão de Riscos para Administração Estadual | 173.0769 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-12-31 | C | Projeto cancelado.
02.50 | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Conexão Backbone | 302.8488 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-03-31 | A | Nº PRISM BR B2702
02.51 | Aquisição de softwares para desenvolvimento de cursos em EAD | 19.2308 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.52 | Livros e coletaneas técnicas de interesse fazendário (mídia impressa e eletônica) | 26.9231 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2015-12-31 | P | As especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.53 | Nobreaks | 67.3077 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2018-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.54 | Televisores para videoconferência | 23.0762 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-06-30 | EP | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.55 | Equipamentos para a sala de assistência à saúde | 76.9231 | CP | EXP | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2016-08-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.56 | Switches 24 GigE | 75.2885 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2019-11-30 | A | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. Nº PRISM BR B2728
02.57 | Switches 48 GigE | 530.1538 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2019-11-30 | A | Nº PRISM BR B2748
02.58 | Solução de Data Warehouse, Appliance de BD - 50TB | 2115.7962 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-10-24 | 2015-12-31 | EP
02.59 | Equipamentos para o Laboratório de Informática Forense | 769.2308 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2019-06-30 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.60 | Equipamentos Core da Rede do Datacenter - PoP POA | 307.6923 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-12-31 | P
02.61 | Equipamentos para Estúdio EAD PGE | 54.4846 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-11-30 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.62 | Estabilizadores de Tensão PGE | 138.5354 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-11-30 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.63 | No-breaks PGE 110V | 14.7805 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-11-30 | EP | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.64 | Servidores de virtualização PGE | 31.468 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-11-30 | EP | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.65 | Firewall para os sites 1 e 2 | 269.2308 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-05-04 | 2020-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.66 | Storage para o site 2 | 1923.0769 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-05-04 | 2020-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.67 | Switches para sites 1 e 2 | 301.5385 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-05-04 | 2020-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.68 | Ferramenta de Análise de Dados | 1153.8462 | PE | EXA | 100% | 0% | 2015-12-01 | 2016-06-30 | P
02.69 | Infraestrutura NFC-e - Ativos de Rede | 4257.6923 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2020-08-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.70 | Infraestrutura NFC-e - Expansão Fitoteca | 96.1538 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2020-08-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.71 | Infraestrutura NFC-e - Licenças de Software | 1576.9231 | CD | EXA | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2016-02-28 | P
02.72 | Infraestrutura NFC-e - Servidores | 1923.0769 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2020-08-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.73 | Licenças de CRM/Microsoft | 298.7031 | CD | EXA | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-05-31 | P
02.74 | Portal de Informações: licenças do Qlikview, desenvolvimento e treinamento | 257.6923 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-05-31 | A
02.75 | Equipamentos de identificação e captura de dados | 130.5385 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2016-12-31 | P
02.76 | Veiculo utilitário | 33.0769 | PE | EXP | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2017-12-31 | P
02.77 | Estações de Trabalho Tesouro | 57.6923 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-08-29 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.78 | Microcomputadores PGE | 89.9231 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2018-08-31 | P
02.79 | No-breaks PGE 220V | 27.4615 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-11-30 | EP
02.80 | Portal do Gestor Público: licenças do Qlikview, desenvolvimento e treinamento | 423.0769 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2016-08-31 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 47129.2649 |  |  | 100% | 0%
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
03.01 | Fábrica de Software | 4187.9291 | LPI | EXA | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2016-08-31 | A
03.02 | Serviços de Apoio à Gestão de Infraestrutura e Suporte | 384.6154 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-12-31 | C | Revisão de cronograma físico-financeiro.
03.03 | Curso de Extensão EP Civil (PGE) | 29.872 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-09-30 | 2015-03-31 | A | Nº PRISM BR 10467
03.04 | Cursos de pequena duração in company, conforme plano de capacitação | 298.0354 | CD | EXP | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2016-08-31 | EP | Cursos de pequena duração in company com custo até US$ 20 mil.
03.05 | Diárias | 362.8854 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP
03.06 | Gastos com Publicidade | 38.4615 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2016-09-30 | EP
03.07 | Passagens/deslocamento | 234.2538 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP
03.08 | Realização de seminários, workshops e reuniões técnicas | 38.4615 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2014-12-31 | A | Nº PRISM BR B2277 e BR 10341
03.09 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino | 728.945 | Inscrição | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP | O plano de capacitação será revisado previamente pelo Banco.
03.10 | Desenvolvimento e implantação do Sistema RHE no IPERGS | 998.2463 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2015-01-31 | A | Nº PRISM BR 10253
03.11 | Projeto Minerva - 2º semestre/2012 | 23.0769 | CD | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-31 | A | Nº PRISM BRA 9900
03.12 | Projeto Minerva - 1º semestre/2013 | 46.1538 | CD | EXA | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-04-30 | A | Nº PRISM BRA 9900
03.13 | Projeto Minerva - 2º semestre/2013 | 46.1538 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-06-10 | 2014-01-09 | A | Nº PRISM BR 10255.
03.14 | Projeto Minerva - 1º semestre/2014 | 23.0769 | CD | EXA | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-06-30 | A | Nº PRISM BR 10346.
03.15 | Projeto Minerva - 1º semestre/2015 | 46.1538 | CD | EXA | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2015-06-30 | A
03.16 | Capacitação em Contabilidade Pública para Gestores Estaduais | 53.8462 | CP | EXP | 100% | 0% | 2015-01-01 | 2015-12-31 | C | Projeto cancelado.
03.17 | Realização de encontro Interinstitucional | 19.2308 | CP | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-08-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
03.18 | Planta de Valores Urbano e Rural do RS | 92.3077 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2015-06-30 | C | Não identificado fornecedor no mercado.
03.19 | Serviço Especializado na produção de video institucional para a CAGE | 23.0769 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-12-01 | 2016-09-01 | C
03.20 | Vídeo institucional para a RE | 23.0769 | CP | EXP | 100% | 0% | 2015-12-01 | 2016-02-28 | P
03.21 | Projeto Minerva 2015/2 | 23.0769 | CD | EXA | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-12-31 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 7167.0901 |  |  | 100% | 0%
4. OBRAS
04.01 | Obras da escola fazendária | 1121.5385 | Lei 8.666 - CPN | EXP | 100% | 0% | 2015-05-01 | 2016-05-31 | P | Minuta do edital será revisada previamente pelo Banco.
04.02 | Readequação da infraestrutura do Posto Fiscal de Torres | 1153.8462 | Lei 8.666 - CPN | EXP | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2016-04-30 | P | Minuta do edital será revisada previamente pelo Banco.
04.03 | Restauro-Recuperação e Reestruturação- Modernização | 203.8462 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-10-01 | 2015-06-30 | C | Mudança de prioridades.
04.04 | Execução de projeto elétrico | 19.2308 | CP | EXP | 100% | 0% | 2015-09-01 | 2016-03-31 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 2294.6154 |  |  | 100% | 0%
VALOR TOTAL |  | 67723.7489 |  |  | 91.58% | 8.417%
Alocação de recursos adicionais da contrapartida
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )