## PA 015
BRASIL
Programa PROFISCO SEFAZ-RS
Contrato de Empréstimo: 2371 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 18/07/2016
Atualização Nº: 15
Atualizado por: Carlos Mário Lima de Souza
1 | OBRAS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
01.101 | SEFAZ | Obras da escola fazendária |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-10-01 | CPN |  | Processo Cancelado
01.102 | SEFAZ | Readequação da infraestrutura do Posto Fiscal de Torres |  | Sistema Nacional (SN) |  | 061562-1400/15-3 | 1081157.6156 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-09-01 | CPN |  | Processo em Curso
01.103 | SEFAZ | Restauro-Recuperação e Reestruturação- Modernização |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-10-01 | 2015-06-30 |  |  | Processo Cancelado
01.104 | SEFAZ | Execução de projeto elétrico no arquivo da SEFAZ |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-03-01 |  |  | Processo Cancelado
01.105 | SEFAZ | Reforma banheiros do prédio sede |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 260718.1687 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-31 | 2016-12-31 |  |  | Previsto
01.106 | SEFAZ | Adequação predial para o elevador de Montenegro |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-10-01 | 2016-08-31 |  |  | Processo Cancelado
01.107 | SEFAZ | Adequação predial para o elevador de Camaquã |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-08-30 |  |  | Processo Cancelado
01.108 | SEFAZ | Reforma do piso do novo arquivo da SEFAZ |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-09-01 | 2016-08-31 |  |  | Processo Cancelado
01.109 | SEFAZ | Reforma do forro do novo arquivo da SEFAZ |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-09-01 | 2016-08-31 |  |  | Processo Cancelado
01.110 | SEFAZ | Reforma no arquivo da SEFAZ |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 172484.375 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-31 | 2016-12-31 |  |  | Previsto
01.111 | SEFAZ | PPCI |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 197000 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-31 | 2016-12-31 |  |  | Previsto
01.112 | SEFAZ | Melhoria dos espaços físicos do prédio sede |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 167486.875 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-31 | 2016-12-31 |  |  | Previsto
01.113 | SEFAZ | Recuperação estrutural dos módulos do Posto Fiscal de Torres |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 130047.5125 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
01.114 | SEFAZ | Reforma do telhado no Arquivo da SEFAZ |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 115000 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  | Previsto
01.115 | SEFAZ | Reforma do CAC |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 148750 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 2272644.5469 | 1093072.4844 | 1179572.0625
2 | BENS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
02.001 | SEFAZ | Aquisição de laptops para a Divisão de Controle da Administração Indireta |  | Sistema Nacional (SN) |  | 020343-14.00/14-5 | 46747.97 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2014-07-25 | 2014-10-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2693 | Contrato Concluído
02.002 | SEFAZ | Computadores Desktop |  | Sistema Nacional (SN) |  | 16697-10.00/13-9 | 713326.06 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2013-12-01 | 2014-10-27 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2574 | Contrato Concluído
02.003 | SEFAZ | Desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção do sistema de Administracao Patrimonial do Estado (APE) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 075318-14.00/13-3 | 760361.6676 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-08-12 | 2015-09-01 |  | BR B3029 | Contrato em Execução
02.004 | SEFAZ | Equipamentos de Apoio para a PGE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 16688-10.00/13-1 | 28256.8 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-08-04 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2521 | Contrato Concluído
02.005 | SEFAZ | Equipamentos de Apoio para a PGE - Picotadoras |  | Sistema Nacional (SN) |  | 15590-10.00/13-6 | 7480.6764 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-05-01 | 2015-07-31 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2486 | Contrato em Execução
02.006 | SEFAZ | Equipamentos de Informática para a PGE |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-06-30 | PE |  | Processo Cancelado
02.007 | SEFAZ | Equipamentos de Informática para a PGE - Ultrabooks |  | Sistema Nacional (SN) |  | 17684-10.00/13-9 | 114951.77 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2015-08-18 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3046 | Contrato Concluído
02.008 | SEFAZ | Equipamentos para o Posto Fiscal Virtual |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-03-01 | 2014-06-30 | PE |  | Processo Cancelado
02.009 | SEFAZ | Fibras ópticas para Última Milha e Backbone |  | Sistema Nacional (SN) |  | 046869-14.00/14-2 | 934160.5284 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-04 | 2014-08-01 | ARP | BR B22563 | Contrato em Execução
02.010 | SEFAZ | Impressoras multifuncionais |  | Sistema Nacional (SN) |  | 17153-10.00/13-9 | 17654.36 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-03-01 | 2014-12-31 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2525 | Contrato Concluído
02.011 | SEFAZ | Livros e coletâneas jurídicas (mídia impressa e eletrônica) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 15982-10.00/13-2 | 10963.85 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-10-28 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Contrato Concluído
02.012 | SEFAZ | Lousa Digital |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE V | Ex-Post | 2014-01-01 | 2014-03-31 |  |  | Processo Cancelado
02.013 | SEFAZ | Equipamentos de GPON - Gigabit Passive Optical Network |  | Sistema Nacional (SN) |  | 078004-14.00/14-6 | 101650.79 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-10-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2760 | Contrato Concluído
02.014 | SEFAZ | ONT - Optical Network Termination |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-12-31 | ARP |  | Processo Cancelado
02.015 | SEFAZ | Servidores para projeto VoIP - Telefonia IP |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-08-03 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
02.016 | SEFAZ | Sistema de segurança patrimonial para a Seção de Inteligência da CAGE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
02.017 | SEFAZ | Software de Análise de Vínculos |  | Sistema Nacional (SN) |  | 024232-14.00/14-1 | 33476.34 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2014-08-01 | 2014-07-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2472 | Contrato Concluído
02.018 | SEFAZ | Software de Análise Estatística e Mineração de Dados |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Ante | 2015-01-01 | 2016-06-30 |  |  | Processo Cancelado
02.019 | SEFAZ | Software para geração de relatórios |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-01-01 | 2016-07-31 | ARP |  | Processo Cancelado
02.020 | SEFAZ | Tablets (10) |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE V | Ex-Post | 2014-03-01 | 2014-06-30 |  |  | Processo Cancelado
02.021 | SEFAZ | Atualização do Software de Gestão de Auditorias - AAF |  | Contratação Direta (CD) |  | 075928-14.00/13-4 | 149450.6095 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Ante | 2013-09-29 | 2013-12-01 |  | BR B2352 | Contrato em Execução
02.022 | SEFAZ | Balanceador de Carga de Tráfego de Dados |  | Sistema Nacional (SN) |  | 0148387-14.00/13-1 | 219430.55 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2014-01-01 | ARP | BR B2476 | Contrato Concluído
02.023 | SEFAZ | Datacenter Sites 1 e 2 |  | Contratação Direta (CD) |  | 144572-14.00/13-3 | 15175331.4884 | 95.78% | 4.221% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-03 | 2014-09-01 |  | BR B2490 | Contrato em Execução
02.024 | SEFAZ | Elevador de Montenegro |  | Comparação de Preços (CP) |  | 076407-14.00/12-6 | 23375 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-05-01 | 2015-12-01 |  | BR B1846 | Contrato em Execução
02.025 | SEFAZ | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Osório, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Leopoldo, Uruguaiana) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-01 | 2014-07-31 | ARP |  | Processo Cancelado
02.026 | SEFAZ | Gastos Operacionais | Gastos operacionais de pequeno valor com materiais e equipamentos de escritório. | Contratação Direta (CD) |  |  | 13771.4731 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2013-06-01 | 2013-06-01 |  |  | Processo em Curso
02.027 | SEFAZ | Portal de Informações: Aquisição de Hardware (servidor) - BI |  | Sistema Nacional (SN) |  | 148394-14.00/13-5 | 53614.6 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2013-12-01 | ARP | BR B2419 | Contrato Concluído
02.028 | SEFAZ | Portal de Informações: licenças do QlikView, desenvolvimento e treinamento |  | Sistema Nacional (SN) |  | 124102-14.00/12-7 | 537220.2272 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2013-04-24 | dez-13 dez-14 | PE | BR B2890 BR B2892 BR B2891 | Contrato em Execução
02.029 | SEFAZ | Router Switch de Core e Firewall |  | Sistema Nacional (SN) |  | 148388.1400/13-4 | 623802.52 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2014-01-01 | ARP | BR B2477 | Contrato Concluído
02.030 | SEFAZ | Sistema de Gerência Centralizado, IPS Tipo I e IPS Tipo II |  | Sistema Nacional (SN) |  | 148386-14.00/13-9 | 475481.65 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2013-10-09 | 2014-01-01 | ARP | BR B2478 | Contrato Concluído
02.031 | SEFAZ | Up grade do sistema de comunicação da SEFAZ para VOIP |  | Contratação Direta (CD) |  | 017189-14.00/13-9 | 190507.16 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-11 | 2014-05-01 |  | BR B2394 | Contrato Concluído
02.032 | SEFAZ | Climatização |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 027567-14.00/12-0 | 727444.238 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-05-01 | 2013-08-01 |  | BR B2267 | Contrato em Execução
02.033 | SEFAZ | Controladoras de Interface E1 e Controladoras GSM - Telefonia IP |  | Sistema Nacional (SN) |  | 124278-14.00/13-2 | 85752.33 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-06 | 2013-10-01 | ARP | BR B2303 | Contrato Concluído
02.034 | SEFAZ | Elevadores (4) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 019897-14.00/12-9 | 521946.074 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-02-01 | 2013-05-01 |  | BR B2268 | Contrato em Execução
02.035 | SEFAZ | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença interior |  | Sistema Nacional (SN) |  | 096808-14.00/12-4 | 599579.06 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-11-01 | 2013-05-01 | PE | BR B2165 | Contrato Concluído
02.036 | SEFAZ | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença Porto Alegre |  | Sistema Nacional (SN) |  | 080217-14.00/12-4 | 531526.87 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-11-01 | 2013-04-01 | PE | BR B2147 | Contrato Concluído
02.037 | SEFAZ | Equipamentos para o Anel de Fibra Ótica em Porto Alegre - SEFAZ-PGE-PROCERGS |  | Sistema Nacional (SN) |  | 127894-14.00/13-6 | 38696.01 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2013-09-11 | 2013-10-01 | ARP | BR B2310 | Contrato Concluído
02.038 | SEFAZ | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Guaíba, Ijuí, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 090453-14.00/13-1 | 59691.8 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-01 | 2013-10-01 | ARP | BR B2304 | Contrato Concluído
02.039 | SEFAZ | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Guaíba |  | Sistema Nacional (SN) |  | 066168-14.00/13-7 | 54186.88 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-06 | 2013-09-01 | ARP | BR B2340 | Contrato Concluído
02.040 | SEFAZ | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Ijuí |  | Sistema Nacional (SN) |  | 066167-14.00/13-4 | 21531.61 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-06 | 2013-09-01 | ARP | BR B2309 | Contrato Concluído
02.041 | SEFAZ | Fibras ópticas para o backbone na cidade de Rio Grande |  | Sistema Nacional (SN) |  | 039680-14.00/13-2 | 133453.17 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-12-01 | 2013-06-01 | ARP | BR B2266 | Contrato Concluído
02.042 | SEFAZ | Fitotecas Robotizadas |  | Sistema Nacional (SN) |  | 162289-14.00/12-0 | 295551.05 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-12-31 | 2013-06-01 | ARP | BR B2205 | Contrato Concluído
02.043 | SEFAZ | Licenças de Software - Sites 1 e 2 |  | Sistema Nacional (SN) |  | 087336-14.00/12-4 | 1377177.03 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-07-01 | 2012-11-01 | ARP | BR B2040 | Contrato Concluído
02.044 | SEFAZ | Servidores Blade |  | Sistema Nacional (SN) |  | 161591-14.00/12-7 | 1210266.87 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-12-31 | 2013-06-01 | ARP | BR B2361 | Contrato Concluído
02.045 | SEFAZ | Servidores Rackmount |  | Sistema Nacional (SN) |  | 161319-14.00/12-8 | 428570.83 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2012-12-31 | 2013-06-01 | ARP | BR B2362 | Contrato Concluído
02.046 | SEFAZ | Atualização do Parque de Licenças de Software |  | Contratação Direta (CD) |  | 087336-14.00/12-4 | 3511216.2 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  | BR B2641 | Contrato Concluído
02.047 | SEFAZ | Revista dos Tribunais |  | Contratação Direta (CD) |  | 22309-10.00/13-2 | 20778.66 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-09 | Exclusividade de emissão de periódicos pela editora Revista dos Tribunais Ltda. | BR B2491 | Contrato Concluído
02.048 | SEFAZ | Scanners |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-09-01 | 2015-12-30 |  |  | Processo Cancelado
02.049 | SEFAZ | Sistema de Gestão de Riscos para Administração Estadual |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-02-01 | 2015-12-31 | PE |  | Processo Cancelado
02.050 | SEFAZ | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Conexão Backbone |  | Sistema Nacional (SN) |  | 112508-14.00/14-1 | 268108.21 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-04-01 | 2014-12-01 | ARP | BR B2702 | Contrato Concluído
02.051 | SEFAZ | Aquisição de softwares para desenvolvimento de cursos em EAD |  | Comparação de Preços (CP) |  | 030436-14.00/15-4 | 9007.43 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2015-07-01 | 2016-03-31 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Contrato Concluído
02.052 | SEFAZ | Livros e coletaneas técnicas de interesse fazendário (mídia impressa e eletônica) |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15625 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-12-01 | PE ; As especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.053 | SEFAZ | Nobreaks |  | Sistema Nacional (SN) |  | 124038-14.00/14-7 | 19109.8693 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B1841 | Contrato Concluído
02.054 | SEFAZ | Televisores para videoconferência |  | Sistema Nacional (SN) |  | 100088-14.00/11-0 | 19291.34 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-12-01 | 2015-05-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Contrato Concluído
02.055 | SEFAZ | Equipamentos para a sala de assistência à saúde | Tapetes, aparelhos de som, poltronas reclináveis, barras para alongamento, medidores de pressão arterial, luminárias, poltronas de couro sintético | Comparação de Preços (CP) |  | 101542-14.00/15-7 101543-14.00/15-0 110746-14.00/15-3 111790-14.00/15-3 011262-14.00/16-5 014781-14.00/16-9 16/1400-0000601-0 | 46337.5975 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2015-07-01 | 2015-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B1842 BR B1843 - - BR B1844 - - | Contrato em Execução
02.056 | SEFAZ | Switches 24 GigE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 030312-14.00/14-3 | 74916.7592 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2014-02-01 | 2014-10-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2728 | Contrato Concluído
02.057 | SEFAZ | Switches 48 GigE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 030311-14.00/14-0 | 527536.4537 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2014-02-01 | 2014-10-01 | ARP | BR B2748 | Contrato Concluído
02.058 | SEFAZ | Solução de Data Warehouse, Appliance de BD - 50TB |  | Sistema Nacional (SN) |  | 045319-14.00/14-5 | 1483707.7991 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2014-10-24 | 2015-05-01 | PE |  | Contrato em Execução
02.059 | SEFAZ | Equipamentos para o Laboratório de Informática Forense |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2019-06-30 | PE |  | Processo Cancelado
02.060 | SEFAZ | Equipamentos Core da Rede do Datacenter - PoP POA |  | Sistema Nacional (SN) |  | 64844-14.00/15-1 | 187731.0476 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-11-01 | ARP | BR B3061 | Contrato Concluído
02.061 | SEFAZ | Equipamentos para Estúdio EAD PGE |  | Comparação de Preços (CP) |  | 17572-10.00/13-2 19182-10.00/13-6 | 31250 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2015-04-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.062 | SEFAZ | Estabilizadores de Tensão PGE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 12747-10.00/14-9 | 92718.75 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2016-12-31 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.063 | SEFAZ | No-breaks PGE 110V |  | Sistema Nacional (SN) |  | 14565-10.00/14-5 | 12403.34 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-03-01 | 2015-04-30 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3030 | Contrato Concluído
02.064 | SEFAZ | Servidores de virtualização PGE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 14564-10.00/14-2 | 25571.875 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-03-01 | 2016-12-31 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.065 | SEFAZ | Firewall para os sites 1 e 2 |  | Sistema Nacional (SN) |  | 65427-14.00/15-0 | 31875 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2017-01-01 | 2017-12-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.066 | SEFAZ | Storage para o site 2 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2017-09-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo Cancelado
02.067 | SEFAZ | Switches para sites 1 e 2 |  | Sistema Nacional (SN) |  | 40597-14.00/15-2 | 245000 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2016-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.068 | SEFAZ | Ferramenta de Análise de Dados |  | Sistema Nacional (SN) |  | 16/1404-0000996-2 | 625000 | 1% | 99% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-03-01 | PE |  | Previsto
02.069 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Ativos de Rede (etapa 1) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 54054-14.00/15-1 | 1647757.5 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2016-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.070 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Expansão Fitoteca |  | Sistema Nacional (SN) |  | 85604-14.00/15-8 | 118750 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2016-07-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.071 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Licenças de Software |  | Contratação Direta (CD) |  | 87336-14.00/12-4 | 2259893.765 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-02-28 |  | BR B3116 | Contrato em Execução
02.072 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Servidores |  | Sistema Nacional (SN) |  | 41883-14.00/15-1 | 1562500 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2016-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.073 | SEFAZ | Licenças de CRM/Microsoft |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2015-08-01 | 2016-07-31 |  |  | Processo Cancelado
02.074 | SEFAZ | Portal de Informações: licenças do Qlikview, desenvolvimento e treinamento |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2014-12-01 | 2015-05-31 |  |  | Processo Cancelado
02.075 | SEFAZ | Equipamentos de identificação e captura de dados |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 65296.4312 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.076 | SEFAZ | Veiculo utilitário |  | Sistema Nacional (SN) |  | 057511-14.00/15-9 | 24953.5587 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-11-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3060 | Contrato Concluído
02.077 | SEFAZ | Estações de Trabalho Tesouro |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-29 | ARP |  | Processo Cancelado
02.078 | SEFAZ | Microcomputadores PGE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 09968-10.00/14-6 | 62174.47 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-04-01 | 2015-08-27 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Contrato em Execução
02.079 | SEFAZ | No-breaks PGE 220V |  | Sistema Nacional (SN) |  | 14565-10.00/14-5 | 23044.9 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-03-01 | 2015-04-30 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B3038 | Contrato em Execução
02.080 | SEFAZ | Portal do Gestor Público: licenças do Qlikview |  | Sistema Nacional (SN) |  | 036608-14.00/15-4 | 140981.7483 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-05-01 | 2015-10-01 | ARP | BR B3037 | Contrato em Execução
02.081 | SEFAZ | Estabilizadores de Tensão 1 KVA |  | Sistema Nacional (SN) |  | 5683-10.00/14-0 | 1407.54 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-07-15 | 2015-08-18 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B2932 | Contrato em Execução
02.082 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Servidores (BD) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 63247-1400/15-3 | 833391.25 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-11-01 | 2016-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.083 | SEFAZ | Renovação do parque de estações de trabalho da SEFAZ - Etapa 1 |  | Sistema Nacional (SN) |  | 51385-14.00/15-2 | 77042.24 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-08-01 | ARP ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. | BR B1856 | Contrato Concluído
02.084 | SEFAZ | Elevador de Camaquã |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-10-01 | 2017-08-31 |  |  | Processo Cancelado
02.085 | SEFAZ | Scanner para SEMID |  | Comparação de Preços (CP) |  | 056530-14.00/15-2 | 25805.9174 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-10-01 | 2015-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Contrato Concluído
02.086 | SEFAZ | Projetor para SEMID |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 1562.5 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.087 | SEFAZ | Discos Rígidos - Lab. Info. RE |  | Comparação de Preços (CP) |  | 109561-14.00/15-6 | 48757.8125 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-07-31 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.088 | SEFAZ | Forense Tool Kit (FTK) - Lab. Info. RE |  | Comparação de Preços (CP) |  | 109560-14.00/15-3 | 21406.25 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-06-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Contrato em Execução
02.089 | SEFAZ | Macbook - Lab. Info. RE |  | Comparação de Preços (CP) |  | 109563-14.00/15-1 | 6693.125 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-07-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.090 | SEFAZ | Servidores Blade - Lab. Info. RE |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2021-03-31 |  |  | Processo Cancelado
02.091 | SEFAZ | Software para Gerência BD - Lab. Info. RE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 3233 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-10-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.092 | SEFAZ | Soluções Informática Forense - Lab. Info. RE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-08-01 |  |  | Processo Cancelado
02.093 | SEFAZ | Storage 400 TB - Lab. Info. RE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 46408-14.00/15-4 | 304375 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2016-06-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.094 | SEFAZ | Fibras ópticas para Última Milha e Backbone - Rádio | Postos fiscais: Estreito, Goio-En e Barracão. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 318750 | 1% | 99% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2017-12-01 | ARP |  | Previsto
02.095 | SEFAZ | Infraestrutura NFC-e - Ativos de Rede (etapa 2) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 012176-14.00/16-7 | 1055498.05 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2017-09-30 | PE |  | Processo em Curso
02.096 | SEFAZ | Ferramenta NXT4 para a PGE-RS |  | Contratação Direta (CD) |  | 007080-10.00/15-8 | 53147.1718 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  | Contrato em Execução
02.097 | SEFAZ | Servidores de rede para PGE-RS |  | Sistema Nacional (SN) |  | 13112-10.00/15-6 | 283750 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2017-09-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.098 | SEFAZ | Switch Gerenciável 24 portas |  | Comparação de Preços (CP) |  | 11131-10.00/15-2 | 37500 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2017-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.099 | SEFAZ | Switch 48 portas Giga |  | Comparação de Preços (CP) |  | 11126-10.00/15-4 | 10937.5 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2017-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.100 | SEFAZ | Equipamentos VOIP |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2017-09-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo Cancelado
02.101 | SEFAZ | Renovação do parque de estações de trabalho da SEFAZ - Etapa 2 |  | Sistema Nacional (SN) |  | 32583-1400/16-6 | 173578.75 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2017-09-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.102 | SEFAZ | Nobreaks para os prédios da sede da SEFAZ |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 312500 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-12-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.103 | SEFAZ | Implantação do Site 1 da SEFAZ em 2010 |  | Contratação Direta (CD) |  | 023332-14.00/10-0 | 2868266.79 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2010-01-01 | 2010-08-01 | Ressarcimento de pagamentos efetuados antes da assinatura do contrato. |  | Contrato Concluído
02.104 | SEFAZ | Modernização da rede - Sede SEFAZ |  | Sistema Nacional (SN) |  | 034135-14.00/10-5 | 820387.17 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2010-01-01 | 2010-10-01 | PE; Ressarcimento de pagamentos efetuados antes da assinatura do contrato. |  | Contrato Concluído
02.105 | SEFAZ | Computadores para PGE |  | Sistema Nacional (SN) |  | 11496-10.00/15-1 | 817426.8344 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-09-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.106 | SEFAZ | Estação de trabalho de alta performance para Lab-Info. |  | Comparação de Preços (CP) |  | 109564-14.00/15-4 | 16044.3687 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-10-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.107 | SEFAZ | Infraestrutura de postes para cabeamento ótico - INFOVIA. |  | Sistema Nacional (SN) |  | 109387-1400-15-0 | 470591.8625 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-12-01 | ARP |  | Contrato em Execução
02.108 | SEFAZ | Renovação da infraestrutura de rede da sede SEFAZ e interior. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 468750 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-08-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.109 | SEFAZ | Licenças MS Office PGE |  | Comparação de Preços (CP) |  | 11128-10.00/15-0 | 83006.25 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-08-01 | 2017-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em Curso
02.110 | SEFAZ | Ferramenta de Análise Forense |  | Contratação Direta (CD) |  | 022891-14.00/16-0 | 20032.4187 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.111 | SEFAZ | Equipamento de duplicação e bloqueio de escrita de mídias de armazenamento computacional |  | Contratação Direta (CD) |  | 022892-14.00/16-3 | 16059.8094 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.112 | SEFAZ | Licenciamento para software de virtualização de servidores |  | Sistema Nacional (SN) |  | 0 | 144387.4375 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-12-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Contrato em Execução
02.113 | SEFAZ | Mezanino em estrutura metálica, modulado e desmontável, para o Arquivo da SEFAZ |  | Comparação de Preços (CP) |  | 026988-14.00/16-5 | 105140.625 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-07-01 |  |  | Processo em Curso
02.114 | SEFAZ | Central de Monitoramento e Controle das câmeras de vigilância |  | Sistema Nacional (SN) |  | 16/1400-0000657-5 | 239575.3125 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-11-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.115 | SEFAZ | Equipamentos de controle de acesso |  | Sistema Nacional (SN) |  | 16/1400-0000658-3 | 135160.9375 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-11-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.116 | SEFAZ | Elevador para Delegacia de Pelotas |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 89512.7656 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
02.117 | SEFAZ | Servidores de aplicação para o interior |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 565896.875 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-12-01 | PE ; Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.118 | SEFAZ | Revista dos Tribunais 2 PGE |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 5962.5 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Exclusividade de emissão de periódicos pela editora Revista dos Tribunais Ltda. |  | Previsto
02.119 | SEFAZ | E-Books para PGE |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 28530.7719 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Exclusividade de emissão de bases de dados PROVIEW (e-books da editora Revista dos Tribunais Ltda) |  | Previsto
02.120 | SEFAZ | Leitores CCD para PGE |  | Comparação de Preços (CP) |  | 11129-10.00/15-2 | 32812.5 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2017-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Processo em curso
02.121 | SEFAZ | Televisores para PGE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 62500 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2017-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.122 | SEFAZ | Windows Server 2012 PGE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 17500 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2017-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
02.123 | SEFAZ | Coletora de dados para PGE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 10000 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2017-09-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
[6 empty] | Total | 50055808.9527 | 47166168.337 | 2889640.6156
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
03.001 | SEFAZ | Fábrica de Software |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  | 122073-14.00/12-0 | 3441390.8311 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Ante | 2014-02-01 | 2015-03-01 |  | BR 10924 | Contrato em Execução
03.002 | SEFAZ | Serviços de Apoio à Gestão de Infraestrutura e Suporte |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2014-04-01 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
03.005 | SEFAZ | Diárias |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 542434.24 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Sistema Nacional | 2012-02-01 | 2012-02-01 | Norma Interna |  | Processo em Curso
03.006 | SEFAZ | Gastos com Publicidade |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 34369.093 | 100% | 0% | COMPONENTE V | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Norma Interna |  | Processo em Curso
03.007 | SEFAZ | Passagens/deslocamento |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 269609.8278 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Sistema Nacional | 2012-02-01 | 2012-02-01 | Norma Interna |  | Processo em Curso
03.010 | SEFAZ | Desenvolvimento e implantação do Sistema RHE no IPERGS |  | Contratação Direta (CD) |  | 080349-14.00/12-3 | 1114035.42 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Ante | 2013-03-01 | 2015-01-01 |  | BR 10253 | Contrato Concluído
03.018 | SEFAZ | Planta de Valores Urbano e Rural do RS |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2014-12-01 | 2015-06-30 |  |  | Processo Cancelado
03.019 | SEFAZ | Serviço Especializado na produção de video institucional para a CAGE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-12-01 | 2016-09-01 |  |  | Processo Cancelado
03.020 | SEFAZ | Vídeo institucional para a RE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-02-28 |  |  | Processo Cancelado
03.022 | SEFAZ | Portal do Gestor Público: serviços de implantação, desenvolvimento e treinamento para o Qlikview |  | Sistema Nacional (SN) |  | 053714-14.00/15-4 | 181306.2158 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2015-08-29 | ARP | BR B2967 | Contrato em Execução
03.023 | SEFAZ | Restauro das esquadrias do prédio sede |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 18750 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
03.024 | SEFAZ | Manutenção e suporte do IBM-i2 - LabInfo-RE |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 13689.1656 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-10-31 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
[6 empty] | Total | 5615584.7933 | 5597022.2933 | 18562.5
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
04.101 | SEFAZ | Consultoria Específica Especializada para implantação, execução e gestão do Plano de Comunicação do Tesouro do Estado |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 171955-14.00/13-8 | XXXXX.14-00/XX-X | 70968.86 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-01-30 | 2014-04-01 |  | BR 10485 | Contrato Concluído
04.102 | SEFAZ | Desenvolvimento do modelo de gestão de contratos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE V | Ex-Post | 2014-05-01 | 2014-12-31 |  |  | Processo Cancelado
04.103 | SEFAZ | Gestão por Competências - SEFAZ |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 014197-14.00/14-1 | XXXXX.14-00/XX-X | 236555.7188 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2016-08-31 |  |  | Processo em Curso
04.104 | SEFAZ | Novo Portal Transparência RS |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 045825-14.00/14-7 | XXXXX.14-00/XX-X | 104299.252 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2014-07-01 | 2015-10-28 |  | BR 11127 | Contrato em Execução
04.105 | SEFAZ | Plano Estratégico de TI |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 094241-1400/14-5 | XXXXX.14-00/XX-X | 146461.4 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2015-02-01 | 2016-06-01 |  |  | Contrato em Execução
04.106 | SEFAZ | Adequação do Arquivo da SEFAZ às normas do CONARQ |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 46875 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 |  |  | Previsto
04.107 | SEFAZ | Projeto de remodelação das calçadas do prédio sede e revitalização do pátio interno |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-06-01 | 2015-12-30 |  |  | Processo Cancelado
04.108 | SEFAZ | Projetos Executivos do Plano de Segurança Institucional da SEFAZ |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 054424-14.00/14-0 | XXXXX.14-00/XX-X | 43850.3573 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-06-04 | 2014-12-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10914 | Contrato Concluído
04.109 | SEFAZ | Sistema de Gestão de Segurança da Informação |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2015-03-01 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
04.110 | SEFAZ | Aperfeiçoamento do processo de planejamento - SEFAZ |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 054220-14.00/12-7 | XXXXX.14-00/XX-X | 206010.0737 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2014-05-01 |  | BR 10571 | Contrato em Execução
04.111 | SEFAZ | Escritório de Projetos - PMO (Project Management Office) |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 070124-14.00/13-1 | XXXXX.14-00/XX-X | 338523.6318 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2014-01-01 | 2015-08-01 |  | BR 11054 | Contrato em Execução
04.112 | SEFAZ | Gestão por Competências - PGE |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 20383-10.00/13-6 | XXXXX.14-00/XX-X | 198078.8618 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-25 | 2015-08-17 |  |  | Contrato em Execução
04.113 | SEFAZ | Mapeamento, redesenho e implantação da gestão de processos - PGE |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 28515-10.00/12-5 | XXXXX.14-00/XX-X | 615713.7939 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2013-10-25 | 2015-12-01 |  |  | Contrato em Execução
04.114 | SEFAZ | Projeto de recuperação do espaço físico do Posto Fiscal de Torres |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 105670-14.00/13-8 | XXXXX.14-00/XX-X | 38939.31 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-07-29 | 2013-12-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10484 | Contrato Concluído
04.115 | SEFAZ | Redesenho de processos de trabalho e das estruturas organizacionais da SEFAZ |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 054219-14.00/12-0 | XXXXX.14-00/XX-X | 866117.2307 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Ante | 2012-09-01 | 2014-09-01 |  | BR 10779 | Contrato em Execução
04.116 | SEFAZ | Comunicação Interna |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 129215-14.00/12-1 | XXXXX.14-00/XX-X | 97806.31 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2012-10-01 | 2014-07-01 |  | BR 10202 | Contrato em Execução
04.117 | SEFAZ | Desenvolvimento de Parâmetros de Custeio(Preços de Referência) em contratos de serviço. |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 052599-14.00/12-4 | XXXXX.14-00/XX-X | 168015.8299 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2012-06-01 | 2013-05-01 |  | BR 10252 | Contrato Concluído
04.118 | SEFAZ | Painel de Gestão da Saúde RS |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 052598-14.00/12-1 | XXXXX.14-00/XX-X | 143726.4 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2012-06-01 | 2013-05-01 |  | BR 10161 | Contrato Concluído
04.119 | SEFAZ | Projeto de arquitetura e engenharia em nível executivo para a Escola Fazendária. |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 087700-14.00/12-5 | XXXXX.14-00/XX-X | 61441.94 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2013-02-01 | 2013-06-01 |  | BR 10254 | Contrato Concluído
04.120 | SEFAZ | Supervisão e assessoria da PROCERGS no desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção de sistemas |  | Contratação Direta (CD) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 6670549.04 | 0% | 100% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2012-02-01 | 2012-02-01 |  |  | Contrato Concluído
04.121 | SEFAZ | Consultoria para Desenvolvimento de modelos de análise estatística de dados para auditoria preventiva e preditiva |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-02-01 | 2016-08-31 |  |  | Processo Cancelado
04.122 | SEFAZ | Implementação melhorias na Gestão do Conhecimento |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2015-09-01 | 2016-12-31 |  |  | Processo Cancelado
04.123 | SEFAZ | Programa de desenvolvimento de gestores da SEFAZ |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 100000 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2016-08-01 | 2017-01-01 |  |  | Previsto
04.124 | SEFAZ | Implantação de Escritório de Processos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  | Processo Cancelado
04.125 | SEFAZ | Elaboração de projetos de engenharia-RE |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 022178-14.00/14-2 | XXXXX.14-00/XX-X | 82247.3798 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-09-01 | 2015-12-31 |  | BR 11168 | Contrato em Execução
04.126 | SEFAZ | Consultoria para Melhoria na Excelência da Gestão |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2014-06-01 | 2014-12-31 |  |  | Processo Cancelado
04.127 | SEFAZ | Brasil-ID - Solução de Trânsito Controlado para Otimização da Circulação de Mercadorias |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2016-08-31 |  |  | Processo Cancelado
04.128 | SEFAZ | Melhoria de processos e do atendimento da folha de pagamento |  | Contratação Direta (CD) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-08-01 | 2015-05-31 |  |  | Processo Cancelado
04.129 | SEFAZ | Elaboração e desenvolvimento de materiais de comunicação do Planejamento Estratégico |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-09-01 |  |  | Processo Cancelado
04.130 | SEFAZ | Projeto de recuperação do espaço físico do Posto Fiscal de Vacaria |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | XXXXX.14-00/XX-X | 38437.5 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-10-01 | 2016-12-01 |  |  | Previsto
04.131 | SEFAZ | Execução do Plano de Comunicação Interna |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 044048-14.00/14-7 | XXXXX.14-00/XX-X | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2015-12-01 | 2016-02-01 | Termo de referência será revisado ex-post. |  | Processo Cancelado
04.132 | SEFAZ | Microssimulação Estática com comportamento do ICMS/RS |  | Contratação Direta (CD) | 076978-14.00/15-7 |  | 18449.5844 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-07-31 |  |  | Processo em Curso
04.133 | SEFAZ | Consultoria para redesenho da arquitetura organizacional |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 15625 | 1% | 99% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
04.134 | SEFAZ | Execução do Plano de Comunicação Institucional |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 91518.75 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-07-01 | 2016-08-31 | Termo de referência será revisado ex-post. |  | Processo em Curso
04.135 | SEFAZ | Prognósticos e Aconselhamento Tático e Estratégico em TI | Gartner | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 78125 | 1% | 99% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2016-07-01 | 2016-10-01 |  |  | Processo em Curso
04.136 | SEFAZ | Consultoria para software IBM-i2 - LabInfo-RE |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 44743.7375 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 10523079.9616 | 3576259.0466 | 6946820.915
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
05.001 | SEFAZ | Projeto do Sistema de Gestão da Segurança da Informação |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 170629-14.00/13-1 | 92887.41 | 100% | 0% | 1 | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2014-01-01 | 2015-01-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10522 | Contrato Concluído
05.002 | SEFAZ | Assessoria especializada na gestão de Projetos do Tesouro |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 111159-14.00/13-5 | 48320.03 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-09-06 | 2013-12-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10440 | Contrato Concluído
05.003 | SEFAZ | Assessoria especializada na instalação do sistema de climatização |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 127842-14.00/13-1 | 26375.455 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-10-07 | 2013-11-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10437 | Contrato em Execução
05.004 | SEFAZ | Assessoria especializada na instalação dos elevadores |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 124310-14.00/13-8 | 15007.4737 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-10-01 | 2013-11-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10439 | Contrato Concluído
05.005 | SEFAZ | Padrão visual das Unidades da Receita Estadual |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 065848-14.00/13-3 | 49715.74 | 100% | 0% |  | COMPONENTE II | Ex-Post | 2013-07-29 | 2013-10-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10348 | Contrato Concluído
05.006 | SEFAZ | Consultor Individual para apoio na instrumentalização do processo de aquisição e treinamento da equipe |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 093627-14.00/12-7 | 18220.92 | 100% | 0% |  | COMPONENTE V | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-09-01 |  | BRA 9880 | Contrato Concluído
05.007 | SEFAZ | Elaboração de conteudo para desenvolvimento de curso EAD |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 041015-14.00/13-2 | 19459.94 | 100% | 0% |  | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2013-05-01 | 2013-09-01 |  | BR 10350 | Contrato Concluído
05.008 | SEFAZ | Identidade do Tesouro do Estado |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 038235-14.00/13-7 | 18497.83 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-07-01 | 2013-09-01 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 10341 | Contrato Concluído
05.009 | SEFAZ | Painel de Indicadores do Tesouro do Estado (dashboard) |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 151988-14.00/12-0 | 10422.02 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2013-03-01 | 2013-04-01 |  | BR 10160 | Contrato Concluído
05.010 | SEFAZ | Assessoria Especializada na gestão de Projetos da CAGE |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-12-01 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
05.011 | SEFAZ | Plano Diretor de TI-TE |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-06-01 | 2016-12-31 |  |  | Processo Cancelado
05.012 | SEFAZ | Precificação de insumos do IPE-SAÚDE |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-01-01 | 2015-07-31 |  |  | Processo Cancelado
05.013 | SEFAZ | Assessoria para apoio da UCP |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE V | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-12-31 |  |  | Processo Cancelado
05.014 | SEFAZ | Melhoria dos processos de pagamentos em folha |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-12-31 |  |  | Processo Cancelado
05.015 | SEFAZ | Reestruturação do Atendimento da Folha de Pagamento |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-10-01 | 2016-02-28 |  |  | Processo Cancelado
05.016 | SEFAZ | Portal de Informações: Criação de Painéis Gerenciais |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2014-10-01 | 2015-10-31 |  |  | Processo Cancelado
05.017 | SEFAZ | Assessoria Especializada para o Escritório de Projetos RE |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE II | Ex-Post | 2015-04-01 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
05.018 | SEFAZ | Projeto de acessibilidade predial (PNE) para o prédio sede |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-06-01 | 2015-12-30 |  |  | Processo Cancelado
05.019 | SEFAZ | Consultoria para implementação das trilhas de capacitação |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 15625 | 1% | 99% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
05.020 | SEFAZ | Consultoria para Mapas de aprendizagem |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 15625 | 1% | 99% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
05.021 | SEFAZ | Consultoria na elaboração de alternativas financeiras para implantação do piso do magistério |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 110054-14.00/15-2 | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-07-01 | 2016-01-31 | Termo de referência será revisado ex-post. |  | Processo Cancelado
05.022 | SEFAZ | Consultoria para melhoria dos processos e produtos do plano de comunicação do TE |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 037804-14.00/15-7 | 57977.6247 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-07-01 | 2015-10-08 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 11073 | Contrato em Execução
05.023 | SEFAZ | Análise de perfil através de aplicação do MBTI |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 018614-14.00/15-7 | 10966.0511 | 100% | 0% |  | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2015-07-01 | 2015-09-30 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 11052 | Contrato Concluído
05.024 | SEFAZ | Desenvolver modelos de projeção e monitoramento da sustentabilidade fiscal |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 37343.75 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-08-01 | 2016-07-31 | Termo de referência será revisado ex-post. | BR 11432 | Contrato em Execução
05.025 | SEFAZ | Estudo e diretrizes para uma LRF Estadual |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 0 | 100% | 0% |  | COMPONENTE III | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Termo de referência será revisado ex-post. |  | Processo Cancelado
05.026 | SEFAZ | Assessoria para Gestão da Crise |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 031093-14.00/16-0 | 24300 | 1% | 99% |  | COMPONENTE IV | Ex-Post | 2016-08-31 | 2016-09-30 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 460744.2444 | 405749.7444 | 54994.5
6 | CAPACITAÇÃO
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
06.001 | SEFAZ | Curso de Extensão em Processo Civil (PGE) |  | Comparação de Preços (CP) | 23795-10.00/13-2 |  | 31275.81 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2013-09-30 | 2015-03-31 |  | BR 10467 | Contrato Concluído
06.002 | SEFAZ | Cursos de pequena duração in company, conforme plano de capacitação | Cursos de pequena duração in company com custo até US$ 20 mil. | Contratação Direta (CD) |  |  | 572651.2344 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Ex-Post | 2013-03-01 | 2013-03-01 | Cursos de pequena duração in company com custo de até US$ 20 mil |  | Processo em Curso
06.003 | SEFAZ | Realização de seminários, workshops e reuniões técnicas |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 40476.7057 | 100% | 0% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2013-06-01 | 2013-06-01 |  | BR B2277 e BR 10341 | Contrato em Execução
06.004 | SEFAZ | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 835726.9156 | 100% | 0% | COMPONENTE II | Sistema Nacional | 2012-02-01 | 2012-02-01 | Inscrição ; O plano de capacitação será revisado previamente pelo Banco. |  | Processo em Curso
06.005 | SEFAZ | Projeto Minerva - 2º semestre/2012 |  | Contratação Direta (CD) | 093754-14.00/12-2 |  | 30046.11 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2012-08-01 | 2012-10-01 |  | BRA 9900 | Contrato Concluído
06.006 | SEFAZ | Projeto Minerva - 1º semestre/2013 |  | Contratação Direta (CD) | 0126196-14.00/12-9 |  | 59850.66 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2012-12-01 | 2012-12-01 |  | BRA 9900 | Contrato Concluído
06.007 | SEFAZ | Projeto Minerva - 2º semestre/2013 |  | Contratação Direta (CD) | 065054-14.00/13-9 |  | 60218.03 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2013-06-10 | 2013-07-01 |  | BR 10255 | Contrato Concluído
06.008 | SEFAZ | Projeto Minerva - 1º semestre/2014 |  | Contratação Direta (CD) | 163940-14.00/13-0 |  | 29814.35 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2014-01-01 | 2014-01-01 |  | BR 10436 | Contrato Concluído
06.009 | SEFAZ | Projeto Minerva - 1º semestre/2015 |  | Contratação Direta (CD) | 131107-14.00/14-1 |  | 29456.99 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  | Contrato Concluído
06.010 | SEFAZ | Capacitação em Contabilidade Pública para Gestores Estaduais |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE III | Ex-Post | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
06.011 | SEFAZ | Realização de encontro Interinstitucional |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 9375 | 1% | 99% | COMPONENTE I | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-06-01 | Especificações técnicas serão revisadas ex-post. |  | Previsto
06.012 | SEFAZ | Projeto Minerva 2015/2 |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 100% | 0% | COMPONENTE IV | Ex-Ante | 2015-04-01 | 2015-12-31 |  |  | Processo Cancelado
[6 empty] | Total | 1698891.8057 | 1689610.5557 | 9281.25
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
07.001
07.002
07.003
07.004
07.005
[6 empty] | Total | 0
[6 empty] | Total Geral | 70626754.3045 | 59527882.4614 | 11098871.8431
| Notas | 1) O Montante Estimado em US$ é calculado da seguinte forma: a) valores pagos convertidos pela taxa de câmbio do dia do pagamento; b) saldo a pagar convertido pela taxa de câmbio de US$ 1,00 = R$ 3,20. 2) O Órgão Executor poderá utilizar, em caráter excepcional, o sistema Compras Eletrônicas RS para todos os bens e serviços pregoáveis, até o montante limite para Licitação Pública Nacional (LPN), com base na Ajuda Memória da Missão de análise do referido sistema, datada de 15 de julho de 2015.
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)