EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO

APOYO AL DESEMPEÑO EMPRESARIAL MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

(CONVENIO BID – FOMIN – CONFECAMARAS – AGENDA DE CONECTIVIDAD ATN/ME-7978-CO)

INFORME FINAL

Bogotá D.C., Colombia, marzo de 2006

Indice.

Resumen ejecutivo………………………………………………..		4

1.		Introducción…………………………………………………………………	6

1.1.	Antecedentes…………………………………………………………….	6

1.1.1.	Objetivos……………………………………………………………….	6

1.1.2.	Componentes básicos del programa……………………………		6

1.1.3.	Beneficios………………………………………………………………	10

1.1.4.	Riesgos…………………………………………………………………	.	11

1.1.5.	Calendario de Ejecución……………………………………………	11

1.2.	Propósitos de la evaluación………………………………………….		11

1.3.	Entidades Relevantes………………………………………………….		12

1.4.	Descripción del programa (marco lógico)………………………..		12

1.5.	Metodología y actividades realizadas……………………………..		16

2.	Eficiencia del programa…………………………………………………..	17

3.	Eficacia final del programa……………………………………………….	19

3.1.	Cumplimiento de actividades y metas del programa…………..	19

3.2.	Grado de alcance de los objetivos del programa………………..	23

3.3	Impactos del programa hacia los beneficiarios………………….	27

3.4	Efectos indirectos………………………………………………………..	30

3.5	Pertinencia y eficacia de la metodología de intervención……..	30

4.	Cobertura (radio geográfico de operaciones del programa)…….	34

5.	Sostenibilidad institucional y financiera del programa…………..	35

5.1	Sostenibilidad institucional…………………………………………...	36

5.2	Sostenibilidad financiera………………………………………………	36

6.	Casos resumidos que ejemplifican el impacto del

programa entre sus beneficiarios………………………………………	37

7.	Percepción del programa ante los diferentes actores

institucionales………………………………………………………………	42

7.1.	Funcionarios de las Cámaras………………………………………….	42

7.2.	Consultores………………………………………………………………..	43

7.3	Empresarios……………………………………………………………….	44

8.	Lecciones aprendidas que sirvan al diseño de otros

programas hacia el futuro………………………………………………..	45

9.	Conclusiones y recomendaciones…………………………….………..	46

Resumen ejecutivo.

Aún cuando el grado de alcance de los objetivos del proyecto, después de hacer un seguimiento estricto a los indicadores y compromisos definidos para el proyecto en su marco lógico, tengo que calificarlo como pobre, debo mencionar que los elementos que cito a continuación:

- La metodología desarrollada.

- El portafolio de consultores disponibles para prestar el servicio y

- El alto grado de satisfacción de los empresarios participantes en las tres comunidades que lograron operatividad real.

son el fiel reflejo de la viabilidad y relevancia de este proyecto hacia el futuro, siempre y cuando se logren estructurar las alternativas que lo hagan sostenible tanto institucional como financieramente.

A mi juicio, las tres principales causas que hicieron que el logro de los objetivos fuera tan bajo son las siguientes:

- Dificultades y obstáculos de la organización y gobernabilidad del proyecto.

- Falencias en el proceso de selección de los implementadores de tecnologías de información y comunicaciones.

- Debilidades subsanables de la metodología desarrollada.

A continuación, me referiré a cada una de ellas y de manera resumida presentaré las razones por las cuales he llegado a esta conclusión.

Dificultades y obstáculos de la organización y gobernabilidad del programa, que según mi criterio, impidieron lograr los niveles de cumplimiento exigidos en el marco lógico, a continuación presento las que considero de mayor trascendencia:

- Se extendieron demasiado en tiempo las actividades de sensibilización y conformación de comunidades en detrimento de las actividades de aplicación real de diagnósticos e implementación de servicios tecnológicos en las comunidades.

- Aún cuando se alertó a la coordinación del proyecto de estos temas como parte de la evaluación intermedia, no se hicieron ajustes ni se tomaron medidas correctivas.

- Faltó presencia y compenetración de la coordinación del proyecto con los funcionarios designados por las cámaras de comercio y los consultores que apoyaron las actividades de autodiagnóstico en las ubicaciones diferentes a Bogotá.

- No se vincularon contratistas locales de las regiones diferentes a Bogotá y Cali, lo cual generó poco acompañamiento y mayores tiempos de respuesta, lo que contribuyó a que los tiempos tan apretados para las etapas finales no fueran suficientes para finalizarlas.

- No se hizo ningún planteamiento a los actores institucionales, por parte de la coordinación del proyecto, relacionado con la ampliación de plazos o cualquier otra medida que hubiera podido contribuir a mejorar los niveles de cumplimiento.

Falencias en el proceso de selección de los implementadores de tecnologías de información y comunicaciones, que a mi juicio, impidieron lograr los niveles de cumplimiento exigidos en el marco lógico, a continuación presento las que considero de mayor trascendencia:

- En la selección no se propició la participación de los funcionarios de las cámaras y representantes de las comunidades relacionados, siendo ellos quienes conocen con mayor detalle las situaciones particulares de sus comunidades.

- La contratación de implantadores foráneos a las regiones en donde se formaron las comunidades generó una frecuencia muy baja de visitas y tiempos muy restringidos de las mismas, lo cual produjo insatisfacción entre los empresarios.

- La presencia de los mismos dos o tres implementadores en las diversas comunidades terminó por encasillar las soluciones en los mismos tipos de transaccionalidad.

- Desconocimiento de los negocios por parte de los implementadores de soluciones.

Debilidades subsanables de la metodología desarrollada, que de acuerdo con mi evaluación, impidieron lograr los niveles de cumplimiento exigidos en el marco lógico, a continuación presento las que considero de mayor trascendencia:

- El enfoque de la sensibilización se debería hacer más dirigido que masivo, buscando homogeneidad en el público asistente lo cual facilita las convocatorias, la venta del proyecto entre comunidades afines.

- Faltó mayor nivel de profundidad en las preguntas relacionadas con los temas técnicos lo cual generó dificultades para seleccionar los participantes más homogéneos.

- El tema relacionado con especificaciones funcionales en formato totalmente abierto genera diferencias muy grandes en cuanto al nivel de profundidad con que se abordan los temas y ausencia total de unidad metodológica.

- Se presentó una brecha entre la definición de las especificaciones funcionales hechas por los consultores y la interpretación y validación que de ellas hicieron los implantadores que participaron en el proyecto.

Si se desea profundizar en los temas incluidos en este resumen, conocer otros adicionales o consultar las recomendaciones propuestas por este evaluador para mejorar las situaciones que impidieron alcanzar un mayor grado de alcance de los objetivos por favor consulte el contenido detallado de este informe.

- Introducción.

A continuación incluiré los elementos más importantes y descriptivos del convenio, con el objetivo de establecer el marco contextual y el alcance, los cuales constituyen el objeto de esta evaluación.

Adicionalmente, el propósito, el programa y la metodología de la evaluación que se utilizó para llevarla a cabo.

  - Antecedentes.

    - Objetivos.

El objetivo general del proyecto es contribuir al aumento de la competitividad de

las PyMEs colombianas, a través de la aplicación de tecnologías de la información

y comunicación.

El objetivo específico es incrementar el desempeño de las PyMES colombianas e

incentivar la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de

tecnologías de información y comercio electrónico, especialmente, B2B (Business to Business o “Comercio electrónico entre empresas”).

    - Componentes básicos del programa.

Se transcriben textualmente del Anexo A de la carta convenio, las fases en que fue dividido el programa, incluidas a continuación:

Componente I: Desarrollo de la metodología de intervención

Con los recursos de este componente, se desarrollará y validará los instrumentos y la metodología de intervención en las empresas individuales y colectivas para la aplicación de TIC. Para que los resultados de este componente sirvan de base para la ejecución del resto de los componentes, se contempla la implementación de las siguientes actividades: (i) diseñar un modelo conceptual de la aplicación de las TIC para PyMEs colombianas; (ii) desarrollar, aplicar y validar los instrumentos la metodología de intervención de las TIC; y (iii) capacitar consultores especializados en diagnósticos y asesorías de la aplicación de las TIC para empresas individuales y las comunidades de empresas.

La Agenda de Conectividad y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), contrataron con sus recursos a una firma consultora en marzo del 2002 para avanzar el diseño y desarrollo de los instrumentos y la metodología. Dicha firma es responsable de cumplir con las siguientes tareas: (i) diseño de un modelo conceptual de la aplicación de las TIC para PyMEs colombianas, (ii) selección final de 15 sectores estratégicos productivos y comunidades de empresas sujetas a beneficiarse de la asistencia técnica del proyecto, (iii) diseño de talleres de sensibilización a empresas y a comunidades empresariales, y (iv) diseño de un instrumento de autodiagnóstico para evaluar si la empresa cumple los requisitos mínimos para formar parte de una comunidad de empresas. Considerando la importancia de dicha consultoría en la ejecución del resto de los componentes del proyecto, se podrá reconocer retroactivamente los gastos asociados con la firma contratada por los recursos de la Agenda de Conectividad y la CCB con cargo a la contraparte local hasta US$100.000, siempre que dichos gastos hayan sido efectuados durante los 18 meses anteriores a la fecha de aprobación del presente documento.

Adicionalmente, con el financiamiento del FOMIN, se prevé contratar otra firma

consultora que se encargará de: (i) diseñar instrumentos de diagnóstico y asesorías técnicas para la aplicación de las TIC en comunidades de empresas; y (ii) capacitar a como mínimo 20 consultores locales en el uso de dichos instrumentos para que los mismos puedan ofrecer los servicios de consultoría de TIC tanto a las comunidades seleccionadas de empresas como a empresas individuales. Para la selección de los participantes, se tomará en cuenta el registro existente de los consultores del CDE. Adicionalmente, 10 empleados de las Cámaras de Comercio participarán en el curso de capacitación con la finalidad de fortalecer la capacidad técnica de las mismas para supervisar la calidad de los servicios de consultoría. CONFECÁMARAS está en el proceso de identificar las empresas candidatas consultora para dicha consultoría.

Bajo la supervisión de CONFECÁMARAS, ambas firmas desarrollarán sus actividades conjuntamente para la metodología y los instrumentos que desarrollarán cada una. Las experiencias del CDE en consultoría empresarial para PyMEs y las de ACOPI en la formación de las cadenas productivas serán cuidadosamente revisadas e incorporadas en el desarrollo de dichos instrumentos.

La metodología y los instrumentos de intervención serán validados en su aplicación en al menos dos comunidades empresariales con un mínimo de 15 empresas cada una en la región de Bogotá y Cundinamarca, donde existe mayor concentración de las afiliaciones empresariales. Este ejercicio de validación con grupos de empresas será además una oportunidad para que los participantes en el curso de capacitación apliquen las nuevas técnicas.

Componente II: Sensibilización de empresas en los sectores prioritarios

En este componente, CONFECÁMARAS, con participación de siete Cámaras

nacionales (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y

Cartagena), preparará y organizará talleres de sensibilización para determinados sectores previamente identificados en el Componente I. Se prevé que al menos 1.500 PyMEs en los sectores seleccionados serán convocadas y sensibilizadas sobre los beneficios del uso de las TIC para fortalecer las redes empresariales para posicionarse mejor en el mercado globalizado. En estos talleres las empresas, a nivel individual y colectivo, completarán unos formularios de autodiagnóstico que permitirán identificar a aquellas empresas y comunidades empresariales con mayor potencial para beneficiarse de la aplicación de TIC. Los datos recopilados servirán de línea de referencia para medir el impacto de intervención del proyecto en las empresas.

Componente III: Diagnósticos e implementación de servicios tecnológicos en comunidades de empresas.

En este componente, el proyecto ofrecerá servicios de diagnóstico a aproximadamente 750 empresas pertenecientes a los 15 sectores prioritarios identificados por el proyecto (promedio de 50 empresas por cada sector). Dichos servicios serán implementados en la siguiente forma: equipos de consultores especializado en TIC y otro especializado en consultoría para conformación de redes empresariales productivas - trabajarán juntos y en paralelo para ofrecer diagnósticos a nivel individual y colectivo con el fin de diseñar la estructura de servicios de acompañamiento a las comunidades de empresas. En el proceso de diagnóstico, los consultores determinarán cuáles de las empresas participantes estarían en condición de absorber los conocimientos impartidos por la asistencia técnica y tomar las acciones concretas. Se prevé que al menos 15 empresas de cada sector se comprometerán a conformarse en una comunidad empresarial para implementar el plan de acción de servicios tecnológicos (150 empresas en total). Se estima que el costo promedio de diagnóstico en comunidades empresariales ascendería a US$6.000 de los cuales el proyecto financiará hasta US$4.000. Asimismo, el proyecto financiará hasta US$250 o al 50% del costo de diagnóstico para cada empresa.

Una vez las empresas participantes deciden a adquirir los servicios tecnológicos,

las mismas firmarán la carta de intención con CONFECAMARAS según formato desarrollado en la metodología en la que el solicitante acepta el consultor y las condiciones de acceso a los beneficios del FOMIN. Entre estas condiciones se deben incluir: la aceptación de los términos de referencia para los procesos que se adelantarán, el apoyo que brindará el proyecto al empresario, y la aceptación contractual que regirá el desarrollo del proyecto (sobre el detalle, ver el Anexo IV, el Reglamento Operativo).

Las propuestas de servicios tecnológicos elaboradas por los equipos de consultores serán evaluadas y aprobadas por el Consejo Directivo del Proyecto bajo los siguientes criterios: (i) viabilidad comercial (que exista alto potencial para conectarse con el mercado) y financiera (costo de instalación y mantenimiento); (ii) disponibilidad de servicios tecnológicos requeridos, y (iii) la capacidad de empresas participantes para absorber las asesorías tecnológicas.

La implementación de la propuesta, también consta de dos apartados. A nivel empresa, consistirá en hacer un seguimiento de las recomendaciones a cada empresa del colectivo o red empresarial. A nivel colectivo consistirá en implementar la solución de TIC (servicios tecnológicos) a la comunidad empresarial. Se prevé que de las 15 comunidades empresariales diagnosticadas, 10 optarán por actual implantación de la solución de TIC.

Los servicios tecnológicos requeridos para cada propuesta serán adquiridos en el mercado siguiendo las normas de contratación de los servicios establecidas por el Banco. El proyecto financiará hasta un 50% del costo total de los servicios tecnológicos presupuestados por las propuestas a nivel de comunidad de empresas, hasta un máximo de US$50.000 y un 50% del costo total de los servicios tecnológicos para cada empresa participante hasta US$1.000. Las empresas participantes asumirán el resto del costo de los servicios así como el costo de mantenimiento de los sistemas que les permitan conectarse al mercado de comercio electrónico.

El personal de las Cámaras de Comercio, se encargará del seguimiento y la coordinación del desarrollo de las consultorías de diagnóstico y de la implantación de los planes de acción a nivel colectivo e individual.

Componente IV: Diseminación de los resultados y lecciones aprendidas del proyecto.

Dado que la metodología y los instrumentos de intervención para optimizar el uso de TIC entre las PyMEs de una comunidad de empresas son innovadores, se hará un esfuerzo particular en analizar y diseminar los resultados y las lecciones aprendidas acumuladas durante la ejecución del proyecto. CONFECÁMARAS, identificará y contactará con otras organizaciones gremiales e instituciones relacionadas con desarrollos TIC para PyMEs, a fin de expandir las prácticas de aplicación de TIC entre las PyMEs colombianas como herramientas fundamentales para mejorar su competitividad.

Concretamente, se elaborará un sistema de información que permitirá seguir y coordinar todas las actividades que se realicen en las diferentes comunidades empresariales y que permitan monitorear y cuantificar los beneficios del programa en el ámbito de las comunidades de empresas y en las empresas de manera individual, incluyendo adicionalmente el seguimiento de la variable género. El proyecto también incluye el diseño y mantenimiento de un sitio web del proyecto para informar al público sobre su existencia, avances y resultados. En el tercer año de ejecución se contratará un consultor para analizar y consolidar las experiencias acumuladas del proyecto para formular un paquete de metodología e instrumentos de asistencia técnica del uso de TIC para fortalecer comunidades empresariales de PyMEs. Además, se elaborarán materiales adicionales tales como: estudios de casos, vídeos, y otro tipo de información para divulgar los resultados obtenidos por el proyecto.

Una vez el proyecto cuente con los productos indicados en el párrafo anterior, se organizará un seminario nacional para presentar los resultados y las lecciones aprendidas ante representantes del sector empresarial del país.

    - Beneficios.

Se transcriben textualmente del documento Memorando a los donantes y se incluyen a continuación:

El proyecto espera lograr, entre otros, los siguientes resultados: (i) 1500 PyMEs sensibilizadas sobre las oportunidades y ventajas de utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en su empresa, (ii) 10 comunidades empresariales utilizando la TIC para reducir sus costos de transacción, (iii) 750 PyMEs con diagnósticos a nivel individual y colectivo respecto a su potencial de aplicar TIC y con planes de acción formulados, (iv) 150 PyMEs utilizando herramientas de TIC en sus operaciones para mejorar la comunicación con clientes y proveedores a nivel individual y colectivo (v) 20 consultores locales capacitados y con experiencia en consultorías de servicios de TIC a PyMEs; (vi) 10 empleados de las Cámaras de Comercio capacitados en TIC; y (vii) un “mercado” para asesorías en TIC.

El proyecto fomentará la creación de redes empresariales o comunidades de empresa en donde las empresas se beneficiarán de manera colectiva e individual en la utilización de TIC para sus transacciones, reduciendo sus costos y ampliando su potencial de mercado. Con esto, se espera incrementar las transacciones en línea a nivel nacional e internacional, reducir los costos de transacción en un número importante de empresas que se beneficien colectivamente de la introducción de TIC y mejorar la competitividad de las empresas nacionales en el exterior.

    - Riesgos.

Se transcriben textualmente del documento Memorando a los donantes y se incluyen a continuación:

Hasta el momento, no se sabe las políticas oficiales de la nueva autoridad colombiana con respecto a la promoción de las tecnologías de información y comunicación para las PyMEs. Sin embargo, dada la suma importancia de la aplicación de las TIC en el incremento de la competitividad empresarial frente al

mercado globalizado, es altamente probable que el próximo gobierno mantenga la política de fomento para la expansión del uso de las TIC en las PyMEs.

Es imprescindible que entre los empresarios de las PyMEs exista disposición a la utilización de herramientas TIC en sus transacciones y que cuenten con la capacidad técnica para utilizar el hardware y el software requerido. Por lo tanto, en el proyecto, se contempla el mecanismo de incentivos y selección rigurosa para identificar empresas y/o grupos de empresas que están en condición de participar en cada etapa del proyecto.

Las empresas no siempre están dispuestas a cooperar las unas con las otras, hay una barrera cultural y de confianza que hay que superar. Para ello el proyecto trabajará con aquellas empresas donde exista experiencia anterior de trabajar en equipo o haya una empresa líder que aúne la comunidad de empresas. Asimismo, se espera que tanto la sensibilización como el proyecto de fondos compartidos sirva de incentivo para fortalecer la comunidad empresarial.

    - Calendario de Ejecución.

Ejecución: 	           (36 meses)	                   Octubre 10 de 2002 a 2005 Desembolsos:           (42 meses).

  - Propósitos de la evaluación.

El documento Memorando a los donantes, dispone que para la evaluación final, los consultores externos evaluarán lo siguiente:

- El impacto del programa sobre los talleres y los usuarios.

- Los resultados globales utilizando el Marco Lógico definido en el Anexo I del memorando citado o modificado en común acuerdo entre el Banco y el Ejecutor.

Adicionalmente, los términos de referencia para la contratación de la evaluación final, establecen el alcance que esta debe tener a través de la medición cuantitativa y cualitativa de los siguientes puntos:

- Eficiencia administrativa del programa.

- Eficacia (cumplimiento de actividades / metas, grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo e impacto en el desarrollo empresarial de las empresas beneficiarias).

- Sostenibilidad institucional y financiera.

- Compromisos del organismo ejecutor y aportantes.

Además, identificar y generar por parte del consultor, para ser incorporadas en el mejoramiento del programa después de la intervención del Banco:

- Lecciones aprendidas durante la ejecución del programa.

- Recomendaciones del consultor.

  - Entidades Relevantes.

Banco Interamericano de Desarrollo

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

Agenda de Conectividad

  - Descripción del programa (marco lógico).

El documento Memorando a los donantes, dispone que para la evaluación final, los consultores externos utilicen para llevar a cabo su trabajo el marco lógico del Anexo I que transcribo textualmente a continuación:

| Proyecto: Apoyo al Desempeño Empresarial mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación MATRIZ DE MARCO LOGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| FIN |  |  |  |
| Contribuir a un aumento de la competitividad de las PYMES colombianas a través de la aplicación de tecnologías de Información y Comunicaciones. | - Crece la inversión en tecnologías de la información. - Aumentan las inversiones de grandes empresas en el sector PyMEs. - Se incrementan las transacciones a través del comercio electrónico y crecen los ingresos por ventas. - Se incrementan las transacciones electrónicas para el comercio exterior. | - Estadísticas nacionales del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) - Estadísticas nacionales de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) | - El gobierno mantiene la política de apoyar la implementación de la Agenda de Conectividad - El sector empresarial del país no sufre de una aguda recesión económica |
| PROPOSITO |  |  |  |
| Incrementar el desempeño de las PYMES colombianas incentivando la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de tecnologías de información y comercio electrónico | - Al menos el 50% de las empresas participantes en el componente III reportan beneficios de incremento de ventas o reducción de costos - Al menos el 50% de las comunidades empresariales en el componente III son operativas, contribuyen al incremento de las ventas de las empresas y/o a la reducción de sus costos - Al menos el 50% de las comunidades empresariales concretan contratos con grandes empresas o firman acuerdos para expandirse en nuevos mercados - Representantes de otros sectores/gremios/asociaciones se interesan en aplicar la experiencia | - Los informes de los consultores - Las informaciones de seguimiento por las Cámaras participantes - Informes de evaluación a mitad del período de ejecución y al final del proyecto - Encuesta a cada empresa en el momento de ingresar al proyecto y encuesta a cada empresa un año después. | - Se aseguran economías de escala cuando las empresas trabajan en redes empresariales - Las PyMEs colombianas reconocen la utilidad de las TIC para lograr negocios actuando en comunidades empresariales. |

| Proyecto: Apoyo al Desempeño Empresarial mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación MATRIZ DE MARCO LOGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| COMPONENTES |  |  |  |
| Componente I: Desarrollo dela Metodología de Intervención | - La metodología de intervención se aplica en al menos dos redes empresariales de mínimo 15 empresas cada una y se generan resultados concretos en términos de beneficios para los participantes. | - Documento que registre los resultados y análisis de la implementación de la metodología - Lista de empresas vinculadas. | - La metodología es aplicable en distintos sectores |
| Componente II: Sensibilización de empresas en los sectores prioritarios | - Al menos 1500 empresas convocadas para ser sensibilizadas - Tras la sensibilización se identifican 50 empresas en cada uno de los 15 sectores prioritarios | - Listado de empresas asistentes a los eventos de sensibilización - Informe sobre los resultados de la sensibilización por el coordinador del proyecto | - Las empresas responden a la capacidad de convocatoria de Confecámaras y las Cámaras de Comercio - El 50% de las empresas que participan en los eventos de sensibilización están dispuestas a diagnosticarse - Las PYMES candidatas para formar comunidades empresariales estarían dispuestas a aportar el 50% del costo de diagnóstico y el 75% del costo de la consultoría colectiva |
| Componente III: Diagnósticos e Implementación de servicios tecnológicos en comunidades de empresas | - Diagnóstico a 750 empresas en 15 sectores prioritarios - Al menos 15 empresas de cada sector se comprometen a formar una comunidad empresarial para implementar el plan de acción - Al menos 150 empresas implementan el proceso de consultoría de TIC - Al menos se han implementado los servicios tecnológicos con 10 comunidades empresariales | - Diagnósticos realizados a las empresas en cuanto al uso de TIC - Visitas a empresas - Encuesta a cada empresa en el momento de ingresar al proyecto y encuesta a cada empresa un año después - Contratos de consultoría elaborados - Reporte de la conformación y trabajo de las redes. | - Las empresas vinculadas a las comunidades empresariales van a tener un mejor desempeño al utilizar intensivamente las TIC - Los consultores ofrecen los servicios que satisfacen las necesidades de las PyMEs - Existe un fuerte incentivo o interés de grandes empresas para realizar negocios directamente con la comunidad empresarial. |
| Componente IV: Difusión de las lecciones aprendidas y promoción de los resultados del proyecto | - Representantes de otros sectores, gremios o asociaciones se interesan por aplicar la experiencia | - Número de peticiones a Confecámaras | - La experiencia fue suficientemente exitosa para generar el interés por parte de distintos sectores empresariales. |

| Proyecto: Apoyo al Desempeño Empresarial mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación MATRIZ DE MARCO LOGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| ACTIVIDADES COMPONENTE I |  |  |  |
| - Definición de un modelo conceptual de Internet y Comercio Electrónico - Definición de sectores productivos estratégicos y comunidades de empresas a beneficiarse con TIC - Diseño de Talleres de sensibilización a empresas y comunidades de empresas - Diseño de Instrumentos de autodiagnóstico de las empresas - Diseño de herramientas de diagnóstico a comunidades de empresas - Diseño de herramientas de diagnóstico empresarial bajo el concepto de TIC - Realización de talleres para evaluar las herramientas - Diseño de metodología de capacitación de consultores - Capacitación de consultores especializados - Identificación de comunidades empresariales estratégicas para probar las metodologías - Implementación y monitoreo de los planes de acción con dos comunidades empresariales seleccionadas - Validación o ajuste de la metodología | Presupuesto del Componente I FOMIN: US $ 99.600 Local US$ 156.000 Total US$ 256.000 | - Reportes de los Consultores - Registro de participantes y formato de evaluación - Formatos de autodiagnóstico - Reporte de las recomendaciones de la evaluación | - Las metodologías propuestas son aprobadas y aplicadas por el equipo de Confecámaras, Cámara de Comercio y Agenda de Conectividad - Los consultores entregan los productos a tiempo - Existe interés de las comunidades de empresas en participar en los programas - Las empresas están dispuestas a cubrir por lo menos la mitad de los costos de capacitación y asistencia técnica. |
| ACTIVIDADES COMPONENTE II |  |  |  |
| - Evento inaugural de promoción del programa - Realización de 15 talleres para sensibilizar empresas y comunidades - Promoción de participación de PyMEs en el programa - Selección de sectores y comunidades empresariales | Presupuesto del Componente II FOMIN: US $123.000 Local US $175.000 Total US $910.000 | - Registro de participantes - Registro de participantes, formulario de evaluación y de autodiagnóstico - Folletos promocionales, website y CD | - Existe interés de las comunidades por participar en los programas |

| Proyecto: Apoyo al Desempeño Empresarial mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación MATRIZ DE MARCO LOGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
| ACTIVIDADES COMPONENTE III |  |  |  |
| - Los consultores realizan el diagnóstico para conocer la situación de las empresas individuales - Diagnóstico a las comunidades empresariales - Desarrollo de los planes de acción - Implementación de los planes de acción a nivel individual y colectivo de las empresas - Monitoreo de los planes de acción | Presupuesto del Componente III FOMIN: US $ 405.000 Local US$ 505.000 Total US$ 910.000 | - Listado de Consultores Capacitados - Listado de los profesionales de las Cámaras de Comercio Capacitados - Listado de comunidades de empresas y de empresas individuales - Copias de los contratos y los convenios | - Existe talento humano idóneo para capacitarse y asumir el proyecto - Existen capacitadotes expertos en el mercado - Existe suficiente volumen de transacciones TIC en la comunidad de empresas que justifica la aplicación del plan de acción |
| ACTIVIDADES COMPONENTE IV |  |  |  |
| - Creación de un Sistema de Información Gerencial - Diseño y Mantenimiento de una página web que incluya la base de datos de consultores y empresas - Análisis y consolidación de la experiencia acumulada - Difusión de los beneficios del programa | Presupuesto del Componente IV FOMIN: US $ 65.000 Local US$ 60.000 Total US$ 125.000 | - Reportes periódicos de desarrollo de los planes de acción en TIC - Encuesta a cada empresa en el momento de ingresar el proyecto y encuesta a cada empresa un año después - Registro de participantes | - La información se suministra de manera oportuna y confiable. |

  - Metodología y actividades realizadas.

Tal como contemplaba la propuesta, las herramientas técnicas utilizadas para la evaluación han sido de carácter cualitativo y cuantitativo y, se han basado en el tratamiento de documentación, informaciones, opiniones y sugerencias recogidas en las entrevistas, reuniones y visitas sobre el terreno.

Así, y de un lado, se ha revisado la información contenida en el Documento del Proyecto, el Convenio, Marco Lógico, las versiones original y revisada del Reglamento Operativo, el informe de inicio del Proyecto y los informes semestrales de avance elaborados hasta el momento. Esta documentación se ha completado con la documentación generada para el desarrollo metodológico y seguimiento del Proyecto por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

De otro lado, se han mantenido comunicaciones y una reunión in situ con el especialista del BID/FOMIN, quien ha supervisado la evaluación. De acuerdo con la metodología propuesta, se han realizado las siguientes actividades:

- Se han mantenido entrevistas con la Entidad Ejecutora, para determinar el grado de compromiso y apropiación del Proyecto y conocer su percepción sobre los logros obtenidos hasta la fecha y sobre la continuidad y sostenibilidad del mismo.

- Se han realizado reuniones con el coordinador de la Unidad Ejecutora del Proyecto, a fin de conocer su experiencia y aportes en el desarrollo de las actividades del Proyecto, evaluar la calidad y oportunidad en la supervisión ejercida por el equipo del Proyecto y evaluar la organización del mismo.

- Se han realizado visitas a las sedes de los empresarios beneficiarios del proyecto.

- Eficiencia del programa.

En primera instancia me quiero referir al tema de aportes y compromisos de los actores institucionales, con el objetivo de exaltar el apoyo incondicional y el convencimiento que le imprimieron a esta iniciativa y resaltar que sin ellos no se hubieran alcanzado los logros que tuvo el programa. Por lo anterior, me permito citarlos nuevamente a continuación:

- Banco Interamericano de Desarrollo

- Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

- Agenda de Conectividad

- Cámaras de Comercio participantes.

En cuanto al manejo y administración de los recursos humanos, financieros y técnicos del programa con el objeto de maximizar los resultados, en términos de alcance de los objetivos e impacto sobre los beneficiarios, quiero a continuación resumir lo que presenté en detalle en el numeral 3 siguiente:

- Al hacer un seguimiento detallado de las actividades y metas del programa, ponderé  el nivel de cumplimiento logrado de la siguiente forma:

  - Bajo en Fin y Propósito.

  - Medio - Alto en desarrollo de la metodología de intervención.

  - Alto en sensibilización de empresas de los sectores prioritarios.

  - Medio - Bajo en diagnósticos e implementación de servicios tecnológicos en comunidades de empresas.

  - Bajo en difusión de las lecciones aprendidas y promoción de los resultados del proyecto.

- Solo se han generado transacciones reales en las iniciativas relacionadas con IBC (CEN) y en la comunidad de Agrinal pero no existen los indicadores o la evidencia que permita establecer que estas transacciones representen crecimientos de los ingresos por ventas de las empresas relacionadas.

- Para efectos de esta evaluación dividí los beneficiarios en dos grupos, aquellas iniciativas que utilizan la solución tecnológica CEN de IBC y las comunidades, lo anterior debido a que considero que las que utilizan CEN no contribuyen a incentivar la formación de comunidades empresariales. El grupo CEN aportó el 45.45% y el resto solo aportó un 9.09%, para obtener un 54.54% de comunidades operativas.

- En su gran mayoría, los impactos de este proyecto para los empresarios participantes fueron efectos indirectos producidos por la ejecución de las diferentes etapas del mismo y no por el logro de los objetivos propuestos.

Y teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento anterior, mencionar que todos los recursos tanto humanos como financieros y técnicos que estaban presupuestados fueron invertidos en la ejecución del programa.

Finalmente, quiero referirme a los temas de organización y gobernabilidad del programa en los que creo radicaron las dificultades y obstáculos que impidieron que se pudieran en este caso, lograr los niveles de cumplimiento que exigía el marco lógico del programa, a continuación presento las que considero de mayor trascendencia:

- Se extendieron demasiado en tiempo las actividades iniciales de sensibilización y conformación de comunidades en detrimento de las actividades relacionadas con aplicación real de diagnósticos e implementación de servicios tecnológicos en las comunidades.

- Aún cuando se alertó a la coordinación del proyecto de estos temas como parte de la evaluación intermedia, no se hacen ajustes ni se toman medidas correctivas.

- Faltó presencia y compenetración de la coordinación del proyecto con los funcionarios designados por las cámaras de comercio y los consultores que apoyaron las actividades de autodiagnóstico en las ubicaciones diferentes a Bogotá para lograr mayor fluidez en las decisiones al interior de las comunidades y solución de conflictos con los contratistas.

- No se vincularon contratistas de las regiones diferentes a Bogotá, en las que se conformaron comunidades, lo cual generó poco acompañamiento y mayores tiempos de respuesta en los ajustes, lo que contribuyó a que los tiempos tan apretados para las etapas finales no fueran suficientes para finalizarlas.

- No se hizo ningún planteamiento a los actores institucionales, por parte de la coordinación del proyecto, relacionado con la ampliación de plazos o cualquier otra medida que hubiera podido contribuir a mejorar los niveles de cumplimiento.

- Eficacia final del programa.

  - Cumplimiento de actividades y metas del programa.

El cumplimiento de actividades y metas se hará siguiendo los lineamientos del marco lógico, usando la columna del resumen narrativo de los objetivos, la de indicadores que se constituye en el resultado final esperado e incluiré otras dos, una primera en donde consignaré las metas alcanzadas y la segunda en donde ponderaré el nivel de cumplimiento logrado.

| Proyecto: Apoyo al Desempeño Empresarial mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación MATRIZ DE MARCO LOGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores | Meta alcanzada | Nivel de cumplimiento |
| FIN |  |  |  |
| Contribuir a un aumento de la competitividad de las PYMES colombianas a través de la aplicación de tecnologías de Información y Comunicaciones. | - Crece la inversión en tecnologías de la información. - Aumentan las inversiones de grandes empresas en el sector PyMEs. - Se incrementan las transacciones a través del comercio electrónico y crecen los ingresos por ventas. - Se incrementan las transacciones electrónicas para el comercio exterior. | - En su gran mayoría la inversión que se hizo correspondió a la que se requirió para participar en el programa. - Se generan nuevas transacciones reales en dos comunidades. | - Bajo. |
| PROPOSITO |  |  |  |
| Incrementar el desempeño de las PYMES colombianas incentivando la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de tecnologías de información y comercio electrónico | - Al menos el 50% de las empresas participantes en el componente III reportan beneficios de incremento de ventas o reducción de costos - Al menos el 50% de las comunidades empresariales en el componente III son operativas, contribuyen al incremento de las ventas de las empresas y/o a la reducción de sus costos - Al menos el 50% de las comunidades empresariales concretan contratos con grandes empresas o firman acuerdos para expandirse en nuevos mercados - Representantes de otros sectores/gremios/asociaciones se interesan en aplicar la experiencia | - Hasta la fecha de esta evaluación, solo las comunidades que tienen relación con IBC (CEN) y Agrinal generaron transacciones reales a través de herramientas hechas para el programa - No existe evidencia y dados los volúmenes que se generaron por este medio, hasta el momento no se han incrementado las ventas ni se han logrado reducciones de costos. - Existe la solicitud de tres nuevas comunidades interesadas en aplicar la experiencia. | - Bajo. |

| Proyecto: Apoyo al Desempeño Empresarial mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación MATRIZ DE MARCO LOGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores | Meta alcanzada | Nivel de cumplimiento |
| COMPONENTES |  |  |  |
| Componente I: Desarrollo de la Metodología de Intervención ACTIVIDADES. - Definición de un modelo conceptual de Internet y Comercio Electrónico - Definición de sectores productivos estratégicos y comunidades de empresas a beneficiarse con TIC - Diseño de Talleres de sensibilización a empresas y comunidades de empresas - Diseño de Instrumentos de autodiagnóstico de las empresas - Diseño de herramientas de diagnóstico a comunidades de empresas - Diseño de herramientas de diagnóstico empresarial bajo el concepto de TIC - Realización de talleres para evaluar las herramientas - Diseño de metodología de capacitación de consultores - Capacitación de consultores especializados - Identificación de comunidades empresariales estratégicas para probar las metodologías - Implementación y monitoreo de los planes de acción con dos comunidades empresariales seleccionadas. - Validación o ajuste de la metodología | - La metodología de intervención se aplica en al menos dos redes empresariales de mínimo 15 empresas cada una y se generan resultados concretos en términos de beneficios para los participantes. | - Definición del modelo conceptual, de los sectores productivos estratégicos y comunidades beneficiarias. - Diseño de Talleres de sensibilización e instrumentos de autodiagnóstico. - La metodología de intervención se probó en una red empresarial. | - Medio – Alto |
| Componente II: Sensibilización de empresas en los sectores prioritarios ACTIVIDADES. - Evento inaugural de promoción del programa - Realización de 15 talleres para sensibilizar empresas y comunidades - Promoción de participación de PyMEs en el programa. - Selección de sectores y comunidades empresariales | - Al menos 1500 empresas convocadas para ser sensibilizadas - Tras la sensibilización se identifican 50 empresas en cada uno de los 15 sectores prioritarios | - El informe del coordinador del programa muestra que se superó con creces el número de empresas sensibilizadas. - Antes de aplicar los instrumentos de autodiagnóstico se identificaron más de 50 empresas en las diferentes comunidades. | - Alto |

| Proyecto: Apoyo al Desempeño Empresarial mediante el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación MATRIZ DE MARCO LOGICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores | Meta alcanzada | Nivel de cumplimiento |
| COMPONENTES |  |  |  |
| Componente III: Diagnósticos e Implementación de servicios tecnológicos en comunidades de empresas ACTIVIDADES. - Los consultores realizan el diagnóstico para conocer la situación de las empresas individuales - Diagnóstico a las comunidades empresariales - Desarrollo de los planes de acción - Implementación de los planes de acción a nivel individual y colectivo de las empresas. - Monitoreo de los planes de acción. | - Diagnóstico a 750 empresas en 15 sectores prioritarios - Al menos 15 empresas de cada sector se comprometen a formar una comunidad empresarial para implementar el plan de acción - Al menos 150 empresas implementan el proceso de consultoría de TIC - Al menos se han implementado los servicios tecnológicos con 10 comunidades empresariales | - Diagnósticos a 375 empresas de no todos los sectores prioritarios según resultados entregados por la coordinación del proyecto - No en todas las iniciativas y comunidades se alcanzó el mínimo de 15 empresas. - Solo hay tres iniciativas del programa que claramente se encuentran operativas, la primera es la de aquellas que utilizan la solución tecnológica CEN de IBC, la segunda es la comunidad de productores de calzado que se denominó Bucaramanga Shoes y la tercera la comunidad agroindustrial organizada alrededor del pivote Agrinal. - Entre las tres iniciativas operativas mencionadas se alcanza a llegar a 150 las empresas que implementan el proceso de consultoría de TIC. | - Medio – Bajo |
| Componente IV: Difusión de las lecciones aprendidas y promoción de los resultados del proyecto ACTIVIDADES. - Creación de un Sistema de Información Gerencial - Diseño y Mantenimiento de una página web que incluya la base de datos de consultores y empresas - Análisis y consolidación de la experiencia acumulada. - Difusión de los beneficios del programa | - Representantes de otros sectores, gremios o asociaciones se interesan por aplicar la experiencia | - Se diseñó una página web con la base de datos de consultores y empresase incluye el instrumento de autodiagnóstico para empresas. - Existe interés en dos o tres comunidades para aplicar la experiencia pero no fruto de una difusión formal de los resultados. | - Bajo |

  - Grado de alcance de los objetivos del programa.

Con respecto al objetivo general del proyecto, contribuir al aumento de la competitividad de las PyMEs colombianas, a través de la aplicación de tecnologías de la información y comunicación, analicé cada uno de los indicadores definidos en el marco lógico encontrando lo siguiente:

- Crece la inversión en tecnologías de la información.

En ninguna de las comunidades visitadas como parte de mi evaluación, se ha evidenciado que como resultado directo del programa, se tenga previsto incrementar el presupuesto o se haya definido algún proyecto específico relacionado con tecnologías de la información, más allá de las inversiones que les requirió la participación en el programa.

Sólo se tuvo información de uno o dos casos aislados de empresas individuales pertenecientes a las comunidades, que como efecto indirecto aprobaron la adquisición de equipos.

También evidencié como una comunidad ha invertido en promoción alrededor de la página desarrollada para ellos.

- Aumentan las inversiones de grandes empresas en el sector PyMEs.

En ninguna de las comunidades visitadas como parte de esta evaluación, se evidenció que como resultado directo del programa, se conozcan intenciones de inversión de grandes empresas en el sector, específicamente en alguna de las empresas participantes en el programa en las diferentes comunidades.

- Se incrementan las transacciones a través del comercio electrónico y crecen los ingresos por ventas.

Hasta la fecha de esta evaluación, solo se han generado transacciones reales en las iniciativas relacionadas con IBC (CEN) y en la comunidad de Agrinal pero no existen los indicadores o la evidencia que permita establecer que estas transacciones representen crecimientos de los ingresos por ventas de las empresas relacionadas.

- Se incrementan las transacciones electrónicas para el comercio exterior.

Dentro de la información obtenida como parte de esta evaluación no se ha conocido evidencia que permita establecer la existencia de transacciones para el comercio exterior.

No obstante lo anterior, entre las empresas que han participado en las comunidades en las que a la fecha de esta evaluación se observó actividad real en términos de transacciones, observé beneficios tales como:

- Mejoras en el posicionamiento y visibilidad de las empresas participantes en el programa, al interior de sus agremiaciones o asociaciones en el ámbito nacional.

- Aprovechamiento de algunas condiciones económicas como descuentos y promociones otorgadas como incentivos a los participantes de una comunidad.

En relación con el objetivo específico, incrementar el desempeño de las PyMES colombianas e incentivar la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de tecnologías de información y comercio electrónico, especialmente, B2B (Business to Business o “Comercio electrónico entre empresas”), analice cada uno de los indicadores definidos en el marco lógico encontrando lo siguiente:

- Al menos el 50% de las empresas participantes en el componente III reportan beneficios de incremento de ventas o reducción de costos.

Como he mencionado, a la fecha de esta evaluación, solo se han generado transacciones reales en las iniciativas relacionadas con IBC (CEN) y en la comunidad de Agrinal y de estas conocemos reportes sobre número de transacciones y montos transados pero no conocemos reportes que evidencien o que permitan establecer que estas transacciones representen crecimientos reales de las ventas y menos aún reducciones de costos.

- Al menos el 50% de las comunidades empresariales en el componente III son operativas, contribuyen al incremento de las ventas de las empresas y/o a la reducción de sus costos.

Para efectos de esta evaluación he dividido los beneficiarios en dos grupos, aquellas iniciativas que utilizan la solución tecnológica CEN de IBC y las comunidades, lo anterior debido a que considero que las que utilizan CEN no contribuyen a incentivar la formación de comunidades empresariales.

Dado lo anterior, solo hay tres iniciativas del programa que claramente se encuentran operativas, la primera es la de aquellas que utilizan la solución tecnológica CEN de IBC, la segunda es la comunidad de productores de calzado que se denominó Bucaramanga Shoes y la tercera la comunidad agroindustrial organizada alrededor del pivote Agrinal.

Del listado incluido en la página subsiguiente, avance de las consultorías con empresas y colectivos, entregado por la coordinación del proyecto, de las veintidós (22) denominadas comunidades empresariales, diez utilizan la solución tecnológica CEN (el 45.45%) y se encuentran operativas, las cuales menciono en la siguiente lista:

- Suministro - Mercadefam – Bucaramanga.

- Proveedores Carrefour – Bogotá, Medellín y Cali.

- Proveedores la 14 – Cali.

- Grasas TEAM – Bogotá.

- Cadena de suministros Olímpica – Barranquilla.

- Productores de aluminio (Alúmina) – Bogotá.

- Proveedores Home Sentry – Bogotá.

- Proveedores Home Center – Bogotá.

- Lácteos (Colanta) – Medellín.

- Proveedores Tecnoquímicas – Cali.

Del mismo listado de las veintidós (22) denominadas comunidades empresariales, de las restantes doce comunidades, es decir del 54.55%, solo dos son operativas, el 9.09% del total, las cuales menciono en la siguiente lista:

- Bucaramanga Shoes – Bucaramanga.

- Comunidad Agroindustrial Agrinal – Bogotá, Buga y Medellín.

Al sumar los dos resultados, el grupo CEN del que como mencioné al principio considero no contribuye a incentivar la formación de comunidades empresariales aportó el 45.45% y del resto solo se aportó un 9.09%, para obtener un 54.54% de comunidades operativas.

- Al menos el 50% de las comunidades empresariales concretan contratos con grandes empresas o firman acuerdos para expandirse en nuevos mercados.

A la fecha de mi evaluación, en ninguna de las comunidades visitadas ni en las restantes, por los resultados entregados por la coordinación del proyecto, se evidenció que como resultado directo del programa, alguna de las comunidades participantes haya concretado contratos con grandes empresas o haya firmado acuerdos para expandirse en nuevos mercados.

Proyecto Prymeros

Avance de las Consultorías con Empresas y Colectivos

A Marzo 14 de 2006

| No. | Cámara | Comunidad Empresarial | Consultor | Contrato | Estado | Pertinencia | Empresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cartagena | Prodes – metalmecánica | Pedro Otoya | Si | Concluído | SI (B2B) | 11 |
| 02 | Cartagena | Proveedores Cotecmar | Pedro Otoya | Si | Concluído | SI (B2B) | 19 |
| 03 | Cartagena | Autopartes – Causa | Juan Rey | Si | Concluído | SI (B2B y B2C) | 13 |
| 04 | Manizales | Turismo en el Eje Cafetero | M. Leguizamon | Si | Concluído | SI (B2C) | 65 |
| 05 | Manizales | Salud | Jaime Obregón | Si | Concluído | SI (B2B y B2C) | 10 |
| 06 | Bucaramanga | Suministro – Mercadefam | Juan Rodríguez | Si | Concluído | SI (B2B) | 27 |
| 07 | Bucaramanga | Maderas | E. Dangond | Si | Concluído | SI (B2B) | 16 |
| 08 | Bucaramanga | Calzado | A. Castilla | Si | Concluído | SI (B2B) | 20 |
| 09 | Bucaramanga | Turismo en San Gil | Prymeros | No | Concluído | SI (B2B) | 30 |
|  | Bucaramanga | Avícola | E. Dangond | Si | No se implementó |  |  |
| 10 | Cali | Quimico-Farmacia | Juan Rodríguez | Si | Concluído | SI (B2B) | 42 |
| 11 | Cali | Proveedores La 14 | Gustavo Palacios | Si | Concluído | SI (B2B) | 60 |
|  | Cali | Salud | A. Guerrero | Si | No se implementó |  |  |
|  | Cali | Confección | Gustavo Palacios | Si | No se implementó |  |  |
|  | Cali | Cuero – calzado | Luis García | Si | No se implementó |  |  |
| 12 | Medellín | ProdesAcopi – Confecciones | Ivan Saldarriaga | Si | Concluído | SI (B2B) | 17 |
|  | Medellín | Alimentos – Cial | Ivan Saldarriaga | Si | No se implementó |  |  |
|  | Medellín | Lacteos – Prolacoop | Ivan Saldarriaga | Si | No se implementó |  |  |
|  | Medellín | Trámites y Visas | Carlos Luna | Si | No se implementó |  |  |
|  | Medellín | Parque de Software | Ivan Saldarriaga | Si | No se implementó |  |  |
| 13 | Medellín | Proveedores – Colanta | Carlos Luna | Si | Concluído | SI (B2B) | 13 |
| 14 | Bogotá | Confecciones | Manuel Archiva | Si | Concluído | SI (B2B) | 27 |
| 15 | Bogotá | Transporte Acotranscol | Manuel Archiva | Si | Concluído | SI (B2B) | 16 |
| 16 | Bogotá | Agroindustrial Agrinal | M. Carmona | Si | Concluído | SI (B2B y B2C) | 40 |
| 17 | Bogotá | Proveedores Carrefour |  | No | Concluído | SI (B2B) | 100 |
| 18 | Bogotá | Proveedores Home Center | Oscar Abril | Si | Concluído | SI (B2B) | 50 |
| 19 | Bogotá | Proveedores Alumina | Manuel Archiva | Si | Concluído | SI (B2B) | 19 |
| 20 | Bogotá | Proveedores Home Sentir | H. Basabe |  | Concluído | SI (B2B) | 24 |
| 21 | Bogotá | Grasas TEAM | H. Basabe | Si | Concluído | SI (B2B) | 20 |
|  | Bogotá | Coopapelerias | Juan P. Rey | Si | No se implementó |  |  |
|  | Bogotá | Calzado – Corinca |  | No | No se implementó |  |  |
|  | Bogotá | Metrokia |  | No | No se implementó |  |  |
|  | Bogotá | Invima – Alimentos |  | No | No se implementó |  |  |
| 22 | Barranquilla | Olímpica | Nestor Alvarado | Si | Concluído | SI (B2B) | 79 |
|  | Arauca | Agroalimentario | H. Basabe | No | No se implementó |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  | 688 |
| Fuente: Confecámaras. Vladimir Guzmán Páez, Asistente Técnico Proyecto Prymeros |  |  |  |  |  |  |  |

- Representantes de otros sectores/gremios/asociaciones se interesan en aplicar la experiencia.

A la fecha de mi evaluación, en ninguna de las cámaras visitadas ni en los resultados entregados por la coordinación del proyecto se han observado documentos formales que permitan evidenciar el interés de otros sectores, gremios o asociaciones interesadas en aplicar la experiencia.

  - Impactos del programa hacia los beneficiarios.

Esta evaluación dio el mayor énfasis a tener un contacto directo con quienes a mi juicio deberían haber sido los principales beneficiarios del proyecto, los empresarios participantes en las diferentes comunidades.

La medición del impacto la realicé mediante el análisis de dos diferentes medios, visita a algunas de las comunidades de empresarios participantes, para evaluar IN SITU el impacto del proyecto; y encuesté a todo el grupo de empresarios participantes de las diferentes comunidades.

Las siguientes fueron las comunidades participantes que visité en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Bucaramanga:

- Prodes – Metalmecánica.

- Proveedores Cotecmar.

- Autopartes  Causa.

- Calzado – Bucaramanga Shoes.

- Maderas Madercoop.

- G-8 Confecciones Corseteria.

- Confecciones Jeans

- Agroindustrial Agrinal

Encontré tres situaciones y sus correspondientes beneficios observados, los cuales incluyo a continuación:

- Las comunidades que aceptaron el reto de asociarse para fortalecerse a través de esta figura reportan haber obtenido como participación en el proyecto:

  - De manera unánime expresan que su participación en el proyecto de adopción de TICs se ha convertido, (según sus palabras), en el eje central, el hilo conductor, la columna vertebral para mantenerlos unidos durante el tiempo que a durado el proyecto.

  - Alrededor del tema, se han generado iniciativas que sobrepasan el alcance del proyecto pero que contribuyen a su crecimiento como comunidad (posicionar sectores empresariales y su relación con regiones, buscar alianzas con otras comunidades).

  - Mejoras en el posicionamiento y visibilidad de las empresas participantes en el programa, al interior de sus agremiaciones o asociaciones en el ámbito nacional.

- En las comunidades en las que actuó una empresa como pivote, observé que como participación en el proyecto han obtenido:

- La mayor visibilidad hasta la fecha de esta evaluación la obtiene la empresa pivote.

- La empresa pivote simplifica sus procesos para recibir los pedidos, obtener pagos electrónicos y gestionar su cobranza.

- La comunidad de participantes se alinea bajo las condiciones de la empresa pivote.

- Aprovechamiento de algunas condiciones económicas como descuentos y promociones otorgadas como incentivos a los participantes de la comunidad.

- Beneficios potenciales futuros para la empresa pivote en términos de usar la herramienta para generar programas de capacitación virtual (e-learning), nuevos lanzamientos comerciales y predicción de pedidos que le permitan planear su producción.

- Beneficios potenciales futuros para la comunidad de participantes en la medida en que proyecten las funcionalidades de recibir pedidos de sus clientes por este mismo medio (B2C) y el pago electrónico de sus clientes.

- Aquellas iniciativas que usaron la solución tecnológica CEN de IBC y que a mi juicio considero no contribuyen a incentivar la formación de comunidades empresariales:

- La mayor visibilidad hasta la fecha de esta evaluación la obtiene el proveedor de la solución tecnológica.

- La empresa que organiza y homologa a sus proveedores en términos del medio único a través del cual hace sus pedidos.

- Los proveedores más que beneficios, cumplen el requisito para ser aceptados y poder vender a la empresa o gran superficie.

- Hacia el futuro si adquieren mayores niveles de servicios en la solución tecnológica podrían gestionar sus inventarios en las diferentes ubicaciones de la empresa o gran superficie que les compra.

Las siguientes fueron las conclusiones a las que llegue después de consolidar los resultados de las encuestas:

- De 22 comunidades, reportadas por la coordinación del proyecto, se recibieron respuestas a la encuesta de 8, es decir del 36,4%.

- De 688 empresas, reportadas por la coordinación del proyecto como participantes acumulados de las diferentes comunidades, 41 respondieron a esta encuesta, es decir solo el 5,96%.

- Los anteriores porcentajes me llevan a concluir que los resultados de la misma no pueden ser considerados representativos.

No obstante haber concluido que los resultados de la encuesta no son representativos, quiero compartir algunos resultados obtenidos de este pequeño porcentaje, que confirman algunas tendencias obtenidas en mis visitas e indagaciones:

- De las 8 comunidades que contestaron, 7 fueron de las que aceptaron el reto de asociarse para fortalecerse a través de esta figura, independientemente de si se encuentran o no operativas, sus participantes respondieron de la siguiente manera:

- Calzado – Bucaramanga Shoes, el 90%.

- G-8 Confecciones Corseteria, el 71.43%.

- Autopartes, el 30,77%.

- Confecciones Jeans, el 20%.

- Turismo eje cafetero, el 10,77%.

- Salud, el 10%

- Accotranscol, el 6,25%.

- De las 7 comunidades que aceptaron el reto de asociarse y contestaron a la encuesta, su percepción de haber obtenido beneficios o impacto positivo, independientemente de si se encuentran o no operativas, fue la siguiente:

- Confecciones Jeans, el 90,91%.

- Acootranscol, el 90,91%.

- Calzado – Bucaramanga Shoes, el 77%.

- G-8 Confecciones Corseteria, el 76.36%.

- Autopartes, el 38,64%.

- Turismo eje cafetero, el 33,77%.

- Salud, el 0,00%

- La octava comunidad que respondió a la encuesta corresponde a una en las que actuó una empresa como pivote y la única respuesta que se recibió fue de la misma empresa pivote.

- De las iniciativas que usaron la solución tecnológica CEN de IBC, no se recibió ninguna respuesta a la encuesta.

  - Efectos indirectos.

Analizando los numerales 1.1.1. Objetivos del proyecto, 3.1 Cumplimiento de actividades y metas del programa, 3.2 Grado de alcance de los objetivos del programa y el inmediato anterior 3.3 Impactos del programa hacia los beneficiarios, he llegado a una de las más duras e importantes conclusiones de esta evaluación, que es la siguiente:

“En su gran mayoría, los impactos de este proyecto para los empresarios participantes fueron efectos indirectos producidos por la ejecución de las diferentes etapas del mismo y no por el logro de los objetivos propuestos”.

La anterior conclusión confirma la hipótesis formulada en el Informe Final de la evaluación intermedia del proyecto, la cual cito a continuación:

“En tal contexto, la tesis que maneja esta evaluación es que Prymeros no es un Programa de Masificación de Internet –como aún hoy lo llaman algunos de sus actores-, sino en esencia es un Proyecto Piloto de promoción del Comercio Electrónico entre comunidades de empresas formadas por PyMEs”.

A la anterior tesis se llegó como resultado de un análisis detallado de las actividades del proyecto en términos de su naturaleza, asignación presupuestal y resultados esperados, para obtener un perfil más realista de Prymeros, de su verdadera esencia como proyecto.

  - Pertinencia y eficacia de la metodología de intervención.

Para lograr concluir sobre la metodología de intervención, presentaré un análisis de cada uno de los elementos que de acuerdo con el marco lógico del proyecto conforman la misma.

- Modelo conceptual de Internet y comercio electrónico.

El proyecto desarrollo un documento muy completo sobre el modelo conceptual, el cual compendia todos los conceptos teóricos y técnicos sobre los cuales se fundamentó la ejecución de este proyecto.

Incluye un capítulo completo sobre las formas como se relacionan las empresas (Clusters) y otro en el cual se describe la metodología de consultoría, basada en la madurez de los procesos de negocio y la evaluación del componente tecnológico.

El único tema que a mi juicio debería tener mayor relevancia, por ser parte primordial de los objetivos del proyecto, y su propio capítulo es la forma como la aplicación de las TIC incentivará la formación de comunidades empresariales.

El documento sobre el modelo conceptual, se encuentra apoyado por otros dos, clasificación de empresas y agrupamiento de cadenas productivas.

- Talleres de sensibilización a empresas y comunidades de empresas.

El proyecto desarrollo las presentaciones, las ayudas audiovisuales, las guías para los presentadores y la encuesta de ubicación de empresarios, materiales necesarios para llevar a cabo los talleres de sensibilización.

Adicionalmente, se desarrollaron la herramienta de valoración de la encuesta de ubicación y sus instrucciones de uso para ser utilizadas una vez concluidos los talleres de sensibilización.

- Instrumentos de autodiagnóstico de las empresas.

El proyecto desarrollo como parte de sus actividades de autodiagnóstico, un documento a través del cual se pretende mostrar un marco general de la consultoría tanto para los ejecutores del proyecto como para los consultores que les permita comprender de manera precisa qué se pretende lograr en cada una de las etapas y cuál es su papel y responsabilidad frente a cada una de ellas.

Otro instrumento relacionado que desarrollo el proyecto fue la herramienta de autodiagnóstico, la cual identifica seis (6) factores claves que deben ser evaluados y que permiten determinar la posición competitiva de la empresa, dichos factores son:

- Planeación Estratégica.

- Producción y Operaciones.

- Aseguramiento de la Calidad.

- Comercialización.

- Contabilidad y Finanzas.

- Tecnología de Telecomunicaciones.

La anterior acompañada de sus correspondientes matrices de preguntas y de valoración.

- Herramientas de diagnóstico a comunidades de empresas.

Dentro de la documentación que recibí de la coordinación del proyecto no encontré ninguna herramienta o instrumento que coincidiera con esta descripción.

Lo único que se acerca a esta descripción es la consolidación resumen que algunos consultores generaron para las comunidades en que trabajaron como el promedio de resultados de los autodiagnósticos de las diferentes empresas participantes.

- Herramientas de diagnóstico empresarial bajo el concepto de TIC.

Dentro de la documentación que recibí de la coordinación del proyecto no encontré ninguna herramienta o instrumento que coincidiera con esta descripción.

- Metodología de capacitación de consultores.

El proyecto desarrolló el perfil de los consultores, en donde se consignaron las competencias y conocimientos que deben tener para poder apoyar de la mejor manera las actividades del proyecto.

La forma como se debe capacitar a los consultores está contenida en lo que el proyecto denominó el manual del consultor, el cual incluye los siguientes documentos a los cuales nos hemos referido en los párrafos anteriores:

- Modelo Conceptual del Proyecto

- Encuesta de Ubicación de los Empresarios

- Guía de definición de sectores estratégicos

- Módulos de los Talleres de Capacitación a Empresarios

- Autodiagnóstico

- Valoración del Autodiagnóstico

- Contenido de la Consultoría

- Diseño de Indicadores y Manual de Seguimiento a la Consultoría.

- Formato de presentación de Proyectos

Toda esta información se les debe entregar a los consultores después de haber sido capacitados durante ocho horas sobre el enfoque del proyecto.

Además, deben asistir al Taller de Sensibilización con los empresarios que forman parte de las pruebas piloto.

También se desarrollaron dos documentos que no estaban previstos en el marco conceptual y que el proyecto estableció para apoyar las actividades de masificación y práctica del proyecto, los cuales son: el manual de operación y el manual de seguimiento de las consultorías.

Solo encontré algunas inconsistencias entre la encuesta de ubicación y los instrumentos de autodiagnóstico y la manera como fueron aplicados por los consultores, que le restan flexibilidad y eficacia a la metodología, los cuales incluiré en detalle como parte de las lecciones aprendidas y las recomendaciones.

En conclusión después de los anteriores análisis a los diferentes elementos, la metodología de intervención desarrollada, una vez se ajuste con las lecciones del resultado de su aplicación y algunas sugerencias de esta evaluación, será una de las bases más sólidas y maduras con que contará el proyecto para apalancar su replicación en otras comunidades de manera fluida y segura.

- Cobertura (radio geográfico de operaciones del programa).

A continuación incluyo el cuadro entregado por la coordinación del proyecto, denominado avance de la fase de sensibilización.

Proyecto Prymeros

Avance de la Fase de Sensibilización

A Marzo 14 de 2006

| Ciudad | Fecha | Empresarios |
| --- | --- | --- |
| - Bogotá | Noviembre/2002 | 134 |
| - Bogotá | Julio/2003 | 96 |
| - Medellín | Agosto /2003 | 510 |
| - Medellín | Septiembre/2003 |  |
| - Manizales | Agosto/2003 | 54 |
| - Bucaramanga | Septiembre/2003 | 32 |
| - Cartagena | Septiembre/2003 | 96 |
| - Cali | Septiembre/2003 | 71 |
| - Barranquilla | Septiembre/2003 | 98 |
| - Barranquilla-Sincelejo | Octubre/2003 | 35 |
| - Barranquilla-Valledupar | Octubre/2003 | 32 |
| - Armenia | Octubre/2003 | 24 |
| - Santa Marta | Octubre/2003 | 32 |
| - Bogotá (Corinca) | Octubre/2003 | 55 |
| - Cali (Johnson’s, Salud) | Noviembre/2003 | 78 |
| - Bucaramanga (Mercadefam-Comfenalco). | Noviembre/2003 | 67 |
| - Cartagena (Basc y Corpoturismo). | Noviembre/2003 | 89 |
| - Armenia – Panaca. | Noviembre/2003 | 70 |
| - Manizales | Diciembre/2003 | 28 |
| - Cartagena (autopartes) | Diciembre/2004 | 40 |
| - Armenia | Diciembre/2004 | 20 |
| - Pereira | Diciembre/2004 | 35 |
| - Armenia | Febrero/2004 | 270 |
| - Pereira | Febrero/2004 | 40 |
| - Manizales | Marzo/2004 | 50 |
| - Neiva | Marzo/2004 | 40 |
| - Bogotá | Marzo/2004 | 173 |
| - Cartagena | Marzo/2004 | 140 |
| - Arauca | Marzo/2004 | 150 |
| - Total de Participantes |  | 2.559 |

Fuente: Confecámaras. Vladimir Guzmán Páez, Asistente Técnico Proyecto  Prymeros

Con el cuadro anterior quiero resaltar la amplia cobertura geográfica que se dio a las actividades relacionadas con sensibilización, las cuales se llevaron a cabo para empresarios de 14 ciudades de las diferentes regiones del país.

Adicionalmente, comparé la cobertura mencionada, con las 7 ciudades en las que finalmente se llevaron a cabo iniciativas y se logró la conformación de comunidades, solo en la mitad de las ubicaciones en donde se adelantaron esfuerzos de sensibilización se lograron consolidar iniciativas.

Sería muy conveniente analizar dos temas relevantes relacionados con este tema, el primero analizar las causas por las cuales solo se logró concretar iniciativas en el 50% de las ubicaciones en las cuales se hicieron actividades de sensibilización y segundo a que se debió que estas actividades se extendieran hasta diciembre de 2004 (según cuadro anterior entregado por la coordinación del proyecto), más de dos años después de iniciado el proyecto.

- Sostenibilidad institucional y financiera del programa.

La manera como el proyecto estructuró alcanzar la sostenibilidad institucional, quedó definida dentro del marco lógico en su componente IV a través de las siguientes actividades:

- Se elaborará un sistema de información que permitirá seguir y coordinar todas las actividades que se realicen en las diferentes comunidades empresariales y que permitan monitorear y cuantificar los beneficios del programa en el ámbito de las comunidades de empresas y en las empresas de manera individual, incluyendo adicionalmente el seguimiento de la variable género.

- Diseño y mantenimiento de un sitio web del proyecto para informar al público sobre su existencia, avances y resultados.

- En el tercer año de ejecución se contratará un consultor para analizar y consolidar las experiencias acumuladas del proyecto para formular un paquete de metodología e instrumentos de asistencia técnica del uso de TIC para fortalecer comunidades empresariales de PyMEs.

- Se elaborarán materiales adicionales tales como: estudios de casos, vídeos, y otro tipo de información para divulgar los resultados obtenidos por el proyecto.

- Una vez el proyecto cuente con los productos indicados en los puntos anteriores, se organizará un seminario nacional para presentar los resultados y las lecciones aprendidas ante representantes del sector empresarial del país.

No obstante lo anterior, todas las actividades quedaron circunscritas a la duración y recursos destinados para la ejecución del proyecto y de haberse llevado a cabo como estaban previstas dejarían las bases necesarias para apoyar de manera sólida cualquier iniciativa institucional hacia el futuro, pero no aseguraban su sostenibilidad financiera en el tiempo una vez agotados los recursos de la cooperación.

Dado lo anterior, a continuación presento los únicos elementos que como parte de mi evaluación encontré que podrían apoyar la sostenibilidad institucional y financiera.

  - Sostenibilidad institucional.

La Cámara de Comercio de Bogotá ha incluido en su programa Centro de Desarrollo Empresarial como una consultoría especializada la implementación de tecnologías de información y comunicaciones para comunidades de empresas, capitalizando los desarrollos de metodología y sensibilización, así como las experiencias prácticas del proyecto Prymeros.

Adicionalmente, Confecámaras y las Cámaras de Comercio participantes se reunieron y decidieron que continuarán apoyando a través de sus planes de asesoría para PyMES a aquellas comunidades que quedaron muy cercanas a finalizar como parte del proyecto y que harán sus correspondientes apropiaciones presupuestales para apoyar otras iniciativas.

A la fecha de esta evaluación solo se han recibido confirmaciones formales de parte de las Cámaras de Comercio de Bogotá y de Cartagena.

  - Sostenibilidad financiera.

Tal como mencioné en el párrafo anterior, Confecámaras y las Cámaras de Comercio participantes se reunieron y decidieron que continuarán apoyando a través de sus planes de asesoría para PyMES a aquellas comunidades que quedaron muy cercanas a finalizar como parte del proyecto y que harán sus correspondientes apropiaciones presupuestales para apoyar otras iniciativas.

A la fecha de esta evaluación se han recibido confirmaciones formales que incluyen las correspondientes apropiaciones presupuestales de parte de todsa las Cámaras de Comercio participantes en el programa.

Otro punto importante para mencionar en cuanto a la sostenibilidad financiera es el de las iniciativas que se encuentran en operación, veamos como lo han planteado:

- aquellas que se organizaron alrededor de una empresa pivote o usaron la solución tecnológica CEN de IBC tendrán resuelto el tema por cuanto el pivote o el proveedor se harán cargo de los temas relacionados con administración y demás gastos.

- para las que asumieron el reto de asociarse y fortalecerse, deberán de manera creativa solucionar este tema, tal como lo está haciendo la comunidad del calzado en Bucaramanga, Bucaramanga Shoes, incluí mas detalles de la experiencia en la presentación del caso.

- Casos resumidos que ejemplifican el impacto del programa entre sus beneficiarios.

Como les mencioné cuando analizamos los impactos del programa, esta evaluación dio el mayor énfasis a tener un contacto directo con quienes a mi juicio deberían haber sido los principales beneficiarios del proyecto, los empresarios participantes en las diferentes comunidades.

A través de los siguientes ejemplos, presentaré la forma como el programa logró impactos positivos en los participantes de las iniciativas que se encuentran operativas:

- Calzado – Bucaramanga Shoes.

Una comunidad conformada por 20 empresas que aceptaron el reto de asociarse para fortalecerse, con las siguientes características para resaltar:

  - Dentro del grupo cuentan con un comité natural de unas cinco personas convencidas de las bondades del proyecto, con un buen nivel de conocimiento tecnológico y con el espíritu de compartirlo con los demás miembros y de las oportunidades que les brinda asociarse.

  - Contaron con la tenacidad y la persistencia de los funcionarios de la Cámara de Comercio y del Consultor, quienes lograron vencer el escepticismo de la agremiación y la poca credibilidad en este tipo de iniciativas, logrando motivar a la comunidad.

A la fecha de esta evaluación tiene en operación su página www.bucaramangashoes.com, a través de la cual vienen cumpliendo y se han planteado entre otros los siguientes objetivos:

  - Presentar y mantener actualizados sus catálogos y colecciones por este medio para lograr un posicionamiento estratégico al interior de su agremiación y entre sus posibles compradores.

  - Herramienta comercial utilizada para apoyar a sus representantes cuando se desplazan a vender en el mercado nacional o internacional, evitando tener que desplazar muestras físicamente.

  - Mantener un inventario de posibles compradores que a la fecha de mi evaluación contenía aproximadamente 200 nacionales y 50 internacionales.

  - Mejorar el posicionamiento y visibilidad de las empresas participantes en el programa, al interior de sus agremiaciones o asociaciones en el ámbito nacional.

  - Posicionar de manera global la relación entre la industria de calzado fino, elaborado de manera artesanal y con altos estándares de calidad y el nombre único de la ciudad de Bucaramanga.

  - Al futuro explotar la funcionalidad que tiene su página de recibir los pedidos de sus clientes por medios magnéticos, no muy utilizada a la fecha.

Alrededor del tema, han generado iniciativas que sobrepasan el alcance del proyecto pero que contribuyen a su crecimiento como comunidad:

  - Aprovecharon la página para promocionarse en eventos de nivel regional local y nacional en donde consiguieron iniciar a recolectar información de posibles compradores.

  - Van a formalizar su comunidad como una asociación sin ánimo de lucro que les permita tener relaciones comerciales con proveedores, entidades del estado y otros.

  - Divulgar noticias relacionadas con el sector y de interés general para la comunidad así como artículos de actualización sobre materiales y maquinaria.

  - Intercambiar la inclusión de vínculos en las páginas de las organizaciones eclesiásticas de la región a través de los cuales participarán en un programa de donación de calzado a familias desplazadas por la violencia de la región, vinculándose y desarrollando la dimensión de apoyo social de la asociación.

  - Intercambiar las inclusiones de vínculos en: páginas de promoción turística de la región y de la ciudad tanto privadas como estatales, páginas de comunidades complementarias como moda, confecciones y accesorios.

  - Han iniciado a organizarse y presentarse en conjunto ante los proveedores comunes para obtener mejores posiciones y descuentos, hacia el futuro piensan mejorar la funcionalidad de la página incluyéndole una mesa de compras.

El crecimiento de la experiencia los ha llevado a plantear y desarrollar iniciativas creativas que les permita darle sostenibilidad financiera a la iniciativa, a continuación algunos ejemplos:

  - Formalizar su comunidad como una asociación sin ánimo de lucro que les permita legalizar la recepción de recursos por parte de proveedores, entes del estado y organismos de cooperación.

  - Definir los estatutos que los regirán y les permitirán administrar la participación, el ingreso de nuevos participantes y el retiro de empresas de la comunidad, al momento de mi evaluación tenían más de veinte solicitudes de empresas para ingresar a la comunidad.

  - Recibirán el software de la página y como comunidad están organizando tener una ubicación física y un recurso que se encargue de su administración.

  - La comunidad adquirió los elementos que les permiten obtener las fotos de sus catálogos y productos para mantenerlos actualizados en la página, la persona que administre la página prestará el servicio a precios cómodos para los integrantes de la comunidad y generar recursos.

  - Intercambiarán banners o links sobre proveedores comunes relacionados con la comunidad por material publicitario y promocional.

  - Vender pauta y publicidad relacionada en la página para obtener recursos.

- Agroindustrial Agrinal.

Una comunidad conformada por 26 empresas distribuidoras de alimentos concentrados para animales que libremente se aglutinaron alrededor de una empresa pivote de la cual comercializan sus productos, con las siguientes características para resaltar:

  - Al interior de la empresa pivote la alta Gerencia estuvo convencida de las bondades del proyecto y dio todo el apoyo requerido de recursos tanto humanos como financieros y técnicos.

  - Una comunidad de distribuidores con una gran dispersión geográfica y en un alto porcentaje ubicados en áreas rurales con dificultades para acceder a servicios de Internet.

  - Contaron con la convicción y el soporte permanente de los funcionarios de la Cámara de Comercio.

A la fecha de esta evaluación tiene en operación su página www.agrinal.com.co , a través de la cual vienen cumpliendo entre otros los siguientes objetivos:

  - Presentar y mantener actualizado su catálogo de productos.

  - Ofrecer a sus distribuidores la posibilidad de montar su propia página de Internet adscrita a la de la comunidad.

  - Ofrecer a sus distribuidores un proceso simplificado a través del cual les recibe sus pedidos.

  - Ofrecer a sus distribuidores la posibilidad de autogestionar el estado de sus obligaciones con la compañía pivote.

  - Ofrecer a sus distribuidores la funcionalidad para pagar el valor de sus pedidos o de sus obligaciones con la compañía pivote a través de medios electrónicos.

  - Compartir noticias y temas de interés para la comunidad tales como eventos a nivel nacional de sectores específicos, resultados de investigaciones veterinarias, desarrollo de nuevos productos, comparativos de desempeño entre los productos de la compañía pivote y la competencia.

  - Sala de Chat que permite sin desplazamientos compartir información y discutir sobre temas afines.

  - Otorgar de manera exclusiva a los integrantes de la comunidad algunas condiciones económicas como descuentos y promociones otorgadas como incentivos.

  - Al futuro para la empresa pivote en términos de predicción de pedidos que le permitan planear su producción.

Alrededor del tema, han generado iniciativas que sobrepasan el alcance del proyecto pero que contribuyen a su crecimiento como comunidad:

  - Al futuro para la comunidad de distribuidores en la medida en que proyecten las funcionalidades de recibir los pedidos y los pagos por medio electrónico de sus clientes (B2C).

  - Al futuro, posterior al punto anterior, para la comunidad de distribuidores en términos de predicción de pedidos que le permitan a su vez planear y anticiparse a separar los suyos.

  - Beneficios potenciales futuros para la empresa pivote en términos de mejorar la solución tecnológica para generar programas de capacitación virtual (e-learning), relacionados con nuevos lanzamientos comerciales o planes de capacitación para su comunidad de distribuidores.

  - Diferenciarse de la competencia en la forma de manejar a su comunidad de distribuidores logrando incrementar su fidelidad hacia la compañía.

La sostenibilidad financiera de la iniciativa, tal como lo comentamos en el acápite relacionado, está a cargo de la empresa pivote, la cual ha recibido la solución tecnológica desarrollada, la tiene en operación en sus instalaciones y a medida que pasa el tiempo se apersona más de su mantenimiento.

- Usuarios de la solución tecnológica CEN de IBC.

Este grupo lo conforman diez iniciativas que utilizan la solución tecnológica CEN de IBC, las cuales cito a continuación:

  - Suministro - Mercadefam – Bucaramanga.

  - Proveedores Carrefour – Bogotá, Medellín y Cali.

  - Proveedores la 14 – Cali.

  - Grasas TEAM – Bogotá.

  - Cadena de suministros Olímpica – Barranquilla.

  - Productores de aluminio (Alúmina) – Bogotá.

  - Proveedores Home Sentry – Bogotá.

  - Proveedores Home Center – Bogotá.

  - Lácteos (Colanta) – Medellín.

  - Proveedores Tecnoquímicas – Cali.

Las empresas usuarias a través de esta solución reciben los pedidos de la empresa o gran superficie que le da su nombre a la iniciativa, todas estas iniciativas tienen las siguientes características:

  - La representatividad de las iniciativas en general la tiene el proveedor de la solución.

  - El mayor esfuerzo para dar forma a cada iniciativa lo ha realizado el proveedor de la solución acompañado en algunos casos puntuales por el consultor asignado por el proyecto.

  - Un grupo de proveedores sin cohesión debido a la diversidad en la naturaleza de su trabajo (fabricante de llantas, productor de frutas, etc).

  - Los proveedores participantes cumplen el requisito de afiliarse para ser aceptados y poder vender a la empresa o gran superficie.

  - A mi juicio, considero no contribuyen a incentivar la formación de comunidades empresariales.

A la fecha de esta evaluación están operando a través de la página www.cen.com.co , a través de la cual vienen cumpliendo los siguientes objetivos:

  - La empresa o gran superficie organiza y homologa a sus proveedores en términos del medio único a través del cual les hace sus pedidos.

  - Tanto la empresa como los proveedores reciben informes sobre el nivel global de existencias

Alrededor del tema, los integrantes de cada iniciativa podrían hacia el futuro si adquieren mayores niveles de servicios al proveedor de la solución tecnológica, gestionar sus inventarios incluso a nivel de referencia en las diferentes ubicaciones de la empresa o gran superficie que les compra.

La sostenibilidad financiera de la iniciativa, tal como lo comentamos en el acápite relacionado, está a cargo de la empresa proveedora de la solución pues es la dueña y quien desarrolla nuevas funcionalidades que vende a los participantes en las iniciativas y les cobra una anualidad por su uso.

- Percepción del programa ante los diferentes actores institucionales.

Como ya lo he mencionado en varias oportunidades a lo largo de este informe, esta evaluación dio el mayor énfasis a tener un contacto directo con quienes a mi juicio deberían haber sido los principales beneficiarios del proyecto, los empresarios participantes en las diferentes comunidades.

No obstante lo anterior, durante mis visitas he tenido la oportunidad de hablar con los funcionarios de las cámaras participantes y con algunos consultores, quienes me han compartido sus apreciaciones y recomendaciones sobre el programa y sobre las cosas que se podrían mejorar para capitalizar en futuras oportunidades.

A continuación incluyo únicamente las apreciaciones y recomendaciones que contribuyen a mejorar futuros programas, pues los beneficios e impactos ya han sido incluidos en las secciones de este informe que hablan de estos.

  - Funcionarios de las Cámaras.

- El enfoque de la sensibilización se debería hacer más dirigido que masivo, buscando homogeneidad en el público asistente lo cual facilita las convocatorias, la venta del proyecto entre comunidades afines, actuando de esa manera fuimos más eficientes y logramos los mejores resultados.

- No es sano para el logro general de los objetivos que dentro de los programas existan temas o iniciativas que propicien una desconexión total de los funcionarios de la cámara regional participante, esto aunque parece práctico genera una ruptura en la comunicación entre comunidades de la región y funcionarios de las cámaras.

- En la selección de proveedores, en este caso de implementación de páginas web, se debería facilitar la participación de los funcionarios de las cámaras y representantes de las comunidades pues son ellos quienes conocen de primera mano y con mayor detalle las situaciones particulares de cada comunidad.

- En la selección de implementadores de páginas web no se contemplaron propuestas de contratistas de las regiones en donde se adelantaron trabajos con las comunidades, lo cual a la postre trajo como consecuencia muy poco tiempo de acompañamiento y demoras en los tiempos de entrega de los ajustes solicitados.

- Se permitió a los implementadores alinearse por el valor máximo presupuestado que manejó el proyecto sin tener en cuenta las diferencias en complejidad y características de las diferentes soluciones, las cuales tienen un efecto directo sobre los costos.

- Faltó mayor presencia y participación del equipo coordinador del proyecto en las etapas de ejecución y puesta en producción.

- El afán por cumplir las fechas comprometidas sin los correspondientes análisis trajo como consecuencia fases muy cortas y atropelladas que obligaron a hacer cierres y actas de entrega en comunidades en las cuales no se habían terminado los trabajos pero se tenían compromisos firmados por contrato.

  - Consultores.

- Faltó mayor nivel de capacitación en algunos casos, sobre todo en aquellos en los que se seleccionaban los consultores y en tiempos muy cortos debían entregar resultados de autodiagnóstico de comunidades y conformación de las mismas.

- Se tuvieron que adelantar trabajos de consultoría y acompañamiento cuando todavía no se contaba con las herramientas que desarrollo el proyecto como parte de la metodología de intervención.

- Existe un desbalance entre la rigidez de los cuestionarios y los temas que requieren detalle, lo cual hace que el resultado no pueda ser estandarizado.

- Faltó mayor nivel de profundidad en las preguntas relacionadas con los temas técnicos lo cual generó dificultades para seleccionar los participantes más homogéneos.

- El tema relacionado con especificaciones funcionales en formato totalmente abierto genera diferencias muy grandes en cuanto al nivel de profundidad con que se abordan los temas y ausencia total de unidad metodológica.

- Se presentó una brecha entre la definición de las especificaciones funcionales hechas por los consultores y la interpretación y validación que de ellas hicieron los implantadores que participaron en el proyecto.

- Lo anterior, propició el uso de formatos estándares de páginas desarrolladas en código abierto (con los problemas inherentes a este código en términos de errores y de seguridad), lo que generó ajustes pobres con los requerimientos de las comunidades.

- El poco tiempo dedicado a acompañamiento por parte de los implantadores generó un desgaste para los consultores quienes tuvieron que asumir el papel de traductores y retransmisores de las necesidades de las comunidades frente a los implantadores.

- Faltó mayor presencia y participación del equipo coordinador del proyecto en las etapas de ejecución y puesta en producción.

- Se presentaron fases muy atropelladas que obligaron en algunos casos a hacer cierres sin haber terminado los trabajos que se tenían comprometidos.

  - Empresarios.

- Faltó mayor presencia y participación del equipo coordinador del proyecto en las etapas de ejecución y puesta en producción.

- La contratación de implantadores foráneos a las regiones en donde se formaron las comunidades generó una frecuencia muy baja de visitas y tiempos muy restringidos de las mismas, lo cual produjo insatisfacción entre los empresarios.

- La presencia de los mismos dos o tres proveedores en las diversas comunidades terminó por encasillar las soluciones en los mismos tipos de transaccionalidad.

- Faltó recursividad al equipo coordinador para proponer alternativas que permitieran aplazar un poco las fechas de entrega y cierres que hubieran permitido un mejor desempeño en términos de cumplimiento de objetivos.

- Faltó obtener más detalle en la información técnica durante los autodiagnósticos, lo cual hubiese permitido incluirlos para la selección de requisitos y preparación necesaria por parte de los participantes en las comunidades.

- Una opinión generalizada de los empresarios es que el proyecto pudo ser más rápido y más efectivo.

- No se interpretó la necesidad de participar en la globalización y algunas soluciones se hicieron únicamente en español.

- Muy poco entusiasmo y pobres recursos pedagógicos por parte de algunos de los funcionarios asignados por los proveedores en las etapas iniciales de capacitación.

- Desconocimiento de los negocios por parte de los implementadores de soluciones.

- Una vez se generan las expectativas, se deben dar respuestas rápidas lo cual no ocurrió en el proyecto.

- En opinión de algunos de los empresarios visitados, faltó mayor estudio preliminar, planeación, análisis de mercados y preparación a este proyecto, lo cual hubiese evitado la mayoría de los problemas presentados.

- Lecciones aprendidas que sirvan al diseño de otros programas hacia el futuro.

Como lecciones aprendidas podemos mencionar las siguientes:

- Contar con la tenacidad y la persistencia de los funcionarios de la Cámara de Comercio y del Consultor, permite vencer el escepticismo y la poca credibilidad en este tipo de iniciativas, logrando motivar comunidades para que se unan y generen experiencias exitosas.

- Una vez se generan las expectativas, se deben dar respuestas rápidas, de lo contrario se afecta la credibilidad del programa y la motivación de los participantes.

- Un punto no negociable en el momento de escoger a los consultores e implementadores de soluciones como las de este proyecto son su conocimiento del negocio y sus competencias pedagógicas.

- Cuando se trabaja desarrollando metodología, no se debe liberar hasta cuando esté suficientemente validada y probada de manera práctica.

- En proyectos en los cuales haya varias ubicaciones geográficas se deben cuidar dos elementos: involucrar en todo lo que sea posible y agregue valor a las personas que trabajan en las ubicaciones retiradas y se debe garantizar la participación e involucramiento de los equipos coordinadores en todas las etapas del proyecto.

- En proyectos en los cuales haya varias ubicaciones geográficas se deben hacer los mayores esfuerzos para vincular consultores e implementadores locales para que el acompañamiento sea más cercano y los tiempos de respuesta sean mejores.

- Se debe implementar desde el inicio del proyecto un sistema real de indicadores de desempeño y avance que permita hacer un seguimiento y anticipar desviaciones y retrasos.

- El posicionamiento como propietario de la metodología y como asesor debe ser del organismo ejecutor y no de los consultores como personas independientes.

- La sostenibilidad tanto financiera como institucional debe quedar definida de manera clara y real desde las etapas de formulación y definiciones iniciales en los proyectos.

- Conclusiones y recomendaciones.

- La metodología desarrollada, el portafolio de consultores disponibles para prestar el servicio, unidos al alto grado de satisfacción de los empresarios participantes en las comunidades que lograron operatividad real, son el reflejo de la relevancia de este proyecto hacia el futuro.

- En su gran mayoría, los impactos de este proyecto para los empresarios participantes fueron efectos indirectos producidos por la ejecución de las diferentes etapas del mismo y no por el logro de los objetivos propuestos.

- Pasó mucho tiempo entre el inicio del proyecto y la finalización de las actividades de sensibilización dejando muy apretadas las actividades de ejecución.

- Los instrumentos y herramientas de ubicación y autodiagnóstico diseñados en el proyecto tienen una serie de temas diversos, su conocimiento contribuye cuando se aplican en el contexto de una asesoría integral, pero no agregan mayor utilidad cuando se trata de una asesoría con un componente técnico tan grande como en este caso.

- Establecer los mecanismos que permitan a las coordinaciones de los proyectos invocar algún recurso que haga posible extender el plazo de los proyectos si ello hace que se incremente de manera sustancial el logro de los objetivos.

- Planear de manera más controlada los esfuerzos de sensibilización y su cobertura geográfica para capitalizarlos maximizando la generación de comunidades.

- Establecer los mecanismos necesarios para convertir el sitio Web del proyecto, de una página estática a un portal dinámico que permita a los participantes en las iniciativas, incluir lecciones aprendidas, casos de éxito, proponer cambios a las metodologías y los demás elementos de las nuevas metodologías de gestión del conocimiento.

- Ajustar la metodología de tal manera que sus instrumentos y herramientas de ubicación y autodiagnóstico contengan módulos que se ajusten a las realidades de las comunidades que se pretenden conformar.

- Revisar el nivel de detalle establecido para los temas técnicos de la herramienta de autodiagnóstico con el objetivo de medir de manera más exacta el grado de madurez en el uso y conocimiento tecnológico, evitando inconvenientes observados en la ejecución del proyecto.

- Adoptar y complementar las herramientas e instrumentos de intervención con metodologías probadas y reconocidas (casos de uso) para la descripción de los requerimientos funcionales de las soluciones que necesiten las comunidades y así lograr niveles equivalentes de profundidad en las definiciones así como unidad metodológica.

- Unificar los criterios utilizados por las herramientas de ubicación y autodiagnóstico en cuanto a la identificación y análisis de los procesos prioritarios en las empresas que van a conformar una comunidad. La primera permite de manera abierta hacer la identificación y la segunda dirige el conocimiento y análisis sobre procesos predeterminados iguales para cualquier ejercicio.

- Complementar la metodología de intervención con elementos metodológicos y ejemplos obtenidos de las lecciones aprendidas y de los casos de éxito para establecer actividades que alrededor de la adopción de tecnologías de información y comunicaciones propendan por el desarrollo de lazos sostenibles de asociatividad.

- Incluir como actividades de la metodología de intervención seguimientos a la implantación de las recomendaciones generadas en la etapa de diagnóstico pues es a través de ellas que se logra la uniformidad y el balance en la madurez tecnológica de los integrantes de una comunidad.

- Probar de manera formal a través de pilotos, los ajustes y modificaciones mayores que se hagan a la metodología para validar con experiencias reales sus beneficios y real aplicabilidad.

- Buscar desde el inicio del proyecto la creación de un sistema de información, donde se pueda efectuar un seguimiento adecuado a los indicadores de desempeño de cada uno de los beneficiarios del proyecto.

- Establecer un mecanismo de recopilación de información más exigente para los indicadores de desempeño de los beneficiarios del proyecto. Esto permitirá corroborar las bondades de los proyectos de manera cuantitativa.

Tomado del Anexo A del documento carta convenio, (LEGIII/ MIF-CO-643-02).

Ya se han identificado los siguientes: (i) textiles, (ii) cosméticos, (iii) confitería, (iv) cuero y calzado, (v) autopartes, (vi) artefactos domésticos (vii), maquinaria eléctrica y electrónica (viii), lácteos (ix) industria gráfica; (x) software; y (xi) servicios de salud.

Documento del BID Memorando a los Donantes, (TC-01-06-01-0).

Documento del BID Memorando a los Donantes, (TC-01-06-01-0).

Documento del BID Memorando a los Donantes, (TC-01-06-01-0).

Tomado de los Términos de referencia para la contratación de la evaluación final.

Documento del BID Memorando a los Donantes, (TC-01-06-01-0).

Tomado del numeral 2.4 Un programa de Masificación de TIC o un Proyecto de Exploración: Examen crítico del marco lógico del Proyecto Prymeros, Informe Final de la Evaluación Intermedia del Proyecto Prymeros, Luis Alejandro Bernal.

Tomado del folleto institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá, Servicios de Apoyo Empresarial, Centro de Desarrollo Empresarial – Servicios para la consolidación de las empresas.