# FONDO MULTILATERAL DE INVERSIÓN (FOMIN)

INFORME FINAL DEL EJECUTOR

PROYECTO ATN/ME-7978-CO

Apoyo al desempeño empresarial mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones

Elaborado por: Vladimir Guzmán Páez

Asistente Técnico Unidad Ejecutora

vladimir@estudionet.net

Bogotá, D.C., Mayo 10 de 2006

- INTRODUCCIÓN

En abril de 2006 la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS concluyó la ejecución del Convenio BID ATN/ME-7978-CO, “apoyo al desempeño empresarial mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones” el cual se llevó a cabo en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga con el apoyo de las Cámaras de Comercio de esas localidades.

El objetivo general del proyecto fue contribuir al aumento de la competitividad de las PyMEs colombianas, a través de la aplicación de tecnologías de la información y comunicación. El objetivo específico fue incrementar el desempeño de las PyMES colombianas e incentivar la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de tecnologías de información y comercio electrónico, especialmente B2B.

Los componentes básicos del proyecto, los cuales se cumplieron  a cabalidad incluían el desarrollo de una metodología de intervención, sensibilización a empresas en sectores prioritarios, diagnósticos e implementación de servicios tecnológicos y difusión de lecciones aprendidas.

Como resultado final del proyecto, CONFECAMARAS puede afirmar con profunda satisfacción que hoy existen 22 comunidades empresariales integradas por 688 empresas PyMEs a las cuales se les implementaron plataformas tecnológicas de comercio electrónico, mismas que se encuentran plenamente operativas.

El Proyecto, denominado “Prymeros” pudo ejecutarse con éxito gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo,  la Agenda de Conectividad, las Cámaras de Comercio participantes, el equipo humano de consultores participantes, las firmas consultoras implementadoras y por supuesto, gracias a los empresarios que siempre creyeron en esta iniciativa y contribuyeron con su presencia y entusiasmo para que todas las fases de ejecución pudieran llevarse a feliz termino.

En el presente informe final se hace un análisis detallado sobre los diferentes aspectos relevantes que tuvieron impacto a lo largo de la ejecución del proyecto, de igual forma, se describen las lecciones aprendidas más importantes y se formulan algunas recomendaciones para la implementación de futuros proyectos similares.

INFORME FINAL DEL EJECUTOR Nombre del Proyecto: Apoyo al desempeño empresarial mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciónes.

No. del proyecto: ATN/ME-7978-CO

Agencia Ejecutora: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS

Monto Aprobado: FOMIN: US1’000.000 Contrapartida: US970.000

Monto cancelado del FOMIN: US 10.372,78

Monto desembolsado: FOMIN: US 989.627,22 Contrapartida: US970.519,88

Fecha de Aprobación: Agosto 7 de 2002

Fecha del Informe: Mayo 10 de 2006

Nombre del Responsable: Vladimir Guzmán Páez - Asistente Técnico Unidad Ejecutora

RESUMEN EJECUTIVO

Resuma los principales logros de este proyecto, las lecciones aprendidas, las perspectivas de sostenibilidad y del impacto futuro y enumere brevemente las acciones futuras.

ANTECEDENTES

El 10 de Octubre de 2002 el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agenda de Conectividad y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio firmaron el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME-7978-CO para la puesta en marcha de un proyecto que buscaba “brindar apoyo al desempeño empresarial mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones TICs”. Con el fin de posicionar el proyecto en la mente de los empresarios y demás instituciones participantes, se le asignó el nombre de “Proyecto Prymeros, PyMEs en la red de comercio electrónico”. Concretamente, los objetivos del Proyecto fueron:

- Objetivo general: contribuir con el aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) colombianas, a través de la aplicación de tecnologías de la información y comunicación.

- Objetivo específico: incrementar el desempeño de las PyMEs colombianas e incentivar la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de tecnologías de información y comercio electrónico, especialmente B2B (Business to Business o “comercio electrónico entre empresas”).

Con el fin de tener cobertura en las ciudades en las cuales están concentradas la mayoría de las PyMEs colombianas, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS, identificó a Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Manizales como las ciudades prioritarias en las cuales el Proyecto tendría mayor impacto.

Para la ejecución de las diferentes etapas del Proyecto, CONFECAMARAS se apoyó en las  Cámaras de Comercio domiciliadas en las 7 ciudades mencionadas anteriormente. El papel de las Cámaras de Comercio fue fundamental para la puesta en marcha del Proyecto, pues en ellas recayó la responsabilidad de identificar a las empresas participantes, realizar las diferentes convocatorias, seleccionar a las empresas con mayor potencial para el Proyecto y conformar las comunidades empresariales a las cuales se les implementaría una solución tecnológica; adicionalmente, las Cámaras de Comercio, dada su trayectoria y credibilidad con que cuentan en el sector empresarial, operaron como entes aglutinadores con capacidad de jalonar esta iniciativa empresarial en el territorio nacional.

TARGET DEL PROYECTO

El Proyecto Prymeros concentró sus esfuerzos en comunidades empresariales o clusters conformados por  PyMEs  que sostuvieran relaciones comerciales entre sí. Los lazos comerciales, la cooperación y la asociatividad entre las empresas participantes, fueron fortalecidas por el Proyecto Prymeros mediante  la implementación de soluciones tecnológicas para el intercambio de información y realización de transacciones electrónicas, todo ello encaminado a la generación de sinergias y unidad entre participantes.

METODOLOGIA APLICADA Y ESQUEMA OPERATIVO

La metodología de intervención en PyMEs del Proyecto Prymeros fue desarrollada por la unión temporal IBC Colombia S.A del Grupo Carvajal y la Universidad ICESI de Cali. Una vez finalizado todo el proceso de concepción teórica, la metodología se evaluó en una prueba piloto en la que intervinieron cerca de 15 empresas proveedoras de UNILEVER en la ciudad de Bogotá. Cuando la prueba piloto concluyó, la metodología requirió algunos ajustes menores y  se puso en práctica en las comunidades empresariales domiciliadas en las 7 ciudades participantes.

El esquema operativo utilizado fue el siguiente: cada Cámara de Comercio participante convocó a las empresas de su jurisdicción a talleres de sensibilización en comercio electrónico para PyMES durante los cuales se aplicaron encuestas de ubicación que permitieron la identificaron de las empresas donde el Proyecto podría tener mayor impacto y se les invitó para que hicieran parte del mismo conformando  comunidades empresariales específicas.  Una vez identificadas las empresas potenciales, se procedió a realizar en ellas el “autodiagnóstico” individual  o autodiagnóstico mediante el uso de la herramienta que para tal fin desarrolló el Proyecto Prymeros.

Los resultados del “autodiagnóstico” realizado por los empresarios fueron evaluados por consultores expertos  en consultoría tradicional a PyMES y Comercio Electrónico con el fin de identificar necesidades comunes que pudieran ser resueltas mediante la implementación de una estrategia de comercio electrónico. Por último, los requerimientos funcionales de cada solución tecnológica de acuerdo con la estrategia sugerida, fueron puestos a concurso de firmas especializadas en e-business para su posterior implementación.

Las firmas consultoras que intervinieron en la fase de implementación de soluciones tecnológicas fueron elegidas a partir de un riguroso proceso de selección enmarcado dentro de las políticas que el Banco Interamericano de Desarrollo exige para la selección de consultores. El proceso inició con la realización de dos convocatorias públicas en las cuales se invitó a participar a todas las firmas consultoras que cumplieran con el perfil requerido; seguidamente se procedió al estudio de capacidades de las firmas que aplicaron. Esta labor fue desarrollada por un comité de adquisiciones que evaluó la experiencia de las firmas en implementación de soluciones de comercio electrónico en los dos últimos años, experiencia en consultoría relacionada con la conformación de comunidades empresariales, talento humano de cada firma, especialmente en lo relacionado expertos en comercio electrónico, consultores para conformación de redes (clusters, procesos asociativos, etc)  y programadores expertos en desarrollo de software para comercio electrónico.

FASES DEL PROYECTO

En la puesta en marcha del Proyecto Prymeros, se desarrollaron cuatro fases de ejecución: sensibilización, diagnóstico individual o autodiagnóstico, diagnóstico a comunidades empresariales e implementación de soluciones tecnológicas.

1.	Sensibilización

El Proyecto Prymeros realizó periódicamente talleres de sensibilización en donde los empresarios participantes se informaron sobre los beneficios del Comercio Electrónico para PyMEs y demás Tecnologías de Información y Comunicaciones que contribuyen con el mejoramiento de la competitividad y productividad empresarial. Adicionalmente, en los talleres de sensibilización se describieron los diferentes servicios del proyecto y se aplicó la encuesta de ubicación  que permitió la realización de un primer “filtro” de los empresarios que contaban con mayor potencial para continuar en las fases subsiguientes del proyecto.

2.	Diagnóstico Individual o Autodiagnóstico

A partir de los resultados encontrados en la encuesta de ubicación, el Proyecto Prymeros identificó aquellas empresas en las cuales las Tecnologías de Información y Comunicaciones TICs podían tener mayor impacto y las invitó formalmente para que continuaran con el proceso de autodiagnóstico. Para ello, cada empresario utilizó el sistema de autodiagnóstico cuyo acceso estaba restringido mediante nombre de usuario y clave previamente otorgados.

El diagnóstico individual o autodiagnóstico fue una herramienta de software en entorno Web que se ejecutó directamente en Internet, por ello se requirió que el empresario posyera una conexión a Internet y un navegador para que pudiera desplazarse a través de todos los componentes que se diagnosticaron.

El autodiagnóstico identifica 6 factores claves que deben ser evaluados y permiten determinar la posición competitiva de la empresa diagnosticada frente a la industria, dichos factores fueron:

1. Planeación estratégica

2. Producción y operaciones

3. Aseguramiento de la Calidad

4. Comercialización

5. Contabilidad y Finanzas

6. Tecnología de Telecomunicaciones

3.	Diagnóstico empresarial colectivo

Los autodiagnósticos realizados por las empresas participantes en una comunidad específica, fueron evaluados y analizados por consultores expertos quienes, a partir de los resultados encontrados, sugirieron recomendaciones para cada una de las empresas participantes con el fin de llevarlas al nivel óptimo requerido por la comunidad. Adicionalmente, los expertos analizaron las diferentes relaciones existentes en la comunidad empresarial y determinaron los planes de acción necesarios para que la implementación de una solución tecnológica fuera viable.

Al finalizar el diagnóstico empresarial colectivo, las empresas que integraron una comunidad conocieron la situación real que les era común a todas, las necesidades globales y las posibles soluciones tecnológicas que se podrían implementar.

4.	Implementación de soluciones tecnológicas

El informe final entregado por los consultores expertos a cada comunidad empresarial sirvió de base para que firmas consultoras  seleccionadas previamente por el Proyecto Prymeros, especializadas en el desarrollo e implementación de Tecnologías de Información y Comunicaciones TICs, concursaran para suplir las necesidades encontradas en las comunidades.

Durante el proceso de implementación de las soluciones tecnológicas, el Proyecto Prymeros acompañó permanentemente a cada una de las empresas beneficiarias, monitoreando los avances de la implementación y analizando los resultados que se fueron obteniendo.

RESULTADOS OBTENIDOS

Gracias al permanente apoyo brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agenda de Conectividad, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, las 7 Cámaras participantes y algunas otras instituciones que mostraron marcado interés en el tema de las TICs, el Proyecto Prymeros logró superar las metas asignadas inicialmente, beneficiando a un considerable número de PyMEs que integran 22 comunidades empresariales (688 empresas) cuya gestión empresarial se encuentra apoyada en el uso de la tecnología.

I. 	ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS)

1.1	Análisis de indicadores de producto (outputs). Registre los logros alcanzados en cada uno de los componentes del proyecto usando los mismos indicadores de producto (outputs) del Marco Lógico. Compare los productos logrados y los planeados, utilizando un Cuadro comparativo donde se puede contrastar lo esperado con lo alcanzado y las desviaciones ocurridas.  Si existe una diferencia significativa entre lo logrado y lo planeado en cada uno de los componentes, describa brevemente los factores responsables de la diferencia.

Las 22 comunidades empresariales configuradas a partir del Proyecto Prymeros, pertenecen a diversos sectores económicos específicos pero también existen comunidades multisectoriales, es decir, comunidades integradas por empresas cuyo sector económico no es el mismo que las demás participantes.

- Turismo en el eje cafetero: abarca los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y la parte del norte del Valle. Sector turismo. Solución B2B y B2C.

- Autopartes: integrada por empresas domiciliadas en la ciudad de Cartagena. Sector automotriz. Solución B2B.

- Cluster Salud: comunidad integrada por clínicas de la ciudad de Manizales. Sector salud. Solución B2B y B2C.

- Maderas: empresas afiliadas a la cooperativa Madercoop en la ciudad de Bucaramanga. Sector maderero (muebles). Solución B2B y B2C.

- Prodes Metalmecánico Asimecar: empresas proveedoras de partes y repuestos para Ecopetrol en la ciudad de Cartagena. Sector metalmecánica. Solución B2B

- Astilleros: comunidad integrada por empresas proveedoras de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR en la ciudad de Cartagena.  Sector metalmecánica. Solución B2B (ERP).

- Cooperativas de Transporte:  empresas que hacen parte de diferentes cooperativas de transporte en la ciudad de Bogotá. Sector transporte urbano de pasajeros. Solución B2B.

- Cluster de Calzado: empresas domiciliadas en la ciudad de Bucaramanga. Sector calzado. Solución B2B y B2C.

- Mercadefam: empresas proveedoras de los almacenes Mercadefam en la ciudad de  Bucaramanga. Varios sectores. Solución B2B.

- Carrefour: empresas proveedoras de los almacenes Carrefour en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Varios sectores. Solución B2B.

- La 14: empresas proveedoras de los almacenes La 14 en la ciudad de Cali. Varios sectores. Solución B2B.

- Productora de grasas TEAM: empresas proveedoras del grupo empresarial denominado Tecnología Empresarial de Alimentos S.A. – TEAM, ubicadas en la ciudad de Bogotá. Sector alimentos. Solución B2B.

- Cadena de suministros Olímpica: empresas proveedoras de los almacenes Olímpica en la ciudad de  Barranquilla. Varios sectores. Solución B2B.

- Productores de aluminio: empresas proveedoras de insumos para la empresa ALUMINA domiciliadas en la ciudad de  Bogotá. Sector metalmecánica. Solución B2B.

- Home Sentry: empresas proveedoras de los almacenes  Home Sentry en la ciudad de  Bogotá. Varios sectores. Solución B2B.

- Home Center: empresas proveedoras de los almacenes Home Center en la ciudad de Bogotá. Varios sectores. Solución B2B.

- Confecciones Bogotá: comunidad empresarial integrada por empresas dedicadas a la confección de ropa interior femenina y jeans en la ciudad de Bogotá. Sector de la confección. Solución B2B.

- Lácteos: empresas proveedoras de la empresa COLANTA en la ciudad de Medellín. Sector de alimentos. Solución B2B.

- Tecnoquímicas: empresas proveedoras de la empresa Tecnoquímicas en la ciudad de Cali. Sector químico farmacéutico. Solución B2B.

- Cluster de Confecciones: comunidad empresarial integrada por empresas dedicadas a la maquila en la ciudad de Medellín. Sector de la confección. Solución B2B.

- Cluster Agroindustrial: comunidad empresarial integrada por los distribuidores de la empresa  Agrinal (antigua Purina) en las ciudades de Bogotá, Buga, Medellín, Cartagena y Villavicencio. Sector agroindustrial. Solución B2B y B2C.

- Turismo en el eje cafetero: abarca los municipios de Socorro, San Gil, Curití y Barichara en el departamento de Santander. Sector turismo. Solución B2B y B2C. Es proyecto es una réplica del proyecto Turismo en el Eje Cafetero.

A nivel de propósito general, el proyecto busca “contribuir a un aumento de la competitividad de las PyMEs colombianas a través de la aplicación de tecnologías”. Este propósito se cumplió a cabalidad, sin embargo, la afirmación no proviene de los medios de verificación descritos en el marco lógico sino de los medios de control internos utilizados en la ejecución misma del proyecto, es decir, los resultados obtenidos por el proyecto no se ven reflejados, en ningún estudio del DANE ni de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el alcance del proyecto no incluye ningún tipo de medición asociada con estas dos instituciones y sobre los estudios que ellas realizan, Confecámaras no tiene ningún tipo de control, ni siquiera a nivel de participación. Lo que se quiere decir con esto, es que el medio de verificación propuesto para evidenciar el cumplimiento del propósito general del proyecto, no es aplicable. Realizada esta aclaración, ahora si se puede describir en forma detallada las razones por las cuales Confecámaras considera que el proyecto fue “MUY EFECTIVO” en términos de su puesta en marcha.

El proyecto contempla 4 componentes básicos y en cada uno de ellos una meta cuantitativa, dicha meta fue superada ampliamente en cada componente de la siguiente forma:

|  | META INICIAL | RESULTADOS | % DE EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| METODOLOGIA | 1 | 1 | 100% |
| SENSIBILIZACIÓN | 1.500 | 3.012 | 200,8% |
| DIAGNOSTICO | 750 | 1.500 | 200% |
| IMPLEMENTACIÓN | 150 | 688 | 458% |

El primer componente del proyecto fue el diseño de una metodología de aplicación de TICs en comunidades empresariales, para ello, Confecámaras contrató a la Unión Temporal ICESI_IBC quienes la desarrollaron contando con el apoyo de de la Cámara de Comecio de Bogotá y la Agenda de Conectividad. La metodología fue probada en una comunidad empresarial piloto y no sufrió ajustes.

El segundo componente incluía la realización de actividades de sensibilización a 1500 empresas, pero gracias al compromiso de las Cámaras de Comercio participantes y al entusiasmo que muchas empresas presentaron, se realizaron más talleres de sensibilización de los que inicialmente se habían planeado y de igual forma, la asistencia a los mismos por parte de las empresas fue superior a las expectativas que se tenían. Estos dos hechos junto con un manejo “austero” de los recursos disponibles para esta actividad, hicieron que fuera posible llegar a una meta final de  3012 empresas sensibilizadas. Es importante tener en cuenta que si bien la sensibilización debería realizarse en las áreas de jurisdicción de las 7 Cámaras de Comercio participantes, muchas actividades se realizaron en jurisdicciones diferentes por petición de los mismos empresarios y en ocasiones  porque algunas Cámaras no participantes en el proyecto lo solicitaron.

Para el tercer componente, una vez aplicado un primer filtro a las empresas sensibilizadas, se esperaba que 750 de ellas decidieran llevar a cabo un diagnóstico para determinar la viabilidad de implementar TICs en sus procesos de negocios. El resultado fue que de las 3012 empresas, 1500 realizaron diagnóstico. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico tiene dos connotaciones importantes: por un lado está el diagnóstico que cada empresa realizó a nivel individual y por otro el diagnóstico grupal, resultado de la sumatoria de los diagnósticos individuales. Fue sobre el diagnóstico grupal que se identificaron las necesidades de las comunidades empresariales, las cuales podrían ser resueltas a través de la utilización de plataformas tecnológicas que permitieran actividades de comercio electrónico.

Por último, para el componente de implementación de soluciones tecnológicas se esperaba que como mínimo 150 empresas (10 comunidades) decidieran implementar plataformas tecnológicas, el resultado final alcanzado fue que 688 empresas (22 comunidades) implementaron plataformas tecnológicas.

El Proyecto contempla también como etapa final la divulgación de resultados, en este sentido, al momento de escribir el presente informe, CONFECAMARAS se encuentra actualizando los contenidos del website www.prymeros.com en el cual se publicarán varios documentos relacionados con la metodología utilizada, los logros alcanzados en las 22 comunidades y algunos estudios de casos de éxito. Adicionalmente y como parte de la divulgación de resultados, el Proyecto fue replicado en su totalidad por la Cámara de Comercio de Medellín, previa aprobación del BID, esta réplica se encuentra plenamente operativa en la jurisdicción del Municipio de Medellín y algunas poblaciones cercanas. Adicionalmente, el proyecto “Turismo en el Eje Cafetero” fue replicado en su totalidad en la comunidad turística de Santander en los municipios de Socorro, San Gil, Curití y Barichara.

A lo largo de la ejecución del Proyecto Prymeros, varias empresas interesadas e instituciones de desarrollo empresarial solicitaron información más detallada sobre los servicios del Proyecto, por ello, se escribió un resumen ejecutivo el cual se ha venido distribuyendo vía mail principalmente, tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo del segundo semestre de 2005, la Dirección Nacional del Proyecto Prymeros inició todas las labores necesarias para recopilar información relativa a las  lecciones aprendidas, específicamente se realizaron tres investigaciones que pretendían documentar todo el proceso que se requiere para llevar a feliz término un proceso de implementación de tecnología al interior de una comunidad empresarial de PyMEs. Las investigaciones realizadas fueron llevadas a cabo por tres cosultores beneficiarios del Proyecto Cumbre de la Agenda de Conectividad, dichas investigaciones fueron presentadas como trabajos de grado en la especialización en Comercio Electrónico de la Universidad de Los Andes. Los casos de estudio fueron:

1. Cluster de turismo en el Eje Cafetero bajo el marco del programa Prymeros de la Agenda de Conectividad, el Banco Interamericano de Desarrollo y CONFECAMARAS. Autor: Vladimir Guzmán Páez. 2005.

2. Caso e-business en la comunidad del transporte público colectivo de la ciudad de Bogotá. Autor: Carlos Puertas. 2005.

3. Agrinal S.A. – Proyecto de integración electrónica: caso colombiano de e-business para la enseñanza. Autor: Paulo Cesar Galeano. 2005.

Por su parte las Cámaras de Comercio continuaron divulgando los servicios del Proyecto Prymeros con el fin de buscar nuevas empresas que se interesaran en ingresar a las comunidades empresariales constituidas y de esta forma aumentar el número de empresas beneficiaras, lo cual tiene un impacto muy positivo en la continuidad y sostenimiento futuro de las redes empresariales creadas.

A nivel de fin del proyecto se buscaba contribuir a un aumento de la competitividad de las PyMEs colombianas a través de la aplicación de tecnologías. Una vez finalizado el proyecto, existen 688 PyMEs que conforman 22 comunidades empresariales a lo largo del territorio nacional y que realizan transacciones electrónicas entre sí (B2B) y con el consumidor final (B2C). El grado de maduración  de cada comunidad empresarial hace que la  asimilación de las plataformas tecnológicas implementadas sea diferente; las comunidades empresariales que giran alrededor de una empresa pivote o eje, que presentan algún tipo de posición dominante en el mercado, son las comunidades que al finalizar el proyecto ya llevaban bastantes meses operando de manera continua a través de las plataformas tecnológicas instaladas. 12 comunidades empresariales están utilizando plataformas de pedidos electrónicos, ya sea hacia atrás con proveedores o hacia delante con distribuidores. Estas operaciones de pedidos electrónicos venían haciéndose en forma manual y ahora se llevan a cabo de manera electrónica, estandarizando procesos, eliminando órdenes en papel y por supuesto, integrándose con los diferentes sistemas contables de cada empresa. Todo esto se traduce como un aumento de la competitividad de estas empresas frente a sus similares que continúan haciendo los mismos procesos de manera manual. Adicionalmente al ahorrar costos en los diferentes insumos asociados con las órdenes en papel, se generan ahorros considerables que también contribuyen con su competitividad. En las 10 comunidades empresariales restantes, el reto fue muy grande y el jalonamiento muy lento, pues primero fue necesario reunir a los empresarios y reforzar continuamente los lazos de confianza que se iban creando a partir de las actividades de sensibilización, adicionalmente, varios de las empresas participantes presentaban un nivel muy lejano de aproximación a la tecnología, incluso, hay empresas que tomaron la decisión de comprar PCs motivadas por hacer parte de nuestro programa.

En estas comunidades con modelos asociativos, se lograron grandes beneficios difícilmente medibles en términos cuantitativos, pues el gran logro fue la generación de asociatividad alrededor de las TICs que lleva implícita la característica de aumentar la competitividad toda vez que están en capacidad de brindar mejores respuestas y más oportunas frente a grandes volúmenes de negocios que no podrían ser atendidos de forma individual, así mismo, el estar operando bajo modelos asociativos, utilizando plataformas tecnológicas, les permite negociar pedidos por volumen a mejores precios que cuando lo hacían de forma individual, es por eso que estas comunidades empresariales han mejorado su competitividad.

1.2	Análisis de indicadores de efectos (outcomes).  Registre los indicadores del logro del Objetivo de Desarrollo (nivel de Proposito en el Marco Logico u outcomes) usando los mismos indicadores de efecto (outcomes) del Marco Logico.  Compare los indicadores de los efectos logrados y planeados.  Indique si los benficios del proyecto fueron recibidos por los beneficiarios meta del proyecto. Si existe una diferencia significativa entre los efectos esperados (incluyendo los beneficiarios), explique brevemente los factores responsables de la diferencia.

Factores externos que afectaron positivamente el proyecto (outcomes)

- Las Cámaras de Comercio participantes tienen mucha credibilidad, esto hizo que la convocatoria inicial para la realización de talleres de sensibilización superara ampliamente las expectativas que se tenían.

- La Unidad Ejecutora del proyecto contó con mucho apoyo de Confecámaras para moverse rápidamente en todas las ciudades en las que se ejecutó el proyecto, esto hizo que las Cámaras de Comercio percibieran un acompañamiento permanente por parte de Confecámaras.

- El Oficial del Banco responsable del proyecto en Colombia, siempre mantuvo un apoyo incondicional frente a las situaciones en las que Confecámaras requirió de su participación, de esta forma, todos los procesos frente al Banco fluyeron de manera ágil y oportuna.

- El acompañamiento más allá de lo inicialmente pactado por parte de algunos consultores individuales fue un factor determinante en el éxito de los proyectos.

Factores externos que afectaron negativamente el proyecto (outcomes)

- Posibles diagnósticos sobre dimensionados: algunos consultores sobre dimensionaron la solución que la comunidad empresarial requerida de tal forma que en el momento de la implementación, el alcance del proyecto tomó más tiempo del esperado e incluso fue necesario rediseñar parte de la solución que se había contratado inicialmente.

- Falta de acompañamiento: algunas Cámara de Comercio mostraron mayor nivel de acompañamiento que otras, incluso, muchas de las actividades que deberían hacer las Cámaras , fueron asumidas por la Unidad Ejecutora directamente.

- Resistencia al cambio en Cámaras: el sistema de información desarrollado para el flujo de información del proyecto no fue utilizado como se esperaba, en buena medida porque los funcionarios de las Cámaras presentaron resistencia al cambio frente al manejo de la herramienta a través de Internet y esto hizo que el flujo de la información fuera lento y generara desactualización en el momento de obtener  reportes.

- Concentración de proyectos: dado que no existía ningún límite para que las firmas consultoras encargadas de la implementación de plataformas tecnológicas concursaran en las diferentes convocatorias (22) que se realizaron para este fin ,  una firma consultora obtuvo cinco proyectos para ser ejecutados de manera simultanea, esto superó su capacidad instalada y generó una prestación del servicio de mala calidad.

- El proyecto por  ser tan novedoso y tratarse del uso de las TICs en los negocios, debió incluir un componente de acompañamiento a las comunidades empresariales responsable de todo lo relacionado con la gestión del cambio, con el cambio de paradigma que implica el dejar de hacer transacciones de manera tradicional para llegar a realizar transacciones en un entorno digital, pero el proyecto al no tener dicho componente ni recursos que lo previeran, dejó un vacío que puede generar desestímulo para algunas empresas.

- Inicio tardío (6 meses) de las actividades del Proyecto: esto hizo que la totalidad del cronograma de ejecución  se atrasara.

- Demasiado énfasis en el componente de sensibilización: dado que el desconocimiento por parte de los empresarios en todo lo relacionado con TICs era muy alto, la sensibilización tomó mucho tiempo más del esperado.

Factores externos que afectaron positivamente el proyecto (outputs)

- 12 de las 22 comunidades empresariales beneficiadas por el proyecto ya realizaban transacciones comerciales de forma tradicional alrededor de una empresa pivote antes de ser beneficiarias del proyecto, esto hizo que la apropiación y posterior uso de las plataformas tecnológicas fuera muy rápida, pues el modelo de negocios ya existía y era jalonado por una empresa pivote con posición dominante en el mercado.

- El crecimiento de Internet en el país hizo que la mayoría de los empresarios participantes fueran muy receptivos y se interesaran por el proyecto.

Factores externos que afectaron negativamente  el proyecto (outputs)

- Desconocimiento sobre los beneficios de la tecnología instalada: algunas de las comunidades empresariales fueron gestadas desde el proyecto, en este sentido, no existían antes, incluso muchas empresas ni siquiera se conocían. Al implementar plataformas de comercio Electrónico en este tipo de comunidades, su utilización ha resultado lenta, pues no alcanzan a comprender aun los beneficios que les genera.

- En algunas zonas del país en donde están domiciliadas varias empresas del proyecto la conectividad a Internet es muy baja y esto hace que los empresarios no puedan utilizar las plataformas tecnológicas de manera eficiente.

- El bajo nivel de habilidades para el manejo de computadores e Internet presentado por parte de los empresarios quienes en muchos casos ni siquiera habían tocado una sola vez un PC.

- La resistencia al cambio presentada por los empresarios quienes están acostumbrados a llevar a cabo sus negocios de forma tradicional.

- Falta de claridad en el modelo de negocios a nivel de comunidad empresarial: dado que muchas comunidades empresariales fueron gestadas  a partir del proyecto, no había claridad suficiente para las empresas beneficiarias sobre la forma de hacer negocios a través de Internet. El desconocimiento del modelo de negocios dejó en algunas empresas la sensación de tener instalada una plataforma que no se sabe para que sirve ni como encaja dentro de la estrategia corporativa.

1.3.	Identificación de los futuros impactos. Considerando los productos (outputs) y los efectos (outcomes) que fueron obtenidos, identifique los futuros impactos que se espera obtener como resultado de la ejecucion del proyecto, utilizando, entre otros, los indicadores de impacto (a nivel de Fin en el Marco Logico).

En desarrollo del proyecto, se obtuvieron algunos resultados no esperados, uno de los más importantes es el de la “asociatividad”, pues el proyecto no fue diseñado para que se diera tal fenómeno, sin embargo,  al tratarse de conformación de comunidades empresariales que utilizan plataformas tecnológicas para la puesta en marcha de su actividad comercial, fue necesario antes de iniciar propiamente las labores de implementación, realizar muchas actividades encaminadas a la generación de lazos de confianza entre las empresas participantes, Este impacto de la “asociatividad” se dio en el 50% de las comunidades constituidas, en aquellas en donde no existía una empresa líder a través de la cual girara la comunidad. Otro resultado importante no esperado fue el de el desarrollo de habilidades básicas de TICs, pues la mayoría de los empresarios que hicieron parte del proyecto, no presentaban una buena aproximación a la tecnología. En este sentido, sobre la ejecución del proyecto fue necesario coordinar con las Cámaras de Comercio algunas jornadas de capacitación en el uso de computadores y especialmente en el uso de Internet.

El propósito del proyecto descrito en el marco lógico es “incrementar el desempeño de las PYMEs colombianas incentivando la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de tecnologías de información y el comercio electrónico”. Como se dijo, se crearon 22 comunidades empresariales frente a 10 propuestas en el marco lógico del proyecto, las cuales utilizan plataformas tecnológicas para diversos fines comerciales. De acuerdo con lo anterior, los principales impactos futuros que se esperan sobre las comunidades constituidas son:

- Que aumente la demanda de las PyMEs que desean ingresar a las comunidades empresariales gestadas por el proyecto

- Que el número de transacciones electrónicas que se realicen aumente de manera permanente, pues hay varias comunidades empresariales que al no estar suficientemente maduras, han realizado un número pequeño de transacciones

- Que la mayoría de las comunidades empresariales gestadas incorpore dentro de las plataformas tecnológicas, medios de pago electrónicos con el fin de completar el ciclo del comercio electrónico, pues solo en una de las 22 comunidades fue posible implementar esta funcionalidad.

- Que las comunidades empresariales conformadas a partir de modelos de asociatividad (10) se constituyan legalmente como personas jurídicas con el fin de garantizar su continuidad en el tiempo y fijar las políticas de ingreso de nuevas empresas.

- Que las comunidades empresariales conformadas a partir del modelo de empresa pivote incorporen nuevas funcionalidades asociadas con demanda predictiva del pivote, reposición automática de inventarios y reportes de ventas en tiempo real, pues actualmente solo se están gestionando los pedidos que realizan las empresas pivote.

- Que las demás ciudades participantes soliciten a CONFECAMARAS la réplica de algunos proyectos, ya se dio la réplica del proyecto de Turismo en el Eje Cafetero y hay conversaciones para llevar a Cartagena el proyecto de transporte desarrollado en la ciudad de Bogotá.

- Que las Cámaras de Comercio participantes continúen ofreciendo los servicios del Proyecto Prymeros a nivel local utilizando toda la metodología desarrollada para tal fin y el talento humano de los consultores individuales que participaron en el desarrollo de las diferentes comunidades.

- Que el contenido de los diferentes portales desarrollados se mantengan permanentemente actualizados y eviten así caer en desuso.

- Que algunas comunidades empresariales que no están suficientemente maduras se involucren mucho más y descubran el valor agregado que representa el uso de las plataformas tecnológicas implementadas.

- Que las plataformas tecnológicas instaladas lleguen a integrarse en tiempo real con los sistemas internos de cada una de las empresas que participan, pues esta funcionalidad no fue posible en todas las comunidades debido a la diversidad de sistemas de gestión interno encontrados.

- Que los empresarios continúen desarrollando habilidades básicas en TICs para aprovechar de manera más eficiente las plataformas tecnológicas de comercio electrónico implementadas.

  - Análisis de los supuestos). Analice como los factores externos (supuestos en el Marco Lógico) afectaron (positiva o negativamente) los resultados logrados y enumere las condiciones favorables que deben darse para lograr los futuros impactos del proyecto en conformidad a lo indicado arriba.

Crece la inversión en tecnologías de la información: todas las 22 comunidades empresariales creadas bajo el marco del proyecto fueron subsidiadas con recursos del FOMIN,  y de contrapartida local, pero en ningún caso se llegó a subsidios del 100%. El uso de plataformas tecnológicas en PyMEs resultó bastante ajeno para la mayoría de ellas, por ello, los subsidios resultaron ser un estímulo muy conveniente para que las empresas participantes también aportaran. En muchos casos, la inversión en tecnología que tuvieron que hacer las empresas participantes, superó la expectativa que se tenía, pues se realizaron inversiones en nuevos equipos de cómputo, en conectividad e incluso en el pago de servicios bancarios para pagos electrónicos que no estaban cubiertos dentro del alcance del proyecto.

Aumentan las inversiones de grandes empresas en el sector PyME: si bien este es un indicador descrito en el marco lógico del proyecto, no es posible evidenciar que se haya dado porque no existen acciones contempladas en ninguno de los componentes del proyecto encaminadas al logro de este indicador, no hay una conexión directa entre el uso de plataformas tecnológicas en las 22 comunidades empresariales y el aumento de inversiones de grandes empresas en el sector PyME como resultado de la puesta en marcha de las plataformas. No es coherente el indicador del marco lógico con los objetivos específicos del proyecto. Vale la pena preguntarse ¿por qué se consideró que al crear comunidades empresariales que utilizan plataformas tecnológicas se estimularía la inversión en ellas por parte de las grandes empresas?

Se incrementan las transacciones comerciales entre empresas a través del comercio electrónico y crecen los ingresos por ventas: al cierre del proyecto 12 comunidades integradas por 494 empresas  (nótese que la meta del proyecto era de tan solo 150 empresas) se encontraban realizando operaciones de comercio electrónico en gran volumen; las PyMEs que son proveedoras de grandes superficies habían procesado 21.065 pedidos electrónicos, la comunidad agroindustrial había procesado 413 pedidos que en su totalidad sumaban $2397 millones pesos y la comundad de transporte había procesado pedidos por valor de $100 millones de pesos. En la totalidad de estas 12 comunidades empresariales se implementaron plataformas tecnológicas de comercio electrónico B2B (comercio electrónico entre empresas) y ninguna de ellas había realizado transacciones electrónicas previamente. Ahora bien, no resulta sencillo determinar que por el uso de las plataformas tecnológicas las ventas hayan crecido, no hay una relación directa entre el incremento de ventas y el uso de la tecnología toda vez que la tecnología es el medio y no el fin. El incremento en las ventas es el resultado de todo un modelo de negocios en el cual juegan papel fundamental el mercadeo, la publicidad, la atención al cliente pero no necesariamente la tecnología, la tecnología genera eficiencias que se traducen en ahorros, pero no necesariamente en incremento de ventas.

Se incrementan las transacciones electrónicas para el comercio exterior: las 12 comunidades empresariales mencionadas anteriormente, utilizan las plataformas tecnológicas instaladas para interactuar y cubrir su mercado nacional de manera exclusiva; ahora bien, dentro de las 10 comunidades restantes, las que fueron creadas bajo modelos asociativos, existen algunas de ellas, en especial las que tienen un portal B2C (comercio electrónico empresa  a  consumidor)  que han recibido solicitudes de cotización del exterior, realizadas por parte de empresas que se dedican a la comercialización de productos terminados. Resultado de ello ha sido la concreción de negocios de exportación.

  - Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo. Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, califique la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (Propósito en el Marco Lógico), utilizando los criterios descritos en el Anexo 1

| - Muy Efectivo (ME) | - Efectivo (E) | - Poco efectivo (PE) | - Inefectivo (I) |
| --- | --- | --- | --- |

II.	ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

2.1	Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la disponibilidad y calidad de los siguientes elementos que son necesarios para medir el desempeño del proyecto.

| 1. Análisis de los problemas que el proyecto se ha propuesto resolver | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Estrategia de intervención en respuesta al (los) problema(s) identificados | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Identificación de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Indicadores de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 8. Línea de base de productos (outputs) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Supuestos de productos (outputs) a efectos (outcomes) | Baja       Alta |  N/A |
| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja       Alta |  N/A |
| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 12. Plan de Adquisiciones (contrataciones y compras) | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos del diseño. Considerando los elementos del diseño del proyecto evaluados en el punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (positiva y/o negativa) en la medición de su desempeño.

- Estrategia de intervención en respuesta a los problemas identificados: la capacidad que tiene un Organismo Ejecutor para adaptar un proyecto a necesidades más concretas que las descritas en el proyecto en sí, puede hacer que el proyecto sea exitoso, sin embargo, existe un riesgo importante y es el de ejecutar actividades no contempladas originalmente las cuales no serán medidas al final al no estar previamente determinadas dentro del marco lógico.

- Indicadores de efectos (outcomes) esperados: este tipo de indicadores están asociados con el diseño del macro lógico y no importa si este ha sido bien escrito o no, al final las evaluaciones se realizan sobes este tipo de indicadores y los resultados pueden ser negativos para el Organismo Ejecutor si optó por desarrollar el proyecto al margen de los indicadores descritos en el marco logico.

- Supuestos de productos (outputs) a efectos (outcomes) : este es quizá el factor crítico más importante, pues es la esencia de un proyecto, sobre este aspecto, los Organismos Ejecutores no pueden ser flexibles, deben garantizar que las metas impuestas se cumplirán y que los productos esperados se entregarán de acuerdo con el cronograma de actividades establecido.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del proyecto en relación con la medición del desempeño del proyecto.

Las medidas que se tomaron para mejorar aspectos  previstos en el diseño del proyecto se llevaron a cabo no para mejorar u obtener una buena medición de desempeño sino para que el proyecto pudiera ser aplicable en la totalidad de sus componentes. Las medidas adoptadas desde esta óptica fueron:

- Los talleres de sensibilización diseñados originalmente para todo un día se acortaron a un par de horas durante las cuales las conferencias impartidas utilizaron ejemplos concretos y sencillos fáciles de entender por parte de los empresarios. El diseño original de los talleres era bastante académico y por ello fue necesario “aterrizarlo” al nivel de los empresarios.

- El proyecto incluía una consultoría para la conformación de redes empresariales, esta no se hizo porque se consideró que éste no era el objetivo del proyecto, especialmente si se tiene en cuenta que de manera simultánea otro proyecto del BID ejecutado por ACOPI se encargaba justamente de este tipo de consultorías.

- En esencia el proyecto debería haber sido B2B exclusivamente, sin embargo, las comunidades empresariales solicitaron  que se incluyera el B2C por lo menos a nivel informativo, es por ello que varias comunidades empresariales presentan un portal web público.

- Las actividades que no se ejecutaron o que se ejecutaron por menor valor generaron ahorros presupuestales que luego se llevaron al componente de implementación de soluciones tecnológicas.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos.

- El diseño de los proyectos del Banco es un tanto rígido con un inconveniente adicional y es que varios supuestos del marco lógico no son los más adecuados, sin embargo, se considera que son ellos los más aptos a la hora de realizar una evaluación, en este sentido, las unidades ejecutoras se enfrentan a la paradoja de sacar adelante los productos diseñados con los ajustes que la implementación va exigiendo teniendo en cuenta que al final la evaluación no va a ser favorable por la inaplicabilidad de los supuestos del marco lógico, o bien, desarrollar el proyecto en pro de los indicadores de evaluación desconociendo las necesidades y ajustes requeridos para que los proyectos puedan ser aceptados por los beneficiarios.

- Cuando se hace una lectura detallada de un proyecto, algunas veces se pueden encontrar inconsistencias ya sea en el diseño mismo del proyecto, en el marco lógico, o bien en el presupuesto, sin embargo, una vez firmado el convenio, resulta muy difícil lograr una modificación “oficial” al convenio, entonces, a pesar de haber identificado debilidades desde el comienzo, las unidades ejecutoras inician la ejecución teniendo en cuenta los vacíos que algunas veces se pueden subsanar durante la ejecución pero otras tantas no.

- Los indicadores de gestión mediante los que se evalúan los proyectos resultan ser indicadores “forzosos” que no necesariamente reflejan el impacto real de un proyecto y mucho menos alcanzan a evaluar los resultados no esperados que suelen darse, para citar tan solo un par de ejemplos, en el proyecto ATN/ME-7978-CO uno de los indicadores es el aumento de la inversión extranjera en las comunidades implementadas, no hay razón de causalidad en este indicador, no están correlacionados, sin embargo se evaluó este indicador como no cumplido; el otro ejemplo lo constituye un resultado no esperado en el proyecto que fue la generación de asociatividad en varias comunidades, el proyecto no fue diseñado para este objetivo que resulta altamente positivo para el desarrollo de las PyMEs participantes, sin embargo, este impacto no fue tenido en cuenta durante la evlacuación del proyecto y de 22 comunidades, en 10 se dio este resultado.

- Sería muy provechoso que en los equipos que el Banco integra para diseñar sus proyectos, se incluyera a algunos consultores que hayan tenido experiencia “real” en la implementación de proyectos similares y de igual forma, también se incluyera a representantes de los beneficiarios, es decir de las PyMEs, esto evitaría caer en supuestos sobre dimensionados e indicadores de difícil medición.

    - Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deberían o deben ser realizadas por el Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes) | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Recolección de formación de línea de base de productos (outputs) | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación. Considerando los procesos del punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (negativa o positiva) en la medición de desempeño del proyecto durante su implementación.

- Establecimiento de procesos y mecanismos para la recolección y análisis de los datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información): CONFECAMARAS mantuvo un estricto control de consecución y archivo de información pensado en la evaluación del proyecto, adicionalmente, parte de dicha información estaba disponible disponible directamente en el sistema de información del proyecto. Hubo solamente una información que no se centralizó debido al enorme volumen que representaba y fue aquella relacionada con las listas de asistencia de empresarios a los talleres de sensibilización debidamente firmadas, este tipo de información estuvo descentralizado en cada cámara de comercio y no estuvo disponible en la seden de la Unidad Ejecutora para la evaluación final realizada por el Banco.

- Recolección de información de línea de base de productos (outputs):  esta actividad se llevó a cabo por CONFECAMARAS con alto nivel de detalle, haciendo especial énfasis en la cantidad de productos esperados frente a la cantidad de productos obtenidos (metodología, empresas sensibilizadas, autodiagnósticos y diagnósticos grupales, comunidades empresariales gestadas).

- Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados: esta actividad resulta muy importante para poder medir el proyecto en términos de los supuestos descritos en el marco lógico, sin embargo, el proyecto se concentró más en los productos/servicios que resultaban tangibles en primera instancia para los empresarios, es decir, primero fue necesario convencerlos sobre lo que se quería hacer con ellos y luego sobre los efectos que esto generaría. Desafortunadamente la primera parte (uotputs) tomo más tiempo del esperado y no fue posible completar la información necesaria para la segunda (outcomes).

    - Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).  Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas a fin de obtener la información necesaria (en cantidad y calidad) para medir el desempeño del proyecto.

Al cierre del proyecto se tenía la información necesaria para medir el desempeño del proyecto en 10 comunidades empresariales, todas aquellas que utilizan una plataforma de pedidos electrónicos denominada “Centro de Negocios Electrónicos. - CEN” pues la implementación de esta plataforma tecnológica solo tomó 2 meses.  Para el resto de comunidades, 12, la implementación tomó en algunos casos toda la vida del proyecto, así que la mayoría de estas plataformas fueron entregadas finalizando el 2005 y empezando el 2006, de esta forma resulta irresponsable tratar de conseguir información (en cantidad y calidad) que evidencie el impacto de los proyectos en el incremento de la competitividad y la productividad de las empresas participantes.

CONFECAMARAS se ha comprometido mediante comunicación oficial al Banco a realizar una medición de impacto seis meses después de haber sido entregadas las plataformas, pasado este lapso de tiempo se espera obtener información confiable sobre el impacto de los diferentes proyectos.

    - Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos.

- Una medida fundamental para garantizar la medición de desempeño de un proyecto es que el mismo empiece a tiempo o lo que es igual, que la fecha de inicio del proyecto sea aquella cuando la Unidad Ejecutora se encuentra integrada completamente y en plena operación, pues la consecusión de personal calificado para dicha unidad puede tardar meses y esto hace que el proyecto se vea retrasado al final, justo cuando se realiza la evaluación final.

- Muchos resultados obtenidos en los proyectos son inesperados y no por ello deben dejarse por fuera de la medición de desempeño, en muchos casos, los resultados esperados pueden ser incluso más importantes para los empresarios que los resultados esperados descritos en el marco lógico del proyecto. Debería considerarse este tipo de resultados como indicadores de desempeño del proyecto al margen de que no hayan sido tenidos en cuenta en el diseño del mismo.

- El lapso de tiempo asignado para proyectos BID de 36 meses y el supuesto de obtener resultados cuantitativos durante los mimos, no es aplicable a proyectos de tecnológica en donde existen demasiadas variables exógenas  que afectan el desempeño del proyecto; cuando se habla de comercio electrónico a empresas PyMES que en algunos casos ni siquiera utilizan un fax, “vender” el proyecto resulta arduo y lento, adicionalmente muchos empresarios son agenos a la tecnología y la mayoría de ellos la ve como un gasto más no como una inversión. De esta forma, el primer reto de un proyecto de este tipo es amilanar la resistencia al cambio de los empresarios, “sensibilizarlos” sobre las bondades de la tecnología y esto puede llevar más 2 años de trabajo continuo.

- Un componente que debería incluirse en proyectos similares sería el de “gestion del cambio” que resulta fundamental desde el inicio del proyecto hasta el final y hace que los productos esperados puedan ser obtenidos más facilmente. Los proyectos de tecnología en grandes empresas como el montaje de CRM o ERP incluyen la gestión del cambio como el factor más importante para la asimilación  y posterior éxito del proyecto.

2.2	Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

    - Identificación de factores negativos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente la ejecución de los componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- Desconocimiento sobre los beneficios de la tecnología instalada: algunas de las comunidades empresariales fueron gestadas desde el proyecto, en este sentido, no existían antes, incluso muchas empresas ni siquiera se conocían. Al implementar plataformas de comercio Electrónico en este tipo de comunidades, su utilización ha resultado lenta, pues no alcanzan a comprender aun los beneficios que les genera y tienen claro cual es el valor agregado que les genera su utilización; los empresarios no alcanzan a comprender la dimensión real de lo que implica hacer comercio electrónico y en algunos casos sus empresas no están preparadas para este tipo de estrategias.

- El bajo nivel de habilidades para el manejo de computadores e Internet presentado por parte de los empresarios quienes en muchos casos ni siquiera habían tocado una sola vez un PC. Esto hace que el modelo de negocios propuesto por los consultores no sea entendido en la práctica, pues los empresarios se preocupan más por tratar de utilizar un PC que por utilizar Internet como estrategia de negocios.

- Falta de claridad en el modelo de negocios a nivel de comunidad empresarial: dado que muchas comunidades empresariales fueron gestadas  a partir del proyecto, no había claridad suficiente para las empresas beneficiarias sobre la forma de hacer negocios a través de Internet. El desconocimiento del modelo de negocios dejó en algunas empresas la sensación de tener instalada una plataforma que no se sabe para que sirve ni como encaja dentro de la estrategia corporativa, más aun, los empresarios no ven ningún beneficio en dichas plataformas de comercio electrónico pues antes del proyecto no hacían transacciones con las otras empresas, así que no tienen claro por qué deben hacerlo ahora.

    - Identificación de factores positivos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que contribuyeron positivamente a la implementación de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- 12 de las 22 comunidades empresariales beneficiadas por el proyecto ya realizaban transacciones comerciales de forma tradicional alrededor de una empresa pivote antes de ser beneficiarias del proyecto, esto hizo que la apropiación y posterior uso de las plataformas tecnológicas fuera muy rápida, pues el modelo de negocios ya existía y era jalonado por una empresa pivote con posición dominante en el mercado. Cuando ya se vienen haciendo negocios de manera tradicional, resulta mucho más fácil llevarlos a un entorno digital, las empresas ya conocen la forma en que se tranza y convencerlos de que por medio de la tecnología los mismos procesos resultan más rápidos, oportunos y baratos hace que los empresarios acepten rápidamente el modelo de negocios electrónicos propuesto.

- El crecimiento de Internet en el país hizo que la mayoría de los empresarios participantes fueran muy receptivos y se interesaran por el proyecto. Hay una tendencia generalizada orientada al uso de Internet en las empresas, aunque los empresarios no tengan muy claro la forma en que esta tecnología les genere beneficios, hay una cierta expectativa por hacer negocios a través de Internet y esto hizo que el proyecto en la etapa de sensibilización fuera muy bien aceptado.

- Los gestores del proyecto, Banco Interamericano de Desarrollo, Agenda de Conectividad y CONFECAMARAS generan mucha credibilidad en el sector empresarial entonces cualquier iniciativa que tenga como respaldo a estas instituciones es aceptada sin mayores reproches por parte de los empresarios.

2.3	Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

2..3.1.	Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente el logro de los efectos (outcomes) del proyecto y analice por qué.

- Posibles diagnósticos sobre dimensionados: algunos consultores sobre dimensionaron la solución que la comunidad empresarial requería de tal forma que en el momento de la implementación, el alcance del proyecto tomó más tiempo del esperado e incluso fue necesario rediseñar parte de la solución que se había contratado inicialmente, pues cuando los empresarios finalmente entendieron de qué se trataba el proyecto, hicieron sus propias exigencias sobre lo que realmente querían haciendo que la solución tecnológica tuviera que ser rediseñada generando retrasos considerables en la implementación.

- Concentración de proyectos: dado que no existía ningún límite para que las firmas consultoras encargadas de la implementación de plataformas tecnológicas concursaran en las diferentes convocatorias (22) que se realizaron para este fin,  una firma consultora obtuvo cinco proyectos para ser ejecutados de manera simultanea, esto superó su capacidad instalada y generó una prestación del servicio de mala calidad. Estos cinco proyectos fueron gestados bajo modelos asociativos y al no recibir oportunamente los productos contratados, perdieron mucha confianza en sí y el proyecto perdió credibilidad.

- Demasiado énfasis en el componente de sensibilización: dado que el desconocimiento por parte de los empresarios en todo lo relacionado con TICs era muy alto, la sensibilización tomó mucho tiempo más del esperado y por ello al final del proyecto no hubo ni tiempo ni recursos financieros para reforzar los diferentes aspectos relacionados con la implementación, especialmente aquellos asociados con la gestión del cambio.

2..3.2.	Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron, en perspectiva, los principales factores que contribuyeron positivamente a la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) y analice por qué.

- La Unidad Ejecutora del proyecto contó con mucho apoyo de Confecámaras para moverse rápidamente en todas las ciudades en las que se ejecutó el proyecto, esto hizo que las Cámaras de Comercio percibieran un acompañamiento permanente por parte de Confecámaras y tuvieran la oportunidad de solucionar problemas y aclarar interrogantes sobre la ejecución del proyecto.

- El Oficial del Banco responsable del proyecto en Colombia, siempre mantuvo un apoyo incondicional frente a las situaciones en las que Confecámaras requirió de su participación, de esta forma, todos los procesos frente al Banco fluyeron de manera ágil y oportuna. El apoyo del Banco y el compromiso del oficial a cargo del proyecto resultaron fundamentales para llevar a feliz término el proyecto.

- El acompañamiento más allá de lo inicialmente pactado por parte de algunos consultores individuales fue un factor determinante en el éxito de los proyectos de tal manera que a pesar que se les contrató inicialmente para desarrollar las labores de diagnóstico, algunos consultores continuaron estrechamente vinculados a las Cámaras de Comercio y/o a las comunidades empresariales brindando apoyo permanente a los empresarios.

2.4	Analisis de gestión y lecciones aprendidas

2.4.1.	Análisis de gestión. Identifique y analice la efectividad de las medidas adoptadas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el analisis de factores críticos y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

En términos generales, todas las medidas que se adptaron durante la ejecución del proyecto cumplieron su fin, es decir, sirvieron para resolver problemas que se iban presentando. Muchas medidas se tomaron a nivel de Unidad Ejecutora con el visto bueno de CONFECAMARAS, aquellas que no requierian aprobación formal por parte del Banco. Ahora bien, cuando una medida tenía efecto sobre la realización de alguno de los componentes del proyecto o sobre el presupuesto, siempre se recurrió a la aprobación formal por parte del Banco.

2.4.2.	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el analisis de gestión, describa en forma concreta qué medidas alternativas hubieran podido tomarse para enfrentar los problemas y aprovechar las oportunidades y explique cómo hubieran debido llevarse a la práctica

Durante la ejecución del Proyecto Prymeros, se ha venido generando un aprendizaje continuo al interior de CONFECAMARAS y de las Cámaras de Comercio participantes. Las principales lecciones aprendidas pueden resumirse en:

- Es indispensable que todos los consultores tengan alto conocimiento sobre lo que representa el uso de tecnologías de información y comunicaciones en comunidades empresariales, en especial, es necesario que entiendan claramente el modelo de negocio que se implementará.

- El modelo de empresa pivote garantiza el éxito de la puesta en marcha de los planes de acción de un proyecto de comercio electrónico.

- Los empresarios no están preparados para realizar pagos electrónicos a través de Internet pues se presentan altos grados de desconfianza en gran medida por desconocimiento, adicionalmente no cuentan con la infraestructura mínima requerida para la realización de dichos pagos.

- Es necesario ser más exigentes con el perfil básico requerido de las empresas con el fin de garantizar que las empresas que decidan implementar planes de acción ya sepan utilizar herramientas básicas como lo son Internet y correo electrónico, esto evita pérdidas de tiempo durante las capacitaciones sobre el uso de las soluciones tecnológicas implementadas.

- La implementación de planes de acción resulta mucho más exitosa si existen comunidades previamente creadas en donde existan lazos de confianza y es de esperar que también existan relaciones comerciales previas las cuales simplemente se estandarizan y se convierten en procesos apalancados fuertemente en tecnología.

- Las TICs al ser en su gran mayoría novedosas, generan mucha resistencia al cambio debido a que los empresarios expresan que sus negocios vienen operando durante años sin dichas tecnologías; en principio la mayoría de los empresarios ven a la tecnología como un gasto y no como una inversión. Los beneficios de las TICs no son fácilmente palpables por los empresarios.

- El acompañamiento debe ser permanente pues para muchas empresas las TICs son totalmente novedosas y el temor a hacer mal las cosas las lleva a no utilizar las soluciones tecnológicas implemetadas.

- Los planes de acción a implementar deben ser el resultado de todo un proceso concertado con la comunidad empresarial para evitar ajustes “costosos” a la hora de implementar las soluciones tecnológicas.

- En la elección de las firmas consultoras se debe hacer mucho énfasis en la capacidad que éstas presentan para atender a varios proyectos de manera simultánea, esto evita que una firma preste servicios de mala calidad al sobrepasar su capacidad instalada.

- El esquema ideal para implementar proyectos B2B es el de empresa pivote y sus proveedores y/o distribuidores pues existe un líder en la comunidad que presenta una posición dominante capaz de generar el cambio. En el Proyecto Prymeros los proyectos más exitosos fueron aquellos en donde existe la empresa pivote y la comunidad gira alrededor de ella.

2.5	Calificación de la implementación del proyecto ( S )

2.5.1.	Calificación de la implementación del proyecto. Con base en el analisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 2

|  Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

3.1	Alcance de la sostenibilidad del proyecto.  Defina qué acciones, servicios y/o productos deberían seguir siendo sostenibles, y durante cuánto tiempo, a fin de asegurar la sostenibilidad de los efectos y futuros impactos esperados del proyecto.

La sostenibilidad del proyecto está dada en dos ámbitos, por un lado  la sostenibilidad de las comunidades empresariales (22)  gestadas y por otro la sostenibilidad del proyecto en sí, es decir la continuidad para la prestación de los servicios de TICs que se venían ofreciendo mientras el convenio marco estaba vigente. De las 22 comunidades gestadas, hay 12  que son autosostenibles, de hecho hace varios meses que vienen realizando negocios electrónicos y existe una demanda considerable de nuevas empresas que desean ingresar a estas comunidades para beneficiarse de los servicios que actualmente está plenamente operativos. Las 10 comunidades restantes, las que se basan en un modelo asociativo en el que no existe una empresa pivote, requieren un especial acompañamiento por parte de CONFECAMARAS y las Cámaras de Comercio, pues no están lo suficientemente maduras ni se han apropiado totalmente de la tecnología instalada, aun presentan niveles considerables de resistencia al cambio y no tienen mucha claridad sobre su modelo de negocios.

En lo referente a la sostenibilidad del proyecto en sí, cada Cámara de Comercio continuará prestando los servicios descritos en la metodología del proyecto, pero obviamente no se podrán mantener los mismos esquemas de subsidio, en este sentido, las empresas deberán hacer aportes superiores a los que se dieron durante la vigencia del proyecto. En cada Cámara se mantendrá el esquema de operación que se ofreció durante la vigencia del proyecto y a nivel nacional CONFECAMARAS continuará monitoreando toda la operación. Para garantizar la continuidad del proyecto, cada Cámara de Comercio participante continuará realizando los mismos aportes de contrapartida los cuales garantizan el normal funcionamiento de la operación descentralizada; por su parte, CONFECAMARAS ha asignado un presupuesto de 50 millones para garantizar la contratación de un consultor experto quien estará al frente de la coordinación del proyecto a nivel nacional.

    - Bases para el análisis de sostenibilidad.  En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del FOMIN) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto.

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos	                                            Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Marco político, legal y regulatório | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Coordinación inter-organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Personal idóneo | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Interés de los beneficiarios del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios recibidos | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.  Con base en el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden no ser sostenibles, y explique por qué.

- Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora: en gran medida la continuidad de este proyecto depende de la voluntad política que la Junta Directiva de CONFECAMARAS brinde, pues CONFECAMARAS en sí está altamente comprometido, pero depende siempre de la aprobación de su Junta.

- Disponibilidad de recursos financieros: CONFECAMARAS ha asignado unos recursos importantes para continuar monitoreando las comunidades empresariales, especialmente aquellas que al cierre del proyecto no habían alcanzado la madurez suficiente, sin embargo estos recursos son finitos y no se cuenta con nuevos recursos que permitan contratar un nuevo equipo ejecutor para que continue ofreciendo de manera centralizada los servicios del proyecto, por ello, la responsabilidad de continuar ofreciendo servicios será de cada una de las Cámaras de Comercio participantes las cuales contarán con el apoyo de CONFECAMARAS, aun así, será necesario que las Cámaras de Comercio reserven presupuestos suficientes para asumir los costos de la operación en cada ciudad los cuales deben incluir el pago de honorarios de consultores expertos externos a cada Cámara.

- Personal idóneo: si bien en cada Cámara de Comercio existe un funcionario que desempeña las labores de coordinación del proyecto, este funcionario por sí solo no cuenta con el nivel de conocimiento requerido para diseñar modelos de negocios electrónicos, por ello, es necesario que se apoye permanentemente en los consultores que participaron en el proyecto.

- Interés de los beneficiarios del proyecto: hay varias empresas que al cierre del proyecto no tenían claridad sobre los beneficios que las plataformas de comercio electrónico les generarían, por ello, lsa Cámaras de Comercio deben prestar especial atención a estas comunidades, acompañándoles permanentemente y buscando el entendimiento del modelo de negocios para que finalmente los empresarios puedan identificar realmente el valor agregado que genera pertenecer a una de las comunidades del proyecto. Si el bajo interés de los empresarios continua, irremediablemente algunos proyectos caerán en desuso.

- Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios: en promedio todos los proyectos fueron diseñados para que los empresarios pagaran máximo el 20% del costo total dividido en cuotas iguales, adicionalmente, algunas firmas implementadotas propusieron que para el segundo año de operaciones, las empresas “pioneras” recibieran un descuento especial frente a las nuevas empresas. El monto de pago que las empresas deben realizar es máximo igual al del año de implementación, es decir, máximo un 20% (incluso menos cuando se hagan descuentos), así que se espera que las empresas puedan pagarlo. El gran interrogante no es el monto que deben pagar sino la voluntad de pago que tengan las empresas beneficiarias y esta voluntad está directamente relacionada con los beneficios que los participantes perciben, beneficios que para muchos de ellos no están totalmente claros aun.

    - Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.  Con base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden ser sostenibles, y explique por qué.

- 12 comunidades empresariales (54.5% del total) integradas por 494 PyMEs, constituidas a partir del programa son autosostenibles, esto fue posible porque el modelo de implementación utilizado en ellas fue el de “comunidad empresarial alrededor de una empresa pivote”, en este sentido, la empresa pivote al ejercer una posición dominante en la comunidad y dado su nivel de involucramiento en el proyecto, jalona a todos los miembros y ejerce control sobre los compromisos y metas a cumplir, este es un modelo en donde el éxito de cualquier iniciativa similar está garantizado.

- En este orden de ideas, la continuidad de estas comunidades estará representada por el monitoreo permanente que cada Cámara de Comercio realice según le corresponda.

- Los recursos financieros para la sostenibilidad de estas comunidades los generarán los propios empresarios quienes ya han visto los beneficios asociados con la utilización de las TICs dentro de su estrategia corporativa; por su parte, cada Cámara de Comercio asignará los recursos tanto financieros como humanos para llevar a cabo el monitoreo permanente de estas exitosas comunidades.

- Para las 10 comunidades empresariales restantes, aquellas gestadas bajo modelos de “asociatividad” el aseguramiento de la continuidad depende en gran medida del acompañamiento que las Cámaras de Comercio respectivas les brinde y del entusiasmo que algunos empresarios líderes tienen para jalonar al resto de participantes.

- El pago que en promedio general todas las empresas deben hacer es relativamente bajo, cerca de US300 dólares por año, esta suma incluso puede ser pagada en cuotas lo que facilita la concreción del pago.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa las medidas adoptadas en su diseño y/o su implementación que fueron eficaces para mejorar la sostenibilidad del proyecto y explique cómo se llevaron a la práctica.

La única medida que se adopto durante el desarrollo del proyecto, encaminada a garantizar la continuidad de las comunidades empresariales, fue la de asegurar que cada empresa pagara una suma que estuviera cercana a un salario mínimo, para ello se jugó con los márgenes de subsidio que se tenían disponibles.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).  A partir de su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa que medidas alternativas recomienda tener en cuenta durante el diseño y/o la implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos.

- Se debe asegurar que el pago que los empresarios realizarán no sea percibido como excesivo.

- Es necesario diseñar los servicios del proyecto de tal forma que se obtengan beneficios tangibles antes de la conclusión del mismo, de esta forma, el volver a invertir en el proyecto no resultará complejo por parte de las empresas beneficiarias.

- En la medida de las posibilidades, cuando se trate de proyectos enfocados a comunidades empresariales, resulta muy positivo incluir como uno de los entregables del proyecto la constitución formal de dichas comunidades, es decir, la obtención de la persona jurídica necesaria que asocia a todas las empresas participantes, incluyendo las obligaciones y debers de cada una de ellas. Cuando se cuenta con una persona jurídica respetada por todos, se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones so pena de la aplicación de algún tipo de sanciones. Adicionalmente, la existencia de una persona jurídica hace que las negociaciones de la comunidad empresarial fluyan mucho más rápido.

    - Plan de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa las acciones concretas que deberían realizar durante el próximo año para asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y/o servicios.

A continuación se presenta el detalle de sostenibilidad que se requiere por cada comunidad empresarial gestada:

| Comunidad Empresarial | Ciudad | Modelo | Continuidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Comunidades grandes superficies | Varias | Empresa pivote | Sostenibles por sí solas |
| Madercoop y Afiliados | B/Manga | Asociativo | Requiere continuidad |
| Calzado Bucaramanga | B/Manga | Asociativo | Requiere continuidad |
| Turismo San Gil | B/Manga | Asociativo | Requiere continuidad |
| Confecciones Bogotá | Bogotá | Asociativo | Requiere continuidad |
| Transporte en Bogotá | Bogotá | Asociativo | Requiere continuidad |
| Cluster agroindustrial - Agrinal | Bogotá | Asociativo/pivote | Sostenible por sí solo |
| Autopartes Cartagena | Cartagena | Asociativo | Requiere continuidad |
| Prodes Metalmecánica - Asimecr | Cartagena | Asociativo | Requiere continuidad |
| Astilleros - Cotecmar | Cartagena | Empresa Pivote | Sostenible por sí solo |
| Cluster de turismo Eje Cafetero | Manizales | Asociativo | Requiere continuidad |
| Cluster salud Manizales | MAnizales | Asociativo | Requiere continuidad |
| Cluster confecciones Medellín | Medellín | Asociativo | Requiere continuidad |

- Estrategia de continuidad para comunidades implementadas

La continuidad de estas comunidades estará representada por el monitoreo permanente que cada Cámara de Comercio realice según le corresponda; los recursos financieros para la sostenibilidad de estas comunidades los generarán los propios empresarios quienes ya han visto los beneficios asociados con la utilización de las TICs dentro de su estrategia corporativa; por su parte, cada Cámara de Comercio asignará los recursos tanto financieros como humanos para llevar a cabo el monitoreo permanente de estas exitosas comunidades.

Para las comunidades empresariales que no fueron gestadas a partir del modelo de empresa pivote, sino mediante el modelo de asociatividad, las Cámaras de Comercio realizarán un monitoreo mucho más profundo garantizando que la cohesión en las comunidades se mantenga, evitando que se rompan los lazos de confianza .  Para garantizar la continuidad de estos proyectos, cada Cámara de Comercio ha dispuesto los recursos tanto financieros como humanos necesarios como puede evidenciarse en las 7 cartas de compromiso que se enviaron al Banco en su momento; por su parte CONFECAMARAS mantendrá comunicación permanente con dichas Cámaras e intervendrá con el talento humano propio con que cuenta en el momento que las Cámaras lo requieran. Existirá un consultor contratado por CONFECAMARAS para ejercer la función de apoyo a dichas comunidades empresariales.

- Estrategia de continuidad para nuevas comunidades empresariales

En lo referente a la implementación plataformas tecnológicas en nuevas comunidades empresariales, dado que el Convenio ATN/ME-7978-CO no incluyó recursos financieros para continuidad, la estrategia que utilizaremos será la de identificar plenamente las nuevas comunidades, identificar su potencial y buscar la consecución de los recursos financieros necesarios en fuentes diferentes al Banco. En cualquier caso, se buscará que los empresarios aporten como mínimo el 50% del monto requerido. Adicionalmente se estudiarán las necesidades de las nuevas comunidades frente a las plataformas tecnológicas ya instaladas con el objetivo de reutilizarlas (tal como se hizo con el proyecto de turismo en el Eje Cafetero y su réplica en Santander) y minimizar el costo de implementación.

El procedimiento anteriormente descrito aplica para aquellas comunidades para las que no alcanzaron los recursos iniciales: Papeleros en la ciudad de Bogotá y cuero calzado y marroquinería en Cali.

    - Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años, utilizando los criterios descritos en el Anexo 3

| - Muy Probable (MP) | - Probable (P) | - Poco Probable (PP) | - Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

IV.	DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN

Esta sección introduce un análisis del desempeño del Banco/FOMIN en áreas relevantes de apoyo al Ejecutor. Esta evaluación servirá para identificar áreas de mejoramiento potencial del desempeño del Banco/FOMIN en el diseño de nuevas operaciones y en el apoyo que proporciona a los Ejecutores durante su ejecución.

4.1	Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco/FOMIN en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Ejecutor | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco/FOMIN | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco/FOMIN para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco/FOMIN a los requerimientos del Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Flexibilidad del Banco/FOMIN para dar respuesta a imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, identifique qué medidas adoptadas respecto a la estructura, organización y procesos en la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto, así como su interacción con el Banco/FOMIN resultaron eficaces y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

- En algunas ocasiones, se requirió algún tipo de modificación sobre la puesta en marcha de ciertas actividades, fueron modificaciones más de forma que de fondo, por ello, al consultar al Banco no hubo problemas en obtener la respectiva aprobación.

- Cuando se requirió efectuar reasignación presupuestal, se soportaron muy bien los cambios y las razones por las cuales se sacaba presupuesto de algunas categorías y se incluía en otras, el Banco aprobó sin problemas dicha reclasificación.

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, qué sugerencias hace al Banco/FOMIN para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco/FOMIN en futuras operaciones.

- En el aspecto contable,  dado que todos los proyectos BID se rigen por la misma normatividad, sería muy eficiente que el Banco proveyera un sistema contable en línea desde el cual se carguen las solicitudes de desembolso y las aprobaciones y demás controles fueran digitales, esto disminuiría  los tiempos de entrega de solicitudes y la respuesta del Banco para las mismas.

- En general, dado que todos los procesos de gestión de proyectos del Banco están plenamente estandarizados, se debería habilitar la intranet del Banco para que las Unidades Ejecutoras pudieran subir y bajar toda la información concerniente a la ejecución del Proyecto, esto no solo aumenta los controles, sino que garntiza la disponibilidad de la información en cualquier momento. Un sistema de workflow sería la herramienta ideal para la gestión documental de los proyectos del Banco.

- El Banco expide sus aprobaciones y demás documentos oficiales a través del correo tradicional de la ciudad, esto hace que existan algunos días de tiempo muerto entre la solicitud de aprobación y la respuesta oficial a la misma. Si todo se realizara a través de Internet, se estaría hablando quizá de minutos de respuesta y no de días como ocurre actualmente.

- Si bien el monto del fondo rotatorio no puede exceder el 10% del aporte de la contribución, el Banco no debe exigir la constitución del mismo al 100% en el primer desembolso, pues normalmente los recursos iniciales de los proyectos están representados por los honorarios de la Unidad Ejecutora y la compra de equipos de cómputo. Al no requerir montos mayores, el Banco debería aceptar constituir fondos rotatorios parciales, el efecto de esta práctica es el de evitar pérdidas por tasa de cambio las cuales al final deben ser asumidas por el organismo ejecutor.

- Por último, una recomendación deseable para los nuevos proyectos del Banco es que uno de los requisitos que se le exija a al personal de la Unidad Ejecutora es que el contador posea dicho título profesional y que el Director y Coordinador posean una certificación que los acredite como expertos en administración de proyectos (Project Management Professional), pues no es suficiente con conocer muy bien del tema específico del proyecto, es necesario tener experiencia en gestión de proyectos. Una buena idea sería que el BID generara su propia certificación y que los consultores que quisieran hacer parte de cualquier Unidad Ejecutora debieran obtenerla para poder optar al cargo.

  - Calificación del desempeño del Banco/FOMIN.  Teniendo en cuenta la experiencia como Ejecutor, califique el desempeño del Banco/FOMIN durante las fases de diseño e implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 4

|  Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

V.	Otras LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

  - En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, menciones otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos.

FACTORES DE RIESGO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ALGUNAS COMUNIDADES EMPRESARIALES

  - La dispersión geográfica de las empresas: en algunos casos la ausencia de concentración geográfica hace que las reuniones y demás actividades de asociatividad sean de difícil realización.

  - La poca aproximación de los empresarios con la tecnología: en algunos casos se presentan comunidades empresariales con un nivel de uso de tecnologías muy básico, esto hace que el desarrollo de las actividades planeadas sea mucho más lento, inclusive demasiado complejo, pues en las fases iniciales se presenta resistencia al cambio y falta de entendimiento del negocio.

  - La falta de claridad del modelo de negocios de la comunidad empresarial: dado que en algunos casos las comunidades empresariales no existían sino que fueron creadas a partir de la gestión del Proyecto Prymeros, los empresarios no tienen bien definidos los beneficios de trabajar en un esquema asociativo y tampoco el tipo de negocios que se pueden realizar. Con el tiempo los empresarios entienden el modelo pero generan nuevas expectativas que no necesariamente están incluidas en la solución tecnológica implementada originalmente.

  - Falta de un adecuado proceso de acompañamiento: algunas comunidades empresariales requieren mayor atención que otras. Aquellas que ya venían trabajando previamente a la aparición del Proyecto Prymeros no requieren tanto acompañamiento como las comunidades que fueron creadas a partir de las labores de sensibilización. Es muy importante que las Cámaras de Comercio asuman un rol mucho más proactivo con aquellas comunidades que aun no poseen lazos “asociativos” bien fortalecidos, este acompañamiento es vital para garantizar la continuidad de las comunidades empresariales en el tiempo.

  - Falta de compromisos (asociatividad) al interior de las comunidades empresariales: se requiere mayor compromiso por parte de los miembros de las comunidades empresariales, pues en algunas de ellas no hay “dolientes” y las actividades del Proyecto Prymeros ha pasado a un segundo plano.

  - La falta de constitución de una persona jurídica que represente a la comunidad empresarial: pues es mucho más eficiente coordinar a un comité técnico o junta directiva que represente a toda una comunidad que a la comunidad en pleno, por ello, es fundamental que para garantizar la solidez y continuidad de los proyectos implementados, las comunidades empresariales constituyan personas jurídicas en donde los asociados sean las empresas pioneras de cada comunidad.

  - Ausencia de reglamentos: que regulen la entrada, salida de empresas y en general las condiciones necesarias que garanticen la continuidad y cohesión de las comunidades creadas.

VI.	ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR

  - Enumere las acciones futuras que considere necesarias para garantizar el flujo sostenible de los beneficios del proyecto y que deben ser objeto de seguimiento por parte del Ejecutor y del Banco/FOMIN. Haga referencia a las conclusiones y recomendaciones del Taller de Sostenibilidad y de Terminación del proyecto si los hubiera.

- CONFECAMARAS debe realizar la medición de impacto de las 22 comunidades empresariales creadas toda vez que ésta actividad no pudo llevarse a cabo como se esperaba dentro del periodo de ejecución del proyecto.

- CONFECAMARAS contratará un consultor experto para que coordine el programa a nivel nacional.

- En el website del proyecto Prymeros, el cual ahora estará alojado en los servidores de CONFECAMARAS, se publicarán los resultados del proyecto, incluyendo la metodología, los estudios de casos realizados (3) y los resultados que se encuentren en la medición de impacto que se realice.

- Las Cámaras de Comercio participantes deberán generar informes periódicos a CONFECAMRAS con el fin de mantenerle informada sobre el estado de las diferentes comunidades empresariales.

### VII.	COMENTARIOS ADICIONALES

Anexo 1

# Criterios para la calificación de la efectividad del proyecto

en términos de su objetivo de desarrollo

| Calificación | Criterio |
| --- | --- |
| Muy efectivo (ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Poco efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una baja probabilidad de lograr impactos futuros esperados. |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los productos (outputs) y efectos (outcomes) esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) es improbable que logre impactos futuros. |

Anexo 2

| Clasificación | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El proyecto obtuvo excedió o logró la totalidad de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo la mayoría de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto obtuvo una parte importante de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El proyecto obtuvo solamente un pequeña parte de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |

Criterios para la calificación de la implementación del proyecto

Anexo 3

Criterios para la calificación de la sostenibilidad del proyecto

| Clasificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |
| Poco probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |

Anexo 4

Criterios para la calificación del desempeño del Banco/FOMIN

| Calificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El Banco/FOMIN, de manera consistente, proporcionó un nivel de asesoramiento y apoyo muy competente Ejecutor durante las etapas de diseño y ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos, ofreció lineamientos útiles en las áreas relacionadas con su responsabilidad fiduciaria (por ejemplo, en relación con adquisiciones, administración financiera, desempeño de consultores, gerencia por resultados, etc.). Demostró flexibilidad y capacidad de adaptación para responder a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del proyecto. |
| Satisfactorio (S) | El Banco/FOMIN, periódicamente, proporcionó el asesoramiento y apoyo necesario en aspectos esenciales del diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN, en cierta medida, fue útil en la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria (ver descripción anterior) y trató de dar respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto positivo en el desempeño del proyecto. |
| Insatisfactorio (I) | El Banco/FOMIN proporcionó asesoramiento y apoyo limitado durante el diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento limitado al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN dio poca asistencia para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y no tuvo flexibilidad para realizar correcciones durante la marcha o para reformular el proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN no tuvo impacto en el desempeño del proyecto. |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El Banco/FOMIN prácticamente no proporcionó asesoramiento o apoyo alguno durante el diseño y la ejecución del proyecto y no hizo seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN no hizo ningún esfuerzo para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y fue totalmente inflexible para realizar correcciones durante la marcha del proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto desfavorable en el logro de los objetivos del proyecto. |