“Informe de Terminación de Proyecto”

Apoyo al desempeño empresarial mediante el uso de tecnologias de la informacion y comunicaciones

ATN/ME-7978-CO

Representación en Colombia

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Colombia |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: Agosto 7 de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Apoyo al desempeño empresarial mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: Octubre 10 de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : 0106010 MIF/AT: |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: Octubre 10 de 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ME-7978-CO |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio - CONFECAMARAS |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: Abril 10 de 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Carlos Novoa |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: Abril 10 de 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Juan Belt |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: Abril 10 de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: Junio 5/ 2006 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: Abril 10 de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: 13 de junio de 2006 |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: Octubre 10 de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG; 10 de julio de 2006 |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: Octubre 10 de 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: 20 de julio de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): ninguna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): ninguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: ___0___ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: __0__ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: US$ 1’000.000 - Monto original aprobado: US$ 1’000.000 - Monto actual aprobado: US$ 1’000.000 - Monto total cancelado: US$ 10.372,78 | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: US$ 970.000 - Monto original aprobado: US$ 970.000 - Monto actual aprobado: US$ 970.000 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: - Monto actual aprobado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: US$ 970.000 - Monto original aprobado: US$ 970.000 - Monto actual aprobado: US$ 970.000 - Costo Total del Proyecto: US$ 1’970.000 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$ 1’000.000 - Porcentaje de los fondos originales (%): 98.96% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$ 970.000 Porcentaje del Fondo original (%): 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] |  |  |  | Clasific |  | Dic Año 2002 | Jun Año 2003 | Dic Año 2003 | Jun. Año 2004 | Dic. Año 2004 |  | Jun Año 2005 | Dic Año 2005 | Jun Año 2006 |  | Final Año 2006 |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] |  |  |  | PI [ ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] | [ S ] | [ S ] |  | [HS] | [ S ] | [ S ] |  | [ S ] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ X ] [ ] |  |  |  | OD [ ] |  | [ H ] | [ H ] | [ H ] | [ H ] | [ H ] |  | [HP] | [ H ] | [ H ] |  | [ H ] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ X ] [ ] |  |  |  | SUP [ ] |  | [ P ] | [ P ] | [ P ] | [ P ] | [ P ] |  | [ P ] | [ P ] | [ P ] |  | [ P ] |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ ] [ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? # [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ P ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ X ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ X ] S [ ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: Marzo de 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME | E |  |  |  | PE |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Incrementar el desempeño de las PYMES colombianas incentivando la formación de comunidades empresariales mediante la aplicación de tecnologías de información y el comercio electrónico. |  |  |  |  | # Crece la inversión en tecnologías de información |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Aumentan las inversiones de grandes empresas en el sector de las PYMES |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Se incrementan las transacciones comerciales entre empresas a través del comercio electrónico y crecen los ingresos por ventas |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Se incrementan las transacciones electrónicas para el comercio exterior |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ) E ( X ) PE ( ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo (ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. Según la evaluación final practicada, el programa contribuyó a aumentar la competitividad y la productividad de las PYME's beneficiarias a través de la aplicación de tecnologías de información y comunicación. Se evidenció disminución de costos y mejoras en los procesos administrativos (cotizaciones, ordenes, pedidos y pagos) y paralelamente se mejoraron los procesos y administración de compras, inventarios, programación de la de producción, despachos y entregas de mercancías. Para la implementación de soluciones tecnológicas fue previsto que como mínimo 150 empresas (10 comunidades) decidieran implementar plataformas tecnológicas, el resultado final alcanzado fue que 688 empresas (22 comunidades) implementaron plataformas tecnológicas. Al cierre del proyecto 12 comunidades integradas por 494 empresas se encontraban realizando operaciones de comercio electrónico en gran volumen; las PYMES que son proveedoras de grandes superficies habían procesado 21.065 pedidos electrónicos, la comunidad agroindustrial había procesado 413 pedidos que en su totalidad sumaban $2.397 millones pesos y la comunidad de transporte había procesado pedidos por valor de $100 millones de pesos. Las 12 comunidades empresariales mencionadas anteriormente, utilizan las plataformas tecnológicas instaladas para interactuar y cubrir su mercado nacional de manera exclusiva; ahora bien, dentro de las 10 comunidades restantes, las que fueron creadas bajo modelos asociativos, existen algunas de ellas, en especial las que tienen un portal B2C (comercio electrónico empresa a consumidor) que han recibido solicitudes de cotización del exterior, realizadas por parte de empresas que se dedican a la comercialización de productos terminados. Resultado de ello ha sido la concreción de negocios de exportación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. Las 12 comunidades constituidas bajo el esquema de empresa pivote, ya son autosostenibles, pues han evidenciado las eficiencias que les genera el uso de las TICs y por ello están dispuestas a renovar los servicios que les permiten utilizar las plataformas instaladas. Estas comunidades presentan una alta tendencia al crecimiento en número de empresas que desean participar. - Indique otros resultados no previstos originalmente i.- El desarrollo de esquemas asociativos, ya que el proyecto no fue diseñado para que se diera tal fenómeno, sin embargo, al tratarse de conformación de comunidades empresariales que utilizan plataformas tecnológicas para la puesta en marcha de su actividad comercial, fue necesario antes de iniciar propiamente las labores de implementación, realizar muchas actividades encaminadas a la generación de lazos de confianza entre las empresas participantes, Este impacto de la asociatividad se dio en el 50% de las comunidades constituidas, en aquellas en donde no existía una empresa líder a través de la cual girara la comunidad. ii.- El desarrollo de habilidades básicas de TICs, debido a que la mayoría de los empresarios que hicieron parte del proyecto, no presentaban una buena aproximación a la tecnología. En este sentido, sobre la ejecución del proyecto fue necesario coordinar con las Cámaras de Comercio algunas jornadas de capacitación en el uso de computadores y especialmente en el uso de Internet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  |  | S | I |  | MI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Desarrollo de una metodología |  |  |  |  |  | 1 Documentos que evidencien los resultados |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sensibilización a empresas |  |  |  |  |  | 2 Listado de empresas / informes de coordinación |  |  |  |  |  | 2. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Diagnóstico e implementación |  |  |  |  |  | 3. Diag. Realizados / visitas / contratos / reportes |  |  |  |  |  | 3. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Difusión de resultados |  |  |  |  |  | 4. Número de peticiones a Confecámaras |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ) S ( X ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. En el cuadro siguiente se presentan los principales indicadores logrados por el programa: META INICIAL; RESULTADOS; % DE EJECUCION. METODOLOGIA; 1; 1; 100%. SENSIBILIZACION; 1500; 3012; 200.8%. DIAGNOSTICO; 750; 1500; 200%. IMPLEMENTACION; 150; 688; 458%. Se puede observar que los indicadores fueron ampliamente superados, respecto a la meta inicialmente establecida: |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos) A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Factores externos que afectaron positivamente el proyecto - Las Cámaras de Comercio participantes demostraron credibilidad en los empresarios, esto hizo que la convocatoria inicial para la realización de talleres de sensibilización superara ampliamente las expectativas que se tenían. - La Unidad Ejecutora del proyecto contó con el apoyo de Confecámaras para moverse rápidamente en todas las ciudades en las que se ejecutó el proyecto, esto hizo que las Cámaras de Comercio percibieran un acompañamiento permanente por parte del Organismo Ejecutor. Factores externos que afectaron negativamente el proyecto - Inicio tardío (6 meses) de las actividades del proyecto: esto hizo que la totalidad del cronograma de ejecución se atrasara. - Sobredimensionamiento de la solución que la comunidad empresarial requería, lo cual implicó que alcance del proyecto tomara más tiempo del esperado. - Falta de acompañamiento de algunas Cámaras de Comercio las cuales no participaron ni coordinaron algunas actividades como se requería, lo cual implicó que varios compromisos fueran asumidos por la Unidad Ejecutora directamente. - Resistencia al cambio por parte de algunas de las Cámaras, en cuanto al sistema de información desarrollado para el manejo de la herramienta a través de Internet, esto hizo que el flujo de la información fuera lento y generara desactualización en el momento de obtener reportes. - Concentración de contratos para que las firmas consultoras encargadas de la implementación de plataformas tecnológicas. Algunas obtuvieron proyectos por encima de su capacidad instalada y generó prestaciones del servicio de mala calidad. - El proyecto por ser tan novedoso y tratarse del uso de las TICs en los negocios, debió incluir un componente de acompañamiento a las comunidades empresariales responsable de todo lo relacionado con la gestión del cambio. - Dado que el desconocimiento por parte de los empresarios en todo lo relacionado con TICs era muy alto, la sensibilización tomó tiempo mayor al esperado. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Factores que afectaron positivamente el proyecto - 12 de las 22 comunidades empresariales beneficiadas por el proyecto ya realizaban transacciones comerciales de forma tradicional alrededor de una empresa pivote. - El crecimiento de Internet en el país hizo que la mayoría de los empresarios participantes fueran muy receptivos y se interesaran por el proyecto. - Los financiadores del proyecto, Banco Interamericano de Desarrollo, Agenda de Conectividad y CONFECAMARAS generan mucha credibilidad en el sector empresarial. Factores que afectaron negativamente el proyecto - Desconocimiento sobre los beneficios de la tecnología instalada: algunas de las comunidades empresariales fueron gestadas desde el proyecto. Al implementar plataformas de comercio electrónico en este tipo de comunidades, su utilización ha resultado lenta, pues no alcanzan a comprender aun los beneficios que les genera. - En algunas zonas del país en donde están domiciliadas varias empresas del proyecto la conectividad a internet es muy baja y esto hace que los empresarios no puedan utilizar las plataformas tecnológicas de manera eficiente. - El bajo nivel de habilidades para el manejo de computadores e Internet presentado por parte de los empresarios quienes en muchos casos ni siquiera habían tocado una sola vez un PC. - La resistencia al cambio presentada por los empresarios quienes están acostumbrados a llevar a cabo sus negocios de forma tradicional. - Falta de claridad en el modelo de negocios a nivel de comunidad empresarial: dado que muchas comunidades empresariales fueron gestadas a partir del proyecto, no había claridad suficiente para las empresas beneficiarias sobre la forma de hacer negocios a través de Internet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ) E ( X ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ X ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes:; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato:; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ X ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |  |
| - Se hizo necesaria la gestión del cambio en las Cámaras, beneficiarios y consultores para mitigar la resistencia natural que un proyecto de tecnología genera - Pocos conocimientos por parte de empresarios y consultores, sobre lo que implica el establecimiento de negocios electrónicos a nivel de PYMES - Se hizo necesario una selección de firmas consultoras y de consultores individuales mucho más exigente. - Es necesario un componente de gestión del cambio; debido el desconocimiento sobre el nivel de aproximación a la tecnología por parte de empresarios PYME, subestimación del nivel de resistencia al cambio que se esperaba; ausencia de presupuesto para labores de acompañamiento permanente a los empresarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. La sostenibilidad del proyecto está dada en dos ámbitos, por un lado la sostenibilidad de las comunidades empresariales (22) gestadas y por otro la sostenibilidad del proyecto en sí, es decir la continuidad para la prestación de los servicios de TICs que se venían ofreciendo mientras el convenio marco estaba vigente. De las 22 comunidades gestadas, hay 12 que son autosostenibles, existe una demanda considerable de nuevas empresas que desean ingresar a estas comunidades para beneficiarse de los servicios que actualmente está plenamente operativos. Las 10 comunidades restantes, las que se basan en un modelo asociativo en el que no existe una empresa pivote, requieren un especial acompañamiento por parte de Confecámaras y las Cámaras de Comercio, pues no están lo suficientemente maduras ni se han apropiado totalmente de la tecnología instalada. Aún presentan niveles considerables de resistencia al cambio y no tienen mucha claridad sobre su modelo de negocios. En lo referente a la sostenibilidad del proyecto en sí, cada Cámara de Comercio continuará prestando los servicios descritos en la metodología del proyecto, pero no se podrán mantener los mismos esquemas de subsidio. En este sentido, las empresas deberán hacer aportes superiores a los que se dieron durante la vigencia del proyecto. En cada Cámara se mantendrá el esquema de operación que se ofreció durante la vigencia del proyecto. A nivel nacional Confecámaras continuará monitoreando toda la operación. Para garantizar la continuidad del proyecto, cada Cámara de Comercio participante continuará realizando los mismos aportes de contrapartida los cuales garantizan el normal funcionamiento de la operación descentralizada; por su parte, Confecamaras ha asignado un presupuesto de 50 millones para garantizar la contratación de un consultor experto quien estará al frente de la coordinación del proyecto a nivel nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. Al cierre del proyecto, el efecto demostrativo se ha dado a nivel de PYMES, incluso hay comunidades que tienen un numero de empresas que desean ingresar. Parte de la sostenibilidad de dichas comunidades radica en ingresos de nuevas empresas. La prestación de servicios no estará centralizada en Confecámaras sino en cada una de las Cámaras de Comercio participantes, el papel de Confecámaras será el de monitorear la operación de las Cámaras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Las 7 Cámaras de Comercio participantes junto con Confecámaras, se reunieron para determinar las estrategias de continuidad que se implementarían, las cuales pueden resumirse así: - Continuidad de las 22 comunidades empresariales (se encuentran plenamente operativas). Se hará monitoreo permanente desde cada Cámara de Comercio, según le corresponda. Los recursos financieros para la sostenibilidad de estas comunidades los generarán los propios empresarios quienes ya han visto los beneficios asociados con la utilización de las TICs dentro de su estrategia corporativa. - Cada Cámara de Comercio ha dispuesto los recursos tanto financieros como humanos necesarios para dar continuidad a las 10 comunidades restantes. Confecámaras mantendrá comunicación permanente con dichas Cámaras e intervendrá con el talento humano propio con que cuenta en el momento que las Cámaras lo requieran. - Para la atención del programa a nuevas comunidades es necesario identificar nuevos grupos de empresas, identificar su potencial, estudiar las necesidades de estas comunidades frente a las plataformas tecnológicas ya instaladas (con el objetivo de reutilizarlas) y buscar la consecución de los recursos financieros necesarios en fuentes diferentes al Banco. - La estructura de coordinación del programa a nivel nacional se mantendrá en cada Cámara participante en donde existe un funcionario encargado de monitorear cada una de las comunidades según jurisdicción. La Unidad Ejecutora del proyecto desaparecerá. - La sostenibilidad financiera a nivel de coordinación en cada ciudad, está garantizada por cada Cámara participante. Por su parte CONFECAMARAS cuenta con un presupuesto aproximado de $50’000.000 los cuales se destinarán exclusivamente para soportar las actividades de coordinación del programa a nivel nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. La continuidad del proyecto a nivel administrativo no presenta mayores riesgos, salvo el hecho de que los recursos financieros con que se cuenta son finitos. Quizá el factor externo de mayor impacto en la sostenibilidad del proyecto esté representado en el hecho de que algunos empresarios de algunas de las actuales comunidades pierdan interés y dejen de utilizar las plataformas tecnológicas que se implementaron. Muchos de estos empresarios están acostumbrados a que los guíen todo el tiempo y presentan una tendencia de rechazo al hecho de tener que asumir el control directo sin acompañamiento permanente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. 1.- Se observó un alto nivel de resistencia al cambio tecnológico dentro de los empresarios, especialmente los más pequeños. Sin embargo, ellos son conscientes de la inevitabilidad de las nuevas tecnologías TIC's y de su utilidad como herramientas de mejoramiento empresarial. 2.- El componente de asociatividad debe convertirse en uno de los pilares fundamentales de los proyectos del FOMIN (es altamente valorado por los empresarios y los consultores). 3.- Se debe evitar a toda costa una sola interpretación a los términos masificación de internet para PyME y desempeño empresarial mediante TIC's. El primero se orienta a masificación y el segundo al asociativismo. Este hecho confundió el enfoque del programa al inicio del programa causando desgastes, tensiones y demoras en el desarrollo de las actividades. 4.- Los colectivos empresariales no deben interpretarse simplemente como la suma de individualidades con propósitos concurrentes. Deben entenderse como asociativismo empresarial para la articulación o integración productiva, comercial o tecnológica. 5.- Para este tipo de programas es altamente necesario que la sensibilización a empresarios se realice sobre la base de la claridad, precisión y beneficios que tienen las tecnologías de información y comunicación para mejorar la competitividad y la productividad, acompañados de testimonios de empresarios que la hayan implementado. 6.- La sensibilización a empresarios debe ser dirigida o enfocada a sectores o comunidades empresariales previamente identificados para lograr mejores y más prácticos resultados. 7.- Es importante destacar que las cadenas de valor son las que presentan una relación más fuerte entre los empresarios, debido a que se organizan de forma completamente natural y por necesidades de su propio proceso productivo. Estas organizaciones pueden aprovecharse para hacer más eficientes las transacciones y los intercambios continuos de información entre empresas. 8.- La interacción con otros proyectos BID-FOMIN es trascendental en las sinergias y trae el aprendizaje de articular esfuerzos con otras organizaciones que estén liderando proyectos similares y complementarios para aumentar el número de empresas incorporadas al propósito del proyecto. 9.- Los procedimientos y normas del BID, aplicados en la entidad ejecutora, permiten el fortalecimiento y desarrollo administrativo, y la solvencia organizacional en la realización de las distintas actividades institucionales. 10.- El personal de las unidades ejecutoras deberían ser contratados casi con la firma del convenio para dar inicio a las operaciones propias del programa 11.- Un factor que facilita la ejecución de cualquier proyecto de desarrollo empresarial es que los consultores (firmas e individuales) estén domiciliadas o tengan representación permanente en la ciudad donde residen los empresarios. Esto genera una sensación en los empresarios de acompañamiento permanente y velocidad en los tiempos de respuesta. 12.- Cuando se trate de ejecutar proyectos a nivel de clusters o comunidades empresariales, lo mejor es empezar en donde ya existan relaciones de confianza entre los empresarios. No resulta eficiente tratar de forzar la creación de una comunidad empresarial cuando los actores no se conocen previamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. |  |  |  |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |