SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE – PROMOFAZ

PROFISCO – BR L1254

# I.	INTRODUÇÃO

  - Este documento tem por finalidade descrever a Sistemática de Monitoramento e Avaliação (SM&A) do Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe – PROMOFAZ BR-L1254, no âmbito do PROFISCO.

  - O monitoramento tem por objetivo acompanhar o comportamento do processo de execução, quanto a: solicitação e liberação de desembolsos; realização das atividades programadas e execução física e financeira dos Produtos.

  - A avaliação tem por objetivo informar sobre o alcance das metas de resultados anuais, medidos através dos respectivos indicadores. Informa também sobre o comportamento dos riscos, descritos na Matriz de Riscos do Projeto.

### II.	MONITORAMENTO DO PROJETO

- 3.4	O monitoramento do Projeto será baseado na programação de atividades e no detalhamento físico e financeiro dos Produtos constantes do POA e nas descrições de aquisições e contratações constantes do PA

# III.	AVALIAÇÃO DO PROJETO

3.1	A avaliação do Projeto será baseada nas metas, na linha de base e nos respectivos indicadores anuais de Produtos e Resultado integrantes do Marco de Resultados do Projeto. A estrutura de avaliação consta do Anexo I deste documento e está abaixo descrita.

3.2	Os resultados do Projeto serão avaliados a partir do seu Marco de Resultados que define dois níveis de indicadores relacionados a metas anuais e respectiva linha de base:

    - Nível 1: Execução do Produto. Neste nível o Marco de Resultados apresenta a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, relacionado com um Produto que está associado a um Subcomponente e respectivo Componente..

    - Nível 2: Alcance de Resultados. Neste nível o Marco de Resultados apresenta a definição de uma linha de base, uma meta e respectivos desdobramentos anuais, relacionado com um Resultado que está associado a um Subcomponente e respectivo Componente. Os Resultados serão avaliados de acordo com a periodicidade descrita no Quadro de Indicadores.

3.3	Os Produtos e os Resultados serão avaliados de acordo com a fonte e freqüência descritas no Quadro de Indicadores, Anexo do POD.

3.4	A avaliação dos resultados alcançados pelos Subcomponentes deverá ser objeto de análises agregadas dos avanços na execução dos Produtos e dos Resultados vinculados a cada Subcomponente, constante da estrutura do Marco de Resultados do Projeto. Essas verificações ocorrerão por ocasião dos procedimentos de elaboração do Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR) e do Relatório de Encerramento do Projeto (PCR).

### III.	RISCOS DO PROJETO

- 3.3	Os riscos do Projeto serão analisados por meio da Matriz de Risco (Apêndice I do POD), verificando-se a ocorrência das hipóteses de risco nela descritas, assim como, a implementação das medidas mitigadoras. Transcorridos 18 meses do início do prazo de execução do Projeto, será reaplicada a metodologia de Avaliação de Risco do Banco, revendo-se a respectiva Matriz.

- IV.	ARRANJO INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

- 4.1	O Anexo II apresenta o arranjo institucional e descreve as responsabilidades dos envolvidos no processo de planejamento, monitoramento e avaliação do Projeto. Para tanto, serão utilizados os seguintes instrumentos.

- a.	Plano Operacional (POA). Este instrumento tem por finalidade apresentar ao BID uma proposta de plano anual para execução do Projeto. O POA consolida todas as atividades que serão desenvolvidas durante determinado período de execução, por Produto e seu cronograma físico-financeiro. O primeiro POA deverá alcançar o período de dezoito meses, contado a partir da assinatura do Contrato de Empréstimo. O POA subseqüente abrangerá o período imediatamente posterior à primeira revisão, até o dia 31 de Dezembro do respectivo ano. A partir de então, serão apresentados POAs para cada ano-calendário (1º de janeiro a 31 de Dezembro). Este documento deverá ser apresentado ao BID até do dia 30 de Novembro do ano anterior à sua vigência.

- b.	Plano de Aquisições (PA). Este instrumento tem por finalidade apresentar ao BID e tornar público o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Projeto, de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349-7) e as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-7) e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. O PA deve ser apresentado junto com o POA, para análise e aprovação pelo BID, e atualizado anualmente ou quando necessário, durante todo o período de execução do Projeto.

    - Relatórios Semestrais de Progresso. Este relatório tem por finalidade apresentar ao BID os resultados alcançados na execução do POA e do PA, relativos ao acompanhamento dos processos de execução e de solicitação e liberação de desembolsos. O Relatório de Progresso correspondente ao 2o semestre do ano calendário deverá apresentar uma síntese dos resultados alcançados por Componentes e Subcomponentes (parciais e totais, quando for o caso), analisando, ainda, os riscos do Projeto. Deve apresentar, também, uma visão consolidada das dificuldades e das lições aprendidas, bem como conclusões e recomendações destinadas a retroalimentar o Projeto. Esses informes serão elaborados no formato constante do Regulamento Operacional do PROFISCO- ROP e deverão ser apresentados no prazo máximo de 30 dias depois do encerramento do semestre correspondente.

    - Demonstrações Financeiras Auditadas (EFAs): As demonstrações financeiras do Programa serão auditadas anualmente por uma empresa independente de auditores aceita pelo Banco ou pelo Tribunal de Contas caso este venha ser credenciado pelo Banco.

    - Relatório de Revisão do Empréstimo (LRR): Este relatório será apresentado 18 meses após o início da execução do Projeto e será elaborado pela Equipe de projeto do BID com base nos relatórios semestrais de progresso e no Marco de Resultados.

    - Relatório de Encerramento do Projeto (PCR): Este relatório será apresentado 90 dias após o encerramento do último desembolso do Projeto e será elaborado com base nos relatórios semestrais de progresso, no Marco de Resultados, nos Estados Financeiros Auditados (EFAs) e nos resultados dos seminários de avaliação do Projeto e eventuais estudos, pesquisas e demais ações que se julguem pertinentes.

ANEXO I: Estrutura de Avaliação do Projeto

Componente

Possui um ou vários

Subcomponentes

Possui um ou vários

Gera um ou vários

Metas Anuais de Execução

Possui

Resultados

Metas anuais de Resultado

Linha de Base

Indicador de Resultado

Possui

Produtos

Possui

Indicador de Execução

Possui

Linha de Base

ANEXO II: Arranjo institucional para a Sistemática de Monitoramento e Avaliação do Projeto

| Responsável | Atribuições | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| Nível Estratégico; <.....> | Discutir a aprovar os Planos Operativos (POA) e os Planos de Aquisições (PA) para encaminhamento aos órgãos Estaduais e ao BID | Variável |
|  | Discutir e aprovar a inclusão dos valores do Projeto (financiamento e contrapartida) no PPA e na LOA | Anual |
|  | Discutir e aprovar os Relatórios de Progresso (semestrais) e, quando for o caso, a proposição de ações corretivas, a serem encaminhados ao BID | Semestral |
|  | Discutir e aprovar a informações para o LRR e para o PCR, a serem encaminhados ao BID | 18 meses e ao término do Projeto |
| Coordenação do Projeto; <.....> | Elaborar os Planos Operativos (POA) e os Planos de Aquisições (PA) para encaminhamento ao BID | Anual ou quando necessário. |
|  | Acompanhar o Marco de Resultados do Projeto | Contínua |
|  | Submeter os Relatórios de Progresso ao colegiado e, quando for o caso, propor ações corretivas. | Semestral |
|  | Monitorar os riscos do Projeto e, quando for o caso participar de sua atualização. | Semestral e Eventual |
|  | Disponibilizar para o BID todos os registros administrativos, diplomas legais, estatísticas e dados de qualquer natureza, necessários ao processo de monitoramentos e avaliação do Projeto | Contínua |
| Assistentes de Monitoramento e Informação | Implantar, manter e atualizar as bases de dados do Projeto, especialmente no que se refere a indicadores de resultado e de impacto e indicadores de execução | Contínua |
|  | Articular-se com as unidades executoras e/ou supervisores de Componentes/Subcomponentes e Líderes de subprojetos/atividades, objetivando à coleta e ao tratamento das informações sobre o andamento das ações do Projeto | Contínua |
|  | Registrar os dados e manter atualizado o Sistema de Gestão de Projetos manter acompanhamento de desvios, retardamentos e fatores externos que afetem o Projeto, propondo medidas corretivas. | Contínua |
|  | Elaborar os Relatórios de Progresso e, quando for o caso, propor ações corretivas. | Contínua |
|  | Monitorar a implementação das recomendações provenientes de cada um dos instrumentos de avaliação | Contínua |
|  | Apoiar as reuniões internas de acompanhamento e avaliação do Projeto e apoiar as missões de acompanhamento e avaliação do BID. | Eventuais |
|  | Participar de eventos para o aprendizado institucional e a disseminação dos resultados de todas as avaliações, promovidos pelo PROFISCO | Eventuais |