**Matriz de Resultados**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo del Proyecto:** | El objetivo de esta operación, así como de la serie programática, es mejorar la transparencia, equidad y eficiencia del gasto en protección social para los pobres, y aumentar su capacidad de promover la acumulación de capital humano. Esta operación es la tercera y última de una serie Programática en Apoyo a Reformas de Política (PBP) conformada por tres operaciones. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Unidad de Medida** | **Línea de Base** | **Año Línea de Base** | **2016** | **Meta Final**  **(2019)** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** |
| **IMPACTO #1: Reducción de la pobreza y pobreza extrema** | | | | | | | |
| Incidencia pobreza extrema. | Porcentaje | 11% | 2014 | 9,9% | 6,5% | A calcular con base en datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). |  |
| Incidencia pobreza general. | Porcentaje | 25,8% | 2014 | 22,1% | 16,7% | A calcular con base en datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) del INEC. Variables de ingreso per cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF. |  |

**Resultados Esperados**

| **Indicadores** | **Unidad de Medida** | **Línea de Base** | **Año**  **Línea de Base** | **2016** | **Meta Final**  **(2019)** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADO #1:Incremento en la cobertura de programas anti-pobreza** | | | | | | | |
| Cobertura del programa Red de Oportunidades (RdO): % de pobres extremos en hogares con menores de 18 años incluidos en el programa. | Porcentaje | 48% | 2013 | n/a | 80% | Calculado en base a datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) del INEC. Variables de ingreso per cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.  Observaciones: Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia. n/a= no aplica. |  |
| Cobertura del programa 120 a los 65: % de pobres en hogares con mayores de 64 años y donde nadie recibe una pensión por viejez incluidos en el programa. | Porcentaje | 52% | 2013 | n/a | 70% | Calculado en base a datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.  Observaciones: Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia. n/a= no aplica. |  |
| Cobertura del programa Ángel Guardián (AG): número de individuos en pobreza extrema y con discapacidad severa incluidos en el programa. | Porcentaje | n/a | 2013 | n/a | n/a | Falta disponibilidad de datos sobre discapacidad severa en las encuestas de hogares.  Observación: n/a= no aplica. |  |
| Cobertura del programa Beca Universal (BU): % de pobres en hogares con menores entre 6 y 17 años incluidos en el programa. | Porcentaje | 80% | 2013 | n/a | 80% | Calculado en base a datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.  Observaciones: Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia. n/a= no aplica. |  |
| **RESULTADO #2: Reducción en la filtración de los programas anti-pobreza** | | | | | | | |
| Filtración en el programa RdO: % de beneficiarios que no son pobres extremos. | Porcentaje | 42% | 2013 | n/a | 25% | Calculado en base a datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.  Observaciones: Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia. Para el cálculo de filtración, no se aplica alguna restricción (demográfica). n/a=no aplica. |  |
| Filtración en el programa 120 a los 65: % de beneficiarios que no son pobres. | Porcentaje | 53% | 2013 | n/a | 25% | Calculado en base a datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per-cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.  Observaciones: Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia. Para el cálculo de filtración, no se aplica alguna restricción (relativa a la recepción de una pensión por viejez). n/a= no aplica. |  |
| Filtración en el programa AG: % de beneficiarios que no son pobres extremos. | Porcentaje | n/d | 2013 | n/a | 25% | Calculado en base a datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC. Variables de ingreso per cápita y líneas de pobreza (extrema y general) del MEF.  Observaciones: Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en que una o más personas reciben la transferencia. Para el cálculo de filtración, no se aplica alguna restricción (demográfica). n/d=no está disponible, n/a= no aplica. |  |
| **RESULTADO #3: Mejoramiento en la focalización de los programas anti-pobreza** | | | | | | | |
| Beneficiarios de programas focalizados contra la pobreza (número de individuos). | Número de individuos | 633.700 | 2013 | n/a | 633.700 | Calculado en base a datos de la encuesta de propósitos múltiples (marzo) o mercados laborales (agosto) de INEC.  Observaciones: Se consideran beneficiarios todos los miembros de un hogar en el que una o más personas reciben la transferencia de RdO, o 120 a los 65, o AG. n/a=no aplica. |  |
| Porcentaje de mujeres entre los receptores del programa RdO. | % | 96,6 | 2018 | n/a | 96,6 | Reporte del Sistema Transitorio del Registro Nacional de Beneficiarios. | Seguimiento de Género. |
| Porcentaje de mujeres entre los receptores del programa 120 a los 65. | % | 40,6 | 2018 | n/a | 42,0 | Reporte del Sistema Transitorio del Registro Nacional de Beneficiarios. | Seguimiento de Género. |
| Porcentaje de mujeres entre los receptores del programa AG. | % | 44,4 | 2018 | n/a | 46,0 | Reporte del Sistema Transitorio del Registro Nacional de Beneficiarios. | Seguimiento de Género. |
| Porcentaje de mujeres entre los receptores del los tres PTMC del MIDES (RdO, 120 a los 65 y AG). | % | 54,8 | 2018 | n/a | 55,9 | Reporte del Sistema Transitorio del Registro Nacional de Beneficiarios. | Seguimiento de Género. |
| Focalización de los subsidios generalizados: reducción en el gasto en subsidios generalizados (principalmente al consumo de combustibles fósiles: subsidio eléctrico y gas licuado), y el aumento del presupuesto del MIDES para los programas Red de Oportunidades, 120 a los 65 y AG. | Millones de Balboas por año | 0 | 2013 | 20 | 30 | Datos administrativos del MEF y presupuesto general de la nación. |  |
| **RESULTADO #4: Fomento de la acumulación de capital humano** | | | | | | | |
| Porcentaje de los beneficiarios de la RdO para que se verifican las corresponsabilidades en salud y educación a través del Sistema de Información Gerencial (SIG) del programa. | Porcentaje | 0% | 2013 | n/a | 50% | Datos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), reportes del SIG de la RdO.  Observación: n/a = no aplica. |  |
| Número de niños con Libreta del Niño. | Número de individuos | 0 | 2013 | 20.000 | 40.000 | Datos administrativos del Ministerio de Salud (MINSA), Informe de avance Programa de salud infantil. |  |
| Porcentaje de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) que reciben financiamiento por cápita con base en resultados. | Porcentaje | 0% | 2013 | n/a | 80% | Datos administrativos del MIDES, Informe de la Dirección de Servicios Sociales.  Observación: n/a = no aplica. |  |
| Porcentaje de CAIPI que aplica los estándares de calidad aprobados por el MIDES. | Porcentaje | n/d | 2013 | n/a | 80% | Datos administrativos del MIDES. Informe de la Dirección de Servicios Sociales.  Observaciones: No se conoce el valor actual del indicador, cómo los estándares de calidad no han sido definidos. n/a = no aplica. |  |
| Cobertura de servicios integrales de Desarrollo Infantil Temprano (DIT): cobertura en CAIPI y en modalidad familiar. | Porcentaje | 3,8% | 2013 | n/a | 10% | Cálculo con base en número de niños entre 0 y 4 años matriculados en CAIPI (datos administrativos del MIDES) o que reciben servicios en modalidad familiar y población en el mismo grupo etario (datos INEC).  Observación: n/a = no aplica. | Seguimiento Étnico. |

**Productos**

| **Productos** | **Unidad de Medida** | **Línea de Base** | **Año**  **Línea de Base** | **Meta Final (2019)** | **Medios de Verificación** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente 1. Marco macroeconómico** | | | | | | |
| Marco de políticas macroeconómicas adecuado. | IAMC[[1]](#footnote-2) | 1 | 2018 | 1 | IAMC, vigente al momento de solicitar el desembolso. |  |
| **Componente 2. Apoyo a la mejora de la equidad y eficiencia del gasto en protección social** | | | | | | |
| Informe del MIDES que evalúe los efectos de la implementación del nuevo mecanismo de focalización y del nuevo proceso de recertificación sobre cobertura y filtración de los programas RdO, 120 a los 65, y AG, revisado y aprobado. | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe del MIDES. |  |
| Informe del MIDES que documente la recertificación de al menos el 40% de los beneficiarios potencialmente recertificables de los programas RdO, 120 a los 65, AG, usando el nuevo mecanismo de focalización. | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe del MIDES. |  |
| Nota del MIDES que documente el proceso de registro en la BU de aquellos beneficiarios de la RdO que no estén en el padrón de la BU. | Nota | 0 | 2018 | 1 | Nota del MIDES. |  |
| Nota del MEF que documente la reducción en el gasto en subsidios generalizados (principalmente al consumo de combustibles fósiles: subsidio eléctrico y gas licuado), y el aumento del presupuesto del MIDES para los programas RdO, 120 a los 65 y AG. | Nota | 0 | 2018 | 1 | Nota del MEF. |  |
| Nota del MIDES sobre los datos que se encuentran en el sistema transitorio del RUB. | Nota | 0 | 2018 | 1 | Nota del MIDES.  Verificación in-situ del sistema para verificar los datos que se encuentran almacenados en el mismo sobre los programas RdO, 120 a los 65 y AG. |  |
| Nota del MIDES que certifique la implementación y utilización de las interfaces del sistema transitorio del registro único de beneficiarios con el Tribunal Electoral, el IFARHU y el MINSA. | Nota | 0 | 2018 | 1 | Nota del MIDES.  Verificación in-situ del funcionamiento de las interfaces del sistema transitorio del registro único de beneficiarios con el Tribunal Electoral, el IFARHU y el MINSA. |  |
| Nota del MIDES que detalle y certifique que se ha empezado el proceso de pagos a través del sistema transitorio del registro único de beneficiarios. | Nota | 0 | 2018 | 1 | Nota del MIDES.  Verificación in-situ del proceso de pagos (envío de la planilla al Banco Nacional de manera electrónica). |  |
| Informe del Despacho Superior del MIDES que el funcionamiento de la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS). | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe del Despacho Superior del MIDES. |  |
| Informe de la DIDS que describe la racionalización de los procesos operativos del Bono Nutricional Alimenticio (BNA) y RdO (unificación del padrón, utilización de la FUPS y unificación de la función de promotores). | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe de la DIDS (MIDES).  Observación: El informe debe documentar la unificación del padrón, la utilización de la Ficha Única de Protección Social (FUPS) y la unificación de promotores. |  |
| Informe del MIDES que certifique la implementación y utilización de la interface del sistema transitorio del registro único de beneficiarios con el sistema informático gerencial del IFARHU, y su utilización para la verificación de corresponsabilidades en educación de la RdO. | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe del MIDES.  Verificación in-situ del funcionamiento de la interface del sistema transitorio del registro único de beneficiarios con el sistema informático gerencial del IFARHU, y su utilización para la verificación de corresponsabilidades en educación de la RdO. |  |
| **Componente 3. Acumulación de capital humano** | | | | | | |
| Informe del MIDES que documente la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación. | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe del MIDES.  Observación: el informe debe contener al menos: (i) el porcentaje de beneficiarios a los cuales se les verificó el cumplimiento de corresponsabilidades por medio del sistema transitorio del registro único de beneficiarios; y (ii) el número de beneficiarios que cumplieron y no cumplieron, desglosado en salud y educación. |  |
| Manual Operativo de la RdO revisado y aprobado por resolución ministerial. | Manual | 0 | 2018 | 1 | Manual operativo revisado. |  |
| Informe del MIDES del último ciclo de pago que documente el número de beneficiarios de la RdO a los cuales se les ha suspendido el pago por incumplimiento de las corresponsabilidades en salud y/o educación. | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe del MIDES. |  |
| Nota del MINSA que certifica la cantidad de libretas entregadas a las Regionales de Salud. | Nota | 0 | 2018 | 1 | Nota del MINSA. |  |
| Informe de la evaluación operativa del funcionamiento de la libreta del Niño elaborado por la Unidad Coordinadora de la Primera Infancia y validado por el Comité Técnico del Consejo Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (CONAIPI). | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe de la Unidad Coordinadora de la Primera Infancia, validado por el Comité Técnico del CONAIPI.  Observación: certificación del punto del acta de la reunión del Comité Técnico donde se aprobó la validación de la evaluación. |  |
| Resolución Ministerial del MIDES que adopte el Reglamento Operativo del Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia con sus fases de implementación progresiva. | Resolución | 0 | 2018 | 1 | Resolución Ministerial vigente. |  |
| Instrumentos de supervisión de los estándares desarrollados e informes de supervisión de la Dirección de Servicios de Protección Social (DISPROS) para los CAIPIS de tratamiento. | Instrumen-tos /Informes | 0 | 2018 | 2 | Instrumentos de supervisión desarrollados.  Informes de la DISPROS. |  |
| Resolución Ministerial del MIDES que adopte el Reglamento Operativo del Modelo de Atención Integral a la Primera Infancia que refleje el proceso del pago por resultado y su implementación de forma progresiva. | Resolución | 0 | 2018 | 1 | Resolución Ministerial vigente. |  |
| Informe que describa el avance en la implementación del modelo de atención integral. | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe MIDES. |  |
| Ayuda memoria de la reunión del Comité Técnico de la CONAIPI en que se aprueba el plan de implementación gradual del modelo de atención integral de visitas domiciliarias para áreas comarcales y rurales. | Ayuda memoria | 0 | 2018 | 1 | Ayuda memoria de la reunión del Comité Técnico de la CONAIPI. | Seguimiento Étnico |
| Informe del MIDES de avance de la implementación del modelo de atención integral de visitas domiciliarias para áreas comarcales y rurales en un piloto. | Informe | 0 | 2018 | 1 | Informe MIDES. | Seguimiento Étnico |
| Pliego de licitación para la contratación de ONGs que entregue el modelo de visitas domiciliarias elaborado. | Pliego | 0 | 2018 | 1 | Pliego elaborado. | Seguimiento Étnico |

1. Evaluación independiente de las condiciones macroeconómicas (IAMC, por sus siglas en inglés). [↑](#footnote-ref-2)