BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PROJETO DE EXPANSÃO DA LINHA 5 – LILÁS DO METRÔ DE SÃO PAULO

PLANO DE AQUISIÇÕES

NOVEMBRO DE 2012

### Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Estado de São Paulo

Executor: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ

Projeto: Projeto de Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo

Número do Projeto: BR-L1227

Número do Contrato de Empréstimo: 2305/OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 10.mar.10

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 3.set.10

Data para o último desembolso: 3.mar.15

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ

Telefone: (55) (11) 3291-5494 / Fax: (55) (11) 3291-5456

E-mail: egranado@metrosp.com.br

#### A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com a versão atualizada das “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de julho de 2006, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

#### B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Projeto de Expansão da Linha 5 do Metrô de São Paulo, que cobre o período de novembro de 2012 a fevereiro de 2015, foi acordado entre o Banco e a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, que será o responsável por todas as aquisições dispostas neste documento.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente em novembro de cada ano.

#### C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

#### D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 5,0 milhões para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

Não haverá contratação de obras com recursos do BID.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Bens, Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sistema de Telecomunicações e Controle | 27,628,000.00 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | Não | 18.abr.2012 | contratado |
| 2. Sistema de Alimentação Elétrica | 95,991,000.00 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | Não | 10.mar.2012 | contratado |
| 3. Sistemas Auxiliares de Estação e Via | 105,261,000.00 | LPI | ex-ante | 90% | 10% | Não | 14.junho.2012 | contratado |
| 4. Adequação dos Trens Existentes | 40,000,000.00 | LPI | ex-ante | 100% | 0% | Não | abril/2013 | a licitar |
| 5. Equipamentos Auxiliares de Manutenção | 6,000,000.00 | LPI | ex-ante | 86% | 14% | Não | junho/2013 | a licitar |
| 6. Veículos Auxiliares de Manutenção | 20,307,000.00 | LPI | ex-ante | 86% | 14% | Não | 12.set/2012 | em licitação |
| 7. Sistema de Controle de Arrecadação e de passageiros - SCAP | 4,845,000.00 | LPI | ex-ante | 78% | 22% | Não | 18.set/2012 | em licitação |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não haverá contratação de obras com recursos do BID |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas |  | Situação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |  |  |
| 3. Serviços de Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Supervisão de Sistemas | 26,201,000.00 | SBQC | ex-ante | 0% | 100% | Não |  | 22.jul.2011 |  | em licitação |
| 2. Assessoria, análise e acompanhamento do projeto dos 26 Trens | 925,000.00 | SBQC | ex-ante | 0% | 100% | Não |  | 22.jul.2011 |  | em licitação |
| 3. Supervisão e acompanhamento 26 trens | 2,251,000.00 | SBQC | ex-ante | 0% | 100% | Não |  | 17.jul.2012 |  | em licitação |
| 4. Supervisão Projeto Executivo 8 trens | 313,000.00 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não |  | maio/2013 |  | a licitar |
| 5. Supervisão Inspeção e Montagem 8 trens | 696,000.00 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Não |  | agosto/2013 |  | a licitar |
| 6. Auditoria (1º período) | 128,000.00 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não |  | 28.fev.2012 |  | contratado |
| 7. Auditoria (2º período) | 252,000.00 | SBQC | ex-ante | 50% | 50% | Não |  | setembro/2013 |  | a licitar |
| 8. Monitoramento do Impacto sobre a População | 1,200,000.00 | SD | ex-ante | 0% | 100% | Não |  | junho/2013 |  | a licitar |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.