## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Paraguay |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID (SCL/LMK) |  |  |  |  | Sector Público: o Privado: Público
Número del Proyecto: PR-T1173 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Programa de Fortalecimiento al Sistema de Pensiones de Paraguay
Período que abarca el plan: Noviembre 2014 - Noviembre 2017
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (U$S): 80.000 |  |  |  | Consultorias (U$S): 522.073
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
Consultores Individuales
1 |  | Consultoría para diseño de propuesta de nueva estructura institucional de la CF, VESS y IPS | 130000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Primer semestre 2015 | n/a
2 |  | Consultoría para el diseño e implementación de una Superintendencia de Pensiones (SP) | 50000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Primer semestre 2015 | n/a
3 |  | Consultoría para el desarrollo y diseño del sistemas de información que faciliten el seguimiento, fiscalización y regulación en el VESS, CF, SP e IPS. | 90000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Primer semestre 2016 | n/a
4 |  | Consultoría para evaluación de propuesta de nuevo regimen de gestión, otorgamiento y viabilidad financiera PNCs | 30000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Segundo semestre 2016 | n/a
5 |  | Consultoría para el diseño de herramientas de análisis y planificación de políticas de seguridad social | 30000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Primer semestre 2016 | n/a
6 |  | Consultoría para la elaboración de estudios para la identificación de buenas prácticas en la regulación de entidades públicas | 30000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Segundo semestre 2015 | n/a
7 |  | Consultoría para el fortalecimiento capacidades técnicas de funcionarios del Ministerio de Hacienda, VESS, SP e IPS | 30000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Segundo semestre 2016 | n/a
8 |  | Consultoría para la capacitación al personal de la SP en asuntos relativos a la regulación y fiscalización del sistema previsional | 20000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Segundo semestre 2016 | n/a
9 |  | Consultor en Paraguay para apoyo técnico al VESS, SP, IPS y CF | 60000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Primer semestre 2015 | n/a
10 |  | Consultoría para el desarrollo de estrategia de sociabilización y comunicación que apoye el proceso de reforma. | 30000 | CCIN | ex-post | 100 |  | Primer semestre 2015 | n/a
11 |  | Consultoría de monitoreo y seguimiento de actividades | 22073 | CCIN | ex-post | 100 |  | Segundo semestre 2015 | n/a
Servicios diferentes a consultoría
12 |  | Organización de taller con expertos | 30000 | CD | ex-post | 100 |  | Segundo semestre 2015 | n/a
13 |  | Viajes para intercambio de experiencias regionales | 50000 | CD | ex-post | 100 |  | Primer semestre 2015 | n/a
Total |  |  | 602073 | Preparado por: Waldo Tapia (SCL/LMK) |  |  | Fecha: 27 octubre 2014
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Sheet2
Actividad / Componente | Descripción | Fondo (SVC) | TOTAL
Actividades i-vii | a. Contratación de consultores (senior/junior) internacionales | 330 | 330
(Ítems del Plan de Adquisiciones: 1, 2, 3, 4, 5)
| b. Fortalecimiento de capacidades técnicas | 60 | 60
(Ítems del Plan de Adquisiciones: 7 y 8 )
| c. Contratación de Consultor local en Paraguay | 60 | 60
(Ítems del Plan de Adquisiciones: 9)
| d. Comunicación, taller de expertos y diseminación | 60 | 60
(Ítems del Plan de Adquisiciones: 10 y 11)
| e. Desarrollo de notas de política pública y discusión | 30 | 30
(Ítems del Plan de Adquisiciones: 6)
| f. Viajes intercambio experiencias | 50 | 50
(Ítems del PA: 12)
Monitoreo y seguimiento |  | 20 | 20
TOTAL: |  | 610 | 610