## Sheet1
BRASIL
Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá
Contrato de Empréstimo: 2121/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em: 21 de fevereiro de 2014.
Atualização Nº: 02
Atualizado por: Unidade Executora do Programa – UEP
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | US$ =R$ 2,30 | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Consultores Individuais | 50 | CI | EXP | 100 | 0 | 2014-02-01 | 2014-12-01 | EP
1,2 | Empresas de Consultoria | 100 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2014-02-01 | 2014-12-01 | EP
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 285
2. OBRAS
2.1 | Obra de Drenagem, Pavimentação e Vias do Contorno da UEM | 3801 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2013-12-01 | 2014-12-01 | EP
SUBTOTAL DE OBRAS |  | 3801
3. BENS
SUBTOTAL DE BENS
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
VALOR TOTAL |  | 4086
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  | 100,00 |  |  | 99 | 1
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas