## JAN.13
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DESVIOS (RAD)
| FRENTE DE TRABALHO |  | ICMS |  |  | RESPONSÁVEL |  | Ana Elizabeth |  | Observações: | [5 empty] | ICMS | Alimentação | Jose Edson Peixoto | 2013-01-01
[16 empty] | IPVA | Automotivo | Ana Elizabeth | 2013-02-01
| SETOR ECONÔMICO |  | Automotivo |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA |  | 2013-01-01 | [8 empty] | Bebidas e Fumo | Tereza de Jesus | 2013-03-01
[17 empty] | Combustíveis | Jacque Damasceno | 2013-04-01
| REALIZADO NO MÊS |  | 12284588.48 |  |  | REALIZADO ACUMULADO |  | 12284588.48 | [8 empty] | Comunicação | Célia Gomes | 2013-05-01
[17 empty] | Construção Civil | Arluzenildo Barros | 2013-06-01
| META NO MÊS |  | 13983766.9582 |  |  | META ACUMULADA |  | 13983766.9582 | [8 empty] | Departamento e Têxtil | Zélia Braz | 2013-07-01
[17 empty] | Energia Elétrica | Lenira Omena | 2013-08-01
| DESVIO (R$) |  | -1699178.4782 |  |  | DESVIO (R$) |  | -1699178.4782 | [8 empty] | Mineral | Arluzenildo Barros | 2013-09-01
[17 empty] | Outros | Elizabete Higino | 2013-10-01
| DESVIO (%) |  | -12.15% |  |  | DESVIO (%) |  | -12.15% | [8 empty] | Químicos | Ismá Cardoso | 2013-11-01
[17 empty] | Sucroalcooleiro | Fabiano Cavalcante | 2013-12-01
[17 empty] | Crédito Tributário | Ivone Salvador
| DESCREVER AS PRINCIPAIS AÇÕES COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA QUE NÃO FORAM CONCLUÍDAS NO PRAZO | [15 empty] | DMT | Robson Gueiros
| AÇÕES ATRASADAS | [5 empty] | TÉRMINO PREVISTO | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL |  |  |  | IPVA | José Eugênio
Substituição Tributária
ANÁLISE DAS CAUSAS IDENTIFICADAS E AÇÕES PROPOSTAS
| CNAE | DESVIO (em reais) | CACEAL | DESVIO (em reais) | CAUSA |  |  |  | AÇÃO / ETAPA |  | RESPONSÁVEL | ÁREA | SETOR | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO
| 4511101 |  | USDHSTTU | -492203.3328 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano anterior, mas em relação ao mês anterior houve aumento, porém não foi recolhido o ICMS, no valor de R$ 29.969,15. Reincidente(11/2011 ; 02, 05 e 08/2012 e 10/2012). Remetida para ação fiscal em novembro de 2012. | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 |  | USCDDADD | -409883.2203 | Vendeu, também, através das inscrições: 242.70XXX-0(+244.404) e 245.00XXX-1(+82.870). Perdeu mercado para as concorrentes. | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 |  | USCDEDTC | -343840.3603 | Vendeu, também, através da inscrição 242.76XXX-7(+170.195). Em recuperação devido a crise sofrida em 2012. | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
Voltar

## FEV.13
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DESVIOS (RAD)
| FRENTE DE TRABALHO |  | ICMS |  |  | RESPONSÁVEL |  | Ana Elizabeth |  | Observações: | [5 empty] | ICMS | Alimentação | Jose Edson Peixoto | 2013-01-01
[16 empty] | IPVA | Automotivo | Ana Elizabeth | 2013-02-01
| SETOR ECONÔMICO |  | Automotivo |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA |  | 2013-02-01 | [8 empty] | Bebidas e Fumo | Tereza de Jesus | 2013-03-01
[17 empty] | Combustíveis | Jacque Damasceno | 2013-04-01
| REALIZADO NO MÊS |  | 12403491.43 |  |  | REALIZADO ACUMULADO |  | 24725157.57 | [8 empty] | Comunicação | Célia Gomes | 2013-05-01
[17 empty] | Construção Civil | Arluzenildo Barros | 2013-06-01
| META NO MÊS |  | 11419752.02 |  |  | META ACUMULADA |  | 23672458.23 | [8 empty] | Departamento e Têxtil | Zélia Braz | 2013-07-01
[17 empty] | Energia Elétrica | Lenira Omena | 2013-08-01
| DESVIO (R$) |  | 983739.41 |  |  | DESVIO (R$) |  | 1052699.34 | [8 empty] | Mineral | Arluzenildo Barros | 2013-09-01
[17 empty] | Outros | Elizabete Higino | 2013-10-01
| DESVIO (%) |  | 8.614% |  |  | DESVIO (%) |  | 4.447% | [8 empty] | Químicos | Ismá Cardoso | 2013-11-01
[17 empty] | Sucroalcooleiro | Fabiano Cavalcante | 2013-12-01
[17 empty] | Crédito Tributário | Ivone Salvador
| DESCREVER AS PRINCIPAIS AÇÕES COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA QUE NÃO FORAM CONCLUÍDAS NO PRAZO | [15 empty] | DMT | Robson Gueiros
| AÇÕES ATRASADAS | [5 empty] | TÉRMINO PREVISTO | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL |  |  |  | IPVA | José Eugênio
Substituição Tributária
ANÁLISE DAS CAUSAS IDENTIFICADAS E AÇÕES PROPOSTAS
| CNAE | DESVIO (em reais) | CACEAL | DESVIO (em reais) | CAUSA |  |  |  | AÇÃO / ETAPA |  | RESPONSÁVEL | ÁREA | SETOR | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDALL | -253937.66 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano anterior, mas em relação ao mês anterior houve aumento Perdeu mercado para a concorrente USCDDUNH (737.626) | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDEDTC | -171193.77 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano anterior. Vendeu, também, através da inscrição: USULHUDL(+234.918). | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 4511101 | -320098.49 | USCENLDD | -161352.99 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano e ao mês anterior. De janeiro até dezembro de 2012, encontra-se com desvio negativo de (654.722). No relatório informações de Terceiros consta Indícios de omissão de entradas, no valor de R$ 27.749.342,82 , gerando ICMS no valor de R$ 4.007.282,25 e omissão de saídas no valor de R$ 1.868.805,61 , gerando ICMS no valor de R$ 26.596,04. Crédito Indevido oriundo do ICMS-Antecipado, no valor de R$ 296.128,21. Crédito Indevido oriundo das notas fiscais, no mes de junho de 2010, no valor de R$ 22.320,56. Saldo credor transportado a maior, no mes de novembro de 2010, gerando crédito Indevido no valor de R$ 175.628,65 . (Conforme consulta ao Sintegra em 25/03/2013. Período compreendido entre 01/01/2008 a 31/12/2011 . Esta empresa é reincidente. |  |  |  | Fazer relatório de Oportunidades Para Ação Fiscal |  | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO | 27.03 | 12.04
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDUAA | -155281.1 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano anterior, mas em relação ao mês anterior houve aumento. Vendeu, também, através da inscrição: USCDDACU(+456.994) | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
Voltar

## MAR.13
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DESVIOS (RAD)
| FRENTE DE TRABALHO |  | ICMS |  |  | RESPONSÁVEL |  | Ana Elizabeth |  | Observações: | [5 empty] | ICMS | Alimentação | Jose Edson Peixoto | 2013-01-01
[16 empty] | IPVA | Automotivo | Ana Elizabeth | 2013-02-01
| SETOR ECONÔMICO |  | Automotivo |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA |  | 2013-03-01 | [8 empty] | Bebidas e Fumo | Tereza de Jesus | 2013-03-01
[17 empty] | Combustíveis | Jacque Damasceno | 2013-04-01
| REALIZADO NO MÊS |  | 10297679.89 |  |  | REALIZADO ACUMULADO |  | 35022836.68 | [8 empty] | Comunicação | Célia Gomes | 2013-05-01
[17 empty] | Construção Civil | Arluzenildo Barros | 2013-06-01
| META NO MÊS |  | 12499479.59 |  |  | META ACUMULADA |  | 36171765.66 | [8 empty] | Departamento e Têxtil | Zélia Braz | 2013-07-01
[17 empty] | Energia Elétrica | Lenira Omena | 2013-08-01
| DESVIO (R$) |  | -2201799.7 |  |  | DESVIO (R$) |  | -1148928.98 | [8 empty] | Mineral | Arluzenildo Barros | 2013-09-01
[17 empty] | Outros | Elizabete Higino | 2013-10-01
| DESVIO (%) |  | -17.62% |  |  | DESVIO (%) |  | -3.176% | [8 empty] | Químicos | Ismá Cardoso | 2013-11-01
[17 empty] | Sucroalcooleiro | Fabiano Cavalcante | 2013-12-01
[17 empty] | Crédito Tributário | Ivone Salvador
| DESCREVER AS PRINCIPAIS AÇÕES COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA QUE NÃO FORAM CONCLUÍDAS NO PRAZO | [15 empty] | DMT | Robson Gueiros
| AÇÕES ATRASADAS | [5 empty] | TÉRMINO PREVISTO | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL |  |  |  | IPVA | José Eugênio
ANÁLISE DAS CAUSAS IDENTIFICADAS E AÇÕES PROPOSTAS
| CNAE | DESVIO (em reais) | CACEAL | DESVIO (em reais) | CAUSA |  |  |  | AÇÃO / ETAPA |  | RESPONSÁVEL | ÁREA | SETOR | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDUNH | -356726.28 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano e ao mês anterior. A queda foi devido ao período carnavalesco e pelo fato de fevereiro ter menos dias úteis. | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDADD | -349573.27 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano e ao mês anterior. Vendeu, também, através da inscrição: USULDHTU(+139.031). | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDALL | -213459.54 | Conforme previsto, por conta da interrupção da produção na fábrica de automóveis, no Paraná ,para obras de ampliação, durante 8 semanas entre dezembro e janeiro, responsável pela produção dos modelos: Y, X e W ; o volume de emplacamentos da marca caiu em fevereiro. A queda nos volumes acompanhou o baixo estoque dos mesmos, nas concessionárias. | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDUAN | -198198.97 | Vendeu, também, através da inscrição: USUUCLUS(+108.089).Perdeu a concorrência para a USUHCDSN(+234.483) | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
Voltar

## ABR.13
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DESVIOS (RAD)
| FRENTE DE TRABALHO |  | ICMS |  |  | RESPONSÁVEL |  | Ana Elizabeth |  | Observações: | [5 empty] | ICMS | Alimentação | Jose Edson Peixoto | 2013-01-01
[16 empty] | IPVA | Automotivo | Ana Elizabeth | 2013-02-01
| SETOR ECONÔMICO |  | Automotivo |  |  | MÊS DE REFERÊNCIA |  | 2013-04-01 | [8 empty] | Bebidas e Fumo | Tereza de Jesus | 2013-03-01
[17 empty] | Combustíveis | Jacque Damasceno | 2013-04-01
| REALIZADO NO MÊS |  | 13428947.21 |  |  | REALIZADO ACUMULADO |  | 48442149.57 | [8 empty] | Comunicação | Célia Gomes | 2013-05-01
[17 empty] | Construção Civil | Arluzenildo Barros | 2013-06-01
| META NO MÊS |  | 13191781.77 |  |  | META ACUMULADA |  | 49367673.2 | [8 empty] | Departamento e Têxtil | Zélia Braz | 2013-07-01
[17 empty] | Energia Elétrica | Lenira Omena | 2013-08-01
| DESVIO (R$) |  | 237165.44 |  |  | DESVIO (R$) |  | -925523.63 | [8 empty] | Mineral | Arluzenildo Barros | 2013-09-01
[17 empty] | Outros | Elizabete Higino | 2013-10-01
| DESVIO (%) |  | 1.798% |  |  | DESVIO (%) |  | -1.875% | [8 empty] | Químicos | Ismá Cardoso | 2013-11-01
[17 empty] | Sucroalcooleiro | Fabiano Cavalcante | 2013-12-01
[17 empty] | Crédito Tributário | Ivone Salvador
| DESCREVER AS PRINCIPAIS AÇÕES COM TÉRMINO PREVISTO PARA O MÊS DE REFERÊNCIA QUE NÃO FORAM CONCLUÍDAS NO PRAZO | [15 empty] | DMT | Robson Gueiros
| AÇÕES ATRASADAS | [5 empty] | TÉRMINO PREVISTO | MOTIVO DA NÃO EXECUÇÃO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL |  |  |  | IPVA | José Eugênio
Substituição Tributária
ANÁLISE DAS CAUSAS IDENTIFICADAS E AÇÕES PROPOSTAS
| CNAE | DESVIO (em reais) | CACEAL | DESVIO (em reais) | CAUSA |  |  |  | AÇÃO / ETAPA |  | RESPONSÁVEL | ÁREA | SETOR | INÍCIO PREVISTO | TÉRMINO PREVISTO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDADD | -229526.01 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano anterior, mas em relação ao mês anterior, teve aumento. Perdeu a concorrência para a USCDDUNH(+643.776) | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDDUAN | -226888.92 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano e ao mês anterior.Perdeu a concorrência para a USCDEESD(+253.056). | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
| 2910701 | 1059878.06 | USCDEDTC | -197792.2 | Houve queda da sua arrecadação em relação ao ano e ao mês anterior.Queda nas importações. | [5 empty] | ANA ELIZABETH | ICMS | AUTOMOTIVO
Voltar