## Slide 1
Secretaria de Estado da Fazenda
Reunião de Acompanhamento Mensal de Resultados e Análises de Desvios
Resultados ABRIL/2013
Maceió, 21 de maio de 2013.

## Slide 2
Resultado da Arrecadação Tributária
Agenda
Análise da Arrecadação de ICMS

## Slide 3: Resultado Mensal da Arrecadação de ICMS
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor | IPCA Bacen | Seplande AL
A arrecadação de ICMS do mês de abril foi 3,4% superior à meta. Desvio positivo de R$ 7,2 milhões e um Crescimento Real de 3,3%.
(R$ Milhões)
 |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | 
 | Previsto | 246,7 | 207,7 | 217,7 | 210,4 | 205,4 | 214,2 | 200,7 | 214,4 | 212,1 | 229,6 | 246,3 | 261,7 | 
 | Realizado | 261,4 | 222,4 | 194,8 | 217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Desvio | 14,7 | 14,7 | -22,9 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Farol | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 4: Resultado Acumulado da Arrecadação de ICMS
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor | IPCA Bacen | PIB Seplande AL
No acumulado janeiro a abril, a arrecadação de ICMS foi 1,5% superior à meta. Desvio positivo de R$ 13,7 milhões e um Crescimento Real de 1,2%.
(R$ Milhões)
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto Acumulado | 246,7 | 454,4 | 672,1 | 882,5 | 1.087,9 | 1.302,1 | 1.502,9 | 1.717,3 | 1.929,4 | 2.158,9 | 2.405,3 | 2.667,0
Realizado Acumulado | 261,4 | 483,8 | 678,6 | 896,2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio Acumulado | 14,7 | 29,3 | 6,4 | 13,7 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol Acumulado | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 5: ICMS: Crescimento por Tipo de Tributo
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor | IPCA Bacen | PIB Seplande AL
ICMS por Tipo de Tributo
MELHOR
No período janeiro a abril/2013, o tributo ICMS Substituição Tributária foi o que mais contribuiu com o aumento da arrecadação em relação a 2012.
ICMS Tipo | % Cresc. Nominal 2012 - 2013 | % Cresc. Real 2012 - 2013
 | 3,8 | - 4,4
 | 20,3 | 10,8
 | - 15,7 | - 22,4
 | 9,8 | 1,1
 | -4,4 | - 11,9
ICMS TOTAL | 8,0% | 1,2%
8%
Crescimento Nominal

## Slide 6: Análise do Desvio por Segmento
No resultado mensal, os segmentos Departamentos e Têxtil, Comunicação, Sucroalcooleiro e Bebidas e Fumo apresentaram os maiores desvios em relação à meta, um total de R$ 9,8 milhões.
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor

## Slide 7: Análise do Desvio por Segmento
No resultado acumulado, os segmentos Sucroalcooleiro, Comunicação, Bebidas e Fumo e Combustível apresentaram os maiores desvios em relação à meta, um total de R$ 26,1 milhões.
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor

## Slide 8: Segmento - Sucroalcooleiro
A arrecadação ICMS do segmento Sucroalcooleiro apresentou um desvio negativo em relação à meta de 51,4% (R$ 1,9 milhões) no mês de abril/13.
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto | 5,9 | 5,5 | 4,7 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 4,9 | 6,1
Realizado | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio | -2,9 | -1,6 | -2,7 | -1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 9: Segmento - Sucroalcooleiro
No acumulado janeiro a abril, a arrecadação ICMS do segmento Sucroalcooleiro apresentou um desvio negativo em relação à meta de 46,2% (R$ 9,1 milhões).
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto Acumulado | 5,9 | 11,4 | 16,1 | 19,8 | 23,6 | 26,9 | 30,5 | 33,7 | 37,2 | 41,9 | 46,8 | 52,9
Realizado Acumulado | 3,0 | 6,9 | 8,8 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio Acumulado | -2,9 | -4,5 | -7,3 | -9,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol Acumulado | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 10: Tratamento do Desvio
CAUSA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO
Compensação do ICMS antecipado sobre o álcool hidratado com créditos fiscais acumulados, conf. legislação vigente. | Fazer apuração da legitimidade dos créditos acumulados | Fabiano | 21/06
Fonte: Modus R3G Sucroalcooleiro
Nota: Relatório 3 Gerações não elaborado.
CONTRAMEDIDA | RESPONSÁVEL | PRAZO
Preencher Relatório 3 Gerações | Fabiano Vasconcelos | 22/05/2013

## Slide 11: Status do Plano de Ação - Sucroalcooleiro
Fonte: Plano de Ação do Segmento – Modus em 20/05/2013
45%
13%
39%
3%

## Slide 12: Status do Plano de Ação - Sucroalcooleiro
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Padronizar análise de verificação de indícios de crédito presumido indevido e inserir no POP do Monitoramento | Fabiano Vasconcelos | 05/04/2013 | n
Preencher relatório de oportunidades com contribuintes identificados na verificação de crédito presumido indevido | Fabiano Vasconcelos | 18/04/2013 | n
Detalhar análise dos contribuintes priorizados (DusDDDnnc; DusDDheul) da CNAE Fabricação de açúcar em bruto e atualizar valores. Oportunidade: R$ 426,7 mil. | Fabiano Vasconcelos | 28/02/2013 | n
Detalhar análise do contribuinte priorizado (DusDDthhh) da CNAE Fabricação de açúcar em bruto e atualizar valores. Oportunidade R$ 127,4 mil. | Fabiano Vasconcelos | 29/03/2013 | n
Fonte: Plano de Ação do Segmento – Modus em 20/05/2013
Principais Ações Atrasadas:

## Slide 13: Segmento – Comunicação
A arrecadação de ICMS do segmento Comunicação apresentou um desvio negativo em relação à meta de 11,7 % (R$ 2,3 milhão) no mês de abril/13.
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto | 21,3 | 18,9 | 20,7 | 19,5 | 20,4 | 20,3 | 19,9 | 21,1 | 20,9 | 21,3 | 22,0 | 24,2
Realizado | 19,9 | 15,4 | 19,7 | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio | -1,4 | -3,6 | -1,1 | -2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 14: Segmento – Comunicação
No acumulado janeiro a abril, a arrecadação ICMS do segmento Comunicação apresentou um desvio negativo em relação à meta de 10,3% (R$ 8,3 milhões).
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto Acumulado | 21,3 | 40,2 | 60,9 | 80,4 | 100,8 | 121,1 | 141,0 | 162,1 | 183,0 | 204,3 | 226,3 | 250,5
Realizado Acumulado | 19,9 | 35,2 | 54,9 | 72,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio Acumulado | -1,4 | -5,0 | -6,0 | -8,3 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol Acumulado | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 15: Tratamento do Desvio
CAUSA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO
Contribuinte máscara Usedslet- t utilizou crédito indevido no valor de R$ 535.242 | Encaminhar contribuinte Usedslet-t para ação fiscal. (Oportunidade de R$ 535.242) | Célia Gomes | 16/05/13
Contribuinte máscara Usuetedn-t utilizou crédito indevido no valor de R$ 994.198 | Encaminhar contribuinte Usuetedn-t para ação fiscal . (Oportunidade de R$ 994.198) | Célia Gomes | 16/05/13
Fonte: Modus R3G Comunicação

## Slide 16: Status do Plano de Ação - Comunicação
Fonte: Plano de Ação do Segmento – Modus em 20/05/2013
63%
32%
5%

## Slide 17: Status do Plano de Ação - Comunicação
Fonte: Plano de Ação do Segmento – Modus em 20/05/2013
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Definir e implantar roteiro padronizado para monitoramento de comunicação por meio de painéis no BI. | Célia Gomes | 29/03/2013 | n
Principais Ações Atrasadas:

## Slide 18: Segmento – Bebidas e Fumo
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto | 27,0 | 22,5 | 19,7 | 18,9 | 18,2 | 18,0 | 20,5 | 19,8 | 20,8 | 23,7 | 26,0 | 27,0
Realizado | 24,8 | 23,0 | 18,3 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio | -2,2 | -0,5 | -1,4 | -1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
A arrecadação de ICMS do segmento Bebidas e Fumo apresentou um desvio negativo em relação à meta de 7,9 % (R$ 1,5 milhão) no mês de abril/13.
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
R$

## Slide 19: Segmento – Bebidas e Fumo
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto Acumulado | 27,0 | 49,5 | 69,3 | 88,2 | 106,5 | 124,5 | 145,0 | 164,8 | 185,6 | 209,4 | 235,4 | 262,4
Realizado Acumulado | 24,8 | 47,9 | 66,2 | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio Acumulado | -2,2 | -1,6 | -3,1 | -4,6 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol Acumulado | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
No acumulado janeiro a abril, a arrecadação ICMS do segmento Bebidas e Fumo apresentou um desvio negativo em relação à meta de 5,2% (R$ 4,6 milhões).
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
R$

## Slide 20: Tratamento do Desvio
CAUSA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO
Queda do consumo, constatado em vários Estados | Observar o comportamento | Fabiano | 28/06
CONTRAMEDIDA | RESPONSÁVEL | PRAZO
Definir gestor para o segmento Bebidas e Fumo | Charles Costa | A Definir

## Slide 21: Status do Plano de Ação – Bebidas e Fumo
Fonte: Plano de Ação do Segmento – Modus em 20/05/2013
67%
33%

## Slide 22: Segmento – Combustível
A arrecadação ICMS do segmento Combustível apresentou um desvio positivo em relação à meta de 25,4% (R$ 12,0 milhões) no mês de abril/13.
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
 |  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | 
 | Previsto | 61,2 | 52,0 | 58,7 | 47,2 | 49,5 | 52,1 | 42,7 | 50,7 | 36,4 | 47,4 | 50,6 | 64,0 | 
 | Realizado | 60,3 | 51,5 | 44,1 | 59,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Desvio | -0,9 | -0,5 | -14,6 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Farol | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 23: Segmento – Combustível
No acumulado janeiro a abril, a arrecadação ICMS do segmento Combustível apresentou um desvio negativo em relação à meta de 1,8% (R$ 4,0 milhões).
(R$ Milhões)
Fonte: Menu de Gestão – Sistema Gestor
 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
Previsto Acumulado | 61,2 | 113,2 | 171,9 | 219,2 | 268,7 | 320,8 | 363,6 | 414,3 | 450,7 | 498,1 | 548,7 | 612,7
Realizado Acumulado | 60,3 | 111,8 | 155,9 | 215,1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Desvio Acumulado | -0,9 | -1,4 | -16,0 | -4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 
Farol Acumulado | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |  | 
R$

## Slide 24: Tratamento do Desvio
CAUSA | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO
Dinâmica de venda do maior contribuinte deste segmento. Sem causa fiscal | Implantar novo sistema de monitoramento para o segmento combustível. Verificar sistemas utilizados em outros Estados. | Jacque Damasceno | 30/08/2013

## Slide 25: Status do Plano de Ação - Combustível
Fonte: Plano de Ação do Segmento – Modus em 20/05/2013
56%
26%
11%
7%

## Slide 26: Status do Plano de Ação - Combustível
Fonte: Plano de Ação do Segmento – Modus em 20/05/2013
Principais Ações Atrasadas:
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO | STATUS
Detalhar análise do contribuinte priorizado do CNAE Extração de petróleo e gás natural (DusDhehhl). Oportunidade R$ 10,7 milhões. | Jacque Damasceno | 15/02/13 | n
Detalhar análise do contribuinte priorizado do CNAE Comércio atacadista de combustíveis (DusDcsleu). Oportunidade R$ 1,1 milhões. | Jacque Damasceno | 15/02/13 | n