## Resumen de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | Año1 | Año 5
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2018) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras
Bienes | 19745000 | 19745000
Servicios de No Consultoría
Capacitación
Gastos Operativos | 110000 | 110000
Consultoría | 19945000 | 19945000
Transferencias
Subproyectos Comunitarios
No asignados | 200000 | 200000
Total | 40000000 | 40000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1. Integración y Modernización de los Sistemas de Información de Apoyo a la Gestión del Gasto Nacional | 24000000 | 24000000
Componente 2. Apoyo a las gestión del gasto provincial y municipal | 14000000 | 14000000
Administración, evaluación, auditoría e imprevistos | 2000000 | 2000000
Total | 40000000 | 40000000
Note on A19: Incluye financiamiento retroactivo e imprevistos

## Plan de Adquisiciones
ADQUISICIONES AR-L1292
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES
[5 empty] | #REF! | 175925925.9259 | #VALUE!
1- BIENES
Actividad | Componente | Ref. | Método de Adquisición |  | Monto Estimado |  | Método de Revisión | Nro de Procesos | Fechas |  | Comentarios
|  |  |  | Monto Estimado en US$ | % BID | % Contraparte |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Adquisición de equipamiento informático para la actualización y renovación del entorno tecnológico de la DGSIAF y SH | 1 | 1.5.1 -1.6.1 | Licitación Pública Internacional | 6200000 | 100% | 0% | Ex ante | 5 | 2020-02-01 | 2020-07-01 | Incluye varios procesos de contratación en software, servidores, equipamiento y otros, según anexo.
Adquisición de equipamiento informático para la prestación de los servicios de la DGSIAF y SH | 1 | 1.5.2 -1. 6.2 | Licitación Pública Internacional | 2600000 | 100% | 0% | Ex ante | 5 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | Incluye varios procesos de contratación en software, servidores, equipamiento y otros, según anexo.
Adquisición de equipamiento informático para garantizar la funcionalidad operativa necesaria en la DGSIAF y SH | 1 | 1.5.3- 1.6.3 | Licitación Pública Internacional | 5200000 | 100% | 0% | Ex ante | 5 | 2020-02-01 | 2020-07-01 | Incluye varios procesos de contratación en software, servidores, equipamiento y otros, según anexo.
Adquisición de equipamiento informático para la implementación de los proyectos especiales | 1 | 1.10.3 | Licitación Pública Nacional | 1720000 | 100% | 0% | Ex ante | 5 | 2019-02-01 | 2020-06-01 | Incluye un proceso de contratación por año de $344.000 promedio estimado por proceso.
Adquisición de equipamiento informático para la modernización del entorno tecnológico que permita la implementación de las capacitaciones | 1 | 1.12.4 | Licitación Pública Nacional | 250000 | 100% | 0% | Ex ante | 2 | 2020-02-01 | 2020-06-01 | Incluye un proceso de contratación por año, de $200.000 y $50.000 respectivamente.
Adquisición de equipamiento informático para el desarrollo de una plataforma / portal que permita ofrecer las capacitacones de manera on-line. | 1 | 1.12.5 | Comparación de Precios | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2019-02-01 | 2019-04-01 | Incluye un proceso de contratación por año, de $30.000 y $70.000 respectivamente.
Adquisición de equipamiento informático para la puesta en funcionamiento del eSidif en las provincias beneficiarias. | 2 | 2.1.7 | Licitación Pública Nacional | 1125000 | 100% | 0% | Ex ante | 5 | 2019-02-01 | 2019-06-01 | Incluye un proceso de contratación por año, de $225.000 promedio estimado por proceso..
Adquisición de equipamiento para el alamcenamiento de los datos provinciales a nivel central | 2 | 2.1.8 | Licitación Pública Nacional | 450000 | 100% | 0% | Ex ante | 5 | 2019-02-01 | 2019-06-01 | Incluye un proceso de contratación por año, de $90.000 por proceso.
Adquisición de equipamiento informático para la puesta en funcionamiento de los proyectos. | 2 | 2.2.7 | Licitación Pública Nacional | 2100000 | 100% | 0% | Ex ante | 3 | 2020-02-01 | 2020-07-01 | Incluye un proceso de contratación por año de $400.000; $1.000.000 y $700.000 respectivamente.
Sub Total Bienes |  |  |  | 19745000
2- CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
Actividad | Componente | Ref. | Método de Adquisición |  | Monto Estimado |  | Método de Revisión | Nro. de Procesos | Fechas |  | Comentarios (cant. de consultores)
|  |  |  | Monto Estimado en US$ | % BID | % Contraparte |  |  | No Objeción a los TdR | Firma Contrato
Consultorías individuales para el diseño, despliegue, testeo y puesta en marcha de la funcionalidad BAPIN. | 1 | 1.1.1 | 3 CVs | 500000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018)
Consultorías individuales para el diseño, despliegue, testeo y puesta en marcha de la funcionalidad UEPEX. | 1 | 1.1.2 | 3 CVs | 500000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018)
Consultorías individuales para el diseño, despliegue, testeo y puesta en marcha de la funcionalidad CUT (Cuenta Unica en Moneda Extranjera) | 1 | 1.1.3 | 3 CVs | 500000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018)
Consultoría individual para la definición de estándares tecnológicos para gestionar sistemas transaccionales y de explotación de información (Hardware, Software y Redes) | 1 | 1.2.1 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultoría individual para desarrollo funcional e interoperabilidad de eSIDIF-Compr.AR | 1 | 1.2.2 | 3 CVs | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018)
Consultoría individual para desarrollo funcional e interoperabilidad de eSIDIF-Contrar.AR | 1 | 1.2.3 | 3 CVs | 200000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultoría individual para desarrollo funcional e interoperabilidad de eSIDIF-Loys | 1 | 1.2.4 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018)
Consultoría individual para desarrollo funcional e interoperabilidad de eSIDIF-GATT | 1 | 1.2.5 | 3 CVs | 200000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultoría individual para despliegue de eSIDIF-Compr.AR | 1 | 1.3.1 | 3 CVs | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultoría individual para despliegue de eSIDIF-Contrat.AR | 1 | 1.3.2 | 3 CVs | 75000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultoría individual para despliegue de eSIDIF-Loys | 1 | 1.3.3 | 3 CVs | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultoría individual para despliegue de eSIDIF-GATT | 1 | 1.3.4 | 3 CVs | 75000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultoría individual para desarrollar el relevamiento y definición de condiciones de interoperabilidad de SIGAF y RAFAM con sistemas transversales de la APN | 1 | 1.4.1 | 3 CVs | 35000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultorías individuales para el análisis funcional y desarrollo de la solución informática para SIGAF y RAFAM | 1 | 1.4.2 | 3 CVs | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultorías individuales para el testeo, puesta en marcha e implementación de las soluciones informáticas. | 1 | 1.4.3 | 3 CVs | 65000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultoría individual para desarrollar el relevamiento, analisis y diagnóstico del Plan de Cuentas vigente | 1 | 1.7.1 | 3 CVs | 30000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consutoría individual para desarrollar el plan de cuentas gubernamental y el manual de cuentas nacionales adecuado a los nuevos estándares | 1 | 1.7.2 | 3 CVs | 80000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para la transferencia, implementación y capacitación del instrumento | 1 | 1.7.3 | 3 CVs | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para la divulgación y comunicación del plan de cuentas gubernamental | 1 | 1.7.4 | 3 CVs | 40000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para desarrollar un diagnósitco para la elaboracion del Estudio de Gobernanza de la Infraesructura y presupuesto OCDE. | 1 | 1.7.5 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para desarrollar una propuesta de mejora del Estudio de Gobernanza de la Infraestructura y presupuesto OCDE | 1 | 1.7.6 | 3 CVs | 250000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para analizar, diseñar y desarrollar las soluciones informáticas para el monitoreo de las iniciativas prioritarias de gobierno. | 1 | 1.8.1 | 3 CVs | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoria individual para el testeo y puesta en marcha de las soluciones informáticas propuestas. | 1 | 1.8.2 | 3 CVs | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para el despliegue en producción de las soluciones propuestas. | 1 | 1.8.3 | 3 CVs | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para evaluar y montorear la evolución de la solución | 1 | 1.8.4 | 3 CVs | 40000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consultoría individual para la difusión y comunicación de las soluciones. | 1 | 1.8.5 | 3 CVs | 10000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018).
Consutorías individuales para la elaboración y el monitoreo de Programas presupuestarios con indicadores de producto de seguimiento mensual | 1 | 1.9.1 | 3 CVs | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consutorías individuales para el diseño, elaboración e incorporación de indicadores de resultados en programas prioritarios que aún no los poseen | 1 | 1.9.2 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para la revisión y evaluación de indicadores de resultados en programas prioritarios que ya cuentan con tales indicadores. | 1 | 1.9.3 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para identificar, formular y preparar la implementación de al menos 9 proyectos especiales para el fortalecimiento de la gestión presupuestaria y financiera del Sector Público Nacional. | 1 | 1.10.1 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para la implementación de los proyectos especiales identificados. | 1 | 1.10.2 | 3 CVs | 2580000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para la evaluación de los proyectos especiales implementados. | 1 | 1.10.4 | 3 CVs | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para brindar capacitaciones en Administración Financiera y Presupuesto Público. | 1 | 1.11.1 | 3 CVs | 500000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para el desarrollo de seminarios de intercambio y estudios de caso sobre PoR y gestión financiera. | 1 | 1.11.3 | 3 CVs | 250000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para relevar necesidades de capacitación en organismos de la APN vinculadas a las funcionalidades del eSIDIF | 1 | 1.12.1 | 3 CVs | 40000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para el diseño de capacitaciones on-line en gestión financiera y presupuestaria para organimos de la APN | 1 | 1.12.2 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para el desarrollo de manuales técnicos y funcionales para organismos de la APN | 1 | 1.12.3 | 3 CVs | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultorías individuales para el diseño de eventos y programas de capacitación y entrenamiento en funcionalidades del eSIDIF | 1 | 1.12.6 | 3 CVs | 60000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para la elaboración de un diagnóstico detallado por provincia. | 2 | 2.1.1 | 3 CVs | 180000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultorías individuales para el diseño de los proyectos de despliegue. | 2 | 2.1.2 | 3 CVs | 135000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultorías individuales para la implementación de la reingenieria funcional, operativa y normativa acordada para cada provincia. | 2 | 2.1.3 | 3 CVs | 1800000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para el acompañamiento, capacitación y gestión de cambio producto de la implementación realizada en cada provincia. | 2 | 2.1.4 | 3 CVs | 225000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para el soporte a las provincias desde la unidad central. | 2 | 2.1.5 | 3 CVs | 135000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultorías individuales para el post-despliegue del sistema y para la implementación de buenas prácticas en gestión financiera | 2 | 2.1.6 | 3 CVs | 450000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para la elaboración de un diagnóstico detallado por municipio. | 2 | 2.2.1 | 3 CVs | 105000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para el diseño de los proyectos de despliegue. | 2 | 2.2.2 | 3 CVs | 70000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para la implementación de la reingenieria funcional, operativa y normativa acordada para cada municipio. | 2 | 2.2.3 | 3 CVs | 3500000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultorías individuales para el acompañamiento, capacitación y gestión de cambio producto de la implementación realizada. | 2 | 2.2.4 | 3 CVs | 350000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultorías individuales para el soporte técnico a las municipalidades. | 2 | 2.2.5 | 3 CVs | 175000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para la implementación de buenas prácticas en gestión financiera post-depliegue. | 2 | 2.2.6 | 3 CVs | 700000 | 100% | 0% | Ex post | 3 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 3 años.
Consultorías individuales para brindar capacitaciones en gestión financiera y presupuestaria. | 2 | 2.5.1 | 3 CVs | 400000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para la elaboración de manual de buenas prácticas para la implementación de GpR y PpR en el sector público | 2 | 2.5.3 | 3 CVs | 80000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultorías individuales para el desarrollo de capacitación on-line en gestión financiera y presupuestaria orientadas a organismos provinciales y municipales | 2 | 2.5.4 | 3 CVs | 260000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Cosultorías individuales para la preparación e implementación de talleres de intercambio y estudios de caso sobre PoR y gestión pública provincial y municipal | 2 | 2.5.5 | 3 CVs | 200000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultorías individuales para relevar y analizar los sistemas presupuestarios provinciales | 2 | 2.4.1 | 3 CVs | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultorías individuales para el diseño y la implementación de presupuesto orientado a resultados provinciales y municipales | 2 | 2.4.2 | 3 CVs | 700000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para realizar el seguimiento y la asistencia técnica a la post-implementación de PoR provincial y municipal | 2 | 2.4.3 | 3 CVs | 200000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultorías individuales para el diseño de plataformas / portales de presupuesto ciudadano en las provincias beneficiarias | 2 | 2.3.1 | 3 CVs | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 2 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 2 años.
Consultorías indivduales para la programación e Implementación de los portales | 2 | 2.3.2 | 3 CVs | 300000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultorías individuales para el diseño de estrategias de comunicación y campaña de difusión local | 2 | 2.3.3 | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para la administración y gestión del Proyecto | Administración |  | 3 CVs | 400000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un grupo de consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para la planificación y monitoreo del Proyecto | Monitoreo |  | 3 CVs | 120000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un consultor (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para el diseño, implementación y seguimiento de herramientas de planificación y monitoreo | Monitoreo |  | 3 CVs | 110000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un consultor (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para el seguimiento de proyectos especiales y visitas a territorio | Monitoreo |  | 3 CVs | 130000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un consultor (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para el diagnóstico y seguimiento de las capacidades institucionales locales | Monitoreo |  | 3 CVs | 150000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de dos consultores (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 5 años.
Consultoría individual para la evaluación de resultados implementados en Provincias | Monitoreo |  | 3 CVs | 200000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un consultor cada año.
Consultoría individual para el desarrollo de auditorías | Auditorías |  | 3 CVs | 40000 | 100% | 0% | Ex post | 4 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | Incluye la contratación de un consultor (estimado según grilla de honorarios Decreto 109/2018) durante 4 años.
Consultoría individual para la evaluación de costos de transacción | Evaluación |  | 3 CVs | 100000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Incluye la contratación de un consultor internacional y dos asistentes locales cada año.
Consultoría individual para la Evaluación Intermedia del Proyecto | Evaluación |  | 3 CVs | 80000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2021-01-01 | 2021-01-01
Consultoría individual para la Evaluación Final del Proyecto | Evaluación |  | 3 CVs | 80000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01
Consultoría individual para la Evaluación de Impacto | Evaluación |  | 3 CVs | 360000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | Incluye la contratación en suma alzada de un consultor internacional, según detalle indicado en PME
Consultoría individual para la Evaluación Económica | Evaluación |  | 3 CVs | 30000 | 100% | 0% | Ex post | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-01
Sub Total Consultores Individuales |  |  |  | 19945000
[5 empty] | 1111111.1111 | 388888.8889
3- GASTOS OPERATIVOS
Actividad: | Componente | Ref. |  |  | Monto Estimado |  | Método de Revisión | Nro. de Procesos | Fechas |  | Comentarios
|  |  | Método de Adquisición | Monto Estimado en US$ | % BID | % Contraparte |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
Adquisición de materiales e insumos necesarios para brindar capacitaciones. | 1 | 1.11.2 | Contratación Directa | 50000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Incluye un proceso de contratación por año de $10.000 promedio estimado por proceso.
Adquisición de materiales e insumos necesarios para brindar capacitaciones. | 2 | 2.5.2 | Contratación Directa | 60000 | 100% | 0% | Ex post | 5 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Incluye un proceso de contratación por año de $12.000 promedio estimado por proceso.
Sub Total Gastos Operativos |  |  |  | 110000
|  |  |  | 110000 | #VALUE! | #VALUE!

## Anexo
Producto | Equipamiento | Procesos | Cantidad | Monto
1.6. | Software (adquisición, renovación, licencias) | CP | 1 | 45000
|  | LPN | 2 | 300000
LPI
| Servidores, Storage y dispositivos de almacenamiento | CP
LPN
|  | LPI | 1 | 600000
| PC, Notebooks y Tablets | CP
|  | LPN | 2 | 300000
LPI
| Equipamiento informático accesorio (proyectores, scanners, teclados, impresoras, placas, etc.) | CP
|  | LPN | 2 | 400000
LPI
| Insumos informáticos (toners, plaquetas, cintas backup, etc.) | CP | 3 | 80000
LPN
LPI
| Comunicación y redes | CP
LPN
LPI
| Equipamiento de funcionamiento (mobiliario, aire acondicionado, etc.) | CP | 2 | 75000
|  | LPN | 1 | 200000
LPI
| Total |  |  | 2000000
Producto | Equipamiento | Procesos | Cantidad | Monto
1.5. | Software (adquisición, renovación, licencias) | CP
|  | LPN | 4 | 1700000
|  | LPI | 2 | 3000000
| Servidores, Storage y dispositivos de almacenamiento | CP
|  | LPN | 4 | 2000000
|  | LPI | 2 | 2500000
| PC, Notebooks y Tablets | CP | 1 | 100000
|  | LPN | 2 | 840000
LPI
| Equipamiento informático accesorio (proyectores, scanners, teclados, impresoras, placas, etc.) | CP
LPN
LPI
| Insumos informáticos (toners, plaquetas, cintas backup, etc.) | CP | 5 | 220000
LPN
LPI
| Comunicación y redes | CP | 1 | 100000
|  | LPN | 2 | 780000
LPI
| Equipamiento de funcionamiento (mobiliario, aire acondicionado, etc.) | CP | 2 | 160000
|  | LPN | 2 | 600000
LPI
| Total |  |  | 12000000

## Hoja3 (hidden)
Servidor Blade 256 gb ram (base specint=1400 CINT2006 Rates) + 2 chasis | Licitación Pública Nacional | 617000
Ampliación de Servidores Exadata | Licitación Pública Nacional | 1200000
Ampliacion Virtual Tape Library Actual (VTL actual) | Comparación de Precios | 49913
Modem GSM externo | Comparación de Precios | 100
Laptops | Comparación de Precios | 20000
Scanner con capacidad de alimentador automático y con conectividad a red Fast Ethernet | Comparación de Precios | 1000
Proyector Led Full HD 1920X1080, 3000 Lumenes con bocas Usb/VGA | Comparación de Precios | 4500
PC | Licitación Pública Nacional | 374000
Tablet | Comparación de Precios | 1500
Impresoras | Comparación de Precios | 16240
Videoconferencia | Comparación de Precios | 23317
Lic. SQL Navigator | Licitación Pública Nacional | 176000
Lic. TOAD | Licitación Pública Nacional | 160000
OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL (PN 269-05623) | Comparación de Precios | 32000
Servidores Blades 256 gb ram (base specint=1400 CINT2006 Rates),(reemplazo hardware obsoleto) + 2 chasis | Licitación Pública Nacional | 617000
Storage | Licitación Pública Internacional | 1575454
Virtual Tape Library (VTL) | Comparación de Precios | 88400
Lic. SQL Navigator | Licitación Pública Nacional | 154000
Lic. TOAD | Licitación Pública Nacional | 140000
Licencia de Réplica VTL | Comparación de Precios | 7800
OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL (PN 269-05623) | Comparación de Precios | 28000
Firewall de redes | Licitación Pública Nacional | 240000
Lic. SQL Navigator | Licitación Pública Nacional | 154000
Lic. TOAD | Licitación Pública Nacional | 140000
OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL (PN 269-05623) | Licitación Pública Nacional | 280000
Laptop | Comparación de Precios | 20000
Servidores | Comparación de Precios | 15000
Monitor para servidores en rack | Comparación de Precios | 1500
Access point para WIFI | Comparación de Precios | 2520
Televisor con pantalla táctil 84” | Comparación de Precios | 10000
Televisor con pantalla táctil (DEP / CSO) 65” | Comparación de Precios | 21000
Licencias Windows Server 2012 Standard | Comparación de Precios | 6400
Memorias y Discos SSD PC Dell | Comparación de Precios | 7500
PCs | Comparación de Precios | 21428.5714
Servidor de Red | Comparación de Precios | 17857.1429
Partes para reparar impresoras | Comparación de Precios | 2500
Cintas backup | Comparación de Precios | 1607.1429
Discos rígidos PC para mantenimiento | Comparación de Precios | 714.2857
Teclados. Mouse. Placas de Red | Comparación de Precios | 714.2857
Monocañon | Comparación de Precios | 2857.1429
Discos rigidos para servidores | Comparación de Precios | 714.2857
Insumos plaquetas, toner, etc | Comparación de Precios | 3571.4286
Escaner de Producción media tamaño A3 | Comparación de Precios | 28600
Escaner de Producción media tamaño A4 | Comparación de Precios | 3750
Escaner de Producción Media tamaño legal | Comparación de Precios | 6428
Sensores de Humo | Comparación de Precios | 1420
Escaners de escritorio | Comparación de Precios | 3500
Partes para reparar impresoras | Comparación de Precios | 2500
Cintas backup | Comparación de Precios | 1607.1429
Discos rígidos PC para mantenimiento | Comparación de Precios | 714.2857
Teclados. Mouse. Placas de Red | Comparación de Precios | 714.2857
Insumos plaquetas, toner, etc | Comparación de Precios | 3571.4286
Licencia Wserver 2016 Datacenter | Comparación de Precios | 6000
Licencia Wserver 2016 Std | Comparación de Precios | 4500
Adobe Document cloud | Comparación de Precios | 100
Escaner de Producción media tamaño A3 con cama plana | Comparación de Precios | 25200
Sensores de Humo | Comparación de Precios | 1420
Aires Acondicionados frío/calor. Trifasicos - tecnología INVERTER con instalación incluida) | Comparación de Precios | 10002
PCs | Comparación de Precios | 35714.2857
Impresoras de red | Comparación de Precios | 14000
Partes para reparar impresoras | Comparación de Precios | 2500
Cintas backup | Comparación de Precios | 1607.1429
Discos rígidos PC para mantenimiento | Comparación de Precios | 714.2857
Teclados. Mouse. Placas de Red | Comparación de Precios | 714.2857
Discos rigidos para servidores | Comparación de Precios | 714.2857
Insumos plaquetas, toner, etc | Comparación de Precios | 3571.4286
Escaner de Producción media tamaño A3 con cama plana | Comparación de Precios | 25200
Escaner de planos de 54 pulgadas | Comparación de Precios | 20000
Sensores de Humo | Comparación de Precios | 1420
Partes para reparar impresoras | Comparación de Precios | 2500
Cintas backup | Comparación de Precios | 1607.1429
Discos rígidos PC para mantenimiento | Comparación de Precios | 714.2857
Teclados. Mouse. Placas de Red | Comparación de Precios | 714.2857
Discos rigidos para servidores | Comparación de Precios | 714.2857
Insumos plaquetas, toner, etc | Comparación de Precios | 3571.4286
Sensores de Humo | Comparación de Precios | 1420
Servidor de Red | Comparación de Precios | 17857.1429
Partes para reparar impresoras | Comparación de Precios | 2500
Cintas backup | Comparación de Precios | 1607.1429
Discos rígidos PC para mantenimiento | Comparación de Precios | 714.2857
Teclados. Mouse. Placas de Red | Comparación de Precios | 714.2857
Discos rigidos para servidores | Comparación de Precios | 714.2857
Insumos plaquetas, toner, etc | Comparación de Precios | 3571.4286
Cursos de capacitación | Comparación de Precios | 2500
Escaner de Producción media tamaño A3 con cama plana | Comparación de Precios | 25200
Sensores de Humo | Comparación de Precios | 1420

## Hoja1 (hidden)
LPI: 20 semanas
LPN: 15 semanas
CdP: 8 semanas
SBCC: 24 semanas