## Plan1
PLANO DE AQUISIÇÕES - 18 MESES
BRASIL
Programa PROFISCO/GO
Contrato de Empréstimo:
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA - 18 MESES)
| Atualizado em: | 2014-01-13
| Atualização nº: | 1
| Atualizado por: | Aubirlan/Alaor
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status (aguarda aprovação do BID para início, em processo, pendente, adjudicado, cancelado) | Comentário
|  | Compon. | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (1US$ =R$ 2) |  |  | (%) | (%) | Anúncio | Contrato
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1 | Modelo de Planejamento e Gestão Integrados (dias) | P1.1 | 272500 | BID-SBQC | ex-ante | 100 |  | I trim.2014 | II trim.2016 | P | Prioritário
2 | Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) | P9.3 | 250000 | BID-SBQC | ex-ante | 100 |  | III trim. 2014 | III trim. 2016 | P | Pendente
3 | Modelo de EAD | P10.1 | 239000 | BID-SBQ | ex-post | 100 |  | IV trim. 2014 | IV trim 2016 | P | Pendente
4 | Modelo de Gestão Integrado das Informações Sociais | P5.1 | 84500 | BID-SQC | ex-post | 100 |  | IV trim 2014 | IV trim 2016 | P | Pendente
5 | Modelagem do Programa de Capacitação continuada em finanças públicas | P5.2 | 75000 | BID-SQC | ex-post | 100 |  | IV trim 2014 | IV trim 2016 | P | A definir após visita ESAF
6 | Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal Incluindo capacitação de Desenvolvimento Gerencial | P10.2 | 34200 | BID-CI | ex-post | 100 |  | IV trim 2014 | IV trim 2016 | P | A definir*
7 | Modelo de Gestão de Logística e de Patrimônio | P6.1 | 125000 | BID-SQC | ex-post | 100 |  | III trim. 2014 | IV trim 2016 | P | SQC
8 | Customização na solução workflow (Monitoramento e avaliação do Planejamento, Dívida Ativa , Execução Fiscal e Gerenciamento de Processos da PGE-Tributária) | P1.2;P4.1 | 1325000 | BID-SBQC | ex-ante | 92.86 | 7.14 | I trim 2014 | III trim 2017 | P | Prioritário
9 | Projeto de segurança (monitoramento e controle de fluxo) | P9.1 | 15000 | BID-CI | ex-post | 100 |  | I trim 2014 | IV trim 2014 | P | Pendente
10 | Auditoria do projeto Contratação dos serviços de auditoria do PROFISCO | A2 | 80000 | BID-SBQC | ex-ante | 100 |  | III trim 2017 | III trim 2017 | EP | Em processo
11 | Gestão de Projetos (avaliação, indicadores) | A1 | 25000 | BID-CI | ex-post | 100 |  | I trim.2014 | III trim 2017 | P | Pendente
12 | Consultor para elaboração de TdR | A1 | 63000 | BID-CI | ex-ante | 100 |  | I trim.2014 | I trim 2015 | P | Pendente
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 2588200
2. OBRAS
1 | 13 Adequação Física nas dependências do Setor de Fiscalização, nas Delegacias Regionais e no Complexo Fazendário para implantação de EAD | P3.1;P8.1;P10.1 | 643860 | BID-CP | ex-post | 100 |  | I trim 2015 | IV trim 2016 | P | Realizados processos separados
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 643860
3. BENS
1 | Kit Blitz (5 coletes para Auditor Fiscal, 5 coletes para Apoio Fiscal, 1 leitor de código de barras, 1 rádio comunicador, 1 giroflex, 6 cones e 3 lanternas) | P3.1 | 43625 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim 2015 | IV trim.2015 | P | Pendente
2 | Mobiliário Compra de móveis de escritório | P1.2;P8.1 | 339250 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim.2015 | IV trim. 2015 | P | Pendente
4 | Equipamentos de Informática (microcomputadores, Notebooks, monitores LCD, impressoras, datashow) | P1.2;P1.2;P1.2;P1.2;P3.1;P3.1;P3.1;P3.2;P3.3;P4.1;P4.1;P7.1;P7.1;P7.1;P8.1;P9.2;P9.2;P10.2;P10.2;P10.2;P10.2;P4.1;P3.1 | 3152585 | LEI 8.666-ARP | ex-post | 88.42 | 11.58 | I trim. 2014 | I trim. 2017 | P | Pendente
5 | Sistema de Análise de Vínculos, incluíndo a capacitação | P3.3 | 103200 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | III trim. 2010 | II trim. 2011 | P | Adjudicado
6 | Software de análise de vinculos | P10.2 | 32750 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | IV trim.2014 | II trim. 2015 | P | Pendente
7 | Softwares de Gestão (Sistema de Gestão de Suprimentos; Sistema de Gestão de Patrimônio Mobiliário e Gestão de Frotas) | P6.1 | 675000 | LEI 8.666-PE | ex-post | 95.21 | 4.79 | I trim. 2015 | I trim. 2017 | P | Pendente
8 | Solução de segurança para o complexo fazendário | P9.1 | 160000 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | IV trim. 2014 | II trim. 2016 | P | Pendente
9 | Softwares para EAD | P10.1 | 154710 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim.2015 | I trim. 2017 | P | Pendente
10 | Equipamento para produção de conteúdo | P10.1 | 317500 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim.2015 | I trim. 2017 | P | Pendente
11 | Software de Gerenciamento do Atendimento | P8.1 | 110000 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim. 2015 | III trim. 2017 | P | Pendente
12 | Equipamentos eletrônicos para corregedoria | P10.2 | 18000 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim.2015 | I trim 2017 | P | Pendente (CP)
13 | Livros para biblioteca da Corregedoria Fazendária | P10.2 | 4550 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim.2015 | III trim 2015 | P | Pendente (CP)
14 | Infra-estrura para análise de banco de dados | P3.1 | 350000 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim. 2014 | III trim. 2014 | P | Pendente
15 | Kit de equipamentos de investigação | P3.3 | 75000 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim. 2014 | III trim. 2014 | P | Pendente
16 | Multimídia Tipo 1 | P5.1 | 5570 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim. 2014 | III trim. 2014 | P | Pendente
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 5541740
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
1 | Fábrica de Software | P1.1;P3.1;P3.2;P4.1;P5.1;P6.1 | 2851000 | BID-LPN | ex-post | 86.07 | 13.93 | I trim. 2014 | III trim 2017 | P | Pendente
2 | Organização de seminários | P2.1;P3.1;A1;A2;P5.2 | 63400 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim.2014 | III trim 2017 | P | Pendente (CP)
3 | Capacitação na área financeira | P5.2 | 345000 | BID-CP | ex-post | 100 |  | III trim 2014 | III trim 2017 | P | Pendente ( 1 curso de curta duração e 2 pós-graduações )
4 | Curso de Excelência no Atendimento ao Cliente | P8.1 | 31050 | BID-CP | ex-post | 100 |  | I trim.2015 | III trim 2017 | P | inscrição em curso do mercado
5 | Cursos de Técnicas Operacionais de Corregedoria e Aperfeiçoamento em Direito e Áreas Técnicas Correlatas | P10.2 | 37000 | BID-CP | ex-ante | 100 |  | III trim 2014 | III trim2017 | P | Pendente; três cursos
6 | Técnicas de Inteligencia | P3.3 | 29750 | BID-CP | ex-post | 100 |  | IV trim. 2014 | III trim2017 | P | Inscrição em curso do mercado
7 | Passagens Aéreas e Diárias | P1.1;P1.2;P4.1;P5.1;P5.2;P10.1;P10.2;P2.1 | 192070 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | IV trim. 2013 | III trim. 2015 | A | Adjudicado
8 | Capacitação dos servidores nas áreas de fiscalização, auditoria e adminstração tributária. | P3.1 | 150000 | BID-CD | ex-post | 100 |  | I trim.2014 | III trim. 2015 | P | Pendente
9 | Capacitação Técnica nas áreas de Telecomunicações e Energia Elétrica | P3.2 | 19730 | BID-CP | ex-ante | 100 |  | I trim.2014 | IV trim 2016 | P | Pendente
10 | Capacitar servidores do corpo técnico de auditores de controle interno | P7.1 | 250000 | BID-CP | ex-post | 100 |  | I trim.2014 | III trim.2016 | P | Pendente
11 | Digitalização de processo em trâmite | P4.2 | 100000 | LEI 8.666-PE | ex-post | 100 |  | I trim.2014 | III trim.2014 | P | Pendente
12 | Assinatura Digital | P7.1 | 3200 | BID-CP | ex-post | 100 |  | I trim.2014 | III trim.2014 | P | Pendente
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 4072200
VALOR TOTAL (1US$) |  |  | 12846000
PERCENTUAL (% POR FONTE) | [5 empty] | 90.81% | 9.186%
(1 | Métodos de Aquisição: (a BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2 | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3 | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C)
(4 | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
(5 | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
(6 | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
(7 | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8 | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
(9 | Método de Aquisição do item 9: ARP ou PE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
TOTAL |  |  | 0
(1 Métodos de Licitação/Seleção: a BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQS: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Solicitação Direta; b Lei 8666: CV: Convite, TP: Tomada de Preços, C: Concorrência
(2 Ex-post ou Ex-ante
BID-LPI; BID-LPN; BID-CP; BID-CD; BID-SBQC; BID-SQC; BID-SBMC; BID-SBOF; BID-SBQ; BID-CI; Lei 8.666-CV; Lei 8.666-TP; Lei 8.666-CPN; Lei 8.666-PE; Lei 8.666-ARP, Lei 8.666-PP, Lei 8.666-CD
|  | BID-LPI | BID-SBMC | LEI 8.666-CPN |  |  |  | LEI 8.666-INEXIG.
|  | BID-LPN | BID-SBOF | LEI 8.666-PE
|  | BID-CP | BID-SBQ | LEI 8.666-ARP
|  | BID-CD | BID-CI | LEI 8.666-PP
|  | BID-SBQC | LEI 8.666-CV | LEI 8.666-CD
|  | BID-SQC | LEI 8.666-TP | LEI 8.666-CPI