## Plan2
BRASIL
Programa PROFISCO-GO. Programa de Modernização da Administração Fazendária do Estado de Goiás
Contrato de Empréstimo: 2906/OC BR - BR-L1233
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA - 18 MESES)
| Atualizado em: | 2015-01-26
| Atualização nº: | 4
| Atualizado por: | Aubirlan/Alaor
Nº | Descrição do Contrato | Nº | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Compon. | Estimado | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | Associado | (1US$ =R$ 2) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Modelo de Planejamento e Gestão Integrados (dias) | 1.1.1 | 195000 | BID-SQC | EXP | 100 |  | IV trim.2014 | II trim.2016 | EP
1.2 | Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) | 4.9.3 | 250000 | BID-SBQ | EXA | 100 |  | I trim. 2015 | III trim. 2016 | P
1.3 | Modelo de EAD (Inclui elaboração de TDR e Orçamentos) | 4.10.1 | 135000 | BID-SQC | EXP | 100 |  | II trim. 2015 | IV trim 2016 | P
1.4 | Modelo de Gestão Integrado das Informações Sociais | 3.5.1 | 84500 | BID-SQC | EXP | 100 |  | II trim 2015 | IV trim 2016 | C
1.5 | Modelagem do Programa de Capacitação continuada em finanças públicas | 3.5.2 | 75000 | BID-SQC | EXP | 100 |  | IV trim 2014 | IV trim 2016 | C
1.6 | Plano de Melhoria da Corregedoria Fiscal Incluindo capacitação de Desenvolvimento Gerencial | 4.10.2 | 34200 | BID-CI | EXP | 100 |  | II trim 2015 | IV trim 2016 | P
1.9 | Projeto de segurança (monitoramento e controle de fluxo) (Inclui elaboração de TDR e Orçamentos) | 4.9.1 | 15000 | BID-CI | EXP | 100 |  | IV trim 2014 | II trim 2015 | EP
1.1 | Auditoria do projeto Contratação dos serviços de auditoria do PROFISCO | A2 | 80000 | BID-SBQC | EXA | 100 |  | IV trim 2014 | III trim 2017 | EP
1.11 | Gestão de Projetos (avaliação, indicadores) | A1 | 25000 | BID-CI | EXP | 100 |  | I trim.2015 | III trim 2017 | P
1.12 | Consultor para elaboração de TdR | A1 | 27000 | BID-CI | EXA | 100 |  | I trim.2014 | I trim 2015 | A | Adjudicado (PRISM: BR 10688)
1.13 | Consultor para elaboração de Modelo de EAD, TdR EAD e Orçamentos | 4.10.1 | 30000 | BID-CI | EXP | 100 |  | IV trim.2014 | II trim 2015 | EP
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 791200
2. OBRAS
2.1 | 13 Adequação Física nas dependências do Setor de Fiscalização, nas Delegacias Regionais (aproximadamente 12 pequenas obras nas delegacias) E no Complexo Fazendário para implantação de EAD | 4.8.1;4.10.1 | 603685 | BID-LPN | EXP | 100 |  | I trim 2015 | IV trim 2016 | P | Uma LPN com vários lotes.
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 603685
3. BENS
3.1 | Kit Blitz (5 coletes para Auditor Fiscal, 5 coletes para Apoio Fiscal, 1 leitor de código de barras, 1 rádio comunicador, 1 giroflex, 6 cones e 3 lanternas) | 2.3.1 | 43625 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 |  | I trim 2015 | IV trim.2015 | P
3.2 | Mobiliário Compra de móveis de escritório | 4.8.1 | 325000 | LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP | EXP | 100 |  | I trim.2015 | IV trim. 2015 | P
3.4 | Equipamentos de Informática e Multimídia | 1.1.2;2.3.1;2.3.3;2.4.1;3.5.1;3.5.2;3.6.1;3.7.1;4.8.1;4.10.2 | 1503671 | LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP, BID-LPN | EXP | 81.6 | 18.4 | IV trim. 2014 | I trim. 2017 | EP | Serão feitas várias aquisições; 1 aquisição em processo;
3.5 | Sistema de Análise de Vínculos, incluíndo a capacitação | 2.3.3 | 129769.5 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 |  | III trim. 2010 | II trim. 2011 | A
3.6 | Software de análise de vinculos | 4.10.2 | 32750 | BID-CD | EXA | 100 |  | I trim.2015 | II trim. 2015 | P | Aquisição de mais uma Licença para software já existente na SEFAZ. Só o desenvolvedor fornece.
3.7 | Softwares de Gestão (Sistema de Gestão de Suprimentos; Sistema de Gestão de Patrimônio Mobiliário e Gestão de Frotas) | 3.6.1 | 1000000 | LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP,BID-LPN | EXP | 64.9 | 35.1 | I trim. 2015 | I trim. 2017 | P
3.8 | Solução de segurança para o complexo fazendário | 4.9.1 | 160000 | LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP | EXP | 100 |  | IV trim. 2015 | II trim. 2016 | P
3.9 | Software servidor para EAD | 4.10.1 | 50000 | LEI 8.666-PE, BID-LPN | EXP | 100 |  | II trim.2015 | I trim. 2017 | P
3.1 | Equipamentos o e softawares para produçãde conteúdo para EAD | 4.10.1 | 157210 | LEI 8.666-PE, BID-LPN | EXP | 100 |  | II trim.2015 | I trim. 2017 | P
3.12 | Equipamentos eletrônicos para corregedoria | 4.10.2 | 18000 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | I trim.2015 | I trim 2017 | P
3.13 | Livros para biblioteca da Corregedoria Fazendária | 4.10.2 | 4550 | BID-CD | EXA | 100 |  | I trim.2015 | III trim 2015 | P
3.15 | Kit de equipamentos de investigação | 2.3.3 | 46131 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | I trim. 2015 | I trim. 2015 | P
3.17 | Token com Assinatura Digital | 3.7.1 | 11000 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | III trim.2014 | III trim.2014 | EP
3.18 | Aquisição de solução integrada que disponibilize a execução da camada de aplicação e o armazenamento e processamento de banco de dados, abrangendo equipamentos, aplicativos, treinamentos e serviços de suporte | 1.1.2;2.3.1;2.3.2;2.4.1;4.9.2;4.10.1;4.10.2 | 4850000 | BID-LPN | EXA | 65.12 | 34.88 | IV trim 2014 | III trim 2017 | EP
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 8331706.5
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
4.1 | Contratação de Serviços Técnicos de desenvolvimento e suporte na área de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1.1.1;2.3.1;2.3.2;2.4.1;3.5.1 | 3786291.97 | BID-LPN | EXP | 60.8 | 39.2 | IV trim. 2014 | III trim 2017 | EP
4.2 | Organização de seminários | 2.3.1;A1;A2 | 33300 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | III trim.2015 | III trim 2017 | P
4.3 | Capacitação na área financeira | 3.5.2 | 386840 | BID-LPN; BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | I trim 2015 | III trim 2017 | P | 3 pós-graduações com Possível inscrição em curso do mercado
4.4 | Curso de Excelência no Atendimento ao Cliente | 4.8.1 | 31050 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | III trim.2015 | III trim 2017 | P | Inscrição em curso do mercado
4.5 | Cursos de Técnicas Operacionais de Corregedoria e Aperfeiçoamento em Direito e Áreas Técnicas Correlatas | 4.10.2 | 37000 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | III trim 2014 | III trim2017 | EP | Dois cursos executados no valor de US$ 14.560, outras inscrições em andamento
4.6 | Técnicas de Inteligencia | 2.3.3 | 29750 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | II trim. 2015 | III trim2017 | P | Inscrição em curso do mercado
4.7 | Passagens Aéreas e Diárias | 1.1.1;1.1.2;2.4.1;3.5.1;3.5.2;4.10.1;4.10.2 | 65230 | LEI 8.666-PE | EXP | 100 |  | IV trim. 2013 | II trim. 2017 | A
4.8 | Capacitação dos servidores nas áreas de fiscalização, auditoria e adminstração tributária. | 2.3.1 | 150000 | BID-CP; BID-CD-ICM | EXA | 100 |  | II trim.2015 | III trim. 2015 | P | Possível inscrição em curso do mercado
4.9 | Capacitação Técnica nas áreas de Telecomunicações e Energia Elétrica | 2.3.2 | 19730 | BID-CD-ICM | EXP | 100 |  | II trim.2014 | IV trim 2016 | EP | Um curso executado no valor de US$ 5.725, outras inscrições em andamento
4.1 | Capacitar servidores do corpo técnico de auditores de controle interno | 3.7.1 | 309000 | BID-LPN | EXP | 100 |  | I trim.2015 | III trim.2016 | EP
4.11 | Digitalização de processo em trâmite | 2.4.2 | 100000 | LEI 8.666-PE ou BID-CP | EXP | 100 |  | IV trim.2014 | III trim.2014 | EP
4.13 | Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e realização do CONSEFAZ e CONFAZ | 1.2.1 | 130100 | BID-CP | EXA | 100 |  | I trim.2015 | II trim.2015 | EP
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 5078291.97
VALOR TOTAL |  |  | 14804883.47
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100% |  |  | 74.3% | 25.7%
(9 | Método de Aquisição do item 9: ARP ou PE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: C: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )
(4) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) | Folha Anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
BID-LPI
BID-LPN
BID-CP
BID-CD
BID-SBQC
BID-SQC
BID-SBQ
BID-SBMC
BID-SBOF
BID-CI
BID-CD ou BID-CP
LEI 8.666-CV
LEI 8.666-TP
LEI 8.666-CPN
LEI 8.666-PE
LEI 8.666-ARP
LEI 8.666-PP
LEI 8.666-CD
LEI 8.666-CPI
LEI 8.666-INEXIG.
LEI 8.666-PE ou BID-CP
LEI 8.666-PE ou BID-LPN
LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP
LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP, BID-CP, BID-LPN
BID-CP; BID-CD-ICM
BID-LPN, LEI 8.666-CPN
LEI 8.666-TP; LEI 8.666-PE, BID-CP
LEI 8.666-TP; LEI 8.666-PE, BID-LPN
BID-LPN; BID-CD-ICM
BID-CD-ICM
LEI 8.666-PE, LEI 8.666-ARP,BID-LPN
Note on L28: SGTI: migrar 80350 para o kit blitz na proxima versão