|  |
| --- |
| **Cambios a la Matriz de Resultados** |

| **Componente** | **Descripción del Indicador** | **Tipo de indicador/ Tipo de ajuste** | **Razón del cambio** | **Instrumento** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBL:  Reforma tributaria y medidas anti-evasión | Aumento de la recaudación por efecto de la Ley de Actualización Tributaria | Resultado / Adición | El indicador se encontraba definido en la Matriz de Resultados original. Sin embargo, inicialmente no fue registrado en Convergencia. | Propuesta de Préstamo de la Operación. | Agosto / 2018 |
| Aumento de la recaudación por efecto de la Ley anti-evasión II | Resultado / Adición | El indicador se encontraba definido en la Matriz de Resultados original. Sin embargo, inicialmente no fue registrado en Convergencia. | Propuesta de Préstamo de la Operación. | Agosto / 2018 |
| PBL:  Mayor sostenibilidad del endeudamiento municipal | Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborada y presentada a la gerencia | Resultado / Adición | Para iniciar la ejecución de las actividades de fortalecimiento institucional se definió, bajo el componente de Mayor sostenibilidad de la deuda, incorporar este indicador de resultado; para reflejar el trabajo de fortalecimiento al INFOM a ser desarrollado con recursos de la CTR. | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
|  | Técnicos de la DAAFIM capacitados en el desarrollo de indicadores de solvencia financiera municipal, desarrollo de bases de datos, proyecciones de ingresos, gastos municipales. | Producto / Inactivación | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr. Se definió sustituir el producto por capacitación a nivel de maestría. | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| Cuadros de Mando integral Implementados | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| DAAFIM con equipo informático en funcionamiento | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| MGCS con equipo informático en funcionamiento | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| Funcionarios de la DAAFIM graduados de la Maestría sobre Finanzas Municipales | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| Portal de consultas de la información financiera municipal disponible para el INFOM | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| Funcionarios de la DAAFIM graduados de la Maestría sobre Finanzas Municipales | Producto / Inactivación | A mediados de 2016 se habían observado retrasos en la organización, lo cual impedía materialmente contar con tiempo suficiente para que se imparta un curso a nivel de maestría | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Junio de 2016 |
| Funcionarios de la DAAFIM graduados del Diplomado sobre Finanzas Municipales | Producto / Adición | Se decidió organizar la ejecución de un curso a nivel de diplomado, en sustitución de la maestría | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Junio de 2016 |
| Portal de consultas de la información financiera municipal disponible para el INFOM | Producto / Inactivación | Se acordó destinar mayores recursos para el desarrollo de los cuadros de mando integral | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Junio de 2017 |
| CTR:  Fortalecimiento del INFOM | Técnicos de la Unidad de Crédito y Gestión de Cartera del INFOM, capacitados en análisis costo – beneficio de inversiones municipales, sostenibilidad de deuda municipal, analisis de riesgo crediticio municipal, desarrollo de base de datos | Producto / Inactivación | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr. Se definió sustituir el producto por capacitación a nivel de maestría. | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| INFOM con equipo informático en funcionamiento | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| Funcionarios del INFOM graduados de la Maestría sobre Finanzas Municipales | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Mayo / 2015 |
| Funcionarios del INFOM graduados de la Maestría sobre Finanzas Municipales | Producto / Inactivación | A mediados de 2016 se habían observado retrasos en la organización, lo cual impedía materialmente contar con tiempo suficiente para que se imparta un curso a nivel de maestría | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Junio de 2016 |
| Funcionarios del INFOM graduados del Diplomado sobre Finanzas Municipales | Producto / Adición | Se decidió organizar la ejecución de un curso a nivel de diplomado, en sustitución de la maestría | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas | Junio de 2016 |
| Propuesta de nuevo rol del INFOM elaborada | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas. | Mayo / 2015 |
| CTR:  Fortalecimiento de la MGCS | Direcciones municipales de planificación equipadas | Resultado / adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, y al haberse acordado la definición de nuevos productos, se consideró pertinente definir indicadores de resultado. | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas. | Mayo / 2015 |
| Estudios de preinversión elaborados | Resultado / adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, y al haberse acordado la definición de nuevos productos, se consideró pertinente definir indicadores de resultado. | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas. | Mayo / 2015 |
| Técnicos municipales capacitados en fortalecimiento fiscal, financiero y tarifario por la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal (DAAFM) | Producto / Inactivación | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr. Se definió sustituir el producto por capacitación a nivel de maestría. | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas. | Mayo / 2015 |
| Funcionarios de la MGCS graduados de la Maestría sobre Finanzas Municipales | Producto / Adición | Para iniciar la ejecución del componente de CTR del Programa, se consideró pertinente especificar con más detalle los productos a lograr | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas. | Mayo / 2015 |
| Funcionarios de la MGCS graduados de la Maestría sobre Finanzas Municipales | Producto / Inactivación | A mediados de 2016 se habían observado retrasos en la organización, lo cual impedía materialmente contar con tiempo suficiente para que se imparta un curso a nivel de maestría | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas. | Junio / 2016 |
| Funcionarios de la MGCS graduados del Diplomado sobre Finanzas Municipales | Producto / Adición | Se decidió organizar la ejecución de un curso a nivel de diplomado, en sustitución de la maestría | Oficio del Ministro de Finanzas Públicas. | Junio / 2016 |
| [MGS con equipo de monitoreo de la calidad del agua en funcionamiento](javascript:void(0);) | Producto / Adición | Debido a la liberación de recursos asociada a la imposibilidad de elaborar un estudio a nivel de factibilidad para el mantenimiento de los ríos Pinula y Platanitos; se decidió reasignar los recursos a este equipamiento. | Acta de la reunión de revisión conjunta de cartera entre el MINFIN y el Banco. | Noviembre / 2016 |