**TC ABSTRACT**

**I. Basic Project Data**

|  |  |
| --- | --- |
| ▪ Country/Region: | REGIONAL/CID - Isthmus & DR |
| ▪ TC Name: | Fortalecimiento de los programas para migrantes retornados en México y Centroamérica |
| ▪ TC Number: | RG-T4068 |
| ▪ Team Leader/Members: | CARRION MENENDEZ, ALEJANDRO (CID/CID) Team Leader; MIRANDA, ROBERTO (CID/CID); ACEVEDO CALLE, DANIELA (LEG/SGO); ADELA DAVALOS (SCL/MIG) |
| ▪ Taxonomy: | Research and Dissemination |
| ▪ Number and name of operation supported by the TC: | N/A |
| ▪ Date of TC Abstract: | 21 Mar 2022 |
| ▪ Beneficiary: | Guatemala, Honduras, El Salvador, México |
| ▪ Executing Agency: | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| ▪ IDB funding requested: | US$235,000.00 |
| ▪ Local counterpart funding: | US$0.00 |
| ▪ Disbursement period: | 36 months |
| ▪ Types of consultants: | Individuals; Firms |
| ▪ Prepared by Unit: | SCL/MIG - Migration Unit |
| ▪ Unit of Disbursement Responsibility: | SCL/MIG - Migration Unit |
| ▪ TC included in Country Strategy (y/n):  ▪ TC included in CPD (y/n): | No  No |
| ▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020: | Social inclusion and equality ; Productivity and innovation ; Institutional capacity and rule of law; Gender equality; Diversity |
|  |  |

**II. Objective and Justification**

2.1 Increase the capacity of governments to implement actions to attend and look after returning migrants

2.2 Entre 2018 y 2021, más de 660 mil migrantes retornaron a ES, GU y HO desde ME y los EE.UU. El retorno involuntario y las deportaciones han sido las principales razones para establecer servicios de recepción y reintegración provistos por gobiernos nacionales y locales al igual que por la sociedad civil en los países del Triángulo Norte (TN). El aumento de estos flujos ha afectado la capacidad de los gobiernos de atender a esta población y reducir el riesgo de que las personas vuelvan a migrar.

2.3 Existen brechas de información que requieren ser subsanadas para una mejor focalización y efectividad de los programas. El problema de la información es una limitante para los programas y servicios que se para migrantes, tanto en el caso de recepción como de reintegración. La mayoría de estos se enfocan en preparación para el empleo, sin embargo, no cuentan con información actualizada para validar las competencias de los distintos migrantes ni tampoco para diferenciar sus habilidades. La falta de documentos de un registro integral de migrantes y de sistemas de información integrados crea obstáculos para la prestación eficiente y focalizada de servicios. En ese sentido, es necesario mejorar análisis de datos sobre flujos y el intercambio de información entre las distintas entidades.

2.4 Esta CT se enmarca dentro de la Visión 2025 ya que contribuirá a (i) mejorar el acceso a empleos de población vulnerable, con especial énfasis en la participación de mujeres migrantes; y (ii) promover redes de protección social por medio de servicios de recepción y reintegración a migrantes. Adicionalmente, contribuye a la respuesta del Banco al fenómeno migratorio, lo que le da un carácter transversal.

2.5 Así mismo, la CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) (AB-3190-2) y los desafíos de desarrollo: (i) Productividad e innovación al recopilar información que busca innovar y generar la capacidad instalada necesaria para gestionar futuros flujos migratorios en el país; (ii) Inclusión Social e Igualdad al promover la igualdad de oportunidades e integración al mercado laboral para retornados; e (iii) Igualdad de Género y Diversidad al tomar en cuenta las vulnerabilidad adicionales que enfrentan mujeres, niños y niñas, población indígena, comunidad LGBTI+, y personas con discapacidad.

2.6 Los países beneficiaros fueron seleccionados por su flujo migratorio, repentino, y de gran magnitud. Como mencionado anteriormente, entre 2018 y 2021, más de 660 mil migrantes retornaron a ES, GU y HO desde ME y los EE.UU. El retorno involuntario y deportaciones han sido las principales razones para establecer servicios de recepción y reintegración provistos por gobiernos nacionales y locales al igual que por la sociedad civil en los países del Triángulo Norte (TN). En el sursureste de ME, los migrantes se concentran principalmente en los estados Chiapas, Quintana Roo, Puebla y Oaxaca. En su mayoría provienen de los países del Triángulo Norte.

**III. Description of Activities and Outputs**

3.1 **Component I: Estudios para la revisión y generación de datos e información para fortalecer programas para migrantes.** Este componente financiará estudios para identificar y recopilar información de fuentes primarias y secundarias sobre población retornada y las principales brechas que enfrentan. El objetivo central será fortalecer la capacidad de los países para atender migrantes retornados y los estudios contribuirán a identificar las principales brechas y las necesidades de información para mejorar la calidad, eficiencia y focalización de los programas.

3.2 **Component II: Fortalecimiento de los marcos de política y gobernanza.** Este componente financiará estudios para revisar los marcos actuales de gobernanza y de política en el tema migratorio. El objetivo central de este componente es fortalecer la gobernanza migratoria y la capacidad de implementar políticas y normativas.

**IV. Budget**

**Indicative Budget**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activity/Component** | **IDB/Fund Funding** | **Counterpart Funding** | **Total Funding** |
| Estudios para la revisión y generación de datos e información para fortalecer programas para migrantes | US$190,000.00 | US$0.00 | US$190,000.00 |
| Fortalecimiento de los marcos de política y gobernanza | US$45,000.00 | US$0.00 | US$45,000.00 |
| **Total** | **US$235,000.00** | **US$0.00** | **US$235,000.00** |

**V. Executing Agency and Execution Structure**

5.1 Esta operación será ejecutada por la Unidad de Migración del Banco, perteneciente al Departamento del Sector Social (SCL/MIG), de conformidad con el Anexo 2 de las Directrices Operativas para Productos de Cooperación Técnica (GN-619-4). En su calidad de organismo ejecutor de la CT, el Banco se encargará de (i) coordinar a los actores involucrados en las actividades; (ii) identificar los estudios y trabajos técnicos necesarios para llevar a cabo la CT; (iii) seleccionar y contratar a los consultores que prestarán los servicios necesarios; (iv) supervisar los servicios de consultoría a los que el beneficiario aporte insumos técnicos; y (v) gestionar la ejecución y prestación de los servicios de consultoría.

5.2 La ejecución de esta CT por parte del Banco se justifica ya que representa una iniciativa promovida por el Banco y los productos y actividades previstos generarán conocimiento y fortalecerán la capacidad técnica del Banco y de sus países miembros. También se justifica porque no existe ninguna entidad en la región que pueda asumir la ejecución de la operación.

**VI. Project Risks and Issues**

6.1 La recopilación de datos en un contexto como el de las zonas de bajos ingresos de Guatemala, Honduras y El Salvador presenta desafíos logísticos. Así mismo, otros riesgos a tomar en cuenta durante la ejecución pueden ser (i) las debilidades institucionales y baja capacidad técnica de algunas instituciones asociadas potenciales; y (ii) los requisitos de seguridad en torno al intercambio de conocimientos y el almacenamiento de datos que restringen la participación de los socios potenciales. Estos riesgos se mitigarán mediante reuniones y sesiones de seguimiento con diferentes partes interesadas antes y durante la ejecución del programa de cooperación técnica.

**VII. Environmental and Social Classification**

7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".