RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE PROJETO

---------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Consultor:  Maurilo Cesar de Sampaio e Oliveira

Dezembro / 2003

Índice

Apresentação							       	      2

I. Perspectiva Histórica do Projeto	3

II. Execução do Projeto						       5

III. Lições Apredidas e Melhores Práticas				      13

Anexo 2 - Estatísticas Básicas do Projeto

 Classificação do Projeto – MPPMR Final                                    14

Resumo das Classificações Históricas do Projeto		     14

Datas Básicas do Projeto					                15

Custo e Financiamento do Projeto				                15

Cronograma de Desembolso por Fonte de Financiamento	      15

Quadro de Despesa por Fonte de Financiamento		      16

Apresentação

O presente documento apresenta o relatório de finalização do projeto . ATN / MH 6375-BR – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS, executado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec, no âmbito do convênio de ATN/MH 6375-BR, mantido com o Banco Interamericano de Desenvolvimento  BID, através do Fundo Multilateral de Investimento – FOMIN.

Este trabalho seguiu as especificações contidas nos Termos de Referência dos Serviços de Consultoria do BID e foi baseado em um amplo conjunto de informações acerca da execução e dos resultados gerados pelo Projeto, colhido no Relatório de Monitoramento emitido pelo Banco (MPPMR Final), no Relatório Sumário Executivo e no Relatório de Avaliação Final elaborado pela consultoria externa Sal da Terra, com parecer das consultoras Lúcia Peixoto Calil e Lurdes Grzybowski.

Outras fontes complementares, mas não menos importantes, foram as entrevistas realizadas na sede do Idec em São Paulo e no Rio de Janeiro, com os principais responsáveis pela implementação do programa, a saber:

Tereza Liporace - coordenadora do projeto e representante do órgão no Rio de Janeiro;

Marilena Lazzarini – Coordenadora Institucional do Idec;

Sizifredo Paes – Coordenador Executivo do Idec;

Carlota Costa – Coordenadora de projetos do Idec.

- Perspectiva Histórica do Projeto

Embora o Idec seja um órgão cuja missão estatutária é “a defesa do consumidor, representando-o nas relações jurídicas de qualquer espécie, inclusive com as instituições financeiras e com o Poder Público”, sua atuação sempre foi voltada para a informação aos consumidores sobre os aspectos relevantes relacionados com a regulação e a qualidade dos bens e serviços oferecidos livremente no mercado, e suas ações no âmbito público restringiam-se basicamente ao atendimento pontual de demandas dos associados.

A aceleração no processo de privatização das concessionárias de serviços básicos no Brasil, ocorrida na segunda metade dos anos 90, geraram uma especial preocupação na entidade com os impactos sociais decorrentes e motivaram-na a iniciar um programa estruturado de ações neste setor. Neste sentido, o principal desafio consistia em superar as limitações internas e qualificar-se institucionalmente para uma atuação consistente, continuada e eficaz no campo da representação do direito e dos interesses do consumidor difuso. A oportunidade se concretizou com o apoio do BID que, então, demonstrava interesse em promover maior equilíbrio entre os agentes envolvidos nas privatizações: o governo, as empresas privadas e os consumidores.

Este projeto foi aprovado em 03/02/1999, com o objetivo geral de promover a ampliação da participação dos consumidores no processo de privatização dos serviços de utilidade pública, como água, eletricidade e telecomunicações, bem como no monitoramento e controle da prestação desses serviços básicos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Desde a assinatura do convênio e sua efetivação, ocorrida em 12/02/1999, podemos considerar que o projeto foi executado de maneira bastante satisfatória, atingindo plenamente seus objetivos e gerando um impacto bastante significativo na defesa dos interesses do consumidor brasileiro. O primeiro desembolso foi realizado em 29/04/1999 e o seu desenvolvimento seguiu a formatação original aprovada pelo Banco, não ocorrendo qualquer mudança no desenvolvimento dos seus objetivos e nas premissas estabelecidas. Afora o propósito principal, o programa estabeleceu ainda os seguintes objetivos específicos:

- fortalecer a capacidade técnica do Idec;

- fortalecer a participação das associações de consumidores na definição das políticas setoriais que levarão ao desenvolvimento de quadros normativos e entidades fiscalizadoras justas, transparentes e efetivas;

- apoiar e treinar associações de consumidores em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná para que participem do monitoramento dos serviços de utilidade pública básicos, como sejam água, eletricidade e telecomunicações, além de estender o treinamento a outros estados;

- promover a educação dos consumidores no tocante a seus direitos, consumo sustentável e utilização racional desses serviços

Previsto para ser implementado em três anos, o Programa contou ainda com a captação de recursos adicionais e o aporte de contrapartida institucional para a viabilização das visitas técnicas. Em julho de 2002, o Banco aprovou, atendendo solicitação do Idec, uma prorrogação de 06 (seis) meses no período de execução do projeto. Esta extensão no prazo para fevereiro de 2003 - única mudança no planejamento original – foi decorrente do atraso na deflagração das campanhas educativas nas escolas (por fatores alheios ao Idec, detalhados na análise da etapa Campanha de Informação Pública) e teve como finalidade possibilitar a contratação de consultores e auditores para realizar os procedimentos formais de auditoria e avaliação final do projeto, previstos no convênio.

2. Execução do Projeto

Conforme anteriormente mencionado, o projeto foi executado de maneira bastante satisfatória, alcançando plenamente os objetivos programados – geral e específicos -  e o cumprimento efetivo de todos os seus componentes. Este fato é facilmente constatado pelo cumprimento exitoso das atividades definidas como indicadores de progresso na implementação do programa, desde a avaliação das normas vigentes até a última etapa prevista, destinada à conscientização do público consumidor. Devemos ressaltar também a boa qualidade profissional da equipe do Idec, um fator que contribuiu decisivamente para o sucesso alcançado.

A seguir, apresentamos um relato conciso das principais etapas do Programa e uma análise referente ao impacto dos resultados gerados sobre o atingimento dos objetivos propostos.

### A organização da Equipe de Coordenação do Programa (ECP)

O primeiro passo, naturalmente, foi a formação da equipe de coordenação do programa (ECP), composta de quatro membros com experiência na matéria e cujos perfis profissionais (duas eram advogadas) se adequavam à natureza das ações previstas. Além destes, quatro consultores nacionais e quatro estrangeiros aportaram contribuições técnicas específicas nas fases iniciais do Programa, e cerca de 80 profissionais de diferentes áreas e instituições contribuíram para a discussão do tema no workshop e nos seminários realizados.

- A avaliação do quadro normativo dos serviços públicos essenciais;

As atividades desenvolvidas na primeira etapa de implementação do Programa consistiram no amplo e detalhado levantamento do conjunto de normas que passaram a regular  a prestação dos serviços públicos e a atuação de agências reguladoras. Estas atividades demandaram aproximadamente 12 meses e geraram um extenso relatório, posteriormente editado e transformado no livro “A proteção do consumidor de serviços públicos”. As principais conclusões foram apresentadas e debatidas no workshop “Serviços públicos privatizados e os consumidores”, realizado em fevereiro de 2000.

Os estudos e as avaliações feitas durante este período se constituíram nas bases através das quais o Idec norteou, a partir de então, sua atuação no tema serviços públicos. O detalhado conhecimento da legislação vigente conferiu-lhe respaldo técnico para as primeiras atividades de representação e para a propositura das primeiras contestações, inclusive judiciais, contra aquelas empresas que não cumpriam as metas estabelecidas nos contratos de concessão.

- A preparação e a implementação dos planos de ação;

Baseado no resultado das análises realizadas na etapa anterior, a instituição definiu os planos visando a implementação de uma estratégia de atuação, no âmbito dos serviços públicos, para exercer a representação ativa dos consumidores: Entre os procedimentos mais importantes, podem ser relacionados:

a - a participação em consultas e audiências públicas;

b - o ajuizamento de ações civis públicas, com pedidos de liminar;

c - a participação em conselhos pluralistas e fóruns da sociedade civil;

d - a contribuição à formulação de projetos de lei e políticas públicas.

Entre 1999 e dezembro de 2002, o Idec participou de 10 consultas e audiências públicas; ajuizou 10 ações civis públicas (sete das quais obtiveram decisão parcial ou integral favorável em primeira ou em segunda instância e cinco aguardam julgamento do Ministério Público); encaminhou a órgãos setoriais e agências reguladoras diversas correspondências e procedimentos administrativos comentando aspectos específicos da prestação dos serviços essenciais; e formulou recomendações para, pelo menos, quatro projetos de lei (dois dos quais de âmbito estadual e os outros dois, de incidência nacional).

Capacitação da equipe do Idec

Este componente também contemplou a capacitação da equipe do Idec (nos três estados selecionados) visando a formação de massa crítica qualificada, um procedimento de vital importância para se garantir um alto nível nas ações de representação do público junto aos demais agentes do setor, bem como assegurar a difusão do conhecimento e das técnicas desenvolvidas para outras entidades representativas de consumidores. Neste sentido, foi programada e cumprida uma vasta agenda de visitas técnicas a entidades de fiscalização e de consumidores em países europeus e norte-americanos, e realizados uma série de eventos públicos para apresentar e debater diversos aspectos relacionados com a prestação, a regulação e o controle social de serviços públicos privatizados.

Assim, em fevereiro de 2000 aconteceu o Workshop “Serviços públicos privatizados e os consumidores”, na cidade de São Paulo, com os propósitos específicos de: a)  realizar diagnósticos setoriais e formular recomendações temáticas; b) propor e discutir formas de atuação estratégica do Idec e de outras entidades de consumidores; c)  promover a capacitação de outras entidades; d) recolher subsídios para o plano de ação da entidade no âmbito da proteção do consumidor dos serviços públicos de água, energia elétrica e telefonia. Este evento contou com a presença de entidades civis de consumidores, sindicatos de trabalhadores, conselhos profissionais,  universidades e centros de pesquisa, órgãos das três esferas de governo e representantes das duas agências reguladoras estiveram presentes (ANEEL e ANATEL), totalizando 112 instituições.

É importante ressaltar que muitas das recomendações foram incorporadas pelo Idec, passando a integrar, de fato, o seu plano de ação. Ilustrativos deste fato são, por exemplo, a realização dos testes de qualidade dos serviços, a formação de uma rede de informações capaz de fomentar a discussão de propostas concretas para as audiências públicas, ou, ainda, a formulação de uma proposta para o estabelecimento de critérios universais para a caracterização do consumidor de baixa renda no setor de energia elétrica.

Também merece destaque o fato de este workshop haver inaugurado a prática do diálogo das agências reguladoras e órgãos governamentais setoriais com a sociedade organizada.

Entre 20 de outubro a 03 de novembro, técnicos do Idec visitaram a Inglaterra, França, Bélgica e Portugal, com a finalidade de qualificar a equipe a partir do conhecimento do resultado das experiências de privatização ocorridas nestes países. Estas visitas propiciaram aos técnicos obter informações básicas sobre as estruturas de controle social e suas formas de organização e funcionamento; as práticas empreendidas pelos organismos reguladores e pelas entidades de defesa do consumidor para acompanhar, fiscalizar e influenciar o estabelecimento de políticas de universalização, tarifas e qualidade dos serviços. Posteriormente, em 2002, uma nova rodada de visitas foi feita nos Estados Unidos e, neste caso, o foco foi direcionado para o funcionamento das instituições de regulação e defesa do consumidor.

Muitas da aprendizagens acumuladas durante as visitas técnicas foram adaptadas à especificidade da prestação dos serviços de água, energia elétrica e telefonia no Brasil e transformadas em bandeiras de luta do Idec, como por exemplo, a exigência de as empresas telefônicas discriminarem os pulsos  nas contas mensais de consumo. Em outra ordem de ganhos, o registro sistematizado das visitas permitiu a socialização das informações obtidas e das observações feitas, garantindo que o conhecimento adquirido fosse internalizado no âmbito institucional.

No período de março a abril de 2001, o Idec promoveu ainda três seminários temáticos, visando a aprofundar questões que foram identificadas como prioritárias durante a implementação das ações do programa e discutir os impactos da privatização dos serviços públicos para os consumidores residenciais:

- Seminário “Energia Elétrica: Privatização, Regulação Econômica e seus Impactos para os Consumidores” (08-09 de março)

- Seminário “Telefonia: Privatização, Regulação e seus Impactos para o Consumidor” (28-29 de março)

- Seminário “Saneamento: Regulação e os Impactos para o Consumidor” (09-10 de abril)

Ao todo, os três eventos envolveram cerca de 60 apresentações entre estudos de caso, relatos de experiências e comunicações de caráter técnico, permitindo a composição de um amplo e multidisciplinar panorama sobre a situação de cada um dos serviços no Brasil, os principais problemas, o papel das agências reguladoras, experiências locais de controle social e outros aspectos relevantes.

Um dos principais méritos destes eventos foi trazer a público uma discussão que, até então, era restrita aos ambientes dos órgãos governamentais, empresas concessionárias ou institutos de pesquisa, possibilitando a socialização dos pontos de vista dos diferentes atores envolvidos. A participação efetiva de muitas entidades de defesa de consumidores, de vários estados brasileiros, foi parte do treinamento previsto visando a sua capacitação, muitas das quais, pela primeira vez tomaram conhecimento do estado das artes neste tema.

A importância da iniciativa foi reconhecida também por representantes de órgãos governamentais, entre os quais, ganham relevo, os representantes da Anatel e da Aneel. As entrevistas realizadas com ambos indicaram que, para estas agências, a interlocução com a sociedade civil é condição para a preservação do interesse público; e só é possível a partir da compreensão das múltiplas dimensões (tecnológica, econômica, política, técnica, etc.) envolvidas na produção e distribuição dos serviços. Neste sentido, ambas valorizam o esforço empreendido pelo Idec no sentido de capacitar seus pares para o diálogo qualificado.

Preparação dos modelos para monitaramento dos serviços públicos

Outro procedimento considerado um importante indicador na implementação deste componente, consistia na preparação dos modelos para proceder o monitoramento da qualidade dos serviços públicos. A principal estratégia adotada neste caso, foi a realização de testes e pesquisas sobre a qualidade dos serviços oferecidos no mercado, com vistas a orientar o consumidor para a melhor forma de defender seus direitos contra maus fornecedores e proteger sua saúde e seu dinheiro.

A partir do segundo semestre de 2000, foram realizados testes sistemáticos para a avaliação da potabilidade da água para consumo distribuída pelas concessionárias dos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo; análise dos níveis de tensão da energia elétrica que chega nas casas dos consumidores e das ligações telefônicas, observando a intensidade de ruídos, freqüência de linhas ocupadas, rapidez de atendimento dos call centers, verificação do atendimento das metas estabelecidas para o serviço de telefones públicos, etc.. A divulgação dos resultados dos testes desencadeou vários efeitos: desde a responsabilização das empresas faltosas, até o despertar da atenção dos consumidores para as condições de recebimento dos serviços, incluindo a própria preparação de recomendações para mudanças nas normas de cada um destes serviços.

É importante mencionar o impacto dessas ações sobre os próprios consumidores, que passaram a ficar mais atentos com relação aos seus direitos e, principalmente, o fato da informação que é divulgada pelo Idec (com relação aos resultados dos testes e pesquisas) promover maior segurança para o consumo e a prevenção de problemas. Este fato refletiu em maior mobilização da opinião pública em relação aos aspectos que, em cada uma dos serviços, foram considerados inadequados. A intensidade destas manifestações despertou a população sobre os cuidados e riscos presentes em relação ao uso da água e, também, sobre os seus direitos à informação adequada. Esta reação, configura, de fato, um outro tipo de efeito, que se relaciona com a educação para o consumo.

Podemos identificar claramente uma ampliação da visibilidade do Idec e sua legitimação perante os consumidores, um aspecto diretamente relacionado com os objetivos do desenvolvimento do programa, o “fortalecimento institucional do Idec”. Note-se que, ao defender os direitos dos consumidores, a instituição assume naturalmente o papel de porta voz de um vasto contingente populacional sem, contudo, ter recebido delegação direta para isto. Portanto, sua legitimação decorre da acuidade técnica que imprime às suas ações e da capacidade política que demonstra ao fundamentar, de forma inteligente e estratégica, os pleitos junto a empresas e órgãos governamentais com as conclusões que extrai dos testes e pesquisas sobre a qualidade dos serviços

- Programa de treinamento e capacitação de outras entidades brasileiras de defesa de consumidores

O programa de treinamento para outras instituições de defesa de consumidores foi baseado, basicamente, nos seminários temáticos e workshops promovidos pelo Instituto, ocasiões em que se discutiu os impactos da privatização, disseminou-se informações e procedimentos de caráter técnico, troca de experiências no monitoramento e nas ações de representação pública, compondo assim um amplo e multidisciplinar panorama sobre a situação de cada um dos serviços no Brasil, os principais problemas, o papel das agências reguladoras, experiências locais de controle social e outros aspectos relevantes.

De fato, a participação nestes eventos não só promoveu a capacitação como também possibilitou que o tema de serviços públicos fosse efetivamente introduzido na agenda das entidades filiadas ao Fórum, provocando efeitos multiplicadores da ação do Idec.

A liderança exercida pelo Instituto junto às entidades do Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor tem sido fundamental neste sentido, manifestando-se através do permanente intercâmbio de informações, oferta de orientações específicas e estabelecimento de parcerias de longo prazo.

Várias  destas entidades passaram a acompanhar e apresentar recomendações em audiências e consultas públicas, a interagir com agências reguladoras de seus respectivos estados, a promover ações educativas de massa e, inclusive, a ajuizar ações judiciais em nome dos consumidores. Estas mesmas entidades foram parceiras ativas do Idec na campanha educativa realizada nas escolas de ensino fundamental e médio dos três estados e na campanha pública, distribuindo materiais e envolvendo ouras organizações da sociedade civil.

A pressão exercida por estas organizações tornou inevitável a presença de representantes das agências reguladoras, órgãos responsáveis pelos serviços de saneamento e de empresas concessionárias em eventos públicos organizados pelo Idec ou pelas entidades afins. Mas, o principal efeito dessa pressão incidiu sobre a ampliação da abertura das agências reguladoras para a participação e interação com o consumidor.  Ilustração desta mudança foi dada pela introdução e/ou aperfeiçoamento dos mecanismos de interlocução com a sociedade adotados pela Anatel e pela Aneel, tais como as consultas e audiências públicas geograficamente descentralizadas, a programação de reuniões técnicas bipartites em caráter ad hoc e o apoio ao funcionamento de conselhos de consumidores.

- A implementação de uma campanha de informação pública para conscientização do público sobre os direitos do consumidor.

Disseminação dos conceitos básicos sobre os direitos e responsabilidades do consumidor junto à sociedade e grupos de interessados.

As ações educativas do Idec desenvolveram-se através de estratégias múltiplas de produção e veiculação de informações, promoção de campanha em escolas e de campanha na mídia.

A partir de 1999, o tema serviços públicos passou a fazer parte da pauta permanente da revista Consumidor SA, integrando, a partir de 2002 a seção “Cidadania”. Neste período foram lançadas 23 edições da revista, totalizando 55 matérias abordando, entre outros, assuntos relacionados com privatizações, tarifas, qualidade, relacionamento com consumidor e educação do consumidor de energia elétrica, saneamento e telefonia.

Neste mesmo período – e como parte da campanha de massa -, foram inseridos 62 notas e artigos no site institucional; cerca de 20 matérias foram publicadas na mídia impressa de 11 cidades brasileiras; as vinhetas foram veiculadas pelas principais cadeias de televisão e os spots, por 12 emissoras de rádio dos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

Quadro Resumo das Matérias Publicadas na Mídia Impressa

| Jornal / Revista | Cidade / Estado | Caderno / Seção |
| --- | --- | --- |
| A Gazeta | Vitória – ES | Economia |
| Correio Popular | Campinas – SP | Economia** |
| Diário da Região | São J. do R. Preto - SP | Economia |
| Diário do Grande ABC | Santo André – SP | Economia* |
| Folha da Região | Araçatuba – SP | Economia |
| Jornal da Tarde | Jundiaí – SP | Geral |
| Jornal da Tarde | São Paulo – SP | Economia |
| Jornal de Brasília | Brasília – DF | Brasil x Exterior |
| Jornal do Brasil | Rio de Janeiro – RJ | Economia |
| O Dia | Rio de Janeiro – RJ | Geral |
| O Estado de São Paulo | São Paulo – SP | Suas contas |
| O Globo | Rio de Janeiro – RJ | Defesa do Consumidor |
| O Imparcial | Araçatuba – SP | Cidades e Economia** |
| O Liberal | Belém – PA | Seu Dinheiro |
| Revista Época | Nacional | Economia e Negócios |
| Tribuna da Imprensa | Rio de Janeiro – RJ | Economia |

* Três matérias em dias diferentes ** Duas matérias em dias diferentes

Fonte: Idec

Quadro das emissoras que veicularam as vinhetas para televisão:

| SBT | TV Alfaville |
| --- | --- |
| TV Presidente Prudente | CANAL Futura |
| Rede TV | TV UC Pelotas |
| TV Cultura | TV Sol DF |
| TV Globo | TV Fortaleza |
| TV Sol | TV Paranaense |
| MTV | RedeTV Cultura |
| Globosat | Rede SBT |

Fonte: Idec

Quadro das Matérias Veiculadas por Transmissão Radiofônicas:

| ## Emissora | ## Cidade |
| --- | --- |
| Rádio Banda B | Curitiba -PR |
| Rádio Band | Taubaté -SP |
| Rádio Band | Santos - SP |
| Rádio CBN | Rio de Janeiro - RJ |
| Rádio Clube Paranaense | Curitiba - PR |
| Rádio Educadora | Campinas - SP |
| Rádio Eldorado | Curitiba - PR |
| Rádio Difusora | Curitiba - PR |
| Rádio Globo | Rio de Janeiro - RJ |
| Rádio MEC | Rio de Janeiro |
| Rádio 96 FM | Campinas - SP |
| Rádio Tupi | Rio de Janeiro - RJ |
| WStation Webradio | São Paulo - SP |
| ##### Fonte: Idec |  |

Mais de 340 mil exemplares das cartilhas seriadas e dos manuais foram distribuídas junto a uma centena de escolas de primeiro e segundo grau dos três estados que participaram diretamente da campanha educativa, e mais de 90 entidades civis de consumidores filiadas ao FNECDC e Procon´s de várias cidades brasileiras, além de outras organizações públicas e privadas, inclusive, associações de moradores e sindicatos. Em geral, estas entidades atuaram como redistribuidores em suas respectivas áreas de influência, utilizando modalidades criativas e inovadoras, como a distribuição em supermercados, praças públicas, etc.. Por sua linguagem simples e ilustrações atraentes, as cartilhas foram muito bem aceitas por professores e alunos.

Esta apreciação foi compartilhada pelas entidades de defesa dos consumidores, para as quais, as publicações e outros materiais informativos distribuídos pelo Idec foram considerados de excelente qualidade, possibilitando a sensibilização de públicos mais amplos e viabilizando a própria atuação das entidades neste tema.

Quadro Resumo das dos Títulos Publicados pelo Idec:

| Título | Tiragem | Data de lançamento |
| --- | --- | --- |
| Seu Jair em ...O que está acontecendo com os serviços públicos? | 52 mil | Novembro 2000 |
| A família do Seu Jair em...Ligados nas contas telefônicas. | 35 mil | Março 2001 |
| Seu Jair em...O que está acontecendo com minha conta de luz? | 17 mil | Março 2001 |
| Fique ligado nos seus direitos. | 167 mil | Março 2002 |
| Seu Jair em...O que está acontecendo com minha conta de água? | 35 mil | Abril 2001 |
| A família do Seu Jair em...água, luz e telefone: os nossos direitos. | 35 mil | Julho 2001 |
| Manual de educação para o consumo sustentável | 36,7 mil | Dezembro 2002 |
| Total | 341,7 mil |  |

Fonte: Idec

Campanha Educativa nas Escolas

Diretamente, a campanha educativa envolveu 106 escolas de ensino fundamental e médio e cerca de 77 mil alunos nos três estados. Estes números diferem dos que haviam sido originalmente estimados, por fatores que escaparam ao controle do Idec (greves prolongadas, mudanças político-administrativas ou burocracia dos órgãos municipais e estaduais da educação), ou como resultado de iniciativas de entidades locais que se juntaram à campanha. Estas escolas agregam, em média, 2 mil alunos em dois ou três turnos. O pouco tempo disponível e as circunstâncias que envolveram as campanhas conduziram à redução do número de 140 escolas participantes originalmente previsto. Entretanto, em relação ao número de alunos envolvidos, aproximou –se aos 76,900 mil estimados na formulação do Programa. Os depoimentos colhidos juntos a uma amostra de diretores e professores participantes destacam que a campanha despertou o interesse dos docentes, estimulando-os a colaborar intensamente na implementação das estratégias definidas. Em muitos casos, estas estratégias também envolveram a participação da comunidade externa  do entorno, compensando eventuais deficiências internas (falta de material e equipamentos, limitações de acesso à Internet, etc.), as restrições identificadas ao longo da campanha (falta de tempo e dinheiro, superposição com as atividades curriculares, rápido crescimento do volume de trabalhos) ou, ainda, a especificidade da própria escola (por exemplo, de abrigar grande alunos com deficiências auditivas). Muitos foram os casos em que as condições de urbanização, sociabilidade, de baixa renda familiar do entorno escolar influenciaram o desenvolvimento da campanha, contribuindo para mobilizar a própria comunidade na reivindicação de seus direitos em relação aos serviços públicos.

As atividades do Programa também contribuíram para a educação da população sobre seus direitos de consumidor de serviços essenciais. Algumas evidências disso provêm da intensificação do debate público sobre o tema – no período analisado o Idec recebeu mais de 20 convites para participar de eventos organizados por terceiros para discutir assuntos específicos relacionados com este tema -; e, também, pelo crescimento do número de atendimentos realizados pelo Idec, Procon´s e pelas agências reguladoras – inclusive na categoria de reclamações fundamentadas.

Em síntese, podemos afirmar que o programa alcançou plenamente seus objetivos, gerando resultados significativos cujo impacto refletirá seguramente no fortalecimento da defesa do consumidor de serviços públicos. Neste período o Idec não apenas se qualificou,  transformando-se em referência nacional e internacional neste campo, como também provocou mudanças nas normas que regem o provimento destes serviços e no padrão de relacionamento dos agentes responsáveis com os consumidores; ampliou o espaço de defesa de direitos neste campo e fortaleceu outras entidades civis; e contribuiu para a educação da população, através da divulgação de seus direitos, da denúncia de situações desviantes das normas e dos preceitos legais e, quando os mecanismos de consulta e negociação falharam, ajuizou ações em nome dos consumidores. O esforço empreendido, a competência técnica e a eficácia das estratégias de ação implementadas são, hoje, reconhecidos e valorizados por instituições públicas e privadas.

- Sustentabilidade

Com a finalização do convênio com o BID/FOMIN, um aspecto importante a ser avaliado é a sustentabiliade do projeto. O Idec é uma instituição não governamental sem fins lucrativos, condição que naturalmente dificulta sua sustentabilidade financeira.

O conhecimento e as conquistas acumuladas durante a execução do projeto, elevaram o Idec a uma posição de referência internacional no campo dos serviços públicos e neste sentido, ampliaram significativamente sua capacidade de mobilizar apoios externos para sua atuação nesta área.

Durante o seu desenvolvimento, o Programa possibilitou a ampliação da capacidade da entidade de mobilizar apoios externos para sua atuação na área, atraindo aportes financeiros adicionais da ordem de R$ 400 mil, e de apoio material, técnico e/ou logístico de cerca de 30 instituições diferentes, que incluem organismos multi e bilaterais, agências de cooperação, instituições de fomento tecnológico, organizações sindicais e conselhos profissionais, centros acadêmicos, órgãos públicos e associações civis de diferentes escopos.

Sobre este enfoque, os resultados produzidos pelo programa e o impacto de suas ações na sociedade conferiram grande projeção para o Idec no âmbito nacional, melhorando sensivelmente as possibilidades de obtenção de outros recursos e cooperações de novas parcerias.

3. Lições Aprendidas e Melhores Práticas

1. A escolha de uma boa entidade executora é de igual importância (ou maior) do que um bom desenho do projeto. Neste caso, a seleção do IDEC como instituição beneficiária não poderia ter sido melhor para alcançar os objetivos do desenvolvimento do projeto.

2. A adoção do modelo de organização matricial pelo Idec demandou que todas as áreas e unidades desenvolvessem um conjunto de atividades de forma integrada, exigindo que funcionários de uma determinada área colaborassem com as demais, em projetos e ações específicas. Este fato não só fez com que o número de profissionais envolvidos extrapolasse em muito a própria ECP, como também permitiu o melhor aproveitamento das expertises individuais e do capital humano disponível na instituição, facilitando o processo de internalização do tema e contribuindo para formação de massa crítica na entidade.

Anexo 2 - Estatísticas Básicas do Projeto

# Classificações do projeto – MPPMR final

| I – Desenvolvimento dos Objetivos (DO) |  |
| --- | --- |
| Aumentar a participação dos consumidores nos processos de privatização dos serviços públicos como no monitoramento e controle desses serviços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. | Altamente Provável |

| ###### II – Premissas Relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento |  |
| --- | --- |
|  | Alta |

| III – Indicadores de Progresso da Execução (IP) |  |
| --- | --- |
| Avaliação do quadro normativo dos estados onde operará o projeto (São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná). | Altamente satisfatório |
| Preparação dos planos de implementação | Altamente satisfatório |
| Programa de treinamento e capacitação | Satisfatório |
| Campanha de informação pública para conscientização do público sobre os direitos do consumidor | Altamente satisfatório |

| IV – Premissas Relacionadas aos Componentes do Projeto (AS) |  |
| --- | --- |
| Marco legal do país apoia os direitos do consumidor | Alta |
| Instituições de defesa do consumidor tem os recursos e compromisso necessário para participar dos treinamentos oferecidos pelo programa | Alta |
| Secretarias de Educação estaduais têm interesse em integrar currículos sobre os direitos do consumidor nos cursos escolares | Alta |

Resumo das Classificações Históricas do Projeto

| MÊS/ANO ÍTEM | CLASSIFICAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jun/02 | Dez/02 | Jun/03 |
| ## IP | HS | HS | HS |
| DO | HP | HP | HP |
| AS (DO) | H | H | H |
| AS (Comp.) | H | H | H |

HS = Altamente satisfatório  HP = Altamente Provável   H = alto

Datas Básicas do Projeto

| Operação | ## Original | Final |
| --- | --- | --- |
| Data de aprovação | 03/02/1999 | - |
| Assinatura do contrato | 12/02/1999 | - |
| Data de elegibilidade para desembolso (parcial) | 20/04/1999 | - |
| Data de elegibilidade para desembolso (total) | 20/04/1999 | - |
| Data do primeiro desembolso | 29/04/1999 | 29/04/1999 |
| Data do desembolso final | 12/08/2002 | 30/06/2003 |
| Custo do projeto (US$) | 1,668,000 | 1,743,587 |
| Valor do financiamento FOMIN (US$) | 834,000 | 834,000 |

Custo e Financiamento do Projeto

| Fonte de Financiamento | ### Custo |  | #### (US$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### original | % | #### Final | % |
| BID – FOMIN | 834,000.00 | 50,0 | 834,000.00 | 47,9 |
| IDEC | 834,000.00 | 50,0 | 909,587.00 | 52,1 |
| Total | 1,668,000.00 | 100,0 | 1,743,587.00 | 100,0 |

Cronograma de Desembolso por Fonte de Financiamento

O Banco repassou o valor total dos recursos aprovados originalmente para execução do projeto, US$ 834,000.00 (oitocentos e trinta e quatro mil dólares), em 14 parcelas e o desembolso aconteceu nas seguintes datas, abaixo relacionadas:

| NR. | DATA | VALOR |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | US$ | R$ |
| 1 13/05/1999 166,800 274.796 2 17/12/1999 72,156 132.711 3 08/08/2000 67,631 120,807 4 15/08/2000 63,539 114.408 5 11/01/2001 43,172 83.744 6 18/01/2001 44,076 85.848 7 16/02/2001 38,108 74.975 8 28/05/2001 37,952 87.554 9 29/08/2001 106,771 272.139 10 10/01/2001 29,408 70.737 11 23/01/2002 28,121 66.508 12 19/04/2002 43,648 100.796 13 12/06/2002 48,041 131.160 14 21/08/2002 44,577 136.251 |  |  |  |
| TOTAL ……..……………………………… 834,000 1.752.434 |  |  |  |

A seguir, apresentamos o quadro de despesas ordenados por categoria de investimento e fonte de financiamento (próxima página):

QUADRO DE DESPESAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO

(Valores em US$)

| Categorias de Investimento | Orçamento Aprovado |  |  | Orçamento Final |  |  | Gastos Realizadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | IDEC |  | BID | IDEC |  | BID | IDEC |
| 01.00 – Avaliação dos Marcos Normativos | 5,690 | 2,000 |  | 5,690 | 2,000 |  | 5,690 | 11,138 |
| 01.01 – Consultores | 5,690 | - |  | 5,690 | - |  | 5,690 | - |
| 01.02 – Apoio geral e serviços | - | 2,000 |  | - | 2,000 |  | - | 11,138 |
| 02.00 – Preparação dos Panos de Ação | 6,882 | 2,900 |  | 6,882 | 2,900 |  | 6,882 | - |
| 02.01 – Consultores | 6,882 | 2,900 |  | 6,882 | 2,900 |  | 6,882 | - |
| 03.00 – Programa de Treinamento | 14,685 | 132,518 |  | 9,060 | 132,518 |  | 9,060 | 62,092 |
| 03.01 – Consultores | 2,435 | 7,300 |  | - | 7,300 |  | - | 7,241 |
| 03.02 – Treinamento | 12,250 | 125,218 |  | 9,060 | 125,218 |  | 9,060 | 54,851 |
| 04.00 – Campanha de Informação Púbica | 312,879 | 284,730 |  | 314,427 | 284,730 |  | 314,276 | 196,241 |
| 04.01 – Consultores | 95,700 | 175,230 |  | 82,417 | 175,230 |  | 82,410 | 107,824 |
| 04.02 – Apoio Geral e Serviços | 24,302 | 58,500 |  | 24,891 | 58,500 |  | 24,747 | 11,190 |
| 04.03 – Publicações | 192,877 | 51,000 |  | 207,119 | 51,000 |  | 207,119 | 77,227 |
| 05.00 – Direção e Administração do Programa | 478,312 | 411,852 |  | 485,881 | 411,852 |  | 486,552 | 640,116 |
| 05.01 – Consultores | 423,450 | 140,000 |  | 422,533 | 140,000 |  | 422,533 | 357,936 |
| 05.02 – Equipamentos | 14,272 | 9,200 |  | 14,998 | 9,200 |  | 14,998 | 23,091 |
| 05.03 – Treinamento | - | 21,000 |  | - | 21,000 |  | - | 21,201 |
| 05.04 – Apoio Geral e Serviços | 40,590 | 241,652 |  | 48,350 | 241,652 |  | 49,021 | 237,888 |
| 06.00 – Avaliação | 10,000 | - |  | 12,000 | - |  | 13,578 | - |
| 07.00 – Imprevistos | 5,522 | - |  | - | - |  | - | - |
| Total | 834,000 | 834,000 |  | 834,000 | 834,000 |  | 836,038* | 909,587 |

* A diferença verificada, no valor de US$ 2,038 (dois mil e trinta e oito dólares) foi financiada com recursos próprios da unidade executora.

Grifo nosso. Parágrafo único do art. 1.o do Estatuto Social.

Entrevistas realizadas pela consultoria Sal da Terra no dia 13 de janeiro de 2003, em encontros presenciais com Fernando Antônio Fagundes Reis, Ouvidor da Anatel; e com Álvaro Mesquita, Superintendente de Relações Institucionais, da Aneel.