Programa de Inclusión y Desarrollo Social (PN-L1105)

Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)

Mayo de 2015

TABLA DE CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	3

II.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	3

A.	Componentes y Calendario	3

B.	Entorno Ambiental y Social	5

C.	Análisis de Alternativas	8

III.	CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS Y ESTÁNDARES	8

A.	Proceso de Evaluación Ambiental y Social	8

B.	Consistencia con Políticas y Directrices del BID	14

C.	Requisitos del Proyecto y Estándares	18

IV.	IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y MITIGACIÓN	19

A.	Resumen de Principales Impactos y Riesgos	19

B.	Impactos y Riesgos Ambientales	19

C.	Riesgos Ocupacionales e Impactos Sociales	22

D.	Impactos Positivos	22

E.	Adicionalidad del BID	23

V.	MANEJO Y MONITOREO DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES, DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	23

A.	Planes y Sistemas de Manejo	23

B.	Gestión Ambiental y de Seguridad Ocupacional de aspectos específicos	26

C.	Monitoreo y Supervisión	32

VI.	REQUISITOS A SER INCLUIDOS EN DOCUMENTOS LEGALES	37

A.	Durante la Vida del Préstamo	37

B.	Condiciones Ambientales y Sociales Previas al Primer Desembolso	37

C.	Hasta 6 meses a partir de la firma del Contrato	38

D.	Condiciones Previas al Inicio de las Obras	38

E.	Condiciones durante la ejecución del Contrato	39

Tablas

Tabla 1: Costos de la Operación	5

Tabla 2: Posibles Lugares de ubicación de los COIF’s	6

Tabla 3: Legislación y Normas Técnicas y Ambientales que regulan el Sector y el Proyecto, Obra o Actividad	9

Tabla 4: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Construcción	20

Tabla 5: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Operación	21

Tabla 6: Descripción de las Medidas de Mitigación Específicas	28

Tabla 7: Plan de Monitoreo Seis Meses	33

Figuras

Figura 1: El Modelo Arquitectónico	7

Figura 2: Fachada Norte	7

Figura 3: Fachada Sur	8

## INTRODUCCIÓN

| País | Panamá |
| --- | --- |
| Sector | Sistema de Protección Social |
| Nombre del Proyecto | Programa de Inclusión y Desarrollo Social |
| Cliente | Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) |
| Agencia Ejecutora | Sistema de Protección Social - MIDES |
| Tipo de Transacción | Préstamo |
| Costo Total del Proyecto | US$ 60 Millones |
| BID Préstamo | US$ 50 Millones |
| Contrapartida Local | US$ 10 Millones |
| Categoría Ambiental | “B” |

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.1  	Objetivo y resultados esperados. El objetivo general del Programa es contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el país y aumentar la capacidad del Sistema de Protección Social  para promover la acumulación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer al MIDES del nivel central y regional en su rol rector y ejector de la política y programas sociales; (ii) mejorar la focalización  y eficiencia distributiva del gasto social en los PTMC, y (iii) disminuir las brechas de calidad y cobertura de servicios integrales dirigidos a la primera infancia.

- Componentes y Calendario

2.2 	El Programa comprende tres Componentes:

Componente 1. Fortalecimiento del MIDES a nivel central y territorial, que comprende dos subcomponentes: Subcomponente 1. Fortalecimiento institucional a nivel central. y

Subcomponente 2. Mejoramiento de la gestión regional y local del MIDES.

2.4 	Componente 2. Gestión eficiente de los PTMC. El objetivo de este componente es asegurar la adecuada focalización de los beneficiarios de los PTMC y lograr mayor eficiencia  en la gestión de los Programas mediante la gestión dinámica del padrón de beneficiarios, la creación del Registro Único de Beneficiarios, el desarrollo de plataformas automatizadas de pago y el fomento a la inclusión financiera de los beneficiarios. Este componente comprende dos subcomponentes

2.5 	Subcomponente 1: Focalización de los beneficiarios.

2.6 	Subcomponente 2. Manejo dinámico del padrón de beneficiarios

2.7 	Componente 3. Aumento de la inversión en capital humano. El objetivo de este componente es fomentar la acumulación de capital humano mediante la adecuada verificación de las corresponsabilidades de los PTMC, el aumento de la cobertura y calidad de servicios dirigidos a la primera infancia a través de:

2.8 	Subcomponente 1. Verificación de corresponsabilidades.

2.9 	Subcomponente 2. Aumento de la cobertura y calidad de servicios integrales a la primera infancia.

2.10 	Subcomponente 3. Institucionalización de pago por resultados.

2.11 	Costo y financiamiento. El proyecto tendrá un costo total de US$60 millones, de los cuales US$50 millones (83%) serán de financiamiento del BID con recursos del Capital Ordinario (CO) y US$10 millones (17%) serán de contrapartida local en dinero (Cuadro I.1).

2.12 	Calendario: El  proyecto abarca cuatro años de ejecución. Se estima que las obras por COIF serán construidas en un periodo de ocho meses en el segundo año de ejecución de la operación. Las remodelaciones y ampliaciones en un periodo de entre seis y diez meses.

- Entorno Ambiental y Social

2.13 	El proyecto consistirá en la rehabilitación y construcción de COIF’s en el ámbito nacional, con “posibles” ubicaciones en los lugares que se estipulan en el cuadro de más abajo:

Tabla 1: Posibles Lugares de ubicación de los COIF’s

| Provincia | Distrito | Corregimiento |
| --- | --- | --- |
| Comarca Ngöbe Bugle | Ñurum | Altos de Jesús |
| Comarca Ngöbe Bugle | Müna | Bakama |
| Comarca Emberá | Sambú | Jingurundó |
| Darién | Pinogama | Púcuro |
| Chiriquí | Tolé | Potrero de Caña |
| Veraguas | Cañazas | Las Cruces |
| Bocas Del Toro | Changuinola | Las Delicias |
| Bocas Del Toro | Chiriquí Grande | Bajo Cedro |
| Veraguas | Soná | Cativé |

Las infraestructuras a construir, consistirán en un módulo base, al que se permite hacer adaptaciones fáciles para cumplir con todas las necesidades espaciales y pedagógicas que requieren los usuarios de los COIF’s utilizando distintos sistemas y materiales constructivos y facilitando su adaptación  a topografías diversas.

Objetivos del módulo:

- Facilitar la organización del espacio de cuido y aprendizaje en ambientes seguros, confortables y flexibles. (pueden ser modificados en el futuro)

- Estimular la interacción y separación entre distintos grupos de edades según sea requerido por la actividad que se realiza generando un ambiente alegre, acogedor, seguro y agradable.

- Utiliza formas y tipologías con materiales estándar de buena calidad y costo accesible que permitan fácil mantenimiento.

La repetición del ¨módulo¨ crea el ¨bloque¨, que dependiendo de su función podrá albergar actividades educativas, administrativas, recreativas, y de servicio, entre otros.

El estándar arquitectónico plantea como principio la interrelación de los bloques, a partir de un eje principal marcado por circulaciones y accesos intuitivos que permiten a los usuarios orientarse, encontrarse y organizar sus actividades de manera sencilla. La organización de los bloques permite hacer uso de espacios cubiertos, semi-abiertos y abiertos de manera  continua pero gradual. (Ver Figuras de más abajo)

Figura 1: El Modelo Arquitectónico

Figura 2: Fachada Norte

Figura 3: Fachada Sur

- Análisis de Alternativas

2.14  Para la selección de todos los sitios en todas las áreas que serán cubiertas por el  programa deberán ser considerados los siguientes criterios:

  - la demanda de servicios en la zona;

  - la existencia de servicios básicos en la zona (suministro de agua potable, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y medios de transporte);

  - la disponibilidad legal de los terrenos (los mismos deberán ser estatales, o en su defecto, ser adquiridos por el estado, representado en este caso por el MIDES);

  - las zonas de riesgo; y

  - los usos del suelo/zonificación.

## CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS Y ESTÁNDARES

- Proceso de Evaluación Ambiental y Social

3.1	El Ministerio de Ambiente, creado mediante Ley No. 8 de 25 de marzo de 2015, es la entidad rectora en materia de protección, conservación, preservación, y restauración del uso sostenible de los recursos naturales para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la Política Nacional del Ambiente.

3.2	Con relación al Proceso de Evaluación Ambiental y Social, existe Decreto Ejecutivo 123 (De 14  de agosto de 2009), “Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de Julio de 1998, General de Ambiente de la República de PANAMÁ y se deroga el Decreto Ejecutivo 209 de 5 de septiembre 2006”.  En dicho Decreto se define todo lo relacionado con la Evaluación Ambiental, desde que el Promotor del Proyecto decide llevar a cabo un proyecto donde deberá definir en primera instancia, si para ese tipo de proyecto se necesita de n Estudio de Impacto Ambiental (EsIA); posteriormente y en caso de que se necesite el EsIA, se pasará a definir mediante los Criterios de Protección Ambiental (Artículo 23 de dicho Decreto) la categoría en que caerá dicho estudio.

3.3	En el caso que nos ocupa, y una vez hecha la evaluación de los criterios, se concluye que, según la normativa nacional antes mencionada, para los efectos de construcción y rehabilitación de los COIF’s, este estudio será definido como de Categoría I

3.4	Una vez presentado el EsIA, ya sea en la Sede Central del Ministerio, o en una de las Regionales de dicho Ministerio ubicadas en cada provincia, se procederá a hacer la evaluación por el equipo técnico respectivo y si, se aprueba el estudio, se procederá a confeccionar la Resolución de Impacto ambiental que aprueba dicho estudio.

3.5	Las Direcciones Regionales solo podrán por el momento aprobar o rechazar los estudios de Categoría I, en tanto, los categoría II y III deberán ser aprobados o rechazados por la Dirección Nacional de Evaluación y Protección Ambiental.

3.6	Para los efectos legales, la construcción y rehabilitación de los COIF’s, deberá regirse por la siguiente normativa que regulan el Sector y el Proyecto:

Tabla 2: Legislación y Normas Técnicas y Ambientales que regulan el Sector y el Proyecto, Obra o Actividad

| Legislación | Tema | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Ley 29 del 1 de agosto de 2005. | Crea el Ministerio de Desarrollo Social | Ente rector de las políticas sociales del Estado panameño. Esta institución lidera la inversión social para el fortalecimiento de las habilidades y capacidades del capital humano del país para lograr la sostenibilidad del desarrollo nacional. Igualmente, el Mides vela por la protección social y la regulación de la calidad de los servicios, tendientes a prevenir la exclusión social y compensar sus consecuencias |
| Cambio Constitucional del 2 de enero de 1941 | Crea el Ministerio de Educación | Introdujo el régimen de derechos sociales. En esta forma, el servicio de la educación nacional se consideró deber esencial del Estado y la educación de los indígenas, obligación imperativa. Se mantuvo el principio de la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de este nivel y de la normal, vocacional y secundaria. |
| Decreto de Gabinete N° 1, de 15 de enero de 1969. | Crea el Ministerio de Salud (MINSA) | A través de su Dirección Ambiental, es responsable por la planificación de los diferentes programas de ayuda, dirigidos a prevenir la contaminación del ambiente en las ciudades y comunidades de nuestro país, asegurando un medio sano para que la población panameña goce de buena salud física y mental. |
| La Ley 48 de 31 de enero de 1963 y posteriormente reformada por la Ley 21 de 18 de octubre de 1982. | Oficina de Seguridad adscrita al Cuerpo de Bomberos de Panamá | Esta oficina tiene la tarea y obligación de velar y garantizar porque todo tipo de instalaciones y construcciones (habitacionales, comerciales, industriales, portuarias, etc.) sean construidas bajo las normas de seguridad existentes. Corresponde a esta institución otorgar los permisos pertinentes, una vez que el promotor haya cumplido a satisfacción con las normas de seguridad para que pueda proceder al desarrollo del proyecto en cuestión. |
| Ley Nº 25 del 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente | Establece los principios y normas básico para la protección, conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. | Ley que regula todo lo relacionado con Ambiente y Recursos Naturales en general |
| Ley Nº 9 De 25 de enero de 1973 Gaceta oficial Nº 17276 de 2 de febrero de 1973 | Por el cual se crea el Ministerio de Vivienda | Tiene la finalidad de establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una política nacional de vivienda y desarrollo urbano, destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población. |
| Decreto Ejecutivo No.34 de 3 de septiembre de 1993 | Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento de la ventanilla única para la aprobación de ante proyectos, planos y expedición del permiso de construcción y otros servicios. |  |
| Decreto Ejecutivo No. 21 de 2 de abril de 1997 | Crea el Comité Técnico Interinstitucional de salud, Higiene y Seguridad Ocupacional | Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional |
| Decreto Ejecutivo No. 36 de 31 de agosto de 1998 | Por el cual se aprueba el reglamento nacional de urbanizaciones, de aplicación en el territorio de la República de Panamá. |  |
| Decreto No.456 de 23 de septiembre de 1998. | Conforme el Acuerdo Nº 116 de 9 de julio de 1996. | Por el cual se adoptan medidas para expedir permisos de construcción, demolición, mejoras, adición de estructuras, movimiento de tierra. |
| Decreto Ejecutivo 255 de 18 de diciembre de 1998 | Reglamenta Ley No. 36 de 1996 (ART.7, 8 y 10) y dicta otras disposiciones. | Control de emisiones vehiculares. Control de pinturas, lacas, barnices y otras sustancias con contenido de plomo. Índice de exposición biológica y niveles permisibles de contaminación. Manejo y Control de desechos. |
| Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 39-2000 | “Por el cual se modifica la Resolución No. 351 del 26 de julio de 2000, que aprueba el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000. Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales. | Que establece el control de efluentes líquidos provenientes de las actividades domésticas, comerciales e industriales que se descargan directamente los sistemas de alcantarillados. |
| Decreto No. 306 de 4 de septiembre de 2002 | Por el cual se adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales. |  |
| Decreto No. 1 de 15 de enero de 2004 | Por el cual se determina los Niveles de Ruido, para las áreas residenciales e industriales. |  |
| Ley N° 6 (De 1 de febrero de 2006) | “Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones” |  |
| Decreto Ejecutivo Nº 1 De 1 de febrero de 2006 Gaceta oficial Nº 25478 de 3 de febrero de 2006 | Por el cual se subroga el Decreto Ejecutivo Nº 266 de 24 de noviembre de 1994, se eleva a la categoría de Dirección Nacional, la actual oficina de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y se adoptan otras disposiciones. |  |
| Resolución Nº 4-2009 ( 20 de enero de 2009) | “Por la cual se establece el procedimiento y los requisitos para la tramitación de solicitudes relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano”. |  |
| Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009. | Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1º de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá y se deroga el decreto ejecutivo 209 de 5 de septiembre de 2006. |  |
| Decreto Ejecutivo N° 2 de 14 de enero de 2009 | Por el cual se establece la Norma Ambiental de Calidad de Suelos para diversos usos. |  |
| Decreto Ejecutivo Nº 155 de 5 de agosto de 2011 | Modifica artículos del Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009. |  |

3.7	Salud y Seguridad Ocupacional: En el cuadro anterior, se encuentra plasmado el Decreto Ejecutivo No. 21 de 2 de abril  de 1997, mediante el cual, se crea el Comité Técnico Interinstitucional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional

3.9 	Consulta Pública: En Panamá, el proceso de evaluación ambiental es de carácter público. La participación social en los proyectos de desarrollo se realiza a través de consultas públicas, entrevistas, reuniones que validan el proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad de los proyectos que generan, o podrían generar, impactos ambientales o sociales.

3.10	Cuando se trate de estudios de categoría III, es obligatorio que, dentro del proceso de consulta pública antes mencionado, se lleve a cabo un Foro Público, en el cual, el Promotor del Proyecto deberá explicar detalladamente el proyecto, en tanto la empresa consultora que hace el EsIA, deberá explicar sobre los posibles impactos, las medidas de mitigación y programas de monitoreos pertinentes.

3.11	En el caso de los estudios Categoría I, no es obligatorio el Foro Público.  Para los estudios Categoría II, el Ministerio de Ambiente tendrá la potestad de pedir al Promotor el Foro, dependiendo de la complejidad del proyecto.

3.12	En el caso que nos ocupa, se utilizarán encuestas y entrevistas, mediante un  formulario, tal como el que se expone más abajo, además de volantes informativas:

- Encuesta de opinión sobre el proyecto

Esta encuesta es parte del proceso de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “_____________________________”, Ubicado en el corregimiento________________________,Distrito______________________________, Provincia______________________. Que será presentado al Ministerio del Ambiente por la empresa Promotora:_____________________________________________

Ubicación: _____________________________________ Fecha:________________

Nombre:     ____________________________________

Ocupación: ____________________________________

- Sexo: 	    Masculino 	             Femenino

- Edad.  De 15 a  19 años            De 20  a 24  años              de 25 a 29 años

De 30 a 34 años               De 35 a 39 años               De  40 a 44 años

De 45 a 49 años             50 a 55 años            56 a 59 años             De 60 años y más

- Educación: Primaria 	       Secundaria          Universitaria 	         No escuela

- ¿Cree usted que la realización del proyecto______________________________, impactará de alguna manera las actividades de la comunidad o de los moradores del área?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- ¿Conoce algún impacto ambiental que en la actualidad se esté registrando en el área o en la cercanía.

______________________________________________________________________________________________________________________

- ¿Cómo calificaría los efectos generados por este proyecto sobre su comunidad, propiedad o país?

Positivo		Negativo		Ambos		No sabe

- ¿Cree que la ejecución del proyecto impactará el ambiente del área?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

- Volante Informativa

En esta volante, se hace una breve explicación del proyecto, de ser posible, con fotografías para ser entregada a las personas con las cuales se hacen reuniones y se llevan a cabo las encuestas de manera que haya una sustentación por escrito del proyecto, en qué consiste, cuáles serían los beneficios para la comunidad, etc.

- Consistencia con Políticas y Directrices del BID

3.13 Aunque la legislación local establezca la categorización del estudio como I, el Programa deberá acatar las exigencias de la Directiva B.06. De acuerdo con esta Directiva, los proyectos Categoría “B” (como este programa), deben realizar al menos una consulta pública con las partes afectadas y/o grupos interesados para conocer sus opiniones. En este sentido, en el punto 3.9, se expone el formulario para los efectos de encuestas y entrevistas que se llevarán a cabo.

3.14	Asimismo, conforme a la Directiva B.03 de la Política OP-703, esta Operación ha sido clasificada como de Categoría "B" (una operación que incluye proyectos que pueden causar impactos ambientales negativos de pequeña magnitud, de corto plazo y localizados, incluyendo impactos sociales asociados, para los cuales existen medidas eficaces y comprobadas de mitigación). En concordancia con la Directiva B.05, se requiere de la preparación de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para el Programa. El PGAS será una herramienta clave principalmente para mitigar y compensar por los impactos de la construcción y operación de la construcción y rehabilitación de los COIF’s.

3.15	En el caso específico de las obras para la construcción de los COIF´s cuyos terrenos podrían incluir remanentes de vegetación, y debido a la importancia de los impactos potenciales, es necesario cumplir con la Directiva B.05 preparando un Estudio Ambiental Simplificado o la evaluación ambiental apropiada a la obra que se acuerde con Banco (EAS, el cual  corresponde a un Categoría I, según la Legislación Nacional) con enfoque en el impacto de la eliminación de la posible vegetación existente, y en las medidas de mitigación y compensación necesarias. Con esto, es necesario aclarar que de acuerdo a la Directiva B.09, las áreas no es un hábitat natural crítico, realmente son hábitats modificados o intervenidos por el hombre. Aunque los proyectos no provocarán degradación significativa de un hábitat crítico, si será necesario que se prepare un Estudio Ambiental Simplificado (EAS) o la evaluación ambiental apropiada a la obra de que se trae enfocado a identificar las medidas de mitigación y compensación apropiadas por la pérdida de la cobertura vegetal del terreno cuando la hubiere.

3.16  El cuadro a continuación presenta un resumen del cumplimiento con las Directivas de la Política de Medio Ambiente y de Salvaguardas del BID (OP-703) relacionadas con esta Operación. A continuación del cuadro se describen brevemente otras políticas relacionadas (igualdad de género, riesgos y desastres naturales, y disponibilidad de información).

| Directivas de OP-703 | Descripción con Relación al Programa. | Medidas / Salvaguardas. |
| --- | --- | --- |
| B1- La Operación debe cumplir con las políticas del Banco.. | Recomendación de Criterios de Elegibilidad Ambiental (CEA) que contemplan procedimientos de control ambiental de las obras. | El MIDES deberá incorporar los procedimientos para el monitoreo y control ambiental de los proyectos. Estos deberán estar incluidos en el texto descriptivo de los proyectos y en los contratos para el diseño y construcción de las obras del Programa. |
| B.2- Cumplimiento con la Legislación Ambiental. | El Programa deberá cumplir con la legislación ambiental y de seguridad ocupacional a nivel nacional, y municipal | El MIDES deberá establecer una metodología de identificación continua de aspectos legales asociados a la construcción y operación de las obras del Programa, la cual se constituirá en la herramienta básica para implementar un Programa de Seguimiento y Monitoreo de Aspectos Legales. |
| B.3- Clasificación de acuerdo con los impactos potenciales | Operación clasificada como Categoría B. | En esta categoría, debido a las características de las obras, se exigirá la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa. En el caso específico de los COIF’s, y debido a su posible ubicación, se exigirán un Estudios Ambiental Simplificados, los cuales incluirán Planes de Gestión Ambiental de los mismos |
| B.4- Otros factores de riesgo | Análisis de riesgos asociados a la capacidad de gestión ambiental de El MIDES | El MIDES deberá crear una Unidad de Gestión del Programa (UGP), mediante la cual supervisará la implementación de los requerimientos emanados del Contrato de Préstamo. Dicha UGP estará organizada e implementará acciones acorde el denominado Reglamento Operativo del Programa, el cual incluirá el Marco de Gestión Ambiental y Social. Dicho Marco contendrá los PGAS y las especificaciones ambientales, sociales y de seguridad ocupacional a ser aplicadas durante las etapas de construcción y operación del Programa. |
| B.5- Requisitos de evaluación ambiental | Evaluación Ambiental y Social General - Evaluación Ambiental Simplificada - Elaboración del PGAS – Inclusión en el Reglamento Operativo del Programa | El MIDES, a través de la UGP, deberá realizar una Evaluación Ambiental y Social General de todos los sitios en donde serán construidas las obras civiles. Para los COIF’s, la UGP realizará una Evaluación Ambiental Simplificada. Todos los estudios ambientales serán sometidos a evaluación del Banco. Dichos estudios deberán permitir a la UGP la preparación de los respectivos Planes de Gestión Ambiental (Un Plan de Gestión Ambiental y Social General |
| B.6- Consultas con las partes afectadas. | Divulgación y Consulta de los Estudios Ambientales y respectivos PGA. Siendo el proyecto clasificación B, resultan necesarias las consultas con las comunidades directa e indirectamente afectadas | Las obras del Programa y los respectivos estudios ambientales serán divulgados por la UGP de manera apropiada, en concordancia con la Política de Disponibilidad de Información OP-102. |
| B.7- Supervisión y cumplimiento | El PGAS general será preparado para las obras civiles en la construcción y habilitación de los COIF’s | El PGAS deberá ser considerado al momento de la preparación de los pliegos de licitación de las obras civiles y, posteriormente de los respectivos contratos de locación de obras . Estos serán tratados con el mismo rigor técnico y gerencial que los requisitos de ingeniería. Por lo tanto, las actividades relacionadas con el monitoreo y control ambiental deberán ser parte de la misma hoja de costos y cronograma de construcción de los proyectos, y objeto de medición y pago. La UGP deberá elaborar las especificaciones técnicas ambientales y sociales mediante la cual se establecerá la metodología adoptada para la supervisión y seguimiento de las obras civiles y para la operación de las unidades construidas, incluyendo la elaboración de reportes de cumplimiento por parte de la UGP y la supervisión ambiental y social del proyecto por un consultor independiente (en caso de ser necesario). |
| B.9 – Hábitats naturales y sitios culturales | Se deberá considerar el potencial impacto de la construcción y habilitación de los COIF’s en las posibles áreas protegidas y sititos culturales, si los hubiere | Para la construcción de los COIF’s se elaborará un Estudio Ambiental Simplificado que considerará la implementación de medidas mitigadoras y compensatorias por la pérdida de cobertura vegetal, en caso de que las hubiere |
| B.11 – Prevención y reducción de la contaminación | La UGP deberá garantizar que los valores de parámetros de emisión de contaminantes satisfagan los requerimientos legales y los establecidos por el Banco | El MIDES, a través de la UGP, deberá incluir requisitos ambientales en las especificaciones técnicas de los pliegos de diseño y ejecución de obras |
| B.17 – Adquisiciones | Análisis de los procesos de adquisición de bienes y servicios fiscalizados por el MIDES. | Se incluirán requisitos específicos en los documentos de licitación para la adquisición de bienes y servicios de manera ambiental y socialmente sostenible, en consonancia con los principios de economía y eficiencia. Se deberán considerar los límites para los parámetros de emisión, establecidos por la legislación y por el Banco. Los requisitos ambientales específicos serán incluidos en los documentos de licitación. |

- 3.17 	Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765), el Banco apoyará que las operaciones que puedan afectar a pueblos indígenas positivamente tomen “medidas complementarias… en el desarrollo de soluciones socioculturalmente apropiadas para mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios sociales, particularmente de salud y educación  para los pueblos indígenas, mediante el desarrollo de los sistemas propios, la adecuación de los servicios generales, la articulación de elementos tradicionales con los sistemas generales con una perspectiva intercultural y la capacitación de personal y profesionales indígenas”. El Componente 3 - Aumento de la cobertura y calidad de servicios integrales a la primera infancia, en adición a la a infraestructura que construir, incluye el diseño de una modalidad comunitaria de que será diseñada como alternativa para atención integral a la primera infancia para áreas rurales dispersas y comarcales. Por lo anterior, en el diseño de la modalidad comunitaria de Componente 3 se hará una consulta con las comunidades, incluyendo comunidades indígenas, en las cuales se prevé utilizar dicha modalidad, de manera participativa y con procesos socioculturalmente apropiados, para que puedan introducir criterios y necesidades autodefinidos en el diseño de tal forma que sea basado en su realidad.

3.18  Política Operacional sobre Igualdad de Género (OP-761): Con respecto a las directrices de la política del Banco, la igualdad de género en la administración pública de la República de Panamá, se ve corroborada por el hecho de que tanto las mujeres como los hombres tienen las mismas oportunidades y condiciones para el ejercicio de sus derechos y para alcanzar su potencial en términos sociales económicos, políticos y culturales. A su vez, el empoderamiento de la mujer en el MIDES, se demuestra por el aumento de la participación femenina en las decisiones y acciones con autonomía en las esferas técnicas, administrativas y políticas.

3.18 	Política de Riesgos y Desastres Naturales (OP-704): Panamá, no es un país que sufre de grandes catástrofes asociadas a  las actividades tectónicas y volcánicas. Los desastres generados por fenómenos naturales se vinculan a deslizamientos de tierra, inundaciones causadas por lluvias torrenciales y vientos, con importantes consecuencias para la población y las estructuras situadas en zonas en riesgo. Tales áreas de riesgo por lo general coinciden con las bolsas de pobreza, ya que la población urbana marginada se concentra en áreas vulnerables disponibles. Ningún proyecto del Programa deberá estar ubicado en un área considerada de riesgo.

3.19 	Política sobre Disponibilidad de Información (OP-102): El Análisis Ambiental y Social (AAS), el presente Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), la Evaluación Ambiental General, el Estudio de Impacto Ambiental Simplificado se pondrán a disposición del público en el sitio web y en la sede de MIDES.  El AAS deberá ser aprobado y publicado en sitio Web antes de la presentación del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).

3.20 	Reasentamiento Involuntario: La operación no contempla el reasentamiento, o la afectación de los medios de vida, de personas en ninguna de las obras previstas; sin embargo, dado que sea el caso, se activará la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) implementando el respectivo Plan de Reasentamiento, e incluyendo las alternativas de compensación.

- Requisitos del Proyecto y Estándares

3.22 	El Programa cumplirá con los requerimientos legales del país a nivel nacional, regional y municipal, en materia ambiental y de seguridad ocupacional, así como con las Políticas del Banco aplicables a la Operación. Los estándares de emisiones a ser aplicados en esta operación serán los establecidos en la legislación vigente, y además los reconocidos por los bancos multilaterales de desarrollo; para esta Operación, el BID adoptará los valores de emisión indicados en las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la Corporación Financiera Internacional (IFC, siglas en Ingles) -las que incluyen lineamientos específicos para instituciones de salud.

## IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y MITIGACIÓN

- Resumen de Principales Impactos y Riesgos

4.1 	El Programa promoverá impactos positivos derivados del cumplimiento de sus objetivos de fortalecer el Sistema de Protección Social y aumentar la capacidad del MIDES para promover la acumulación de capital humano de la población en pobreza y pobreza extrema.  Los impactos ambientales negativos se derivan de la ejecución de las obras principalmente. El programa incluye la construcción, ampliación y rehabilitación de los COIF’s que son edificaciones relativamente pequeñas y que estarán ubicadas en zonas por lo general altamente urbanizadas, por lo que se considera a los posibles impactos ambientales de baja intensidad, localizados y de corto plazo, en caso que sean aplicadas las correspondientes medidas de mitigación. Los impactos serán los típicamente asociados a este tipo de edificaciones y, por lo tanto, factibles de prevenir y controlar con medidas de mitigación ampliamente conocidas.

4.2 	Aun no se conoce con exactitud la ubicación específica (Ver Tabla 2: Posibles Lugares de ubicación de los COIF’s) en donde serán construidos los COIF’s del programa. Por lo tanto, los impactos identificados son de carácter genérico, relacionados con la construcción típica de este tipo establecimientos.

- Impactos y Riesgos Ambientales

4.3 	Impactos durante la etapa de construcción: las acciones/actividades que pueden generar impactos negativos y riesgos durante la etapa de obras incluyen: la remoción de suelo y la generación de polvo y ruido/vibraciones durante los trabajos de preparación del terreno y demolición; y por tráfico de vehículos/equipos pesados; la generación de aguas residuales (negras y grises) y de residuos sólidos domésticos por actividades diarias del personal encargado de las obras; la generación de residuos sólidos procedentes de obras de demolición y de restos de materiales de construcción (cemento, concreto, piedra, arena, hierro, madera, cajas, bolsas y otros empaques).  A continuación, en la Tabla 4, se podrán apreciar las Fuentes Potenciales de Impacto:

Tabla 3: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Construcción

| omponentes Ambientales (CONSTRUCCION ) | Movimiento de Tierra | Obras Civiles | Producción de Desechos | Transporte de Materiales | Instalación / Generación de Actividades y Servicios | Sistema de recolección y tratamiento de agua residual | Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos, líquidos, gaseosos | Obtención de agua para uso y doméstico | Contratación de Mano de Obra | Carga y transporte de materiales de construcción | Movimiento de equipo (pesado y liviano) | Protección Física de suelo (control de erosión) | Tráfico de vehículos que acceden al proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Agua | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelo | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Componente Biótico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flora | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauna | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Componente Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Actividades Productivas |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Empleo |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor.  Mayo de 2015

4.4 	También pueden generarse impactos negativos tales como: incremento en las emisiones de gases de combustión y de gases de efecto invernadero por operación de maquinaria pesada y circulación de vehículos de alto tonelaje; posibles accidentes de trabajo, derrames de combustible, lubricantes y aceites usados; uso de agua para actividades de construcción; posibles hallazgos fortuitos o imprevistos de restos arqueológicos o históricos; contaminación del aire, suelo, aguas superficiales y subterráneas, erosión, e impermeabilización del suelo.

4.5 	Impactos durante la etapa de operación: Las acciones/actividades que podrán generar impactos negativos y riesgos durante esta etapa incluyen una mayor demanda de energía y agua potable; generación de aguas residuales (negras y grises) por actividades diarias del personal, los niños y visitantes; generación de residuos sólidos domésticos, por actividades diarias del personal, niños y los visitantes.

4.6 	Asimismo, se podrán generar impactos negativos por la generación de residuos propios de las actividades de mantenimiento y limpieza (escombros, envases de pintura, materiales/equipos de recambio, desinfectantes, entre otros); falta de cobertura de agua potable con posibles sistemas deficientes de potabilización y falta de control de calidad de las aguas para consumo humano.  A continuación, en la Tabla 5, se podrán apreciar las Fuentes Potenciales de Impacto:

Tabla 4: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Operación

| Componentes Ambientales (OPERACIÓN) ) | Producción de Desechos (actividades de mantenimiento) | Transporte de Materiales | Instalación / Generación de Actividades y Servicios | Sistema de cobertura de agua y recolección y tratamiento de agua residual | Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos, líquidos, gaseosos | Contratación de Mano de Obra | Movimiento de equipo (liviano) | Protección Física de suelo (control de erosión) | Tráfico de vehículos que acceden al proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |
| Agua |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelo | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Componente Biótico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauna | X |  |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Componente Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  |
| Actividades Productivas |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Empleo |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor.  Mayo de 2015

- Riesgos Ocupacionales e Impactos Sociales

4.7 	Todas las obras del programa deberán ser construidas en zonas urbanas, y en terrenos de propiedad pública, por lo que no será necesaria ninguna expropiación o reasentamiento.

4.8 	Riesgos ocupacionales durante la etapa de construcción: Los principales riesgos durante la etapa de obras se refieren a la seguridad de los trabajadores en el sitio y de los vecinos y transeúntes. Los riesgos ocupacionales típicamente asociados a las obras civiles son de tipo mecánico (caídas a diferente nivel, golpes, etc.), eléctrico y térmico (trabajos en caliente). Asimismo, existe el riesgo de ocurrencia de accidentes en la vía pública por movimiento de maquinaria pesada, lo cual afecta al tráfico vehicular y personal de la comunidad vecina a las obras.

4.9 	Impactos sociales durante la construcción. Adicionalmente a los riesgos de accidentes, existen impactos sobre la calidad de vida de las personas que habitan en las proximidades de la obra, asociados a la generación de ruido, vibraciones, gases y polvo; obstrucción del tránsito por maquinaria y materiales en disposición transitoria; eventual deterioro o rotura de pavimento, etc... Asimismo, la presencia de trabajadores en los vecindarios siempre causa preocupación por la seguridad de la población y problemas sociales que puedan presentarse.

4.10	Impactos sociales durante la etapa de operación: En cuanto a los impactos sociales y los riesgos durante la fase operativa de los COIF’s, además del impacto altamente positivo asociado al servicio de dichos centros, no se prevén impactos sociales durante la etapa de operación.

4.11	Ningún proyecto del Programa se ubicará dentro de un área expuesta a riesgo de desastre por causas naturales. En general, Panamá no es afectado por erupciones volcánicas, ni terremotos. Los desastres generados por fenómenos naturales se limitan a deslizamientos de tierra, inundaciones causadas por lluvias torrenciales y vientos, con importantes consecuencias para la población y para las edificaciones.  Para los efectos de apoyo a la población en caso de desastres, existe el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el cual en coordinación con otras entidades públicas y privadas prestan dicho apoyo.

- Impactos Positivos

4.12 	El programa contribuirá a:

- Fortalecer la parte institucional del MIDES

- Mejorar el Sistema de Protección Social

- Aumentar la capacidad del MIDES para promover la acumulación de capital humano de la población en pobreza y pobreza extrema;

- Aumentar la coherencia y eficiencia distributiva del gasto social en los PTMC

- Atender a brechas de calidad y cobertura de servicios integrales a la primera infancia

- Generar empleo e ingresos

- Adicionalidad del BID

4.13 	Adicionalmente a los beneficios propios del programa de contribuir a atender a brechas de calidad y cobertura de servicios integrales a la primera infancia, entre otros, la intervención del Banco aporta valor agregado en tres aspectos importantes. Primero, la realización del Estudio Ambiental simplificado o la evaluación ambiental apropiada a la obra de que se trate destinado a mitigar y compensar por los posibles impactos y Segundo, la realización de la consulta pública para avalar la construcción de las mencionadas obras.

## MANEJO Y MONITOREO DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES, DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

- Planes y Sistemas de Manejo

5.1 	Esta sección presenta los planes, programas y mecanismos de gestión que conforman el Sistema de Gestión Ambiental y Social del Programa y que serán utilizados para prevenir, mitigar y compensar los impactos identificados para la construcción y operación de las obras del programa y su monitoreo y supervisión de acuerdo a la normativa local y a las políticas y directrices de salvaguardas del BID.

5.2 	Unidad Ejecutora del Programa (UGP).  La Unidad de Ejecutora del Programa será la división del MIDES responsable por la ejecución del Programa, acorde a los requerimientos del Contrato de Préstamo.  La gestión de la UGP se regirá por el Manual Operativo (MO), el cual incluirá, entre otros documentos, los planes ambientales, sociales y de Seguridad Ocupacional, así como las especificaciones técnicas ambientales.  Dicha división contará con apoyo de consultoría externa, para los casos en que la complejidad técnica de un tema en particular lo demande.

5.3 	Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS): Lo constituyen el Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa (PGAS), y las medidas de mitigación para la construcción y operación de los COIF’s. Con las especificaciones técnicas ambientales correspondientes, se constituirán en las herramientas de gestión ambiental a ser incluidas en el Reglamento Operativo, elemento clave sobre el cual se basará la gestión de la Unidad de Gestión del Programa (UGP). Los PGAS y las especificaciones técnicas ambientales definirán las medidas que la UGP deberá implementar para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y riesgos ocupacionales, implementar mecanismos de compensación por la pérdida de cobertura vegetal, controlar el progreso, garantizar el cumplimiento, e informar de los resultados en las fases de diseño, construcción y operación de  los COIF’s del programa. Tal como se indica en la Sección VI (Requisitos), los documentos de gestión (PGAS, las medidas de mitigación y las especificaciones técnicas ambientales) serán presentados al Banco por  la UGP para su revisión y aprobación,  antes de comenzar con la construcción, expansión o remodelación de cada COIF a ser financiado por el programa.

5.4 	Etapa de Diseño y Construcción: El componente ambiental del Manual Operativo (a través del PGAS) incluirá como mínimo, para la etapa de construcción, los siguientes programas:

- Salud y Seguridad Ocupacional;

- Capacitación Ambiental del Personal de Obra;

- Control Ambiental de las Obras (preparación del terreno, excavaciones, demolición y construcción);

- Compensación para la Eliminación de la Vegetación Arbórea y Recuperación de la Calidad Ambiental (en caso de que la hubiere);

- Gestión de los Residuos Sólidos;

- Gestión de los Residuos Líquidos;

- Gestión de Niveles Sonoros;

- Seguridad Vial y Mantenimiento de Maquinaria;

- Planes de Contingencias; y

- Plan de Consulta Pública / Comunicación; y Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos.

5.5 	Esquema organizacional para la gestión ambiental y social en la etapa de diseño y construcción: La implementación de los planes, sistemas y programas ambientales y sociales de las obras del programa, la preparación de pliegos de licitación y de contratos de locación de obras y servicios, serán responsabilidad de la Unidad de Gestión del Programa (UGP). Esta supervisará las obras periódicamente, orientando las acciones para satisfacer los siguientes objetivos: i) evaluar las medidas y procedimientos para el Control Ambiental y de Seguridad Ocupacional de las Obras, ii) evaluar cómo se están aplicando los componentes para la gestión ambiental y social, e iii) indicar las medidas para mejorar la calidad ambiental de los proyectos y proponer mejoras en la gestión. Las actividades previstas se llevarán a cabo en concordancia con la normativa ambiental, urbanística y de construcción, así como de Seguridad Ocupacional y de Salud aplicable a nivel estatal y local.

5.6 	La dirección de estas actividades será responsabilidad directa de la Unidad Ejecutora. Adicionalmente, la UGP contará con la asistencia de personal (ingenieros y arquitectos) encargados de desempeñar las siguientes actividades específicas, entre otras:

- Asistencia técnica en la planificación inicial de las acciones previstas para los proyectos y la revisión periódica de desempeño ambiental y social de los proyectos;

- La verificación de la inclusión de las especificaciones ambientales en los proyectos;

- Preparación de los criterios de elegibilidad ambiental que se incluirán en los documentos de licitación de las obras;

- Apoyo a la toma de decisiones sobre las acciones y procedimientos de las obras, a fin de evitar, mitigar, y controlar, los impactos negativos potenciales o los riesgos de desastres;

- Realizar visitas periódicas a las obras para verificar que se llevan a cabo todas las actividades relacionadas con los temas ambientales y sociales dentro de los estándares recomendados de calidad, y de acuerdo con las condiciones de los permisos y resoluciones ambientales y normas y reglamentos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Trabajo;

- Presentaciones a la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, con la evaluación periódica de la eficacia de los programas ambientales y sociales relacionados con las intervenciones físicas planificadas y los ajustes necesarios;

- Presentación de las recomendaciones para sanciones de la UGP a contratistas de obras en el caso de incumplimiento / no-conformidad con los requisitos ambientales y sociales.

5.7 	Teniendo en cuenta la importancia ambiental que pudiesen tener cualquiera de las zonas y cualquier resistencia que pueda surgir por las ONG’s defensoras del ambiente, se preparara un Estudio Ambiental Simplificado (EAS) o evaluación ambiental apropiada a la obra de que se trate, enfocado a la preservación de la vegetación remanente (si la hubiere) y la compensación por los daños en la cobertura vegetal, con su respectivo plan de divulgación y resultados de la consulta pública.

5.8 	Diseño: Los diseños arquitectónicos de todas las obras del programa cumplirán con criterios de sostenibilidad, a través de la incorporación de elementos para el acceso a discapacitados y la promoción de "tecnología verde/greenbuilding". En este sentido, se incluirán elementos en baños, escaleras, puertas, etc., accesibles a discapacitados; y paneles solares para la generación de energía, el desarrollo de proyectos con mayor confort termo-acústico, y el uso de agua de lluvia para lavado de patios y riego de jardines. Todos los elementos para el control, mitigación de impactos ambientales y sociales, y compensación/reforestación si fuese el caso, entre otros estarán incorporados en los diseños y en los presupuestos de obra. A continuación se detallan otras consideraciones importantes para la etapa constructiva en concordancia con la normativa local:

5.9 	Programa de Salud y Seguridad Ocupacional del Trabajador durante la etapa de construcción: Este programa establece las normas de cumplimiento de la ley para el control de la salud y la seguridad operacional, aplicables al personal del contratista de obra. El contratista adoptará medidas para reducir al mínimo el riesgo de accidentes, enfermedades ocupacionales y la transmisión de enfermedades infecciosas. Entre otros, se consideran objetivos específicos del programa: i) la reducción de los accidentes y problemas de salud en el trabajo; ii) el establecimiento de pautas de seguridad y salud contractualmente obligatorias y adoptadas sistemáticamente durante la construcción; iii) la implementación de un sistema de auto-monitoreo rutinario; iv) el establecimiento de procedimientos para el cumplimiento de las acciones correctivas y las notificaciones en casos de incumplimiento; v) la capacitación de la mano de obra contratada en el cumplimiento de los procedimientos, normas y reglamentos del Ministerio de Trabajo y las prácticas generales de gestión ambiental asociadas a sus actividades; vi) la evaluación y vigilancia de la salud de la mano de obra a través de  exámenes médicos iniciales y periódicos; y vii) la difusión y aplicación de un Código de Conducta y normas de relaciones comunitarias.

5.10 	Las normas y procedimientos del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional durante la construcción obedecen a las disposiciones legales sobre la materia, destacando los requisitos del Decreto Ejecutivo No. 21 de 2 de abril  de 1997, el cual crea el Comité Técnico Interinstitucional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional.

- Gestión Ambiental y de Seguridad Ocupacional de aspectos específicos

5.11 	Preparación del Terreno: Durante la preparación del terreno, la capa de suelo superficial se separará y almacenará adecuadamente a fin de no interferir con otros servicios de la obra e impedir la erosión. Si el excedente de tierra o de material pétreo no se puede usar en el lugar, el transporte y disposición de este material se ejecutará con el permiso correspondiente. Para el caso de excavaciones y en el caso de que el personal trabaje dentro de la zanja y esta tenga una profundidad de 1.20 metros o mayor se protegerán las paredes de la zanja a fin de evitar derrumbes o accidentes que afecten a los trabajadores.

5.12 	Instalación y operación del contratista: El contratista incluirá edificios temporales para la administración y los servicios, bodegas, cafetería, áreas de acumulación de material, carpintería, alojamiento temporal (habitaciones y baños) y caseta de vigilancia. Todos los puntos de descarga de materiales estarán protegidos contra la erosión. Los patios para la acumulación de material tendrán una pendiente mínima del 2 por ciento. Debido a que estas son instalaciones temporales, se usaran sistemas simplificados de drenaje, prescindiendo de obras en concreto. El movimiento interno debe mantenerse en condiciones óptimas para el tráfico de personas, equipos y vehículos pesados, hasta el cierre de la obra. Se prestará especial atención al control del polvo y el ruido en la obra y su área de influencia directa.

5.13 	Manejo de residuos: La recolección, transporte y eliminación de residuos se llevará a cabo de acuerdo a las normas municipales. Los residuos producidos por la construcción y otros trabajos se recogerán con frecuencia, a fin de no producir olores o proliferación de insectos y roedores. Los desechos serán retirados de la obra de construcción, no admitiéndose ninguna disposición de basura en las áreas de desarrollo y sus alrededores. Las instalaciones deben incluir sistemas de ventilación y sanitarios en número y capacidad adecuada.

5.14	Programa de Demolición: Las obras de demolición, si fuesen necesarias, se realizarán garantizando la calidad del ambiente de acuerdo a las normas municipales. Asimismo, la actividad de demolición debe ser planificada y dirigida por un profesional legalmente calificado, siendo necesaria la presencia de un técnico de Seguridad Laboral, que verifique el uso de los equipos de protección personal para los trabajadores. La población de la zona circunvecina a la demolición debe ser informada con antelación y debidamente aislada de la actividad, evitando contratiempos y accidentes con la comunidad.

5.15	Supresión de vegetación arbórea y compensación: Bajo este programa se compensará el daño ambiental resultante de la tala de los árboles individuales en el área de construcción de los COIF’s (si los hubiere). De acuerdo a la normativa local, el programa de compensación se refiere a una propuesta que el MIDES a través de la UGP presentará al Ministerio de Ambiente, quien debe aprobarlo cuando se solicite el permiso para la tala de árboles. Esta propuesta incluirá, como mínimo: i) el dimensionamiento del impacto de la eliminación de los árboles; ii) la compensación ambiental estimada, de acuerdo con los criterios de la legislación municipal (en el caso de la ciudad de Panamá) y los requisitos del Ministerio de Ambiente; iii) Preparación de la compensación contemplando la cantidad de árboles y la metodología de plantación y mantenimiento.

5.16 	Gestión de residuos y mantenimiento de maquinaria: No se realizarán tareas de mantenimiento de maquinaria en el sitio de la obra. El programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, se realizará fuera del área del proyecto para evitar derrame de aceites, lubricantes y combustibles que pudieran causar contaminación del suelo. El contratista contara con planos para la dotación de la infraestructura necesaria para el manejo de las aguas residuales domésticas (aguas negras y grises) en la etapa de construcción y para la infraestructura necesaria para el manejo de los desechos sólidos comunes y producto de las actividades de construcción.

5.17	Calidad del aire: El contratista deberá humedecer con agua el suelo del área de construcción periódicamente para evitar la generación de polvo por el transporte de materiales y la movilización de maquinaria. Los transportistas deberán cubrir los volquetes con lona, cuando se realice el transporte de materiales producto del movimiento de tierras (limpieza, excavación), materiales de construcción, así como los escombros, para evitar el desprendimiento del material al suelo y la generación de polvo.

5.18	Hallazgos arqueológicos: A los contratistas se les exigirá que, en el caso de hallazgos arqueológicos o históricos durante las obras, las mismas sean inmediatamente suspendidas, y se comunique a la autoridad competente. Las obras sólo podrán ser reiniciadas con el permiso de dicha autoridad.

5.19 Programa de Contingencias: El contratista tendrá un Programa para Contingencias/Emergencias y dispondrá de material absorbente o anti-derrame (arena) e implementos de limpieza y extintores para utilizarlos de forma inmediata en caso de que existan fugas, derrames o incendios.

5.20	Consulta Pública: El MIDES a través de la UGP, cumplirá con la Directiva B.06 del BID, implementando mecanismos de consulta pública para los proyectos de acuerdo a los términos que oportunamente les sean provistos por el Banco.

5.21	Estas consultas tiene por objeto aclarar e informar a la comunidad acerca de los problemas ambientales derivados de la ejecución de las obras especialmente en lo que respecta a las molestias causadas durante las fases de construcción y operación (polvo, ruido, residuos, aumento del tráfico vehicular, cualquier cambio en las vías de acceso, etc.).

5.22 	A continuación, se presentará el PGAS (en el caso de la Legislación Panameña, el Plan de Manejo Ambiental, con las respectivas Medidas de Mitigación)

Tabla 5: Descripción de las Medidas de Mitigación Específicas

| Componente Ambiental | Código | Impacto Potencial | Medidas de Mitigación | Medidas de Compensación | Costo de la medida (B/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | AI-1 | Contaminación por fuentes móviles | Exigir a los contratistas maquinarias en buen estado mecánico. | No se requiere | 1,000.00 |
|  | AI-2 | Generación de polvo | Los camiones que viajen en caminos públicos serán equipados con coberturas de lona para evitar la caída de materiales durante su transporte. Las vías dentro del sitio y la carretera y caminos de acceso, serán rociadas regularmente según se requiera para minimizar el levantamiento de polvo. Todos los materiales compilados dentro del área de trabajo deben estar cubiertos con una lona con pesas, para evitar su dispersión por el viento. A los trabajadores se les debe proporcionar máscaras y gafas protectoras, para realizar cualquier operación donde se produzcan concentraciones de material particulado que puedan provocar afecciones respiratorias. | No se requiere | 1,000.00 |
|  | AI-3 | Ruido | Todo equipo debe cumplir con los límites de ruido establecidos para áreas residenciales y de cualquier otro tipo | No se requiere | 1,000.00 |
| Edafología | ED-1 | Generación de desechos | Todos los desechos sólidos de origen doméstico o industrial serán clasificados y dispuestos de acuerdo a lo establecido por el contratista solidariamente apoyado por el promotor. El supervisor de campo verificará diariamente al final de la jornada de trabajo, que no existan desechos dentro del área de construcción. | No se requiere | 1,500.00 |
|  | ED-2 | Erosión del suelo | Se deben considerar obras de contención y conservación de suelos, así como de restauración: El proyecto debe considerar, dependiendo de la topografía, la aplicación de técnicas de protección física de suelos, estabilización, revegetación y recuperación de áreas intervenidas, así como el establecimiento de un sistema de manejo de escorrentía pluvial, por medio de lagunas de sedimentación (en la etapa de construcción y operación). Respetar en los drenajes y siempre que sea posible, el sistema anterior de las aguas escorrentía. |  | Se deberá Incluir directamente en costos y presupuesto del proyecto |
|  | ED-3 | Pérdida de suelos | Recuperar la cobertura edáfica superficial en los lugares que sean restaurados. |  | Se deberá Incluir directamente en costos y presupuesto del proyecto |
|  | ED-4 | Alteración de las propiedades físicas del suelo | No mitigable |  |  |
|  | ED-5 | Modificación de la capacidad y aptitud actual del suelo | No mitigable |  |  |
|  | ED-6 | Contaminación de los suelos | - Capacitar al personal en la gestión del manejo de residuos. - Establecer contenedores estancos para el almacenamiento de residuos y sustancias químicas contaminantes. - Establecer normas que regulen el uso y manejo de sustancias peligrosas y contaminantes. - Señalizar los lugares de recepción y contención de residuos y los procedimientos generales de manejo. - Aislar áreas de almacenaje de sustancias peligrosas o contaminantes. - Establecer campañas de información y formación a terceros, para el cumplimiento de normas de aseo y cuidado del medio ambiente. - Establecer sanciones por incumplimiento de las normas (multas, despidos). |  | Se deberá Incluir directamente en costos y presupuesto del proyecto |
| Socioeconómico | SE-1 | Generación de Fuentes de Trabajo | Se contratará mano de obra local no especializada de acuerdo sea la necesidad del contratista y el promotor. | No se requiere |  |
|  | SE-2 | Deterioro y obstrucción de las vías públicas | Es responsabilidad solidaria del promotor y el contratista el transporte de materiales de acuerdo a los límites de peso permitidos para las calles y vías principales. |  | 1,500.00 |

5.23 	El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido preparado tomando como referencia la información obtenida en los trabajos del equipo técnico, la identificación y evaluación de impactos y sobre todo la exitosa experiencia en la aplicación de las medidas ambientales en proyectos similares durante las actividades permite ejecutar el PMA sobre los mismos criterios.

5.24	El proyecto, comprende el conjunto de inversiones y actividades que la empresa promotora se compromete a realizar bajo los parámetros técnicos, económicos y ambientales establecidos en la Ley, para que se pueda dar inicio la operación del proyecto.

Los objetivos a lograrse con la preparación del PMA son:

- Revisar en forma oportuna y anticipada, las implicaciones que las actividades de construcción, puedan tener sobre los componentes biofísicos y socio-económicos y culturales del sitio intervenido.

- Identificar y establecer los diferentes componentes del PMA a incluirse en el proyecto.

5.25. 	Ente responsable de la ejecución de las medidas: El ente responsable de la ejecución de las medidas será el promotor (MIDES) junto con el contratista, ya que en el contrato entre la empresa promotora del proyecto, se incluirán cláusulas relacionadas con dicho cumplimiento.

- Monitoreo y Supervisión

5.26	La Unidad Ejecutora del MIDES, será la unidad responsable de dar seguimiento a los planes y especificaciones técnicas ambientales del Reglamento Operativo. Estas medidas se establecerán para controlar, dar seguimiento y mitigar los impactos negativos y riesgos socio-ambientales y de Seguridad Ocupacional durante la etapa de construcción, rehabilitación, y durante la etapa de operación de los COIF’s.

5.27	La Unidad Ejecutora preparará y presentará al Banco, Informes de Cumplimiento Semestrales durante la ejecución de cada contrato de obra, en conformidad con los términos a ser elaborados oportunamente por el Banco. Dichos Informes incluirán el seguimiento de la gestión ambiental, social y de Seguridad Ocupacional por parte de las empresas constructoras y sus subcontratistas, asegurando el cumplimiento de lo establecido en los respectivos PGAS y en las especificaciones técnicas ambientales y, durante el período de ejecución del Programa, informes anuales relativos a la ejecución de la totalidad de las obras del Programa También, para dar cumplimiento a la normativa local y del Banco, en material ambiental y social, la UGP preparará y presentará al Ministerio de Ambiente los reportes de monitoreo y seguimiento establecidos en las condiciones de las resoluciones de aprobación delos estudios de impacto ambiental obtenidas.

5.28	Por su parte, el Banco, a través de la Unidad de Salvaguardas (VPS/ESG), supervisará esta operación dos veces al año a partir de su aprobación por el Directorio para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales y de Seguridad Ocupacional del Contrato de Préstamo.

5.29	A continuación, se presentará, el Monitoreo y Supervisión propiamente dichos. Durante las actividades de construcción se deberán realizar monitoreos ambientales, con el objetivo de poder asegurar, que las operaciones realizadas no afecten, en forma significativa al ambiente, a saber:

5.30	Monitoreo del manejo de desechos sólidos: Tal como ya se ha expuesto, el presente control se realizará mediante la implementación de revisión aleatoria dos veces por semana para determinar la efectividad de la disposición in situ, recolección, transporte y disposición en lugares establecidos para finalmente ir a los vertederos correspondientes.

Tabla 6: Plan de Monitoreo Seis Meses

| Tipo de monitoreo | Acción | Cronograma de ejecución | Criterio legal | Responsable | Costo B/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidas preventivas de seguridad y salud ocupacional | Revisión del cumplimiento sobre prácticas, medidas preventivas, e higiene laboral | Trimestral | DGNTI COPANIT 44-2000, 45-2000 | Empresa | 575.00/cada 3 meses |
| Documentación | Crear un archivo de todos los datos monitoreados | Bimestral | Empresarial | Empresa | 275.00/mes |

Observación: La implementación de las medidas de mitigación, seguimiento y monitoreo, se establecen para precisarlas durante las etapas y fases del proyecto, mientras dure su implementación.

5.31	Plan de Prevención de Riesgos: Para la realización de este capítulo se parte del criterio, que siempre es preferible evitar y minimizar la ocurrencia de impactos ambientales y socioeconómicos, antes que mitigarlos o corregirlos, sin embargo, como la implementación del proyecto implica la generación de impactos, se presenta un conjunto de medidas preventivas y mitigantes.

5.32	Las medidas preventivas, son aquellas que se van a incorporar al diseño del proyecto y/o que se van a aplicar con anterioridad a la ejecución de actividades cuyos impactos se pretenden evitar o minimizar.

Objetivos

- Establecer las acciones tendientes a minimizar los impactos sobre el ambiente.

- Proponer medidas que permitan prevenir y mitigar los impactos.

5.32 	Medidas generales de Prevención y Mitigación

- Luego de finalizar la construcción, todos los restos de construcción serán retirados de la franja de dominio, y dicha franja será trabajada para restaurarla en función de lo establecido en el Programa de rehabilitación de áreas afectadas.

- El personal involucrado en las actividades de construcción, deberá recibir conforme lo establece el Plan de Capacitación, la instrucción adecuada respecto a los aspectos básicos de manejo ambiental y seguridad industrial tales como manejo de desechos, seguridad industrial y relaciones comunitarias.

- Contar con un kit de primeros auxilios.

  - Medidas Específicas de Prevención y Mitigación

Control de erosión

- El sedimento acumulado deberá retirarse periódicamente y deberá inspeccionarse la cerca para asegurar que su borde inferior siga enterrado.

- Las medidas para estabilización contra la erosión, incluyendo la revegetación, se iniciarán tan pronto como sea factible en las áreas donde las actividades hayan terminado.

- Para evitar la contaminación de los suelos con el equipo utilizado se deberá mantener un nivel apropiado de mantenimiento del equipo.

- Se mantendrá equipo de limpieza de derrames accesible a las áreas de operaciones.

- Se mantendrá equipo de limpieza de derrames accesible a las áreas durante la construcción.

Control de ruido y emisiones atmosféricas

- Todo equipo debe cumplir con los límites de ruido establecidos para áreas comerciales e industriales.

- De generarse un exceso de polvo y olores llevado por el aire durante la construcción y operación, deberán emplearse inmediatamente medidas adecuadas para el control de los mismos.

- Los equipos y máquinas recibirán un mantenimiento regular y permanecerán en buenas condiciones de funcionamiento para evitar e impedir emisiones excesivas.

Manejo de desechos

- Todos los desechos sólidos de origen doméstico o industrial serán clasificados y dispuestos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Desechos de este estudio.

- Toda el área del Derecho de Vía de la tubería deberá mantenerse libre de desechos.

- El supervisor de campo verificará diariamente al final de la jornada de trabajo, que no existan desechos dentro del área de construcción.

5.34.  Plan de Manejo de Desechos (PMD): Las actuales regulaciones ambientales requieren de la adecuación de varias alternativas de manejo de desechos, que solas o combinadas van a permitir el almacenamiento temporal, la minimización, el tratamiento, el re-uso y/o reciclado, o la disposición final.

Se ha previsto que el Programa de Manejo de Desechos (PMD) cumpla apropiadamente con los siguientes requisitos legales ambientales:

Objetivos

Las metas y objetivos del Plan de Manejo Desechos (PMD) para el presente proyecto incluyen:

- Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.

- Eliminar, prevenir o minimizar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos.

- Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del ambiente, instruyendo e incentivando a los empleados y trabajadores, a disminuir la generación de desechos y a manejarlos eficientemente de acuerdo a las alternativas escogidas.

Actividades Para posibilitar la obtención de un PMD específico para las condiciones ambientales y operacionales en las que se va a implementar el proyecto, se ha procedido a establecer un marco metodológico que recoge los siguientes puntos:

La  lista de desechos La adecuada identificación de los desechos es la actividad más importante en las operaciones diarias correspondientes al PMD del proyecto, para así escoger el conjunto de alternativas técnicas más apropiadas para su tratamiento y disposición final.

Manejo de desechos

A continuación se describen las medidas básicas que se utilizarán para el almacenamiento temporal y disposición de los desechos sólidos y líquidos:

- Se deberá mantener un registro que incluya cantidades y métodos de manejo empleado para todos los desechos

- Los recipientes de desechos serán revestidos o construidos de materiales compatibles con los desechos almacenados.

- Papeles de origen sanitario y doméstico se juntarán en recipientes plásticos debidamente cerrados para evitar la presencia de roedores, moscas y otros insectos, para su posterior disposición en el Vertedero correspondiente.

- Los envases plásticos se almacenarán en una canasta y/o tanque metálico o plástico, para su posterior reciclaje; lo mismo se puede aplicar al caso de los restos de madera, antes de su reúso como estacas o su disposición final para el reciclaje en el primer caso.

- Ningún hidrocarburo líquido o residuos sólidos que contengan hidrocarburos, será drenado o descargado al medio.

Minimización de Desechos

Se refiere a los métodos y tecnologías destinados a la reducción o minimización de la cantidad de desechos en su fuente de origen y/o del riesgo que representa para el ser humano y el ambiente.

La adecuación de estrategias concretas relacionadas con determinadas modificaciones en las operaciones,  no contaminantes, el oportuno mantenimiento de maquinarias y equipos y el costo de disposición de elementos sobrantes, son factores claves para la correcta aplicación de esta alternativa.

La reducción en fuentes de los desechos generados es una de las alternativas más ampliamente aceptada. Las actividades a seguirse serán:

- Desechos como latas; restos de comida; chatarra, baterías, papel, mangueras, aceites, lubricantes se encuentran entre aquellos cuya generación puede reducirse, implementando adecuadas técnicas de capacitación al personal y utilización para cada caso.

- Con este antecedente y con el fin de aplicar la política de minimización de desechos, se deberá realizar una capacitación al personal conforme lo establece el Plan de Capacitación.

Reciclado

- Envases de metal, vidrio o plástico, deben nuevamente ser utilizados para contener aquellos fluidos que inicialmente lo hicieron.

- La chatarra, otras piezas metálicas, mangueras usadas podrían transportarse y entregarse en los sitios de reciclaje. Lo mismo puede hacerse con los envases plásticos y vidrio que no hayan contenido productos tóxicos e inflamables.

REQUISITOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO

6.1	Durante la ejecución del programa se dará cumplimiento a los planes, programas,  requisitos y directrices contenidas en el Manual Operativo del Programa.

6.2	Previo a convocar a la licitación para la construcción o rehabilitación de cada obra de los COIF se deberá presentar al Banco evidencia de que se cuenta con la posesión legal del terreno donde se construirá la obra.

6.3 	Antes del Inicio de las Obras, el MIDES, a través de la UGP deberá presentar, para revisión y aprobación del Banco:

- Estudio de Impacto Ambiental Simplificado o evaluación ambiental apropiada que se acuerde con el Banco;

- El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS);

- Los resultados de la  consulta pública;

- Especificaciones técnicas de adquisición de bienes para asegurar el cumplimiento de los requerimientos asociados a la calidad de las emisiones líquidas y gaseosas, según se indique en el PGAS);

- Planos de diseño arquitectónicos final de la obra, para asegurar que: i) incluya facilidades de acceso para discapacitados; ii) haya considerado las características climáticas de la zona de manera de promover la eficiencia energética de la edificación y un micro clima agradable al interior de la misma; iii) contemple los conceptos y principios de eficiencia en el consumo del agua y la energía; y iv) incluya adecuada señalización interna para evacuaciones en caso de emergencias, incendios u otros riesgos de desastres;

- Permisos ambientales, sanitarios y de construcción que hayan sido obtenidos o estén en proceso de consecución. El Contratista habrá cumplido con los requisitos establecidos para la obtención de los permisos específicos correspondientes (incineradores, plantas de tratamiento de aguas residuales y otras, de ser el caso), verificando la construcción en cumplimiento con las especificaciones del diseño para estas obras;

6.04	Presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental, Social y de Seguridad Ocupacional semestrales durante la ejecución de cada contrato de obra y, durante el período de ejecución del Programa,  informes anuales relativos a la ejecución de la totalidad de las obras del Programa.

6.05	El Banco, por su parte, a través de la Unidad de Salvaguardas (VPS/ESG), supervisará esta operación dos veces al año a partir de su aprobación por el Directorio para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales y de Seguridad Ocupacional especificados en el Contrato de Préstamo