|  |  | Plan de Adquisiciones Programa de Inclusión y Desarrollo Social (PN-L1105) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 2016 hasta 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. ref. [1] | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones |  |  | Producto Asociado |  | Costo Estimado de Adquisición (US$ Miles) |  | Método de Adquisición [2] |  | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Precalifi-cación [3] |  |  | Fechas Estimadas |  |  |  |  | Status [4] (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |  | Comentarios |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID % |  | Local / Otro % |  |  | (Si/No) |  |  | Publicación Anuncio Específico Adquisición |  | Termina-ción Contrato |  |  |  |  |  |
| 1. Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de hardware y software para la creación y puesta en funcionamiento del RUB, SIG y PP. |  |  | 2.6 SIG, RUB y plataforma única d pagos equipados y con servicio de alojamiento | 1,605 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2018 |  |  |  | Se realizarán las contrataciones para cada dirección regional. |  |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios para realizar adecuaciones físicas en las Direcciones del MIDES Central |  |  | 1.5 Direcciones del MIDES Central acondicionadas | 1,154 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 84 |  | 16 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán las contrataciones para cada dirección central. |
|  | Servicios para realizar rehabilitaciones y adecuaciones físicas en las 14 áreas regionales. |  |  | 1.9 Direcciones Regionales acondicionadas | 6,985 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 90 |  | 10 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán las contrataciones para cada dirección regional. |
|  | Diseño y construcción de cinco Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF) y rehabilitación de los COIF bajo administración del MIDES aplicando los estándares de calidad |  |  | 3.5 Número de COIF construidos | 2,954 |  | LPN |  | Exante |  |  | 96 |  | 4 |  | Sí |  |  | 2016 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Se realizarán las contrataciones para cada COIF |
|  | Rehabilitación de los Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF) bajo administración del MIDES aplicando los estándares de calidad |  |  | 3.6 número de COIF rehabilitados | 8,312 |  | LPN |  | Exante |  |  | 96 |  | 4 |  | Sí |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán las contrataciones para cada COIF |
| 3. Servicios Diferentes de Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para el diseño y monitoreo de políticas y programas sociales por parte de las direcciones técnicas del MIDES |  |  | 1.1 Funcionarios de las Direcciones Técnicas del MIDES formados | 40 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para el diseño y monitoreo de políticas y programas sociales por parte de las direcciones técnicas del MIDES |  |  | 1.1 Funcionarios de las Direcciones Técnicas del MIDES formados | 12 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para la creación de la Dirección de Programas para la administración, supervisión y monitoreo de los PTMC |  |  | 1.2 Dirección de Programas para la administración, supervisión y monitoreo de los PTMC confirmada | 20 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para la creación de la Dirección de Programas para la administración, supervisión y monitoreo de los PTMC |  |  | 1.2 Dirección de Programas para la administración, supervisión y monitoreo de los PTMC confirmada | 6 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios para capacitar a la STGS en su rol como facilitador de los acuerdos inter-institucionales que favorecen la oferta de servicios y el cumplimiento de las corresponsabilidades de salud y educación de los PTMC |  |  | 1.3 Personal de la STGS capacitado | 21 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para el fortalecimiento de la STGS en su rol como facilitador de los acuerdos inter-institucionales que favorecen la oferta de servicios y el cumplimiento de las corresponsabilidades de salud y educación de los PTMC |  |  | 1.3 Personal de la STGS capacitado | 10 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para el fortalecimiento de la STGS en su rol como facilitador de los acuerdos inter-institucionales que favorecen la oferta de servicios y el cumplimiento de las corresponsabilidades de salud y educación de los PTMC |  |  | 1.3 Personal de la STGS capacitado | 3 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación para afianzar el conocimiento del recurso humano regional en la gestión de los PTMC |  |  | 1.5 Funcionarios de las Direcciones de Programas capacitados en gestión de los PTMC | 60 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán actividades para cada Regional |
|  | Talleres para el diseño del esquema del promotor único del MIDES |  |  | 1.7 Esquema de promotor único del MIDES diseñado | 40 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para el diseño del esquema del promotor único del MIDES |  |  | 1.7 Esquema de promotor único del MIDES diseñado | 12 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para fortalecer la capacidad del promotor único del MIDES para dar acompañamiento a las familias beneficiarias de PTMC |  |  | 1.8 Promotores MIDES pagados y capacitados en protocolos de servicios | 112 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán actividades para cada Regional |
|  | Reproducción de materiales para los promotores único MIDES |  |  | 1.8 Promotores MIDES pagados y capacitados en protocolos de servicios | 12 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios de interconexión de las DRM con la sede central. |  |  | 1.10 Sistema de interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento | 107 |  | LPN |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para diseñar e implementar un sistema de interconexión de las DRM con la sede central. |  |  | 1.10 Sistema de interconexión de las Direcciones Regionales con la sede central en funcionamiento | 20 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para la revisión de los criterios e instrumentos de elegibilidad, focalización, priorización y recertificación de beneficiarios de los PTMC utilizando como base una única definición de pobreza |  |  | 2.1 Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados | 30 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para la revisión de los criterios e instrumentos de elegibilidad, focalización, priorización y recertificación de beneficiarios de los PTMC utilizando como base una única definición de pobreza |  |  | 2.1 Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados | 3 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios de implementación del Formulario Único de Protección Social a ser aplicado por los diferentes PTMC |  |  | 2.2 Formulario único de protección social adoptado por los PTMC | 160.5 |  | LPN |  | Exante |  |  | 97 |  | 3 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para la implementación del Formulario Único de Protección Social a ser aplicado por los diferentes PTMC |  |  | 2.2 Formulario único de protección social adoptado por los PTMC | 20 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para la implementación del Formulario Único de Protección Social a ser aplicado por los diferentes PTMC |  |  | 2.2 Formulario único de protección social adoptado por los PTMC | 6 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios para operativizar la focalización y recertificación de los beneficiarios |  |  | 2.3 Protocolo de recertificación de beneficiarios operativizado | 4,815 |  | LPI |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para la reestructuración del Sistema de Información Gerencial (SIG) para los PTMC |  |  | 2.4 SIG para los PTMC reestructurados | 25 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para la reestructuración del Sistema de Información Gerencial (SIG) para los PTMC |  |  | 2.4 SIG para los PTMC reestructurados | 8 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para el diseño y desarrollo de un RUB y de la plataforma única de pagos |  |  | 2.5 RUB y plataforma única de pagos finalizada | 25 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para el diseño y desarrollo de un RUB y de la plataforma única de pagos |  |  | 2.5 RUB y plataforma única de pagos finalizada | 8 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios de alojamiento para la creación y puesta en funcionamiento del RUB y SIG. |  |  | 2.6 SIG, RUB y plataforma única d pagos equipados y con servicio de alojamiento | 75 |  | LPN |  | Exante |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación para formar al personal del MIDES en el manejo del SIG y RUB. |  |  | 2.7 Funcionarios capacitados en el manejo del SIG, RUB y plataforma de pagos. | 50 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán actividades para cada Regional |
|  | Servicios para crear los protocolos de verificación de corresponsabilidades |  |  | 3.2 Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados | 53 |  | LPN |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para el fortalecimiento del proceso de verificación de corresponsabilidades de los PTMC |  |  | 3.2 Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados | 6 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios para la recopilación de información nominalizada de verificación de corresponsabilidades. |  |  | 3.2 Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados | 401 |  | LPI |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios para el proceso de verificación de las corresponsabilidades de los PTMC |  |  | 3.2 Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados | 535 |  | LPI |  | Exante |  |  | 97 |  | 3 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para el proceso de verificación de corresponsabilidades de los PTMC |  |  | 3.2 Instrumentos de recopilación de información para verificación de corresponsabilidades creados | 45 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | Se realizarán procesos separadas |
|  | Provisión de la Cartera Integral de Servicios (CIS) en base a resultados en COIF públicos y privados en el marco de la RAIPI |  |  | 3.9 Modelo de pago per cápita y en base a resultados de modalidad institucional y comunitaria diseñados | 3,670 |  | NA |  | NA |  |  | 100 |  | 0 |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  |  |  |  | Se suscribirán convenios de gestión con cada COIF |
|  | Provisión de la Cartera Integral de Servicios (CIS) en base a resultados en la modalidad comunitaria en el marco de la RAIPI |  |  | 3.9 Modelo de pago per cápita y en base a resultados de modalidad institucional y comunitaria diseñados | 5,896 |  | LPI |  | Exante |  |  | 84 |  | 16 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para el desarrollo de guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años y aplicación de estándares de calidad en COIF |  |  | 3.4 Estándares de calidad para la aplicación de COIF y guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados | 30 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para el desarrollo de guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años y aplicación de estándares de calidad en COIF |  |  | 3.4 Estándares de calidad para la aplicación de COIF y guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados | 9 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Talleres para el diseño de una modalidad comunitaria de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas |  |  | 3.7 Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas diseñadas | 7 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Reproducción de materiales para el diseño de una modalidad comunitaria de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas |  |  | 3.7 Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas diseñadas | 4 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicios para la implementación de la libreta del niño y la niña como instrumento de verificación de la RAIPI. |  |  | 3.8 Menores de 5 años que cuentan con la libreta del niño | 80 |  | LPN |  | Exante |  |  | 0 |  | 100 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Administración del pago de la cápita en base a resultados para proveedores públicos y privados de la Cartera Integral de Servicios (CIS) en COIF y en la modalidad comunitaria en el marco de la RAIPI |  |  | 3.10 COIF con modelo de pago de cápita implementado. | 287 |  | Comparación de precios |  | Expost |  |  | 100 |  | 0 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Servicios de Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para diseñar y monitorear políticas y programas sociales por parte de las direcciones técnicas del MIDES |  |  | 1.1 Funcionarios de las Direcciones Técnicas del MIDES formados | 43 |  | CCII |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para la creación de la Dirección de Programas para la administración, supervisión y monitoreo de los PTMC |  |  | 1.2 Dirección de Programas para la administración, supervisión y monitoreo de los PTMC confirmada | 53 |  | CCIN |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Institucionalización de la Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el MIDES |  |  | 1.4 Unidad Coordinadora de Primera Infancia en el MIDES institucionalizada | 79 |  | CCIN |  | Exante |  |  | 63 |  | 37 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para el diseño del esquema del promotor único del MIDES |  |  | 1.7 Esquema de promotor único del MIDES diseñado | 107 |  | CCII |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para la revisión de los criterios e instrumentos de elegibilidad, focalización, priorización y recertificación de beneficiarios de los PTMC utilizando como base una única definición de pobreza |  |  | 2.1 Criterios e instrumentos por cada PTMC aprobados | 214 |  | SBCC |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para la reestructuración del Sistema de Información Gerencial (SIG) para los PTMC |  |  | 2.4 SIG para los PTMC reestructurados | 1,338 |  | SBCC |  | Exante |  |  | 97 |  | 3 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para el diseño y desarrollo de un RUB y de la plataforma única de pagos |  |  | 2.5 RUB y plataforma única de pagos finalizada | 4,815 |  | SBCC |  | Exante |  |  | 96 |  | 4 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para la actualización de acuerdos con MINSA, y MEDUCA, en relación a verificación de las corresponsabilidades |  |  | 3.1 Acuerdos interinstitucionales con MINSA y MEDUCA para la verificación de corresponsabilidades actualizados. | 42 |  | CCIN |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para el desarrollo de guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años y aplicación de estándares de calidad en COIF |  |  | 3.4 Estándares de calidad para la aplicación de COIF y guías pedagógicas del currículo de 0 a 3 años desarrollados | 321 |  | SBCC |  | Exante |  |  | 98 |  | 2 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistencia técnica para el diseño de una modalidad comunitaria de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales dispersas |  |  | 3.7 Modelo comunitario de atención integral a la primera infancia para comarcas indígenas y áreas rurales disperas diseñadas | 214 |  | SBCC |  | Exante |  |  | 93 |  | 7 |  | No |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| [1] |  |  | Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [2] |  |  | Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [3] |  |  | Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [4] |  |  | Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |