## PA
PLANO DE AQUISIÇÕES CEARÁ IV – 2a FASE
Atualização: 18 de novembro/2019 |  |  |  |  | PLANO DE AQUISIÇÃO | [14 empty] | Versão 1.6
OBRAS
Unidade Executora | Item | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[13 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato | [5 empty] | BID | Local | TOTAL
DER/CE | 2.1.1 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170008 (1º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Altaneira – Assaré |  |  | 4.1178 | 15599470.62 | 11/20 | - | 3788261.91 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-ante | 2017-08-01 | 2018-03-05 | - | BRB3853 | Contrato Terminado | 004/2018 | 2.1 | 3589392.753 | 198869.157 | 3788261.91 | 1
| 2.1.2 |  |  |  | II | Contorno Juazeiro IV |  |  | 4.5072 | 44492985.41 | 11/20 |  | 9871448.22 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2018-01-12 | - | BRB3779 | Contrato Terminado | 057/2017 | 2.1 | 9353235.2156 | 518213.0044 | 9871448.22 | 1
DER/CE | 2.1.3 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170009 (2º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Ipueiras – Ararendá |  |  | 3.8721 | 20653456.79 | 11/20 | - | 5333870.36 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-ante | 2017-12-01 | 2018-03-28 | - | BRB3802 | Contrato Terminado | 007/2018 | 2.1 | 5053862.7135 | 280007.6465 | 5333870.36 | 1
| 2.1.4 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 201700011 (3º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Perimetral de Sobral |  |  | 3.9387 | 25310835.6 | 11/20 |  | 6426266.94 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-ante | 2017-12-01 | 2018-04-10 | - | BRB3803 | Contrato Terminado | 008/2018 | 2.1 | 6088912.6812 | 337354.2588 | 6426266.94 | 1
DER/CE | 2.1.5 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20180003 4º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Entr. CE-351 (Quiterianópolis) – Entr. CE-277 (Parambú) |  |  | 4.4527 | 36108581.05 | 11/20 | - | 8109340.42 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-ante | 2018-03-01 | 2018-09-28 | - | BRB3842 | Contrato Terminado |  | 2.1 | 7683631.2871 | 425709.1329 | 8109340.42 | 1
| 2.1.6 |  |  |  | II | Potiretama – Divisa CE/RN |  |  | 4.0158 | 9724169.06 | 11/20 |  | 2421459.52 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2018-08-17 | - | BRB3830 | Contrato Terminado |  | 2.1 | 2294342.2232 | 127117.2968 | 2421459.52 | 1
| 2.1.7 |  |  |  | III | Entr. CE-153 (Óros) – Santarém |  |  | 3.9075 | 7958434.85 | 11/20 |  | 2036721.08 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2018-08-22 | - | BRB3831 | Contrato Terminado |  | 2.1 | 1929801.0692 | 106920.0108 | 2036721.08 | 1
| 2.1.8 |  |  |  | IV | Entr. CE-284 (Umari) – Baixio |  |  | 4.3096 | 10605107.2 | 11/20 |  | 2460824.17 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2018-08-23 | - | BRB3839 | Contrato Terminado |  | 2.1 | 2331640.3808 | 129183.7892 | 2460824.17 | 1
| 2.1.9 |  |  |  | V | Ererê – Divisa CE/RN |  |  | 3.9926 | 10556243.85 | 11/20 |  | 2643953.05 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2018-08-22 | - | BRB3840 | Contrato Terminado |  | 2.1 | 2505155.7 | 138797.35 | 2643953.05 | 1
| 2.1.10 |  |  |  | VI | Itapeim – Boqueirão Cesário/BR-116 |  |  | 4.4688 | 24713035.78 | 11/20 |  | 5530069.16 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2018-08-22 | - | BRB3841 | Contrato Terminado |  | 2.1 | 5239761.8323 | 290307.3277 | 5530069.16 | 1
| 2.1.11 |  |  |  | VII | Contorno de Farias Brito e Acessos |  |  | 4.7018 | 15028184.88 | 11/20 |  | 3196255.68 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2019-07-08 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.1 | 3028464.5695 | 167791.1105 | 3196255.68 | 1
| 2.1.12 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20180004 5º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Entr. CE-060 p/Jardim – Entr. Br-116 (Penaforte) |  |  | 5.6153 | 31972045.17 | 11/20 |  | 5693702.66 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-ante | 2018-03-01 | 2019-07-02 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.1 | 5394805.2039 | 298897.4561 | 5693702.66 | 1
| 2.1.13 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20190002 6º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Entr. CE-187 (Barão de Aquiraz) – Entr. BR-230 (Campos Sales) |  |  | 5.0061 | 16118165.2 | 11/20 |  | 3219722.6 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-post | 2018-01-01 | 2019-07-08 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.1 | 3050699.5666 | 169023.0334 | 3219722.6 | 1
| 2.1.14 |  |  |  | II | Contorno de Itapipoca |  |  | 4.9065 | 24086670.02 | 11/20 |  | 4909169.75 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2019-07-08 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.1 | 4651457.2494 | 257712.5006 | 4909169.75 | 1
| 2.1.15 |  |  |  | III | Entr. BR-304 – Jaguaruana |  |  | 4.886 | 24877476.53 | 11/20 |  | 5091618.9 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2019-07-08 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.1 | 4824328.5219 | 267290.3781 | 5091618.9 | 1
| 2.1.16 |  |  |  | IV | Entr. CE-152 (Palestina) – Poço do Pau |  |  | #DIV/0! | 0 | 11/20 |  |  | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2019-07-02 | - | - | Processo Cancelado |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2.1.17 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20200005 7º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Entr. BR-222 (Irauçuba) – Missi – Brotas |  |  | 5.3 | 18311293.95 | 11/20 |  | 3603489.88 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-ante | 2020-02-01 | 2020-07-20 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.1 | 3414320.5428 | 189169.3372 | 3603489.88 | 1
| 2.1.18 |  |  |  | II | Entr. BR-222 (Irauçuba) – Juá |  |  | 5.3 | 11800227.26 | 11/20 |  | 2322879.38 | 94.75% | 5.25% |  |  |  | 2020-08-10 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.1 | 2200937.1608 | 121942.2192 | 2322879.38 | 1
| 2.1.19 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20200028 8º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Aurora – Ingazeiras |  |  | 5.3 | 20033921.81 | 11/20 |  | 3943685.4 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-post | 2020-08-01 | 2020-11-25 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.1 | 3736657.1085 | 207028.2915 | 3943685.4 | 1
| / | Obras e Supervisão de Obras | 9º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Jamacaru – Porteiras |  |  | 5.3 | 20540616.35 | 11/20 |  | 4043428.42 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação | ex-ante | 2021-02-01 | 2021-07-06 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.1 | 3831164.0042 | 212264.4158 | 4043428.42 | 1
| 2.1.21 |  |  |  | II | Entr. CE-152 (Palestina) – Poço do Pau |  |  | 5.3 | 12692872.38 | 11/20 |  | 2498596.93 | 94.75% | 5.25% | Pavimentação |  |  | 2021-06-29 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.1 | 2367430.2164 | 131166.7136 | 2498596.93 | 1
| SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO (US$87.144.764,43) | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1
| - | Obras e Supervisão de Obras | Conserva por Resultados | Licitação Pública Internacional | - | Conserva por Resultados |  |  |  | 17948868.8 |  |  | 4902597.43 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-ante | - | 2017-04-04 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.2 | 4349476.377 | 553121.053 | 4902597.43
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Sistema Nacional | - | Porto do Pecém – Entr. BR-222 |  |  |  | 73793045.22 |  |  | 13793092.56 | 0% | 100% | Restauração | - | - | 2019-08-19 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.2 | 0 | 13793092.56 | 13793092.56
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Sistema Nacional | - | Entr. BR-020 (Macaoca) – Lagoa do Mato – Itatira |  |  |  | 6069811.46 |  |  | 1134544.2 | 0% | 100% | Restauração | - | - | 2018-06-28 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 0 | 1134544.2 | 1134544.2
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Sistema Nacional | - | Entr. BR-116 (B) (Coluna) – Entr. CE-040 |  |  |  | 5735172.15 |  |  | 1071994.79 | 0% | 100% | Restauração | - | - | 2019-07-02 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 0 | 1071994.79 | 1071994.79
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Sistema Nacional | - | Entr. BR-116 (Icó) – Entr. CE-060 (B) / CE-375 (Iguatu) |  |  |  | 11052749.98 |  |  | 2065934.58 | 0% | 100% | Restauração | - | - | 2019-07-08 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 0 | 2065934.58 | 2065934.58
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Sistema Nacional | - | Salitre – Entr. CE-176 (Santa Quitéria) |  |  |  | 10723546.37 |  |  | 2004401.19 | 0% | 100% | Restauração | - | - | 2019-07-08 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 0 | 2004401.19 | 2004401.19
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Sistema Nacional | - | Entr. CE-273 (Iracema) – Entr. BR-226 (Ererê) |  |  |  | 5454402.89 |  |  | 1019514.56 | 0% | 100% | Restauração | - | - | 2019-07-02 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 0 | 1019514.56 | 1019514.56
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Sistema Nacional | - | Russas Divisa |  |  |  | 48453067.06 |  |  | 11103485.73 | 0% | 100% | Restauração | - | - | 2014-09-01 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 0 | 11103485.73 | 11103485.73
| - | Obras e Supervisão de Obras | Restauração Contrapartida | Licitação Pública Internacional | - | Missão Velha – Barbalha |  |  |  | 75099643.83 |  |  | 18179200.08 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-ante | - | 2017-01-24 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 16128185.6057 | 2051014.4743 | 18179200.08
DER/CE | 2.2.1 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170006 (1º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Pacatuba – Redenção (c/ aumento de capacidade) |  |  | 3.9648 | 80956922.99 | 11/20 | - | 20418808.95 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-ante | 2017-05-01 | 2017-11-06 | - | BRB3780 | Contrato Terminado | 061/2017 | 2.2 | 18115117.2298 | 2303691.7202 | 20418808.95 | 1
DER/CE | 2.2.2 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170007 (2º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Entr. CE-354 (Morrinhos) – Entr. CE-232 (Santana do Acaraú) |  |  | 3.8 | 17454188.02 | 11/20 | - | 4593199.75 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-ante | 2017-08-01 | 2018-01-09 | - | BRB3781 | Contrato Terminado | 058/2017 | 2.2 | 4074985.5751 | 518214.1749 | 4593199.75 | 1
| 2.2.3 |  |  |  | II | Entr. BR-230/CE-292 (Campos Sales) – Salitre |  |  | 5.0032 | 11691298.54 | 11/20 |  | 2336773.59 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2018-01-08 | - | BRB3782 | Contrato Terminado | 059/2017 | 2.2 | 2073134.022 | 263639.568 | 2336773.59 | 1
| 2.2.4 |  |  |  | III | Entr. BR-402/CE-354 (Amontada) – Miraíma |  |  | 3.8827 | 9966728.44 | 11/20 |  | 2566933.69 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2018-01-10 | - | BRB3783 | Contrato Terminado | 060/2017 | 2.2 | 2277326.9895 | 289606.7005 | 2566933.69 | 1
DER/CE | 2.2.5 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170010 (3º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Entr. CE-253 (Paramoti) – Entr. BR-020 |  |  | 3.7659 | 6154223.28 | 11/20 | - | 1634182.88 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-ante | 2017-12-01 | 2018-04-04 | - | BRB3800 | Contrato Terminado | 009/2018 | 2.2 | 1449811.0305 | 184371.8495 | 1634182.88 | 1
| 2.2.6 |  |  |  | II | Rótula Cofeco – Entr. Av. Oceano Atlântico (c/ aumento de capacidade) |  |  | 4.53 | 29334253.4 | 11/20 |  | 6475586.34 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2018-04-06 | - | BRB6660 | Contrato Terminado | 010/2018 | 2.2 | 5744997.4662 | 730588.8738 | 6475586.34 | 1
| 2.2.7 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20180002 (4º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Acesso Sul p/Maranguape – Entr. CE-455 (Ladeira Grande) |  |  | 3.9877 | 14242074.04 | 11/20 |  | 3571504.76 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-ante | 2018-03-01 | 2018-06-28 | - | BRB3844 | Contrato Terminado | 030/2018 | 2.2 | 3168560.3001 | 402944.4599 | 3571504.76 | 1
| 2.2.8 |  |  |  | II | Entr. BR-226 (Pereiro) – Divisa CE/RN |  |  | 4.1361 | 16854766.39 | 11/20 |  | 4075025.7 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2018-06-29 | - | BRB3847 | Contrato Terminado | 034/2018 | 2.2 | 3615272.9795 | 459752.7205 | 4075025.7 | 1
| 2.2.9 |  |  |  | III | Entr. BR-403/CE-183 – Amanaiara – Reriutaba |  |  | 3.8567 | 5655339.47 | 11/20 |  | 1466364.5 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2018-06-26 | - | BRB3846 | Contrato Terminado | 033/2018 | 2.2 | 1300926.2628 | 165438.2372 | 1466364.5 | 1
| 2.2.10 |  |  |  | IV | Entr. BR-226 (Crateús) – Divisa CE/PI |  |  | 3.9652 | 21507931.27 | 11/20 |  | 5424113.14 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2018-06-28 | - | BRB3845 | Contrato Terminado | 032/2018 | 2.2 | 4812153.6197 | 611959.5203 | 5424113.14 | 1
| 2.2.11 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20190001 5º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Entr. CE-384 (Mauriti) – São Miguel – Divisa PB |  |  | 4.3538 | 19095932 | 11/20 |  | 4386024.4 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-ante | 2018-01-01 | 2019-07-02 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 3891184.1711 | 494840.2289 | 4386024.4 | 1
| 2.2.12 |  |  |  | II | Quixadá – Dom Maurício (Serra do Estevão) |  |  | 4.4558 | 14532798.86 | 11/20 |  | 3261546.34 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2019-07-08 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 2893572.022 | 367974.318 | 3261546.34 | 1
| 2.2.13 |  |  |  | III | Entr. BR-116/Entr. CE-496 (Brejo Santo) – Poço do Pau |  |  | 5.3561 | 13527070.86 | 11/20 |  | 2525538.9 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2019-07-08 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.2 | 2240602.4442 | 284936.4558 | 2525538.9 | 1
| 2.2.14 |  |  |  | IV | Entr. CE-556 (P/ Itarema) – Entr. BR-403 (Acaraú) (c/ aumento de capacidade) |  |  | 5.2223 | 57764440.43 | 11/20 |  | 11061209.92 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2019-08-01 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.2 | 9813261.6302 | 1247948.2898 | 11061209.92 | 1
DER/CE | 2.2.15 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20190008 6º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Tururu – Cemoaba |  |  | 4.044 | 7129077.87 | 11/20 | - | 1255546.32 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-post | 2018-02-01 | 2020-02-06 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 1113893.0204 | 141653.2996 | 1255546.32 | 1
| 2.2.16 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20190011 7º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Flores – Limoeiro do Norte |  |  | 5.3 | 6487766.53 | 11/20 |  | 1144501.51 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-post | 2018-03-01 | 2020-03-03 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 1015376.5126 | 129124.9974 | 1144501.51 | 1
| 2.2.17 |  |  |  | II | Entr. BR-116 (Barro) – Cuncas – Divisa CE/PB |  |  | 5.3 | 13054867.07 | 11/20 |  | 2218329.15 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2020-03-03 | - | - | Contrato em Execução |  | 2.2 | 1968052.7255 | 250276.4245 | 2218329.15 | 1
| 2.2.18 |  |  |  | III | Entr. BR-020 (Canindé) – Salitre |  |  | 5.3 | 44985775.7 | 11/20 | - | 7678465.55 | 88.72% | 11.28% |  |  |  | 2020-03-03 | - | - | Contrato Terminado |  | 2.2 | 6812165.3875 | 866300.1625 | 7678465.55 | 1
| 2.2.19 | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20200012 8º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | I | Reriutaba – Varjota |  |  | 5.3 | 12302541.75 | 11/20 |  | 1595148.06 | 88.72% | 11.28% | Restauração | ex-post | 2020-04-01 | 2020-07-20 | - | - | Processo Cancelado |  | 2.2 | 1415180.1986 | 179967.8614 | 1595148.06 | 1
| SUBTOTAL RESTAURAÇÃO (US$142.963.568,57) | [7 empty] | 5.3 | 0 | 11/20 |  | 0 | [10 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1
CONSULTORIAS
Unidade Executora: | Item | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[13 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | 3.1 | Fortalecimento Institucional | Pregão Eletrônico – 20160001 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 3.1297 | 411000 | 2017-09-01 | - | 36707 | 100% | 0% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-08-28 | - | - | Contrato Terminado |  | 3 | 36707 | 0 | 36707 | 1
DER/CE | 3.2 | Fortalecimento Institucional | iRAP | SQC | I | [6 empty] | - | 81658.37 | 87.75% | 12.25% | Apoio ao DER | ex-ante | 2021-06-01 | - | - | - | Processo em Curso |  | 3 | 71655.2197 | 10003.1503 | 81658.37 | 1
[5 empty] | II | [7 empty] | 81634.63 | 87.75% | 12.25% | Apoio ao DER | ex-ante | 2021-06-01 | - | - | - | Processo em Curso
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Item | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | [8 empty] | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
DER/CE | 1.2.1 | Engª e Administração | MI 20120002-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 026/2013 | 2013-01-07 | 3.3025 | 17492476.08 | 2016-07-11 | - | 7326764.43 | 78.16% | 21.84% | Administração, Avaliação e Monitoramento do Programa | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-04-08 | Adjudicado | BR10232 | Contrato em Execução |  | 1.2 | 5726764.43 | 1600000 | 7326764.43 | 1
DER/CE | 1.3.1 | Engª e Administração | MI 2013001-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 092/2014 | 2014-03-17 | 3.3025 | 813150 | 2016-07-11 | - | 250000 | 100% | 0% | Auditoria | ex-ante | 2012-02-01 | 2014-11-06 | Adjudicado | BR10788 | Contrato em Execução |  | 1.3 | 250000 | 0 | 250000 | 1
| - | Obras e Supervisão de Obras | Supervisão Inicial – Limoeiro do Norte | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [8 empty] | 79141.36 | 100% | 0% | Supervisão | ex-ante | - | 2013-12-21 | - |  | Contrato Terminado
| - |  | Supervisão Inicial – Santa Quitéria | [9 empty] | 75419.83 | 100% | 0% |  |  | - | 2013-12-21 | - |  | Contrato Terminado
| - |  | Supervisão Inicial – Aracoiaba | [9 empty] | 78864.93 | 100% | 0% |  |  | - | 2013-12-26 | - |  | Contrato Terminado
| - |  | Supervisão Inicial – Crato | [9 empty] | 200284.29 | 100% | 0% |  |  | - | 2013-12-26 | - |  | Contrato Terminado
| - |  | Supervisão Inicial – Iguatu | [9 empty] | 351746.72 | 100% | 0% |  |  | - | 2014-02-24 | - |  | Contrato Terminado
| - |  | Supervisão Inicial – Sobral | [9 empty] | 96698.66 | 100% | 0% |  |  | - | 2014-03-20 | - |  | Contrato Terminado
| - |  | Supervisão Inicial – Itapipoca | [9 empty] | 94971 | 100% | 0% |  |  | - | 2014-10-09 | - |  | Contrato Terminado
| 2.3.1 | Obras e Supervisão de Obras | MI 20170001-SDP Nº01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  |  | 3.85 | 6843044.5 | 2018-07-01 |  | 3676913.94 | 96.01% | 3.993% | Supervisão | ex-ante | 2017-09-01 | 2018-06-12 | Adjudicado | BRB3848 | Contrato em Execução | 018/2018 | 2.3 | 3530106.0199 | 146807.9201 | 3676913.94 | 1
| 2.3.2 |  | MI 20170001-SDP Nº02 | [5 empty] | 3.85 | 5325977 | 2018-07-01 |  | 1673424.85 | 96.01% | 3.993% |  |  |  | 2018-07-05 | Adjudicado | BRB3849 | Contrato em Execução |  | 2.3 | 1606610.1174 | 66814.7326 | 1673424.85 | 1
| 2.3.3 |  | MI 20170001-SDP Nº03 | [5 empty] | 3.85 | 3595393.76 | 2018-07-01 |  | 2452775.09 | 96.01% | 3.993% |  |  |  | 2018-06-08 | Adjudicado | BRB3850 | Contrato em Execução | 020/2018 | 2.3 | 2354843.2876 | 97931.8024 | 2452775.09 | 1
| 2.3.4 |  | MI 20170001-SDP Nº04 | [5 empty] | 3.85 | 3789674.36 | 2018-07-01 |  | 2207537.05 | 96.01% | 3.993% |  |  |  | 2018-06-12 | Adjudicado | BRB3851 | Contrato em Execução | 021/2018 | 2.3 | 2119396.8519 | 88140.1981 | 2207537.05 | 1
| 2.3.5 |  | MI 20170001-SDP Nº05 | [5 empty] | 3.85 | 4865302.57 | 2018-07-01 |  | 1951274.72 | 96.01% | 3.993% |  |  |  | 2018-06-12 | Adjudicado | BRB3852 | Contrato em Execução | 022/2018 | 2.3 | 1873366.2925 | 77908.4275 | 1951274.72 | 1
| 2.3.6 |  | MI 20170001-SDP Nº06 | [5 empty] | 3.85 | 1811808 | 2018-07-01 | - | 560947.56 | 96.01% | 3.993% |  |  |  | 2018-06-27 | Adjudicado | BRB11972 | Contrato em Execução |  | 2.3 | 538550.6408 | 22396.9192 | 560947.56 | 1
| SUBTOTAL SUPERVISÃO (US$13.500.000) | [11 empty] | 0

## Planilha2 (hidden)
| Componentes |  | Investimento - TAC1 |  |  | Planejamento
|  |  | BID | Local | Total | BID | Local | Total | BID | Local | Total
| 1. | Engenharia e Administração | 5976764.43 | 2273235.57 | 8250000 | 5976764.43 | 1600000 | 7576764.43 | OK | OK | OK
1.1 |  | Estudos e Projetos | 0 | 673235.57 | 673235.57 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
1.2 |  | Administração, avaliação e monitoramento do Programa | 5726764.43 | 1600000 | 7326764.43 | 5726764.43 | 1600000 | 7326764.43 | OK | OK | OK
1.3 |  | Auditoria Financeira | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | OK | OK | OK
| 2. | Obras e supervisão de obras | 193843235.57 | 49765097.43 | 243608333 | 192866108.78 | 49765097.43 | 242631206.21 | OK | OK | OK
2.1 |  | Pavimentação de Vias | 82570000 | 4574764.43 | 87144764.43 | 82570000 | 4574764.43 | 87144764.43 | OK | OK | OK
2.2 |  | Restauração de Vias/Manutenção por resultados | 98273235.57 | 44690333 | 142963568.57 | 98273235.57 | 44690333 | 142963568.57 | OK | OK | OK
2.3 |  | Supervisão de Obras | 13000000 | 500000 | 13500000 | 12022873.21 | 500000 | 12522873.21 | OK | OK | OK
2.4 |  | Desapropriações e Compensação Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK
3 | 3. | Fortalecimento Institucional | 180000 | 20000 | 200000 | 108362.2197 | 10003.1503 | 118365.37 | OK | OK | OK
| Total |  | 200000000 | 52058333 | 252058333 | 198951235.4297 | 51375100.5803 | 250326336.01 | OK | OK | OK
[7 empty] | 0.9475 | 0.052496
[7 empty] | 0.6874 | 0.3126
0.071429