## Envio-Março-2018
PLANO DE AQUISIÇÕES CEARÁ IV – 2a FASE
Atualização: 11 de julho/2016 |  |  |  | PLANO DE AQUISIÇÃO | [14 empty] | Versão 1.6
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170008 (1º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 17894582.56 | 2018-03-01 | - | 5112737.8743 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-08-01 | - | - | - | Contrato em Execução | 004/2018
|  |  |  | II |  |  |  | 3.5 | 41729815.3 | 2018-03-01 |  | 11922804.3714 | [5 empty] | 2018-02-10 | - | BRB3779 | Contrato em Execução | 057/2017
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170009 (2º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 20795034.92 | 2018-03-01 | - | 5941438.5486 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-12-01 | 2018-03-28 | - | BRB3802 | Contrato em Execução | 007/2018
| Obras e Supervisão de Obras | LPI 201700011 (3º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 26073017.11 | 2018-03-01 |  | 7449433.46 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-12-01 | 2018-04-10 | - | BRB3803 | Contrato em Execução | 008/2018
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 4º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 38401908.78 | 2018-03-01 | - | 10971973.9371 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.5 | 11606439.7 | 2018-03-01 |  | 3316125.6286 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | III |  |  |  | 3.5 | 8186359.13 | 2018-03-01 |  | 2338959.7514 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | IV |  |  |  | 3.5 | 8943360 | 2018-03-01 |  | 2555245.7143 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | V |  |  |  | 3.5 | 11134590.47 | 2018-03-01 |  | 3181311.5629 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | VI |  |  |  | 3.5 | 23837883.12 | 2018-03-01 |  | 6810823.7486 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | VII |  |  |  | 3.5 | 15312467.44 | 2018-03-01 |  | 4374990.6971 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
| Obras e Supervisão de Obras | 5º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 43068888.6 | 2018-03-01 |  | 12305396.7429 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso
| Obras e Supervisão de Obras | 6º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 17981863.54 | 2018-07-01 |  | 5137675.2971 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | - | - | - | - | Previsto
|  |  |  | II |  |  |  | 3.5 | 15298228.45 | 2018-07-01 |  | 4370922.4143 | [5 empty] | - | - | - | Previsto
|  |  |  | III |  |  |  | 3.5 | 24664257.51 | 2018-07-01 |  | 7046930.7171 | [5 empty] | - | - | - | Previsto
|  |  |  | IV |  |  |  | 3.5 | 9306029.77 | 2018-07-01 |  | 2658865.6486 | [5 empty] | - | - | - | Previsto
| Obras e Supervisão de Obras | 7º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [7 empty] | 419363.8857 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | - | - | - | - | Previsto
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170006 (1º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 79963320.24 | 2018-03-01 | - | 22846662.9257 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-05-01 | 2017-11-06 | - | BRB3780 | Contrato em Execução | 061/2017
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170007 (2º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 18264895.14 | 2018-03-01 | - | 5218541.4686 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-08-01 | 2018-01-09 | - | BRB3781 | Contrato em Execução | 058/2017
|  |  |  | II |  |  |  | 3.5 | 12375454.58 | 2018-03-01 |  | 3535844.1657 | [5 empty] | 2018-01-08 | - | BRB3782 | Contrato em Execução | 059/2017
|  |  |  | III |  |  |  | 3.5 | 11400970.29 | 2018-03-01 |  | 3257420.0829 | [5 empty] | 2018-01-10 | - | BRB3783 | Contrato em Execução | 060/2017
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170010 (3º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 6670826.49 | 2018-03-01 | - | 1905950.4257 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-12-01 | 2018-04-04 | - | BRB3800 | Contrato em Execução | 009/2018
|  |  |  | II |  |  |  | 3.5 | 22842460.26 | 2018-03-01 |  | 6526417.2171 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso | 010/2018
| Obras e Supervisão de Obras | LPI 20180002 (4º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 18562827.66 | 2018-03-01 |  | 5303665.0457 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-03-01 | - | - | - | Processo em Curso | 030/2018
|  |  |  | II |  |  |  | 3.5 | 23415751.96 | 2018-03-01 |  | 6690214.8457 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso | 034/2018
|  |  |  | III |  |  |  | 3.5 | 6080145.31 | 2018-03-01 |  | 1737184.3743 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso | 033/2018
|  |  |  | IV |  |  |  | 3.5 | 33334122.45 | 2018-03-01 |  | 9524034.9857 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso | 032/2018
| Obras e Supervisão de Obras | 5º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.5 | 19675170.59 | 2018-07-01 |  | 5621477.3114 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | - | - | - | - | Previsto
|  |  |  | II |  |  |  | 3.5 | 59331586.96 | 2018-07-01 |  | 16951881.9886 | [5 empty] | - | - | - | Previsto
|  |  |  | III |  |  |  | 3.5 | 26044451.97 | 2018-07-01 |  | 7441271.9914 | [5 empty] | - | - | - | Previsto
|  |  |  | IV |  |  |  | 3.5 | 16639618.62 | 2018-07-01 |  | 4754176.7486 | [5 empty] | - | - | - | Previsto
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 6º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [6 empty] | - | 30000000 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | - | - | - | - | Previsto
| Obras e Supervisão de Obras | 7º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [6 empty] | - | 35475252.3486 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | - | - | - | - | Previsto
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Pregão Eletrônico – 20160001 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 3.1297 | 411000 | 2017-09-01 | - | 131322.491 | 90% | 10% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-08-28 | - | - | Contrato em Execução
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Atualização das Normas e Especificações do DER | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | [7 empty] | - | 68677.509 | 90% | 10% | Apoio ao DER | ex-ante | - | - | - | - | Previsto
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | [8 empty] | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
DER/CE | Engª e Administração | MI 20120002-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 026/2013 | 2013-01-07 | 3.3025 | 17492476.08 | 2016-07-11 | - | 1500000 | 100% | 0% | Administração, Avaliação e Monitoramento do Programa | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-04-08 | Adjudicado | BR10232 | Contrato em Execução
DER/CE | Engª e Administração | MI 2013001-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 092/2014 | 2014-03-17 | 3.3025 | 813150 | 2016-07-11 | - | 200000 | 100% | 0% | Auditoria | ex-ante | 2012-02-01 | 2014-11-06 | Adjudicado | BR10788 | Contrato em Execução
| Obras e Supervisão de Obras | MI 20170001-SDP Nº01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  |  | 3.3025 | 6843044.5 | 2018-07-01 |  | 2072080.0908 | 83.33% | 16.67% | Supervisão | ex-ante | 2017-09-01 | 2018-06-12 | Adjudicado | - | Processo em Curso | 018/2018
|  | MI 20170001-SDP Nº02 | [5 empty] | 3.3025 | 5325977 | 2018-07-01 |  | 1612710.6737 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso
|  | MI 20170001-SDP Nº03 | [5 empty] | 3.3025 | 3595393.76 | 2018-07-01 |  | 1088688.4966 | [5 empty] | 2018-06-08 | Adjudicado | - | Processo em Curso | 020/2018
|  | MI 20170001-SDP Nº04 | [5 empty] | 3.3025 | 3789674.36 | 2018-07-01 |  | 1147516.8388 | [5 empty] | 2018-06-12 | Adjudicado | - | Processo em Curso | 021/2018
|  | MI 20170001-SDP Nº05 | [5 empty] | 3.3025 | 4865302.57 | 2018-07-01 |  | 1473218.0379 | [5 empty] | 2018-06-12 | Adjudicado | - | Processo em Curso | 022/2018
|  | MI 20170001-SDP Nº06 | [5 empty] | 3.3025 | 1811808 | 2018-07-01 | - | 548617.1083 | [5 empty] | - | - | - | Processo em Curso