## Envio-Outubro-2017
PLANO DE AQUISIÇÕES CEARÁ IV – 2a FASE – NOVEMBRO DE 2017
Atualização: 11 de julho/2016 |  |  |  | PLANO DE AQUISIÇÃO | [14 empty] | Versão 1.6
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170008 (1º Grupo de Pavimentação) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 26535663.29 | 2017-07-01 | - | 8478660.3476 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-08-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 48624289.1 | 2017-07-01 |  | 15536405.7577 | [5 empty] | - | - | -
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 2º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 33497094.9 | 2017-08-01 | - | 10702973.0965 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2017-12-01 | - | - | - | Previsto
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 30335103.02 | 2017-08-01 |  | 9692655.213 | [5 empty] | - | - | -
| Obras e Supervisão de Obras | 3º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [7 empty] | 20000000 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2018-02-01 |  |  |  | Previsto
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 4º Grupo de Pavimentação | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [6 empty] | - | 31504305.5852 | 77.74% | 22.26% | Pavimentação | ex-ante | 2018-05-01 | - | - | - | Previsto
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170006 (1º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 87872576.47 | 2017-09-01 | - | 28076996.6674 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-05-01 | - | - | - | Processo em Curso
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20170007 (2º Grupo de Restauração) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 22477867.7 | 2017-09-01 | - | 7182115.7619 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-08-01 | - | - | - | Processo em Curso
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 17795801.48 | 2017-09-01 |  | 5686104.5723 | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | III |  |  |  | 3.1297 | 15496117.41 | 2017-09-01 |  | 4951310.7998 | [5 empty] | - | - | -
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 3º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  |  |  | 3.1297 | 9682068.7 | 2017-08-01 | - | 3093609.1958 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2017-12-01 | - | - | - | Previsto
|  |  |  | II |  |  |  | 3.1297 | 36532488.66 | 2017-08-01 |  | 11672840.4192 | [5 empty] | - | - | -
|  |  |  | III |  |  |  | 3.1297 | 26913652.04 | 2017-08-01 |  | 8599435.1024 | [5 empty] | - | - | -
| Obras e Supervisão de Obras | 4º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [7 empty] | 30000000 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-01-01 |  |  |  | Previsto
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | 5º Grupo de Restauração | Licitação Pública Internacional por Lotes | - | [6 empty] | - | 44680920.4812 | 80.62% | 19.38% | Restauração | ex-ante | 2018-04-01 | - | - | - | Previsto
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Pregão Eletrônico – 20160001 | Sistema Nacional |  |  |  |  | 3.1297 | 411000 | 2017-09-01 | - | 131322.491 | 90% | 10% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-08-28 | - | - | Contrato em Execução
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Atualização das Normas e Especificações do DER | Sistema Nacional | [7 empty] | - | 68677.509 | 90% | 10% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | 2017-12-01 | - | - | - | Previsto
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | [8 empty] | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
DER/CE | Engª e Administração | MI 20120002-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 026/2013 | 2013-01-07 | 3.3025 | 17492476.08 | 2016-07-11 | - | 1500000 | 100% | 0% | Administração, Avaliação e Monitoramento do Programa | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-04-08 | Adjudicado | BR10232 | Contrato em Execução
DER/CE | Engª e Administração | MI 2013001-SDP Nº 01/2014 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 092/2014 | 2014-03-17 | 3.3025 | 813150 | 2016-07-11 | - | 200000 | 100% | 0% | Auditoria | ex-ante | 2012-02-01 | 2014-11-06 | Adjudicado | BR10788 | Contrato em Execução
| Obras e Supervisão de Obras | MI 20170001 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | [7 empty] | - | 9000000 | 83.33% | 16.67% | Supervisão | ex-ante | 2017-09-01 | - | - | - | Processo em Curso